**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2020 году муниципальной программы «Развитие средств массовой информации**

**в муниципальном образовании**

**«Город Майкоп» на 2018-2022 годы»**

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел пресс-службы Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

Отчетный год: 2020

Дата составления: Февраль 2020 года.

Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы» является инструментом реализации конституционного права жителей на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях, о деятельности органов местного самоуправления, органов государственной власти Республики Адыгея.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

1. «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования «Город Майкоп» (2018-2022 гг.)»;

2. «Говорит и показывает Майкоп» (2018-2022 гг.)»

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

- всестороннее информирование граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Майкоп», о процессах, происходящих в политической, социально-экономической жизни в муниципальном образовании «Город Майкоп»;

- формирование у жителей муниципального образования активной жизненной позиции;

- оказание информационных услуг в сфере печати и телевидения (собственное производство);

- создание условий для стабильной работы муниципальных СМИ

Из трех целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано в 2020 году, достигнуты все 3.

Таблица № 1

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2020 года |
|  |  | 2019 год | Отчетный год 2020 | |
|  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018-2022 годы" | | | | | | |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности населения качеством информации, получаемой в средствах массовой информации | % | 75 | 75 | 76 | 101% |
| 1. 2. Подпрограмма   "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования "Город Майкоп" (2018-2022 гг.)" | | | | | | |
| 2.1 | Уровень удовлетворенности населения качеством информации, публикуемой в газете «Майкопские новости» | % | 72 | 72 | 75 | 104,2%  Увеличение показателя обусловлено увеличением числа граждан, положительно оценивающих качество информации, опубликованной в газете «Майкопские новости» |
| 1. 3. Подпрограмма муниципальной программы "Говорит и показывает Майкоп" (2018-2022гг.)" | | | | | | |
| 3.1. | Уровень удовлетворенности населения качеством информации, вышедшей в эфир Майкопского телевидения | % | 78 | 75 | 78 | 104%  Увеличение показателя обусловлено увеличением числа граждан, положительно оценивающих качество информации, вышедшей в эфире Майкопского телевидения |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

**Расчет выполнения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы**

Подпрограмма "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования "Город Майкоп" (2018-2022 гг.)":

У уд. г.= Ч п.г./ Ч оп. Х 100%, где

У уд. г. - уровень удовлетворенности населения качеством информации, публикуемой в газете «Майкопские новости»

Ч п.г. – численность жителей, положительно оценивающих качество получаемой информации в газете «Майкопские новости».

Ч оп.– численность опрошенных жителей.

У уд. г. = 72/100 Х 100%

У уд. г. = 72%.

У уд. г. = 75/100 Х 100%

У уд. г. = 75%.

Подпрограмма "Говорит и показывает Майкоп" (2018-2022 гг.)":

У уд. т.= Ч п.т./ Ч оп. Х 100%, где

У уд. т - уровень удовлетворенности населения качеством информации, вышедшей в эфир Майкопского телевидения.

Ч п.т. – численность жителей, положительно оценивающих работу городского телевидения.

Ч оп. – численность опрошенных жителей.

У уд. т.= 75/100 Х 100%

У уд. т.= 75%

У уд. т.= 78/100 Х 100%

У уд. т.= 78%.

**Расчет выполнения целевых показателей муниципальной программы:**

Расчет целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой, определяется в результате соцопросов, проводимых среди жителей муниципального образования «Город Майкоп».   
Информация о процентном соотношении жителей муниципального образования, удовлетворенных качеством получаемой информации из муниципальных СМИ, рассчитывается путем проведения анкетирования по следующей формуле:

У уд. = Ч п. /Ч оп. Х100%, где

Ууд. - уровень удовлетворенности населения качеством информации, получаемой в средствах массовой информации.

Ч п. – численность жителей, положительно оценивающих работу муниципальных СМИ.

Ч оп. – численность опрошенных жителей.

У уд. = 75/100 Х 100%

У уд. = 75%

У уд. = 76/100 Х 100%

У уд. = 76%

Таблица № 2

# Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за 2020 год | | |
| План | Факт | % исполнения  допустимые отклонения\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа  "Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2022 годы" | | | | | |
| Подпрограмма "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования "Город Майкоп" (2018-2022 гг.)" | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие "Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и в Республике Адыгея, в печатных СМИ | Отдел пресс-службы и связей со СМИ  МАУ "Редакция Майкопские новости" |  |  |  |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | МАУ "Редакция Майкопские новости" |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Количество номеров газеты | МАУ "Редакция Майкопские новости" | **624** | **715** | **114,6%** |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Перевыполнение планового показателя по количеству выпущенных номеров произошло в связи с большим количеством нормативных правовых документов, предоставленных администрацией для обязательной публикации. | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | Создание в 2020 году официального сайта maykop-news.ru, регистрация его в качестве сетевого СМИ – для публикации объемных нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (официальное опубликование) | | | |
| 1.1.1.2 | Анкетирование граждан на территории МО «Город Майкоп» | Отдел пресс-службы и связей со СМИ  МАУ "Редакция Майкопские новости" | 120 | 120 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет | | | |
| 1.1.1.3 | Количество проведенных опросов | Отдел пресс-службы и связей со СМИ  МАУ "Редакция Майкопские новости" | 1 | 1 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет | | | |
| Подпрограмма "Говорит и показывает Майкоп" (2018-2022 гг.)" | | | | | |
| 2.1. | "Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и Республике Адыгея, на телевидении и в сети Интернет" | Отдел пресс-службы и связей  со СМИ  МБУ "Майкопское телевидение" |  |  |  |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | МБУ "Майкопское телевидение" |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Количество времени выхода в эфир Майкопского городского телевидения (час) | МБУ "Майкопское телевидение" | 725 | 744,5 | 102,7 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Перевыполнение планового показателя по времени выхода в эфир произошло из-за увеличения количества тематических передач, посвященных значимым датам. | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет | | | |
| 2.1.1.2 | Анкетирование граждан на территории МО «Город Майкоп» | Отдел пресс-службы и связей со СМИ  МАУ "Редакция Майкопские новости" | 120 | 120 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет | | | |
| 2.1.1.3 | Количество проведенных опросов | Отдел пресс-службы и связей со СМИ  МАУ "Редакция Майкопские новости" | 1 | 1 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет | | | |

\*\* Допустимые отклонения +/-12% для п. 1.1.1.1 и +/-10% для п. 2.1.1.1 – утверждены муниципальными заданиями

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Главным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало увеличение числа вышедших номеров МАУ «Редакция газеты «Майкопские новости».

В связи с большим количеством нормативно-правовых документов, предоставленных Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Администрация) для обязательной публикации, было выпущено дополнительное количество номеров приложения «Майкоп Официальный», что также отразилось на сумме средств, полученных из внебюджетных источников. Для решения данной проблемы в 2020 году был создан официальный сайт maykop-news.ru, зарегистрирован в качестве сетевого СМИ – для публикации объемных нормативных правовых актов Администрации (официальное опубликование).

Кроме того, произошло незначительное перевыполнение планового показателя по времени выхода в эфир Майкопского городского телевидения, на который повлияло увеличение количества тематических передач, посвященных значимым датам.

**Таблица № 3**

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объемы бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | | |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план на  01 января 2020 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 года | Кассовое испол-нение | % испол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2022 годы" | Всего: | 25619,7 | 26763,6 | 26763,6 | 100 |
| Ответственный исполнитель:  Отдел пресс-службы и связей со СМИ |  |  |  |  |
| Соисполнитель: отсутствует |  |  |  |  |
| Участник: МАУ "Редакция Майкопские новости"  МБУ "Майкопское телевидение" | 25619,7 | 26763,6 | 26763,6 | 100 |
| Подпрограмма "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования "Город Майкоп" (2018-2022гг.)" | Всего: | 8650,4 | 8650,4 | 8650,4 | 100 |
| Ответственный исполнитель:  Отдел пресс-службы и связей со СМИ |  |  |  |  |
| Соисполнитель: отсутствует |  |  |  |  |
| Участник: МАУ "Редакция Майкопские новости" | 8650,4 | 8650,4 | 8650,4 | 100 |
| Основное мероприятие «Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и в Республике Адыгея, в печатных СМИ» | Всего: | 8650,4 | 8650,4 | 8650,4 | 100 |
| Ответственный исполнитель  Отдел пресс-службы и связей со СМИ |  |  |  |  |
| Соисполнитель:  отсутствует |  |  |  |  |
| Участник: МАУ "Редакция Майкопские новости" | 8650,4 | 8650,4 | 8650,4 | 100 |
| Подпрограмма "Говорит и показывает Майкоп" (2018-2022гг.)" | Всего: | 16969,3 | 18113,2 | 18113,2 | 100 |
| Ответственный исполнитель Отдел пресс-службы и связей со СМИ |  |  |  |  |
| Соисполнитель: отсутствует |  |  |  |  |
| Участник: МБУ "Майкопское телевидение" | 16969,3 | 18113,2 | 18113,2 | 100 |
| Основное мероприятие "Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и Республике Адыгея, на телевидении и в сети Интернет" | Всего: | 16969,3 | 18113,2 | 18113,2 | 100 |
| Ответственный исполнитель:  Отдел пресс-службы и связей со СМИ |  |  |  |  |
| Соисполнитель: отсутствует |  |  |  |  |
| Участник: МБУ "Майкопское телевидение" | 16969,3 | 18113,2 | 18113,2 | 100 |

**Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.**

В муниципальную программу «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 в 2020 году были внесены следующие изменения:

1. Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 22.04.2020 № 426 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 №1301 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы» - приведение в соответствие со сводной бюджетной росписью на 01.01.2020.
2. Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 26 декабря 2020 г. N 1458 "О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 31.10.2017 N 1301 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2022 годы" – приведение в соответствие со сводной бюджетной росписью на 31.12.2020.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

1. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) подпрограмм муниципальной программы

СД п/пз = ЗП п/пф / ЗП п/пп

СД п/пз1 = 75 / 72 = 1,04 = 1

СД п/пз2 = 78/75 = 1,04 = 1

1. 2. Степень реализации подпрограмм муниципальной программы

СРп/п = **∑ СД п/пз/ М**

СРп/п1 = 1/1=1

СРп/п2 = 1/1 = 1

3. Оценка фактического достижения каждого контрольного события

Подпрограмма "Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования "Город Майкоп" (2018-2022 гг.)"

ОДкс = КСф/КСп

ОДкс1.1.1.1 = 715/624 = 1,15

ОДкс1.1.1.2 = 120/120 = 1

ОДкс1.1.1.3 = 1/1 = 1

Подпрограмма "Говорит и показывает Майкоп" (2018-2022 гг.)"

ОДкс1.1.1.1 = 744,5/725 = 1,03

ОДкс1.1.1.2 = 120/120 = 1

ОДкс1.1.1.3 = 1/1 = 1

4. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия по подпрограммам муниципальной программы.

**СРм = ∑ ОДкс / N,**

**СРм1 = (1,15+1+1)/3 = 1,05 > 0,95% = 1**

**СРм2 = (1,03+1+1)/3 = 1,01 > 0,95% = 1**

5. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по подпрограммам

СРом = Ммв/М

СРом1 = 1/1 = 1

СРом2 = 1/1 = 1

6. Оценка степени запланированному уровню затрат

ССуз = Зф/Зп

ССуз1 = 8650,4/8650,4 = 1

ССуз2 – 18113,2/18113,2 = 1

7. Оценка эффективности финансовых ресурсов

Эпфр = СРом/ССуз

Эпфр1 = 1/1 = 1

Эпфр2 = 1/1 = 1

8. Оценка эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы

ЭРп/п = СРп/п \* Эпфр

ЭРп/п1 = 1\*1 = 1

ЭРп/п2 = 1\*1 = 1

**Эффективность реализации программы**

* + - 1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) муниципальной программы

СДмппз = ЗПппф/ЗПппп

СДмппз = 76/75 = 1,01 = 1

1. Степень реализации муниципальной программы

СРмп – 1/1 = 1

1. Оценка соответствия запланированному уровню затрат

ССуз = Зф/Зп

ССуз = 26763,6/26763,6 = 1

1. Оценка эффективности исполнения финасовых ресурсов

ЭРмп = СРмп \* ССуз

ЭРмп = 1\*1 = 1

5. Оценка эффективности реализации с программы с подпрограммами

**ЭРмп+пп = 0,5\* ЭРмп + 0,5\*∑ЭРп/п,** где

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы с подпрограммами;

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации программы;

**∑ЭРп/п = ЭРп/п1\*К1 + ЭРп/п2\*К2**

**8650,4/26763,6 = 0,32**

**18113,2/26763,6 = 0,68**

**ЭРмп+пп = 0,5\*1 + 0,5 (1\*0,32 + 1\*0,68) = 1**

По результатам оценки эффективности муниципальная программа «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы» признается высокоэффективной и требует дальнейшей реализации.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Сегодня для более успешного выполнения муниципального задания, качественно нового уровня выпуска информационных материалов необходима серьезная и полноценная модернизация работы редакции и техническое переоснащение.

**Газета «Майкопские новости»:**

1. - продвижение сетевого средства массовой информации на базе нового информационного сайта газеты maykop-news.ru посредством его технической доработки и более активного наполнения новостной ленты;
2. - создание отдела по работе с сайтом с привлечением новых сотрудников для наполнения новостной ленты, а также нормативно-правовой базы (новостник, администратор сайта).

**Майкопское телевидение:**

- обновление материально-технической базы (видеокамеры в количестве четырех штук уже выработали свой ресурс и нуждаются в замене) и программного обеспечения;

- рассмотреть возможность создания интернет-версии телевидения путем разработки нового сайта или модернизации существующего.

Решение указанных проблем требует комплексного подхода и муниципальной поддержки на основе программно-целевых методов.

Руководитель Отдела пресс-службы Н.Н. Гусева