***Отчет***

***о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2021 году муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей***

***на 2018-2023 годы»***

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2023 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1307, является инструментом реализации государственной жилищной политики.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению ожидаемого результата реализации программы – повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей.

Сведения о достижении значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателей (индикатора) на конец отчетного года  |
| 2020 | 2021 |
| План | Факт |
| «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2023 годы» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья | % | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 100 % |

Целевой показатель муниципальной программы, запланированный на 2021 год, выполнен в полном объеме.

Расчет показателя представлен соотношением количества молодых семей, получивших свидетельства в отчетном году к общему количеству молодых семей, состоящих на учете по состоянию на 1 января отчетного года.

30/1377 х 100% = 2,2 % - плановое и фактическое значение показателя «Доля молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья».

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям» выполнено на 100 %.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице № 2.

Таблица № 2

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за 2021 год |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2023годы» |
| 1.1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям | Комитет по управлению имуществом |  |  |  |
| 1.1.1. | Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Комитет по управлению имуществом |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий (количество семей) | Комитет по управлению имуществом | 200 | 200 | 100 |
| 1.1.1.2. | Формирование списка молодых семей (количество семей) | Комитет по управлению имуществом | 260 | 260 | 100 |
| 1.1.1.3. | Формирование списка претендентов на получение социальных выплат в планируемом году (количество семей) | Комитет по управлению имуществом | 30 | 30 | 100 |
| 1.1.1.4. | Количество материалов (методических указаний) по разъяснению условий участия молодых семей в муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2023 годы» в электронных средствах массовой информации | Комитет по управлению имуществом | - | - | - |
| 1.1.1.5. | Выдача молодыми семьям Свидетельств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (количество семей) | Комитет по управлению имуществом | 30 | 30 | 100 |
| 1.1.1.6. | Количество молодых семей, состоящих на учете по состоянию на 1 января отчетного года | Комитет по управлению имуществом | 1377 | 1377 | 100 |
| Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |
| Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства федерального бюджета, средства республиканского бюджета Республики Адыгея, средства бюджета муниципального образования «Город Майкоп», а также внебюджетные источники в виде средств молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за отчетный год приведена в Таблице № 3.

Таблица № 3

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.), годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2021 года | Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря 2021 года | Кассовое исполнение | % исполнения |
| «Обеспечение жильем молодых семей 2018-2022 годы» | Всего | 34794,0 | 39830,1 | 39 587,3 | 99,4 |
| Ответственный исполнитель - Комитет по управлению имуществом | 34794,0 | 39830,1 | 39 587,3 | 99,4 |
| Соисполнитель – отсутствует |
| Участники – молодые семьи  |
|  Предоставление социальных выплат молодым семьям | Всего | 34794,0 | 39830,1 | 39 587,3 | 99,4 |
| Ответственный исполнитель - Комитет по управлению имуществом; | 34794,0 | 39830,1 | 39 587,3 | 99,4 |
| Соисполнитель – отсутствует; |
| Участники – молодые семьи  |

В течение 2021 финансового года в муниципальную программу дважды вносились изменения:

# - постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп от 29.03.2021 № 281 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей на 2018 – 2023 годы» программа приведена в соответствие с бюджетной росписью на 01.01.2021 года;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2021 № 1452 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей на 2018 - 2023 годы» была проведена корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2021 года.

|  |
| --- |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы  |
| Параметр оценки | Формула расчета | показатели | Итоги расчета |
| Оценка степени достижения целей и решения задач программ:-Степень достижения планового значения показателя (индикатора) -Степень реализации программы | СДм/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, гдеСДм/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи программы);ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.СРм/п = ∑ СДм/ппз /М, гдеСРм/п – степень реализации муниципальной программы;СДм/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);М – число показателей муниципальной программы | ЗПп/пф = 2,2ЗПп/пп = 2,2СДм/ппз – 1М – 1  | СДм/ппз = 2,2/2,2= 1СРм/п = 1/1 = 1 |
| Оценка фактического достижения значения контрольного события | ОДкс = КСф/КСп,гдеОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;Ксф – фактически достигнутое значение контрольного события;Ксп – плановое значение контрольного события  | Ксф 1 – 200Ксф 2 – 260Ксф 3 – 30Ксф 4 – 30Ксф 5 – 1377Ксп 1 – 200Ксп 2 – 260Ксп 3 – 30Ксп 4 – 30Ксп 5 – 1377 | ОДкс 1= 200/200 = 1ОДкс2 = 260/260 = 1ОДкс3 = 30/30 = 1ОДкс 4 = 30/30 = 1ОДкс 5 = 1377/1377 = 1 |
| Оценка достижения всех контрольных событий | СРм = ∑ОДкс/N, гдеСРм – степень реализации основного мероприятия программы ОДкс – оценка фактического достижения контрольного событияN – число контрольных событий | ОДкс – 1N - 5 | СРм = (1+1+1+1+1)/ 5 = 1 |
| Оценка степени реализации основных мероприятий | СРом=Ммв/М, гдеСРом-степень реализации основных мероприятий;Ммв- количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;М- общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Ммв = 1М = 1 | СРом = 1/ 1 = 1 |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат  | ССуз = Зф / Зп, гдеССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году | Зф = 39587,3Зп = 39830,1 | ССуз – 39587,3/39830,1 = 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых ресурсов | Эифр = СРом / ССуз, гдеЭифр – эффективность использования финансовых ресурсов;СРом-степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников;ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат  | СРом = 1ССуз = 1 | Эифр – 1/1 = 1  |
| Оценка эффективности реализации муниципальных программ | ЭРмп = СРм/п \* Эифр, где ЭРм/п – эффективность реализации муниципальной программы;СРм/п – степень реализации целевых показателей;Эифр- эффективность использования финансовых ресурсов | СРм/п = 1Эифр = 1 | ЭРм/п – 1 х 1 = 1 |

Эффективность реализации программы признается высокой, ее дальнейшее финансирование целесообразно.

В 2021 году была разработана и утверждена муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Майкоп», в рамках которой планируется повысить уровень обеспеченности жильем молодых семей в запланированном периоде.

Выделение средств из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» в больших объемах позволит получить соответствующее софинансирование из федерального и республиканского бюджета Республики Адыгея, тем самым большее количество молодых семей сможет улучшить свои жилищные условия, что будет в свою очередь способствовать стабилизации демографической и социальной обстановки в республике.

И.о. заместителя Главы Администрации,

руководителя Комитета по управлению

имуществом О.С. Казначевская

|  |
| --- |
|  |