**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности в 2021 году муниципальной программы**

**«Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы»**

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Город Майкоп».

Отчетный год: 2021

Дата составления: февраль 2022 года.

В 2021 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы», местные общественными организациями территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) осуществляли деятельность по реализации основной цели: «Развитие и совершенствование системы ТОС в муниципальном образовании «Город Майкоп» как формы организации граждан по месту жительства для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения и эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления».

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие решению задачи муниципальной программы – *«Создание условий для более широкого вовлечения населения в решение вопросов местного значения».*

По итогам 2021 г. по целевым показателям (индикаторам) программы достигнуты следующие показатели.

1. Доля граждан, привлеченных к участию в субботниках по благоустройству территории проживания, от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Майкоп».

ДГСП=$\frac{ЧГСП}{М}$х100%, где

ДГСП – плановая доля граждан, привлеченных к участию в субботниках по благоустройству территории проживания

ЧГСП – плановая численность граждан, привлеченных к участию в субботниках по благоустройству территории проживания

М – общая численность граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Майкоп»

ЧГСП = 12 250

М = 164 575

ДГСП = 7,4 %

ДГСФ=$\frac{ЧГСФ}{М}$х100%, где

ДГСФ – фактическая доля граждан, привлеченных к участию в субботниках по благоустройству территории проживания

ЧГСФ – фактическая численность граждан, привлеченных к участию в субботниках по благоустройству территории проживания

М – общая численность граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Майкоп».

 ЧГСФ = 13 268

 М = 161 892

ДГСФ = 8,2 %

Таким образом, доля граждан, привлеченных к участию в субботниках по благоустройству территории проживания, от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Майкоп» при установленном показателе 7,4 % составила 8,2 %.

2. Доля граждан, привлеченных к проведению культурных и праздничных мероприятий, от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Майкоп».

ДГКП=$\frac{ЧГКП}{М}$х100%, где

ДГКП – плановая доля граждан в процентах, привлеченных к проведению культурных и праздничных мероприятий, от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании

ЧГКП – плановая численность граждан, привлеченных к проведению культурных и праздничных мероприятий

М – общая численность граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Майкоп»

ЧГКП = 3 600

М = 164 575

ДГКП = 2,2 %

ДГКФ=$\frac{ЧГКФ}{М}$х100%, где

ДГКФ – фактическая доля граждан в процентах, привлеченных к проведению культурных и праздничных мероприятий, от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании

ЧГКФ – фактическая численность граждан, привлеченных к проведению культурных и праздничных мероприятий

М – общая численность граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Майкоп»

ЧГКФ = 3 979

М = 161 892

ДГКФ = 2,5 %

Таким образом, доля граждан, привлеченных к проведению культурных и праздничных мероприятий, от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Майкоп» при установленном показателе 2,2 % составила 2,5 %.

3. Доля профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности, наркомании, пьянства от общего количества мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Город Майкоп».

ДПМП=$\frac{ЧПМП}{ОМП}$х100%, где

ДПМП – плановая доля профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности, наркомании, пьянства от общего количества мероприятий, проводимых ТОС на территории муниципального образования «Город Майкоп»

ЧПМП – плановое число профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности, наркомании, пьянства, проводимых ТОС на территории муниципального образования «Город Майкоп»

ОМ – общее число мероприятий, проведенных ТОС на территории муниципального образования «Город Майкоп»

ЧПМП = 425

ОМ = 2 080

ДПМП = 20,4 %

ДПМФ=$\frac{ЧПМФ}{ОМФ}$х100%, где

ДПМФ – фактическая доля профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности, наркомании, пьянства от общего количества мероприятий, проводимых ТОС на территории муниципального образования «Город Майкоп»

ЧПМФ – фактическое число профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности, наркомании, пьянства, проводимых ТОС на территории муниципального образования «Город Майкоп»

ОМ – общее число мероприятий, проведенных ТОС на территории муниципального образования «Город Майкоп»

ЧПМФ = 885

ОМ = 5 354

ДПМФ = 16,5 %

Таким образом, доля профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности, наркомании, пьянства от общего количества мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Город Майкоп» при установленном показателе 20,4 % составила 16,5 %.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель(индикатор)(наименование) | Ед.изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| 2020 | 2021 |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы** |
| 1. | Доля граждан, привлеченных к участию в субботниках по благоустройству территории проживания, от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Майкоп» | % | 7,1 | 7,4 | 8,2 | Исполнение 110,8 %,Исполнение связано с возможностью проводить общественные мероприятия с привлечением граждан к участию в субботниках по благоустройству территории проживания с учетом ограничений из-за противодействия с распространением коронафирусной инфекции. |
| 2. | Доля граждан, привлеченных к проведению культурных и праздничных мероприятий, от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Майкоп» | % | 1,6 | 2,2 | 2,5 | Исполнение 113,6 %Исполнение связано с участием в большинстве мероприятий, проводимых Управлением культуры МО «Город Майкоп», а также проводимыми самостоятельно ТОС культурными и праздничными мероприятиями на территориях с учетом ограничений из-за противодействия с распространением коронафирусной инфекции. |
| 3. | Доля профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности, наркомании, пьянства от общего количества мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Город Майкоп» | % | 22,3 | 20,4 | 16,5 | Исполнение 80,9 %Показатель ниже 100% связан с большим количеством общих мероприятий (287,9 % от планируемых), проведенных на территории МО «Город Майкоп», при этом показатель в количественном выражении выполнен, мероприятия проводились по решениям Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, Антитеррористической комиссии, Антинаркотической комиссии, Комиссии по безопасности дорожного движения. |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за 2021 г. |
| План | Факт | % исполнения |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | **Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы** |
| **1.** | Привлечение населения к совместной деятельности ТОС | Управление делами Администрации;Управление ЖКХ и благоустройства;Отдел по делам молодежи;Ассоциация ТОС; ТОС; Управление культуры и подведомственные ему учреждения |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг, связанных с деятельностью местных некоммерческих организаций, направленной на поддержку и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» (город) | Управление делами Администрации, Отдел по делам молодежи; Управление ЖКХ и благоустройства; Ассоциация ТОС; ТОС |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество проводимых при участии ТОС мероприятий по благоустройству территорий | Управление ЖКХ и благоустройства; Ассоциация ТОС; ТОС | - | - | - |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  | Активность жителей по благоустройству своих территорий в различных районах города. |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.1.2. | Количество профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности, наркомании, пьянства | Отдел по делам молодежи; Ассоциация ТОС; ТОС | 295 | 662 | 224 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.1.3. | Число жителей, привлеченных к участию в субботниках по благоустройству территории проживания | Управление ЖКХ и благоустройства; Ассоциация ТОС; ТОС | 11 200 | 12 135 | 108,3 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.1.4. | Число жителей, привлеченных к проведению культурных и праздничных мероприятий. | Управление культуры и подведомственные ему учреждения; Ассоциация ТОС; ТОС | 2 400 | 3 737 | 155,7 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.1.5. | Количество поздравлений жителей с памятными датами от лица Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | Управление делами Администрации; Ассоциация ТОС; ТОС | 1 300 | 577 | 44,4 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  | По факту количества поздравлений в 2021 году |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.1.6. | Количество разъяснений физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям отдельных норм Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Майкоп» | Ассоциация ТОС; ТОС | 20 844 | 22 549 | 108,2 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.1.7. | Количество выявленных нарушений Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Майкоп»; стихийных свалок; объектов, угрожающих безопасности граждан (аварийные деревья, объекты благоустройства и др.); повреждения или уничтожения зеленных насаждений | Управление ЖКХ и благоустройства; Ассоциация ТОС; ТОС | 720 | 894 | 124,2 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  | По факту выявления |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.1.8. | Количество проведенных мероприятий (работ) по санитарной очистке территорий | Управление ЖКХ и благоустройства; Ассоциация ТОС; ТОС | 144 | 563 | 391,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.1.9. | Количество проведенных мероприятий по организации общественного участия на объектах благоустройства на территории территориального общественного самоуправления | Управление ЖКХ и благоустройства; Ассоциация ТОС; ТОС | 144 | 131 | 91,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  | Не достаточное активное общественное участие на объектах благоустройства |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.1.10. | Количество разъяснений физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям отдельных норм жилищного законодательства | Ассоциация ТОС; ТОС | 20 124 | 21 839 | 108,5 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.1.11. | Количество проведенных мероприятий по выявлению помещений, в которых длительное время не проживают граждане (выморочного имущества) | Ассоциация ТОС; ТОС | 144 | 144 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.1.12. | Количество проведенных мероприятий на повышение уровня общественной и пожарной безопасности | Ассоциация ТОС; ТОС | 288 | 288 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  | По заданиям Управления ЧС г. Майкопа |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.1.13. | Количество проведенных мероприятий по участию в проведении с жителями муниципального образования «Город Майкоп» культурных, праздничных и спортивно-оздоровительных мероприятий | Управление культуры и подведомственные ему учреждения; Ассоциация ТОС; ТОС | 144 | 239 | 166,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.1.14. | Количество проведенных мероприятий по организации приема граждан, в том числе с участием депутатов представительных органов Российской Федерации, Республики Адыгея, муниципального образования «Город Майкоп» | Управление делами Администрации; Ассоциация ТОС; ТОС | 432 | 2308 | 534,3 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  | По факту проведения. В Порядке заниженное количество «приемов» |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.1.15. | Общее число мероприятий, проводимых ТОС на территории муниципального образования «Город Майкоп» (город) | Управление ЖКХ и благоустройства; Отдел по делам молодежи; Ассоциация ТОС; ТОС | 1 460 | 4 203 | 287,9 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |
| 1.2. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг, связанных с деятельностью местных некоммерческих организаций, направленной на поддержку и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Город Майкоп" (село) | Управление делами Администрации; Управление по работе с территориями; Управление ЖКХ и благоустройства; ТОС; Отдел по делам молодежи |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество проводимых при участии ТОС мероприятий по благоустройству территорий | Управление ЖКХ и благоустройства; Управление по работе с территориями; ТОС | - | - | - |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.2.2. | Количество профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности, наркомании, пьянства | Отдел по делам молодежи; Управление по работе с территориями; ТОС | 130 | 223 | 171,5 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.2.3. | Число жителей, привлеченных к участию в субботниках по благоустройству территории проживания | Управление ЖКХ и благоустройства; Управление по работе с территориями; ТОС | 1 050 | 1 133 | 107,9 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.2.4. | Число жителей, привлеченных к проведению культурных и праздничных мероприятий | Управление по работе с территориями; ТОС; Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 1 200 | 242 | 20,2 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  | не корректна плановая цифра, при численности населения (село, без ст. Ханской и х. Веселого) 10848 плановая цифра 1200, что составляет 11%, а в городских ТОС 1,5%. Также повлияли ограничительные мероприятия из-за борьбы с распространением коронафирусной инфекции и не возможностью проводить общественные мероприятия. |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.2.5. | Количество разъяснений физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям отдельных норм Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Майкоп» | Ассоциация ТОС; ТОС | 2 916 | 3 087 | 105,9 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.2.6. | Количество выявленных нарушений Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Майкоп»; стихийных свалок; объектов, угрожающих безопасности граждан (аварийные деревья, объекты благоустройства и др.); повреждения или уничтожения зеленных насаждений | Управление ЖКХ и благоустройства; Ассоциация ТОС; ТОС | 300 | 313 | 104,3 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  | По факту выявления |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.2.7. | Количество проведенных мероприятий (работ) по санитарной очистке территорий | Управление ЖКХ и благоустройства; Ассоциация ТОС; ТОС | 60 | 109 | 181,7 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  | По факту проведения, с контролем со стороны отдела санитарного контроля |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.2.8. | Количество проведенных мероприятий по организации общественного участия на объектах благоустройства на территории территориального общественного самоуправления | Управление ЖКХ и благоустройства; Ассоциация ТОС; ТОС | 60 | 66 | 110,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.2.9. | Количество разъяснений физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям отдельных норм жилищного законодательства | Ассоциация ТОС; ТОС | 2 616 | 2 789 | 106,6 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.2.10. | Количество проведенных мероприятий по выявлению помещений, в которых длительное время не проживают граждане (выморочного имущества) | Ассоциация ТОС; ТОС | 60 | 60 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.2.11. | Количество проведенных мероприятий по привлечению населения к участию в мероприятиях, направленных на повышение уровня общественной и пожарной безопасности | Ассоциация ТОС; ТОС | 120 | 120 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.2.12. | Количество проведенных мероприятий по участию в проведении с жителями муниципального образования «Город Майкоп» культурных, праздничных и спортивно-оздоровительных мероприятий | Управление по работе с территориями; Управление культуры и подведомственные ему учреждения; Ассоциация ТОС; ТОС | 60 | 114 | 190,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.2.13. | Количество проведенных мероприятий по организации приема граждан, в том числе с участием депутатов представительных органов Российской Федерации, Республики Адыгея, муниципального образования «Город Майкоп» | Управление делами Администрации; Ассоциация ТОС; ТОС | 180 | 495 | 275,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |
| 1.2.14. | Общее число мероприятий, проводимых ТОС на территории муниципального образования "Город Майкоп" (село) | Управление ЖКХ и благоустройства; Управление по работе с территориями; Управление делами Администрации; Управление культуры и подведомственные ему учреждения; Отдел по делам молодежи; Ассоциация ТОС; ТОС | 620 | 1151 | 185,6 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы  |  |

\*Процент исполнения высокий в связи с тем, что запланированное значение показателей по итогам года не были откорректированы.

 Таблица №3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2021 | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 | Кассовое исполнение  | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы» | Всего: | 30 784,4 | 30 784,4 | 30 396,4 | 98,7 % |
| Ответственный исполнитель – Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 30 784,4 | 30 784,4 | 30 396,4 | 98,7 % |
| Соисполнители – отсутствуют | – | – | – | – |
| Участники – Управление делами Администрации муниципального образования «Город Майкоп», Управление культуры муниципального образования «Город Майкоп» и подведомственные ему учреждения; Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп», Управление по работе с территориями Администрации муниципального образования «Город Майкоп», Ассоциация территориального общественного самоуправления, Территориальные общественные самоуправления муниципального образования «Город Майкоп» | 30 784,4 | 30 784,4 | 30 396,4 | 98,7 % |
| Привлечение населения к совместной деятельности ТОС | Ответственный исполнитель – Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 30 784,4 | 30 784,4 | 30 396,4 | 98,7 % |
| Соисполнители – отсутствуют | – | – | – | – |
| Участники – Управление делами Администрации муниципального образования «Город Майкоп», Управление культуры муниципального образования «Город Майкоп» и подведомственные ему учреждения; Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп», Управление по работе с территориями Администрации муниципального образования «Город Майкоп», Ассоциация территориального общественного самоуправления, Территориальные общественные самоуправления муниципального образования «Город Майкоп» | 30 784,4 | 30 784,4 | 30 396,4 | 98,7 % |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

1) постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.01.2021 № 57 – приведением муниципальной программы в соответствие с бюджетом муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2021;

2) постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2021 № 1461 – корректировка основных показателей муниципальной программы и приведение муниципальной программы в соответствие с бюджетом муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2021.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**1. Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:**

– степень достижения планового значения показателя (индикатора)

СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп, где

ЗПп/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы

ЗПп/пф1=8,2

ЗПп/пф2=2,5

ЗПп/пф3=16,5

ЗПп/пп1=7,4

ЗПп/пп2=2,2

ЗПп/пп3=20,4

СДп/ппз1=8,2/7,4=1,11=1

СДп/ппз2=2,5/2,2=1,14=1

СДп/ппз3=16,5/20,4=0,81

**Степень реализации муниципальной программы**

СРм/п=∑СДп/ппз/М

СРм/п= (1+1+0,81)/3=0,94

**2**. **Оценка фактического достижения значения контрольного события**

ОДкс=КСф/КСп, где

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события

Ксф – фактически достигнутое значение контрольного события

Ксп – плановое значение контрольного события

|  |  |
| --- | --- |
| Ксп1 = – | Ксф1 = – |
| Ксп2 = 295 | Ксф2 = 662 |
| Ксп3 = 11 200 | Ксф3 = 12 135 |
| Ксп4 = 2 400 | Ксф4 = 3 737 |
| Ксп5 = 1 300Ксп6 = 20 844Ксп7 = 720Ксп8 = 144Ксп9 = 144Ксп10 = 20 124Ксп11 = 144Ксп12 = 288Ксп13 = 144Ксп14 = 432 | Ксф5 = 577Ксф6 = 22 549Ксф 7 = 894Ксф 8 = 563Ксф 9 = 131Ксф 10 = 21 839Ксф 11 = 144Ксф 12 = 288Ксф 13 = 239Ксф 14 = 2 308 |
| Ксп15 = 1 460 | Ксф15 = 4 203 |
| Ксп16 = – | Ксф16 = – |
| Ксп17 = 130 | Ксф17 = 223 |
| Ксп18 = 1 050 | Ксф18 = 1 133 |
| Ксп19 = 1 200Ксп20 = 2 916Ксп21 = 300Ксп22 = 60Ксп23 = 60Ксп24 = 2 616Ксп25 = 60Ксп26 = 120Ксп27 = 60Ксп28 = 180 | Ксф19 = 242Ксф20 = 3 087Ксф 21 = 313Ксф22 = 109Ксф23 = 66Ксф24 = 2 789Ксф25 = 24Ксф26 = 120Ксф27 = 114Ксф28 = 495 |
| Ксп29 = 620 | Ксф29 = 1 151 |

 ОДкс1 = –

ОДкс2 = 662/295=2,24

ОДкс3 = 12 135/11 200=1,08

ОДкс4 = 3 737/2 400=1,56

ОДкс5 = 577/1 300=0,44

ОДкс6 = 22 549/20 844=1,08

ОДкс7 = 894/720=1,24

ОДкс8 = 563/144=3,91

ОДкс9 = 131/144=0,91

ОДкс10 = 21 839/20 124=1,09

ОДкс11 = 144/144=1

ОДкс12 = 288/288=1

ОДкс13 = 239/144=1,66

ОДкс14 = 2 308/432=5,34

ОДкс15 = 4 203/1 460=2,88

ОДкс16 = –

ОДкс17 = 223/130=1,72

ОДкс18 = 1 133/1 050=1,08

ОДкс19 = 242/1 200=0,20

ОДкс20 = 3 087/2 916=1,06

ОДкс21 = 313/300=1,04

ОДкс22 = 109/60=1,82

ОДкс23 = 66/60=1,1

ОДкс24 = 2 789/2 616=1,07

ОДкс25 = 60/60=1

ОДкс26 = 120/120=1

ОДкс27 = 114/60=1,9

ОДкс28 = 495/180=2,75

ОДкс29 = 1151/620=1,86

**3. Оценка достижения всех контрольных событий**

СРм=∑ОДкс/N, где

СРм – степень реализации основного мероприятия программы

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события

N – число контрольных событий

СРм1=(2,24+1,08+1,56+0,44+1,08+1,24+3,91+0,91+1,09+1+1+1,66+5,34+2,88)/14=1,81

СРм2=(1,72+1,08+0,20+1,06+1,04+1,82+1,1+1,07+1+1+1,9+2,75+1,86)/13=1,35

**4. Оценка степени реализации основных мероприятий**

СРом=Ммв/М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий

Ммв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

СРом=(1,81+1,35)/2=1,58=1

**5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

ССуз=Зф/Зп, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году

ССуз=30 396,4/30 784,4= 0,99

**6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов**

Эифр=СРом/ССуз

Эифр – эффективность использования финансовых ресурсов

СРом – степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат

Эифр=1/0,99=1

**7. Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

ЭРмп=СРм/п\*Эифр, где

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы

СРм/п – степень реализации целевых показателей

Эифр – эффективность использования финансовых ресурсов

ЭРмп=0,94\*1=0,9

Эффективность реализации муниципальной программы признается эффективной, в связи с большим выполнением мероприятий, предусмотренных муниципальной программой в отчетном году.

Являясь инструментом реализации государственной политики в отношении развития и совершенствования системы ТОС в муниципальном образовании «Город Майкоп» как формы организации граждан по месту жительства для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения и эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления, ее дальнейшее финансирование целесообразно.