**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп»**

 **в 2023 году.**

Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.10.2021 № 1131, является одним из немаловажных инструментов реализации и функционирования развития экономики.

В настоящее время в деятельности местных органов власти функция управления социально-экономическим развитием и его планирование становится все более значимой. Отдельная роль ей определяется в сложный экономический период, в который к текущим вопросам социально-экономического развития добавляются вопросы развития рынка и поиска выхода из кризисных явлений, охвативших значительную часть экономического сектора.

Тем самым, экономическое развитие муниципального образования представляет собой взаимосвязанный процесс изменений, целью которого является улучшение качества жизни населения, управляемый органами местного самоуправления при привлечении институтов гражданского общества, предприятий, организаций и всех заинтересованных сторон.

Поступательное развитие экономических процессов невозможно без благоприятного инвестиционного климата. Инвестиционные вложения создают новые предприятия в различных секторах экономики и дополнительные рабочие места, позволяют осваивать передовые технологии и обновлять основной капитал, способствуют интенсификации производства, обеспечивают выход на рынок новых товаров и услуг.

В ходе осуществления реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп» в 2023 году были проведены ряд мероприятий, направленных на выполнение стратегических целей и стратегических задач.

Муниципальная программа направлена на:

- создание условий для привлечения инвестиций в экономику, развития промышленного производства и обеспечения кадрового потенциала;

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка, способствующих увеличению их вклада в социально-экономическое развитие.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год приведены в Таблице№1

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевойпоказатель(индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей(индикаторов) муниципальнойпрограммы, подпрограммы | % исполнения |
| 2022 | 2023 |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп» |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) в расчете на 1 жителя. | Тыс. рублей | 48,0 | 59,5 | 58,7 | 98,7 |
| 2. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий. | Млн. рублей | 27 141,1 | 25 126,9 | 29 215,1 | 116,3 |
| 3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий. | Рублей | 42 231,4 | 42 005,8 | 48 355,5 | 115,1 |
| Подпрограмма «Развитие промышленного и инвестиционного сектора экономики» |
| 1. | Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий. | % | 92,6 | 104,4 | 106,5 | 102,0 |
| 2. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям. | % | 112,3 | 102,5 | 114,6 | 111,8 |
| 3. | Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство». | % | 76,0 | 104,1 | 162,6 | 156,2 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» |
| 1. | Темп роста среднесписочной численности работников средних, малых и микропредприятий (без внешних совместителей). | % | 100,2 | 100,3 | 102,3 | 102,0 |
| 2. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (нарастающим итогом). | Чел. | 3470 | 1770 | 4152 | 234,6 |
| 3. | Прирост СМСП и самозанятых граждан, получивших субсидии на возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом). | Ед | 0 | 8 | 3 | 37,5 |

*Расчет целевых показателей муниципальной программы*

1. В соответствии с Методикой расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы расчет целевого показателя «Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) в расчете на 1 жителя» производится по формуле:

ОИк.с. = ОВк.с. / Ч, где:

ОИк.с. – объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) в расчете на 1 жителя, тыс. руб.;

ОВк.с. – объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) всего, тыс. руб.;

Ч – численность населения муниципального образования «Город Майкоп», чел.

(используется индекс роста объема инвестиций (дефлятор и индекс физического объема)

ОИк.с. = 9 611 300/163766=58,7

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям по результатам 2023 года фактически составил 9 611,3 млн рублей или 101,2% к плановому значению 9 493,4 млн рублей (в соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на 2023-2025гг.). Также наблюдается положительная динамика объема инвестиций в основной капитал на 1 жителя в сравнении с 2022 годом. В 2023 году объем инвестиций на 1 жителя увеличился на 10,7 тыс. рублей или на 22,3%.

1. По целевому показателю «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий» расчет не производится (в соответствии с Методикой расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы). Фактическое значение за 2023 год составляет – 29 215,1 млн руб. Процент выполнения составил 116,3%, за счет предприятий, которые наращивают объемы производства и отгруженной продукции, а также в связи с ростом цен на производственную продукцию.
2. Расчет целевого показателя «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий» не производится. Фактическое значение за 2023 год составило 48 355,50 рубля. В сравнении с 2022 годом целевой показатель вырос на 14,5%.
3. Целевой показатель «Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий» выполнен на 102,0%.

По информации Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея индекс цен производителей за январь-декабрь 2023г. к январю-декабрю 2022г. составил 101,1%.

Индекс промышленного производства по итогам 2023 года сложился в размере 106,5% (29215,1/(27141,1\*101,1/100).

 5) Целевой показатель «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям» - выполнен на 111,8%.

Объем инвестиций в 2023 году к 2022 году увеличился на 23,6%.

Индекс – дефлятор по инвестициям за 2023 год составил 107,9% (статистическая информация).

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям составил 114,6% (9611,3/7773,7\*107,9/100).

 6) В соответствии с Методикой расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы расчет целевого показателя «Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» не производится. По информации Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея «Объем работ, услуг выполненных по виду деятельности «Строительство» за 2023 год сложился в размере 3915,7 млн рублей в сопоставимых ценах, и индекс физического объема составил162,6% .

7) Целевой показатель «Темп роста среднесписочной численности работников средних, малых и микропредприятий (без внешних совместителей)», согласно Методики расчета целевых показателей рассчитывается по формуле:

TR= SHtg/SHpg\*100 % , где

TR- темп роста среднесписочной численности работников средних, малых и микропредприятий (без внешних совместителей), %;

SHtg- среднесписочная численность работников средних, малых и микропредприятий (без внешних совместителей) в текущем году, чел.;

SHpg- среднесписочная численность работников средних, малых и микропредприятий (без внешних совместителей) в предыдущем году, чел.

По оценке 2022 года прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на 2024 год и на плановый период 2025-2026 среднесписочная численность работников средних, малых и микропредприятий (без внешних совместителей) составляет – 11271 и 11017 по факту 2022 года.

TR= 11271/11017\*100% = 102,3

8) По целевому показателю «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» расчет не производится, фактическое значение показателя составило 4152 чел.

Увеличение числа самозанятых граждан связано с меньшим размером налоговой ставки (по сравнению с ИП), упрощенной процедурой открытия и ведения деятельности, наличием разнообразных мер поддержки.

9) По целевому показателю «Прирост СМСП и самозанятых граждан, получивших субсидии на возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства» расчет не производится, фактическое значение показателя составило 3 ед.

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1360 утвержден порядок предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в целях реализации предусмотренных программой денежных средств.

С 09.10.2023 по 25.10.2023 осуществлялся отбор получателей субсидий на возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства. В результате отбора субсидии получили 3 хозяйствующих субъекта на общую сумму 308 372,8 рубля.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы) приведены в Таблице № 2.

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

(обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

Таблица № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении)за отчетный год |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Подпрограмма «Развитие промышленного и инвестиционного сектора экономики»*** |
| 1. | Основное мероприятие«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по экономике |  |  |  |
| 1.1. | Участие в международных и внутрироссийских экономических мероприятиях и поддержание связей с городами-побратимами | Комитет по экономике |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество сформированных инвестиционных площадок, шт.  | Комитет по экономике | 20 | 20 | 100 |
| 1.1.2. | Количество мероприятий в которых принимается участие, шт. | Комитет по экономике | - | - | - |
| 1.2. | Представительские расходы при внутренних и зарубежных поездках и встрече делегаций, в т.ч. иностранных. | Комитет по экономике |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество принятых делегаций и выездных поездок, связанных с вопросами инвестиционной деятельности, ед. | Комитет по экономике | 1 | 1 | 100 |
| 1.3. | Разработка и изготовление презентационного материала | Комитет по экономике |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество изготовленных презентационных материалов, шт. | Комитет по экономике | - | - | - |
| 1.4. | Организация повышения квалификации руководителей и специалистов Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по экономике |  |  |  |
| 1.4.1. | Количество мероприятий по организации повышения квалификации, шт. | Комитет по экономике | - | - | - |
| ***Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»*** |
| 1. | Основное мероприятие«Финансовая поддержка СМСП, самозанятых» | Комитет по экономике;Управление предпринимательства;Участник Программы |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий на возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства | Управление предпринимательства;Участник Программы |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество СМСП, самозанятых, получивших субсидию, ед. | Управление предпринимательства;Участник Программы | 3 | 3 | 100 |
| 2. | **Основное мероприятие**«Популяризация ярмарок выходного дня» | Управление предпринимательства |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение ярмарочной атрибутики | Управление предпринимательства |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество приобретенных фартуков, шт. | Управление предпринимательства | 100 | 100 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий (выполнение менее 95 % от планового значения) | - |

*Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.*

Предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, имеющих принципиальное значение для экономической и политической стабильности, динамичного общественного развития, освоения новых видов товаров, повышения качества услуг, социальной стабильности общества. В рамках реализации муниципальной программы в подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства», в отчетном 2023 году, введено новое основное мероприятие «Популяризация ярмарок выходного дня».

Также, как и в 2022 году, видна динамика увеличения числа самозанятых граждан, что облегчает предпринимательскую деятельность, существенно сокращая налоговые издержки, позволяет получить доступ к проектным работам и грантам.

Приоритетное направление инвестиционной активности в 2023 году это инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств, предусмотренных в рамках реализации национальных проектов, индивидуальной программы СЭР РА и ФАИП РФ. Сформирован и ведется реестр инвестиционных площадок, который постоянно актуализируется с учетом земельных участков, возможных для предоставления в аренду и на продажу, для дальнейшей реализации на этих площадках инвестиционных проектов.

Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп»

 и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

Таблица №3

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,подпрограммы, основногомероприятия | Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования«Город Майкоп» | Расходы за счёт средстввнебюджетных источников | Итого расходы на реализациюмуниципальной программы |
| Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполне-ние | %исполне-ния\* | Уточнен-ный план | Кассовое исполне-ние | %исполне-ния\* | Уточненный план на 31декабряотчётного года | Кассовоеисполне-ние | %исполнения\* |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности**  **муниципального образования «Город Майкоп»** |
| Муниципальная программа  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 401,4 | 401,4 | 100 |  |  |  | 401,4 | 401,4 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма** «Развитие промышленного и инвестиционного сектора экономики»**Основное мероприятие**«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Город Майкоп» | 13,0 | 13,0 | 100 | - |  |  | 13,0 | 13,0 | 100 |
| 13,0 | 13,0 | 100 |  |  |  | 13,0 | 13,0 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего бизнеса»Основное мероприятие«Финансовая поддержка СМСП, самозанятых» | 388,4 | 388,4 | 100 |  |  |  | 388,4 | 388,4 | 100 |
| 308,4 | 308,40 | 100 |  |  |  | 308,4 | 308,4 | 100 |
| **Основное мероприятие**«Популяризация ярмарок выходного дня» | 80,0 | 80,0 | 100 |  |  |  | 80,0 | 80,0 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В течение 2023 года в муниципальную программу вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.01.2023 № 78 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.10.2021 № 1131 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения в целях приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря 2022 года.

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.10.2023 № 936 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.10.2021 № 1131 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения на основе которых составляется проект бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и на плановый период;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.01.2024 № 70 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.10.2021 № 1131 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения в целях приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря 2023 года – 2023 год.