**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» в 2022 году**

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Город Майкоп».

Отчетный год: 2022.

Дата составления: февраль 2023 года.

В 2022 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп», местные общественные организации территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) осуществляли деятельность по реализации основной цели: *«Повышение качества и уровня взаимодействия органов местного самоуправления с населением муниципального образования «Город Майкоп» через органы ТОС».*

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие решению задачи муниципальной программы – *«Развитие и совершенствование системы ТОС в муниципальном образовании «Город Майкоп», как формы организации граждан по месту жительства для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения и эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления».*

Для достижения стратегической цели и выполнения стратегических задач муниципальной программы, таких как совершенствование системы органов местного самоуправления, развитие системы стратегического и проектного управления, создание условий для вовлечения общественных институтов в систему управления, повышение эффективности муниципального управления, достижение целей и решение задач устойчивого развития в рамках реализации муниципальных полномочий, в 2022 году запланированы и выполнены в полном объеме мероприятия муниципальной программы по привлечению населения к совместной деятельности ТОС.

Таблица №1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель(индикатор)(наименование) | Ед.изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | % исполнения |
| 2021 | 2022 |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп»**  |
| 1. | Доля граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Майкоп», охваченных деятельностью ТОС | % |  -  | 12,4 | 23,1 | Исполнение 186,3 % |

По итогам 2022 года фактическое значение целевого показателя «Доля граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Майкоп», охваченных деятельностью ТОС составляет 23,1 %

Д=$ \frac{37339}{161825 }$х100% = 23,1

 Чтос= 37339

Чобщ = 161825

ДФ = 23,1

В результате совершенствования деятельности органов ТОС увеличилось число жителей, вовлеченных в проводимые мероприятия, вследствие чего, план перевыполнен.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы

Таблица №2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за 2022 г. |
| План | Факт | % исполнения |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | **Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп»** |
| 1. | Основное мероприятие: Привлечение населения к совместной деятельности ТОС | Управление делами;Управление ЖКХ и благоустройства; Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; Управление культуры и подведомственные ему учреждения; Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения; Управление по работе с территориями; Ассоциация ТОС; ТОС |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг, связанных с деятельностью местных некоммерческих организаций, направленной на поддержку и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» (город) | Управление делами;Управление ЖКХ и благоустройства; Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; Управление культуры и подведомственные ему учреждения; Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения; Ассоциация ТОС;ТОС |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество разъяснений физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям отдельных норм Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Майкоп» | Ассоциация ТОС; ТОС | 21943 | 21956 | 100 |
| 1.1.2. | Количество выявленных нарушений Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Майкоп»; стихийных свалок; объектов, угрожающих безопасности граждан (аварийные деревья, объекты благоустройства и др.); повреждения или уничтожения зеленных насаждений  | Управление ЖКХ и благоустройства; Ассоциация ТОС; ТОС | 720 | 849 | 117,9 |
| 1.1.3. | Количество проведенных мероприятий (работ) по санитарной очистке территорий | Управление ЖКХ и благоустройства; Ассоциация ТОС; ТОС | 144 | 374 | 259,7 |
| 1.1.4. | Количество проведенных мероприятий по организации общественного участия на объектах благоустройства на территории общественного самоуправления | Управление ЖКХ и благоустройства; Ассоциация ТОС; ТОС | 144 | 144 | 100 |
| 1.1.5. | Количество разъяснений физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям отдельных норм жилищного законодательства | Ассоциация ТОС; ТОС | 21190 | 21190 | 100 |
| 1.1.6. | Количество проведенных мероприятий по выявлению помещений, в которых длительное время не проживают граждане (выморочного имущества) | Ассоциация ТОС; ТОС | 144 | 144 | 100 |
| 1.1.7. | Количество проведенных мероприятий по привлечению населения к участию в мероприятиях, направленных на повышение уровня общественной и пожарной безопасности | Ассоциация ТОС; ТОС; Управление ЧС г. Майкопа | 288 | 288 | 100 |
| 1.1.8. | Количество профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности, наркомании, пьянства | Комитет по образованию; Ассоциация ТОС;ТОС | 288 | 640 | 222,2 |
| 1.1.9. | Количество проведенных мероприятий по участию в проведении с жителями муниципального образования «Город Майкоп» культурных, праздничных и спортивно-оздоровительных мероприятий | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; Управление культуры и подведомственные ему учреждения; Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Ассоциация ТОС; ТОС | 144 | 286 | 198,6 |
| 1.1.10. | Количество проведенных мероприятий по организации приема граждан, в том числе с участием депутатов представительных органов Российской Федерации, Республике Адыгея, муниципального образования «Город Майкоп» | Управление делами; Ассоциация ТОС; ТОС | 432 | 2399 | 555,3 |
| 1.2. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг, связанных с деятельностью местных некоммерческих организаций, направленной на поддержку и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Город Майкоп" (сельские населенные пункты) | Управление делами;Управление ЖКХ и благоустройства; Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; Управление культуры и подведомственные ему учреждения; Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения; Управление по работе с территориями; Ассоциация ТОС;ТОС |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество разъяснений физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям отдельных норм Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Майкоп» | Ассоциация ТОС; ТОС | 5523 | 5539 | 100,3 |
| 1.2.2. | Количество выявленных нарушений Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Майкоп»; стихийных свалок; объектов, угрожающих безопасности граждан (аварийные деревья, объекты благоустройства и др.); повреждения или уничтожения зеленных насаждений | Управление ЖКХ и благоустройства; Ассоциация ТОС; ТОС | 360 | 457 | 126,9 |
| 1.2.3. | Количество проведенных мероприятий (работ) по санитарной очистке территорий | Управление ЖКХ и благоустройства; Ассоциация ТОС; ТОС | 72 | 141 | 195,8 |
| 1.2.4. | Количество проведенных мероприятий по организации общественного участия на объектах благоустройства на территории территориального общественного самоуправления | Управление ЖКХ и благоустройства; Ассоциация ТОС; ТОС | 72 | 72 | 100 |
| 1.2.5. | Количество разъяснений физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям отдельных норм жилищного законодательства | Ассоциация ТОС; ТОС | 5165 | 5165 | 100 |
| 1.2.6. | Количество проведенных мероприятий по выявлению помещений, в которых длительное время не проживают граждане (выморочного имущества) | Ассоциация ТОС; ТОС | 72 | 72 | 100 |
| 1.2.7. | Количество проведенных мероприятий по привлечению населения к участию в мероприятиях, направленных на повышение уровня общественной и пожарной безопасности | Ассоциация ТОС; ТОС; Управление ЧС г. Майкопа | 144 | 138 | 95,8 |
| 1.2.8. | Количество профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности, наркомании, пьянства | Комитет по образованию; Ассоциация ТОС;ТОС | 144 | 298 | 206,9 |
| 1.2.9. | Количество проведенных мероприятий по участию в проведении с жителями муниципального образования «Город Майкоп» культурных, праздничных и спортивно-оздоровительных мероприятий | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; Управление культуры и подведомственные ему учреждения; Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Ассоциация ТОС; ТОС  | 72 | 157 | 218,1 |
| 1.2.10. | Количество проведенных мероприятий по организации приема граждан, в том числе с участием депутатов представительных органов Российской Федерации, Республике Адыгея, муниципального образования «Город Майкоп» | Управление делами; Ассоциация ТОС; ТОС | 216 | 612 | 283,3 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий (выполнение менее 95 % от планового значения)\*\* |  |

 Количество проведенных мероприятий возросло, в связи с поступлением заявок от граждан о сложившейся необходимости проведения мероприятий.

 Плановые показатели установлены по каждому виду мероприятий в минимальных значениях в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

Таблица №3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,подпрограммы, основногомероприятия | Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования«Город Майкоп» | Расходы за счёт средстввнебюджетных источников | Итого расходы на реализациюмуниципальной программы |
| Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022  | Кассовое исполнение | %исполнения\* | Уточненный план | Кассовое исполнение | %исполнения\* | Уточненный план на 31декабря2022 года | Кассовоеисполнение | %исполнения\* |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» | 32 447,4 | 32 231,6 | 99,3% |  |  |  | 32 447,4 | 32 231,6 | 99,3% |
| Основное мероприятие «Привлечение населения к совместной деятельности ТОС» | 32 447,4 | 32 231,6 | 99,3% |  |  |  | 32 447,4 | 32 231,6 | 99,3% |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

1) постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 04.02.2022 № 91 – приведение муниципальной программы в соответствие с бюджетом муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2022;

2) постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2022 № 979 – внесение изменений в муниципальную программу для формирования бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и на плановый период.

3) постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.01.2023 № 42 – приведение муниципальной программы в соответствие со сводной бюджетной росписью муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2022.