Отчет о ходе реализации и оценке эффективности в 2017 году

муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ муниципального образования «Город Майкоп» на 2017-2019 годы»

Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ муниципального образования «Город Майкоп» на 2017-2019 годы» является инструментом реализации на территории муниципального образования «Город Майкоп» государственной политики по отношению к казачеству.

В 2017 году реализовывалась муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ муниципального образования «Город Майкоп» на 2017-2019 годы», в рамках которой были заложены основы по сохранению и развитию духовно-нравственных и патриотических ценностей, прививаемых в группах казачьей направленности в школах муниципального образования «Город Майкоп».

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

1. Принятие молодежью ценностей и традиций казачьей культуры, осознанное духовно-нравственное и гражданско-патриотическое поведение и способность к благотворительности, милосердию и состраданию.

2. Увеличение количества членов казачьих обществ.

3. Удовлетворенность учащихся и их родителей введением и преподаванием в школах классов и кружков казачьей направленности.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Поддержка казачьих обществ муниципального образования «Город Майкоп» на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество групп казачьей направленности в общеобразовательных учреждениях | шт. | 2 | 2 | 2 | Исполнение 100% |
| 2. | Количество учеников, участвующих в группах казачьей направленности | Чел. | 60 | 70 | 70 | Исполнение 100% |

* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы

| № п/п 1 | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Поддержка казачьих обществ муниципального образования «Город Майкоп» на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расширение сети групп казачьей направленности, обеспечение их деятельности, проведение мероприятий по изучению и популяризации традиционной культуры и истории казачества | Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями | 01.01. 2017 | 31.01. 2017 | 01.01. 2017 | 31.01. 2017 |  | Выполнение составило 100% |
| 1.1. | Предоставление субсидий социально ориентированным казачьим обществам, действующим на территории муниципального образования "Город Майкоп" | Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Количество групп казачьей направленности – 2; количество учеников в этих группах – 70 чел.; Провести отбор казачьих обществ и предоставить субсидию в размере 120 тыс. рублей | Количество групп казачьей направленности – 2; количество учеников в этих группах – 70 чел.; проведен отбор социально ориентированных казачьих обществ, по итогам которого была направлена субсидия Ханскому хуторскому казачьему обществу Майкопского казачьего отдела Кубанского казачьего общества в размере 120 тыс. руб. Выполнение составило 100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** |  |  |  |  |  |  |  |

* При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

** В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию муниципальной программы указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

Таблица №3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ муниципального образования «Город Майкоп» на 2017-2019 годы» | Всего: | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|  | Ответственный исполнитель - Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями |  |  |  |
|  | Соисполнители - отсутствуют |  |  |  |
|  | Участник - Казачьи общества, зарегистрированные на территории муниципального образования "Город Майкоп | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 1. Расширение сети групп казачьей направленности, обеспечение их деятельности, проведение мероприятий по изучению и популяризации традиционной культуры и истории казачества | Всего: | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|  | Ответственный исполнитель - Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнители - отсутствуют |  |  |  |
|  | Участник - Казачьи общества, зарегистрированные на территории муниципального образования "Город Майкоп | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 1.1. Предоставление субсидий на оказание финансовой поддержки социально ориентированным казачьим обществам, действующим на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Всего: | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|  | Ответственный исполнитель - Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями |  |  |  |
|  | Соисполнители - отсутствуют |  |  |  |
|  | Участник - Казачьи общества, зарегистрированные на территории муниципального образования "Город Майкоп | 120,0 | 120,0 | 120,0 |

В течение 2017 финансового года в муниципальную программу «Поддержка казачьих обществ муниципального образования «Город Майкоп» на 2017-2019 годы» дважды вносились изменения:

1.Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея от 31 марта 2017 г. № 351. Приведение программы к требованиям Постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27 января 2017 г. № 74 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп»;

2. Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея от 16 августа 2017 г. N 913. Были внесены изменения бюджетных ассигнований в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- Оценка степени реализации мероприятий

СРм=Мв/М, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мв = 1;     М   = 1

СРм – 1/1 = 1

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Зф = 120,0;   Зп = 120,0

ССуз – 120,0/120,0 = 1

- Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»

Эис = Срм / ССуз, где

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из средств местного бюджета.

СРм = 1;      ССуз = 1

Эис – 1/1 = 1

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

- Степень достижения планового значения показателя (индикатора):

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи программы);

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

ЗПп/пф 1 = 2;         ЗПп/пп 1=  2.

ЗПп/пф 2 = 70;       ЗПп/пп 2=  70.

СДп/ппз 1  - 2/2=1

СДп/ппз 2  - 70/70 = 1

- Степень реализации муниципальной программы:

СРп/п =  ᴺ∑ СДп/ппз / N, где

СРп/п – степень реализации муниципальной программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

СРп/п = (1+1) / 2 = 1

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где

ЭРп/п – эффективность реализации муниципальной программы;

СРп/п – степень реализации муниципальной программы;

Эис- эффективность использования средств местного бюджета.

СРп/п = 1;   Эис = 1

ЭРп/п – 1 х 1 = 1

Эффективность реализации программы признается высокой (высоко эффективной). Являясь инструментом реализации государственной политики в отношении казачества, ее дальнейшее финансирование целесообразно.

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 № 1614 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп» муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ муниципального образования «Город Майкоп» на 2017-2019 годы» с 1 января 2018 года завершила свою реализацию.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2017 № 1256 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» была принята муниципальная программа со сроком реализации с 2018 по 2020 годы.

Руководитель Отдела

по взаимодействию с политическими партиями

и общественными объединениями                                                  В. Н. Алтунин