***Отчет***

***о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2017 году муниципальной программы «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»***

Муниципальная программы «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.11.2015 № 825, является инструментом реализации государственной жилищной политики.

В рамках реализации муниципальной программы проведено мероприятие по приобретению жилого помещения для предоставления по договорам социального найма малоимущим гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма, способствующего достижению основных результатов:

- улучшение жилищных условий малоимущих граждан;

- создание условий для улучшения демографической ситуации;

- снижения уровня социальной напряженности.

Целевой показатель муниципальной программы, запланированный на 2017 год, достигнут.

Сведения о достижении значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателей (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016 | 2017 | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» | | | | | | |
| 1 | Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия | Шт. | 1 | 1 | 1 | 100 % |

Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма малоимущим гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма» выполнено на 100 %.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице № 2.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году, согласно бюджетной росписи на 01.01.2017, было предусмотрено 1200,0 тыс. рублей из бюджета муниципального образования «Город Майкоп», по бюджетной росписи на 31.12.2017 – 1189,5 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2017 г. освоено 1189,5 тыс. рублей.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за отчетный год приведена в Таблице № 3.

В течение 2017 финансового года в муниципальную программу дважды вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.03.2017 № 283 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2016-2019 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.12.2017 № 1587 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» была проведена корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы, в целях приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью, по состоянию на 31.12.2017.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | результаты | | |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|  | «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение жильем малоимущих граждан | Комитет по управлению имуществом | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Средний % исполнения мероприятия – 100 % | | |
| 1.1. | Признание граждан малоимущими и нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в установленном порядке | Комитет по управлению имуществом | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Данный показатель запланировать невозможно  Переоценка доходов и стоимости имущества граждан, принятых на учет в целях повторного подтверждения их статуса как малоимущих и их прав на получение жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, осуществляется не реже чем один раз в два года. | | |
| 1.2. | Формирование сводного списка малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях | Комитет по управлению имуществом | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях ведется по единому общему списку. Из общего списка формируются отдельные списки граждан по каждой категории. Если гражданин имеет право состоять на учете по нескольким основаниям, по своему выбору такой гражданин может быть принят на учет по одному из этих оснований или по всем основаниям и учтен соответственно в одном или нескольким списках. | | |
| 1.3. | Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма малоимущим гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма | Комитет по управлению имуществом | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Приобретение одного жилого помещения малоимущей семье, состоящей из двух человек, общей площадью не менее кв.м. 42 кв.м. стоимостью 1189,5 тыс.руб. | | 100%  Приобретено жилое помещение общей площадью 42,5 кв.м. стоимостью 1189,5 тыс.руб. |
| 1.4. | Разъяснение целей и задач Программы в муниципальных электронных и печатных средствах массовой информации | Комитет по управлению имуществом | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 | | 100%  1  На сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп» размещена Программа |
| 1.5. | Заключение договоров социального найма жилых помещений | Комитет по управлению имуществом | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 | | 100%  1  На приобретенную квартиру заключен договор социального найма |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* | Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы\*\* |  | | | | | | | |

\*При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

\*\*В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию муниципальной программы указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижению негативных последствий возникшего отклонения.

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.), годы | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» | | | | |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы | Всего: | 1200,0 | 1189,5 | 1189,5 |
| * 1. Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма малоимущим гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма | Ответственный исполнитель -Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп»;  Соисполнитель – отсутствует;  Участники - отсутствуют | 1200,0 | 1189,5 | 1189,5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | |
| Параметр оценки | Формула расчета | показатели | Итоги расчета |
| Оценка степени реализации мероприятий | СРм=Мв/М, где  СРм-степень реализации мероприятий;  Мв- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;  М- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Мв = 1  М = 1 | СРм - 1/1 = 1 |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (объемы бюджетных ассигнований) | ССуз = Зф / Зп, где  ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;  Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;  Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году | Зф = 1189,5  Зп = 1200,0 | ССуз - 1189,5/1200,0 = 0,99 |
| Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» | Эис = Срм / ССуз, где  Эис – эффективность использования средств местного бюджета;  СРм-степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;  ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из средств местного бюджета. | Срм = 1  ССуз = 0,99 | Эис – 1/0,99 = 1 |
| Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм:  -Степень достижения планового значения показателя (индикатора)  -Степень реализации подпрограммы | СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где  СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи программы);  ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;  ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.  СРп/п = ᴺ∑ СДп/ппз / N, где  СРп/п – степень реализации программы;  СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;  N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы | ЗПп/пф = 1  ЗПп/пп = 1  СДп/ппз – 1  N – 1 | СДп/ппз – 1/1 = 1  СРп/п – 1/1=1 |
| Оценка эффективности реализации подпрограммы | ЭРп/п = СРп/п \* Эис, где  ЭРп/п – эффективность реализации программы;  СРп/п – степень реализации программы;  Эис- эффективность использования средств местного бюджета. | СРп/п = 1  Эис = 1 | ЭРп/п – 1 х 1 = 1 |

Эффективность реализации программы признается высокой (высоко эффективной) и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 № 1614 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп» муниципальная программа «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы», с 1 января 2018 года завершила свою реализацию.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1298 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы», была принята муниципальная программа со сроком реализации с 2018 по 2020 годы.

В связи с постоянно увеличивающейся очередностью малоимущих граждан, не имеющих собственного жилья, требуется значительное увеличение объема финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2018-2020 годы.

И.о. Заместителя Главы Администрации,

руководитель Комитета

по управлению имуществом О.С. Казначевская