***Отчет***

***о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2017 году муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на***

***2016-2019 годы»***

Муниципальная программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2019 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.11.2015 № 805, является инструментом реализации государственной жилищной политики.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

- привлечение в жилищную сферу муниципального образования «Город Майкоп» дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты или займы на приобретение или строительство жилья и собственных средств граждан;

- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;

- укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;

- развитие системы ипотечного кредитования.

Целевой показатель муниципальной программы, запланированный на 2017 год, достигнут.

Сведения о достижении значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателей (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016 | 2017 | |
| План | Факт |
| «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2019 годы» | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Шт. | 121 | 114 | 114 | 100 % |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице № 2.

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям» выполнено на 100 %.

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства федерального бюджета, средства республиканского бюджета Республики Адыгея, средства бюджета муниципального образования «Город Майкоп», а также внебюджетные источники в виде средств молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

В 2017 году выделена субсидия из федерального и республиканского бюджета Республики Адыгея в размере 50 295,0 тыс. рублей, в том числе:

32 568,2 тыс. рублей из федерального бюджета,

17 726,8 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Адыгея.

Планировалось софинансирование из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» в размере 30 000, 0 тыс. рублей.

В течение 2017 года перечислены социальные выплаты всем получателям, на общую сумму 80198,0 тыс. рублей, в т. ч.

ФБ – 32 568,2 тыс. рублей;

РБ – 17 726,8 тыс. рублей;

МБ – 29 903,0 тыс. рублей.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за отчетный год приведена в Таблице № 3.

В течение 2017 финансового года в муниципальную программу дважды вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп от 20.03.2017 № 282 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2019 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2016-2019 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2017 год.

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп от 28.12.2017 № 1580 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2019 годы» была проведена корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2017.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | результаты | |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
|  | «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2019 годы» | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1. «Предоставление социальных выплат молодым семьям» | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Средний % выполнения мероприятия –  100 % | |
| 1.1. | Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий | Комитет по управлению имуществом | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Направление запросов по СМЭВ.  На 01.01.2017 – на учете 911 семей | Направлены запросы по СМЭВ, по итогам рассмотрения ответов на 31.12.2017 – 1209 семей |
| 1.2. | Формирование списка молодых семей для участия в муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2019 годы» | Комитет по управлению имуществом | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Итоги проведения комиссии по жилищным вопросам утверждать распоряжением Администрации муниципального образования «Город Майкоп», формирование списка производить по дате подачи заявления, после утверждения распоряжения | Формирование списка молодых семей производилось строго по дате подачи заявления |
| 1.3. | Уточнение ежегодного объема средств, выделяемых из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на реализацию мероприятий Программы | Комитет по управлению имуществом | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Уточнение объема средств, выделяемых из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» производить по мере утверждения бюджета | Объемы бюджетных ассигнований уточнялись по мере формирования бюджета, вносились изменения в действующую муниципальную программу  100 % |
| 1.4. | Формирование списка молодых семей, изъявивших желание на получение социальных выплат в планируемом году в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2019 годы» | Комитет по управлению имуществом | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Формирование списков молодых семей – участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, производится по состоянию на 31 августа текущего года | |
| 1.5. | Разъяснение целей и задач Программы в муниципальных электронных и печатных средствах массовой информации | Комитет по управлению имуществом | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Размещение программы на сайте Администрации | Муниципальная программа размещена на сайте Администрации |
| 1.6. | Выдача молодым семьям Свидетельств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Комитет по управлению имуществом | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выдача свидетельств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 114 молодым семьям | Выданы свидетельства на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 114 молодым семьям  100 % |
| 1.7. | Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Комитет по управлению имуществом | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Перечисление денежных средств социальных выплат за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на приобретение (строительство) жилого помещения 114 молодым семьям | Перечислены денежные средства на приобретение (строительство) жилого помещения за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» 114  молодым семьям  100 % |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* | Нет | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы\*\* |  | | | | | | |

\*При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

\*\*В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию муниципальной программы указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижению негативных последствий возникшего отклонения.

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| «Обеспечение жильем молодых семей 2016-2019 годы» | Всего | 3000,0 | 80295,0 | 80198,0 |
| Основное мероприятие 1. Предоставление социальных выплат молодым семьям | Основной исполнитель - Комитет по управлению имуществом;  Соисполнитель – отсутствует;  Участники – молодые семьи | 3000,0 | 80295,0 | 80198,0 |
| Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Основной исполнитель - Комитет по управлению имуществом;  Соисполнитель – отсутствует;  Участники – молодые семьи | 3000,0 | 80295,0 | 80198,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | |
| Параметр оценки | Формула расчета | показатели | Итоги расчета |
| Оценка степени реализации мероприятий | СРм=Мв/М, где  СРм-степень реализации мероприятий;  Мв- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;  М- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Мв 1  М 1 | СРм – 1/1 =1 |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | ССуз = Зф / Зп, где  ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;  Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;  Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году | Зф 80198,0  Зп 80295,0 | ССуз – 80198,0/80295,0 = 0,99 |
| Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» | Эис = Срм / ССуз, где  Эис – эффективность использования средств местного бюджета;  СРм-степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;  ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из средств местного бюджета. | Срм 1  ССуз 0,99 | Эис – 1/0,99 = 1 |
| Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм:  Степень достижения планового значения показателя (индикатора)  Степень реализации подпрограммы | СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где  СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи программы);  ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;  ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.    СРп/п = ᴺ∑ СДп/ппз / N, где  СРп/п – степень реализации программы;  СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;  N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы | ЗПп/пф 114  ЗПп/пп 114  СДп/ппз – 1  N – 1 | СДп/ппз – 114/114 = 1  СРп/п – 1/1 = 1 |
| Оценка эффективности реализации подпрограммы | ЭРп/п = СРп/п \* Эис, где  ЭРп/п – эффективность реализации программы;  СРп/п – степень реализации программы;  Эис- эффективность использования средств местного бюджета. | СРп/п = 1  Эис = 1 | ЭРп/п – 1/1 = 1 |

Эффективность реализации программы признается высокой (высоко эффективной) и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 № 1614 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп» муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 - 2019 годы» с 1 января 2018 года завершила свою реализацию.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1307 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2018 - 2020 годы» была принята муниципальная программа со сроком реализации с 2018 по 2020 годы.

В целях обеспечения высокой эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2019 годы», необходимо увеличение объема финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Выделение средств из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» в больших объемах позволит получить соответствующее софинансирование из федерального и республиканского бюджета Республики Адыгея, тем самым большее количество молодых семей сможет улучшить свои жилищные условия, что может способствовать улучшению демографической ситуации, достижение показателей и реализацию поручений отраженных в  [Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»](https://rosmintrud.ru/ministry/programms/9).

И.о.заместителя Главы Администрации,

руководитель Комитета по управлению

имуществом О.С. Казначевская