Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» за 2017 год

Реализация мероприятий по созданию условий для доступности участия населения муниципального образования «Город Майкоп» в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность в 2017 году осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры  муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 – 2019 годы»,  утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея от 24.11.2015 № 820 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» (с изменениями и дополнениями) (далее – Программа).

Основными результатами реализации мероприятий Программы, достигнутыми в отчетном периоде, являются:

- увеличение книжного фонда на 849 экземпляров;

- увеличение числа посещений библиотек от планового значения 2017 года на 210 единиц;

- рост количества проведенных мероприятий на 12 единиц;

- увеличение доли лауреатов, дипломантов среди учащихся детских школ искусств на 7,5%;

-  приобретение звукового оборудования (165,5 тыс. руб.);

-  приобретение сценических костюмов (50,0 тыс. руб.);

- проведение монтажа внутреннего противопожарного водопровода в МБУК «Сельский Дом культуры ст. Ханская» (356,4 тыс. руб.);

- ремонт кровли, замена пола и ремонт системы отопления в Ханской детской библиотеке (1225,6 тыс. руб.);

- замена окон, ремонт фасада и ремонт системы электроосвещения филиалов № 2, 3, 13 Централизованной библиотечной системы (155,4 тыс. руб.);

- проведение цикла  мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам  (2604,9 тыс. руб.);

- повышение уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества;

- обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина к национальным и мировым культурным ценностям через формирование книжного фонда в публичных библиотеках.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы изложены в Таблице № 1.

В 2017 году к достижению запланировано 5 целевых показателей. В отчетном году все показатели и все запланированные мероприятия, утвержденные в Перечне муниципальной программы, выполнены своевременно и  в полном объеме.

Программные методы позволили:

- оснастить муниципальные учреждения культуры сценическими костюмами, звуковым оборудованием, мебелью и техническим оборудованием для совершенствования творческой деятельности;

- повысить уровень исполнительского мастерства учащихся детских школ искусств, муниципальных творческих коллективов, коллективов художественной самодеятельности через участие в фестивалях и конкурсах различного уровня;

- укрепить материально-техническую базу муниципальных учреждений культуры;

- повысить качество оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры;

- увеличить долю населения муниципального образования «Город Майкоп», удовлетворенного качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы представлены в Таблице № 2.

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются:

- проведение анализа выполнения мероприятий Программы;

- своевременная актуализация изменений, влияющих на ход  реализации Программы, в том числе корректировка финансового обеспечения Программы с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы;

- четкая конкретизация основных планируемых мероприятий Программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включенные в Программу.

Фактором, негативно повлиявшим на ход реализации Программы является  неисполнение мероприятия «Реконструкция здания МБУ ДО «ДШИ №1» в связи с нарушением Подрядчиком срока исполнения контракта по изготовлению проекта на реконструкцию актового зала МБУ ДО «ДШИ № 1».

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы представлен в Таблице № 3.

Общий объем финансирования по Программе на 2017 год составил – 159792,5 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 66,4 тыс. рублей;

из средств республиканского бюджета – 12,2 тыс. рублей;

из средств местного бюджета – 159 713,9  тыс. рублей.

# Не освоено 3215,9 тыс. руб., в связи со сложившейся экономией по оплате за услуги связи, приобретению ГСМ для автотранспорта, фонда оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда. А также, в связи с неосвоенными средствами, выделенными на  изготовление проекта на реконструкцию актового зала МБУ ДО «ДШИ № 1» из-за нарушения Подрядчиком сроков  исполнения контракта.

В ходе реализации Программы в Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея от 24.11.2015 № 820 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» внесены следующие изменения:

# - постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.03.2017 № 261 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.11.2015 № 820 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2017 – 2019 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы;

# - постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 07.08.2017 № 876 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» были внесены изменения в объемы финансирования  на 2017 год;

# -  постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 13.09.2017 № 1074 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» были внесены изменения в направления расходов и объемы финансирования, в том числе в связи с выделением средств из федерального бюджета  на 2017 год;

# - постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 № 1606 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» были внесены изменения в целевой показатель эффективности реализации муниципальной программы «Увеличение книжного фонда», а также в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» (п. 5.5. Порядка) проведена корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы для приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2017 года.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» |
| 1. | Увеличение книжного фонда | экз. | 568 | 849 | 849 | 100% |
| 2. | Увеличение населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % к пред. году | 0,5 (322994) | 0,5 (324609) | 0,5 (324645) | 100% |
| 3. | Доля лауреатов, дипломантов от общего числа учащихся | % | 7,8 (442) | 3,0 (455) | 7,5 (475) | 250% |
| 4. | Рост числа культурно-досуговых мероприятий | ед. | 11 (2166) | 11 (2177) | 12 (2178) | 109% |
| 5. | Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования «Город Майкоп» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 94,6 | 88 | 95,4* | 108% |

* по показателю № 5 достижение определяется путем проведения анкетирования пользователей муниципальных услуг подведомственными учреждениями.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» |
| 1. | Основное мероприятие 1. «Развитие библиотечного дела» | Управление культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Средний % выполнения по мероприятию – 100% |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Управление культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Кол-во посещений - 209099 | % выполнения - 100% Кол-во посещений - 209309 |
| 1.2 | Комплектование библиотечных фондов новыми информационными изданиями | Управление культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение книжного фонда - 546 экз. | % выполнения - 100% Увеличение книжного фонда - 546 экз. |
| 1.3 | Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов российской Федерации) | Управление культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение книжного фонда - 303 экз. (РБ – 48 экз., ФБ – 225 экз.) | % выполнения - 100% Увеличение книжного фонда - 303 экз. (РБ – 48 экз., ФБ – 225 экз.) |
| 1.4 | Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Управление культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 8 шт. стеллаж выставочный на сумму 45,5 тыс. руб.; 1 шт. пандус телескопический 2-х секционный на сумму 14,9 тыс. руб.; 3 шт. принтер/сканер/копир на сумму 34,2 тыс. руб.; 1шт. радиотелефон на сумму 1,4 тыс. руб. 35 шт. огнетушитель на сумму 20,0 тыс. руб. | % выполнения – 100% 8 шт. стеллаж выставочный на сумму 45,5 тыс. руб.; 1 шт. пандус телескопический 2-х секционный на сумму 14,9 тыс. руб.; 3 шт. принтер/сканер/копир на сумму 34,2 тыс. руб.; 1шт. радиотелефон на сумму 1,4 тыс. руб. 35 шт. огнетушитель на сумму 20,0 тыс. руб. |
| 2 | Основное мероприятие 2. «Традиционная культура, самодеятельное и народное творчество» | Управление культуры | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | Средний % выполнения по мероприятию - 100% |
| 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Управление культуры | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | Количество мероприятий – 1746 | % выполнения – 100% Количество мероприятий – 1747 |
| 2.2 | Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Управление культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 шт. усилитель, рупорный громкоговоритель на общую сумму 28,2 тыс. руб.; 1 шт. активный сабвуфер на сумму 53,2 тыс. руб.; 2 шт. акустическая система на сумму 91,8 тыс. руб.; 1 шт. отпариватель для одежды на сумму 9,2 тыс. руб.; 1шт. кулер на сумму 7,0 тыс. руб.; 1 шт. сейфовый несгораемый шкаф на сумму 10,6 тыс. руб.; 1 шт. пандус телескопический на сумму 16,0 тыс. руб.; сценические костюмы (рубашка 7 шт. брюки 10 шт., башлык «Казачий» 10 шт.) на сумму 50,0 тыс. руб.; 25 шт. стул «Изо» Вик на сумму 29,5 тыс. руб.; 1 пара тарелок для ударной установки на сумму 20,5 тыс. руб. | % выполнения – 100% 1 шт. усилитель, рупорный громкоговоритель на общую сумму 28,2 тыс. руб.; 1 шт. активный сабвуфер на сумму 53,2 тыс. руб.; 2 шт. акустическая система на сумму 91,8 тыс. руб.; 1 шт. отпариватель для одежды на сумму 9,2 тыс. руб.; 1шт. кулер на сумму 7,0 тыс. руб.; 1 шт. сейфовый несгораемый шкаф на сумму 10,6 тыс. руб.; 1 шт. пандус телескопический на сумму 16,0 тыс. руб.; сценические костюмы (рубашка 7 шт. брюки 10 шт., башлык «Казачий» 10 шт.) на сумму 50,0 тыс. руб.; 25 шт. стул «Изо» Вик на сумму 29,5 тыс. руб.; 1 пара тарелок для ударной установки |
| 2.3 | Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений | Управление культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Капитальный ремонт кровли здания МБУК ТО «Ошад» на сумму 264,0 тыс. руб.; монтаж внутреннего противопожарного водопровода в МБУК «Сельский Дом культуры ст. Ханская» на сумму 356,4 тыс. руб. | % выполнения - 100% . Капитальный ремонт кровли здания МБУК ТО «Ошад» на сумму 264,0 тыс. руб.; монтаж внутреннего противопожарного водопровода в МБУК «Сельский Дом культуры ст. Ханская» на сумму 356,4 тыс. руб. |
| 2.4 | Проведение городских мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам | Управление культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Количество мероприятий – 3 | % выполнения - 100% Количество мероприятий – 3 |
| 3 | Основное мероприятие 3. «Дополнительное образование детей в области искусств» | Управление культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Средний % выполнения по мероприятию – 80% |
| 3.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Управление культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Число обучающихся - 1509 | % выполнения - 100% Число обучающихся – 1509 |
| 3.2 | Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Управление культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 шт. стол письменный на сумму 5,0 тыс.руб. | % выполнения - 100% 1 шт. стол письменный на сумму 5,0 тыс.руб. |
| 3.3 | Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений |  |  |  |  |  | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБОУ ДО «ДХШ» на сумму 200,5 тыс. руб.; обследование строительной конструкции актового зала ДШИ № 1 на сумму 192,0 тыс. руб.; проведение проверки достоверности сметной стоимости по капитальному ремонту на сумму 20,0 тыс. руб. | % выполнения - 100% Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБОУ ДО «ДХШ» на сумму 200,5 тыс. руб.; обследование строительной конструкции актового зала ДШИ № 1 на сумму 192,0 тыс. руб.; проведение проверки достоверности сметной стоимости по капитальному ремонту на сумму 20,0 тыс. руб. |
| 3.4 | Обеспечение выплат стипендий | Управление культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выплата стипендии Главы МО «Город Майкоп» 5 учащимся | % выполнения - 100% Выплата стипендии Главы МО «Город Майкоп» 5 учащимся |
| 3.5 | Реконструкция здания МБУ ДО «ДШИ №1» |  |  |  |  |  | Изготовление Проекта на реконструкцию актового зала МБУ ДО «ДШИ №1» | % выполнения - 0% Нарушение сроков исполнения контракта. Оплата за проект будет произведена в 2018 году. |
| 4 | Основное мероприятие 4. «Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества» | Всего по мероприятию |  |  |  |  |  | Средний % выполнения по мероприятию – 100% |
| 4.1 | Проведение городских мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам | Управление культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Провести 428 мероприятий | % выполнения - 100% Проведено 428 мероприятия |
| 5. | Основное мероприятие 5. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | Всего по мероприятию | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Средний % выполнения по мероприятию – 98% |
| 5.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Управление культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выплата заработной платы, хозяйственные расходы, канцелярские расходы и другие расходы на сумму 5113,3 тыс. руб. | % выполнения - 97% Выплата заработной платы, хозяйственные расходы, канцелярские расходы и другие расходы на сумму 4950,4 тыс. руб. |
| 5.2 | Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования «Город Майкоп» | Управление культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выплата заработной платы, хозяйственные расходы, канцелярские расходы и другие расходы 6187,0 тыс. руб. | % выполнения - 100% Выплата заработной платы, хозяйственные расходы, канцелярские расходы и другие расходы 6159,5 тыс. руб. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* | Нет Нет (п.3.5.) Неисполнение мероприятия «Реконструкция здания МБУ ДО «ДШИ №1» в связи с нарушением Подрядчиком срока исполнения контракта по изготовлению проекта на реконструкцию актового зала МБУ ДО «ДШИ № 1» Нет Нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** | - |

Расчет % выполнения по мероприятиям:

Мероприятие 1.

1.1. % выполнения = 101%

1.2. % выполнения = 100%

1.3. % выполнения = 100%

1.4. % выполнения = 100%

Средний % выполнения по мероприятию = 100%

Мероприятие 2.

2.1. % выполнения =100%

2.2. % выполнения = 100%

2.3. % выполнения = 100%

2.4. % выполнения = 100%

Средний % выполнения по мероприятию = 100%

Мероприятие 3.

3.1. % выполнения = 101%

3.2. % выполнения = 100%

3.3. % выполнения = 100%

3.4. % выполнения = 100%

3.5. % выполнения = 0%

Средний % выполнения по мероприятию = 80%

Мероприятие 4.

4.1. % выполнения =100%

Мероприятие 5.

5.1. % выполнения = 97%

5.2. % выполнения =  100%

Средний % выполнения по мероприятию = 98,5%

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), 2017 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2017 года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря 2017 года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Всего: | 144471,0 | 159792,5 | 156576,7 |
|  | Ответственный исполнитель -Управление культуры |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |
|  | Участник -муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. «Развитие библиотечного дела» | Всего: | 20030,0 | 22192,5 | 22192,5 |
| 1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Управление культуры | 19805,0 | 21872,9 | 21872,9 |
| 1.2. Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов российской Федерации) | Управление культуры | 125,0 МБ – 125,0 | 203,6 ФБ – 66,4 РБ – 12,2 МБ -125,0 | 203,6 ФБ – 66,4 РБ – 12,2 МБ -125,0 |
| 1.4.Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Управление культуры | 100,0 | 116,0 | 116,0 |
| Основное мероприятие 2. «Традиционная культура, самодеятельное и народное творчество» | Всего: | 44408,0 | 57900,3 | 57900,3 |
| 2.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Управление культуры | 44108,0 | 56777,3 | 56777,3 |
| 2.2. Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Управление культуры | 300,00 | 316,0 | 316,0 |
| 2.3.Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений | Управление культуры | 0,0 | 620,4 | 620,4 |
| 2.4.Проведение городских мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам | Управление культуры | 0,0 | 186,6 | 186,6 |
| Основное мероприятие 3. «Дополнительное образование детей в области искусств» | Всего: | 65105,0 | 65981,1 | 63023,1 |
| 3.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Управление культуры | 55952,0 | 62593,6 | 62593,6 |
| 3.2. Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Управление культуры | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3.3. Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений | Управление культуры | 9130,0 | 412,5 | 412,5 |
| 3.4. Обеспечение выплат стипендий |  | 18,0 | 12,0 | 12,0 |
| 3.5. Реконструкция здания МБУ ДО «ДШИ №1» |  | 0,0 | 2958,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4. «Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества» | Всего: | 3600,0 | 2418,3 | 2350,9 |
| 4.1 Проведение городских мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам | Управление культуры | 3600,0 | 2418,3 | 2350,9 |
| Основное мероприятие 5. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | Всего: | 11328,0 | 11300,3 | 11109,9 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Управление культуры | 5141,0 | 5113,3 | 4950,4 |
| Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования «Город Майкоп» | Управление культуры | 6187,0 | 6187,0 | 6159,5 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп»

на 2016-2019 годы»

Оценка степени реализации мероприятий

СРм = 4 =0,8

5

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

(объемы бюджетных ассигнований)

ССуз = 156576,7  = 0,98

159792,5

Оценка использования средств бюджета муниципального образования                  «Город Майкоп»

Эис = 08= 0,82

0,98

Оценка степени достижения целей и решения задач программы

(целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы)

Используем формулу для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых  является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ ЗПп/пп

|  | Увеличение книжного фонда СДп/ппз = 849/849 = 1 |
| --- | --- |
|  | Увеличение населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях СДп/ппз = 0,5/0,5 = 1 |
|  | Доля лауреатов, дипломантов от общего числа учащихся СДп/ппз = 7,5/3,0 = 2,5 т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1 |
|  | Рост числа культурно-досуговых мероприятий |
|  | СДп/ппз = 12/11 = 1,1 т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1 Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования «Город Майкоп» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры СДп/ппз = 95,4/88 = 1,1 т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1 Степень реализации программы: СРп/п = 1+1+1+1+1= 1 5 Оценка эффективности реализации программы ЭРп/п = 1,0*0,82 = 0,82 Эффективность реализации программы признается средней (умеренно эффективной) и ее дальнейшее финансирование целесообразно. На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 № 1614 «О признании утратившим силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп», муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» с 1 января 2018 года завершила свою реализацию. Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.11.2017 № 1359 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» была принята муниципальная программа со сроком реализации с 2018 по 2020 годы. В связи с неудовлетворительным состоянием материально - технической базы муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры муниципального образования «Город Майкоп», в целях повышения качества оказываемых услуг в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» необходимо значительное увеличение объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2018 – 2020 годы. Мероприятия, требующие дополнительного финансирования изложены в Таблице № 4. Таблица № 4 Мероприятия, требующие дополнительного финансирования № Наименование учреждения Наименование расходов Ориентировочная сумма расходов (тыс. руб.) 1. МБУК «Сельский Дом культуры Гавердовский» Строительство быстровозводимого сельского Дома культуры в х. Гавердовском 12000,0 2. МБУ ДО «Детская художественная школа» Капитальный ремонт 8505,6 3. Библиотека филиал № 2 МБУК «Централизованная библиотечная система» Ремонт помещений 554,1 4. Библиотека-филиал № 3 МБУК «Централизованная библиотечная система» Ремонт помещений 919,5 5. Подгорненская сельская библиотека-филиал № 13 МБУК «Централизованная библиотечная система» Ремонт помещений 526,0 6. МБУК «Сельский Дом культуры ст. Ханская» Замена полов в актовом зале; Оснащение актового зала концертными креслами 1000,0 1500,0 7. МБУК Городской Дом культуры «Гигант» Приобретение грузопассажирского микроавтобуса Газель 1200,0 Итого 26205,2 |