**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 – 2019 годы»**

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы», утвержденная Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.11.2015 № 807, является инструментом развития и совершенствования деятельности территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп».

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

– повышение качества и уровня взаимодействия органов местного самоуправления с населением муниципального образования «Город Майкоп» через органы МОО ТОС;

– повышение уровня взаимодействия ТОС с некоммерческими организациями, представителями малого и среднего бизнеса (привлечение к участию в конкурсных и иных мероприятиях);

– расширение работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, молодежи, бережному отношению к окружающей среде;

– усиление культурной, оздоровительной и спортивной работы с населением города, создание новых спортивных секций, клубов по интересам, творческих коллективов;

– увеличение количества и повышение качества проводимых при участии ТОС мероприятий по благоустройству городских территорий.

Из 4 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на 2017 год, все показатели достигнуты.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед.изм | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016 год | 2017 год |
| Уточненный план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» |
| 1. | Повышение активности населениямуниципального образования «Город Майкоп» в деятельности ТОС населения | % | 18 | 18 | 18 | 100% |
| 2. | Привлечение и обеспечение участия 18 ТОС в городском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправлениегода» ежегодно в 1 конкурсе | шт. | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 3. | Увеличение количества организованных и проведенныхТОСами семинаров по вопросам ЖКХ, семинаров по организации ТСЖ и ЖСК, по вопросамизменения тарифов, оказанияуслуг населению управляющимикомпаниями и принципамвзаимодействия с ними, по вопросам правил благоустройства для участия в конкурсных программах | % | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 4. | Увеличение активного населения, вовлеченного через ТОСы в непосредственное решение проблемконкретных территорий города (планирование ремонта и улучшения содержания внутридворовых территорий МКД, строительство и содержание детских игровыхплощадок, озеленение территорий и т.д.), с привлечением некоммерческих организаций и представителей малого и среднегобизнеса. | % | 18 | 18 | 18 | 100% |

**Значение показателей (индикаторов) таблицы №1**

1.«Повышение активности населения муниципального образования "Город Майкоп" в деятельности ТОС населения» рассчитывается по формуле

ПА=$\frac{КМ}{М}$х100%, где

ПА -повышение активности населения муниципального образования "Город Майкоп" в деятельности ТОС населения;

КМ- количество социально-значимых мероприятий, проводимых активами ТОС на территории МО «Город Майкоп» (в 2017 году-1550 мероприятий);

М – общее количество всех мероприятий, проводимых активами ТОС на территории МО «Город Майкоп» (еженедельные мероприятия с населением-864, общих собраний-4500, акций по наведению чистоты-3250, итого-8614)

ПА= $\frac{1550}{8614}$х100%= 18%

2.«Увеличение количества организованных и проведенных ТОСами семинаров по вопросам ЖКХ, семинаров по организации ТСЖ и ЖСК, по вопросам изменения тарифов, оказания услуг населению управляющими компаниями и принципам взаимодействия с ними, по вопросам правил благоустройства для участия в конкурсных программах» рассчитывается по формуле

КС=$\frac{ВБ}{М}$х100%, где

КС- увеличение количества организованных и проведенных ТОСами семинаров по вопросам ЖКХ, семинаров по организации ТСЖ и ЖСК, по вопросам изменения тарифов, оказания услуг населению управляющими компаниями и принципам взаимодействия с ними, по вопросам правил благоустройства для участия в конкурсных программах;

ВБ- количество семинаров по вопросам ЖКХ, семинаров по организации ТСЖ и ЖСК, по вопросам изменения тарифов, оказания услуг населению управляющими компаниями и принципам взаимодействия с ними, по вопросам правил благоустройства для участия в конкурсных программах (в 2017году-2);

М- общее количество семинаров, проводимых для активов ТОС по интересующим вопросам ( в 2017 году- 40);

КС=$\frac{2}{40}$х100%= 5%

3.«Увеличение активного населения, вовлеченного через ТОСы в непосредственное решение проблем конкретных территорий города (планирование ремонта и улучшения содержания внутридворовых территорий МКД, строительство и содержание детских игровых площадок, озеленение территорий и т.д.), с привлечением некоммерческих организаций и представителей малого и среднего бизнеса» рассчитывается по формуле

АН=$\frac{КА}{М}$х100%, где

АН- увеличение активного населения, вовлеченного через ТОСы в непосредственное решение проблем конкретных территорий города (планирование ремонта и улучшения содержания внутридворовых территорий МКД, строительство и содержание детских игровых площадок, озеленение территорий и т.д.), с привлечением некоммерческих организаций и представителей малого и среднего бизнеса;

КА- количество активного населения, участвующего внепосредственном решении проблем конкретных территорий города (в 2017 году- 23400 человек);

М- общее количество населения города в возрасте от 18 лет и выше (по данным территориальной избирательной комиссии – 130000 человек);

АН=$\frac{23400}{130000}$х100%=18%

**Выполнение основных мероприятий**

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице № 2.

Основное мероприятие «Привлечение населения к совместной деятельности ТОС» выполнено на 100%.

Местными общественными организациями территориального общественного самоуправления (далее – МОО ТОС) были проведены свыше 4500 общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, собраний граждан по месту жительства с целью обсуждения общественно значимых вопросов.

В каждой МОО ТОС были организованы встречи Главы муниципального образования «Город Майкоп» с населением.

МОО ТОС привлекалось население в процессы выработки, принятия решений и осуществление контроля за их исполнением, к участию в общественных слушаниях. Данные мероприятия проводились в помещениях МОО ТОС по месту жительства и в здании Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

Проводилось выявление общественного мнения населения о состоянии и функционировании городского хозяйства, потребностей жителей в организации безопасных условий проживания и благоустройства среды обитания. По итогам МОО ТОС были составлены и направлены в Администрацию рейтинговые списки благоустройства территорий.

Было вручено свыше 60000 памяток по пожарной безопасности, в сфере ЖКХ и благоустройства, действиям населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, актов терроризма.

Было выдано населению:

– 13057 справок о составе семьи,

– 3020 выписок из домовой книги,

– 3004 подтверждения отдельных фактов проживания граждан,

– 1936 характеристик с места жительства.

Проводилась работа по обследованию территорий на предмет трудоустройства граждан для снижения уровня неформальной занятости.

ТОС проводилась раздача квитанций по уплате социального найма муниципального жилья и аренде земельных участков. Всего было роздано около 8500 квитанций.

ТОС было выявлено:

– 1835 надписей наркотического содержания;

– 19 адресов, где осуществляется незаконное изготовление и реализация спиртосодержащей продукции;

– 3974 сдающихся в наём или аренду жилых помещений и иных объектов недвижимого имущества;

– 136 адресов, по которым предположительно проживают мигранты, подозрительные лица, лица, покинувшие территорию Украины, граждане стран Ближнего востока и Средней Азии.

ТОС по поручению Администрации муниципального образования «Город Майкоп» ведут общественный учёт жителей по возрастным и социальным критериям для демографического учета, оказания социальной помощи, проведения профилактических мероприятий, чествований и поздравлений.

ТОС организовывали поздравление жителей территорий с памятными датами с вручением свыше 3000 поздравительных открыток от лица Главы муниципального образования «Город Майкоп».

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 36 214,9 тыс. рублей из бюджета муниципального образования «Город Майкоп». По состоянию на 31.12.2017 освоено 36 109,8 тыс. рублей.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на реализацию муниципальной программы за 2017 года приведена в Таблице № 3.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы»** |
| 1. | Основное мероприятие«Привлечение населения к совместной деятельности территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп». | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | – | Ср. % выполнения по мероприятию – 100% |
| 1.1. | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение деятельности ТОС (город) | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **В 2017 году было запланировано:**– создание условий для более широкого вовлечения населения муниципального образования "Город Майкоп" в процесс осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения;– совершенствование форм сотрудничества органов местного самоуправления муниципального образования «Город Майкоп» с органами ТОС;– вовлечение населения в процессы выработки, принятия, реализации решений органов местного значения и осуществления контроля их исполнения | **% выполнения по мероприятию – 100%****Выполнены следующие мероприятия:**– повышение качества и уровня взаимодействия органов местного самоуправления с населением муниципального образования «Город Майкоп» через органы ТОС;– повышение уровня взаимодействия ТОС с некоммерческими организациями, представителями малого и среднего бизнеса (привлечение к участию в конкурсных и иных мероприятиях);– увеличение количества и повышение качества проводимых при участии ТОС мероприятий по благоустройству городских территорий |
| 1.2. | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение деятельности ТОС (село) | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **В 2017 году было запланировано:**– расширение форм эффективной поддержки населения через развитие и совершенствование деятельности ТОС– дальнейшее совершенствование структуры и форм осуществления деятельности ТОС | **% выполнения по мероприятию – 100%****Выполнены следующие мероприятия:**– расширение работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, молодежи, бережному отношению к окружающей среде;– усиление культурной, оздоровительной и спортивной секций, клубов по интересам, творческих коллективов |

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **«Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 – 2019 годы»** | **Всего:** | **35 198,0** | **36 214,9** | **36 109,8** |
| Ответственный исполнитель – Администрация муниципального образования «Город Майкоп» |
| Соисполнители отсутствуют. |
|  | 1. «Привлечение населения к совместной деятельности ТОС» | Ответственный исполнитель – Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | **35 198,0** | **36 214,9** | **36 109,8** |
| Соисполнители отсутствуют. |
| Участник: Управление делами Администрации муниципального образования «Город Майкоп»;Управление культуры Администрации муниципального образования «Город Майкоп»;Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп»;Управление по работе с территориями Администрации муниципального образования «Город Майкоп»;Ассоциация территориального общественного самоуправления;ТОСы муниципального образования «Город Майкоп». |
|  | 1.1. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение деятельности ТОС (город) | Ответственный исполнитель – Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | 28 824,0 | 29 550,4 | 29 550,4 |
| Соисполнители отсутствуют. |
| Управление делами Администрации муниципального образования «Город Майкоп»;Управление культуры Администрации муниципального образования «Город Майкоп»;Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп»;Ассоциация территориального общественного самоуправления;ТОСы муниципального образования «Город Майкоп» |
|  | 1.2. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение деятельности ТОС (село) | Ответственный исполнитель – Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | 6 374,0 | 6 664,5 | 6 559,4 |
| Соисполнители отсутствуют. |
| Управление делами АдминистрацииУправление культуры Администрации;Отдел по делам молодежи;Управление по работе с территориями;Ассоциация ТОС, ТОСы муниципального образования "Город Майкоп" |

В течение 2017 финансового года в муниципальную программу было внесено два изменения:

– Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.01.2017 № 76 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 – 2019 годы» были внесены изменения в объемы финансирования муниципальной программы;

– Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 № 1611 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы»» были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп», проведена корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы для приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2017.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**Оценка степени реализации мероприятий**

СРм = $\frac{2}{2}$ = 1

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

(объемы бюджетных ассигнований)

ССуз = $\frac{36 109,8}{36 214,9}$ = 0,99

**Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»**

Эис = $\frac{1}{0,99}$ = 1

**Оценка степени достижения целей и решения задач программы**

(целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы)

Используем формулу для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличений значений:

СД п/ппз = $\frac{ЗПп/пп}{ЗПп/пф}$

1. Повышение активности населения муниципального образования «Город Майкоп» в деятельности ТОС населения

СД п/ппз = $\frac{18}{18}$ = 1

2. Привлечение и обеспечение участия 18 ТОС в городском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление года» ежегодно в 1 конкурсе

СД п/ппз = $\frac{1}{1}$ = 1

3. Увеличение количества организованных и проведенных ТОСами семинаров по вопросам ЖКХ, семинаров по организации ТСЖ и ЖСК, по вопросам изменения тарифов, оказания услуг населению управляющими компаниями и принципам взаимодействия с ними, по вопросам правил благоустройства для участия в конкурсных программах

СД п/ппз = $\frac{5}{5}$ = 1

4. Увеличение активного населения, вовлеченного через ТОСы в непосредственное решение проблем конкретных территорий города (планирование ремонта и улучшения содержания внутридворовых территорий МКД, строительство и содержание детских игровых площадок, озеленение территорий и т.д.), с привлечением некоммерческих организаций и представителей малого и среднего бизнеса.

СД п/ппз = $\frac{18}{18}$ = 1

Степень реализации программы:

СРп/п = $\frac{1+1+1+1}{4}$ = 1

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Эффективность реализации программы признается высокой и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 – 2019 годы» требует дальнейшей реализации.

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 № 1614 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп» муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» с 01.01.2018 завершила свою реализацию.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1309 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» была принята муниципальная программа со сроком реализации с 2018-2020 годы.

В связи с заявленными потребностями, которые были обозначены при формировании муниципальной программы на 2018-2020 годы, необходимо увеличение объема финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы Администрации | Галушко М.А. |