***Отчет***

***о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2016 году муниципальной программы «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы»***

Ответственный исполнитель: *Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» ( далее – Комитет)*

отчетный период: 2016 г.

дата составления отчета: февраль 2017г.

Основным результатом реализации муниципальной программы «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» является приобретение в муниципальную собственность в 2016 году одного жилого помещения и предоставление его по договору социального найма малоимущей семье, состоящей на учете в Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в качестве нуждающейся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателей (индикатора) на конец отчетного года (2016) |
| Год, предшествующий отчетному  2015 | Отчетный год  2016 | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия | Шт. | 2 | 1 | 1 | 100 % |

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | результаты | |  |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | Обеспечение жильем малоимущих граждан | Отдел жилищных отношений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 1.1. | Признание граждан малоимущими и нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в установленном порядке | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Данный показатель запланировать невозможно  Переоценка доходов и стоимости имущества граждан, принятых на учет в целях повторного подтверждения их статуса как малоимущих и их прав на получение жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, осуществляется не реже чем один раз в два года. | |  |
| 1.2. | Формирование сводного списка малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях ведется по единому общему списку. Из общего списка формируются отдельные списки граждан по каждой категории. Если гражданин имеет право состоять на учете по нескольким основаниям, по своему выбору такой гражданин может быть принят на учет по одному из этих оснований или по всем основаниям и учтен соответственно в одном или нескольким списках. | |  |
| 1.3. | Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма малоимущим гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Приобретение одного жилого помещения малоимущей семье, состоящей из четырех человек, общей площадью от 60 до 72 кв.м. стоимостью 2000,0 тыс.руб. | В связи с не подтверждением статуса малоимущих, приобреталось жилое помещение следующему по очереди одиноко проживающему гражданину, общей площадью от 24 до 33 кв.м. Приобретена однокомнатная квартира общей площадью 29,9 кв.м. стоимостью 894,0 тыс.руб. | 0,45 % |
| 1.4. | Разъяснение целей и задач Программы в муниципальных электронных и печатных средствах массовой информации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 | 1  На сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп» размещена Программа | 100 % |
| 1.5. | Заключение договоров социального найма жилых помещений | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 | 1  На приобретенную квартиру заключен договор социального найма | 100 % |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* | Нет | | | | | | |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы\*\* |  | | | | | | |  |

\*При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

\*\*В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию муниципальной программы указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижению негативных последствий возникшего отклонения.

*Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы* «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» - уменьшение состава семьи малоимущей семьи (была семья из 4-х человек, площадь приобретаемого жилья от 60 до 72 кв.м. – не подтвердила статус малоимущей – фактически приобретали жилье для одиноко проживающего гражданина); проведение аукциона и своевременное заключение муниципального контракта в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.), годы | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 2000,0 | 894,0 | 894,0 |
| * 1. Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма малоимущим гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма | Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 2000,0 | 894,0 | 894,0 |

*Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата внесения изменения | Перечень изменений | обоснование |
| 27.10.2016 | Изменение этапов и сроков реализации программы, объемов финансирования программы | Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ  Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 07.08.2013 № 572 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп» |
| 28.12.2016 | Изменение объемов финансирования Программы | Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ  Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 07.08.2013 № 572 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр оценки | Формула расчета | показатели | Итоги расчета |
| Оценка степени реализации мероприятий | СРм=Мв/М, где  СРм-степень реализации мероприятий;  Мв- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;  М- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Мв = 1  М = 1 | СРм - 1/1 = 1 |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | ССуз = Зф / Зп, где  ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;  Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;  Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году | Зф = 894,0  Зп = 894,0 | ССуз - 894,0/894,0 = 1 |
| Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» | Эис = Срм / ССуз, где  Эис – эффективность использования средств местного бюджета;  СРм-степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;  ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из средств местного бюджета. | Срм = 1  ССуз = 1 | Эис – 1/1 = 1 \*  \*обоснование - таблица № 2 – достигнутые результаты |
| Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм:  Степень достижения планового значения показателя (индикатора)  Степень реализации подпрограммы | СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где  СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи программы);  ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;  ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.    СРп/п = ᴺ∑ СДп/ппз / N, где  СРп/п – степень реализации программы;  СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;  N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы | ЗПп/пф = 1  ЗПп/пп = 1  СДп/ппз – 1  N – 1 | СДп/ппз – 1/1 = 1  СРп/п – 1/1=1 |
| Оценка эффективности реализации подпрограммы | ЭРп/п = СРп/п \* Эис, где  ЭРп/п – эффективность реализации программы;  СРп/п – степень реализации программы;  Эис- эффективность использования средств местного бюджета. | СРп/п = 1  Эис = 1 | ЭРп/п – 1\* 1 = 1  Программа признана высоко эффективной |

*Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы –*

Для дальнейшей реализации мероприятий программы необходимо увеличение объемов финансирования, а также привлечение застройщиков, предоставление земельных участков для строительства многоквартирных домов, приобретение части жилых помещений в построенных домах в счет арендной платы за землю.

Заместитель Главы Администрации,

Руководитель Комитета О.С. Казначевская