***ОТЧЕТ***

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи (2016-2018 годы)» по результатам за 2016 год.**

1. *Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году.*

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи (2016-2018годы)», предусмотренных в 2016г., отдел по делам молодежи осуществлял деятельность по реализации основной цели: создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса в целях использования потенциала молодежи в интересах инновационного развития города Майкопа. Объем финансирования, предусмотренный в программе на 2016г. составляет 8816,0 тыс.руб. Фактически профинансировано за 2016г. – 8668,2 тыс. руб. Реализация мероприятий программы проводилась по направлениям 2-х подпрограмм:

- подпрограмма «Майкоп молодежный (2016-2018 годы)»;

- подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2016-2018годы)».

Реализация мероприятий подпрограммы «Майкоп молодежный (2016-2018 годы)»

Профинансировано за 2016г. – 2148,4тыс. руб.

Направление: Допризывная подготовка и гражданское воспитание молодёжи

Общее количество участников 8324 человека.

Мероприятия по допризывной подготовке и гражданскому воспитанию молодежи были направлены на повышение уровня гражданственности и патриотизма в подростковой и юношеской среде, а также духовно-нравственное воспитание молодежи. Наиболее массовые из проведенных в 2016г.:

- Акция, посвященная освобождению г. Майкопа и РА от немецко-фашистских захватчиков (29.01.2016г.).

 -Организация и проведение мероприятий, посвященных календарным и праздничным датам (молодежная акция «Огненными дорогами Афгана» 15.02.2016г., концерт-митинг, посвященный Дню защитника Отечества).

-Участие молодежи в добровольных инициативах по реализации общефедеральных молодежных акций, а также в мероприятиях, инициированных молодежью г. Майкопа. Это массовые встречи ветеранов

ВОВ с молодежью, помощь участникам войны, вдовам на приусадебных участках, ремонт и санитарная очистка ветеранских кладбищ, организация и проведение субботников, акций «Дерево Победы», «Вахта памяти», «От всей души», «Бессмертный полк», «Поздравь защитника Отечества», «Георгиевская ленточка». Юноши и девушки привели в порядок свыше 120 захоронений и обелисков. В мероприятиях приняло участие 675 добровольцев.

- Более 300 молодых горожан приняли участие в республиканских, межрегиональных и федеральных слетах, конференциях, соревнованиях.

- Проведены соревнования среди средних профессиональных учебных заведений «Готов к труду и обороне» 27-29.04.2016г.

Более 6000 студентов профессиональных учебных заведений и молодежных общественных организаций приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных «Дню города Майкопа».

Направление: Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодёжной среде

Общее количество участников 4756 человек.

Деятельность по данному направлению реализуется в системных мероприятиях по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, девиантного поведения и пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде.

Наиболее значимые программные мероприятия за 2016г.:

-Мероприятия по профилактике асоциальных явлений среди подростков и молодежи (еженедельные тренинги сотрудников отдела по делам молодежи совместно с педагогами-психологами в Школе волонтеров). Проведено 172 выезда в школы, СУЗы и ВУЗы г. Майкопа. Охват участников 3999 человек.

- Мероприятия по активизации социально-значимых направлений волонтерского движения (проведение волонтерских акций экологической направленности по месту жительства, помощь социально-незащищенным семьям еженедельно, акций в военном госпитале).

- Массовая акция по профилактике табакокурения 31.05.2016г.

- Акция «Сердце для жизни» 25.05.2016г.

- Акция «Я против наркотиков» 24.06.2016г.

- Акция «Белая ромашка» 17.03.2016г.

- Акция «Здоровое питание – залог здоровья» 12.04.2016г.

- Круглый стол «Почему я не употребляю наркотики?» 06.04.2016г.

-Экологический поход в район Фишт - Оштеновского перевала с 08 по 16 августа 2016г.

**-** Фестиваль молодежных культур и экстремальных видов спорта «Майкопский drive» Городской парк. 10.09.2016г.

- Фестиваль красок 10.09.2016г.

- Акция «Брось курить. Цени здоровье!» 17.11.2016г.

- Акция «ВИЧ не выбирает. Выбираем МЫ!» 30.11.2016г.

Направление: Профилактика этнического и религиозно – политического экстремизма в молодежной среде

Общее количество участников 3600 человек.

Механизмом реализации данного направления является: профилактика проявлений экстремизма, поддержание стабильной общественно-политической обстановки в молодежной среде.

В течение года были проведены:

-Молодежные мероприятия, посвященные национальным праздникам (проведение цикла мероприятий, посвященных «Масленице» 13.03.2016г., мероприятия, посвященные встрече Нового года по адыгейскому календарю 21.03.2016г.).

-Круглый стол «Личность и история» 12.05.2016г.

-Цикл акций по месту жительства «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 12.06.2016г.

-Еженедельные мероприятия в рамках работы дворовых площадок по г. Майкопу с 01.07.2016г. по 31.07.2016г.

- Фестиваль национальных культур «Мы едины» 20.11.2016г.

Направление: Поддержка талантливой молодежи, развитие интеллектуальных нравственных и духовных ценностей

Общее количество участников 25500 человек.

Реализуется путем создания организационных условий для развития интеллектуального и духовного потенциала молодежи города.

Основные мероприятия по данному направлению за 2016г.:

- Участие молодежи г. Майкопа в межвузовском фестивале «Студенческая Весна -2016» (04.04.2016г. – 19.04.2016г.).

-Участие молодежи города в акции «Неделя добра в г. Майкопе» (15.05.2016г. – 15.06.2016г.).

- Акция «День молодежи в России» (27.06.2016г.).

-Акция, посвященная Международному Дню борьбы с наркоманией (26.06.2016г.).

-Организация дворовых детских площадок с целью обеспечения досуговой деятельности неорганизованных детей и подростков с 01.06.2016г. по 31.07.2016г.

- Шествие первокурсников (10.09.2016г.).

- Конкурс молодых литераторов «Созвездие» (18.10.2016г.)

- Акция, посвященная Всемирному Дню студентов (17.11.2016г.).

- Городской конкурс «Самая обаятельная семья города Майкопа» (09.12.2016г.).

- Акция в рамках Всемирного дня борьбы с СПИДом (01.12.2016г.).

- Конкурс молодых художников «Вдохновение» (12.12.2016г.)

- Новогодние молодежные мероприятия (25.12.2016г. – 31.12.2016г.).

- Волонтерские акции для детей инвалидов «Новогодняя сказка» (28.12.2016г. – 31.12.2016г.).

Направление: Повышение уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде посредством предоставления на конкурсной основе субсидий на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций

Принято Постановление от 13.04.2016г. №266 Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 23.05.2014г. № 368 «О порядке предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город Майкоп», на основании которого объявлен конкурс на выделение субсидий.

Реализована программа – победителя конкурса на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» - «Духовное возрождение» Негосударственного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского».

Направление: Муниципальный грант для молодежи среди некоммерческих организаций г.Майкопа

Во исполнение распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.08.2016г.№1659-р в соответствии с Порядком предоставления муниципального гранта социально – значимых проектов для молодежи среди некоммерческих организаций г. Майкопа (Постановление от 14.08.2014г. №557 в редакции постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от17.08.2016г. №694) был проведен конкурс среди некоммерческих организаций г. Майкопа. К конкурсу были допущены 5 проектов.

В результате решения конкурсной комиссии были определены победители и реализованы программы:

1. АРОО «Молодежное военно-патриотическое поисковое объединение «Феникс» проект «Патриотическая молодежь против экстремизма и терроризма».
2. «Ханское хуторское казачье общество районного казачьего общества города Майкопа майкопского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества» проект «Чистый берег станицы Ханской».

Направление: Изготовление полиграфической продукции по информационно-пропагандистскому сопровождению реализации направлений развития молодежной политики

Изготовлены баннеры, наградной материал (грамоты, дипломы), георгиевские ленточки предназначенные для реализации мероприятий по всем направлениям подпрограммы «Майкоп молодежный (2016-2018годы)».

Отделом по делам молодежи в соответствии с «Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025г.», утвержденными распоряжением Правительства Российской федерации от 29.11.2014г. №2403-р проводится работа по обеспечению единой системы молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровне в муниципальном образовании «Город Майкоп».

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2016-2018 годы)»

Профинансировано за 2016г. – 6519,8тыс. руб.

Общий охват молодежи и подростков в молодежных подростковых клубах по итогам 2016г. составляет 460 человек. Всего по месту жительства приняли участие в мероприятиях 840 юношей и девушек.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась по следующим направлениям деятельности

*Формирование высокого патриотического сознания у молодежи*

Для реализации данного направления МКУ «МКЦ» привлекает молодых людей к изучению военной истории, осуществляет поддержку деятельности молодежных объединений по увековечиванию памяти защитников Отечества, организует различные военно-патриотические акции и мероприятия.

В 2016г. воспитанники клубов приняли активное участие в подготовке и проведении следующих мероприятий

- «Вахта памяти»;

- «Афганистан, ты боль в душе моей»;

- «Холодный февраль 1943г.»;

- участие в общегородской акции «Дерево Победы»;

- Наведение чистоты и порядка на территории мемориала «Солдатский Родник»;

- Участие в соревнованиях «Готов к труду и обороне»;

-Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 1 мая;

-Участие в мероприятиях посвященных Дню Победы;

- Траурный митинг, посвященный началу Великой Отечественной Войны;

-Участие в общегородском мероприятии «День России»;

- Молодежная акция День молодежи в России;

-День Государственного Флага РФ;

-Участие в мероприятиях, посвященных Дню Города Майкопа;

- Участие в мероприятиях, посвященных Дню Республики Адыгея;

- Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства.

*Укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни молодежи*

В рамках данного направления МКУ «МКЦ» организует активный отдых, досуг, проводит мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей, подростков, молодежи и пропаганду здорового образа жизни.

В 2016г. воспитанники клубов приняли активное участие в подготовке и проведении следующих мероприятий

- Спортивные соревнования «Сила. Воля. Мужество. Победа!», приуроченные ко Дню защитника Отечества;

- Спортивное мероприятие, посвященное Всемирному дню здоровья;

- Участие в мероприятиях в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом.

*Гражданское становление и нравственное развитие молодежи*

Для реализации данного направления МКУ «МКЦ» осуществляет следующую деятельность: организация различных акций помощи (ветеранам, инвалидам, неблагополучным семьям), помощь службам г. Майкопа в поддержании и наведении чистоты на его территории, организация волонтерского движения.

Кроме реализации мероприятий в рамках подпрограммы, «Молодежный координационный центр» осуществлял деятельность по следующим направлениям.

1. Организация тренингов для студентов психологических и социальных факультетов ВУЗов города по работе на телефоне доверия «Шанс».

Мероприятия по данному направлению проводятся в рамках еженедельных занятий с участниками Школы волонтеров силами педагогов-психологов МКУ «МКЦ». На телефон доверия поступило 1668 звонков, в том числе по линии Общероссийского детского телефона доверия – 459 обращений. Основной процент звонков приходится на возрастную группу до 30 лет. По всем обращениям оказана психологическая помощь.

*Организация досуговой деятельности подростков, состоящих на различных видах профилактического учета по месту жительства.*

92 подростка, состоящих на различных видах профилактического учета охвачены индивидуальной работой по месту жительства.

Руководителями клубных формирований проведена совместная работа с социальными работниками образовательных учреждений, участковыми уполномоченными и руководителями ТОС, на территории которых проживают несовершеннолетние. На каждого подростка оформлена

индивидуальная социальная карта, осуществлено посещение семей несовершеннолетних, с каждым из них проведены воспитательные беседы.

*Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель(индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2015 год | 2016 год |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2016-2018 годы)» |
| 1. | Доля молодых людей, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодежной политики | % | 50,1 | 50 | 138 | Возросшая активность молодежи в реализации направлений молодежной политики. Увеличение численности молодежи при проведении массовых мероприятий.Увеличение финансирования программы на 1114,4 тыс. руб.  |
| 2. | Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями против употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения |  % | 9 | 9 | 11,9 |
| Подпрограмма «Майкоп молодежный (2016-2018 годы)»  |
| 1.1. | Доля молодых людей от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации мероприятий по допризывной подготовке и гражданскому воспитанию молодежи | % | 19,3 | 19,3 | 21 | Возросшая активность молодежи в реализации направлений молодежной политики. Увеличение численности молодежи при проведении массовых мероприятий.Увеличение финансирования подпрограммы на 259, 4 тыс. руб. |
| 1.2. | Доля молодых людей от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде | % | 10,9 | 10,9 |  11,9 |
| 1.3. | Доля молодых людей от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде  | % |  3,3 | 3,5 | 9 |
| 1.4. | Доля молодых людей от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей | % | 64,0 | 10,6 | 64,3 |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2016-2018 годы)» |
| 2.1. | Охват детей, подростков и молодежи от общей численности, посещающих клубы, мероприятиями, направленными на гражданское становление и нравственное развитие молодежи | % | 43,7 | 46,3 | 46,4 | Увеличение численности подростков и молодежи, посещающих клубы по месту жительства.Увеличение финансирования подпрограммы на 855,0 тыс. руб.  |
| 2.2. | Охват детей, подростков и молодежи от общей численности, посещающих клубы, мероприятиями, направленными на привитие навыков здорового образа жизни | % | 47,5 | 50,0 | 60,0 |

*Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п1 | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2016-2018 годы)» |
| Подпрограмма «Майкоп молодежный (2016-2018 годы)» |
| 1.1. | Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации | Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп», Общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 11.02.2016г.  | 30.12.2016г. | 11.02.2016г.  | 30.12.2016г. | Повышение уровня гражданственности в молодежной среде.Увеличение численности молодых людей, участвующих в программных мероприятиях, направленных против асоциальных явлений и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма  | 13278 чел. | Увеличение численности молодежи, охваченной программными мероприятиями(16680 человек) |
| 1.1.1. | Допризывная подготовка и гражданское воспитание молодежи | 23.03.2016г. | 18.09.2016г. | 23.03.2016г | 10.09.2016г. | 7650 чел. | Увеличение количества молодежи, участвующих в мероприятиях по данному направлению (8324 человека). |
| 1.1.2. | Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде | 11.04.2016г. | 18.09.2016г. | 11.04.2016г. | 10.09.2016г. | 4320 чел. | Увеличение количества молодежи, участвующих в мероприятиях по данному направлению(4756 человек) |
| 1.1.3. | Профилактика этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде | 02.11.2016г. | 20.11.2016г. | 02.11.2016г. | 20.11.2016г. | 1308 чел. | Увеличение количества молодежи, участвующих в мероприятиях по данному направлению(3600 человек) |
| 1.1.4. | Изготовление полиграфической продукции по информационно-пропагандистскому сопровождению реализации направлений развития молодежной политики | 09.03.2016г. | 18.03.2016г. | 09.03.2016г. | 18.03.2016г. | Обеспечение информационного поля печатной и иной полиграфической продукции в целях развития молодежной политики:- грамоты с символикой г. Майкопа для награждения победителей и активных участников акций - 200 шт.;- баннер – 2 шт.;-буклеты по итогам художественной выставки – 400 шт.;- афиши – 100 шт.;- дипломы – 200 шт.;- перекидной календарь по художественному искусству – 27 шт.;- георгиевская лента – 80 м. | Реализация запланированных объемов.- грамоты с символикой г. Майкопа для награждения победителей и активных участников акций - 200 шт.;- баннер – 2 шт.;-буклеты по итогам художественной выставки – 400 шт.;- афиши – 100 шт.;- дипломы – 200 шт.;- перекидной календарь по художественному искусству – 27 шт.;- георгиевская лента – 80 м. |
| 1.2. | Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи | 04.04.2016г. |  21.12.2016г. | 04.04..2016г. |  21.12.2016г. | Реализация механизмов поддержки творческого и интеллектуального развития молодежи | 4200 чел. | Увеличение количества молодежи, участвующих в мероприятиях по данному направлению(25500 человек) |
| 1.2.1. | Поддержка талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей | 04.04.2016г. |  21.12.2016г. | 04.04..2016г. |  21.12.2016г. | 4200 чел. | Увеличение количества молодежи, участвующих в мероприятиях по данному направлению(25500 человек) |
| 1.3. | Поддержка социально-ориентированных общественных организаций по реализации механизмов развития молодежной политики. | 16.05.2016г. | 25.12.2016г. | 16.05.2016г. | 25.12.2016г. | Повышение эффективности инструментов взаимодействия с молодежными общественными объединениями, движениями, некоммерческими организациями | - 50% ОУ г. Майкопа;- 600 участников | Участие в мероприятиях: - 60% ОУ г. Майкопа;- 700 участников |
| 1.3.1. | Повышение уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде посредством предоставления на конкурсной основе субсидий на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций | 16.05.2016г. | 25.12.2016г. | 16.05.2016г. | 25.12.2016г. | 500 чел. | Число участников, вовлеченных в торжественные и памятные мероприятия патриотической направленности – 500 человек. Фактическое достижение показателей результативности предоставления субсидии – 100%. |
| 1.3.2. | Муниципальный грант социально-значимых проектов для молодежи среди некоммерческих организацийг. Майкопа | 21.10.2016г. | 25.12.2016г. | 21.10.2016г. | 25.12.2016г. | 100 чел. | Число участников, принявших участие в реализации программ– 200 человек.  |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2016-2018 годы)» |
| 2.1. | Проведение мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства | Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр», общественные движения, учреждения и организации, ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства  | 11.02.2016г. | 31.12.2016г. | 11.02.2016г. | 31.12.2016г. | Увеличение численности детей и подростков, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление, нравственное развитие и формирование здорового образа жизни | 420 чел. | Увеличение количества молодежи, участвующих в мероприятиях по данному направлению(540 человек) |

*Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2016г. | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря 2016г. | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2016-2018 годы)» | Всего: | 7696,0 | 8810,4 | 8668,2 |
| Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп», Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр», структурные подразделения Администрации муниципального образования «Город Майкоп», Общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом |  |  |  |
| Подпрограмма «Майкоп молодежный (2016-2018 год)» | Всего: | 1910,0 | 2169,4 | 2148,4 |
| Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп», Общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом |  |  |  |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации | Всего: | 585,0 | 537,7 | 533,6 |
| Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп», Общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом |  |  |  |
| Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» | Всего: | 315,0 | 311,7 | 298,3 |
| Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп», Общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом |  |  |  |
| Основное мероприятие «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций по реализации механизмов развития молодежной политики»  | Всего: | 1010,0 | 1320,0 | 1316,5 |
| Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп», Общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2016-2018 годы)» | Всего: | 5786,0 | 6641,0 | 6519,8 |
| Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр», общественные движения, учреждения и организации, ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства |  |  |  |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства» | Всего: | 5786,0 | 6641,0 | 6519,8 |
| Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр», общественные движения, учреждения и организации, ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства |  |  |  |

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи (2016-2018 годы)» за 2016г.***

*Оценка степени реализации мероприятий по подпрограммам.*

СРм = Мв / М,

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Подпрограмма «Майкоп молодежный (2016-2018 годы)»

СРм = 7/7=1

Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2016-2018 годы)»

СРм = 2/2=1

*Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат по подпрограммам.*

 ССуз = Зф / Зп,

 где:

 ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;

 Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном

 году;

 Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

 Подпрограмма «Майкоп молодежный (2016-2018 годы)»

 ССуз = 2148,4/2169,4=0,99

 Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2016-2018 годы)»

ССуз =6519,8/6641,0=0,98

*Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» по подпрограммам*

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из средств местного бюджета.

Подпрограмма «Майкоп молодежный (2016-2018 годы)»

Эис =1/0,99=1,01

Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2016-2018 годы)»

Эис =1/0,98=1,02

*Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм*

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп

Все показатели (индикаторы) по итогам 2016г. больше 1, в следствии чего значение СДп/ппз принимаем равным 1 при расчете степени реализации подпрограммы по формуле:

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N, 1

где:

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Подпрограмма «Майкоп молодежный (2016-2018 годы)»

СРп/п = (1+1+1+1)/4=1

Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2016-2018 годы)»

СРп/п = (1+1)/2=1

*Оценка эффективности реализации подпрограмм*

ЭРп/п =СРп/п\*Эис,

где:

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств местного бюджета (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Подпрограмма «Майкоп молодежный (2016-2018 годы)»

ЭРп/п = 1х1,01=1,01

Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2016-2018 годы)»

ЭРп/п = 1х1,02=1,02

*Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи (2016-2018 годы)»*

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп;

где:

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

1. СДмппз = 138/50= 2,76
2. СДмппз = 11,9/9= 1,32

*Степень реализации муниципальной программы* *«Молодежь столицы Адыгеи (2016-2018 годы)»*

 М

 СРмп = ∑СДмппз / М,

1

где:СРмп – степень реализации муниципальной программы;

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДмппз больше 1, значение СДмппз принимается равным 1.

СРмп =(1+1)/2=1

*Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи (2016-2018 годы)»*

 ЭРмп = 0,5\* СРмп + 0,5\*∑ЭРп/п\*kj / j,

где:

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j – количество подпрограмм.

кj1 = 2148,4/8668,2= 0,25

кj2 = 6519,8//8668,2 = 0,75

ЭРмп = 0,5х1+0,5х(1,01+1,02)х(0,25+0,75)/2=0,5+1,015х1/2=0,5+0,5=1

В соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, эффективность реализации «Молодежь столицы Адыгеи (2016-2018 годы)» признается высокой, так как значение показателя ЭРмп составляет не менее 0,9.

***Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи (2016-2018 годы)»***

Реализацию молодежной политики в муниципальном образовании «Город Майкоп» невозможно рассматривать изолировано от других направлений социально-экономического развития города, что делает чрезвычайно актуальным решение молодежной политики программными методами. С целью актуализации отдельных направлений молодежной политики Постановлением Администрации муниципальном образовании «Город Майкоп» от 19.12.2016г. №1160 была утверждена муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2017-2019 годы)».