**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Организация общественных работ в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы»**

Муниципальная программа «Организация общественных работ в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.11.2015 № 826, одним из приоритетных направлений является решение проблемы занятости населения.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

- создано 45 временных рабочих мест со сроком работ на 1 месяц;

- оказание гражданам социальной поддержки в виде временного заработка;

- изыскание дополнительных форм временной занятости для граждан, ищущих работу и безработных граждан;

- организация временных рабочих мест для граждан, ищущих работу и безработных граждан в период поиска работы.

Целевой показатель муниципальной программы, запланированный на 2016 год, перевыполнен.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год приведены в Таблице №1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2015 | 2016 | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **«Организация общественных работ в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2018 годы»** | | | | | | |
| 1. | Создание дополнительных временных рабочих мест для граждан, ищущих работу и безработных граждан | шт | 35 | 44 | 45 | 102 % |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице №2.

Основное мероприятие муниципальной программы «Организация общественных работ в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» - «создание дополнительных временных рабочих мест для граждан, ищущих работу и безработных граждан» - выполнено на 102 %, было создано 45 временно рабочих мест по следующим видам работ: благоустройство, санитарная очистка и озеленение территории общего пользования муниципального образования «Город Майкоп».

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 370,0 тыс. рублей из бюджета муниципального образования «Город Майкоп». По состоянию на 31 декабря 2016 г. освоено 365,7 тыс. рублей, в связи с тем, что граждане уходили на больничный лист в бюджет возвращена сумма в размере 19,7 тыс. рублей.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является недостаточное финансирование, которое не удовлетворяет рынок труда в плане трудоустройства нуждающихся граждан в работе.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведена в Таблице № 3.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  1 | Наименование основного  мероприятия  (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **«Организация общественных работ в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы»** | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие «Создание дополнительных временных рабочих мест для граждан ищущих работу и безработных граждан».** | Управле-ние ЖКХ и благоуст-ройства | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 | 01.01.  2016 | 23.12.  2016 | 44 временных рабочих мест | Средний % выполнения по мероприятию 45-102 % |

\* При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

\*\* В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию муниципальной программы указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

**Расчет % выполнения по мероприятиям:**

* 1. % выполнения мероприятия = 45х100 = 102%

44

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Организация общественных работ в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2018 годы» | **Всего:** | **367,0** | **365,7** | **346,0** |
| Ответственный исполнитель – Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник:  1. Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Центр занятости населения города Майкопа»;  2. Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица, прошедшие отбор на право получения субсидии в рамках реализации настоящей программы  3. Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство муниципального образования «Город Майкоп» | 367,0 | 365,7 | 346,0 |

В течение 2016 финансового года в муниципальную программу трижды вносились изменения:

- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.01.2016 № 54 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация общественных работ в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2016-2018 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 год.

- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.11.2016 № 1015 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.11.2015 № 826 «Об утверждении муниципальной программы «Организация общественных работ в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» были внесены изменения в связи с продлением сроков реализации муниципальной программы до 2019 года.

- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.12.2016 № 1197 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация общественных работ в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2016-2019 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 год.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**Оценка степени реализации мероприятий**

СРм =

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

(объемы бюджетных ассигнований)

ССуз = 0,94

**Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»**

Эис = 1,06

**Оценка степени достижения целей и решения задач программы**

СД п/ппз = 45/44 =1,02, т.к показатель больше 1, то значение принимается = 1

Степень реализации программы:

СРп/п =

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРп/п = 1 \* 1,06 = 1,06

Эффективность реализации программы признается высокой и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

Муниципальная программа «Организация общественных работ в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» требует дальнейшей реализации, что позволит снижение уровня безработицы и улучшение ситуации в сфере занятости населения муниципального образования «Город Майкоп».

В связи с этим необходимо увеличение объема финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Зам. Руководителя Управления ЖКХ

и благоустройства А. А. Лебедев

Лавриненко Н.В.

522940