Годовой отчет по муниципальной программе

«Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы»

Муниципальная программа «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.11.2015 № 828, реализует комплекс мероприятий, направленных на создание равных возможностей для инвалидов и других маломобильных групп населения во всех сферах жизни общества: транспорт, связь, образование, культурная жизнь и т.д.

Основными результатами реализации муниципальной программы в 2016 году являются:

- оборудование остановочных площадок для обеспечения посадки маломобильных групп населения в общественный транспорт и высадки из него;

- учреждениями торговли, общественного питания и бытового обслуживания ведется работа по обеспечению пандусами и съездами, а также кнопками вызова для доступности маломобильных групп населения;

- обустройство перекрестков и тротуаров для беспрепятственного движения маломобильных групп населения;

- созданы в образовательных организациях условия для получения детьми-инвалидами качественного образования;

- оказание поддержки общественным объединениям инвалидов по зрению на приобретение тифлосредств, не вошедших в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг;

- осуществлена поддержка творческих коллективов художественной самодеятельности и любительских объединений инвалидов городского Дома культуры «Гигант».

Из 9 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на 2016 год, все показатели достигнуты.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год приведены в Таблице №1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 30 | 35 | 35 (общее количество объектов на территории МО «Город Майкоп» 4619, из них 1616 доступны для инвалидов (кнопка вызова, пандус, подъемник и т.д.) | 100% |
| 2. | Количество единиц подвижного состава городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения | шт. | 4 | 4 | 4 | 100% |
| 3. | Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, в год | мероприятия | 3 | 3 | 7 | 233% |
| 4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения г. Майкопа | % | 8 | 8 | 17 (1364 человека с ограниченными возможностями здоровья занимаются физической культурой и спортом, из них 230 человек в возрасте от 6 до 18 лет) | 213% |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участвующих в творческих коллективах и кружках по интересам, в общей численности этой категории населения | % | 10 | 12 | 12 (общее количество инвалидов по зрению г. Майкопа 372 человека, из них 45 заняты в кружках по интересам) | 100% |
| 6. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в г. Майкопе | % | 95 | 96 | 96 (206 детей-инвалидов школьного возраста, из них 198 детям созданы условия для получения образования) | 100% |
| 7. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в г. Майкопе | % | 0 | 7 | 7 (В г. Майкопе 42 дошкольные организации, из которых в 3 создана универсальная безбарьерная среда) | 100% |
| 8. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в г. Майкопе | % | 25 | 28 | 28 (В г. Майкопе 28 общеобразовательных школ, из которых в 8 создана универсальная среда для образования) | 100% |
| 9. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в г. Майкопе | % | 78 | 80 | 80 (В г. Майкопе 80 детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, из них 64 ребенка охвачены дошкольным образованием) | 100% |

* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице №2.

Основное мероприятие «Реализация положений действующих технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, сводных правил, строительных норм и правил Российской Федерации, инструкций и рекомендаций, иных нормативных документов, устанавливающих требования по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнено на 100%. Данное мероприятие включает два направления расходов:

- «Обеспечение пандусами и съездами учреждений торговли, общественного питания и бытового обслуживания для доступности маломобильных групп населения» - работы осуществляются за счет собственных средств хозяйствующих субъектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, так как Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования «Город Майкоп» выдает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию к вновь строящимся и реконструируемым только при наличии пандусов и съездов для маломобильных групп населения (процент выполнения 100%);

- «Организация и проведение проектных и ремонтных работ объектов инженерной, транспортной инфраструктуры: ремонт остановок общественного транспорта, реконструкция ограждений и тротуаров в местах компактного проживания инвалидов по зрению, устройство пандусов, для слабовидящих инвалидов, понижение бордюрного камня, оборудование тактильной плиткой в местах понижения бордюрного камня» выполнены в полном объеме за счет средств Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципальной программы по благоустройству территории (процент выполнения 100%).

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также на содействие их социальной интеграции» выполнено на 100%. Данное мероприятие включает три направления расходов:

- «Модернизация и оборудование остановочных площадок для обеспечения посадки МГН в общественный транспорт и высадка из него. Обустройство перекрестков и тротуаров для движения маломобильных групп населения» был заключен муниципальный контракт № 0376300000116000224-0138831-01 от 03.10.2016 года («Выполнение работ по обустройству перекрестков и тротуаров для движения маломобильных групп населения в рамках программы «Доступная среда» на территории муниципального образования «Город Майкоп») согласно которого были обустроены 20 перекрёстков (процент выполнения 100%);

- «Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» было осуществлено Комитетом по образования в следующих муниципальных образовательных учреждениях (процент выполнения 100%):

- МКОУ «СКОШ VIII вида»: устройство пандуса, расширение дверных проемов на пути передвижения детей-инвалидов, устройство напольного покрытия из керамической плитки, устройство асфальтобетонного покрытия - на сумму 300,0 тыс. руб.;

- МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 26»: создано доступное санитарно-гигиенического помещение, оборудованы поручни - на сумму 100,0 тыс. руб.;

- в МБСОУ «Детский сад IV вида № 37»: устройство тактильного покрытия, установлено противоскользящее покрытие из керамической плитки, расширены дверные проемы на пути передвижения детей-инвалидов - на сумму 400,0 тыс. руб.;

- в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 39»: устройство тактильного покрытия, установка противоскользящего покрытия крыльца из керамической плитки, устройство поручней, устройство асфальтобетонного покрытия - на сумму 400,0 тыс. руб.

В рамках вышеуказанной Программы приобретено также специальное учебное реабилитационное оборудование:

- МКОУ «СКОШ VIII вида» на сумму 700,0 тыс. руб.;

- МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 26» на сумму 234,0 тыс. руб.;

- МБСОУ «Детский сад IV вида № 37» на сумму 933,0 тыс. руб.;

- МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 39» на сумму 933,0 тыс. руб.

Основное мероприятие «Социальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и иных объединений инвалидов» выполнено на 100%. Данное мероприятие включает два направления расходов:

- «Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов по зрению на приобретение тифлосредств, не вошедших в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг» запланировано выделить субсидию общественным объединениям инвалидов по зрению г. Майкопа для приобретения 7 телефонов для слабовидящих инвалидов. Местной организацией ВОС г. Майкопа по результатам отбора было приобретено данное количество телефонов (процент выполнения 100%);

- «Поддержка творческих коллективов художественной самодеятельности и любительских объединений инвалидов городского Дома культуры «Гигант» Управление культуры поддержало народный хор «Русская песня», направив их принять участие во Всероссийском фестивале Всероссийского общества слепых «Хоровые ассамблеи», приобрели звуковую аппаратуры для данного народного хора и для улучшения условий пребывания коллектива в городском Доме культуры «Гигант» приобретена тепловая пушка (процент выполнения 100%).

Основное мероприятие «Совершенствование системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг» выполнено на 100%. Данное мероприятие включает одно направление расходов:

- «Проведение обучения специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг» осуществлено Комитетом по образованию. Проведено обучение собственными резервами с использованием методической литературы (процент выполнения 100%).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации государственной программы, является неисполнение расходных обязательств в сумме 30,1 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 5300,0 тыс. рублей из бюджетов всех уровней в том числе из федерального бюджета 3640,0 тыс. рублей, из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» 1660,0 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2016 года освоено 5269,9 тыс. рублей.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведена в Таблице № 3.

.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы

| № п/п 1 | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы |
| 1. | Основное мероприятие «Реализация положений действующих технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, сводных правил, строительных норм и правил Российской Федерации, инструкций и рекомендаций, иных нормативных документов, устанавливающих требования по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12. 2016 |  | Средний % выполнения по мероприятию - 100,0% |
| 1.1. | Обеспечение пандусами и съездами учреждений торговли, общественного питания и бытового обслуживания для доступности маломобильных групп населения | Хозяйствующие субъекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания; Управление архитектуры и градостроительства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | Мероприятие не финансируется, но выполнено в достаточном объеме | Мероприятие не финансировалось, но выполнено в достаточном объеме |
| 1.2. | Организация и проведение проектных и ремонтных работ объектов инженерной, транспортной инфраструктуры: ремонт остановок общественного транспорта, реконструкция ограждений и тротуаров в местах компактного проживания инвалидов по зрению, устройство пандусов, для слабовидящих инвалидов, понижение бордюрного камня, оборудование тактильной плиткой в местах понижения бордюрного камня | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | Мероприятие не финансируется, но выполнено в достаточном объеме | Мероприятие не финансируется, но выполнено в достаточном объеме |
| 2. | Основное мероприятие: «Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также на содействие их социальной интеграции» |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12. 2016 |  | Средний % выполнения по мероприятию - 100,0% |
| 2.1. | Модернизация и оборудование остановочных площадок для обеспечения посадки МГН в общественный транспорт и высадка из него. Обустройство перекрестков и тротуаров для движения маломобильных групп населения | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | 20 перекрестков на сумму 1200,0 тыс. руб. | % выполнения по мероприятию-100,0% 20 перекрестков на сумму 1170,0 тыс. руб. |
| 2.2. | Модернизация парка общественного транспорта (приобретение специализированных низкопольных троллейбусов; дооборудование имеющихся в наличии) | Отдел городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | Мероприятие в 2016 году не финансируется | Мероприятие в 2016 году не финансируется |
| 2.3.. | Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Комитет по образованию | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | 4 муниципальных образовательных организации - 4000,0 тыс. руб. | % выполнения по мероприятию- 100,0% 4 муниципальных образовательных организации -3999,9 тыс. руб. |
| 3. | Основное мероприятие «Социальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и иных объединений инвалидов» |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12. 2016 |  | средний % выполнения по мероприятию -100,0% |
| 3.1. | Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов по зрению на приобретение тифлосредств, не вошедших в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг | Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел муниципальных социальных программ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | 7 средств реабилитации (телефоны) - 50,0 тыс. руб. | % выполнения по мероприятию-100,0% 7 телефонов -50,0 тыс. руб. |
| 3.2. | Поддержка творческих коллективов художественной самодеятельности и любительских объединений инвалидов, городского Дома культуры «Гигант» | Управление культуры | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | 1 самодеятельный коллектив - 50,0 тыс. руб. | % выполнения по мероприятию-100,0% 1 самодеятельный коллектив -50,0 тыс. руб. |
| 4. | Основное мероприятие «Совершенствование системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг» |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  | средний % выполнения по мероприятию -100,0% |
| 4.1. | Проведение обучения специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг | Комитет по образованию | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | Мероприятие не финансируется, но выполнено в достаточном объеме | Мероприятие не финансируется, но выполнено в достаточном объеме |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* | нет нет 2.1- нет 2.2- Сроки выполнения мероприятия перенесены на 2018 год в связи с отсутствием финансирования 2.3. - нет 3.1- нет 3.2- нет 4.1. – нет |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** |  |

* При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

** В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию муниципальной программы указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

Расчет % выполнения по мероприятиям:

- Средний % выполнения основного мероприятия 1 = 100+100/2=100%

  - Мероприятие не финансировалось, но выполнено в полном объеме=100%

1.2.    Мероприятие не финансировалось, но выполнено в полном объеме =100%

2.    Средний % выполнения основного мероприятия 2 =100+100/2=100%

2.1.      % выполнения по мероприятию =20*100/20=100%

2.2.     Мероприятие в 2016 году не финансируется

2.3.     % выполнения по мероприятию =2*100/2=100%

3.    Средний % выполнения основного мероприятия 3 =100+100/2=100%

3.1.     % выполнения по мероприятию =7*100/7=100%

3.2.     % выполнения по мероприятию =1*100/1=100%

4.     Средний % выполнения основного мероприятия 4 =100%

4.1.  % выполнения по мероприятию =100%

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2016 года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря2016 года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы | Всего: | 100,0 | 5300,0 | 5269,9 |
|  | Ответственный исполнитель – Администрация МО «Город Майкоп», Отдел муниципальных социальных программ | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Соисполнитель – Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; Комитет по образованию; Управление культуры | 0 0 50,0 | 1200,0 4000,0 50,0 | 1170,0 3999,9 50,0 |
|  | Участник - Отсутствуют |  |  |  |
| Обеспечение пандусами и съездами учреждений торговли, общественного питания и бытового обслуживания для доступности маломобильных групп населения | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ответственный исполнитель – Администрация МО «Город Майкоп», Отдел муниципальных социальных программ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Соисполнитель – Хозяйствующие субъекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания; Управление архитектуры и градостроительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник - Отсутствуют |  |  |  |
| Организация и проведение проектных и ремонтных работ объектов инженерной, транспортной инфраструктуры: ремонт остановок общественного транспорта, реконструкция ограждений и тротуаров в местах компактного проживания инвалидов по зрению, устройство пандусов, для слабовидящих инвалидов, понижение бордюрного камня, оборудование тактильной плиткой в местах понижения бордюрного камня | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ответственный исполнитель – Администрация МО «Город Майкоп», Отдел муниципальных социальных программ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Соисполнитель – Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник - Отсутствуют |  |  |  |
| Модернизация и оборудование остановочных площадок для обеспечения посадки МГН в общественный транспорт и высадка из него. Обустройство перекрестков и тротуаров для движения маломобильных групп населения | Всего: | 0,0 | 1200,0 | 1170,0 |
|  | Ответственный исполнитель – Администрация МО «Город Майкоп», Отдел муниципальных социальных программ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Соисполнитель- Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 0,0 | 1200,0 | 1170,0 |
|  | Участник - Отсутствуют |  |  |  |
| Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Всего: | 0,0 | 4000,0 | 3999,9 |
|  | Ответственный исполнитель – Администрация МО «Город Майкоп», Отдел муниципальных социальных программ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Соисполнитель - Комитет по образованию | 0,0 | 4000,0 | 3999,9 |
|  | Участник |  |  |  |
| Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов по зрению на приобретение тифлосредств, не вошедших в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг | Всего: | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Ответственный исполнитель -Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел муниципальных социальных программ | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
|  | Участник - Отсутствуют |  |  |  |
| Поддержка творческих коллективов художественной самодеятельности и любительских объединений инвалидов, городского Дома культуры «Гигант» | Всего: | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Ответственный исполнитель -Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел муниципальных социальных программ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Соисполнитель- Управление культуры | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Участник -Отсутствуют |  |  |  |
| Проведение обучения специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ответственный исполнитель – Администрация МО «Город Майкоп», Отдел муниципальных социальных программ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Соисполнитель - Комитет по образованию | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник |  |  |  |

В течении 2016 финансового года в муниципальную программу пять раз вносились изменения:

- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.02.2016 № 113 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2016-2018 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 год.

- Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.06.2016 № 482 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» были внесены изменения в объемы финансирования в связи с выделением средств из федерального бюджета  и местного бюджета по государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы на обустройство перекрестков и тротуаров для движения маломобильных групп населения в рамках софинансирования.

- Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 22.07.2016 № 621 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» были внесены изменения в объемы финансирования в связи с выделением средств из федерального бюджета и местного бюджета по государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы на создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках софинансирования.

- Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 23.09.2016 № 807 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» были внесены изменения в целевые показатели эффективности программы с целью приведения в соответствие с целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы.

- Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 19.12.2016 № 1168 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.11.2015 №828 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы были внесены изменения в связи с продлением сроков реализации муниципальной программы до 2019 года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка степени реализации мероприятий

СРм = 4/4=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

(объемы бюджетных ассигнований)

ССуз = 5269,9/5300= 0,99

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»

Эис = 1/0,99 = 1,01

Оценка степени достижения целей и решения задач программы

(целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы)

Используем формулу для показателей (индикаторов), желаемой тенденции развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗП/п/пп

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов:

СДп/ппз = 35/35=1

Количество единиц подвижного состава городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения

СДп/ппз = 4/4=1

Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, в год

СДп/ппз = 7/3=2,3

т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения г. Майкопа

СДп/ппз = 17/8=2,1

т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участвующих в творческих коллективах и кружках по интересам, в общей численности этой категории населения

СДп/ппз = 12/12=1

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в г. Майкопе

СДп/ппз = 96/96=1

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в г. Майкопе

СДп/ппз = 7/7=1

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в г. Майкопе

СДп/ппз = 28/28=1

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в г. Майкопе

СДп/ппз = 80/80=1

Степень реализации программы:

СРп/п = 1+1+1+1+1+1+1+1+1/9 = 1

Оценка эффективности реализации программы

ЭРп/п = 1*1,01 = 1,01

Эффективность реализации программы признается высокой и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

Муниципальная программа «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» требует дальнейшей реализации. В связи с тем, что проблема доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп населения не решена в полном объеме. Полноценная жизнедеятельность большинства инвалидов невозможна без создания доступной среды для инвалидов, что позволит им реализовать свои права и будет способствовать их полноценному участию в жизни страны. Создание условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов представляют собой многогранный процесс. Необходимо увеличение объемов финансирования на мероприятия программы.

Руководитель

Отдела муниципальных

социальных программ                                                             Т.К. Коженкова

568893