**Отчёт**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 – 2018 годы» за 2016 год**

**I. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году**

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение повышения качества и доступности образования в муниципальном образовании «Город Майкоп» осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2018 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.11.2015 № 816.

Достижение стратегической цели Программы по обеспечению повышения качества и доступности образования в муниципальном образовании «Город Майкоп» осуществлялась в ходе реализации мероприятий 4 – х подпрограмм:

*1) «Развитие системы дошкольного образования»;*

*2) «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»;*

*3) «Развитие системы дополнительного образования»;*

*4) «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования».*

В ходе реализации указанных подпрограмм Программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

1. Обеспечение:

- качества и доступности дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

- качества деятельности образовательных организаций.

2. Реализовывались образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) во всех дошкольных образовательных организациях.

3. Обеспечивалось достижение целевых показателей, определённых программами по реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года: № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

4. Проведена работа по созданию условий, обеспечивающих модернизацию инфраструктуры и безопасность дошкольных образовательных организаций.

5. Внедрены новые подходы в процесс обучения, которые направленны на развитие личности ребёнка.

6. Обеспечено повышение заработной платы педагогических работников образовательных организаций в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

7. Созданы условия, обеспечивающие модернизацию инфраструктуры и безопасность общеобразовательных организаций.

8. Осуществлялось развитие:

- среды, способствующей раскрытию индивидуально-психологических особенностей личности обучающегося, обеспечивающих ему успех в социальной и образовательной деятельности;

- практики временного трудоустройства обучающихся в школьные трудовые бригады.

9. Обеспечено:

- укрепление здоровья и безопасности обучающихся;

- расширение спектра услуг системы дополнительного образования;

 - улучшение системы управления образованием на муниципальном уровне;

 - оптимальное ресурсное обеспечение развития муниципальной системы образования;

- создание комплексной системы сопровождения (организационного, информационного, научно - методического) педагогических работников образовательных организаций на муниципальном уровне;

- повышение образовательной активности обучающихся;

- повышение качества знаний выпускников IX, XI (XII) классов до базового уровня освоения государственных образовательных стандартов;

- формирование независимой системы оценки качества работы образовательных организаций на основе определения критериев эффективности их работы и введения публичных рейтингов деятельности.

**II.** **Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

В отчётном году запланировано достижение значений целевых показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы:

- 2 целевых показателя муниципальной программы, реализация которых была обеспечена в полном объёме (100%);

- 5 целевых показателя подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования», из которых успешно были выполнены 3 показателя.

Также можно отметить успешное выполнение показателя «Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, к общему числу детей от 1,5 до 3 лет, состоящих в очереди на получение места в дошкольную образовательную организацию, значение которого составило 65% вместо планового 48,8%, произошло в связи с открытием новых групп в ДОУ.

Вместе с тем, значение показателя «Обеспечение дошкольных образовательных организаций финансовыми ресурсами в расчёте на 1 обучающегося», составило 56,3 тыс. руб. вместо запланированных 60,0 тыс. руб. в связи с ограниченными финансовыми средствами.

По показателю «Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате педагогических работников общеобразовательных организаций» выполнение составило 79 % при плане 84%, в связи с тем, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 № 973 уровень заработной платы в 2016 году должен быть обеспечен не ниже уровня, достигнутого в 2015 году. Однако Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» выполняется в полном объеме.

 - 10 целевых показателей подпрограммы «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей», из которых были успешно выполнены 6 показателей.

Отклонение достигнутого значения одного из показателей «Доля обучающихся, ставших победителями и призёрами мероприятий муниципального, регионального и федерального уровней к общему числу обучающихся, принимающих участие в мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровней» от запланированного уровня составило 1% (49% и 48%, соответственно), так как был изменен порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников.

Кроме того, фактическое значение одного из показателей «Обеспечение общеобразовательных организаций финансовыми ресурсами в расчете на 1 обучающегося» составило 33,1 тыс. рублей. Отклонение от планового значения показателя - 5,4%, сложилось по причине ограниченности финансовых ресурсов.

При этом, показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по РА» составил 91,9%, отклонение от плана – 8,1% в связи с тем, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 № 973 уровень заработной платы в 2016 году должен быть обеспечен не ниже уровня, достигнутого в 2015 году. При этом Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» так же выполнен был в полном объеме.

Значение показателя «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, к общему числу общеобразовательных организаций» в 2016 году составило 82,4 %, что на 11,9% ниже от запланированного. Данное отклонение сложилось из-за допущенной технической ошибки. Фактически значение показателя обеспечено в размере 100 %.

- 2 целевых показателя подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования».

Следует отметить, что отклонение по показателю «Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 -18 лет», составило 3%, в связи с чем фактическое значение указанного показателя сформировано на уровне 81% вместо запланированного значения 84%. Данный факт сложился из-за того, что уменьшилась численность детей, посещающих негосударственные образовательные организации дополнительного образования детей. Несмотря на это, было обеспечено выполнение Указа Президента от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» по достижению 75% по данному показателю;

Значение показателя «Обеспечение организаций дополнительного образования детей финансовыми ресурсами в расчете на 1 обучающегося» в 2016 году составляет 3,6 тыс. рублей при планируемом уровне – 10,0 тыс. рублей. Отклонение образовалось вследствие уменьшения бюджетных ассигнований (экономия по аукционам) на основании Решений сессий СНД муниципального образования «Город Майкоп»;

- 10 целевых показателей подпрограммы «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования», из которых успешно были выполнены 9 показателей.

Показатель «Доля выпускников в общеобразовательных организациях, подтвердивших в ходе итоговой аттестации базовый уровень освоения государственных образовательных стандартов, в общей численности выпускников IX XI (XII) классов в форме ОГЭ» составил 96,2%. Отклонение от планового значения составляет 0,4 %. Данный уровень сложился в связи с увеличением общей численности выпускников IX класса с 1266 человек до 1290 человек.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2016 год, приведены в *Таблице № 1*.

**III.** **Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

*1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» (средний % выполнения – 83 %)* предполагает выполнение 2-х основных мероприятий*:*

1.1. Основное мероприятие «Предоставление качественного и доступного дошкольного образования» (средний % выполнения – 67 %).

Невыполнение направления расходов «Обеспечение деятельности организаций дошкольного образования в части реализации образовательного стандарта дошкольного образования в частных ДОО» (0%) объясняется отсутствием пакета необходимых документов для заключения соглашения и направления субсидии на возмещение затрат. Перечень документов установлен разделом III пунктом 3.4. Постановления Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 29 октября 2012 г. № 901 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования "Город Майкоп" негосударственным дошкольным образовательным учреждениям на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования".

1.2 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования» (средний % выполнения – 99 %).

По направлению расходов «Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» в июле 2016 года, на основании решения СНД МО «Город Майкоп» № 208-рс от 24.11.2016, были дополнительно выделены бюджетные ассигнования в сумме 70,0 тыс. руб. МБДОУ№ 15 на изготовление детских песочниц, которые не представлялось возможным освоить в связи с ликвидацией Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида №15 (Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 22.04.2016 № 745-р).

*2. Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»* включает в себя 4 основных мероприятия, которые были выполнены в полном объёме (100%).

*3. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»* включает в себя 2 основных мероприятия, которые были выполнены в полном объёме (100%).

*4. Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»* включает в себя 6 основных мероприятий, которые были выполнены в полном объёме (100%).

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы, подпрограмм Программы за 2016 год, представлены в Таблице № 2.

*Таблица № 1*

***Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2015 | 2016 |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2018 годы» |
| 1. | Доля родителей, удовлетворённых качеством дошкольного, общего и дополнительного образования, к общему числу родителей (60 чел. анкетированных из 70 чел. анкетированных) | % | 82 | 85 | 85 | 100 |
| 2 | Доля образовательных организаций, повысивших качество деятельности - образовательной, финансово-экономической, материально-технической, к общему числу образовательных организаций ( 45 ед. из 74 ед.) | % | 50,5 | 60 | 60 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» |
| 1. | Охват дошкольным образованием детей в возрасте:- от 3 до 7 лет, к общему числу детей от 3 до 7 лет, состоящих в очереди на получение места в дошкольную образовательную организацию;(7 939 чел. из 7 939 чел.) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - от 1,5 до 3 лет, к общему числу детей от 1,5 до 3 лет, состоящих в очереди на получение места в дошкольную образовательную организацию (1982 чел. /3050 чел.) | % | 47,7 | 48,8 | 65 | 133,2 |
| 2. | Обеспечение дошкольных образовательных организаций финансовыми ресурсами в расчёте на 1 обучающегося | тыс. руб. | 57,0 | 60,0 | 56,3 | 93,8%(отклонение образовалось вследствие уменьшения бюджетных ассигнований (экономия по аукционам) на основании Решений сессий СНД муниципального образования «Город Майкоп») |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате педагогических работников общеобразовательных организаций(средняя заработная плата педагогических в 2016 году 18 607,3 руб. / 23 628,87 руб.) | % | 82 | 84 | 79 | 94,0 %( в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.09.2015г. № 973 уровень заработной платы в 2016 году был обеспечен не ниже уровня, достигнутого в 2015 году) |
| 4. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых произведены ремонтные работы в соответствии с выявленной потребностью, к общему числу дошкольных образовательных организаций | % | 44,1 | 44,1(19 / 43) | 44,1(19 / 43) | 100 |
| 5. | Доля дошкольных образовательных организаций, оборудованных дополнительными камерами видеонаблюдения, к общему числу дошкольных образовательных организаций | % | 97,7 | 97,7 (42 / 43) | 97,7(42 / 43) | 100 |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» |
| 1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, проходящих обучение по новым стандартам, к общему числу обучающихся (11 878 чел./ 16 659 чел.) | % | 47,1 | 52 | 71,3  | 137,1  |
| 2. | Обеспечение общеобразовательных организаций финансовыми ресурсами в расчёте на 1 обучающегося  | тыс. руб. | 33,0 | 35,0 | 33,1 | 94,6(отклонение образовалось вследствие уменьшения бюджетных ассигнований (экономия по аукционам) на основании Решений сессий СНД муниципального образования «Город Майкоп») |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по РА (23 628,87 руб. / 25707,0 руб.) | % | 100 | 100 | 91,9 % | 91,9(в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.09.2015г. № 973 уровень заработной платы в 2016 году был обеспечен не ниже уровня, достигнутого в 2015 году) |
| 4. | Доля обучающихся из многодетных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации, получающих горячее питание, к общему числу обучающихся из многодетных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации (4 868 чел. / 4 868 чел.) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, к общему числу общеобразовательных организаций | % | 93,0 | 93,5 (26 /28) | 82,1 (23 / 28 .) | 87,8 |
| 6 | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы здоровьесберегающие и безопасные условия для обучающихся, к общему числу общеобразовательных организаций | % | 98 | 100 (28 / 28) | 100(28 / 28) | 100 |
| 7. | Доля обучающихся, ставших победителями и призёрами мероприятий муниципального, регионального и федерального уровней, к общему числу обучающихся, принимающих участие в мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровней  | % | 48,5 | 49,0(4 082 / 8330) | 48(3 998 / 8330) | 98 |
| 8. | Доля обучающихся, которым обеспечена возможность социализации в ходе проведения городских мероприятий  | % | 5,0 | 5,2(866 /. 16 659) | 5,2(866 / 16 659) | 100 |
| 9. | Доля школьников, получающих горячее питание в рамках пребывания в летнем лагере на базе образовательных организаций, к общему числу школьников в лагере | % | 100 | 100 (1262 чел.) | 100(1262 чел.) | 100 |
| 10. | Число школьников, временно трудоустроенных в школьные трудовые бригады  | чел. | 671 | 680 | 697 | 102,5  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования» |
| 1. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет  | % | 84 | 84 (19291 чел. из 22 966 чел.) | 81(18 602чел. из 22 966 чел.) | 96,4(увеличение общего числа обучающихся) |
| 2. | Обеспечение организаций дополнительного образования детей финансовыми ресурсами в расчёте на 1 обучающегося  | тыс. руб. | 9,0 | 10,0 | 3,6 | 36 (отклонение образовалось вследствие уменьшения бюджетных ассигнований (экономия по аукционам) на основании Решений сессий СНД муниципального образования «Город Майкоп») |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования» |
| 1. | Эффективность осуществления полномочий в области образования  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Расширение основных форм работы с педагогами, включающих проведение: - мониторинговых исследований;  | ед. | 1 | 3 | 3 | 100 |
| - анализа эффективности обучения по различным УМК; | ед. | - | 2 | 3 | 150 |
| - анализа организации урока в ходе осуществления системно – деятельностного подхода;  | ед. | 17 | 20 | 27 | 135 |
| - семинаров и консультаций по вопросам осуществления инновационной деятельности ( 17 ед. из 10 ед.) | ед. | 9 | 10 | 17 | 170 |
| - разработки методических материалов по актуальным вопросам реализации ФГОС;(3 ед. из 2 ед.) | ед. | 1 | 2 | 3 | 150 |
| 3. | Доля педагогов, повысивших свой профессиональный уровень в рамках участия в конкурсах и конференциях, к общему числу педагогов (1975 чел. – 2016)(1718 чел. из 1 718 чел.) к общему числу педагогов  | % | 85 | 87  | 87  | 100 |
| 4. | Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях духовно-нравственной направленности, к общему числу обучающихся общая численность  | % | 90 | 92 (15 326 чел. из 16 659) | 92(15 326 чел. из 16 659 чел.) | 100 |
| 5. | Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование представлений о многообразии этнических культур; воспитание толерантного отношения к национально-культурным различиям к общему числу обучающихся  | % | 33 | 35 (5 831чел. из 16 659 чел.) | 36 (5 997 чел. из 16 659 чел.) | 102,9 |
| 6. | Доля обучающихся, участвующих в городских, республиканских, всероссийских олимпиадах, к общему числу обучающихся.(общая численность обучающихся в 2016 году – 16 659 чел.) | % | 48 | 50(8 330чел. из 16 659 чел.) | 50(8 330чел. из 16 659 чел.) | 100 |
| 7. | Доля обучающихся, участвующих в городских, республиканских, всероссийских творческих и спортивных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, к общему числу обучающихся  | % | 11,5 | 11,7 (1 949 чел. из 16 659 чел.) | 13,3 (2 216чел. из 16 659 чел.) | 113,7 |
| 8. | Доля выпускников в общеобразовательных организациях, подтвердивших в ходе итоговой аттестации базовый уровень освоения государственных образовательных стандартов, в общей численности выпускников IX, XI (XII) классов в форме: - ОГЭ;  | % | 96,5 | 96,6(1 223 от чел. из 1266) | 96,2(1 241 чел. из 1290 чел.) | 99,6 |
| - ГВЭ;  | 2,08 | 2,07(26 чел. от 1266 чел.) | 0,3 (4 чел. от 1290чел.) | 690,0 |
| - ЕГЭ  | 97 | 98(613 чел. от 626 чел.) | 99,0(623 чел. от 629 чел.) | 101,0 |
| 9. | Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, к общему числу выпускников XI (XII) классов  | % | 1,0 | 0,9(6 чел. от 629 чел.) | 0,9(6 чел. от 629 чел.) | 100 |
| 10. | Доля образовательных организаций, в отношении которых осуществлена независимая оценка качества работы, к общему числу образовательных организаций (20 ед. из 74 ед.) | % | 26,6 | 27(20 ед.) | 27(20 ед.) | 100 |

 *Таблица № 2*

***Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) Программы, подпрограмм Программы***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
|  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | средний % выполнения по подпрограмме – 83% |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предоставление качественного и доступного дошкольного образования» | Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | средний % выполнения по мероприятию – 67% |
| 1.1.1 | *Обеспечение деятельности организаций дошкольного образования* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 43 дошкольные организации на сумму 242 597 200 руб. | % выполнения по мероприятию – 100%43 дошкольные образовательные на сумму 242 597 200 руб. |
| 1.1.2 | *Обеспечение деятельности организаций дошкольного образования в части реализации образовательного стандарта дошкольного образования* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 43 дошкольные организации на сумму 320 255 600 руб. | % выполнения по мероприятию – 100%43 дошкольные организации на сумму 320 255 600 руб. |
| 1.1.3 | *Обеспечение деятельности организаций дошкольного образования в части реализации образовательного стандарта дошкольного образования в частных ДОО* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 дошкольная организация на сумму 16 000 руб. | % выполнения по мероприятию – 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования» | Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | средний % выполнения по мероприятию – 99% |
| 1.2.1 | *Укрепление материально-технической базы ДОО* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 20 дошкольных организаций на сумму 2 705 800 руб. | % выполнения по мероприятию – 100 %20 дошкольных организаций на сумму 2 635 536,75 руб. |
| 1.2.2 | *Строительство МБДОУ №16* | Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 дошкольная организация на сумму 5 162 000 руб. | % выполнения по мероприятию – 100%1 дошкольная организация на сумму 5 162 000 руб. |
| 1.2.3 | *Осуществление капитального ремонта ДОО* | Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10 дошкольных организаций на сумму 2 788 900 руб. | % выполнения по мероприятию – 100%10 дошкольных организаций на сумму 2 764 686,96 руб. |
| 1.2.4 | *Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета - Хасэ РА* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 9 дошкольных организаций на сумму 2 575 000 руб. | % выполнения по мероприятию – 100%9 дошкольных организаций на сумму 2 573 045,95 руб. |
| 1.2.5 | *Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп»* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 13 дошкольных организаций на сумму 1 223 781 руб. | % выполнения по мероприятию – 92%12 дошкольных организаций на сумму 1 150 982,78 руб. |
| 1.2.6 | *Обеспечение комплексной безопасности ДОО* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 дошкольная организация на сумму 23 000 руб. | % выполнения по мероприятию – 100%1 дошкольная организация на сумму 23 000 руб. |
| 2. | Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | средний % выполнения по подпрограмме – 100% |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предоставление качественного и доступного начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | Средний % выполнения по мероприятию – 100% |
| 2.1.1 | *Обеспечение деятельности организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 28 общеобразовательных организаций на сумму 116 986 200 руб. | % выполнения по мероприятию – 100%28 образовательных организаций на сумму 116 749 868,97 руб. |
| 2.1.2 | *Обеспечение деятельности организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования в части реализации образовательного стандарта общего образования* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 28 общеобразовательных организаций на сумму 442 749 700 руб. | % выполнения по мероприятию – 100%28 общеобразовательных организаций на сумму 442 681 063,47 руб. |
| 2.1.3 | *Обеспечение деятельности организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования в части реализации образовательного стандарта общего образования в частных ОО* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2 общеобразовательные организации на сумму 4 975 000 руб. | % выполнения по мероприятию – 100%2 общеобразовательные организации на сумму 4 975 000 руб. |
| 2.2 | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | Средний % выполнения по мероприятию – 100% |
| 2.2.1 | *Укрепление материально-технической базы ОО* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 18 общеобразовательных организаций на сумму 1 478 330 руб. | % выполнения по мероприятию – 100%18 общеобразовательных организаций на сумму 1 459 982,91 руб. |
| 2.2.2 | *Обеспечение комплексной безопасности ОО* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 9 общеобразовательных организаций на сумму 560 000 руб. | % выполнения по мероприятию – 100%9 общеобразовательных организаций на сумму 548 600 руб. |
| 2.2.3 | *Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета - Хасэ РА* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 6 общеобразовательных организаций на сумму 1 535 000 руб. | % выполнения по мероприятию – 100%6 общеобразовательных организаций на сумму 1 530 433,4 руб. |
| 2.2.4 | *Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп»* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 18 общеобразовательных организаций на сумму 3 858 656 руб. | % выполнения по мероприятию – 100%18 общеобразовательных организаций на сумму 3 831 161,79 руб. |
| 2.2.5 | *Осуществление капитального ремонта ОО* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5 общеобразовательных организаций на сумму 1 121 500 руб. | % выполнения по мероприятию – 100%5 общеобразовательных организаций на сумму 1 120 246 руб. |
| 2.2.6 | *Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 общеобразовательная организация на сумму 1 896 000 руб. | % выполнения по мероприятию – 100%1 общеобразовательная организация на сумму 1 896 000 руб. |
| 2.2.7 | *Реконструкция незавершенного строительством объекта капитального строительства МБОУ «Лицей №35. (Плавательный бассейн 25x8,5м и 7x8,5м)* *г. Майкоп Республика Адыгея: «Реконструкция здания плавательного бассейна в актовый и спортивные залы»* | Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | мероприятие запланировано на 2017 год | мероприятие запланировано на 2017 год |
| 2.2.8 | *Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу г. Майкоп ул. 12 Марта 164, в том числе проектно-изыскательские работы* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | проектно-изыскательские работы на сумму 39 100 руб. | % выполнения по мероприятию – 100%проектно-изыскательские работы на сумму 39 100 руб. |
| 2.3 | Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся» | Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | средний % выполнения по мероприятию – 100% |
| 2.3.1 | *Социализация и поддержка, профессиональная адаптация обучающихся общеобразовательных организаций* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 697 чел. на сумму 900 000 руб. | % выполнения по мероприятию – 100%697 чел. на сумму 898 061,35 руб. |
| 2.3.2 | *Выплаты стипендий Главы муниципального образования «Город Майкоп» лучшим учащимся, творчески одаренным детям общеобразовательных организаций города* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 20 чел. на сумму 60 000 руб. | % выполнения по мероприятию – 100% 20 чел. на сумму 60 000 руб. |
| 2.4 | Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся» | Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | средний % выполнения по мероприятию – 100% |
| 2.4.1 | *Обеспечение питания обучающихся из многодетных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4868 чел. на сумму 29 508 400 руб. | % выполнения по мероприятию – 100% 4868 чел. на сумму 26 520 846,19 руб. |
| 2.4.2 | *Организация летнего отдыха обучающихся* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 262 чел. на сумму 5 048 650 руб. | % выполнения по мероприятию – 100%1 262 чел. на сумму 5 048 631 руб. |
| 3. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | средний % выполнения по подпрограмме – 100% |
| 3.1 | Основное мероприятие «Предоставление качественного и доступного дополнительного образования» | Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | средний % выполнения по мероприятию – 100% |
| 3.1.1 | *Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3 образовательные организации на сумму 31 542 500 руб. | % выполнения по мероприятию – 100% 3 образовательные организации на сумму 31 542 500 руб. |
| 3.2 | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры дополнительного образования» | Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | средний % выполнения по мероприятию – 100% |
| 3.2.1 | *Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета - Хасэ РА* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 образовательная организация на сумму 40 000 руб. | % выполнения по мероприятию – 100% 1 образовательная организация на сумму 40 000 руб. |
| 3.2.2 | *Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп»* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2 образовательные организации на сумму 213 500 руб.  | % выполнения по мероприятию – 100% 2 образовательные организации на сумму 212 680 руб. |
| 3.2.3 | *Осуществление капитального ремонта в учреждениях дополнительного образования* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 образовательная организация на сумму 181 200 руб. | % выполнения по мероприятию – 100% 1 образовательная организация на сумму 177 561,6 руб. |
| 3.2.4 | *Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | мероприятие в 2016 году не финансировалось | мероприятие в 2016 году не финансировалось |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования» |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | средний % выполнения по подпрограмме – 100% |
| 4.1 | Основное мероприятие «Обеспечение управления системой образования» | Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | средний % выполнения по мероприятию – 100% |
| 4.1.1 | *Содержание Аппарата Комитета по образованию* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 учреждение на сумму 8 721 578,94 руб. | % выполнения по мероприятию – 100% 1 учреждение на сумму 8 619 657,79 руб. |
| 4.1.2 | *Содержание МКУ «ЦБОУ»* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 учреждение на сумму 23 001 400 руб. | % выполнения по мероприятию – 100% 1 учреждение на сумму 22 690 888,2 руб. |
| 4.1.3 | *Содержание МКУ «ГИМЦ»* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 учреждение на сумму 2 925 000 руб. | % выполнения по мероприятию – 100% 1 учреждение на сумму 2 909 054,14 руб. |
| 4.1.4 | *Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп»* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 учреждение на сумму 25 000 руб. | % выполнения по мероприятию – 100% 1 учреждение на сумму 25 000 руб. |
| 4.2 | Основное мероприятие «Обновление содержания образования, технологий обучения, воспитания и развития школьников» | Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | средний % выполнения по мероприятию – 100% |
| 4.2.1 | *Методическое сопровождение педагогов по формированию профессиональных компетенций при реализации ФГОС общего образования* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Мероприятия Комитета по образованию на сумму 57 000 руб. | % выполнения по мероприятию – 100% Мероприятия Комитета по образованию на сумму 56 997 руб. |
| 4.2.2 | *Проведение мониторинга оценки и учета инновационного потенциала муниципальной образовательной системы по результатам распространения и апробации инновационных практик ОО и педагогических работников* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5 чел. на сумму 79 000 руб. | % выполнения по мероприятию – 100% 5 чел. на сумму 74 865 руб. |
| 4.3 | Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» | Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | средний % выполнения по мероприятию – 100% |
| 4.3.1 | *Организационно-педагогические мероприятия* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  8 мероприятий Комитета по образованию на сумму 394 000 руб. | % выполнения по мероприятию – 100% , 8 мероприятий на сумму 394 000 руб. |
| 4.3.2 | *Премия Главы муниципального образования «Город Майкоп» лучшим педагогическим работникам* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | мероприятие запланировано на 2017 год | мероприятие запланировано на 2017 год |
| 4.4 | Основное мероприятие «Развитие интеллектуального, творческого и спортивного потенциала обучающихся» | Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | средний % выполнения по мероприятию – 100% |
| 4.4.1 | *Организация и проведение мероприятий* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 22 мероприятия Комитета по образованию на сумму 329 000 руб. | % выполнения по мероприятию– 100%, 22 мероприятия на сумму 328 564 руб. |
| 4.5 | Основное мероприятие «Развитие городской системы оценки качества образования» | Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | Средний % выполнения по мероприятию – 100% |
| 4.5.1 | *Проведение диагностических работ для обучающихся IV, IX, XI (XII) классов* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2 мероприятие Комитета по образованию на сумму 50 000 руб.  | % выполнения по мероприятию – 100%, 2 мероприятиена сумму 49 990 руб. |
| 4.5.2 | *Организация и проведение репетиционных экзаменов по математике и русскому языку* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2 мероприятие Комитета по образованию на сумму 51 000 руб.  | % выполнения по мероприятию – 100%, 2 мероприятие на сумму 51 000 руб. |
| 4.5.3 | *Проведение независимой оценки качества работы ОО* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 учреждение на сумму 75 000 руб. | % выполнения по мероприятию – 100% 1 учреждение на сумму 65 000 руб. |
| 4.6 | Основное мероприятие «Освещение деятельности Комитета по образованию» | Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | средний % выполнения по мероприятию – 100% |
| 4.6.1 | *Информационное сопровождение и освещение деятельности Комитета по образованию* | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3 ролика на сумму 300 000 руб.  | % выполнения по мероприятию – 100% 3 ролика на сумму 300 000 руб. |

**Расчет % выполнения по мероприятиям:**

*Средний % выполнения основного мероприятия 1.1 = = 67%*

*Средний % выполнения основного мероприятия 1.2 = = 99%*

**Средний % выполнения подпрограммы 1 = = 83%**

*Средний % выполнения основного мероприятия 2.1 = = 100%*

*Средний % выполнения основного мероприятия 2.2 = = 100%*

*Средний % выполнения основного мероприятия 2.3 = = 100%*

*Средний % выполнения основного мероприятия 2.4 = = 100%*

**Средний % выполнения подпрограммы 2 = = 100%**

*Средний % выполнения основного мероприятия 3.1 = = 100%*

*Средний % выполнения основного мероприятия 3.2 = = 100%*

**Средний % выполнения подпрограммы 3 = = 100%**

*Средний % выполнения основного мероприятия 4.1 = = 100%*

*Средний % выполнения основного мероприятия 4.2 = = 100%*

*Средний % выполнения основного мероприятия 4.3 = = 100%*

*Средний % выполнения основного мероприятия 4.4 = = 100%*

*Средний % выполнения основного мероприятия 4.5 = = 100%*

*Средний % выполнения основного мероприятия 4.6 = = 100%*

**Средний % выполнения подпрограммы 4 = = 100%**

**IV.** **Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:**

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2016 году, являются:

- чёткая конкретизация основных планируемых положений муниципальной программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включённые в настоящую муниципальную программу;

- проведение анализа выполнения мероприятий муниципальной программы в организационном, финансовом аспектах, что позволило своевременно скорректировать планы реализации мероприятий;

- сплоченность и работоспособность коллективов Комитета по образованию и образовательных организаций, участвующих в реализации муниципальной программы;

- своевременная актуализация изменений, влияющих на ход реализации муниципальной программы, в том числе корректировка финансового обеспечения муниципальной программы с сохранением ожидаемых результатов мероприятий данной муниципальной программы.

**V. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведена в Таблице № 3.

На реализацию муниципальной программы на начало 2016 года предусмотрено 1287221,4 тыс. рублей. Решениями сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» в течение 2016 года дополнительно выделялись финансовые средства на реализацию мероприятий, направленных на развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп». На основании доведенных лимитов вносились изменения в ресурсное обеспечение муниципальной программы. На 31.12.2016 года бюджетные ассигнования составили 1325863,8 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2016 г. освоено 1310064,9 тыс. рублей.

Увеличение бюджетных ассигнований были направлены на:

1. Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»:

- направление расходов «Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета-Хасэ РА» - 9 дошкольным организациям на:

* замену оконных блоков в помещении младшей группы № 3 МБДОУ №4- 95,0 тыс. руб.;
* приобретение 3х теневых веранд МБДОУ № 12-1195,0 тыс.руб.;
* капитальный ремонт помещений МБДОУ №10-200,0 тыс. руб.;
* восстановление асфальтированного покрытия территории МБДОУ №3-300,0 тыс. руб.;
* приобретение игрового оборудования для детских площадок ДОУ 37-100,0 тыс. руб.;
* замену окон в спальнях ДОУ 32-50,0 тыс. руб.;
* покраску фасада здания ДОУ 1-100,0 тыс. руб.;
* замену окон ДОУ 34-70,0 тыс. руб.;
* приобретение игрового оборудования для детских площадок ДОУ 37-80,0 тыс. руб.;
* замену окон ДОУ 10 -128,0 тыс. руб.;
* замену окон ДОУ 30-128,0 тыс. руб.;
* замену окон ДОУ 34-129,0 тыс. руб.

- направление расходов «Укрепление материально-технической базы ДОО» - 24 дошкольных организаций:

* приобретение электрической плиты 4-х конфорочной (2 шт.) МБДОУ №3- 40 тыс. руб.;
* приобретение фотолюминесцентных планов МБДОУ 4-7,2 тыс. руб.;
* приобретение холодильника МБДОУ №8-11,0 тыс. руб.;
* приобретение стиральной машины МБДОУ №8-30,0 тыс. руб.;
* приобретение мебели МБДОУ №8-48,0 тыс. руб.;
* приобретение холодильника МБДОУ №8-20,5 тыс. руб.;
* монтаж ( установка ) узла учета тепловой энергии в МБДОУ №12-298,8 тыс. руб.;
* приобретение 3х медицинских оборудований для дезинфекции и обеззараживания помещений МБДОУ №14 - 6,3 тыс. руб.;
* приобретение мебели МБДОУ 16-243,8 тыс. руб.;
* приобретение табличек, печати, штампа МБДОУ 18-4,8 тыс. руб.;
* приобретение мебели ДОУ 21-86,7 тыс. руб.;
* монтаж узла учета тепловой энергии МБДОУ №23-290,0 тыс. руб.;
* приобретение электрической плиты 4-х конфорочной ПЭП-0,48М-ДШ (2 шт.) МБДОУ №23-145,5 тыс. руб.;
* приобретение металлически контейнеров для сбора ТБО (2 шт) МБДОУ №28-14,0 тыс. руб.;
* приобретение мебели и горшков МБДОУ 28-300,0 тыс. руб.;
* приобретение холодильника МБДОУ № 28-59,5 тыс. руб.;
* приобретение мебели МБДОУ 29-146,9тыс. руб.;
* приобретение мебели МБДОУ 30-170,6 тыс. руб.;
* приобретение металлических контейнеров для сбора ТБО МБДОУ №31-7,0 тыс. руб.;
* приобретение мебели МБДОУ №31-45,9 тыс. руб.;
* приобретение мебели МДОУ 32-186,2 тыс. руб.;
* приобретение металлически контейнеров для сбора ТБО МБДОУ №32 -7,0 тыс. руб.;
* приобретение мебели МБДОУ 37-5,0 тыс. руб.;
* приобретение металлически контейнеров для сбора ТБО МБДОУ №37 -7,0 тыс. руб.;
* приобретение товарных электронных весов МБДОУ 37-8,2 тыс. руб.;
* приобретение табличек, печати, штампа и приобретение электросчетчика ДОУ 37-7,3 тыс. руб.;
* приобретение мебели МБДОУ 38-92,7 тыс. руб.;
* проектная документации на установку узла учета тепловой энергии и горячего водоснабжения МБДОУ №39-24,0 тыс. руб.;
* приобретение мебели МБДОУ 39 -96,4тыс. руб.;
* приобретение холодильника МБ ДОУ № 39 -13,9 тыс. руб.;
* приобретение контейнера для сбора ТБО МБДОУ 46 -7,0 тыс. руб.;
* приобретение контейнера для сбора ТБО МБДОУ 48 -7,0 тыс. руб.;
* приобретение контейнера для сбора ТБО МБДОУ 53 -7,0 тыс. руб.;
* приобретение разделочного стола и стеллажа ДОУ 53 -16,3 тыс. руб.;
* приобретение стиральной машины МБДОУ №53-23,9 тыс. руб.;
* шкаф для горшков на 15 мест (2 шт стеллаж"Малыш-2") МБДОУ№56 -7,7 тыс. руб.;
* приобретение мебели МБДОУ 57-73,6 тыс. руб.;
* приобретение металлических контейнеров для сбора ТБО МБДОУ №60-14,0 тыс. руб.;
* приобретение телевизора МБДОУ №60-16,8 тыс. руб.;
* приобретение горшков МБДОУ 62 -5,0 тыс. руб.;
* приобретение мебели МБДОУ 62 -103,4 тыс. руб..

- направление расходов «Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» - 13 дошкольным организациям на:

* изготовление ПСД для ремонта кровли МБДОУ «Детский сад №10» - 82,5 тыс. руб.;
* изготовление детских песочниц ДОУ 15 - 70 тыс. руб.;
* приобретение 2х холодильников для хранения продуктов МБДОУ 31- 50 тыс. руб.;
* установка камер видеонаблюдения МБДОУ «Детский сад №46» -48,0 тыс. руб.;
* приобретение контейнера для мусора МБДОУ «Детский сад №53» -7,0 тыс. руб.;
* замена вытяжной вентиляции на пищеблоке и прачечной МБДОУ «Детский сад IV вида № 37»-337,4 тыс. руб.;
* приобретение сплит-системы ДОУ 37- 145 тыс. руб.;
* приобретение стройматериалов ДОУ 48 – 150,281 тыс. руб.;
* установка плит-систем в помещении пищеблока ДОУ 49 – 103,8 тыс. руб.;
* приобретение жарочного шкафа МБДОУ 56 – 59,8 тыс. руб.;
* ремонт веранды ДОУ 57– 170,0 тыс. руб.

2. Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»:

- направление расходов «Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета - Хасэ РА» - 6 образовательным организациям на:

* приобретение электронной аппаратуры для проведения массовых мероприятий,
* проведение ремонта в кабинете № 211 (7 «В» класс) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»-300,0 тыс. руб.;
* приобретение мебели МБОУ «Лицей №8»-100,0 тыс. руб.;
* приобретение компьютеров в кабинет информатики № 1 в количестве 8 штук МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» -150,0 тыс. руб.;
* замена деревянных блоков на противопожарные в количестве 11 штук-200,0 тыс. руб.;
* приобретение компьютерной техники «Неттон» в количестве 3 штуки МБОУ «СОШ №2»-105,0 тыс. руб.;
* приобретение строительных материалов и хозяйственных принадлежностей на текущий ремонт в рамках подготовки школы к новому учебному году-71,5 тыс. руб.;
* приобретение бензинового триммера (газонокосилки) МБОУ «СОШ №6»-8,5 тыс. руб.;
* частичную замену электропроводки и оконных блоков МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»-350,0 тыс. руб.;
* ремонт внутренних помещений «Лицей №19»-250,0 тыс. руб.

- направление расходов «Укрепление материально-технической базы ОО» - 18 образовательным организациям на:

* приобретение мебели МБОУ «СОШ №13»-75,2 тыс. руб.;
* приобретение телефона МБОУ «СОШ №2»-7,9 тыс. руб.;
* приобретение телефона Гимназия №5-5,2 тыс. руб.;
* приобретение телефона МБОУ «СОШ №6»-5,2 тыс. руб.;
* приобретение телефона МБОУ «СОШ №7»-2,6 тыс. руб.;
* приобретение телефона Лицей №8 -7,9 тыс. руб.;
* приобретение телефона МБОУ «СОШ №9»-2,6 тыс. руб.;
* приобретение телефона МБОУ «СОШ №11»-5,2 тыс. руб.;
* приобретение телефона МБОУ «СОШ №16»-2,6 тыс. руб.;
* приобретение телефона МБОУ «СОШ №18»-5,2 тыс. руб.;
* приобретение телефона Лицей №19 -2,6 тыс. руб.;
* приобретение телефона Гимназия № 22-5,2 тыс. руб.;
* приобретение телефона МБОУ «СОШ №23»-2,6 тыс. руб.;
* приобретение телефона МБОУ «ООШ №25»-2,6 тыс. руб.;
* приобретение телефона МБОУ «НОШ №26»-2,6 тыс. руб.;
* приобретение телефона МБОУ «СОШ №28»-7,9 тыс. руб.;
* приобретение телефона МБОУ «НОШ №33»-2,6 тыс. руб.;
* приобретение телефона Лицей №34 -7,9 тыс. руб.;
* приобретение компьютера МБОУ «СОШ №11»-32,0 тыс. руб.;
* приобретение электрической сковороды МБОУ «НОШ №33»-70,0 тыс. руб.;
* приобретение и установка камер видеонаблюдения МБОУ «СОШ №2»-264,7 тыс. руб.;
* приобретение и установка камер видеонаблюдения Гимназия №5-112,0 тыс. руб.;
* приобретение и установка камер видеонаблюдения Лицей №8-92,0 тыс. руб.;
* приобретение и установка камер видеонаблюдения Лицей №19-220,3 тыс. руб.;
* приобретение и установка средств подавления сотовой связи МБОУ «СОШ №2»-86,0 тыс. руб.;
* приобретение и установка средств подавления сотовой связи Лицей № 8-21,5 тыс. руб.;
* приобретение и установка средств подавления сотовой связи Лицей № 19-86,0 тыс. руб.;
* приобретение компьютера в комплекте МБОУ «СОШ №2»-51,3 тыс. руб.;
* приобретение компьютера в комплекте Гимназия №5-102,6 тыс. руб.;
* приобретение компьютера в комплекте Лицей №8-102,6 тыс. руб.;
* приобретение специальных стульев для компьютерного класса (31 шт.) Лицей №34-682,0 тыс. руб.;
* приобретение электросчетчиков Лицей №35-10,0 тыс. руб.

- направление расходов «Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» - 18 образовательным организациям на:

* обновление компьютерного класса МБОУ «СОШ №2»-150,0 тыс. руб.;
* замена оконных блоков МБОУ «СОШ №2»-115,0 тыс. руб.;
* устройство наружного освещения территории МБОУ «СОШ №3»-55,0 тыс. руб.;
* приобретение компьютеров МБОУ «СОШ №3»-69,7 тыс. руб.;
* приобретение программного обеспечения МБОУ «СОШ №3»-4,4 тыс. руб.;
* закупка компьютерных кресел Гимназия №5-27,0 тыс. руб.;
* замена оконных блоков Гимназия №5-200,0 тыс. руб.;
* замена ограждения школы МБОУ «СОШ №9» -240,0 тыс. руб.;
* приобретение светильников МБОУ «СОШ №10» -17,0 тыс. руб.;
* приобретение оргтехники МБОУ «СОШ №10» -6,1 тыс. руб.;
* приобретение оргтехники МБОУ «СОШ №10» -43,9 тыс. руб.;
* замена оконных блоков МБОУ «СОШ №11» -300,0 тыс. руб.;
* приобретение мебели МБОУ «СОШ №11» -4,5 тыс. руб.;
* устройство покрытия пола из плитки МБОУ «СОШ №13» -251,0 тыс. руб.;
* сантехнические работы и замена дверных блоков МБОУ «СОШ №13» -60,4 тыс. руб.;
* замена трубопроводов водоснабжения МБОУ «СОШ №13» -70,0 тыс. руб.;
* приобретение компьютерного оборудования, программного обеспечения, школьной мебели МБОУ «СОШ №13» -138,5 тыс. руб.;
* приобретение газонокосилки МБОУ «СОШ №14» -18,0 тыс. руб.;
* ремонт кабинета технологии и санузла МБОУ «СОШ №15» -200,0 тыс. руб.;
* установка решеток и оборудование сигнализации МБОУ «СОШ №15» -38,7 тыс. руб.;
* приобретение специализированной мебели в кабинет физики и приобретение и установка дверей для помещений школы МБОУ «СОШ №16» -120,3 тыс. руб.;
* приобретение сплит-системы МБОУ «СОШ №16» -80,0 тыс. руб.;
* замена оконных блоков МБОУ «СОШ №17» -163,9 тыс. руб.;
* приобретение учебной классной доски МБОУ «СОШ №18» -12,0 тыс. руб.;
* приобретение и монтаж тренажерной площадки на территории «Лицей №19» - 200,0 тыс. руб.;
* замена оконных блоков МБОУ «СОШ №23» -287,8 тыс. руб.;
* приобретение ноутбуков МБОУ «ООШ №25» -42,5 тыс. руб.;
* замена окон МБОУ «НОШ №26» -51,2 тыс. руб.;
* усиление перекрытий (96м2) МБОУ «СОШ №27» -99,0 тыс. руб.;
* устройство подвесных потолков "Армстронг" МБОУ «СОШ №27» -99,0 тыс. руб.;
* капремонт входной зоны и изготовление сметного расчета МБОУ «СОШ №28» -500,0 тыс. руб.;
* приобретение и установка сплит-системы в актовый зал МБОУ «СОШ №28» -193,9 тыс. руб.;

3. Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования»:

- направление расходов «Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета - Хасэ РА» - 1 образовательной организации на приобретение инструментов и материалов, необходимых для организации работы технического кружка МБОУ ДОД «Майкопский центр развития творчества детей и юношества»-30,0 тыс. руб.; Приобретение кулера-»-10,0 тыс. руб.

- направление расходов «Осуществление капитального ремонта в учреждениях дополнительного образования» - 1 образовательной организации на капитальный ремонт санузлов 3 этажа блок В в МБОУ ДОД «МЦРТДиЮ»-181,2 тыс. руб.

- направление расходов «Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп»» - 2 образовательным организациям на ремонт фасада здания МБОУ «Локус»-93,5 тыс. руб.; Приобретение оборудования МБОУ «Автогородок» - 100,0 тыс. руб.; Приобретение спортивного инвентаря МБОУ «Автогородок» - 20,0 тыс. руб.

*1Таблица № 3*

*Таблица № 3*

***Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию Программы, подпрограмм Программы***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.), годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» | **Всего:** | **1 287 221,4** | **1 325 863,8** | **1 310 064,9** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 0,0 | 5 201,1 | 5 201,0 |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 1 287 221,4 | 1 320 662,7 | 1 304 863,9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» | **Всего:** | **628 707,7** | **647 162,0** | **635 168,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 5162,0 | 5162,0 | 5161,9 |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 623 545,7 | 642 000,0 | 630 006,1 |
| Основное мероприятие 1.1 «Предоставление качественного и доступного дошкольного образования» | **Всего:** | **623 545,7** | **632 683,5** | **620 858,9** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 623 545,7 | 632 683,5 | 620 858,9 |
| Обеспечение деятельности организаций дошкольного образования | **Всего:** | **323 615,7** | **312 411,9** | **300 603,3** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 323 615,7 | 312 411,9 | 300 603,3 |
| Обеспечение деятельности организаций дошкольного образования в части реализации образовательного стандарта дошкольного образования | **Всего:** | **297 914,0** | **320 255,6** | **320 255,6** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 297 914,0 | 320 255,6 | 320 255,6 |
| Обеспечение деятельности организаций дошкольного образования в части реализации образовательного стандарта дошкольного образования в частных ДОО | **Всего:** | **2 016,0** | **16,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 2 016,0 | 16,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования» | **Всего:** | **5 162,0** | **14 478,5** | **14 309,1** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 5162,0 | 5162,0 | 5161,90 |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 0,0 | 9 316,50 | 9 147,20 |
| Укрепление материально-технической базы ДОО | **Всего:** | **0,0** | **2 705,8** | **2 635,5** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 0,0 | 2 705,8 | 2 635,5 |
| Строительство МБДОУ №16 | **Всего:** | **5 162,0** | **5 162,0** | **5 161,9** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 5 162,0 | 5 162,0 | 5 161,9 |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию |  |  |  |
| Осуществление капитального ремонта ДОО | **Всего:** | **0,0** | **2 788,9** | **2 764,7** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 0,0 | 2 788,9 | 2 764,7 |
| Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета - Хасэ РА | **Всего:** | **0,0** | **2 575,0** | **2 573,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 0,0 | 2 575,0 | 2 573,0 |
| Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» | **Всего:** | **0,0** | **1 223,8** | **1 151,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 0,0 | 1 223,8 | 1 151,0 |
| Обеспечение комплексной безопасности ДОО | **Всего:** | **0,0** | **23,0** | **23,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 0,0 | 23,0 | 23,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» | **Всего:** | **590 282,7** | **610 716,6** | **607 359,1** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 0,0 | 39,1 | 39,1 |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 590 282,7 | 610 677,5 | 607 320,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Предоставление качественного и доступного начального общего, основного общего, среднего общего образования» | **Всего:** | **558 175,7** | **564 710,9** | **564 406,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель – Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 558 175,7 | 564 710,9 | 564 406,0 |
| Обеспечение деятельности организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования | **Всего:** | **110 451,0** | **116 986,2** | **116 749,9** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель – Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 110 451,0 | 116 986,2 | 116 749,9 |
| Обеспечение деятельности организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования в части реализации образовательного стандарта общего образования | **Всего:** | **442 749,7** | **442 749,7** | **442 681,1** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель – Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 442 749,7 | 442 749,7 | 442 681,1 |
| Обеспечение деятельности организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования в части реализации образовательного стандарта общего образования в частных ОО | **Всего:** | **4 975,0** | **4 975,0** | **4 975,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель – Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 4 975,0 | 4 975,0 | 4 975,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Развитие инфраструктуры системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» | **Всего:** | **715,0** | **10 488,6** | **10 425,5** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель – Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 0,0 | 39,1 | 39,1 |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 715,0 | 10449,5 | 10386,4 |
| Укрепление материально-технической базы ОО | **Всего:** | **0,0** | **1 478,3** | **1 460,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель – Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 0,0 | 1 478,3 | 1 460,0 |
| Обеспечение комплексной безопасности ОО | **Всего:** | **715,0** | **560,0** | **548,6** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель – Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 715,0 | 560,0 | 548,6 |
| Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета - Хасэ РА | **Всего:** | **0,0** | **1 535,0** | **1 530,4** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 0,0 | 1 535,0 | 1 530,4 |
| Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» | **Всего:** | **0,0** | **3 858,7** | **3 831,2** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 0,0 | 3 858,7 | 3 831,2 |
| Осуществление капитального ремонта ОО | **Всего:** | **0,0** | **1 121,5** | **1 120,2** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 0,0 | 1 121,5 | 1 120,2 |
| Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | **Всего:** | **0,0** | **1 896,0** | **1 896,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель – Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 0,0 | 1 896,0 | 1 896,0 |
| Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу г. Майкоп ул. 12 Марта 164, в том числе проектно-изыскательские работы | **Всего:** | **0,0** | **39,1** | **39,1** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 0,0 | 39,1 | 39,1 |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 «Реализация комплекса мер по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся» | **Всего:** | **963,0** | **960,0** | **958,1** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 963,0 | 960,0 | 958,1 |
| Социализация и поддержка, профессиональная адаптация обучающихся общеобразовательных организаций | **Всего:** | **900,0** | **900,0** | **898,1** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 900,0 | 900,0 | 898,1 |
| Выплаты стипендий Главы муниципального образования «Город Майкоп» лучшим учащимся, творчески одаренным детям общеобразовательных организаций города | **Всего:** | **63,0** | **60,0** | **60,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 63,0 | 60,0 | 60,0 |
| Основное мероприятие 2.4 «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся» | **Всего:** | **30 429,0** | **34 557,1** | **31 569,5** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 30 429,0 | 34 557,1 | 31 569,5 |
| Обеспечение питания обучающихся из многодетных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации | **Всего:** | **28 400,0** | **29 508,4** | **26 520,8** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 28 400,0 | 29 508,4 | 26 520,8 |
| Организация летнего отдыха обучающихся | **Всего:** | **2 029,0** | **5 048,7** | **5 048,7** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 2 029,0 | 5 048,7 | 5 048,7 |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования» | **Всего:** | **33 977,0** | **31 977,2** | **31 972,8** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 33 977,0 | 31 977,2 | 31 972,7 |
| Основное мероприятие 3.1 «Предоставление качественного и доступного дополнительного образования» | **Всего:** | **33 977,0** | **31 542,5** | **31 542,5** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 33 977,0 | 31 542,5 | 31 542,5 |
| Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования | **Всего:** | **33 977,0** | **31 542,5** | **31 542,5** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 33 977,0 | 31 542,5 | 31 542,5 |
| Основное мероприятие 3.2 «Развитие инфраструктуры дополнительного образования» | **Всего:** | **0,0** | **434,7** | **430,3** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 0,0 | 434,7 | 430,3 |
| Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов ГосСовета - Хасэ РА | **Всего:** | **0,0** | **40,0** | **40,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
| Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» | **Всего:** | **0,0** | **213,5** | **212,7** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 0,0 | 213,5 | 212,7 |
| Осуществление капитального ремонта в учреждениях дополнительного образования | **Всего:** | **0,0** | **181,2** | **177,6** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 0,0 | 181,2 | 177,6 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования» | **Всего:** | **34 254,0** | **36 008,0** | **35 565,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 34 254,0 | 36 008,0 | 35 565,0 |
| Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение управления системой образования» | **Всего:** | **33 254,0** | **34 673,0** | **34 244,6** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 33 254,0 | 34 673,0 | 34 244,6 |
| Содержание Аппарата Комитета по образованию | **Всего:** | **8 707,0** | **8 721,6** | **8 619,7** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 8 707,0 | 8 721,6 | 8 619,7 |
| Содержание МКУ «ЦБОУ» | **Всего:** | **21 596,0** | **23 001,4** | **22 690,9** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 21 596,0 | 23 001,4 | 22 690,9 |
| Содержание МКУ «ГИМЦ» | **Всего:** | **2 951,0** | **2 925,0** | **2 909,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 2 951,0 | 2 925,0 | 2 909,0 |
| Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» | **Всего:** | **0,0** | **25,0** | **25,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 0,0 | 25,0 | 25,0 |
| Основное мероприятие 4.2 «Обновление содержания образования, технологий обучения, воспитания и развития школьников» | **Всего:** | **101,0** | **136,0** | **131,9** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 101,0 | 136,0 | 131,9 |
| Методическое сопровождение педагогов по формированию профессиональных компетенций при реализации ФГОС общего образования | **Всего:** | **57,0** | **57,0** | **57,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| Проведение мониторинга оценки и учета инновационного потенциала муниципальной образовательной системы по результатам распространения и апробации инновационных практик ОО и педагогических работников | **Всего:** | **44,0** | **79,0** | **74,9** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 44,0 | 79,0 | 74,9 |
| Основное мероприятие 4.3 «Развитие кадрового потенциала системы образования» | **Всего:** | **394,0** | **394,0** | **394,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 394,0 | 394,0 | 394,0 |
| Организационно-педагогические мероприятия | **Всего:** | **394,0** | **394,0** | **394,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 394,0 | 394,0 | 394,0 |
| Основное мероприятие 4.4 «Развитие интеллектуального, творческого и спортивного потенциала обучающихся» | **Всего:** | **329,0** | **329,0** | **328,5** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 329,0 | 329,0 | 328,5 |
| Организация и проведение мероприятий | **Всего:** | **329,0** | **329,0** | **328,5** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 329,0 | 329,0 | 328,5 |
| Основное мероприятие 4.5 «Развитие городской системы оценки качества образования» | **Всего:** | **176,0** | **176,0** | **166,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 176,0 | 176,0 | 166,0 |
| Проведение диагностических работ для обучающихся IV, IX, XI (XII) классов | **Всего:** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Организация и проведение репетиционных экзаменов по математике и русскому языку | **Всего:** | **51,0** | **51,0** | **51,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| Проведение независимой оценки качества работы ОО | **Всего:** | **75,0** | **75,0** | **65,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 75,0 | 75,0 | 65,0 |
| Основное мероприятие 4.6 «Освещение деятельности Комитета по образованию» | **Всего:** | **0,0** | **300,0** | **300,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 0,0 | 300,0 | 300,0 |
| Информационное сопровождение и освещение деятельности Комитета по образованию | **Всего:** | **0,0** | **300,0** | **300,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 0,0 | 300,0 | 300,0 |

**VI.** **Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

Постановлениями Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в Программу были внесены следующие изменения:

- от 18.05.2016 № 375 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Город Майкоп» на 2016 – 2018 годы» были внесены изменения в объёмы финансирования на 2016-2018 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 год;

- от 12.12.2016 № 1131 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.11.2015 № 816 «Об утверждении муниципальной программы ««Развитие системы образования «Город Майкоп» на 2016 – 2018 годы» были внесены изменения в связи с продлением сроков реализации муниципальной программы до 2019 года;

- от 30.12.2016 № 1219 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования «Город Майкоп» на 2016 – 2019 годы» были внесены изменения по факту уточнения бюджета муниципального образования за 2016 год.

**VII.** **Данные об оценке эффективности реализации муниципальной программы**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

***1.Оценка степени реализации мероприятий***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование подпрограммы Программы*** | ***Оценка степени реализации мероприятия подпрограммы Программы*** |
| *Программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы»* | ***СРм = = 0,88*** |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» | ***СРм = =0,5*** |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» | ***СРм = = 1*** |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования» | ***СРм = = 1*** |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования» | ***СРм = = 1*** |

***2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование подпрограммы Программы*** | ***Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат*** |
| *Программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы»* | ***ССуз == 0,99*** |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» | ***ССуз == 0,98*** |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» | ***ССуз == 0,99*** |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования» | ***ССуз == 1,0*** |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования» | ***ССуз == 0,99*** |

***3.Оценка*** ***эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование подпрограммы Программы*** | ***Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования*** ***«Город Майкоп»*** |
| *Программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы»* | ***Эис == 0,88*** |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» | ***Эис == 0,51*** |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» | ***Эис == 1,01*** |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования» | ***Эис =(1)/ (1) = 1,0*** |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования» | ***Эис == 1,01*** |

***4.Оценка степени достижения целей и решения задач Программы***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование подпрограммы Программы*** | ***Оценка степени достижения целей и решения задач Программы*** |
| ***Программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2018 годы»*** | ***СР*** ***мп == 1,0*** |
| Доля родителей, удовлетворённых качеством дошкольного, общего и дополнительного образования, к общему числу родителей | ***СД мппз == 1,0*** |
| Доля образовательных организаций, повысивших качество деятельности - образовательной, финансово-экономической, материально-технической, к общему числу образовательных организаций | ***СД мппз == 1,0*** |
| *Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»* | ***СР п/п == 0,98*** |
| Охват дошкольным образованием детей в возрасте:- от 3 до 7 лет, к общему числу детей от 3 до 7 лет, состоящих в очереди на получение места в дошкольную образовательную организацию; | ***СД п/ппз == 1,0*** |
| - от 1,5 до 3 лет, к общему числу детей от 1,5 до 3 лет, состоящих в очереди на получение места в дошкольную образовательную организацию  | ***СД п/ппз == 1,33****так как показатель больше 1, то значение принимается равным 1* |
| Обеспечение дошкольных образовательных организаций финансовыми ресурсами в расчёте на 1 обучающегося | ***СД п/ппз == 0,94*** |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате педагогических работников общеобразовательных организаций  | ***СД п/ппз == 0,94*** |
| Доля дошкольных образовательных организаций, в которых произведены ремонтные работы в соответствии с выявленной потребностью, к общему числу дошкольных образовательных организаций | ***СД п/ппз == 1,0*** |
| Доля дошкольных образовательных организаций, оборудованных дополнительными камерами видеонаблюдения, к общему числу дошкольных образовательных организаций | ***СД п/ппз == 1,0*** |
| *Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»* | ***СР п/п == 0,97*** |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, проходящих обучение по новым стандартам, к общему числу обучающихся  | ***СД п/ппз == 1,37****так как показатель больше 1, то значение принимается равным 1* |
| Обеспечение общеобразовательных организаций финансовыми ресурсами в расчёте на 1 обучающегося  | ***СД п/ппз == 0,95*** |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по РА  | ***СД п/ппз == 0,92*** |
| Доля обучающихся из многодетных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации, получающих горячее питание, к общему числу обучающихся из многодетных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации | ***СД п/ппз == 1,0*** |
| Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, к общему числу общеобразовательных организаций | ***СД п/ппз == 0,88*** |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы здоровьесберегающие и безопасные условия для обучающихся, к общему числу общеобразовательных организаций | ***СД п/ппз == 1,0*** |
| Доля обучающихся, ставших победителями и призёрами мероприятий муниципального, регионального и федерального уровней, к общему числу обучающихся, принимающих участие в мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровней  | ***СД п/ппз == 0,98*** |
| Доля обучающихся, которым обеспечена возможность социализации в ходе проведения городских мероприятий  | ***СД п/ппз == 1,0*** |
| Доля школьников, получающих горячее питание в рамках пребывания в летнем лагере на базе образовательных организаций, к общему числу школьников в лагере | ***СД п/ппз == 1,0*** |
| Число школьников, временно трудоустроенных в школьные трудовые бригады  | ***СД п/ппз == 1,03****так как показатель больше 1, то значение принимается равным 1* |
| *Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования»* | ***СР п/п == 0,66*** |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет  | ***СД п/ппз == 0,96*** |
| Обеспечение организаций дополнительного образования детей финансовыми ресурсами в расчёте на 1 обучающегося  | ***СД п/ппз == 0,36*** |
| *Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»* | ***СРп/п == 1,0*** |
| Эффективность осуществления полномочий в области образования  | ***СД п/ппз == 1,0*** |
| Расширение основных форм работы с педагогами, включающих проведение: - мониторинговых исследований;  | ***СД п/ппз == 1,0*** |
| - анализа эффективности обучения по различным УМК; | ***СД п/ппз == 1,5,*** *так как показатель больше 1, то значение принимается равным 1* |
| - анализа организации урока в ходе осуществления системно – деятельностного подхода;  | ***СД п/ппз == 1,35****так как показатель больше 1, то значение принимается равным 1* |
| - семинаров и консультаций по вопросам осуществления инновационной деятельности  | ***СД п/ппз == 1,7****так как показатель больше 1, то значение принимается равным 1* |
| - разработки методических материалов по актуальным вопросам реализации ФГОС; | ***СД п/ппз == 1,5****так как показатель больше 1, то значение принимается равным 1* |
| Доля педагогов, повысивших свой профессиональный уровень в рамках участия в конкурсах и конференциях, к общему числу педагогов  | ***СД п/ппз == 1,0*** |
| Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях духовно-нравственной направленности, к общему числу обучающихся  | ***СД п/ппз == 1,0*** |
| Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование представлений о многообразии этнических культур; воспитание толерантного отношения к национально-культурным различиям к общему числу обучающихся  | ***СД п/ппз == 1,03****так как показатель больше 1, то значение принимается равным 1* |
| Доля обучающихся, участвующих в городских, республиканских, всероссийских олимпиадах, к общему числу обучающихся. | ***СД п/ппз == 1,0*** |
| Доля обучающихся, участвующих в городских, республиканских, всероссийских творческих и спортивных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, к общему числу обучающихся  | ***СД п/ппз == 1,1****так как показатель больше 1, то значение принимается равным 1* |
| Доля выпускников в общеобразовательных организациях, подтвердивших в ходе итоговой аттестации базовый уровень освоения государственных образовательных стандартов, в общей численности выпускников IX, XI (XII) классов в форме: - ОГЭ;  | ***СД п/ппз == 1,0*** |
| - ГВЭ;  | ***СД п/ппз == 6,9****так как показатель больше 1, то значение принимается равным 1* |
| - ЕГЭ  | ***СД п/ппз == 1,01****так как показатель больше 1, то значение принимается равным 1* |
| Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, к общему числу выпускников XI (XII) классов  | ***СД п/ппз == 1,0*** |
| Доля образовательных организаций, в отношении которых осуществлена независимая оценка качества работы, к общему числу образовательных организаций  | ***СД п/ппз == 1,0*** |

***5.Оценка эффективности реализации подпрограммы***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование подпрограммы Программы*** | ***Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат*** |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» | ***ЭРп/п == 0,5*** |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» | ***ЭРп/п == 0,98*** |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования» | ***ЭРп/п == 0,66*** |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования» | ***ЭРп/п == 1,01*** |

***6.Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

*Коэффициент значимости подпрограммы*

kj=факт. расходы подпрограммы/факт. расходы программы

kj (1) = 635 168,0 / 1 310 064,9 = 0,48

kj (2) = 607 359,1 / 1 310 064,9 = 0,46

kj (3) = 31 972,8 / 1 310 064,9 = 0,02

kj (4) = 35 565,0 / 1 310 064,9 = 0,03

 ***ЭРмп=0,5\*1+=0,89***

Согласно оценке, эффективность реализации муниципальной программы признается средней и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

**VIII.** **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» требует дальнейшей реализации.

Для качественного и эффективного выполнения мероприятий Программы необходимо в 2017 году увеличить объёмы ее финансирования.