Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2016 г.

муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних (2016-2018 гг.)»

Ответственный исполнитель программы: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

Отчетный год: 2016 г.

Дата составления отчета: февраль 2017 г.

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2016-2018 гг.) (далее муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.11.2015 г. № 804.

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2016 г.:

1. Привлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, к занятиям физической культурой и спортом. Осуществлялась путем проведения занятий с детьми в муниципальном автономном учреждении «Спортивно-оздоровительный центр «Майкоп»:

- плавание-общая оздоровительная группа детей и подростков (количество учащихся в группе - 62 чел.);

- занятия в спортивном комплексе (количество учащихся в группе - 20 чел.);

- занятия мини-футболом (количество учащихся в группе - 17 чел.).

В результате выполнения вышеперечисленных мероприятий Программы произошло повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, рост доли несовершеннолетних с девиантным поведением, вовлеченных в активный, оздоровительный отдых через активную физкультурно-оздоровительную деятельность

2. Проведено 30 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 43 общепрофилактических вопроса;

3. к Административной ответственности привлечены 256 лиц, ненадлежаще исполняющих родительские обязанности;

4. К административной ответственности привлечены 54 несовершеннолетних;

5. Проведено 33 профилактических рейда с участием сотрудников ОМВД России по городу Майкопу;

6. Составлено 30 протоколов по ст. 27.2. Закона Республики Адыгея «Об административных правонарушениях» (АППГ 53);

7. Информационное обеспечение (участие в семинарах, круглых столах и т.д.).

Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в марте 2016 г. прошла курс повышения квалификации в г. Санкт-Петербурге.

Из 2 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на 2016 г., достигнуто 2.

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2015 | 2016 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2016-2019 гг.)** | | | | | | |
| 1. | Снижение удельного веса правонарушителей среди несовершеннолетних\* | % к предыдущему году | 5% | 5% | на 13% | 108% |
| 2. | Доля несовершеннолетних с девиантным поведением, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом\* | % к предыдущему году | 18% | 20% | на 22% | 120% |

\*Снижение удельного веса правонарушителей среди несовершеннолетних, согласно плану, должно уменьшится на 5% по сравнению с предыдущим годом.

На профилактическом учете в КДНиЗП на конец 2016 г. состояло 120 несовершеннолетних (по факту 2015 г. - 138), по факту в 2016 г. произошло снижение количества несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на учете по сравнению с 2015 г. на 13%. Таким образом превысили плановые значения показателей на 108%.

\*Доля несовершеннолетних с девиантным поведением, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом, согласно плану, в 2016 г. должно увеличится на 2% по сравнению с показателями 2015 г.

В 2015 г. в занятия физической культурой и спортом были вовлечены 80 человек, в 2016 г. – 99 человек, по факту в 2016 г. доля несовершеннолетних с девиантным поведением, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом, увеличилась на 22%. Таким образом превысили плановые значения показателей на 120%.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице № 2.

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» выполнено на 100 %, т. к.:

-по мероприятию «Организация и проведение занятий физической культурой и спортом в МАУ «СОЦ «Майкоп» с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета» выполнено на 100 %. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в результате тесного взаимодействия с Комитетом по физической культуре и спорту, образовательными учреждениями, ОУУП и ПДН ОМВД России по городу Майкопу обеспечила участие несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в мероприятиях программы.

-по мероприятию «Участие в семинарах по повышению квалификации руководителя и специалистов Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» выполнено на 100%. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних прошел курсы повышения квалификации в г. Санкт-Петербурге по теме «Организация работы комиссии по делам несовершеннлолетних».

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является, то, что физическая культура и спорт имеет огромные возможности в деле формирования позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданского и патриотического воспитания молодежи. Именно занятия спортом и физической культурой приводит к значительному сокращению негативных явлений среди подрастающего поколения.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведена в Таблице № 3.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятий) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| Начала реализации | Окончание реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2016-2018 гг.)** | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие:  Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | **% выполнения по мероприятию-100%** |
| 1.1. | Организация и проведение занятий физической культурой и спортом в МАУ «СОЦ «Майкоп» с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета | Комитет по физической культуре и спорту | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.07.2016 | Плавание-общая оздоровительная группа - 1247 чел./ч;  Занятия в спортивном комплексе -542 чел./ч;  Занятия мини-футболом с детьми и подростками – 64 занятия.  Всего на сумму 450000 руб. | **% выполнения по мероприятию-100%**  Плавание-общая оздоровительная группа - 1247 чел./ч на сумму 266081,76 руб.;  Занятия в спортивном комплексе -542 чел./ч на сумму 70324,5 руб.;  Занятия мини-футболом с детьми и подростками – 64 занятия на сумму 113652,48 руб.  Итого: 450058,74 рублей |
| 1.2. | Участие в семинарах по повышению квалификации руководителя и специалистов Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Комиссия по делам несовершеннолетних | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Участие в семинаре –  1 специалист комиссии по делам несовершеннолетних.  На сумму 42600 руб. | **% выполнения по мероприятию-100%**  Участие в семинаре - 1 специалист комиссии по делам несовершеннолетних.  На сумму 42600 руб. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | * 1. Досрочно выполнено   2. Нет | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | | | | |

**Расчет % выполнения по мероприятиям:**

* 1. % выполнения ==100%
  2. % выполнения по мероприятию = =100%

**Средний % выполнения основного мероприятия:**

=100%

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2016-2019 гг.)» | **Всего:** | 500,0 | 492,6 | 492,6 |
| Ответственный исполнитель: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО «Город Майкоп» | 50,0 | 42,6 | 42,6 |
| Соисполнитель: Комитет по физической культуре и спорту МО «Город Майкоп», | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 1.1.Организация и проведение занятий физической культурой и спортом в МАУ «СОЦ «Майкоп» с несовершеннолетними состоящими на различных видах учета | **Всего:** | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| Соисполнитель:  Комитет по  физической культуре и спорту | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| * 1. Участие в семинарах по повышению квалификации руководителя и специалистов Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | **Всего:** | 50,0 | 42,6 | 42,6 |
| Комиссия по делам несовершеннолетних | 50,0 | 42,6 | 42,6 |

В муниципальную программу в 2016 г. были внесены следующие изменения:

1. Постановление Администрации МО «Город Майкоп» от 04.04.2016 г. № 245 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2016-2018 гг.)» были внесены изменения в объемы финансирования на 2016-2018 гг. в целях приведения в соответствие согласно решению о бюджете МО «Город Майкоп» на 2016 год.
2. Постановление Администрации МО «Город Майкоп» от 19.12.2016 г. № 1161 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.11.2015 № 804 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2016-2018 гг.)» были внесены изменения в связи с продлением сроков реализации муниципальной программы до 2019 г.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2016-2019 гг.)»**

**Оценка степени реализации мероприятий**

СРм== 1

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

ССуз = = 0,98

**Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»**

Эис = = 1,02

**Оценка степени достижения целей и решения задач программы**

Снижение удельного веса правонарушителей среди несовершеннолетних

СДп/ппз = =2,6

*Т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1.*

Доля несовершеннолетних с девиантным поведением, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом

СДп/ппз = =1,1

*Т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1.*

Степень реализации программы

СРп/п = = 1

Оценка эффективности реализации программы

ЭРп/п = 1\*1,02 = 1,02

Эффективность реализации программы признается высоко эффективной и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2016-2019 гг.)» направлена на решение проблем ранней профилактики, решение вопросов выхода из кризисных ситуаций несовершеннолетних.

Наряду с общей положительной динамикой статистических показателей, характеризующих структуру преступности несовершеннолетних, продолжается рост групповой преступности несовершеннолетних.

В связи с этим дальнейшая реализация муниципальной программы целесообразна, занятия в МАУ «Социально-оздоровительный центр «Майкоп», повысит качество реабилитационной работы с несовершеннолетними.

Однако, необходимо увеличение объема финансирования на реализацию новых мероприятий, направленных на развитие личности несовершеннолетних, путем удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.

Ответственный секретарь

Комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав Т. А. Духу