**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы»**

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20 ноября 2015 г. № 807, одним из приоритетных направлений является привлечение населения к совместной деятельности территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп».

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

- повышение активности населения муниципального образования «Город Майкоп» в деятельности ТОС населения;

- привлечение и обеспечение участия 18 ТОС в городском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление года» ежегодно в 1 конкурсе;

- увеличение количества организованных и проведенных ТОСами семинаров по вопросам ЖКХ, семинаров по организации ТСЖ и ЖСК, по вопросам изменения тарифов, оказания услуг населению управляющими компаниями и принципам взаимодействия с ними, по вопросам правил благоустройства для участия в конкурсных программах;

- увеличение активного населения, вовлеченного через ТОСы в непосредственное решение проблем конкретных территорий города (планирование ремонта и улучшения содержания внутридворовых территорий МКД, строительство и содержание детских игровых площадок, озеленение территорий и т.д.), с привлечением некоммерческих организаций и представителей малого и среднего бизнеса.

Из 4 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на 2016 год, все показатели достигнуты.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год приведены в Таблице №1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель(индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2015 | 2016 |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **«Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы»** |
| 1. | Повышение активности населения муниципального образования «Город Майкоп» в деятельности ТОС населения. | % | 15 | 18 | 18 | 100 % |
| 2. | Привлечение и обеспечение участия 18 ТОС в городском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление года» ежегодно в 1 конкурсе. | шт. | 1 | 1 | 1 | 100 % |
| 3.  | Увеличение количества организованных и проведенных ТОСами семинаров по вопросам ЖКХ, семинаров по организации ТСЖ и ЖСК, по вопросам изменения тарифов, оказания услуг населению управляющими компаниями и принципам взаимодействия с ними, по вопросам правил благоустройства для участия в конкурсных программах. | шт. | 4 | 5 | 5 | 100 % |
| 4. | Увеличение активного населения, вовлеченного через ТОСы в непосредственное решение проблем конкретных территорий города (планирование ремонта и улучшения содержания внутридворовых территорий МКД, строительство и содержание детских игровых площадок, озеленение территорий и т.д.), с привлечением некоммерческих организаций и представителей малого и среднего бизнеса. | % | 12 | 18 | 18 | 100 % |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице №2.

Основное мероприятие по привлечению населения к совместной деятельности территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» выполнено на 100 %.

Мероприятие по повышению активности населения муниципального образования «Город Майкоп» в деятельности ТОС населения выполнено на 100 %.

Мероприятие по привлечению и обеспечению участия 18 ТОС в городском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление года» ежегодно в 1 конкурсе выполнено.

Мероприятие по увеличению количества организованных и проведенных ТОСами семинаров по вопросам ЖКХ, семинаров по организации ТСЖ и ЖСК, по вопросам изменения тарифов, оказания услуг населению управляющими компаниями и принципам взаимодействия с ними, по вопросам правил благоустройства для участия в конкурсных программах выполнено.

Мероприятие по увеличению активного населения, вовлеченного через ТОСы в непосредственное решение проблем конкретных территорий города (планирование ремонта и улучшения содержания внутридворовых территорий МКД, строительство и содержание детских игровых площадок, озеленение территорий и т.д.), с привлечением некоммерческих организаций и представителей малого и среднего бизнеса выполнено.

По итогам основного мероприятия «Привлечение населения к совместной деятельности территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» достиг показателя 18%.

Реализация Программы в отчетный период позволила обеспечить:

- повышение качества и уровня взаимодействия органов местного самоуправления с населением муниципального образования «Город Майкоп» через органы ТОС;

- повышение уровня взаимодействия ТОС с некоммерческими организациями, представителями малого и среднего бизнеса (привлекались к участию в конкурсных и иных мероприятиях);

- расширение работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, молодежи, бережному отношению к окружающей среде;

- усиление культурной, оздоровительной и спортивной работы с населением города;

- увеличение количества и повышение качества проводимых при участии ТОС мероприятий по благоустройству городских территорий.

В отчетном году запланировано 4 показателя эффективности реализации Программы. Исходя из данных приведенных в Таблице № 2 к Программе, были успешно выполнены 4 показателя, что составило 100%.

На реализацию программы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» предусмотрено 35274,5 тыс. руб.

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются:

- повышение активности населения муниципального образования «Город Майкоп» в деятельности ТОС в 2016 году до 33% населения;

- привлечение и обеспечение участия 18 ТОС в городском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление» ежегодно в 1 конкурсе;

- увеличение количества проведенных семинаров по вопросам ЖКХ, семинаров по организации ТСЖ и ЖСК, по вопросам изменения тарифов, оказания услуг населению управляющими компаниями и принципам взаимодействия с ними, по вопросам правил благоустройства для участия в конкурсных программах в 2016 году до пяти во всех (3 в городских) ТОСах;

- увеличение активного населения, вовлеченного через ТОСы в непосредственное решение проблем конкретных территорий города (планирование ремонта и улучшения содержания внутридворовых территорий МКД, строительство и содержание детских игровых площадок, озеленение территории и т.д.) с привлечением некоммерческих организаций и представителей малого и среднего бизнеса в 2016 г. на 18%.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведена в Таблице № 3.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п1 | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **«Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы»** |
| 1. | Основное мероприятие «Привлечение населения к совместной деятельности территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп». | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - создание условий для более широкого вовлечения населения муниципального образования «Город Майкоп» в процессе осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения;- совершенствование форм сотрудничества органов местного самоуправления муниципального образования «Город Майкоп» с органами ТОС;- расширение форм эффективной поддержки населения через развитие и совершенствование деятельности ТОС;- вовлечение населения в процессы выработки, принятия, реализации решений органов местного значения и осуществления контроля их исполнения;- дальнейшее совершенствование структуры и форм осуществления деятельности ТОС.В 2016 году было запланировано выделение 35274,5 тыс. рублей. | **% выполнения по мероприятию – 100 %**- повышение качества и уровня взаимодействия органов местного самоуправления с населением муниципального образования «Город Майкоп» через органы ТОС;- повышение уровня взаимодействия ТОС с некоммерческими организациями, представителями малого и среднего бизнеса (привлечение к участию в конкурсных и иных мероприятиях);- расширение работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, молодежи, бережному отношению к окружающей среде;- усиление культурной, оздоровительной и спортивной работы с населением города, создание новых спортивных секций, клубов по интересам, творческих коллективов;- увеличение количества и повышение качества проводимых при участии ТОС мероприятий по благоустройству городских территорий. |
| 1.1. | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение деятельности ТОС (город). | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | В 2016 году было запланировано выделение 27 035,0 тыс. рублей. | **% выполнения по мероприятию – 100 %** |
| 1.2. | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение деятельности ТОС (село) | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | В 2016 году было запланировано выделение 5 575,8 тыс. рублей. | **% выполнения по мероприятию – 100 %** |
| 1.3. | Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | В 2016 году было запланировано выделение 891,7 тыс. рублей. | **% выполнения по мероприятию – 100 %** |
| 1.4. | Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов Государственный Совет-Хасэ РА | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | В 2016 году было запланировано выделение 1772,0 тыс. рублей. | **% выполнения по мероприятию – 100 %** |

 \* При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

\*\* В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию муниципальной программы указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

**Расчет % выполнения по мероприятиям:**

1.% выполнения = $\frac{4\*100}{4}=100 \%$

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года  | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года  | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Привлечение населения к совместной деятельности территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп»** | **Всего:** | **30535,0** | **35274,4** | **35240,0** |
| Ответственный исполнитель - Администрация муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник:- Управление делами Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Управление делами Администрации);- Управление культуры Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Управление культуры);- Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Отдел по делам молодежи);- Управление по работе с территориями Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Управление по работе с территориями)Ассоциация территориального общественного самоуправления (далее - Ассоциация ТОС), ТОСы муниципального образования «Город Майкоп» (далее - ТОС). |  |  |  |
| Предоставление субсидий на финансовое обеспечение деятельности ТОС (город). | **Всего:** | **25135,0** | **27035,0** | **27035,0** |
| Ответственный исполнитель - Администрация муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник:- Управление делами Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Управление делами Администрации);- Управление культуры Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Управление культуры);- Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Отдел по делам молодежи);- Управление по работе с территориями Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Управление по работе с территориями)Ассоциация территориального общественного самоуправления (далее - Ассоциация ТОС), ТОСы муниципального образования «Город Майкоп» (далее - ТОС). |  |  |  |
| Предоставление субсидий на финансовое обеспечение деятельности ТОС (село) | **Всего:** | **5400,0** | **5575,8** | **5541,4** |
| Ответственный исполнитель - Администрация муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник:- Управление делами Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Управление делами Администрации);- Управление культуры Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Управление культуры);- Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Отдел по делам молодежи);- Управление по работе с территориями Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Управление по работе с территориями)Ассоциация территориального общественного самоуправления (далее - Ассоциация ТОС), ТОСы муниципального образования «Город Майкоп» (далее - ТОС). |  |  |  |
| Расходы на мероприятия для исполнения наказов избирателей по предложениям депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» | **Всего:** | **-** | **1772,0** | **1772,0** |
| Ответственный исполнитель - Администрация муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник:- Управление делами Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Управление делами Администрации);- Управление культуры Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Управление культуры);- Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Отдел по делам молодежи);- Управление по работе с территориями Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Управление по работе с территориями)Ассоциация территориального общественного самоуправления (далее - Ассоциация ТОС), ТОСы муниципального образования «Город Майкоп» (далее - ТОС). |  |  |  |
| Расходы на мероприятия для решения социально-значимых вопросов по предложениям депутатов Государственный Совет-Хасэ РА | **Всего:** | **-** | **891,7** | **891,7** |
| Ответственный исполнитель - Администрация муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник:- Управление делами Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Управление делами Администрации);- Управление культуры Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Управление культуры);- Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Отдел по делам молодежи);- Управление по работе с территориями Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Управление по работе с территориями)Ассоциация территориального общественного самоуправления (далее - Ассоциация ТОС), ТОСы муниципального образования «Город Майкоп» (далее - ТОС). |  |  |  |

В течение 2016 финансового года в муниципальную программу трижды вносились изменения:

- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.06.2016 г. № 484 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2018 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2016-2018 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 год.

- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 19.12.2016 г. № 1165 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.11.2015 № 807 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2018 годы» были внесены изменения в связи с продлением сроков реализации муниципальной программы до 2019 года и внесением изменений в объемы финансирования на 2016-2018 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 год.

- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.12.2016 г. № 1202 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2016-2019 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 год.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**Оценка степени реализации мероприятий**

СРм = $\frac{4}{4}=1$

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

(объемы бюджетных ассигнований)

ССуз = $\frac{35240,0}{35274,4}=0,99$

**Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»**

Эис = $\frac{1}{0,99}=1,01$

**Оценка степени достижения целей и решения задач программы**

СД п/ппз = 4/4 =1, то значение принимается = 1

**Оценка степени достижения целей и решения задач программы**

(целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы)

Степень реализации программы:

СРп/п = $\frac{1}{1}=1$

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРп/п = 1 \* 1,01 = 1,01

Эффективность реализации программы признается высокой и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20 ноября 2015 г. № 807 требует дальнейшей реализации, что позволит дальнейшему развитию и совершенствованию деятельности территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп».

Заместитель руководителя

Управления ЖКХ и благоустройства А.А. Лебедев

Исп. Сохин В.В.

Тел. 52-29-40.