# Отчет

# о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2016 году муниципальной программы «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 20 ноября 2015 г. № 810 (в редакции постановления от 24.11.2016 года № 1044)

Ответственный исполнитель: отдел городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее – отдел городской инфраструктуры).

Отчетный год: 2016

Дата составления отчета: февраль 2017 г.

# 1. Реализация мероприятий по развитию общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" в 2016 году осуществлялась в соответствии с указанной муниципальной программой и в рамках выделенных бюджетных ассигнований.

За 12 месяцев 2016 года по городу перевезено 9638,3 тыс. пассажиров, что на 2,7 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (9900,0 тыс. пассажиров).  Из них:

37,3 — муниципальным унитарным предприятием «Майкопское троллейбусное управление» (АППГ 40,0%);

62,7% — транспортными предприятиями, осуществляющими перевозку пассажиров автобусами малой, средней и большой вместимости (АППГ 60,0%).

Маршрутная сеть муниципального образования «Город Майкоп» - это:

- 11 троллейбусных маршрутов, общей протяженностью 50,1 км, контактные линии которых охватывают большинство районов города;

- 26 автобусных маршрутов, которые обслуживаются автобусами относящиеся к категории малой вместимости (310 единиц).

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, в части организации работы транспорта для сельского населения сообщаю, что все сельские населённые пункты входящие в состав муниципального образования «Город Майкоп» обеспечены регулярным автобусным сообщением, и позволяет сельскому населению посещать организации здравоохранения, образовательных организаций, учреждений культуры и соц. обслуживания расположенных на территории города Майкопа.

2. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля существующих маршрутов от числа запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля пассажироперевозок от запланированных | %. | 95 | 98 | 95 | 97% Увеличение количества зарегистрированного транспорта на территории г. Майкопа, снижение пассажиропотока |
| 3. | Выполнение расписания движения транспорта | % | 97 | 97 | 97 | 100 |

3. Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие и повышение качества транспортного обслуживания населения | Отдел городской инфраструктуры | 01.012016 | 31.122016 | 31.122016 | 31.122016 | Сохранение существующих маршрутов и сохранение планируемых пассажироперевозок Согласно основных прогнозных показателей по транспорту в 2016 году планировалось перевезти 10184,5 тыс. пассажиров, в том числе троллебусами 3988,7 тыс. пассажиров, автобусами 6195,8 тыс. пассажиров, фактически перевезено 9638,3 тыс. пассажиров, в том числе троллейбусами 3587,1 тыс. пассажиров, автобусами 6051,2 тыс. пассажиров. | За 12 месяцев 2016 года по городу перевезено 9638,3 тыс. пассажиров, что на 2,7 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (9900,0 тыс. пассажиров). Из них: 37,3 — муниципальным унитарным предприятием «Майкопское троллейбусное управление» (АППГ 40,0%); 62,7% — транспортными предприятиями, осуществляющими перевозку пассажиров автобусами малой, средней и большой вместимости (АППГ 60,0%). |
| 1.1. | Проведение обследования пасажиропотоков на городском общественном транспорте для изучения спроса населения на городские пассажирские перевозки | Отдел городской инфраструктуры, финансово-хозяйственный отдел | 11.08.2016 | 30.11.2016 | 11.08.2016 | 30.11.2016 | Обследование пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок городским электрическим транспортом в муниципальном образовании «Город Майкоп» | 100% Полученные данные по результатам обследования: -о количестве перевезённых пассажиров по часам суток, в том числе суммарный пассажиропоток; -о коэффициенте использования вместимости транспортных средств; - построение картограмм пассажиропотоков. Анализ пространственного распределения спроса на передвижения: мест проживание населения, мест приложения труда, мест приложения учёбы, мест культурно-бытовых объектов. Характеристика качества обслуживания населения маршрутами пассажирского транспорта. Предоставление результатов проведённого обследования. |
| 2 | Предоставление субсидий предприятиям осуществляющим перевозку пассажиров городским электрическим транспортом и автомобильным транспортом муниципальным маршрутам | Финансово-хозяйственный отдел | 01.012016 | 31.122016 | 31.122016 | 31.122016 | Сохранение существующих маршрутов и сохранение планируемых пассажироперевозок | За 12 месяцев 2016 года по городу перевезено 9638,3 тыс. пассажиров, что на 2,7 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (9900,0 тыс. пассажиров). Из них: 37,3 — муниципальным унитарным предприятием «Майкопское троллейбусное управление» (АППГ 40,0%); 62,7% — транспортными предприятиями, осуществляющими перевозку пассажиров автобусами малой, средней и большой вместимости (АППГ 60,0%). |
| 2.1 | Предоставление субсидии МУП «Майкопское троллейбусное управление» на возмещение выпадающих доходов | Финансово-хозяйственный отдел | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 31.122016 | 31.122016 | В 2016 году предоставлено субсидии МУП «Майкопское троллейбусное управление на возмещение выпадающих доходов на сумму 15678,9 тыс. рублей. Планировалось предоставить 15062,0 тыс. рублей | 100% На территории г. Майкопа действует 9 троллейбусных маршрутов, которые обеспечивают проезд пассажиров к всем социально-значимым объектам. За 2016 год перевезено 3587,1 тыс. пассажиров, количество перевезённых пассажиров несмотря на снижение пассажиропотока от прогнозного показателя составил 90% (пргноз 3988,7 тыс.) Регулярность движения троллейбусов – 98,3 %. Число машин в движении 19,8 единиц. В связи с увеличением планируемого количества перевезённых пассажиров сумма выплат на возмещение недополученных доходов возрасла |
| 2.2. | Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с перевозкой пассажиров по маршрутам с низким пассажиропотоком транспортом общего пользования | Финансово-хозяйственный отдел | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 31.122016 | 31.122016 | В 2016 году предоставлено субсидии автомобильному транспорту на возмещение частичных затрат по перевозке пассажиров на сумму 552,2 тыс. рублей. Планировалось предоставить 700,0 тыс. рублей | 100% В 2016 году в станице Ханской обслуживался социально-значимый автобусный маршрут с низким пассажиропотоком За 12 месяцев 2016 года было перевезено 36546 пассажиров. В связи с выпуском на маршрут транспортного средства более нового года выпуска количество предоставленной субсидии снизилось, ввиду меньших затрат на ремонт транспортного средства |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** | нет |  |  |  |  |  |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

- четкая конкретизация основных планируемых положений Программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включенные Программу;

- проведение анализа выполнения мероприятий Программы, что позволило избежать значительных негативных последствий отставания, как по отдельным мероприятиям, так и по Программе в целом;

- своевременная актуализация изменений, влияющих на ход реализации Программы, в том числе корректировка состава исполнения мероприятий, финансового обеспечения Программы с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы;

В целом реализация мероприятий Программы связана с различными группами рисков, обусловленных как внутренними факторами, так и внешними. В 2016 году данные факторы не оказали существенного влияния на ход реализации Программы.

5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» в 2016-2019 годы | Всего: | 15762,0 | 16497,3 | 16308,2 |
|  | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | 15762,0 | 16497,3 | 16308,2 |
|  | - |  |  |  |
|  | Отдел городской инфраструктуры, финансово-хозяйственный отдел |  |  |  |
| 1.Развитие и повышение качества транспортного обслуживания населения | Всего: | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
|  | Администрация муниципального образования «Город Майкоп», отдел городской инфраструктуры |  |  |  |
| 1.1. Проведение обследования пасажиропотоков на городском общественном транспорте для изучения спроса населения на городские пассажирские перевозки | всего | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
|  | Отдел городской инфраструктуры, финансово-хозяйственный отдел |  |  |  |
| 2.Предоставление субсидий предприятиям осуществляющим перевозку пассажиров городским электрическим транспортом и автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам | всего | 15762,0 | 16422,3 | 16233,1 |
|  | Администрация муниципального образования «Город Майкоп, отдел городской инфраструктуры |  |  |  |
| 2.1.Предоставление субсидии МУП «Майкопское троллейбусное управление» на возмещение выпадающих доходов | всего | 15062,0 | 15678,0 | 15678,0 |
|  | Финансово-хозяйственный отдел |  |  |  |
| 2.2. Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с перевозкой пассажиров по маршрутам с низким пассажиропотоком транспортом общего пользования | всего | 700,0 | 744,0 | 555,1 |
|  | Финансово-хозяйственный отдел |  |  |  |

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.04.2016 № 275 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» | Корректировка объёмов бюджетных ассигнований муниципальной программы |
| --- | --- |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.08.2016 № 729 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» | Корректировка объёмов бюджетных ассигнований муниципальной программы |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.11.2016 № 1014 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.11.2015 № 819 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» | Продление срока действия муниципальной программы до 2019 года с внесением соответствующих изменений |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.12.2016 № 1196 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2018 годы» | Корректировка объёмов бюджетных ассигнований муниципальной программы |

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп».

Срм=2/2=1, ССуз=16308,2/16497,3=0,99,

Энс=1/0,99=1,01,

СДп/пз=100/100=1, СДп/пз=95/98=0,97, СДп/пз=97/97=1,

СРп/п= (1+0,97+1)/3=1,

ЭРп/п =СРп/п*Энс= 1*1,01= 1,01

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой, т.к. значение показателя ЭРп/п составляет не менее 0,9.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Продолжить в 2017 году реализацию мероприятий муниципальной программы согласно выделенных бюджетных ассигнований.

Кроме того, в целях развития общественного транспорта необходимо прорабатывать вопросы, связанные с приобретением нового городского электрического наземного транспорта, модернизации имеющегося, в том числе и на условиях софинансирования из средств федерального и регионального бюджетов.

Руководитель отдела

городской инфраструктуры                                                  А.В. Василевский