Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2018 г.

муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»

Ответственный исполнитель программы: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

Отчетный год: 2018 г.

Дата составления отчета: февраль 2019 г.

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» (далее - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1306.

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2018 г.:

1. Увеличение количества несовершеннолетних с девиантным поведением, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом;
2. Снижение количества несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учете.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2017 | 2018 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании**  **«Город Майкоп» на 2018-2020 годы** | | | | | | |
| 1. | Количество несовершеннолетних с девиантным поведением, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом | человек | 72 | 80 | 80 | Исполнение 100% |
| 2. | Доля несовершеннолетних детей, состоящих на профилактическом учете, в общем числе детского населения муниципального образования «Город Майкоп» \* | % | 0,30 | 0,28 | 0,25 | Исполнение 112% |
| 3. | Доля несовершеннолетних детей, совершивших административные правонарушения, в общем числе детского населения муниципального образования «Город Майкоп» \* | % | 0,16 | 0,16 | 0,20 | Исполнение 80% |
| 4. | Доля несовершеннолетних детей, совершивших преступления, в общем числе детского населения муниципального образования «Город Майкоп» \* | % | 0,09 | 0,09 | 0,11 | Исполнение 82% |

\*По показателю «Доля несовершеннолетних детей, состоящих на профилактическом учете, в общем числе детского населения муниципального образования «Город Майкоп» согласно плану, должно составить 0,28%, по факту в 2018 году достигли показателя 0,25%. На конец 2018 года на профилактическом учете состоит 88 несовершеннолетних на 34729 человек детского населения.

0,28/0,25\*100%=112%

\*По показателю «Доля несовершеннолетних детей, совершивших административные правонарушения, в общем числе детского населения муниципального образования «Город Майкоп» согласно плану, должно составить 0,16%, по факту в 2018 году показатель равен 0,20%. Это произошло за счет увеличения количества несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности в 2018 году – 69 (АППГ – 56). Рост данного показателя связан с одной стороны с эффективным проведением профилактических рейдовых мероприятий, позволяющих ранее выявление несовершеннолетних с девиантным поведением. С другой - из общего количества несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности, 10 административных материалов составлены сотрудниками полиции за пределами муниципального образования «Город Майкоп», в период обучения, отдыха подростков, что не давало возможности предупредить совершения ими правонарушения.

0,16/0,20\*100=80%

\*По показателю «Доля несовершеннолетних детей, совершивших преступления, в общем числе детского населения муниципального образования «Город Майкоп» согласно плану, должно составить 0,09%, в 2018 по факту в 2018 году показатель равен 0,11%. Это произошло за счет увеличения количества несовершеннолетних, совершивших преступления, в 2018 году – 38 (АППГ – 32). Рост показателя связан с тем, что из общего количества несовершеннолетних, совершивших преступления, восемь не являлись жителями муниципального образования «Город Майкоп», никакая информация об их девиантном поведении с территорий их постоянного места жительства не поступала, что лишало возможности предупредить совершение ими преступлений.

0,09/0,11\*100=82%

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

СДмппз = 80/80 = 1

СДмппз= 0,28/0,25 = 1,12

СДмппз = 0,16//0,20 = 0,8

СДмппз = 0,09/0,101= 0,82

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы приведены в Таблице № 2.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятия (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год | | |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних**  **в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»** | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие:  «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Комиссия по делам несовершеннолетних, МАУ «СОЦ «Майкоп» |  |  | 100 |
| 1.1. | Организация и проведение занятий физической культурой и спортом в МАУ «СОЦ «Майкоп» с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета | МАУ «СОЦ «Майкоп» |  |  |  |
| 1.1.1. | Плавание-общая оздоровительная группа детей и подростков, чел./час | МАУ «СОЦ «Майкоп» | 1268 | 1268 | 1 |
| 1.1.2. | Занятия в спортивном комплексе, чел./час | МАУ «СОЦ «Майкоп» | 508 | 508 | 1 |
| 1.1.3. | Занятия мини-футболом, количество занятий | МАУ «СОЦ «Майкоп» | 63 | 63 | 1 |
| 1.2. | Участие в семинарах по повышению квалификации руководителя и специалистов Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Комиссия по делам несовершеннолетних |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество семинаров, в которых принято участие, ед. | Комиссия по делам несовершеннолетних |  |  |  |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков | нет | | | |
| 2. | Организационные меры профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних |  |  | 100 |
| 2.1. | Выявление и учет несовершеннолетних, совершивших правонарушения (преступления) | Комиссия по делам несовершеннолетних |  |  |  |
| 2.1.1. | Выявление и учет несовершеннолетних, совершивших правонарушения (преступления), чел. | Комиссия по делам несовершеннолетних | 115 | 188 | 1,63 |
| 2.1.2. | Рассмотрение общепрофилактических вопросов (количество вопросов) | Комиссия по делам несовершеннолетних | 27 | 28 | 1,04 |
| 2.1.3. | Рейдовые мероприятия по исполнению Закона Республики Адыгея от 2 июня 2010 № 353 «Об отдельных мерах по защите прав ребенка» (количество рейдов), шт. | Комиссия по делам несовершеннолетних | 24 | 24 | 1 |
| 2.1.4. | Составление протоколов по ст. 27.2 Закона Республики Адыгея от 19 апреля 2004 № 215 «Об административных правонарушениях (количество протоколов), шт. | Комиссия по делам несовершеннолетних | 30 | 74 | 2,4 |
| 2.1.5. | Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении (количество семей), ед. | Комиссия по делам несовершеннолетних | 10 | 20 | 2 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков | Досрочно выполнено.  Контрольные события выполнены досрочно, что является результатом эффективных рейдовых мероприятий, которые позволили выявить несовершеннолетних с девиантным поведением, провести с ними профилактические мероприятия. | | | |
| 2.2. | Проведение заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних по проблеме безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних |  |  |  |
| 2.2.1. | Проведение заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних (количество заседаний), шт. | Комиссия по делам несовершеннолетних | 24 | 25 | 1,04 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков исполнения | Досрочно выполнено | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - | | | |

1 мероприятие:

ОДкс=1286/1286=1

ОДкс=508/508=1

ОДкс=63/63=1

СРм=1 (>95% показатель выполняется)

2 мероприятие:

ОДкс=188/115=1,63

ОДкс=28/27=1,04

ОДкс=24/24=1

ОДкс=74/30=2,4

ОДкс=20/10=2

ОДкс=25/24=1,04

СРм=1,52=1 (>95% показатель выполняется)

СРом==1

**Первое основное мероприятие** «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» выполнено на 100 %, т. к.:

- **мероприятие 1.1.** «Организация и проведение занятий физической культурой и спортом в МАУ «СОЦ «Майкоп» с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета», контрольные события выполнены на 100%. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в результате тесного взаимодействия с Комитетом по физической культуре и спорту, образовательными учреждениями, ОУУП и ПДН ОМВД России по городу Майкопу обеспечила участие несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в мероприятиях программы.

В рамках мероприятия достигнуты следующие контрольные события:

-плавание-общая оздоровительная группа детей и подростков: план-1268 чел./час, факт-1268 чел./час;

-занятия в спортивном комплексе: план 508 чел./час, факт 508 чел./час;

-занятия мини-футболом: план-63 занятия, факт- 63 занятия.

-**мероприятие 1.2.** «Участие в семинарах по повышению квалификации руководителя и специалистов Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» в 2018 году не было запланировано участие в семинарах, однако ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Город Майкоп» Т.А. Духу и ведущий специалист комиссии З.Е. Даргушаова в сентябре 2018 прошли курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».

**Второе основное мероприятие** «Организационные меры профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» выполнено на 100%, т.к.:

- **мероприятие 2.1.** «Выявление и учет несовершеннолетних, совершивших правонарушения (преступления)», контрольные события выполнены на 100%.

В рамках мероприятия достигнуты следующие контрольные события:

-выявление и учет несовершеннолетних, совершивших правонарушения (преступления): план-115 чел., факт-188 чел.;

-рассмотрение общепрофилактических вопросов: план-27 вопросов, факт-28 вопросов;

-рейдовые мероприятия по исполнению Закона Республики Адыгея от 2 июня 2010 № 353 «Об отдельных мерах по защите прав ребенка»: план-24, факт-24;

-составление протоколов по ст. 27.2 Закона Республик Адыгея от 19 апреля 2004 № 215 2Об административных правонарушениях»: план-30 протоколов, факт-74 протокола;

-работа с семьями, находящимися в социально опасном положении: план-10 семей, факт-20 семей.

- **мероприятие 2.2.** «Проведение заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних по проблеме безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», контрольное событие выполнено на 100%, запланировано-24 заседания, проведено-25 заседаний.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является вовлечение несовершеннолетних детей с девиантным поведением, в занятия физической культурой и спортом.

Физическая культура и спорт имеет огромные возможности в деле формирования позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданского и патриотического воспитания молодежи. Именно занятия спортом и физической культурой приводит к значительному сокращению негативных явлений среди подрастающего поколения.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведена в Таблице № 3.

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» | **Всего:** | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 100 |
| Комиссия по делам несовершеннолетних;  МАУ «СОЦ «Майкоп» | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 100 |
| 1. Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»    1. Организация и проведение занятий физической культурой и спортом в МАУ «СОЦ «Майкоп» с несовершеннолетними детьми, состоящими на различных видах учета | **Всего:** | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 100 |
| Комиссия по делам несовершеннолетних;  МАУ «СОЦ «Майкоп» |
| МАУ «СОЦ «Майкоп» | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 100 |
| 1.2. Участие в семинарах по повышению квалификации руководителя и специалистов Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Комиссия по делам несовершеннолетних | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. Основное мероприятие «Организационные меры профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | **Всего:** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комиссия по делам несовершеннолетних | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| * 1. Выявление и учет несовершеннолетних, совершивших правонарушения (преступления) | Комиссия по делам несовершеннолетних | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| * 1. Проведение заседаний комиссии по проблеме безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

ССуз= =1

Эифр==1

В муниципальную программу в 2018 г. были внесены следующие изменения:

1. Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.03.2018 № 315 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1306 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» изложена в новой редакции. Были внесены изменения в объемы финансирования на 2018-2020 гг. в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»**

1. **Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы**

**-степень достижения планового значения показателя**

СДмппз =1

СДмппз=1,12

СДмппз =0,8

СДмппз =0,82

**-степень реализации муниципальной программы**

1. **Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события**

1 мероприятие:

ОДкс=1286/1286=1

ОДкс=508/508=1

ОДкс=63/63=1

2 мероприятие:

ОДкс=188/115=1,63

ОДкс=28/27=1,04

ОДкс=24/24=1

ОДкс=74/30=2,4

ОДкс=20/10=2

ОДкс=25/24=1,04

1. **Оценка степени реализации каждого мероприятия в рамках одного мероприятия**

1 мероприятие

СРм

2 мероприятие

СРм

1. **Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по муниципальной программе**

СРом=

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

ССуз=1

1. **Оценка эффективности использования финансовых ресурсов**

Эифр=1

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

ЭРмп=0,91\*1=0,91

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» направлена на решение проблем ранней профилактики, решение вопросов выхода из кризисных ситуаций несовершеннолетних.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы», есть потребность в увеличении объема финансирования на реализацию новых мероприятий, направленных на развитие личности несовершеннолетних, путем удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.

Ответственный секретарь

Комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав Т. А. Духу