Отчет

О ходе реализации и оценке эффективности в 2021 году муниципальной программы «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2018 – 2023 годы»

Муниципальная программа «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категория граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2018-2023 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.17 № 1312 «Об утверждении муниципальной программы Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2018-2023 годы» (с учетом внесенных изменений), является инструментом реализации социальной политики, направленной на улучшение социальной защищенности малообеспеченных граждан и уменьшение напряженности в социальной сфере муниципального образования «Город Майкоп».

В рамках реализации муниципальной программы предполагалось проведение мероприятий, которые должны были способствовать достижению следующих основных результатов:

- повышению социальной защищенности малообеспеченных граждан;

- увеличению количества участников ежегодно проводимых социальных мероприятий.

Вследствие распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) введен ряд ограничений, в том числе на проведение массовых мероприятий, в связи с чем результат по увеличению количества участников ежегодно проводимых социальных мероприятий не достигнут.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 год |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации на 2018-2023 годы» |
| 1. | Доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству обратившихся граждан из числа имеющих право на ее получение | % | 92,1 | 93,5 | 85,4 | 91,3 |
| 2 | Количество граждан, принявших участие в социально значимых мероприятиях | чел. | 350 | 1035 | 550 | 53,1 |

* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

1) Целевой показатель: Доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству обратившихся граждан из числа имеющих право на ее получение.

Дп = Кп/Кобр. Х 100, где

Дп - доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству обратившихся граждан из числа имеющих право на ее получение, %

Кп – количество граждан, получивших меры социальной поддержки, чел.

Кобр. – количество граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки из числа имеющих право на ее получение, чел.

Фактический расчет: 800/937*100 % = 85,4 %

Плановый расчет: 763/816*100% = 93,5 %

Целевой показатель не выполнен в связи с тем, что с 01.04.2021 года изменился подход к размеру и правилам назначения пособия для детей от трех до семи лет малообеспеченным семьям. Вследствие чего семьи, ранее имеющие право на получение адресной социальной помощи, так как являлись малоимущими, доход которых был ниже прожиточного минимума, за счет назначенного пособия увеличили свой среднедушевой доход, поэтому утратили право на получение адресной социальной помощи, так как доход семьи превысил прожиточный минимум.

2) По показателю «Количество граждан, принявших участие в социально значимых мероприятиях» в 2021 году фактическое значение составило 550 человек, из которых 350 человек (инвалиды по зрению), 200 человек дети – инвалиды, неспособные самостоятельно передвигаться и дети из семей, имеющих в своем составе 6 и более несовершеннолетних детей (приобретено и вручено 200 новогодних подарков).

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п 1 | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов) контрольного события | Ответственный исполнитель, | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации на 2018-2023 годы» |
| 1. | Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Отдел муниципальных программ |  |  | 100,0 |
| 1.1. | Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам на неотложные нужды | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество малоимущих граждан, которым оказана материальная помощь на неотложные нужды, чел. | Отдел муниципальных программ | 559 | 559 | 100,0 |
| 1.2. | Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам на газификацию домовладений | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество малоимущих граждан, которым оказана единовременная материальная помощь на газификацию домовладений, чел. | Отдел муниципальных программ | 3 | 3 | 100,0 |
| 1.3. | Оказание единовременной материальной помощи на улучшение социально-бытовых условий инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, вдовам участников (инвалидов ВОВ) | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь на улучшение социально-бытовых условий (инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, вдовы участников (инвалидов) ВОВ), чел. | Отдел муниципальных программ | 3 | 3 | 100,0 |
| 1.4. | Оказание единовременной материальной помощи лицам, отбывшим наказание, назначенное судом | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.4.1. | Количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь (лица отбывшие наказание, назначенное судом), чел. | Отдел муниципальных программ | 67 | 67 | 100,0 |
| 1.5. | Предоставление натуральной помощи в виде банных услуг | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.5.1. | Количество граждан, которым предоставлена натуральная помощь в виде банных услуг, чел. | Отдел муниципальных программ | 144 | 144 | 100,0 |
| 1.6. | Выплата ежемесячного пособия многодетной семье | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.6.1. | Количество многодетных семей, которым выплачено ежемесячное пособие, чел. | Отдел муниципальных программ | 24 | 24 | 100,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий социально значимого характера» | Отдел муниципальных программ |  |  | 100,0 |
| 2.1. | Праздничные мероприятия (международный женский день 8 Марта, встреча, посвященная международному Дню семьи, торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню России, встреча, приуроченная к Международному Дню матери, детский новогодний утренник) | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество граждан, принявших участие в праздничных мероприятиях, чел. | Отдел муниципальных программ | 200 | 200 | 100,0 |
| 2.1.2. | Количество проведенных социально-значимых мероприятий, шт. | Отдел муниципальных программ | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.2. | Благотворительные акции (мероприятие, посвященное годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, День Победы, Международный День пожилого человека, мероприятия, посвященные месячнику «Белая трость», Международный день защиты детей, Международный День инвалидов, Первый раз в первый класс) | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 2.2.1. | Количество граждан, принявших участие в благотворительных акциях, чел. | Отдел муниципальных программ | 350 | 350 | 100,0 |
| 2.2.2. | Количество проведенных благотворительных акций, шт. | Отдел муниципальных программ | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.2.3 | Количество граждан, получивших приставки для цифрового телевидения, чел. | Отдел муниципальных программ | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Нет. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

«Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2021 | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря 2021 | Кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2018-2023 годы» | Всего: | 2430,0 | 2488,6 | 2488,6 | 100,0 |
|  | Ответственный исполнитель - Отдел муниципальных социальных программ |  |  |  |  |
|  | Участник - отсутствует |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Всего: | 1930,0 | 2198,6 | 2198,6 | 100,0 |
|  | Ответственный исполнитель - Отдел муниципальных социальных программ |  |  |  |  |
|  | Участник |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий социально-значимого характера» | Всего: | 500,0 | 290,0 | 290,0 | 100,0 |
|  | Ответственный исполнитель - Отдел муниципальных социальных программ |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель |  |  |  |  |
|  | Участник |  |  |  |  |

В течение 2021 финансового года в муниципальную программу два раза вносились изменения:

-постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.03.2021 № 284 «О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2018-2023 годы» были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2021 года;

-постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2021 № 1460 «О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2018-2023 годы» были внесены изменения в целях приведения в соответствия с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2021 года.

- Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы.

- степень достижения планового значения показателя (индикатора)

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп, где:

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

ЗПмпф – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп – плановое значение показателя.

ЗПп/пф1= 85,4

ЗПп/пф2= 550

ЗПп/пп1= 93,5

ЗПп/пп2= 1035

СДп/ппз1= 85,4/93,5= 0,91

СДп/ппз2= 550/1035 = 0,53

- степень реализации муниципальной программы

СРмп = ∑ СДмппз / М, где:

СРмп – степень реализации целевых показателей;

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

М – число показателей муниципальной программы.

СРм/п = (0,91+0,53)/2 = 0,72

- Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события.

ОДкс = КСф / КСп, где:

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;

КСф –  фактически достигнутое значение контрольного события;

КСп   – плановое значение контрольного события.

ОДкс1.1.1 = 559/559 = 1,0

ОДкс1.2.1 = 3/3 = 1,0

ОДкс1.3.1 = 3/3 = 1,0

ОДкс1.4.1 = 67/67 = 1,0

ОДкс1.5.1 = 144/144 = 1,0

ОДкс1.6.1 = 24/24 = 1,0

ОДкс2.1.1 = 200/200 = 1,0

ОДкс2.1.2 = 1/1 = 1,0

ОДкс2.2.1 = 350/350 = 1,0

ОДкс2.2.2 = 1/1 = 1,0

- Оценка степени реализации каждого основного мероприятия (оценка достижения всех контрольных событий (в сумме) в рамках одного мероприятия (направления расходов) и мероприятий (направлений расходов) по каждому основному мероприятию) по следующей формуле.

СРм = ∑ ОДкс / N, где:

СРм – степень реализации основного мероприятия программы (подпрограммы);

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;

N – число контрольных событий.

СРм1 = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/6 = 1,0 (>95 % мероприятие выполняется)

СРм2 = (1,0+1,0+1,0+1,0)/4 = 1,0 (>95 % мероприятие выполняется)

- Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по муниципальной программе.

СРом = Ммв/М, где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Ммв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 2/2 = 1,0

5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ССуз = Зф /Зп, где:

ССуз – оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

ССуз = 2488,6/2488,6 = 1,0

6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы.

Эифр = СРом / ССуз, где:

Эифр – оценка эффективности использования финансовых ресурсов;

СРом – степень реализации основных мероприятий;

ССуз – оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЭРифр  = 1,0/1,0 = 1,0

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

ЭРмп = СРмп *Эифр, где:

ЭРмп – оценка эффективности реализации муниципальной программы;

СРмп – степень реализации целевых показателей;

Эифр – оценка эффективности использования финансовых ресурсов.

ЭРмп= 0,72*1,0 = 0,72

Реализация программы признается низко эффективной.

На реализацию муниципальной программы неблагоприятно повлиял ряд ограничений из за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Несмотря на то, что по итогам года программа признана низко эффективной ее дальнейшая реализация целесообразна.

Руководитель

Отдела муниципальных

социальных программ                                                                Т.К. Коженкова