**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности в 2021 году муниципальной программы**

**«Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2023 годы»**

Муниципальная программа «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2023 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.11.2017 № 1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2023 годы» (с учетом внесенных изменений), реализует комплекс мероприятий, направленных на создание равных возможностей для инвалидов и других маломобильных групп населения во всех сферах жизни общества: транспорт, связь, образование, культурная жизнь и т.д.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению запланированных основных результатов:

- на территории муниципального образования «Город Майкоп» обеспечивается равный доступ инвалидов к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- повышен уровень социальной адаптации инвалидов в обществе;

- повышена доступность реабилитационных услуг, посредством обучения специалистов, обеспечивающих доступность сферы услуг для инвалидов.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель(индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2020\*  | 2021  |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2023 годы» |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 43,5 | 43,8 | 43,8 | 100,0 % |
| 2.  | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста муниципального образования «Город Майкоп» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 % |
| 3. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп» | % | 14,0 | 14,0 | 13,6 | 97,1 % |
| 4. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста муниципального образования «Город Майкоп» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 % |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участвующих в творческих коллективах и кружках по интересам, в общей численности этой категории населения | % | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 100,7 % |
| 6. | Количество специалистов, работающих с детьми-инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, прошедших обучение | % | 36,1 | 37,5 | 37,5 | 100,0 % |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

1. Целевой показатель: «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов».

U= Zi/Ni \* 100, где:

U- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, %;

Zi – количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, ед.;

Ni – общее количество приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, ед.

Плановый расчет: 2024/4619 \* 100 = 43,8 %

Фактический расчет: 2024/4619 \* 100 = 43,8 %

2. Целевой показатель: «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста муниципального образования «Город Майкоп».

U= Zi/ Ni \* 100, где:

U- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста муниципального образования «Город Майкоп», %;

Zi – число детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования школьного возраста в муниципальном образовании «Город Майкоп», чел.;

Ni – общая численность детей-инвалидов школьного возраста в муниципальном образовании «Город Майкоп», чел.

Плановый расчет: 389/389 \* 100 = 100,0 %

Фактический расчет: 389/389 \* 100 = 100,0 %

3. Целевой показатель: «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп».»

U= Zi/ Ni \* 100, где:

U- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп», %;

Zi – количество доступных для детей-инвалидов дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования в муниципальном образовании «Город Майкоп», шт.;

Ni – общее количество дошкольных образовательных организаций в муниципальном образовании «Город Майкоп», шт.

Плановый расчет: 6/43 \* 100 = 14,0 %

Фактический расчет: 6/44 \* 100 = 13,6 %

4. Целевой показатель: «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста муниципального образования «Город Майкоп».

U= Zi/ Ni \* 100, где:

U- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста муниципального образования «Город Майкоп», %;

Zi – число детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в муниципальном образовании «Город Майкоп», чел.;

Ni – общая численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет в муниципальном образовании «Город Майкоп», чел.

Плановый расчет: 43/43 \* 100 = 100,0 %

Фактический расчет: 43/43 \* 100 = 100,0 %

5. Целевой показатель: «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участвующих в творческих коллективах и кружках по интересам, в общей численности этой категории населения».

U= Zi/ Ni \* 100, где:

U- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участвующих в творческих коллективах и кружках по интересам, в общей численности этой категории населения, %;

Zi – количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по зрению, участвующих в творческих коллективах и кружках по интересам, чел.;

Ni – общее количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по зрению в муниципальном образовании «Город Майкоп», чел.

Плановый расчет: 55/360 \* 100 = 15,3 %

Фактический расчет: 54/350 \* 100 = 15,4 %

6. Целевой показатель: «Количество специалистов, работающих с детьми-инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, прошедших обучение».

U= Zi/ Ni \* 100, где:

U- доля специалистов, работающих с детьми - инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, пошедших обучение в общем количестве специалистов, работающих с детьми-инвалидами, %;

Zi – количество специалистов, работающих с детьми - инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, прошедших обучение по компетенции Комитета по образованию, чел.;

Ni – общее количество специалистов, работающих с детьми - инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, по компетенции Комитета по образованию, чел.

Плановый расчет: 27/72 \* 100 = 37,5 %

Фактический расчет: 27/72 \* 100 = 37,5 %

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольногособытия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  5 |  6 |
| «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2023 годы» |
| 1. | Реализация положений действующих технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, сводных правил, строительных норм и правил Российской Федерации, инструкций и рекомендаций, иных нормативных документов, устанавливающих требования по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения | Отдел муниципальных социальных программ, Управление архитектуры и градостроительства, Управление ЖКХ и благоустройства, Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения, Управление культуры и подведомственные ему учреждения;хозяйствующие субъекты |  |  | 100,0 |
| 1.1. | Обеспечение пандусами и съездами учреждений торговли, общественного питания и бытового обслуживания для доступности маломобильных групп населения | Управление архитектуры и градостроительства;хозяйствующие субъекты |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений торговли, общественного питания и бытового обслуживания, шт. | Управление архитектуры и градостроительства; хозяйствующие субъекты |   906 | 906 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения  | Нет. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  Мероприятие выполнялось за счет внебюджетных источников. |
| 1.2. | Организация и проведение проектных и ремонтных работ объектов инженерной, транспортной инфраструктуры: ремонт остановок общественного транспорта, реконструкция ограждений и тротуаров в местах компактного проживания инвалидов по зрению, устройство пандусов, для слабовидящих инвалидов, понижение бордюрного камня, оборудование тактильной плиткой в местах понижения бордюрного камня | Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов транспортной, инженерной инфраструктуры, шт. | Управление ЖКХ и благоустройства | 5 | 5 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Нет. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  Мероприятие выполнялось за счет внебюджетных источников. |
| 1.3. | Адаптация зданий библиотек для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры и подведомственные ему учреждения |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество зданий библиотек, адаптированных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, ед. | Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 |  0,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  Нет. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |
| 1.4. | Оборудование пандуса для инвалидов и других маломобильных групп населения на входной группе подъезда №5 жилого многоквартирного дома по адресу: г. Майкоп, ул. Коммунаров, 13 | Управление ЖКХ и благоустройства |   |  |  |
| 1.4.1. | Количество пандусов, оборудованных в жилых многоквартирных домах для инвалидов и других маломобильных групп населения, шт. | Управление ЖКХ и благоустройства | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Нет. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |
| 1.5. | Оборудование пандуса для инвалидов и других маломобильных групп населения на входной группе жилого многоквартирного дома по адресу: г. Майкоп, ул. Ленина, 23 | Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |
| 1.5.1. | Количество пандусов, оборудованных в жилых многоквартирных домах для инвалидов и других маломобильных групп населения, шт. | Управление ЖКХ и благоустройства | 0 | 0 |  0,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Нет. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |
| 1.6. | Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения |  |  |  |
| 1.6.1. | Количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей –инвалидов, шт. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 |  0,0 |
| 1.7. | Расходы на разработку эскизного проекта и сметной документации с прохождением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости в Автономном учреждении Республики Адыгея «Госэкспертиза Адыгеи» | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения |  |  |  |
| 1.7.1. | Количество эскизных проектов и сметной документации с прохождением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости для дошкольных образовательных организаций, шт. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Нет. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |   |
| 2. | Социальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и иных объединений инвалидов | Отдел муниципальных социальных программ; Управление культуры и подведомственные ему учреждения; социально ориентированные НКО |  |  | 100,0 |
| 2.1. | Предоставление субсидии общественным объединениям инвалидов по зрению муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат по приобретению тифлосредств, не вошедших в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг | Отдел муниципальных социальных программ; социально ориентированные НКО |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество инвалидов по зрению, обеспеченных в текущем году средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, чел. | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Нет. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |
| 2.2. | Поддержка творческих коллективов художественной самодеятельности и любительских объединений инвалидов, городского Дома культуры «Гигант» | Управление культуры и подведомственные ему учреждения |   |  |   |
| 2.2.1. | Количество проведенных в течение года культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, ед. | Управление культуры и подведомственные ему учреждения |  10 | 10 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Нет. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |
| 2.2.2. | Количество творческих коллективов инвалидов по зрению, художественной самодеятельности получивших поддержку для максимальной адаптации, шт. | Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Нет. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |
| 3. | Совершенствование системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг | Отдел муниципальных социальных программ; Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения |  |  | 100,0 |
| 3.1. | Проведение обучения специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг |  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения |  |  |  |
| 3.1.1. | Количество специалистов, прошедших обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. чел. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Нет. |
|  |  Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |   |

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2021 года  | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря 2021 года  | Кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| **Муниципальная программа «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2023 годы** | **Всего:** | **100,0** | **50,0** | **50,0** | **100,0** |
| Ответственный исполнитель – Отдел муниципальных социальных программ Администрации муниципального образования «Город Майкоп»,  |  |  |  |  |
| Соисполнители – отсутствуют |  |  |  |  |
| Участники: - Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»;- Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» и подведомственные ему учреждения;- Управление культуры муниципального образования «Город Майкоп» и подведомственные ему учреждения;- Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования «Город Майкоп»;- хозяйствующие субъекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания;- социально ориентированные некоммерческие организации  |  |  |  |  |
| 1. Реализация положений действующих технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, сводных правил, строительных норм и правил Российской Федерации, инструкций и рекомендаций, иных нормативных документов, устанавливающих требования по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель – Отдел муниципальных социальных программ Администрации муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |
| Соисполнители – отсутствуют |  |  |  |  |
| Участники - Управление архитектуры и градостроительства;Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» и подведомственные ему учреждения;Управление культуры муниципального образования «Город Майкоп» и подведомственные ему учреждения;хозяйствующие субъекты |  |  |  |  |
| 2. Социальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и иных объединений инвалидов | **Всего:** | **100,0** | **50,0** | **50,0** | **100,0** |
| Ответственный исполнитель - Отдел муниципальных социальных программ Администрации муниципального образования «Город Майкоп»  |  |  |  |  |
| Соисполнители- отсутствуют |  |  |  |  |
| Участники –Управление культуры и подведомственные ему учреждения; социально ориентированные НКО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. Совершенствование системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель - Отдел муниципальных социальных программ Администрации муниципального образования «Город Майкоп»  |  |  |  |  |
| Соисполнители - отсутствуют  |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения |  |  |  |  |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2021 году:

 – постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.03.2021 № 295 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 – 2023 годы» внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2021 года;

 – постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.12.2021 № 1433 **«**О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 – 2023 годы» внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2021 года.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 **1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы.**

**- степень достижения планового значения показателя (индикатора)**

**СДмппз=ЗПмпф/ЗПмпп,** где:

**СДмппз –** степень достижения планового значения показателя (индикатора);

**ЗПмпф** – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

**ЗПмпп**– плановое значение показателя.

ЗПмпф1=43,8

ЗПмпф2=100

ЗПмпф3=13,6

ЗПмпф4=100

ЗПмпф5=15,4

ЗПмпф6=37,5

ЗПмпп1=43,8

ЗПмпп2=100

ЗПмпп3=14,0

ЗПмпп4=100

ЗПмпп5=15,3

ЗПмпп6=37,5

СДмппз1=43,8/43,8=1,0

СДмппз2=100/100=1,0

СДмппз3=13,6/14,0=0,97

СДмппз4=100/100=1,0

СДмппз5=15,4/15,3=1,01=1

СДмппз6=37,5/37,5=1,0

**- степень реализации муниципальной программы**

**СРмп=∑СДмппз/М,** где:

**СРмп** – степень реализации целевых показателей;

**СДмппз** – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

**М –** число показателей муниципальной программы.

СРмп= (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+0,97)/6=1,0

**2**. **Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события.**

**ОДкс=КСф / КСп**, где:

**ОДкс** – оценка фактического достижения контрольного события;

**КСф** – фактически достигнутое значение контрольного события;

**КСп** – плановое значение контрольного события.

ОДкс1.1.1=906/906=1,0

ОДкс1.2.1=5/5=1,0

ОДкс2.2.1=10/10=1,0

ОДкс2.2.2=1/1=1,0

ОДкс3.1.1=1/1=1,0

**3. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия (оценка достижения всех контрольных событий (в сумме) в рамках одного мероприятия (направление расходов) и мероприятий (направлений расходов) по каждому основному мероприятию) по следующей формуле.**

**СРм=∑ОДкс/N**, где:

**СРм** – степень реализации основного мероприятия программы (подпрограммы);

**ОДкс** – оценка фактического достижения контрольного события;

**N** – число контрольных событий.

СРм1= (1+1)/2=1 (>95% мероприятие выполняется)

СРм2= (1+1)/2=1,0 (>95% мероприятие выполняется)

СРм3= 1/1=1,0 (>95% мероприятие выполняется)

**4. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по муниципальной программе.**

**СРом=Ммв/М**, где:

**СРом** – степень реализации основных мероприятий;

**Ммв** – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

**М** – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом= (1+1+1)/3=1

**5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

**ССуз=Зф/Зп**, где:

**ССуз** – оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

**Зф** – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

**Зп** – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

ССуз=50,0/50,0=1,0

**6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы.**

**Эифр=СРом/ССуз,** где:

**Эифр** – оценка эффективности использования финансовых ресурсов;

**СРом** – степень реализации основных мероприятий;

**ССуз** – оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Эифр= 1/1=1

**7. Оценка эффективности реализации муниципальных программ.**

**ЭРмп=СРмп\*Эифр,** где:

**ЭРмп** – оценка эффективности реализации муниципальной программы;

**СРмп** - степень реализации целевых показателей;

**Эифр**– оценка эффективности использования финансовых ресурсов.

ЭРмп=1\*1=1

Эффективность реализации муниципальной программы признается высоко эффективной и ее дальнейшая реализация целесообразна.

В связи с имеющимися потребностями в создании равных возможностей для инвалидов и других маломобильных групп населения во всех сферах жизни на территории муниципального образования «Город Майкоп», необходимо значительное увеличение объемов финансирования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Руководитель

Отдела муниципальных

социальных программ Т.К. Коженкова

56-88-93