**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»**

Муниципальная программа «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.11.2015 № 828, реализует комплекс мероприятий, направленных на создание равных возможностей для инвалидов и других маломобильных групп населения во всех сферах жизни общества: транспорт, связь, образование, культурная жизнь и т.д.

Основными результатами муниципальной программы в 2017 году являются:

- оборудование остановочных площадок для обеспечения посадки маломобильных групп населения в общественный транспорт и высадки из него;

- учреждениями торговли, общественного питания и бытового обслуживания ведется работа по обеспечению пандусами и съездами, а также кнопками вызова для доступности маломобильных групп населения;

- обустройство перекрестков и тротуаров для беспрепятственного движения маломобильных групп населения;

- создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

- осуществление поддержки творческих коллективов художественной самодеятельности и любительских объединений инвалидов, городского Дома культуры «Гигант».

Из 10 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на 2017 год, 1 показатель не достигнут.

Целевой показатель «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в г. Майкопе» исполнен на 97,4 %. Общая численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет составляет 87 детей, из них 72 ребенка охвачены дошкольным образованием. Плановое значение охвата дошкольным образованием составляло 74 детей-инвалидов. Однако, в связи с ограниченными возможностями здоровья, 2 детей не имеют возможности социализироваться в среде сверстников.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год приведены в Таблице №1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель(индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016\*  | 2017  |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 35 | 40 | 40общее количество приоритетных объектов на территории муниципального образования «Город Майкоп» - 4619, из них 1847 объекта доступны для инвалидов (кнопка вызова, пандус, подъемник и т.д.) | 100% |
| 2.  | Количество светофорных объектов, дооборудованных дублирующей звуковой сигнализацией, совмещенной со светофорным сигналом в местах расположения социально значимых объектов | шт. | 65 | 67 | 725 новых светофорных объектов, идущих в комплекте со звуковой сигнализацией, и 2 светофорных объекта модернизированы | 107% |
| 3. | Количество единиц подвижного состава городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения | шт. | 4  | 4 | 4 | 100% |
| 4. | Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, в год | мероприятия | 7 | 8 | 8 | 100% |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участвующих в творческих коллективах и кружках по интересам, в общей численности этой категории населения | % | 12 | 13 | 13общее количество инвалидов по зрению г. Майкопа 365 человек, из них 47 заняты в кружках по интересам | 100% |
| 6. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в г. Майкопе | % | 96 | 97 | 98в г. Майкопе 206 детей-инвалидов школьного возраста, из них 201 ребенку созданы условия для получения образования | 101% |
| 7. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в г. Майкопе | % | 7 | 11 | 11,9в г. Майкопе 42 действующих дошкольных организации, в 5 создана универсальная безбарьерная среда | 108,1% |
| 8. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в г. Майкопе | % | 28 | 28 | 28,6в г. Майкопе 28 общеобразовательных школ, в 8 создана универсальная среда для образования | 102,1% |
| 9. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в г. Майкопе | % | 80 | 85 | 82,8в г. Майкопе 87 детей-инвалидов в возрасте от 1.5 до 7 лет, 72 ребенка данного возраста охвачены дошкольным образованием  | 97,4% |
| 10. | Количество специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, прошедших обучение | чел. | 17 | 20 | 20 | 100% |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице №2.

Основное мероприятие «Реализация положений действующих технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, сводных правил, строительных норм и правил Российской Федерации, инструкций и рекомендаций, иных нормативных документов, устанавливающих требования по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения» включало в себя реализацию 5 направлений расходов, из которых только по 2 направлениям расходов осуществлялось финансирование. Основное мероприятие выполнено на 100%:

- по мероприятию «Обеспечение пандусами и съездами учреждений торговли, общественного питания и бытового обслуживания для доступности маломобильных групп населения» осуществлялись работы хозяйствующими объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания за счет собственных средств, так как Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования «Город Майкоп» выдает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию вновь строящимся и реконструируемым только при наличии пандусов и съездов для маломобильных групп населения. Мероприятие в рамках муниципальной программы «Доступная среда» в 2017 году не финансировалось;

- по мероприятию «Организация и проведение проектных и ремонтных работ объектов инженерной, транспортной инфраструктуры: ремонт остановок общественного транспорта, реконструкция ограждений и тротуаров в местах компактного проживания инвалидов по зрению, устройство пандусов, для слабовидящих инвалидов, понижение бордюрного камня, оборудование тактильной плиткой в местах понижения бордюрного камня» работы осуществлялись Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства за счет средств муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы». Мероприятие в рамках муниципальной программы «Доступная среда» в 2017 году не финансировалось;

- по мероприятию «Дооборудование светофорных объектов дублирующей звуковой сигнализацией, совмещенной со светофорным сигналом в местах расположения социально значимых объектов, оснащение парковочных карманов для временного размещения транспортных средств возле социально значимых и торговых объектов дорожными знаками, обустройство пешеходных переходов» работы осуществлялись Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в рамках капитального ремонта автомобильных дорог и строительства парковочных карманов. Мероприятие в рамках муниципальной программы «Доступная среда» в 2017 году не финансировалось;

- по мероприятию «Модернизация и оборудование остановочных площадок для обеспечения посадки МГН в общественный транспорт и высадки из него. Обустройство перекрестков и тротуаров для движения маломобильных групп населения» были заключены муниципальные контракты № 92, № 318 («Модернизация и оборудование остановочных площадок для обеспечения посадки и высадки маломобильных групп населения в общественный транспорт. Обустройство перекрестков и тротуаров в пределах зон, предназначенных для движения маломобильных групп населения»), согласно которых оборудованы 5 остановочных площадки, на 2 перекрестках произведены работы по понижению бордюрного камня и устройству тактильной плитки, по двум адресам были проведены работы по ремонту тротуаров, в том числе: устройство плитки, ограждений, разметок, знаков. Мероприятие выполнено на 100%;

- по мероприятию «Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» Комитетом по образования в двух муниципальных образовательных организациях созданы условия для получения детьми-инвалидами образования, а именно:

* в МБДОУ № 18 «Специальный коррекционный детский сад для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» выполнены работы по капитальному ремонту помещений для обеспечения доступности здания для маломобильных групп, а также приобретено специальное учебное реабилитационное оборудование - на сумму 1 410,5 тыс. руб.;
* в МБДОУ «Детский сад № 34 «Сказка» выполнены работы по капитальному ремонту помещений для обеспечения доступности здания для маломобильных групп, приобретено специальное учебное реабилитационное оборудование - на сумму 1 528,5 тыс. руб.

Основное мероприятие «Социальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и иных объединений инвалидов» включало в себя реализацию 2 направлений расходов, из которых только 1 направление расходов реализовано в полном объеме. Основное мероприятие выполнено на 50%:

- по мероприятию «Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов по зрению на приобретение тифлосредств, не вошедших в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг» запланировано было выделить субсидию общественным объединениям инвалидов по зрению г. Майкопа для приобретения 7 телефонов для слабовидящих инвалидов Местной организацией ВОС г. Майкопа. Отбор не состоялся. 18 декабря 2017 года Местной организацией ВОС г. Майкопа были предоставлены документы на участие в конкурсе, которые были зарегистрированы в «Журнале регистрации поступления заявок» под № 9. В ходе рассмотрения представленных документов на соответствие Порядку предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» общественным объединениям инвалидов по зрению г. Майкопа на приобретение тифлосредств, не вошедших в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг в 2014-2017 годах (постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 12.12.2014 № 875), комиссия выявила следующие нарушения: отсутствие подписей в заявке (стр. 4), отсутствие справки территориального налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам и обязательным платежам в бюджеты любого уровня, предусмотренная п. 3.8 Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» общественным объединениям инвалидов по зрению г. Майкопа на приобретение тифлосредств, не вошедших в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг в 2014-2017 годах. Данные нарушения явились основанием для отказа в предоставлении субсидии Местной организации Всероссийского общества слепых г. Майкопа. Решение принято членами комиссии единогласно. Мероприятие не исполнено.

- по мероприятию «Поддержка творческих коллективов художественной самодеятельности и любительских объединений инвалидов, городского Дома культуры «Гигант»» Управление культуры поддержало народный хор «Русская песня», направив денежные средства на пошив 20 комплектов сценических костюмов для выступлений. Мероприятие выполнено на 100%.

Основное мероприятие «Совершенствование системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг» включало в себя реализацию 1 направления расходов, которое не предполагает финансирование. Основное мероприятие выполнено на 100%:

- по мероприятию «Проведение обучения специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг» Комитет по образованию за счет собственных резервов провел обучение 3 специалистов (тьюторов) работающих с инвалидами, а также 13 человек прошли повышение квалификации по вопросам организации интегрированного образования детей-инвалидов. Мероприятие выполнено на 100%.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 4364,6 тыс. рублей из бюджетов всех уровней, в том числе из средств федерального бюджета - 3254,1 тыс. рублей, из средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 529,7 тыс. рублей, из средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» - 580,8 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2017 года освоено 4313,4 тыс. рублей.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведена в Таблице № 3.

В течении 2017 финансового года в муниципальную программу три раза вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 13.04.2017 № 422 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2017-2019 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы;

- постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 01.06.2017 № 612 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» были внесены изменения в объемы финансирования в связи с выделением средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета Республики Адыгея и средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» по государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» на обустройство перекрестков и тротуаров для движения маломобильных групп населения и создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках софинансирования;

- постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 № 1599 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» (п. 5.5. Порядка), проведена корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы для приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2017 года.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» |
| 1. | Основное мероприятие«Реализация положений действующих технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, сводных правил, строительных норм и правил Российской Федерации, инструкций и рекомендаций, иных нормативных документов, устанавливающих требования по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения» | Отдел муниципальных социальных программ, Управление ЖКХ и благоустройства, Комитет по образованию | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Средний % выполнения по мероприятию - 100,0% |
| 1.1. | Обеспечение пандусами и съездами учреждений торговли, общественного питания и бытового обслуживания для доступности маломобильных групп населения | Отдел муниципальных социальных программ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Мероприятие не финансируется, но выполнено в достаточном объеме | Мероприятие не финансировалось, но выполнено в достаточном объеме (1847 объектов доступны для инвалидов) |
| 1.2. | Организация и проведение проектных и ремонтных работ объектов инженерной, транспортной инфраструктуры: ремонт остановок общественного транспорта, реконструкция ограждений и тротуаров в местах компактного проживания инвалидов по зрению, устройство пандусов, для слабовидящих инвалидов, понижение бордюрного камня, оборудование тактильной плиткой в местах понижения бордюрного камня | Отдел муниципальных социальных программ, Управление ЖКХ и благоустройства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Мероприятие не финансируется, но выполнено в достаточном объеме | Мероприятие не финансируется, но выполнено в достаточном объеме |
| 1.3. | Дооборудование светофорных объектов дублирующей звуковой сигнализацией, совмещенной со светофорным сигналом в местах расположения социально значимых объектов, оснащение парковочных карманов для временного размещения транспортных средств возле социально значимых и торговых объектов дорожными знаками, обустройство пешеходных переходов | Отдел муниципальных социальных программ, Управление ЖКХ и благоустройства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Мероприятие не финансируется, но выполнено в достаточном объеме | Мероприятие не финансируется, но выполнено в достаточном объеме (5 новых светофорных объектов, идущих в комплекте со звуковой сигнализацией, и 2 светофорных объекта модернизированы) |
| 1.4. | Модернизация и оборудование остановочных площадок для обеспечения посадки МГН в общественный транспорт и высадки из него. Обустройство перекрестков и тротуаров для движения маломобильных групп населения | Отдел муниципальных социальных программ, Управление ЖКХ и благоустройства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Сумма - 1325,6 тыс. руб. 5 остановочных площадок, 2 перекрестка, 2 объекта по ремонту тротуаров | *% выполнения по мероприятию-100,0%*Сумма - 1324,4 тыс. руб. 5 остановочных площадок, 2 перекрестка, 2 объекта по ремонту тротуаров  |
| 1.5. | Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Отдел муниципальных социальных программ, Комитет по образованию | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Сумма – 2939,0 тыс. руб. 2 дошкольных муниципальных образовательных организации  | *% выполнения по мероприятию- 100,0%*Сумма – 2939,0 тыс. руб. 2 дошкольных муниципальных образовательных организации |
| 2. | **Основное мероприятие** «Социальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и иных объединений инвалидов» | Отдел муниципальных социальных программ, Управление культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | средний % выполнения по мероприятию -50,0% |
| 2.1. | Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов по зрению на приобретение тифлосредств, не вошедших в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг | Отдел муниципальных социальных программ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Сумма – 50,0 тыс. руб. 7 средств реабилитации (телефоны) | *% выполнения по мероприятию-0,0%*Сумма – 0,0 тыс. руб. Объединение инвалидов по зрению не прошло конкурсный отбор |
| 2.2. | Поддержка творческих коллективов художественной самодеятельности и любительских объединений инвалидов, городского Дома культуры «Гигант» | Отдел муниципальных социальных программ, Управление культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Сумма – 50,0 тыс. руб.1 самодеятельный коллектив  | *% выполнения по мероприятию-100,0%*Сумма – 50,0 тыс. руб.1 самодеятельный коллектив  |
| 3. | **Основное мероприятие** «Совершенствование системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг» | Отдел муниципальных социальных программ, Комитет по образованию | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | средний % выполнения по мероприятию - 100,0% |
| 3.1. | Проведение обучения специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг | Отдел муниципальных социальных программ, Комитет по образованию | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Мероприятие не финансируется, но выполнено в достаточном объеме Обучение 3 специалистов (тьютеров) | Мероприятие не финансируется, но выполнено в достаточном объеме Обучение 3 специалистов (тьютеров) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\*  | * 1. Мероприятие не финансируется в 2017 году.
	2. Мероприятие не финансируется в 2017 году.
	3. Мероприятие не финансируется в 2017 году.
	4. Нет.
	5. Нет

2.1. Мероприятие не исполнено, т.к. объединение инвалидов по зрению не прошло конкурсный отбор.2.2. Нет.3.1. Нет. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы\*\*  |  |

 \* При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

\*\* В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию муниципальной программы указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

**Расчет % выполнения по мероприятиям:**

1. Средний % выполнения основного мероприятия 1 = 100+100/2=100 %
	1. Мероприятие не финансировалось.

1.2. Мероприятие не финансировалось.

1.3. Мероприятие не финансировалось.

1.4. % выполнения по мероприятию = 100 %

1.5. % выполнения по мероприятию = 100 %

2. Средний % выполнения основного мероприятия 2 =100+0/2=50%

2.1. % выполнения по мероприятию = 0 %

2.2. % выполнения по мероприятию =1\*100/1=100 %

3. Средний % выполнения основного мероприятия 3 =100%

3.1. % выполнения по мероприятию = 100%

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2017 года  | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря 2017 года  | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **«Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы** | **Всего:** | **1100,0** | **4364,6** | **4313,4** |
| Ответственный исполнитель – Администрация МО «Город Майкоп», Отдел муниципальных социальных программ |  |  |  |
| Соисполнитель – Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;Комитет по образованию;Управление культуры  |  |  |  |
| Участник - Управление архитектуры и градостроительства;- Отдел городской инфраструктуры;- Хозяйствующие субъекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие: «Реализация положений действующих технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, сводных правил, строительных норм и правил Российской Федерации, инструкций и рекомендаций, иных нормативных документов, устанавливающих требования по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения» | **Всего:** | **1000,0** | **4264,6** | **4263,4** |
| Ответственный исполнитель – Администрация МО «Город Майкоп», Отдел муниципальных социальных программ |  |  |  |
| Соисполнитель – Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;Комитет по образованию |  |  |  |
| Участник - Отсутствуют |  |  |  |
| 1.1.1. Обеспечение пандусами и съездами учреждений торговли, общественного питания и бытового обслуживания для доступности маломобильных групп населения | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель – Администрация МО «Город Майкоп», Отдел муниципальных социальных программ |  |  |  |
| Соисполнитель – отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Хозяйствующие субъекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания;Управление архитектуры и градостроительства |  |  |  |
| 1.1.2. Организация и проведение проектных и ремонтных работ объектов инженерной, транспортной инфраструктуры: ремонт остановок общественного транспорта, реконструкция ограждений и тротуаров в местах компактного проживания инвалидов по зрению, устройство пандусов, для слабовидящих инвалидов, понижение бордюрного камня, оборудование тактильной плиткой в местах понижения бордюрного камня | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель – Администрация МО «Город Майкоп», Отдел муниципальных социальных программ |  |  |  |
| Соисполнитель – Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |  |  |  |
| Участник - Отсутствуют |  |  |  |
| 1.1.3. Дооборудование светофорных объектов дублирующей звуковой сигнализацией, совмещенной со светофорным сигналом в местах расположения социально значимых объектов, оснащение парковочных карманов для временного размещения транспортных средств возле социально значимых и торговых объектов дорожными знаками, обустройство пешеходных переходов | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель – Администрация МО «Город Майкоп», Отдел муниципальных социальных программ |  |  |  |
| Соисполнитель- Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |  |  |  |
| Участник - Отдел городской инфраструктуры; |  |  |  |
| 1.1.4. Модернизация и оборудование остановочных площадок для обеспечения посадки МГН в общественный транспорт и высадки из него. Обустройство перекрестков и тротуаров для движения маломобильных групп населения | **Всего:** | **0,0** | **1325,6** | **1324,2** |
| Ответственный исполнитель – Администрация МО «Город Майкоп», Отдел муниципальных социальных программ |  |  |  |
| Соисполнитель- Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 0,0 | 1325,6 | 1324,2 |
| Участник - Отдел городской инфраструктуры; |  |  |  |
| 1.1.5. Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | **Всего:** | **1000,0** | **2939,0** | **2939,0** |
| Ответственный исполнитель – Администрация МО «Город Майкоп», Отдел муниципальных социальных программ |  |  |  |
| Соисполнитель - Комитет по образованию | 0,0 | 2939,0 | 2939,0 |
| Участник - отсутствуют |  |  |  |
| 2. **Основное мероприятие** «Социальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и иных объединений инвалидов» | **Всего:** | **100,0** | **100,0** | **50,0** |
| Ответственный исполнитель - Администрация МО «Город Майкоп», Отдел муниципальных социальных программ | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Соисполнитель- Управление культуры | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Участник -Отсутствуют |  |  |  |
| 2.1. Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов по зрению на приобретение тифлосредств, не вошедших в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг | **Всего:** | **50,0** | **50,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель - Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел муниципальных социальных программ | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник -Отсутствуют |  |  |  |
| 2.2. Поддержка творческих коллективов художественной самодеятельности и любительских объединений инвалидов, городского Дома культуры «Гигант» | **Всего:** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| Ответственный исполнитель -Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел муниципальных социальных программ |  |  |  |
| Соисполнитель- Управление культуры | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Участник -Отсутствуют |  |  |  |
| 3. **Основное мероприятие** «Совершенствование системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг» | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель - Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел муниципальных социальных программ |  |  |  |
| Соисполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Участник - Отсутствуют |  |  |  |
| 3.1. Проведение обучения специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг | **Всего:** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель – Администрация МО «Город Майкоп», Отдел муниципальных социальных программ |  |  |  |
| Соисполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Участник - Отсутствуют |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**Оценка степени реализации мероприятий**

СРм = 4/5 = 0,8

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

(объемы бюджетных ассигнований)

ССуз = 4313,4/4364,6= 0,99

**Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»**

Эис = 0,8/0,99 = 0,808

**Оценка степени достижения целей и решения задач программы**

(целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы)

Используем формулу для показателей (индикаторов), желаемой тенденции развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗП/п/пп

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов:

СДп/ппз = 40/40=1

Количество светофорных объектов, дооборудованных дублирующей звуковой сигнализацией, совмещенной со светофорным сигналом в местах расположения социально значимых объектов

СДп/ппз = 72/67=1,07

*т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1.*

Количество единиц подвижного состава городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения

СДп/ппз = 4/4=1

Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, в год

СДп/ппз = 8/8=1

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участвующих в творческих коллективах и кружках по интересам, в общей численности этой категории населения

СДп/ппз = 13/13=1

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в г. Майкопе

СДп/ппз = 98/97=1,01

*т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1.*

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в г. Майкопе

СДп/ппз = 11,9/11=1,08

*т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1.*

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в г. Майкопе

СДп/ппз = 28,6/28=1,02

*т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1.*

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в г. Майкопе

СДп/ппз = 82,8/85=0,97

Количество специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, прошедших обучение

СДп/ппз = 20/20=1

Степень реализации программы:

СРп/п = 1+1+1+1+1+1+1+1+0,97+1/10 = 0,99

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРп/п = 0,99\*0,808 = 0,8

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней.

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 № 1614 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп» муниципальная программ «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» с 1 января 2018 года завершила свою реализацию.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.11.2017 № 1367 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» была принята муниципальная программа со сроком реализации с 2018 по 2020 годы.

В связи с имеющимися потребностями в создании равных возможностей для инвалидов и других маломобильных групп населения во всех сферах жизни на территории муниципального образования «Город Майкоп» необходимо значительное увеличение объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2018 – 2020 годы.

Руководитель

Отдела муниципальных

социальных программ Т.К. Коженкова

56-88-93