ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 июня 2017 года                            № 151/870-6

г. Майкоп

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея по одномандатным избирательным округам

№ 8 и № 13 города Майкопа

На основании статьи 25 Закона Республики Адыгеи от 4 августа 2005 года № 351 «О выборах депутатов Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгеи», постановления Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея от 8 июня 2017 года № 151/869-6 «О назначении дополнительных выборов депутатов Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея по одномандатным избирательным округам № 8 и № 13 города Майкопа» Центральная избирательная комиссия Республики Адыгеи п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея по одномандатным избирательным округам № 8 и № 13 (прилагается).

2. Возложить контроль за исполнением Календарного плана на секретаря Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея Ф.З. Хацац.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию города Майкопа.

| Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея | Н. А. Самогов |
| --- | --- |
| Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея | Ф. З. Хацац |

Приложение к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея от 8 июня 2017 г. № 151/870-6

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея по одномандатным избирательным округам № 8 и № 13 города Майкопа

Сокращения:

ЦИК Адыгеи - Центральная избирательная комиссия Республики Адыгея;

ТИК г. Майкопа - территориальная избирательная комиссия города Майкопа;

УИК - участковая избирательная комиссия;

ФЗ-67 - Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Закон Республики Адыгея - Закон Республики Адыгея от 4 августа 2005 года № 351 «О выборах депутатов Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея»;

СМИ - государственные или муниципальные средства массовой информации;

ПАО «Сбербанк России» - Адыгейский филиал № 8620 ПАО «Сбербанк России»;

Сеть Интернет - сайт Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

День голосования - 10 сентября 2017 года

| № п/п |  | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Правовое основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |

Избирательные участки

| 1 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых комиссий | не позднее чем за сорок дней до дня голосования (не позднее 31 июля 2017 года) | Глава муниципального образования «Город Майкоп» по согласованию с ТИК г. Майкопа | ч. 4 ст.14 Закона Республики Адыгея |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обеспечение охраны помещений избирательных комиссий ТИК г. Майкопа УИК | незамедлительно после передачи в ТИК г. Майкопа избирательных бюллетеней после передачи в УИК избирательных бюллетеней | Органы внутренних дел города Майкопа |  |

Списки избирателей

| 3 | Представление в ТИК г. Майкопа сведений об избирателях | не позднее чем за шестьдесят дней до дня голосования (не позднее 11 июля 2017 года) | Главы муниципального образования «Город Майкоп» | ч. 5. ст. 15 Закона Республики Адыгея |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее чем за одиннадцать дней до дня голосования (не позднее 29 августа 2017 года) | ТИК г. Майкопа | ч. 2 ст. 15 Закона Республики Адыгея |
| 5 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую УИК | не позднее чем за десять дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 года | ТИК г. Майкопа | ч. 8. ст. 15 Закона Республики Адыгея |
| 6 | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей с указанием места нахождения УИК и режима работы | после получения списка избирателей из ТИК г. Майкопа | УИК |  |
| 7 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | за десять дней до дня голосования (с 30 августа 2017 года) | УИК | ч. 1 ст. 17 Закона Республики Адыгея |
| 8 | Обращение избирателей в УИК с заявлением о включении их в список избирателей, о любых ошибках и неточностях в сведениях о них | с момента представления списков избирателей для ознакомления до окончания времени голосования | Граждане РФ, обладающие активным избирательным правом | ч. 2 ст. 17 Закона Республики Адыгея |
| 9 | Проверка сообщенных заявителем сведений и представленных документов, либо устранение ошибок или неточностей, либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, с вручением заверенной копии решения заявителю | в течение двадцати четырех часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | УИК | п. 2 ст. 17 Закона Республики Адыгея |
| 10 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 9 сентября 2017 года) | Председатели и секретари УИК | ч. 11 ст. 15 Закона Республики Адыгея |
| 11 | Проведение учета избирателей с ограниченными физическими возможностями | весь период подготовки, включая день голосования | ТИК г. Майкопа |  |

Избирательные объединения

| 12 | Составление, опубликование в СМИ, размещение в сети Интернет, направление в ЦИК Адыгеи списка политических партий, региональных отделений политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и ФЗ - 67 принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея | п. 9 ст. 35 ФЗ-67 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея

| 13 | Самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам | после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в течении 35 дней со дня опубликования (публикации) указанного решения | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом | ч. 1 ст. 35 и ч. 2 ст. 35 Закона Республики Адыгея |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Выдача письменного подтверждения о получении документов, уведомляющих о выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения по соответствующему одномандатному избирательному округу | незамедлительно после представления документов | ЦИК Адыгеи | ч. 13 ст. 35 Закона Республики Адыгея |
| 15 | Выдвижение кандидатов избирательным объединением по одномандатным избирательным округам | в течение тридцати пяти дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначения выборов | Избирательные объединения | ч. 3 ст. 36 Закона Республики Адыгея |
| 16 | Представление списков кандидатов и иных избирательных документов для заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | не позднее чем через тридцать пять дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Уполномоченные представители избирательных объединений | ч. 1 ст. 38 Закона Республики Адыгея |
| 17 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении документов для заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | незамедлительно после представления документов | ЦИК Адыгеи | ч. 14 ст. 38 Закона Республики Адыгея |
| 18 | Принятие решения о заверении соответствующего списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо мотивированного решения об отказе в заверении соответствующего списка | в течение трех дней со дня приема документов | ЦИК Адыгеи | ч. 6 ст. 38 Закона Республики Адыгея |
| 19 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения ЦИК Адыгеи о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, с копией заверенного списка либо мотивированного решения об отказе в заверении списка | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ЦИК Адыгеи | ч. 7 ст. 38 Закона Республики Адыгея |
| 20 | Направление из ЦИК Адыгеи в ТИК г. Майкопа копии заверенного списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, или заверенных выписок из указанного списка | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ЦИК Адыгеи | ч. 10 ст. 38 Закона Республики Адыгея |
| 21 | Предоставление кандидатом, выдвинутым избирательным объединением, в ЦИК Адыгеи документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу и иных сведений о кандидате | в течение пяти дней со дня заверения списка кандидатов | Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов, выдвинутые избирательным объединением по одномандатным избирательным округам | ч. 12 ст. 38 Закона Республики Адыгея |
| 22 | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу и иных сведений о кандидате | незамедлительно после представления документов | ЦИК Адыгеи | ч. 14. ст. 38 Закона Республики Адыгея |
| 23 | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке сведений, указанных кандидатами при выдвижении | по мере поступления документов | ЦИК Адыгеи | ч. 2 ст. 43 Закона Республики Адыгея |
| 24 | Предоставление ЦИК Адыгеи результатов проверки достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с частями 3 и 5 статьи 35 пунктом 7 части 2 статьи 38 Закона Республики Адыгея | в течение десяти дней с даты получения представления, а с 30 августа 2017 года в срок, установленный ЦИК Адыгеи | МВД по РА, УФНС по РА, иные организации и учреждения, осуществляющие проверку сведений о кандидатах | ч. 2 ст. 43 Закона Республики Адыгея |
| 25 | Предоставление ЦИК Адыгеи результатов проверки достоверности сведений о кандидатах, представленных в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 35, пунктом 2 части 3 и пунктом 1 части 12 статьи 38 Закона Республики Адыгея, выполнения требований, предусмотренных частью 10 статьи 35 и частью 12.2 статьи 38 Закона Республики Адыгея | в течение двадцати дней с даты получения представления, а с 30 августа 2017 года в срок, установленный ЦИК Адыгеи | МВД по РА, УФНС по РА, иные организации и учреждения, осуществляющие проверку сведений о кандидатах | ч. 2 ст. 43 Закона Республики Адыгея |
| 26 | Выдача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов | не позднее, чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ЦИК Адыгеи | ч. 14 ст. 43 Закона Республики Адыгея |
| 27 | Изменение с согласия кандидата одномандатного избирательного округа, по которому этот кандидат был выдвинут | не позднее чем за пятьдесят дней до дня голосования (не позднее 21 июля 2017 года) | Избирательные объедения | ч. 7 ст. 36 Закона Республики Адыгея |
| 28 | Представление в ЦИК Адыгеи документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | не ранее чем семьдесят пять дней и непозднее чем за сорок семь дней до дня голосования до 18.00 часов (с 26 июня по 24 июля 2017 года) | Кандидаты | ч. 1 ст. 42 Закона Республики Адыгея |
| 29 | Предоставление в ЦИК Адыгеи письменного уведомления о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или не пользуется иностранными финансовыми инструментами) | вместе с документами для регистрации | Кандидаты | п. 6 ч. 1 ст. 42 Закона Республики Адыгея |
| 30 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких- либо документов или не соблюдения требований Закона Республики Адыгея к оформлению документов | не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ЦИК Адыгеи | ч. 1.1. ст. 44 Закона Республики Адыгея |
| 31 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидатах, в документы содержащие сведения о выдвинутом избирательным объединением кандидате | не позднее чем за один день до дня заседания ЦИК Адыгеи, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ЦИК Адыгеи | ч. 1.1 ст. 44 Закона Республики Адыгея |
| 32 | Принятие решения о регистрации кандидатов, либо об отказе в регистрации | в течение десяти дней со дня приема подписных листов и иных избирательных документов | ЦИК Адыгеи | ч. 1 ст. 44 Закона Республики Адыгея |
| 33 | Выдача каждому зарегистрированному кандидату удостоверения о его регистрации | после принятия решения о регистрации | ЦИК Адыгеи | ч. 12 ст. 44 Закона Республики Адыгея |
| 34 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии соответствующего решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в регистрации | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ЦИК Адыгеи | ч. 7 ст. 44 Закона Республики Адыгея |
| 35 | Передача в СМИ сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам | в течение сорока восьми часов после регистрации | ЦИК Адыгеи | ч. 13 ст. 44 Закона Республики Адыгея |
| 36 | Размещение на стендах в помещении избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3-4 статьи 71 Закона Республики Адыгея | не позднее, чем за пятнадцать дней до дня голосования (не позднее 25 августа 2017 года) | ТИК г. Майкопа | ч. 14 ст. 44 Закона Республики Адыгея |
| 37 | Предоставление в ЦИК Адыгеи заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ | ч. 2 ст. 46 Закона Республики Адыгея |

Статус кандидатов

| 38 | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением | после выдвижения кандидата | Кандидаты, избирательные объединения | ч. 1 ст. 48 Закона Республики Адыгея |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Регистрация доверенных лиц | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | ЦИК Адыгеи | ч. 1 ст. 48 Закона Республики Адыгея |
| 40 | Назначение в ЦИК Адыгеи члена комиссии с правом совещательного голоса | со дня представления документов для регистрации кандидата | Кандидат | ч. 1 ст. 22 Закона Республики Адыгея |
| 41 | Назначение в ТИК г. Майкопа, УИК по одному члену комиссии с правом совещательного голоса | после регистрации кандидата | Кандидат | ч. 1 ст. 22 Закона Республики Адыгея |
| 42 | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры | не позднее чем за пять дней до дня голосования, (не позднее 4 сентября 2017 года), а в случае вынуждающих к тому обстоятельств- не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 8 сентября 2017 года) | Кандидат | ч. 1 ст. 49 Закона Республики Адыгея |
| 43 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата по основаниям, предусмотренным уставом избирательного объедения | не позднее чем за пять дней до дня голосования (не позднее 4 сентября 2017 года) | Избирательные объедения | ч. 6 ст. 49 Закона Республики Адыгея |

Информирование избирателей и предвыборная агитация

| 44 | Информирование избирателей, в том числе через СМИ, о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве Российской Федерации о выборах, о кандидатах | весь период избирательной кампании | ЦИК Адыгеи, ТИК г. Майкопа, УИК | ч. 3 ст. 51 Закона Республики Адыгея |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Предоставление в ЦИК Адыгеи перечня республиканских государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и республиканских государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея | ч. 7 ст. 53 Закона Республики Адыгея |
| 46 | Опубликование перечня государственных организаций телерадиовещания и государственных периодических печатных изданий | не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ЦИК Адыгеи | ч. 6 ст. 53 Закона Республики Адыгея |
| 47 | Агитационный период | со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 9 сентября 2017 года по местному времени | Кандидаты, избирательные объединения | ч. 1 ст. 55 Закона Республики Адыгея |
| 48 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ и иными способами | не позднее чем за десять дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 года) | ТИК г. Майкопа, УИК | ч. 2 ст. 74 Закона Республики Адыгея |
| 49 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | в период, который начинается за двадцать восемь дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (с 12 августа 2017 года до 00.00 часов 9 сентября 2017 года) | Зарегистрированные кандидаты | ч. 2 ст. 55 Закона Республики Адыгея |
| 50 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в ЦИК Адыгеи этих сведений и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь по размещению агитационных материалов в сетевом издании | не позднее чем через тридцать дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции государственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | ч. 8 ст. 56 Закона Республики Адыгея |
| 51 | Опубликование информации об общем объеме бесплатной площади, предоставляемой для целей предвыборной агитации | не позднее чем через тридцать дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Редакции республиканских государственных периодических печатных изданий | ч. 2 ст. 58 Закона Республики Адыгея |
| 52 | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир бесплатных предвыборных агитационных материалов | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за тридцать дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2017 года) | ЦИК Адыгеи с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания | ч. 10 ст. 57 Закона Республики Адыгея |
| 53 | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов на платной основе | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за тридцать дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2017 года) | Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами | ч. 14 ст. 57 Закона Республики Адыгея |
| 54 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади редакциями печатных изданий | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за тридцать дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2017 года) | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий с участием зарегистрированных кандидатов | ч. 4 ст. 58 Закона Республики Адыгея |
| 55 | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади и установления дат опубликования предвыборных агитационных материалов | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за тридцать дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2017 года) | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий с участием зарегистрированных кандидатов | ч. 7 ст. 58 Закона Республики Адыгея |
| 56 | Опубликование графиков предоставления зарегистрированным кандидатам бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной площади для проведения предвыборной агитации | после завершения жеребьевки | ЦИК Адыгеи, редакции периодических печатных изданий | ч. 11 ст. 57 Закона Республики Адыгея |
| 57 | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади | не позднее чем за пять дней до выхода в эфир и пять дней до опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты | ч. 15 ст. 57, ч. 8 ст. 58 Закона Республики Адыгея |
| 58 | Предоставление в ЦИК Адыгеи данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения агитации | не позднее чем через десять дней со дня голосования (не позднее 19 сентября 2017 года) | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий | ч. 10 ст. 56 Закона Республики Адыгея |
| 59 | Ведение отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставляемых кандидатам, избирательным объединениям для проведения предвыборной агитации | весь период в соответствии с графиком предоставления бесплатного и платного эфирного времени и бесплатных и платных печатных площадей | Организации телерадиовещания и периодических печатных изданий | ч. 10 ст. 56 Закона Республики Адыгея |
| 60 | Хранение видео- и аудиозаписей, содержащих предвыборную агитации | не менее двенадцати месяцев со дня выхода в эфир теле- и радиопрограмм | Соответствующие организации телерадиовещания | ч. 23 ст. 57 Закона Республики Адыгея |
| 61 | Представление ПАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении средств на оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме | не позднее чем за один день до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты (или их уполномоченные представители по финансовым вопросам) | ч. 18 ст. 57, ч. 11 ст. 58 Закона Республики Адыгея |
| 62 | Представление копии платежного документа с отметкой ПАО «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | до предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты (или их уполномоченные представители по финансовым вопросам) | ч. 18 ст. 57, ч. 11 ст. 58, Закона Республики Адыгея |
| 63 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, или их доверенных лиц | в течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений | ч. 2 ст. 59 Закона Республики Адыгея |
| 64 | Выделение помещений на безвозмездной основе для проведения встреч зарегистрированных кандидатов или их доверенных лиц с избирателями | в течение агитационного периода | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной, муниципальной собственности, либо в собственности организации, имеющий на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Республик Адыгея и (или) муниципального образования, превышающую (превышающий) тридцать процентов | ч. 3-4 ст. 59 Закона Республики Адыгея |
| 65 | Уведомление в письменной форме ТИК г. Майкопа о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам. В случае если данное помещение было представлено для проведения агитационных публичных мероприятий одному из зарегистрированных кандидатов | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной, муниципальной собственности, либо собственности организации, имеющий на день официального опубликования (публикации) решения о назначении в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Республик Адыгея и (или) муниципального образования, превышающую (превышающий) тридцать процентов | ч. 4 ст. 59 Закона Республики Адыгея |
| 66 | Размещение в сети Интернет, информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления кандидату помещения для проведения встреч с избирателями, или информирование об этом других кандидатов иным способом | в течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | ТИК г. Майкопа | ч. 4.1 ст. 59 Закона Республики Адыгея |
| 67 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее, чем за тридцать дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2017 года) | Орган местного самоуправления по предложению ЦИК Адыгеи | ч. 9 ст. 60 Закона Республики Адыгея |
| 68 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ЦИК Адыгеи | не позднее чем через тридцать дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | ч. 3 ст. 60 Закона Республики Адыгея |
| 69 | Представление уведомлений о проведении митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер, в органе местного самоуправления | не ранее пятнадцати и не позднее десяти дней до проведения публичного мероприятия | Организаторы митингов, демонстраций, шествий и пикетирований | п. 1 ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» |
| 70 | Представление в ЦИК Адыгеи экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляры иных агитационных материалов | до начала распространения агитационных материалов | Кандидаты | ч. 5 ст. 60 Закона Республики Адыгея |
| 71 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно- телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования (с 5 по 9 сентября, а также 10 сентября 2017 года) | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов | ч. 3 ст. 52 Закона Республики Адыгея |

Финансирование выборов

| 72 | Выделение средств ЦИК Адыгеи на подготовку и проведение выборов | в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Министерство финансов Республики Адыгея | ч. 1,2 ст. 62 Закона Республики Адыгея |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов ТИК г. Майкопа | по мере поступления денежных средств в ЦИК Адыгеи | ЦИК Адыгеи | ч. 4 ст. 62 Закона Республики Адыгея |
| 74 | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета | в течение трех дней после получения ЦИК Адыгеи уведомления о выдвижении кандидата и иных документов, представляемых в порядке, установленном соответственно статьями 35, 38 Закона Республики Адыгея | ЦИК Адыгеи | ч. 4 ст. 64 Закона Республики Адыгея |
| 75 | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | в течение трех дней со дня представления в ЦИК Адыгеи решения кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам | ЦИК Адыгеи | ч. 4 ст. 64 Закона Республики Адыгея |
| 76 | Открытие кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | после получения кандидатом разрешения на открытие специального избирательного счета | Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам | ч. 4 ст. 64 Закона Республики Адыгея |
| 77 | Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Адыгея финансовых отчетов: первый финансовый отчет итоговый финансовый отчет | одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации не позднее чем через тридцать дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты Кандидаты | п. 1 ч. 2 ст. 67 Закона Республики Адыгея п. 2 ч. 2 ст. 67 Закона Республики Адыгея |
| 78 | Представление копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ | не позднее, чем через пять дней со дня их получения | ЦИК Адыгеи | ч. 4 ст. 67 Закона Республики Адыгея |
| 79 | Представление Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | не реже одного раза в неделю, а менее чем за десять дней до дня голосования - не реже одного раза в три операционных дня | ПАО «Сбербанк России» | ч. 5 ст. 67 Закона Республики Адыгея |
| 80 | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | периодически, но не реже чем один раз в две недели | ЦИК Адыгеи | ч. 6.1 ст. 67 Закона Республики Адыгея |
| 81 | Опубликование в сети Интернет сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, переданных ЦИК Адыгеи | периодически | ЦИК Адыгеи | ч. 6 ст. 67 Закона Республики Адыгея |
| 82 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщении о результатах этой проверки ЦИК Адыгеи | в пятидневный срок со дня поступления представления ЦИК Адыгеи | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие регистрацию юридических лиц | ч. 7 ст. 67 Закона Республики Адыгея |
| 83 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования немедленно после получения соответствующего требования | ПАО «Сбербанк России» | ч. 5.1 ст. 67 Закона Республики Адыгея |
| 84 | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд кандидата от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование внесено с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 66 Закона Республики Адыгея либо в размерах превышающих размеры, предусмотренные статьей 63 Закона Республики Адыгея | не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты | ч. 4 ст. 66 Закона Республики Адыгея |
| 85 | Перечисление в доход республиканского бюджета Республики Адыгея пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | не позднее чем через десять дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет | Кандидаты | ч. 5 ст. 66 Закона Республики Адыгея |
| 86 | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | после дня голосования и до дня представления итогового финансового отчета | Кандидаты | ч. 1 ст. 68 Закона Республики Адыгея |
| 87 | Перечисление по письменному указанию ЦИК Адыгеи в доход республиканского бюджета Республики Адыгея денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов | по истечении шестидесяти дней со дня голосования (после 8 ноября 2017 года) | ПАО «Сбербанк России» | ч. 7 ст. 68 Закона Республики Адыгея |
| 88 | Представление в ТИК г. Майкопа отчетов о поступлении и расходовании средств республиканского бюджета Республики Адыгея, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через десять дней со дня голосования (не позднее 20 сентября 2017 года) | УИК | ч. 7 ст. 69 Закона Республики Адыгея |
| 89 | Представление в ЦИК Адыгеи отчета о поступлении и расходовании средств республиканского бюджета Республики Адыгея, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через тридцать пять дней со дня официального опубликования данных о результатах выборов | ТИК г. Майкопа | ч. 8 ст. 69 Закона Республики Адыгея |
| 90 | Представление в Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея отчета о расходовании средств республиканского бюджета Республики Адыгея, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | ЦИК Адыгеи | ч. 9 ст. 69 Закона Республики Адыгея |
| 91 | Направление в СМИ для опубликования отчета о расходовании средств республиканского бюджета Республики Адыгея, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | не позднее чем через один месяц со дня их представления в Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея и не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | ЦИК Адыгеи | ч. 9 ст. 69 Закона Республики Адыгея |

Голосование и определение результатов выборов

| 92 | Предоставление возможности досрочного голосования: - в ТИК г. Майкопа - в УИК | за десять - четыре дня до дня голосования (с 30 августа по 5 сентября 2017 года) не ранее чем за три дня до дня голосования (с 6 сентября по 9 сентября 2017 года) | ТИК г. Майкопа | ст. 74.1 Закона Республики Адыгея |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | Оповещение через СМИ или иным способом о дне, времени и месте досрочного голосования: -ТИК г. Майкопа - УИК | не позднее 24 августа 2017 года не позднее 31 августа 2017 года | ТИК г. Майкопа УИК | ч. 3 ст. 74.1 Закона Республики Адыгея |
| 94 | Передача УИК списка досрочно проголосовавших избирателей | не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении УИК (не позднее 5 сентября 2017 года) | ТИК г. Майкопа | п. 10 ст. 65 ФЗ-67 |
| 95 | Предоставление в ЦИК Адыгеи информации о числе досрочно проголосовавших избирателей: - в ТИК г. Майкопа - в УИК | 5 сентября 2017 года 9 сентября 2017 года | ТИК г. Майкопа |  |
| 96 | Утверждение форм и текстов избирательных бюллетеней по одномандатным избирательным округам | не позднее, чем за двадцать дней до дня голосования (не позднее 20 августа 2017 года) | ЦИК Адыгеи | ч. 3 ст. 72 Закона Республики Адыгея |
| 97 | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, их числа | не позднее, чем за двадцать дней до дня голосования (не позднее 20 августа 2017 года) | ЦИК Адыгеи | ч. 1 ст. 72 Закона Республики Адыгея |
| 98 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, изготовленных полиграфической организацией ЦИК Адыгеи и оповещение членов избирательных комиссий, кандидатов о времени и месте передачи бюллетеней, выбраковке и уничтожении бюллетеней | не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней для голосования | ЦИК Адыгеи | ч. 14 ст. 72 Закона Республики Адыгея |
| 99 | Передача избирательных бюллетеней: в ТИК г. Майкопа в УИК (число передаваемых в каждую УИК избирательных бюллетеней определяется решением ТИК г. Майкопа) | в срок, определенный ЦИК Адыгеи не позднее чем за четыре дня до дня голосования (не позднее 5 сентября 2017 года) | ЦИК Адыгеи ТИК г. Майкопа | ч. 15 ст. 72 Закона Республики Адыгея |
| 100 | Определение необходимого количества используемых переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования по каждому избирательному участку | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | ТИК г. Майкопа | п. 8 ст. 66 ФЗ-67 |
| 101 | Организация голосования избирателей в день голосования | с 8.00 до 20.00 часов 10 сентября 2017 года | УИК | ч. 1 ст.74 Закона Республики Адыгея |
| 102 | Направление письменных извещений избирателям о времени и месте голосования 10 сентября 2017 года | не позднее чем за десять дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 года) | УИК | ч. 2 ст. 74 Закона Республики Адыгея |
| 103 | Прием заявлений (устных обращений) от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по стоянию здоровья инвалидности) прибыть в помещение для голосования о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | в течение десяти дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования по местному времени (с 31 августа до 14.00 10 сентября 2017 года) | УИК | ч. 2 ст. 75 Закона Республики Адыгея |
| 104 | Организация голосования вне помещения для голосования | в день голосования 10 сентября 2017 года при наличии письменного или устного обращения | УИК | ч. 2 ст. 75 Закона Республики Адыгея |
| 105 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | по истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Члены УИК с правом решающего голоса | ч.2 ст. 77 Закона Республики Адыгея |
| 106 | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования лицам, имеющим право на получение этих копий | немедленно после подписания протоколов об итогах голосования | УИК | ч. 25 ст. 77 Закона Республики Адыгея |
| 107 | Направление в ТИК г. Майкопа первых экземпляров протоколов об итогах голосования | незамедлительно после подписания протоколов всеми членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК | ч. 26 ст. 77 Закона Республики Адыгея |
| 108 | Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам на основании данных первых экземпляров протоколов УИК | не позднее, чем на пятый день со дня голосования (не позднее 14 сентября 2017 года) | ТИК г. Майкопа | ч. 1 ст. 78 Закона Республики Адыгея |
| 109 | Направление в ЦИК Адыгеи первых экземпляров протоколов и сводных таблиц ТИК г. Майкопа о результатах выборов по одномандатному избирательным округам | незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц | ТИК г. Майкопа | п. 17 ст. 78 ФЗ-67 |
| 110 | Извещение кандидата, избранного депутатом Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея, о результатах выборов | незамедлительно после установления общих результатов выборов | ЦИК Адыгеи | ч. 1 ст. 85 Закона Республики Адыгея |
| 111 | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ | в течение одних суток после определения результатов выборов | ЦИК Адыгеи | ч. 2 ст. 86 Закона Республики Адыгея |
| 112 | Представление в ЦИК Адыгеи копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея, либо копии документа, удостоверяющего, что им в указанный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | в пятидневный срок после извещения о результатах выборов | Кандидат, избранный депутатом Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея | ч. 1 ст. 85 Закона Республики Адыгея |
| 113 | Размещение данных протоколов УИК об итогах голосования в сети Интернет | по мере введения протоколов в ГАС «Выборы», но не позднее одних суток со дня голосования | ЦИК Адыгеи | ч. 7 ст. 78 Закона Республики Адыгея |
| 114 | Официальное опубликование в государственных республиканских периодических печатных изданиях данных, содержащихся в протоколах №1 ТИК г. Майкопа по одномандатным избирательным округам | не позднее, чем через три недели со дня голосования (не позднее 1 октября 2017 года) | ЦИК Адыгеи | ч. 3 ст. 86 Закона Республики Адыгея |
| 115 | Официальное опубликование общих результатов выборов, данных о числе голосов избирателей, полученных зарегистрированным кандидатом, полных данных протокола № 1 ТИК г. Майкопа | в течение трех недель со дня голосования (до 2 октября 2017 года) | ЦИК Адыгеи | ч. 4 ст. 86 Закона Республики Адыгея |
| 116 | Размещение в сети Интернет данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий, об итогах голосования, о результатах выборов | в течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов | ЦИК Адыгеи | ч. 5 ст. 86 Закона Республики Адыгея |
| 117 | Регистрация избранных депутатов Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея и выдача удостоверений об избрании | после официального опубликования общих результатов выборов и представления избранным депутатом Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея, копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | ЦИК Адыгеи | ч. 4 ст. 85 Закона Республики Адыгея |