**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп»**

**за 2022 год**

В числе основных направлений деятельности, стоящих перед Управлением культуры в 2022 году, обозначены следующие:

- реализация Указов Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204 и «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 № 474;

- реализация муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп»;

- реализация мероприятий в рамках национального проекта «Культура»;

- реализация мероприятий в рамках Года культурного наследия народов России;

- реализация мероприятий в рамках празднования 100-летия государственности Адыгеи.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования **«**Город Майкоп**»** от 10.12.2021 № 1353 проведены мероприятия, направленные на выполнение стратегических целей и задач.

Управление культуры муниципального образования «Город Майкоп», как ответственный исполнитель муниципальной программы, реализует полномочия в области:

1. Организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального образования;

2. Создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры;

3. Организации предоставления дополнительного образования для детей в области искусств;

4. Создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов на территории муниципального образования;

5. Сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования;

6. Создания условий для массового отдыха жителей муниципального образования.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год приведены в Таблице№1

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой  показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения целевых показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы | | | % исполнения |
| 2021 | Отчетный год  2022 | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп»** | | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. | % | - | 96,0 | 96,0 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Развитие сферы культуры»** | | | | | | |
| 1. | 1. Число посещений кинотеатров | Чел. | - | 3 076 | 1 408 | 45,7 |
| 2. | 1. Число посещений библиотек | Чел. | - | 326 000 | 330 591 | 101,4 |
| 3. | 1. Число посещений культурных мероприятий культурно-досуговых учреждений | Чел. | - | 359 867 | 369 501 | 102,7 |
| 4. | 1. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % |  | 18,2 | 18,2 | 100,0 |
| 5. | 1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от их нормативной потребности | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6. | Уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками от их нормативной потребности | % |  | 163,6 | 163,6 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Создание условий для развития сферы туризма»** | | | | | | |
| 1. | Прирост публикаций в средствах массовой информации, содержащих информационно-рекламные материалы о туризме (нарастающим итогом) | Ед. |  | 10 | 10 | 100,0 |
| 2. | Прирост проведенных организованных пешеходных экскурсий (нарастающим итогом) | Ед. |  | 24 | 24 | 100,0 |
| 3. | Прирост проведенных мастер-классов (нарастающим итогом) | Чел. |  | 2 | 2 | 100,0 |
| 4. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. | % |  | 23,8 | 23,8 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Развитие Городского парка культуры и отдыха»** | | | | | | |
| 1. | 1. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от их нормативной потребности | % |  | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 2. | Прирост культурно-досуговых мероприятий в Городском парке культуры и отдыха (нарастающим итогом) | Ед. |  | 150 | 150 | 100,0 |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному

1. Целевой показатель «Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» рассчитывается в соответствии с методикой расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» по формуле:

Ч= Чуд /Чоб \*100%, где

Ч - уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %;

Чуд – число потребителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых услуг в сфере культуры по оказанным услугам всеми подведомственными учреждениями, чел.;

Чоб - общее число потребителей, принимавших участие в выборочном анкетировании по оказанным услугам всеми подведомственными учреждениями, чел.

Фактический расчет: 1164/1212\*100=96,0%

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. По целевому показателю «Число посещений кинотеатров» расчет не производится, фактическое значение за 2022г. составило 1408 человек, что меньше запланированного количества, в связи с приказом Министерства культуры Республики Адыгея от 23.12.2021 № 278-п «О внесении изменений в приказ от 20.02.2021 №39-п «Об утверждении плановых показателей по достижению национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов.

2. По целевому показателю «Число посещений библиотек» расчет не производится, фактическое значение за 2022г. составило - 330 591чел.

3. По целевому показателю «Число посещений культурных мероприятий культурно-досуговых учреждений» расчет не производится, фактическое значение показателя составило – 369 501 ед.

4. Целевой показатель «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» рассчитывается в соответствии с методикой расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» по формуле:

Дзас =Чзас/Чзобщ \*100%, где

Дзас- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %;

Чзас- число зданий (учреждений культурно-досугового типа и библиотек), которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, ед.;

Чзобщ - общее число зданий (учреждений культурно-досугового типа и библиотек) государственных и муниципальных учреждений культуры, ед.

Фактический расчет: 4/22\*100=18,2

5. Целевой показатель «Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от их нормативной потребности» рассчитывается в соответствии с методикой расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» по формуле:

УФОКДУ = КДУф/ КДУнорм \* 100%, где

УФОКДУ - уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от их нормативной потребности,%;

КДУф - фактическое количество клубов и учреждений клубного типа, ед.;

КДУнорм - требуемое количество клубов и учреждений клубного типа в соответствии с утвержденным нормативом, ед.

Фактический расчет: 2/2\*100=100

6. Целевой показатель «Уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками от их нормативной потребности» рассчитывается в соответствии с методикой расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» по формуле:

УФОББК = КБ+0,09\*ОВО+КДУБ /ББКНОМ \*100%, где

УФОББК - уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками, %;

КБ - общее число библиотек и библиотек-филиалов на конец отчетного года, ед.;

ОВО - число отделов внестационарного обслуживания (библиотечных пунктов), ед.;

КДУБ - число учреждений культурно-досугового типа, занимающихся библиотечной деятельностью, ед.;

ББКНОМ - требуемое количество общедоступных библиотек в соответствии с утвержденным нормативом, ед.

Фактический расчет: 18+0.09\*0+0/11=163,6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. По целевому показателю «Прирост публикаций в средствах массовой информации, содержащих информационно-рекламные материалы о туризме (нарастающим итогом)» расчет не производится, фактическое значение за 2022г.

составило 10 ед.

2. По целевому показателю «Прирост проведенных организованных пешеходных экскурсий (нарастающим итогом)», расчет не производится, фактическое значение за 2022г. составило 24 ед.

3. По целевому показателю «Прирост проведенных мастер-классов (нарастающим итогом)», расчет не производится, фактическое значение за 2022г. составило 2 ед.

4. Целевой показатель «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» рассчитывается в соответствии с методикой расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» по формуле:

Дрест.об= ОКНтреб.рест /ОКНоб\* 100%, где

Дрест.об - доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, %.

ОКНтреб.рест- число объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, ед.;

ОКНоб - общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, ед.

Фактический расчет: 5/21 \*100= 23,8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Целевой показатель «Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от их нормативной потребности» подпрограммы «Развитие Городского парка культуры и отдыха» рассчитывается в соответствии с методикой расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» по формуле:

УФОПКиО = ПКиОф/ ПКиОнорм \* 100%, где

УФОПКиО - уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от их нормативной потребности,%;

ПКиОф - фактическое количество парков культуры и отдыха, ед.;

ПКиОнорм - требуемое количество парков культуры и отдыха в соответствии с утвержденным нормативом, ед.

Фактический расчет: 1/5\*100=20,0

2. По целевому показателю «Прирост культурно-досуговых мероприятий в Городском парке культуры и отдыха (нарастающим итогом)» расчет не производится, фактическое значение показателя за 2022г. – 150 ед.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в Таблице № 2

Сведения   
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении)  за отчетный год | | |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп»** | | | | | |
| **Подпрограмма «Развитие сферы культуры»** | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие:** Развитие библиотечного дела | Управление культуры;  подведомственные учреждения |  |  |  |
| **1.1.** | Мероприятие:  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **1.1.1.** | Количество библиотек, ед. | подведомственные учреждения | 14 | 14 | 100,0 |
| **1.2.** | Мероприятие:  Комплектование библиотечных фондов новыми информационными изданиями | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **1.2.1.** | Увеличение книжного фонда, экз. | подведомственные учреждения | 360 | 360 | 100,0 |
| **1.3.** | Мероприятие:  Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **1.3.1.** | Приобретение предметов мебели, шт. | подведомственные учреждения | 0 | 0 |  |
| **1.3.2.** | Приобретение оргтехники и систем видеонаблюдения, шт. | подведомственные учреждения | 3 | 3 | 100,0 |
| **1.3.3.** | Приобретение библиотечной техники, шт. | подведомственные учреждения | 0 | 0 |  |
| **1.4.** | Мероприятие:  Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **1.4.1.** | Увеличение книжного фонда, экз. | подведомственные учреждения | 1523 | 1523 | 100,0 |
| **2.** | **Основное мероприятие:** Традиционная культура, самодеятельное и народное творчество | Управление культуры; подведомственные учреждения |  |  |  |
| **2.1.** | Мероприятие:  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **2.1.1.** | Организация выставочных проектов, ед. | подведомственные учреждения | 2 | 2 | 100,0 |
| **2.1.2.** | Организация и проведение мастер-классов, ед. | подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| **2.2** | Мероприятие:  Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **2.2.1.** | Пошив сценических костюмов, комплектов | подведомственные учреждения | 10 | 10 | 100,0 |
| **2.2.2.** | Приобретение музыкальных инструментов, шт. | подведомственные учреждения | 10 | 10 | 100,0 |
| **2.2.3.** | Приобретение оргтехники, ед. | подведомственные учреждения | 2 | 2 | 100,0 |
| **2.2.4.** | Приобретение мебели и электротоваров, шт. | подведомственные учреждения | 0 | 0 |  |
| **2.2.5.** | Приобретение огнетушителей, шт. | подведомственные учреждения | 0 | 0 |  |
| **2.3.** | Мероприятие:  Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **2.3.1.** | Приобретение светового оборудования для актового зала, ед. | подведомственные учреждения | 15 | 15 | 100,0 |
| **2.4.** | Мероприятие:  Расходы на работу по техническому обследованию строительных конструкций нежилого помещения | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **2.4.1.** | Проведение технического обследования на надежность строительных конструкций нежилого помещения (клуб), находящегося по адресу: Республика Адыгея, город Майкоп, поселок Родниковый, улица Ленина, дом 14Б | подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| **2.5.** | Мероприятие:  Расходы на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства: «Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп» | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **2.5.1.** | Выполнение проектно-изыскательных работ и экспертизу проектно-сметной документации | подведомственные учреждения | 0 | 0 |  |
| **3.** | **Основное мероприятие:** Дополнительное образование детей в области искусств | Управление культуры; подведомственные учреждения |  |  |  |
| **3.1.** | Мероприятие:  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **3.1.1.** | Количество обучающихся, чел. | подведомственные учреждения | 210 | 210 | 100,0 |
| **3.2.** | Мероприятие:  Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **3.2.1.** | Приобретение предметов мебели, шт. | подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| **4.** | **Основное мероприятие:** Организация и проведение городских мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества | Управление культуры; подведомственные учреждения |  |  |  |
| **4.1.** | Мероприятие:  Проведение городских мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам | подведомственные учреждения |  |  |  |
| **4.1.1** | Количество проведенных мероприятий, ед. | подведомственные учреждения | 389 | 389 | 100,0 |
| **4.2.** | Мероприятие:  Организация и проведение мероприятия «Полевая кухня» | Управление культуры |  |  |  |
| **4.2.1.** | Количество проведенных мероприятий, ед. | Управление культуры | 0 | 0 |  |
| **5.** | **Основное мероприятие:** Развитие сети групп казачьей направленности, обеспечение их деятельности, проведение мероприятий по изучению и популяризации традиционной культуры и истории казачества | ОВППиОО;  Казачьи общества |  |  |  |
| **5.1.** | Мероприятие:  Предоставление субсидий социально ориентированным казачьим обществам, действующим на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Казачьи общества |  |  |  |
| **5.1.1.** | Приобретение казачьей форменной одежды для детей и молодежи, комплектов. | Казачьи общества | 8 | 8 | 100,0 |
| **5.1.2.** | Приобретение книг, наглядных пособий, плакатов, буклетов, брошюр, учебно-методических материалов, посвященных казачьей тематике, шт. | Казачьи общества | 20 | 20 | 100,0 |
| **6.** | **Основное мероприятие:** Реализация Федерального проекта «Культурная среда» | Управление культуры; подведомственные учреждения |  |  |  |
| **6.1.** | Мероприятие:  Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | Управление культуры; подведомственные учреждения |  |  |  |
| **6.1.1.** | Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ед. | Управление культуры; подведомственные учреждения | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма «Создание условий для развития сферы туризма»** | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие*:*** Формирование условий для развития сферы туризма | Управление культуры |  |  |  |
| **1.1.** | Издание информационно-рекламных материалов | Управление культуры |  |  |  |
| **1.1.1.** | Изготовление буклетов и флаеров, шт. | Управление культуры | 2500 | 2500 | 100,0 |
| **1.2.** | Изготовление сувенирной продукции | Управление культуры |  |  |  |
| **1.2.1.** | Количество изготовленных сувениров, шт. | Управление культуры | 100 | 100 | 100,0 |
| **1.3.** | Организация и реализация пешеходных экскурсий по городу Майкопу | Управление культуры |  |  |  |
| **1.3.1.** | Количество пешеходных экскурсий по городу, шт. | Управление культуры | 24 | 24 | 100,0 |
| **2.** | **Основное мероприятие:** Развитие народных художественных промыслов | Управление культуры;  Подведомственные учреждения |  |  |  |
| **2.1.** | Организация и проведение Фестиваля ремесленников «Город Мастеров» | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| **2.1.1.** | Организация выставочных проектов, ед. | Подведомственные учреждения | 4 | 4 | 100,0 |
| **2.1.2.** | Количество проведенных мастер-классов, ед. | Подведомственные учреждения | 2 | 2 | 100,0 |
| **3.** | **Основное мероприятие:** Создание скульптурной композиции, посвященной Шахан-Гирею Хакурате | Управление культуры;  МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| **3.1.** | Количество скульптурных композиций, ед. | Управление культуры;  МКУ «Благоустройство» | 1 | 1 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Развитие Городского парка культуры и отдыха»** | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие:** Финансовая поддержка на содержание парковой деятельности МУП «Городской парк культуры и отдыха» | Управление культуры;  МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |
| **1.1.** | Субсидия в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием условий массового отдыха жителей в МУП «Городской парк культуры и отдыха» | МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |
| 1.1.1. | Число посетителей, воспользовавшихся услугами собственных аттракционов, чел. | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 7431 | 7432 | 100,0 |
| 1.1.2. | Проведение технической диагностики аттракционов, ед. | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 1 | 1 | 100,0 |
| 1.1.3. | Количество объектов досуга, ед. | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 53 | 53 | 100,0 |
| **2.** | **Основное мероприятие*:*** Финансовая поддержка на содержание бассейна МУП «Городской парк культуры и отдыха | Управление культуры;  МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |
| **2.1.** | Субсидия МУП «Городской парк культуры и отдыха» муниципального образования «Город Майкоп» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с содержанием бассейна | МУП «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |
| 2.1.1. | Ежегодная наполняемость бассейна, раз | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 0 | 0 |  |
| 2.1.2. | Количество барьерной дезинфекции и санитарной обработки, раз | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 2 | 2 | 100,0 |
| 2.1.3. | Количество взятия пробы воды за сезон, раз | МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 1 | 1 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений культуры»** | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие:**  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | Управление культуры, подведомственные учреждения |  |  |  |
| **1.1.** | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Управление культуры, подведомственные учреждения |  |  |  |
| **1.1.1.** | Координация деятельности и методическая помощь подведомственным учреждениям (совещания, круглые столы), ед. | Управление культуры, подведомственные учреждения | 7 | 7 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий (выполнение менее 95 % от планового значения)\*\* |  | | | |

*Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.*

В рамках Года культурного наследия народов России Управлением культуры и подведомственными учреждениями проведено немало различных мероприятий. В том числе в связи с празднованием 100-летия государственности Адыгеи одним из значимых событий стало изготовление и установка монументальной скульптуры Шахан - Гирея Умаровича Хакурате (высота 3,2 метра) на Привокзальной площади.

Еще нужно отметить мероприятия по улучшению развития туризма в 2022 году на территории муниципального образования «Город Майкоп».

Основным направлением туризма являются экскурсионно-познавательные маршруты, которые пролегают через месторасположения исторических объектов, отражающих историю города.

Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп»

и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, основного  мероприятия | Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования  «Город Майкоп» | | | Расходы за счёт средств  внебюджетных источников | | | Итого расходы на реализацию  муниципальной программы | | |
| Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполне-ние | %  исполне-ния\* | Уточнен-ный план | Кассовое исполне-ние | %  исполне-  ния\* | Уточненный план на 31  декабря  отчётного года | Кассовое  исполне-  ние | %  исполнения\* |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп»** | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа | 199 511,6 | 197 859,8 | 99,2 | - |  |  | 199 511,6 | 197 859,8 | 99,2 |
| **Подпрограмма «Развитие сферы культуры»** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Развитие сферы культуры»** | 178 642,7 | 178 642,7 | 100,0 |  |  |  | 178 642,7 | 178 642,7 | 100,0 |
| **1.Основное мероприятие:** Развитие библиотечного дела | 44 471,2 | 44 471,2 | 100,0 | - |  |  | 44 471,2 | 44 471,2 | 100,0 |
| **2.Основное мероприятие:** Традиционная культура, самодеятельное и народное творчество | 117 361,6 | 117 361,6 | 100,0 | - |  |  | 117 361,6 | 117 361,6 | 100,0 |
| **3.Основное мероприятие:** Дополнительное образование детей в области искусств | 13 649,3 | 13 649,3 | 100,0 | - |  |  | 13 649,3 | 13 649,3 | 100,0 |
| **4.Основное мероприятие:** Организация и проведение городских мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества | 3 040,6 | 3 040,6 | 100,0 |  |  |  | 3 040,6 | 3 040,6 | 100,0 |
| **5.Основное мероприятие:** Развитие сети групп казачьей направленности, обеспечение их деятельности, проведение мероприятий по изучению и популяризации традиционной культуры и истории казачества | 120,0 | 120,0 | 100,0 |  |  |  | 120,0 | 120,0 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Создание условий для развития сферы туризма»** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Создание условий для развития сферы туризма»** | 10 350,0 | 8 698,2 | 84,0 |  |  |  | 10 350,0 | 8 698,2 | 84,0 |
| **1.Основное мероприятие*:*** Формирование условий для развития сферы туризма | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| **2.Основное мероприятие:** Развитие народных художественных промыслов | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| **3.Основное мероприятие:** Создание скульптурной композиции, посвященной Шахан-Гирею Хакурате | 10 000,0 | 8 348,2 | 83,5 |  |  |  | 10 000,0 | 8 348,2 | 83,5 |
| Сложившаяся экономия денежных средств образовалась в ходе выполнения работ по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт общественной территории. «Создание скульптурной композиции, посвященной Шахан-Гирею Хакурате», на привокзальной площади г. Майкопа, Республики Адыгея» | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Развитие Городского парка культуры и отдыха»** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Развитие Городского парка культуры и отдыха»** | 3 320,3 | 3 320,3 | 100,0 |  |  |  | 3 320,3 | 3 320,3 | 100,0 |
| **1.Основное мероприятие:** Финансовая поддержка на содержание парковой деятельности МУП «Городской парк культуры и отдыха» | 3 260,3 | 3 260,3 | 100,0 |  |  |  | 3 260,3 | 3 260,3 | 100,0 |
| **2.Основное мероприятие*:*** Финансовая поддержка на содержание бассейна МУП «Городской парк культуры и отдыха | 60,0 | 60,0 | 100,0 |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений культуры»** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений культуры»** | 7 198,6 | 7 198,6 | 100,0 |  |  |  | 7 198,6 | 7 198,6 | 100,0 |
| **1.Основное мероприятие:**  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | 7 198,6 | 7 198,6 | 100,0 |  |  |  | 7 198,6 | 7 198,6 | 100,0 |

\* При наличии отклонений фактического значения от планового (выполнение по итогам отчётного года менее 95 %) приводится краткое описание причины экономии средств

В течение 2022 года в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 01.03.2022 № 187 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1353 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения в целях приведения в соответствие с Решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 02.09.2022 № 821 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» внесено новое основное мероприятие «Создание скульптурной композиции, посвященной Шахан-Гирею Хакурате» в подпрограмме «Создание условий для развития сферы туризма»;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 01.11.2022г. № 1005 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 1.12.2021 № 1353 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения, на основе которых составляется проект бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и на плановый период;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.01.2023г. № 49 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1353 «Об утверждении муниципального программа «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения в целях приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря 2022 года – 2022 год.

Руководитель Управления культуры Р.А. Цеева