**Отчёт**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 – 2024 годы»**

**в 2020 году**

**Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году**

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение повышения качества и доступности образования в муниципальном образовании «Город Майкоп» осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 18.12.2017 № 1544 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2024 годы» ( с учетом внесенных изменений).

Достижение стратегической цели Программы по обеспечению повышения эффективности и качества услуг (работ) в сфере образования в муниципальном образовании «Город Майкоп» осуществлялась в ходе реализации мероприятий 4 – х подпрограмм:

*1) «Развитие системы дошкольного образования»;*

*2) «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»;*

*3) «Развитие системы дополнительного образования детей»;*

*4) «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования».*

В ходе реализации указанных подпрограмм Программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

1. Повысилась удовлетворенность населения качеством услуг, предоставляемых в сфере дошкольного образования.

2. Функционирует открытая информационно - образовательная среда, включающая средства обучения и воспитания, необходимые для организации образовательной деятельности, обеспечения освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в полном объеме независимо от места нахождения и социокультурных условий обучающихся, в том числе с применением современных педагогических технологий.

3. Расширились направления кружковой работы в системе дополнительного образования детей.

4. Эффективно используются организационно - экономические механизмы, направленные на обеспечение высокого качества образовательной, финансово-экономической, материально-технической деятельности в образовательных организациях.

5. Повысилось качество образовательных услуг вследствие увеличения количества образовательных организаций (филиалов).

*Таблица № 1*

***Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2019 | 2020 | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы» | | | | | | | |
| 1. | Доля родителей (законных представителей) в муниципальном образовании «Город Майкоп», удовлетворённых качеством предоставляемых образовательных услуг, к общему числу опрошенных родителей (законных представителей) | | % | 96,3 | 91,3 | 93,1 | Исполнение 102,0 % |
| 2 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных материально-техническим обеспечением образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп», к общему числу опрошенных родителей (законных представителей) | | % | 84,1 | 75,5 | 78,0 | Исполнение 103,3% |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | | % | 77,4 | 79,0 | 60,2 | Исполнение 76,2 % |
| 1.2. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Республике Адыгея | | % | 96,7 | 100,0 | 95,4 | Исполнение 95,4% |
| 1.3. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет | | % | 4,9 | 7,0 | 5,1 | Исполнение 137,3 % |
| 1.4. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых произведены ремонтные работы в соответствии с выявленной потребностью, к общему числу дошкольных образовательных организаций | | % | 42,0 | 42,0 | 49,0 | Исполнение 116,7 % |
| 1.5. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, к общему числу дошкольных образовательных организаций | | % | 42,8 | 21,0 | 7,0 | Исполнение 33,3 % |
| 1.6. | Доступность дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. | | % | 95,0 | 60,0 | 72,1 | Исполнение 120,2 % |
| 1.7. | Доступность дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте от полутора до трех лет. | | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Исполнение 100,0 % |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» | | | | | | | |
| 2.1. | | Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций | % | 93,0 | 97,6 | 96,8 | Исполнение 99,2% |
| 2.2. | | Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на 1 обучающегося | тыс. руб. | 36,4 | 34,5 | 37,2 | Исполнение 107,8 % |
| 2.3.. | | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 82,1 | 86,8 | 85,7 | Исполнение 98,7 % |
| 2.4. | | Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую и третью смены, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 21,0 | 22,0 | 22,6 | Исполнение 97,3 % |
| 2.5. | | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 48,5 | 49,0 | 51,0 | Исполнение 104,1 % |
| 2.6. | | Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 73,6 | 61,8 | 75,8 | Исполнение 122,7 % |
| 2.7. | | Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 83,3 | 90,5 | 90,0 | Исполнение 99,4 % |
| 2.8. | | Удельный вес численности обучающихся, посещающих летний лагерь с дневным пребыванием, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | % | 7,2 | 7,4 | 0 | Исполнение 0 % |
| 2.9. | | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (нарастающим итогом). | Ед. | 0 | 250 | 250 | Исполнение 100,0 % |
| 2.10. | | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности (нарастающим итогом). | Ед. | 0 | 1100 | 1100 | Исполнение 100,0 % |
| 2.11. | | Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом от общего количества общеобразовательных организаций (нарастающим итогом). | Ед. | 7,2 | 3,6 | 7,2 | Исполнение 200 % |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей» | | | | | | | |
| 3.1. | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | | % | 61,4 | 70,0 | 70,6 | Исполнение 100,9 % |
| 3.2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Адыгея | | % | 108,1 | 100,0 | 95,5 | Исполнение 95,5% |
| 3.3. | Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации дополнительного образования, в расчёте на 1 обучающегося | | тыс. руб. | 3,2 | 5,9 | 3,6 | Исполнение 61,0 % |
| 3.4. | Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по развитию инфраструктуры системы дополнительного образования, от общего числа организаций дополнительного образования | | % | 33,3 | 33,3 | 33,3 | Исполнение 100,0 % |
| 3.5. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования. | | % | 78,3 | 70,0 | 70,6 | Исполнение 100,9% |
| 3.6. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | | % | 25,0 | 50,0 | 52,1 | Исполнение 104,2 % |
| 3.7. | Количество услуг психолого-методической и консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | | Ед. | 20000 | 4200 | 5179 | Исполнение 123,3 % |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования» | | | | | | | |
| 4.1. | Удельный вес обращений по вопросам образования от общего количества обращений в Администрацию муниципального образования «Город Майкоп», шт. | | 1С: документооборот | 36,1 | 44,5 | 8,5 | Исполнение 523,5 % |
| 4.2. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ, средний балл. | | Средний балл | 1,72 | 1,70 | 1,42 | Исполнение 119,7 % |
| 4.3. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории (первой и высшей) в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций. | | % | 88,0 | 88,0 | 88,0 | Исполнение 100,0 % |
| 4.4. | Доля обучающихся, участвующих в городских, республиканских, всероссийских олимпиадах, к общему числу обучающихся общеобразовательных организаций. | | % | 51,0 | 51,0 | 51,0 | Исполнение 100,0 % |
| 4.5. | Количество образовательных организаций, прошедших независимую оценку качества образования (с нарастающим итогом) | | Ед. | 31 | 74 | 74 | Исполнение 100,0 % |
| 4.6. | Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего образования: | | Средний балл |  | | | |
| - по математике, средний балл | | 58 | 48,24 | 57 | Исполнение 118,2 % |
| -по русскому языку, средний балл | | 69,5 | 73,99 | 71 | Исполнение 96,0 % |
| 4.7. | Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования: | | Средний балл |  | | | |
| - по математике; | | 3,6 | 3,7 | - | - |
| - по русскому языку | | 3,9 | 4,3 | - | - |
| 4.8. | Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: | | % |  | | | |
| - по математике; | |  | 0,15 | 0,17 | 3,1 | 5,5 % |
| - по русскому языку | |  | 0 | 0 | 1,2 | 0 % |
| 4.9. | Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА: | | % |  | | | |
| - по математике; | | 0,46 | 0,69 | - | - |
| - по русскому языку | | 0,2 | 0,07 | - | - |
| 4.10. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | | % | 0,15 | 0,2 | 0 | Исполнение 100,0 % |

Расчет целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год

**Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы»**

1. Доля родителей (законных представителей) в муниципальном образовании «Город Майкоп», удовлетворённых качеством предоставляемых образовательных услуг к общему числу опрошенных родителей (законных представителей):

ДР = х 100 , где

ДР - доля родителей (законных представителей) в муниципальном образовании «Город Майкоп», удовлетворённых качеством предоставляемых образовательных услуг, к общему числу опрошенных родителей (законных представителей), %;

КРУ - количество родителей (законных представителей) в муниципальном образовании «Город Майкоп», удовлетворённых качеством предоставляемых образовательных услуг, чел.;

ОЧР - общее число опрошенных родителей (законных представителей), чел.

Плановый расчет:

ДР = (8326/9123) х 100 = 91,3 %

Фактический расчет:

ДР = (8492/9123) х 100 = 93,1 %

2. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных материально-техническим обеспечением образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп», к общему числу опрошенных родителей (законных представителей):

ДРмто = х 100, где

ДРмто - доля родителей (законных представителей), удовлетворенных материально-техническим обеспечением образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп», к общему числу опрошенных родителей (законных представителей), %;

Румто – количество родителей (законных представителей), удовлетворенных материально-техническим обеспечением образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп», чел.;

ОЧР - общее число опрошенных родителей (законных представителей), чел.

Плановый расчет:

ДРмто = (6889/9123) х 100 = 75,5 %

Фактический расчет:

ДРмто = (7118/9123) х 100 = 78,0 %

***Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»***

1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет:

ДД = ЧДпдоу / ОЧД1-6 х 100, где

ДД - доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %;

ЧДпдоу – численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, чел.;

ОЧД1-6 - общая численность детей в возрасте 1-6 лет, чел.

Плановый расчет:

ДД= (10023/12700) х 100 = 79,0 %

Фактический расчет:

ДД= (7648/12700) х 100 = 60,2 %

Количество мест в дошкольных образовательных организациях превышает общую численность детей в возрасте 1- 6 лет.

2. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Республике Адыгея:

ОЗ = (СЗД/СЗП)х100, где

ОЗ - отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Республике Адыгея, %;

СЗД - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб.;

СЗП - среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Республике Адыгея, руб.

Плановый расчет:

ОЗ = (25494,5/25494,5) x100 = 100 %

Фактический расчет:

ОЗ = (24311,13/25494,5) x100 = 95,4 %

3. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет:

ДД = (ОДО/ОЧД) х 100, где

ДД – доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, %,

ОДО – количество детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, чел.;

ОЧД – общая численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет, чел.

Плановый расчет:

ДД = (889/12700) х 100= 7,0 %

Фактический расчет:

ДД = (653/12700) х 100= 5,1 %

Показатель перевыполнен в связи с тем, что на территории муниципального образования «Город Майкоп» в 2020 году создано 300 мест за счет строительства новых дошкольных организаций.

4. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых произведены ремонтные работы в соответствии с выявленной потребностью, к общему числу дошкольных образовательных организаций:

ДР =(ДОР/ОЧД) х 100, где

ДР – доля дошкольных образовательных организаций, в которых произведены ремонтные работы в соответствии с выявленной потребностью, к общему числу дошкольных образовательных организаций, %;

ДОР – количество дошкольных образовательных организаций, в которых произведены ремонтные работы в соответствии с выявленной потребностью, ед.;

ОЧД – общее число дошкольных образовательных организаций, ед.

Плановый расчет

ДР = (18/43) х 100 = 42 %

Фактический расчет:

ДР = (21/43) х 100 = 49 %

В связи с возникшими аварийными ситуациями были проведены ремонтные работы в 3х учреждениях.

5. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально- технической базы, к общему числу дошкольных образовательных организаций:

Думт =(ДОумт/ОЧД) х 100, где

Думт- доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, к общему числу дошкольных образовательных организаций, %;

ДОумт- доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, к общему числу дошкольных образовательных организаций, %;

ОЧД - общее число дошкольных образовательных организаций, ед.

Плановый расчет:

Думт = (9/43) х 100 = 21 %

Фактический расчет:

Думт= (3/43) х 100 = 7 %

Показатель не выполнен в связи с уменьшением финансирования.

6. Доступность дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет:

Ддо = х 100, где

Ддо - Доступность дошкольного образования, %;

Ч2-3пдо- численность детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, чел.;

Ч2-3оч - численность детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, чел.

Плановый расчет:

Ддо = (1686/2818) х 100= 60,0 %

Фактический расчет:

Ддо = (1686/2339) х 100= 72,1%

Показатель перевыполнен в связи с реализацией национального проекта «Демография» и создания дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях. В 2020 году уровень обеспеченности от 2-х месяцев до 1,5 лет составлял 97,0 % и от 1,5 до 3х лет составлял 100,0 %.

7. Доступность дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте от полутора до трех лет:

Ддо = х 100, где

Ддо - Доступность дошкольного образования, %;

Ч1,5-3пдо- численность детей в возрасте от полутора до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, чел.;

Ч1,5-3оч - численность детей в возрасте от полутора до трех лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, чел.

Плановый расчет:

Ддо = (1686/1686) х 100= 100 %

Фактический расчет:

Ддо = (1686/1686) х 100=100 %

***Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»***

1. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций:

Ууч = (ЧУфгос/ЧУ) х 100, где

Ууч - удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций, %;

ЧУфгос- численность учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, чел.;

ЧУ- общая численность учащихся общеобразовательных организаций, чел.

Плановый расчет:

Ууч = (18414/18867) х 100 = 97,6%

Фактический расчет:

Ууч = (18271/18869) х 100 = 96,8%

2. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на 1 обучающегося:

ОФ =, где

ОФ – общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на 1 обучающегося, тыс. руб.;

ФР – общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, тыс. руб.;

КО – численность обучающихся в общеобразовательных организациях, чел.

Плановый расчет:

ОФ =649906,5/18867=34,5 тыс. руб.

Фактический расчет:

ОФ =701097,0/18869=37,2 тыс. руб.

Не была внесена корректировка в плановое значение показателя, с учетом индексации на повышения оплаты труда и оплату коммунальных услуг.

3. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций:

ООсто =, где

ООсто - доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, %;

Р - количество общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, шт.;

Робщ - общее количество муниципальных общеобразовательных организаций, шт.

Плановый расчет:

ООсто = (24/28) х 100 = 86,8 %

Фактический расчет:

ООсто = (24/28) х 100 = 85,7 %

При планировании показатель не верно рассчитан.

4. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую и третью смены, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций:

УВуч = (ЧУ2 смена+ЧУ3 смена)/ЧУ х 100, где

УВуч - удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую и третью смены, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, %;

ЧУ2 смена - численность обучающихся, занимающихся во вторую смену, чел.;

ЧУ3 смена - численность обучающихся, занимающихся в третью смену, чел.;

ЧУ - общая численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, чел.

Плановый расчет:

УВуч = (4151/18867) х 100 = 22,0 %

Фактический расчет:

УВуч = (4258/18869) х 100 = 22,6 %

5. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования:

Уч = )х 100 , где

Уч - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %;

– численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел.;

- общая численность обучающихся по программам общего образования, чел.

Плановый расчет:

Уч = (9259/18867) х 100 = 49%

Фактический расчет:

Уч = (9623/18869) х 100 = 51,0%

6. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций:

УВгп = (ЧУ/ЧОУ) х 100, где

УВгп- удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, %;

ЧУ- численность обучающихся, обеспеченных горячим питанием, чел.,

ЧОУ - общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, чел.

Плановый расчет:

УВгп = (11659/18867) х 100 = 61,8 %

Фактический расчет:

УВгп = (14298/18869) х 100 = 75,8 %

Показатель перевыполнен в связи с реализацией подпункта «а» пункта 5 перечня поручений Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 15.01.2020 № Пр-111 по поэтапному переходу с 1 сентября 2020 г. на организацию бесплатного здорового горячего питания обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования.

7. Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях:

ДЗ = (ЗСУ/ОЧО) х 100, где

ДЗ – доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, %;

ЗСУ - количество детей первой и второй группы здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, чел.;

ОЧО – общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, чел.

Плановый расчет:

УВгп = (17083/18867) х 100 = 90,5 %

Фактический расчет:

УВгп = (16985/18869) х 100 = 90,0 %

8. Удельный вес лиц, посещающих летний лагерь с дневным пребыванием, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций:

Уолот = х 100, где

Уолот– удельный вес численности обучающихся, посещающих летний лагерь с дневным пребыванием, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %;

– численность обучающихся, посещающих летние лагеря с дневным пребыванием, чел.;

- общая численность обучающихся по программам общего образования, чел

Плановый расчет:

Уолот = (1396/18867) х 100 = 7,4 %

Фактический расчет:

Уолот = (0/18869) х 100 = 0%

Согласно Указу Главы Республики Адыгея, от 18 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности» с 18.03.2020 г. на территории Республики Адыгея, введены ограничительные меры до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе в целях предотвращения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), в том числе были отменены летние лагеря с дневным пребыванием обучающихся.

9. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа (расчет не требуется).

10. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности (расчет не требуется).

Согласно Указу Главы Республики Адыгея, от 18 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности» с 18.03.2020 г. на территории Республики Адыгея, введены ограничительные меры до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе» в связи с выше перечисленным работы по строительству школы на 1100 мест были приостановлены на 3 месяца и срок введения в эксплуатацию запланирован на 14.02.2021 года.

11. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (нарастающим итогом):

ДОО=()х 100, где

ДОО – доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом от общего количества общеобразовательных организаций, %;

КОФК–общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом от общего количества общеобразовательных организаций. ед;

ОЧО–общее количество общеобразовательных организаций, ед.

Плановый расчет:

ДОО = (1/28) х 100 = 3,6 %

Фактический расчет:

ДОО = (2/28) х 100 = 7,2 %

Показатель перевыполнен, так как не внесена корректировка в плановое значение показателя.

**Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования»**

1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет):

ОД= х 100, где

ОД – охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами, %;

КДП – количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, чел.;

ОЧД – общая численность детей в возрасте 5-18 лет, чел.

Плановый расчет:

ОД= (17352/24789) х 100 = 70%

Фактический расчет:

ОД= (17494/24789) х 100 = 70,6 %

2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Адыгея

ОЗ = х 100, где

ОЗ – отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Адыгея, %;

СЗД – среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, руб.;

СЗП – среднемесячная заработная плата учителей в Республике Адыгея, руб.

Плановый расчет:

ОЗ =28791/28791 х100=100 %

Фактический расчет:

ОЗ =27484,17/28791х100=95,5 %

3. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации дополнительного образования, в расчёте на 1 обучающегося:

ОФ = , где

ОФ – общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации дополнительного образования, в расчёте на 1 обучающегося, тыс. руб.,

ФР – объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации дополнительного образования, тыс. руб.,

ЧО – численность детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования, чел.

Плановый расчет:

ОФ =85113,4/14426= 5,9 тыс. руб.

Фактический расчет:

ОФ =51509,0/14426= 3,6 тыс. руб.

Показатель не выполнен, в связи с увеличением контингента обучающихся в организациях дополнительного образования. Число детей увеличилось в следствии введения персонифицированного учета.

4. Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по развитию инфраструктуры системы дополнительного образования, от общего числа организаций дополнительного образования:

Дидо = х 100, где

Дидо - доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по развитию инфраструктуры системы дополнительного образования, от общего числа организаций дополнительного образования, %;

Чидо - число организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по развитию инфраструктуры, ед.

ОЧ - общее число организаций дополнительного образования, ед.

Плановый расчет:

Дидо = 1/3 х 100 = 33,3 %

Фактический расчет:

Дидо = 1/3 х 100 = 33,3 %

5. Доля детей в возрасте 5-18 лет использующих сертификаты дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет):

, где

С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования;

–общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования;

– численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

Плановый расчет:

С= (18096/25852) х 100 = 70 %

Фактический расчет:

С= (17494/24789) х 100 = 70,6 %

С 01.01.2020 г. все дети, получающие услугу дополнительного образования, используют сертификаты финансирования и учета.

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получения дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования

Сн=, где

Сн – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования с определенным номиналом, %;

– общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования с определенным номиналом; чел.;

– численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

Плановый расчет:

Сн= (12926/25852) х 100 = 50 %

Фактический расчет:

Сн= (12926/24789) х 100 = 52,1 %

7. Количество услуг психолого-методической и консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Показатель не требует расчета.

В связи с организованной широкой информационной поддержкой проекта «Поддержка семей имеющих детей» на территории муниципального образования «Город Майкоп» увеличилось количество обращений с целью получения родителями консультативных услуг по интересующим их вопросам.

**Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»**

1. Удельный вес обращений по вопросам образования от общего количества обращений в Администрацию муниципального образования «Город Майкоп»:

До = Кр/Кобщ х 100, где

До – удельный вес обращений по вопросам образования, %;

Кр – количество обращений по вопросам образования в отчетном периоде, шт.;

Кобщ – общее количество обращений в Администрацию муниципального образования «Город Майкоп» в отчетном периоде, шт.

Плановый расчет:

До = (756/1700) х 100 = 44,5 %

Фактический расчет:

До = (49/574) х 100 = 8,5 %

Снижение показателя является положительным результатом работы, так как обращения родителей, обучающихся (законных представителей) решались положительно на месте в образовательных организациях. В периоды с 28.03.2020 по 29.05.2020 г. и с 14.11.2020 по 31.12.2020 г. дети обучались в дистанционном режиме, с 28.03.2020 по 05.07.2020 дошкольные образовательные организации не работали, в связи с этим уменьшилось количество обращений родителей.

2. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ:

ОТЕГЭ=СБЕГЭ10л /СБЕГЭ 10х, где

ОТЕГЭ - отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ, средний балл;

СБЕГЭ10л - средний балл ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ, средний балл;

СБЕГЭ10х - средний балл ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ, средний балл.

Плановый расчет:

ОТЕГЭ= 77/55 =1,4 (русский язык), ОТЕГЭ= 69/34 = 2,0 (математика),

ОТЕГЭ= (1,4+2,0) /2= 1,7

Фактический расчет:

ОТЕГЭ= 77/57 =1,35 (русский язык), ОТЕГЭ= 68/46 = 1,48 (математика),

ОТЕГЭ= (1,35+1,48)/2= 1,42

Показатель по математике перевыполнен, в связи проведенными дополнительными занятиями учителями математики с отстающими обучающимися (в дистанционном режиме).

3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории (первой и высшей) в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций:

ДПР= х 100, где

ДПР - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории (первой и высшей) в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, %

ПА - численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории (первой и высшей), чел.;

ОЧП – общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел.

Плановый расчет:

ДПР= (945/1074) х 100 = 88 %

Фактический расчет:

ДПР= (945/1074) х 100 = 88 %

4. Доля обучающихся, участвующих в городских, республиканских, всероссийских олимпиадах, к общему числу обучающихся общеобразовательных организаций:

ДО = х 100, где

ДО - доля обучающихся, участвующих в городских, республиканских, всероссийских олимпиадах, к общему числу обучающихся общеобразовательных организаций, %;

УВМ - количество обучающихся, участвующих в городских, республиканских, всероссийских олимпиадах, чел.;

ОЧО - общее число обучающихся общеобразовательных организаций, чел.

Плановый расчет:

ДО = (9623/18869) х 100 = 51,0%

Фактический расчет:

ДО = (9623/18869) х 100 = 51,0%

5. Количество образовательных организаций, охваченных инструментами независимой системы оценки качества образования, в общем числе образовательных организаций (с нарастающим итогом):

28 общеобразовательных организаций,43 организации дошкольного образования и 3 организации дополнительного образования, всего 74.

Плановый расчет: 74

Фактический расчет:74

6. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего образования:

- по математике;

- по русскому языку:

СБЕГЭi, где

СБЕГЭi - среднее значение тестовых баллов, полученных выпускниками, завершившими обучение по образовательным программам среднего общего образования, по результатам ЕГЭ по предмету i (база данных результатов ЕГЭ), средний балл;

i=1; 2

1 – математика;

2 - русский язык.

Плановые значения:

СБЕГЭматематика = 48,24; СБЕГЭрусский язык = 73,99.

Фактические значения:

СБЕГЭматематика = 57; СБЕГЭрусский язык = 71.

Показатель по математике перевыполнен, в связи проведенными дополнительными занятиями учителями математики с отстающими обучающимися (в дистанционном режиме).

7. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования:

- по математике;

- по русскому языку:

СБГИА i, где

СБГИАi - среднее значение тестовых баллов, полученных выпускниками, завершившими обучение по образовательным программам основного общего образования, по результатам ГИА по предмету i (база данных результатов ГИА).

i=1; 2

1 – математика;

2 - русский язык.

Плановый расчет:

СБГИА математика = 3,7; СБГИА русский язык = 4,3.

Фактический расчет:

В 2020 году ОГЭ не проводился, согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 842 от 10 июня 2020 года, ГИА по образовательным программам основного общего образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой признавались ГИА по образовательным программам основного общего образования и являлись основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании.

8. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:

- по математике;

- по русскому языку:

МЕГЭi = (ЧВегэmin i / ЧВегэ i) х 100, где

МЕГЭi – удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ, %;

i=1; 2

1 – математика;

2 - русский язык

ЧВегэmin i - численность выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального по предмету i, чел.;

ЧВегэ i - общая численность выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ по предмету i, чел.

Плановые значения:

МЕГЭматем = (1/669) х 100 = 0,17 %; МЕГЭрусс. яз = (0/669) х 100 = 0

Фактические значения:

МЕГЭматем = (21/669) х 100 = 3,1 %; МЕГЭрусс. яз = (8/669) х 100 =1,2 %.

При планировании данного целевого показателя предполагался отрицательный результат в отношении 1-2 человек.

В связи с Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности» с 18.03.2020 г. на территории Республики Адыгея, после весенних каникул с 6 апреля 2020 г. общеобразовательные организации муниципального образования «Город Майкоп» работали в дистанционном режиме до 29.05.2020 года и некоторые выпускники 11 классов в 2020 году не справились с заданиями.

9. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА:

- по математике;

- по русскому языку:

МГИА i = (ЧВгиа min i / ЧВгиа i) х 100 , где

МГИАi – удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА, %

i=1; 2

1 – математика;

2 - русский язык

ЧВгиа min i - численность выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального по предмету i, чел.;

ЧВгиа i - общая численность выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА по предмету i, чел.

Плановый расчет:

МГИА матем. = (11/1597) х 100 = 0,69 %

МГИА русский язык = (1/1597) х 100 = 0,07 %

Фактический расчет:

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 842 от 10 июня 2020 года, ГИА по образовательным программам основного общего образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой признавались ГИА по образовательным программам основного общего образования и являлись основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании.

10. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций:

Дна= (Чнав / ОЧВ) х 100, где

Дна - доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, %;

Чнав – численность выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, чел.;

ОЧВ - общая численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, чел.

Плановые значения:

Дна= (2/669) х 100 = 0,2 %

2 обучающихся

Фактические значения:

Дна= (0/669) х 100 = 0 %

Показатель перевыполнен, так как согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 842 от 10 июня 2020 года, ГИА по образовательным программам среднего общего образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой признавались ГИА по образовательным программам среднего общего образования и являлись основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании.

*Таблица № 2*

***Сведения о степени выполнения основных мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий в количественном выражении за 2020 год | | |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования**  **«Город Майкоп» на 2018 – 2024 годы»** | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»** | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие «Предоставление качественного и доступного дошкольного образования»** | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации, частные образовательные организации |  |  | 96,6 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 1.1.1 | *Количество дошкольных образовательных организаций, ед.* | 43 | 43 | 100,0 |
| 1.1.2 | *Количество дошкольных образовательных организации , обеспеченных физической охраной, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 1.2.1 | *Количество обучающихся, зачисленных в дошкольные образовательные организации в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет, чел.* | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | *Количество обучающихся, зачисленных в дошкольные образовательные организации в возрасте от 1,5 до 3-х лет, чел.* | 1986 | 1686 | 84,9 |
| 1.2.3 | *Количество обучающихся, зачисленных в дошкольные образовательные организации в возрасте от 3 до 7 лет, чел.* | 7671 | 7669 | 100,0 |
| 1.3. | Расходы за счет субвенции на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | Комитет по образованию, частные образовательные организации |  |  |  |
| 1.3.1 | *Количество частных дошкольных образовательных организаций получивших субвенцию, шт.* | 1 | 1 | 100,0 |
| 1.4. | Частичная компенсация расходов для доведения минимального размера оплаты труда до уровня, установленного федеральным законодательством в 2018 году | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 1.4.1 | *Доля работников муниципальных учреждений, оплата труда которых не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, %* | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | *Просроченная кредиторская задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, %.* | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 1.5.1 | *Недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2019 г., %* | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Расходы на реализацию мероприятий, направленных на модернизацию материально-технической и учебной базы образовательных организаций и организаций науки (создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет) (за счет республиканского бюджета) | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 1.6.1 | *Создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, ед.* | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 1.7.1 | *Количество муниципальных учреждений, оплата труда в которых не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, ед.* | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение доступности качества образования | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 1.8.1 | *Количество дошкольных образовательных организаций, получивших гранты, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 1.9.1 | *Количество муниципальных учреждений, оплата труда в которых не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 44 | 43 | 97,7 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | Контрольное событие 1.2.2 не выполнено в связи с тем, что все дети в возрасте от 1,5 до 3-х лет посещают детские сады | | | |
| 2. | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации,  Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  | 99,9 |
| 2.1. | Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 2.1.1 | *Количество дошкольных образовательных организаций, получивших субсидию, ед.* | 3 | 3 | 100,0 |
| 2.1.2 | *Приобретение мебели, шт.* | 12 | 11 | 91,7 |
| 2.1.3 | *Приобретение оргтехники, шт.* | 3 | 3 | 100,0 |
| 2.1.4 | *Приобретение бытовой техники, шт.* | 4 | 4 | 100,0 |
| 2.1.5 | *Приобретение и установка теневых навесов, шт.* | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.1.6 | *Приобретение оборудование для медицинского кабинета, шт.* | 63 | 65 | 103,2 |
| 2.1.7 | *Установка тревожной сигнализации, шт.* | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 2.2.1 | *Количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, ед.* | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Подготовка муниципальных образовательных организаций Республики Адыгея к новому учебному году | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 2.3.1 | *Количество дошкольных образовательных организаций, подготовившихся к новому учебному году, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Расходы на строительство МБДОУ в ст. Ханская | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 2.4.1 | *Разработка проектно-сметной документации на строительство здания дошкольной образовательной организации, шт.* | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | *Строительство*  *детского сада в г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Степная 23 А (240 мест), ед.* | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.5. | Расходы на создание в Республике Адыгея дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 2.5.1 | *Создание 180 дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет в образовательных организациях, ед.* | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Комитет по образованию, образовательные организации,  Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 2.6.1 | *Создание 120 дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет в образовательных организациях (х. Гавердовский, пер. Клубный*), ед. | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.2 | *Приобретение мебели, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.3 | *Приобретение оргтехники, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.4 | *Приобретение оборудования, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.5 | *Теневые навесы, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.6 | *Создание 240 дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет в образовательных организациях (*Майкоп, ул. Я Коблева, 5), ед. | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Расходы на строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по адресу: г. Майкоп, ул. Я Коблева, 5 | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 2.7.1 | *Разработка проектно-сметной документации на строительство здания дошкольной образовательной организации, шт.* | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Расходы на строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по адресу: г. Майкоп, ул. Михайлова, 15-А | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 2.8.1 | *Разработка проектно-сметной документации на строительство здания дошкольной образовательной организации, шт.* | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» | 1 | 1 | 100,0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | Контрольное событие 2.1.2 не выполнено в связи с тем, что было приобретено большее количество оборудования для медицинских кабинетов. | | | |
| 3. | **Основное мероприятие «Реализация Федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образование для детей в возрасте до трех лет»** | Комитет по образованию, Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство»,  индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных) по образовательным программам дошкольного образования |  |  | 100,0 |
| 3.1. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 3.1.1 | *Строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест (ст. Ханская), ед.* | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Комитет по образованию,  Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 3.2.1 | *Строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест (ул. Михайлова 15 А), ед.* | 1 | 1 | 100,0 |
| 3.3. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | Комитет по образованию, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных) по образовательным программам дошкольного образования |  |  |  |
| 3.3.1 | *Количество созданных мест (в том числе и детям со статусом ОВЗ), шт.* | 10 | 10 | 100,0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | Нет. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»** | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие «Предоставление качественного и доступного** **начального общего, основного общего, среднего общего образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации, частные образовательные организации,  МКУ «ЦБОУ» |  |  | 100,0 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 1.1.1 | *Количество общеобразовательных организаций, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 28 | 28 | 100,0 |
| 1.1.2 | *Количество общеобразовательных организаций, обеспеченных физической охраной, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Комитет по образованию, МКУ «ЦБОУ» |  |  |  |
| 1.2.1 | *Количество муниципальных казенных учреждений, ед.* | Комитет по образованию, МКУ «ЦБОУ» | 1 | 1 | 100,0 |
| 1.3. | Расходы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 1.3.1 | *Количество общеобразовательных организаций осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 1.4.1 | *Количество обучающихся начального уровня образования*  *(I–IV кл.), чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 8356 | 8352 | 100,0 |
| 1.4.2 | *Количество обучающихся основного уровня образования*  *(V–IX кл.), чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 9108 | 9105 | 100,0 |
| 1.4.3 | *Количество обучающихся среднего уровня образования*  *(X–XIкл.), чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 1413 | 1412 | 100,0 |
| 1.5. | Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 1.5.1 | *Количество общеобразовательных организаций в которых произвели частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Расходы за счет субвенции на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Комитет по образованию, частные образовательные организации |  |  |  |
| 1.6.1 | *Количество частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, получающих субвенцию, ед.* | Комитет по образованию, частные образовательные организации | 2 | 2 | 100,0 |
| 1.7. | Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих прав выполнения полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 1.7.1 | *Недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2019 г., %.* | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Расходы на реализацию мероприятий, направленных на создание на создание условий для функционального развития языков республики Адыгея | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 1.8.1 | *Численность обучающихся по программам начального общего образования, изучающих адыгейский язык , чел.* | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Комитет по образованию, образовательные организации, МКУ «ЦБОУ» |  |  |  |
| 1.9.1 | *Количество общеобразовательных организаций, которые производят ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации, МКУ «ЦБОУ» | 28 | 28 | 100,0 |
| 1.10 | Организация образовательного процесса в образовательных организациях в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Комитет по образованию, образовательные организации, |  |  |  |
| 1.10.1 | Приобретение бактерицидных рециркуляторов, шт. | Комитет по образованию, образовательные организации | 827 | 827 | 100,0 |
| 1.10.2 | Приобретение бесконтактных термометров, шт. | Комитет по образованию, образовательные организации | 118 | 118 | 100,0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | ННет. | | | |
| **2.** | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации, Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  | 104,0 |
| 2.1. | Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 2.1.1 | *Количество общеобразовательных организаций в которых проводилось укрепление материально-технической базы, ед.* | 5 | 6 | 120,0 |
| 2.1.2 | *Приобретение умывальников, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | *Приобретение софитов, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | *Приобретение бытовой техники, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 | *Приобретение оргтехники, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6 | *Приобретение мебели, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7 | *Приобретение комплектов оборудования для проведения ОГЭ по физике, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 95 | 95 | 100,0 |
| 2.1.8 | *Приобретение комплектов оборудования для проведения ОГЭ по химии, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 24 | 24 | 100,0 |
| 2.1.9 | *Приобретение средств подавления подвижной связи, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 24 | 24 | 100,0 |
| 2.1.10 | *Приобретение ноутбуков и периферийных устройств, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 3 | 3 | 100,0 |
| 2.1.11 | *Приобретение металлодетектора, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.1.12 | *Приобретение электронных весов, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 6 | 7 | 116,7 |
| 2.2. | Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, образовательные организации, Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 2.2.1 | *Количество общеобразовательных организаций в которых проводится капитальный ремонт, ед. (разработка ПСД, включая государственную экспертизу ПСД).* | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.3 | Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Комитет по образованию, образовательные организации, Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 2.3.1 | *Количество общеобразовательных организаций в которых проводится капитальный ремонт (проведение капитального ремонта отдельных зданий с наибольшей степенью физического износа, в которых соблюдение требований к воздушно-тепловому, режиму водоснабжению и канализации, предусмотренных в СанПиН 2.4.2.2821-10, возможно только путем проведения комплексного капитального ремонта), ед* | Комитет по образованию, образовательные организации, Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.4. | Реконструкция недостроенного бассейна муниципального бюджетного образовательного учреждения «Эколого-биологический лицей №35» под спортивный и актовый залы, учебные мастерские | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 2.4.1 | *Реконструкция недостроенного бассейна под спортивный и актовый залы, учебные мастерские, ед.* | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Подготовка муниципальных образовательных организаций Республики Адыгея к новому учебному году | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 2.5.1 | *Количество общеобразовательных организаций, подготовленных к новому учебному году, ед.* | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Расходы на строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу  г. Майкоп, ул. 12 Марта 164 | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 2.6.1 | *Строительство школы в г. Майкоп, ул. 12 Марта, 164 (1100 мест), ед.* | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.7. | Создание инженерной инфраструктуры (техническое присоединение инженерных сетей) по адресу: г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Ленина, 36 | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 2.7.1 | *Техническое присоединение инженерных сетей по адресу: г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Ленина, 36, ед.* | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» | 0 | 0 | 0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | Контрольные события 2.1.1 и 2.1.12 перевыполнены за счет сложившейся экономии денежных средств. | | | |
| 3. | **Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по созданию условий для эффективной самореализации обучающихся»** | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  | 100,0 |
| 3.1. | Выплаты стипендий Главы муниципального образования «Город Майкоп» лучшим учащимся, творчески одаренным детям общеобразовательных организаций города | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 3.1.1 | *Количество обучающихся, получающих стипендии Главы муниципального образования «Город Майкоп», чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 20 | 20 | 100,0 |
| 3.2. | Социализация и поддержка, профессиональная адаптация обучающихся общеобразовательных организаций | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 3.2.1 | *Количество обучающихся, временно трудоустроенных в школьные трудовые бригады, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 444 | 444 | 100,0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | ННет | | | |
| 4. | **Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся»** | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  | 0 |
| 4.1. | Обеспечение питания обучающихся из многодетных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 4.1.1 | *Количество обучающихся, обеспеченных бесплатными завтраками, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | *Количество обучающихся, обеспеченных бесплатными обедами, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Организация летнего отдыха обучающихся | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 4.2.1 | *Количество обучающихся, посещающих летний лагерь с дневным пребыванием, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2 | *Количество обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием в летних лагерях, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 4.3.1 | *Количество обучающихся, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием за счет средств из республиканского бюджета, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | нНет. | | | |
| 5. | **Основное мероприятие «Предоставление бесплатного питания льготным категориям обучающихся** | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  | 100,0 |
| 5.1. | Обеспечение питания обучающихся из многодетных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 5.1.1 | *Количество обучающихся, обеспеченных бесплатными завтраками, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 11021 | 11445 | 103,8 |
| 5.1.2 | *Количество обучающихся, обеспеченных бесплатными обедами, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 655 | 679 | 103,7 |
| 5.2. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 5.2.1 | *Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспеченных горячим питанием, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 8310 | 8352 | 100,5 |
| 5.3. | Софинансирование мероприятий по организации в муниципальных общеобразовательных организациях бесплатного питания обучающихся, относящихся к категориям обучающихся, для которых предусмотрено горячее питание | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 5.3.1 | *Количество обучающихся 5-11 классов : с ОВЗ и дети инвалиды, дети оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дети из малообеспеченных семей и дети-сироты, обеспеченных горячим питанием, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 3366 | 3375 | 100,3 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | Нет | | | |
| 6. | **Основное мероприятие «Реализация Федерального проекта «Современная школа»** | Комитет по образованию, Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  | 100,0 |
| 6.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 6.1.1 | *Строительство общеобразовательной организации на 250 мест в ст. Ханской, ед.* | 1 | 1 | 100,0 |
| 6.2. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях  расположенных в городской местности | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 6.2.1 | *Строительство общеобразовательной организации на 1100 мест в г. Майкопе на ул. 12 Марта, ед.* | 1 | 1 | 100,0 |
| 6.3. | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 6.3.1 | *Оснащение кабинетов (оргтехникой, бытовой техникой, мебелью), шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | Нет. | | | |
| 7. | **Основное мероприятие «Реализация Федерального проекта «Успех каждого ребенка»** | Комитет по образованию, Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  | 0 |
| 7.1. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 7.1.1 | *Количество общеобразовательных организаций, в которых проведено обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, ед.* | 0 | 0 | 0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | Нет. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования»** | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие» «Предоставление качественного и доступного дополнительного образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации, СОНКО |  |  | 9  100,0 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 1.1.1 | *Количество обучающихся, чел.* | 17352 | 117494 | 100,8 |
| 1.1.2 | *Количество организаций дополнительного образования, обеспеченных физической охраной, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | 0  0 |
| 1. 2. | Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 1.2.1 | *Количество организаций дополнительного образования в которых произвели частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников, ед.* |  | 0 | 0  0 | 0 |
| 1. 3. | Расходы за счет субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 1.3.1 | *Недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2020 г., %* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 1. 4. | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат на оказание услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей – психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | Комитет по образованию, образовательные организации, СОНКО |  |  |  |
| 1.4.1 | *Количество некоммерческих организаций муниципального образования «Город Майкоп», которым оказывается финансовое обеспечение затрат на оказание услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей – психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации, СОНКО | 1 | 1 | 100,0 |
| 1.5. | Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Комитет по образованию, образовательные организации, СОНКО |  |  |  |
| 1.5.1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, тыс. |  | 0 | 0 | 2  0 |
| 1.6. | Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 1.6.1 | *Количество организаций дополнительного образования в которых произвели частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 1.7.1 | *Количество организаций дополнительного образования в которых произвели частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 3 | 3 | 100,0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | Нет. | | | |
| 2. | **Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  | 100,0 |
| 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 2.1.1 | *Количество сертификатов, имеющих определенный номинал, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 12926 | 12926 | 100,0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | Нет | | | |
| 3. | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры дополнительного образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  | 1 |
| 3.1. | Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 3.1.1 | *Количество общеобразовательных организаций в которых проводилось укрепление материально-технической базы, ед.* | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | *Приобретение мебели, шт.* | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | *Приобретение оргтехники, шт.* | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 3.2.1 | *Количество бюджетных (автономных) учреждений в которых проведен капитальный ремонт, ед.* | 0 | 0 | 0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | Нет. | | | |
| 4. | **Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»** | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  | 1 |
| 4.1. | Расходы на проведение консультаций и разъяснительной работы родителям детей, нуждающихся в психолого-методической и консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 4.1.1 | *Количество консультативных пунктов, на базе которых оказывают услуги психолого-методической и консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | Нет. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»** | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие «Обеспечение управления системой образования»** | Комитет по образованию, МКУ «ЦБОУ» |  |  | 100,0 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Комитет по образованию |  |  |  |
| 1.1.1 | *Координация деятельности и методическая помощь подведомственным организациям (совещания, круглые столы и т.д.), ед.* | Комитет по образованию | 20 | 20 | 100,0 |
| 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Комитет по образованию |  |  |  |
| 1.2.1 | *Методическая помощь подведомственным организациям, осуществляемая МКУ «ГИМЦ» (совещания, круглые столы и т.д.), ед.* | Комитет по образованию | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования «Город Майкоп» | МКУ «ЦБОУ» |  |  |  |
| 1.3.1 | *Ведение бухгалтерского учета и отчетности бюджетных учреждений, повышение эффективности использования бюджетных средств, ед.* | МКУ «ЦБОУ» | 12 | 12 | 100,0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | Нет. | | | |
| **2.** | **Основное мероприятие «Обновление содержания образования, технологий обучения, воспитания и развития школьников»** | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  | 125,0 |
| 2.1. | Методическое сопровождение педагогов по формированию профессиональных компетенций при реализации ФГОС общего образования | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 2.1.1 | *Количество семинаров и круглых столов, проведенных с педагогами по формированию профессиональных компетенций при реализации ФГОС общего образования, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 16 | 16 | 100,0 |
| 2.2. | Проведение мониторинга оценки и учета инновационного потенциала муниципальной образовательной системы по результатам распространения и апробации инновационных практик образовательных организаций и педагогических работников | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 2.2.1. | *Количество проведенных профессиональных конкурсов педагогических работников образовательных организаций, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 4 | 6 | 150,0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | Контрольное событие 2.2.1 перевыполнено из-за увеличения количества мероприятий согласна плана работы Комитета по образованию и городского методического объединения. | | | |
| **3.** | **Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  | 100,0 |
| 3.1. | Премия Главы муниципального образования «Город Майкоп» «Лучший работник Образования» | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 3.1.1. | *Количество педагогических работников, получающих премию Главы муниципального образования «Город Майкоп», чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Организационно-педагогические мероприятия | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 3.2.1. | *Количество организованных и проведенных мероприятий (педагогические чтения, конкурсы, совещания, собрания, семинары, круглые столы, деловые игры, проекты и т.д.), ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 8 | 8 | 100,0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | Нет. | | | |
| **4.** | **Основное мероприятие «Развитие интеллектуального, творческого и спортивного потенциала обучающихся»** | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  | 100,0 |
| 4.1. | Организация и проведение мероприятий | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 4.1.1 | *Количество проведенных мероприятий (олимпиады, фестивали, конкурсы, турниры, соревнования, выставки, акции и т.д.), ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 5 | 5 | 100,0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | Нет. | | | |
| **5.** | **Основное мероприятие «Развитие городской системы оценки качества образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  | 77,7 |
| 5.1. | Проведение диагностических работ для обучающихся IX, XI классов | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 5.1.1 | *Количество проведенных диагностических работ по математике и русскому языку для обучающихся IX (XI) классов, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 4 | 4 | 100,0 |
| 5.2. | Организация и проведение репетиционных экзаменов по математике и русскому языку | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 5.2.1 | *Количество проведенных репетиционных экзаменов по математике и русскому языку в форме Государственной итоговой аттестации, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 4 | 1 | 25,0 |
| 5.3. | Проведение независимой оценки качества работы общеобразовательных организаций | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 5.3.1 | *Количество образовательных организаций, в отношении которых в отчетном году проведена независимая оценка качества образования, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 43 | 43 | 100,0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | Контрольное событие 5.2.1 не выполнено в связи с Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности» с 18.03.2020 г. на территории Республики Адыгея, введены ограничительные меры до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. | | | |

**Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:**

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, являются:

- реализация национального проекта «Образование» и «Демография»;

- чёткая конкретизация основных планируемых положений муниципальной программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включённые в настоящую муниципальную программу;

- проведение анализа выполнения мероприятий муниципальной программы в организационном, финансовом аспектах, что позволило своевременно скорректировать планы реализации мероприятий;

- сплоченность и работоспособность коллективов Комитета по образованию и образовательных организаций, участвующих в реализации муниципальной программы;

- своевременная актуализация изменений, влияющих на ход реализации муниципальной программы, в том числе корректировка финансового обеспечения муниципальной программы с сохранением ожидаемых результатов муниципальной программы.

Основными факторами, отрицательно повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, являются:

- ряд ограничений в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19);

-образовательные организации не были в полной мере обеспечены материально-техническими ресурсами;

-недостаточность финансирования образовательной деятельности.

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведена в Таблице № 3.

На реализацию программы в 2020 году предусмотрено 2 155 835,1тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и 90 054,5 тыс. рублей из внебюджетных источников. По состоянию на 31 декабря освоено 2 407 011,1 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета программа профинансирована в объеме 99,8 %, за счет внебюджетных источников выполнение составило 51,1 %.

Таблица № 3

***Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января  отчетного года | Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря  отчетного года | Кассовое исполнение | % исполнения (5/4\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **«Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2024 годы»** | **Всего:** | **2 245 889,6** | **2 454 852,7** | **2 407 011,1** | **98,1 %** |
| **МБ** | **2 155 835,1** | **2 364 798,2** | **2 361 010,1** | **99,8 %** |
| **ВИ** | **90 054,5** | **90 054,5** | **46 001,0** | **51,1 %** |
| Комитет по образованию |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»** | **Всего:** | **814 618,2** | **900 749,6** | **856 613,5** | **95,1 %** |
| **МБ** | **724 563,7** | **810 695,1** | **810 612,5** | **100,0 %** |
| **ВИ** | **90 054,5** | **90 054,5** | **46 001,0** | **51,1 %** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель – отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, частные дошкольные образовательные организации, Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 1.1 «Предоставление качественного и доступного дошкольного образования»*** | **Всего:** | **729 485,0** | **813 172,1** | **769 118,6** | **94,6 %** |
| **МБ** | **639 430,5** | **723 117,6** | **723 117,6** | **100,0 %** |
| **ВИ** | **90 054,5** | **90 054,5** | **46 001,0** | **51,1 %** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель – Отсутствуют |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, частные дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 1.2 «Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования»*** | **Всего:** | **-** | **1 193,8** | **1 111,2** | **93,1 %** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 1.3 «Реализация Федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»*** | **Всего:** | **85 133,2** | **86 383,7** | **86 383,7** | **100,0 %** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»** | **Всего:** | **1 336 693,5** | **1 453 681,2** | **1 450 557,1** | **99,8 %** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - отсутствуют |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, частные образовательные организации, Управление ЖКХ и благоустройство, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 2.1 «Предоставление качественного и доступного начального общего, основного общего, среднего общего образования»*** | **Всего:** | **751 572,0** | **756 813,9** | **755 252,5** | **99,8 %** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель – Отсутствуют |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, частные образовательные организации, МКУ «ЦБОУ» |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 2.2 «Развитие инфраструктуры системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»*** | **Всего:** | **7 478,0** | **43 177,4** | **42 316,3** | **98,0 %** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель – отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, Управление ЖКХ и благоустройство, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 2.3 «Реализация комплекса мер по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся»*** | **Всего:** | **960,0** | **807,0** | **807,0** | **100,0 %** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель – Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 2.4 «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся»*** | **Всего:** | **5 488,7** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 2.5 «Предоставление бесплатного питания льготным категориям обучающихся»*** | **Всего:** | **33 971,9** | **75 572,6** | **74871,0** | **99,1%** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 2.6 «реализация Федерального проекта «Современная школа»*** | **Всего:** | **537 222,9** | **577 310,3** | **577 310,3** | **100,0 %** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, Управление ЖКХ и благоустройство, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 2.7 «реализация Федерального проекта «Успех каждого ребёнка»*** | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, Управление ЖКХ и благоустройство, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей»** | **Всего:** | **39 435,6** | **51 699,0** | **51 699,0** | **100,0 %** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, СОНКО |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 3.1 «Предоставление качественного и доступного дополнительного образования»*** | **Всего:** | **22 095,6** | **29 856,4** | **29 856,4** | **100,0 %** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, СОНКО |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»*** | **Всего:** | **22 095,6** | **21 842,6** | **21 842,6** | **100,0 %** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 3.3 «Реализация федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»*** | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»** | **Всего:** | **50 386,7** | **48 722,9** | **48 141,5** | **98,8 %** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, МКУ «ЦБОУ» |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение управления системой образования»*** | **Всего:** | **40 314,7** | **48 291,9** | **47 709,6** | **98,8 %** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, МКУ «ЦБОУ» |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 4.2 «Обновление содержания образования, технологий обучения, воспитания и развития школьников»*** | **Всего:** | **101,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 4.3 «Развитие кадрового потенциала системы образования»*** | **Всего:** | **451,5** | **237,0** | **237,0** | **100,0 %** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 4.4 «Развитие интеллектуального, творческого и спортивного потенциала обучающихся»*** | **Всего:** | **346,5** | **96,9** | **96,9** | **100,0 %** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 4.5 «Развитие городской системы оценки качества образования»*** | **Всего:** | **173,00** | **98,0** | **98,0** | **100,0 %** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |  |

**Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

Постановлениями Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.03.2020 № 357 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2024 годы», были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию 01.01.2020 года;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 22.07.2020 № 670 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2024 годы», были внесены изменения в целях реализации мероприятий национальных проектов, федеральных проектов и государственных программ;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2020 № 1484 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 18.12.2017

№ 1544 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2024 годы», были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию 31.12.2020 года.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**1. Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:**

**степень достижения планового значения показателя (индикатора)**

**СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,** где:

**СДмппз –** степень достижения планового значения показателя (индикатора);

**ЗПмпф –** значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

**ЗПмпп –** плановое значение показателя.

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2024 годы»

ЗПм/пф1= 93,1

ЗПм/пп1=91,3

ЗПм/пф2=78,0

ЗПм/пп2=75,5

СДм/ппз1=93,1/91,3=1,0=1

СДм/ппз2=78,0/75,5=1,0=1

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

ЗПп/пф1.1=60,2

ЗПп/пп1.1=79,0

СДп/ппз1.1= 60,2/79,0=0,8

ЗПп/пф1.2=95,4

ЗПп/пп.1.2=100,0

СДп/ппз1.2= 95,4/100=0,95

ЗПп/пф1.3=5,1

ЗПп/пп1.3=7,0

СДп/ппз1.3= 7,0/5,1=1,4=1

ЗПп/пф1.4=49,0

ЗПп/пп1.4=42,0

СДп/ппз1.4= 49,0/42,0=1,2=1

ЗПп/пф1.5=7,0

ЗПп/пп1.5=21,0

СДп/ппз1.5= 7,0/21,0=0,3

ЗПп/пф1.6=72,1

ЗПп/пп1.6=60,0

СДп/ппз1.6= 72,1/60,0=1,2=1

ЗПп/пф1.7=100,0

ЗПп/пп1.7=100,0

СДп/ппз1.7= 100,0/100,0=1

Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»

ЗПп/пф2.1=96,8

ЗПп/пп2.1=97,6

СДп/ппз2.1= 96,8/97,6=0,99

ЗПп/пф2.2=37,2

ЗПп/пп2.2=34,5

СДп/ппз2.2= 37,2/34,5=1,1=1

ЗПп/пф2.3=85,7

ЗПп/пп2.3=86,8

СДп/ппз2.3= 85,7/86,8=0,99

ЗПп/пф2.4=22,6

ЗПп/пп2.4=22,0

СДп/ппз2.4= 22,0/22,6=0,97

ЗПп/пф2.5=51,0

ЗПп/пп2.5=49,0

СДп/ппз2.5= 51,0/49,0=1,0=1

ЗПп/пф2.6=75,8

ЗПп/пп2.6=61,8

СДп/ппз2.6= 75,8/61,8=1,2=1

ЗПп/пф2.7=90,0

ЗПп/пп2.7=90,5

СДп/ппз2.7= 90,0/90,5=0,99

ЗПп/пф2.8=0

ЗПп/пп2.8=7,4

СДп/ппз2.8= 0/7,4=0

ЗПп/пф2.9=250

ЗПп/пп2.9=250

СДп/ппз2.9= 250/250=1

ЗПп/пф2.10=1100

ЗПп/пп2.10=1100

СДп/ппз2.10= 1100/1100=1

ЗПп/пф2.11=7,2

ЗПп/пп2.11=3,6

СДп/ппз2.11= 7,2/3,6=2,0=1

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»

ЗПп/пф3.1=70,6

ЗПп/пп3.1=70,0

СДп/ппз3.1= 70,6/70,0=1,0=1

ЗПп/пф3.2=95,5

ЗПп/пп3.2=100,0

СДп/ппз3.2= 95,5/100,0=0,96

ЗПп/пф3.3=3,6

ЗПп/пп3.3=5,9

СДп/ппз3.3= 3,6/5,9=0,6

ЗПп/пф3.4=33,3

ЗПп/пп3.4=33,3

СДп/ппз3.4= 33,3/33,3=1

ЗПп/пф3.5=70,6

ЗПп/пп3.5=70,0

СДп/ппз3.5= 70,6/70,0=1,01=1

ЗПп/пф3.6=52,1

ЗПп/пп3.6=25,0

СДп/ппз3.6= 52,1/50,0=1,04=1

ЗПп/пф3.7=5179

ЗПп/пп3.7=4200

СДп/ппз3.7= 5179/4200=1,2=1

Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»

ЗПп/пф4.1=8,5

ЗПп/пп4.1=44,5

СДп/ппз4.1= 44,5/8,5=5,2=1

ЗПп/пф4.2=1,42

ЗПп/пп4.2=1,70

СДп/ппз4.2= 1,70/1,42=1,2=1

ЗПп/пф4.3=88,0

ЗПп/пп4.3=88,0

СДп/ппз4.3= 88,0/88,0=1

ЗПп/пф4.4=51,0

ЗПп/пп4.4=51,0

СДп/ппз4.4= 51,0/51,0=1

ЗПп/пф4.5=74

ЗПп/пп4.5=74

СДп/ппз4.5= 74/74=1,0

ЗПп/пф4.6 =57

ЗПп/пп4.6 =48,24

СДп/ппз4.6= 57/48,24=1,2=1

ЗПп/пф4.6=71,0

ЗПп/пп4.6=73,99

СДп/ппз4.6= 71,0/73,99=0,96

ЗПп/пф4.7 -

ЗПп/пп4.7 = 3,7

СДп/ппз4.7 -

ЗПп/пф4.7 -

ЗПп/пп4.7 =4,3

СДп/ппз4.7 -

ЗПп/пф4.8 =3,1

ЗПп/пп4.8 =0,17

СДп/ппз4.8 = 0,17/3,1=0,05

ЗПп/пф4.8 =1,2

ЗПп/пп4.8 =0

СДп/ппз4.8 = 0/1,2=0

ЗПп/пф4.9 -

ЗПп/пп4.9 =0,69

СДп/ппз4.9 -

ЗПп/пф4.9 -

ЗПп/пп4.9 =0,07

СДп/ппз4.9-

ЗПп/пф4.10=0

ЗПп/пп4.10=0,2

СДп/ппз4.10= 1

При планировании данного целевого показателя было запланировано 2 человека, не получивших аттестат о среднем общем образовании. По результатам 2020 года все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании. Желаемой тенденцией развития данного показателя является снижение значений.

**Степень реализации муниципальной программы**

СРм/п=∑СДм/ппз/М где:

**СРмп –** степень реализации целевых показателей;

**СДмппз –** степень достижения планового значения показателя (индикатора);

**М –** число показателей муниципальной программы.

СРм/п= (1+1)/2=1

Степень реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»

СРп/п= (0,8+0,95+1+1+0,3+1+1)/7=0,9

Степень реализации подпрограммы «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»

СРп/п= (0,99+1+0,99+0,97+1+1+0,99+0+1+1+1)/11=0,9

Степень реализации подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей»

СРп/п= (1+0,96+0,6+1+1+1+1)/7=0,9

Степень реализации подпрограммы «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»

СРп/п= (1+1+1+1+1+1+0,96+0,05+0+1)/10=0,8

**2**. **Оценка фактического достижения значения контрольного события**

ОДкс=КСф / КСп, или где

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события

КСф – фактически достигнутое значение контрольного события

КСп – плановое значение контрольного события

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

ОДкс1.1.1.1=43/43=1

ОДкс1.1.2.2=1686/1986=0,85

ОДкс1.1.2.3=7669/7671=1,0

ОДкс1.1.3.1=1/1=1

ОДкс1.1.9.1=43/44=0,98

ОДкс1.2.1.1=3/3=1,0

ОДкс1.2.1.2=11/12=0,92

ОДкс1.2.1.3=3/3=1,0

ОДкс1.2.1.4=4/4=1,0

ОДкс1.2.1.6=65/63=1,0

ОДкс1.2.4.2=1/1=1

ОДкс1.2.8.1=1/1=1

ОДкс1.3.2.1=1/1=1

ОДкс1.3.3.1=10/10=1

Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»

ОДкс2.1.1.1=28/28=1

ОДкс2.1.2.1=1/1=1

ОДкс2.1.4.1=8352/8356=1,0

ОДкс2.1.4.2=9105/9108=1,0

ОДкс2.1.4.2=1412/1413=1,0

ОДкс2.1.6.1=2/2=1

ОДкс2.1.9.1=28/28=1

ОДкс2.1.10.1=827/827=1

ОДкс2.1.10.2=118/118=1

ОДкс2.2.1.1=6/5=1,2

ОДкс2.2.1.7=95/95=1

ОДкс2.2.1.8=24/24=1

ОДкс2.2.1.9=24/24=1

ОДкс2.2.1.10=3/3=1

ОДкс2.2.1.11=1/1=1

ОДкс2.2.1.12=7/6=1,2

ОДкс2.2.2.1=1/1=1

ОДкс2.2.3.1=1/1=1

ОДкс2.2.6.1=1/1=1

ОДкс2.3.1.1=20/20=1

ОДкс2.3.2.1=444/444=1

ОДкс2.5.1.1=11445/11021=1,0

ОДкс2.5.1.2=679/655=1,0

ОДкс2.5.2.1=8352/8310=1,0

ОДкс2.5.3.1=3375/3366=1,0

ОДкс2.6.1.1=1/1=1

ОДкс2.6.2.1=1/1=1

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»

ОДкс3.1.1.1=17494/17352=1,0

ОДкс3.1.4.1=1/1=1

ОДкс3.1.7.1=3/3=1

ОДкс3.2.1.1=12926/12926=1

Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»

ОДкс4.1.1.1=20/20=1

ОДкс4.1.3.1=12/12=1

ОДкс4.2.1.1=16/16=1

ОДкс4.2.2.1=6/4=1,5

ОДкс4.3.2.1=8/8=1

ОДкс4.4.1.1=5/5=1

ОДкс4.5.1.1=4/4=1

ОДкс4.5.2.1=1/4=0,3

ОДкс4.5.3.1=43/43=1

**3. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия (оценка достижения всех контрольных событий (в сумме) в рамках одного мероприятия.)**

СРм = ∑ ОДкс / N, где:

СРм – степень реализации основного мероприятия программы (подпрограммы);

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;

N – число контрольных событий.

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»:

СРм 1.1 = (1+0,85+1+1+0,98)/5 = 0,97 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

СРм 1.2 = (1+0,92+1+1+1+1+1)/7 = 0,99 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

СРм 1.3 = (1+1)/2 = 1 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»:

СРм2.1= (1+1+1+1+1+1+1+1+1)/9 = 1 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

СРм2.2 = (1,2+1+1+1+1+1+1,2+1+1+1)/ 10 = 1,0 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

СРм2.3= (1 +1)/2 = 1 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

СРм2.5= (1+1+1+1)/4= 1,0 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

СРм2.6= (1+1)/2= 1 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного

образования детей»:

СРм 3.1= (1+1+1)/3=1,0 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

СРм 3.2= 1/1=1 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»:

СРм 4.1= (1+1)/2=1 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

СРм 4.2= (1+1,5)/2=1,3 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

СРм 4.3= 1/1=1 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

СРм 4.4= 5/5=1 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

СРм 4.5= (1+0,3+1)/3=0,8 (значение <95 % - мероприятие не выполнено)

**4. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по муниципальной программе**

СРом=Ммв/М, где:

СРом – степень реализации основных мероприятий

Ммв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

СРом1= 3/3=1,0

Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»

СРом2=5/5=1,0

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»

СРом3=2/2=1,0

Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»

СРом4=4/5=0,8

**5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

ССуз=Зф/Зп, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году

ССуз= 2 407 011,1/2 454 852,7=0,98

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

ССуз 1 = 856 613,5/900 749,6=0,95

Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»

ССуз 2 = 1 450 557,1/1 453 681,2= 1,0

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»

ССуз 3 = 51 699,0/51 699,0=1,0

Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»

ССуз 4 = 48 141,5/48 722,9=0,99

**6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

Эифр=СРом/ССуз, где

Эифр – эффективность использования финансовых ресурсов

СРом – степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

Эифр1= 1/0,95=1,05=1

Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»

Эифр2= 1/1=1

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»

Эифр3= 1/1= 1

Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»

Эифр4= 0,8/0,99= 0,8

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

ЭРпп = СРпп \*Эифр,где:

ЭРпп – оценка эффективности реализации подпрограммы;

СРпп – степень реализации целевых показателей подпрограммы;

Эифр**–** оценка эффективности использования финансовых ресурсов.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»

ЭРпп1=0,9\*1=0,9

Степень реализации муниципальной подпрограммы «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»

ЭРпп2=0,9\*1=0,9

Степень реализации муниципальной подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей»

ЭРпп3=0,9\*1=0,9

Степень реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»

ЭРпп4=0,8\*0,8=0,64

**Эффективность реализации муниципальной программы**

ЭРмп=СРмп\*ССуз, где

СРмп **-** степень реализации целевых показателей программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат.

ЭРмп=1\*0,98=0,98

**8. Оценка эффективности муниципальной программы с подпрограммами**

ЭР мп+пп= 05\*ЭРмп+0,5\* ∑ЭРп/п

∑ЭРп/п=ЭРп/п1\*k1+ ЭРп/п2\* k2+ ЭРп/п3\* k3+…

Kj=Фj/Ф

k1= 856 613,5/ 2 407 011,1 = 0,36

k2=1 450 557,1/2 407 011,1 = 0,6

k3=51 699,0/ 2 407 011,1 = 0,02

k4=48 141,5/ 2 407 011,1 = 0,02

∑ЭРп/п= 0,9\*0,36 +0,9\*0,6 +0,9\*0,02 +0,64\*0,02 =0,3+0,5+0,02+0,01=0,83

ЭР мп+пп=0,5\*0,98+0,5\*0,83=0,49+0,42=0,91

Эффективность реализации муниципальной программы признается высоко эффективной. Являясь инструментом реализации государственной политики в отношении образования, ее дальнейшее финансирование целесообразно.

Для качественного и эффективного выполнения мероприятий Программы необходимо в 2021 году увеличить объёмы ее финансирования на следующие цели:

- капитальный ремонт образовательных организаций;

- повышение уровня информатизации образовательной среды;

- обеспечение комплексной безопасности участников образовательного процесса;

- увеличение количества мест в летних оздоровительных лагерях на базе муниципальных образовательных организаций.