**Отчёт**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 – 2024 годы»**

**в 2019 году**

**Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году**

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение повышения качества и доступности образования в муниципальном образовании «Город Майкоп», осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 18.12.2017 № 1544 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2024 годы» (с учетом внесенных изменений).

Достижение стратегической цели Программы по обеспечению повышения эффективности и качества услуг (работ) в сфере образования в муниципальном образовании «Город Майкоп» осуществлялась в ходе реализации мероприятий 4-х подпрограмм:

*1) «Развитие системы дошкольного образования»;*

*2) «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»;*

*3) «Развитие системы дополнительного образования детей»;*

*4) «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования».*

В ходе реализации указанных подпрограмм Программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

1. Повысилась удовлетворенность населения качеством услуг, предоставляемых в сфере дошкольного образования.

2. Функционирует открытая информационно-образовательная среда, включающая средства обучения и воспитания, необходимые для организации образовательной деятельности, обеспечения освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в полном объеме независимо от места нахождения и социокультурных условий обучающихся, в том числе с применением современных педагогических технологий.

3. Расширились направления кружковой работы в системе дополнительного образования детей.

4. Эффективно используются организационно-экономические механизмы, направленные на обеспечение высокого качества образовательной, финансово-экономической, материально-технической деятельности в образовательных организациях.

5. Повысилось качество образовательных услуг вследствие увеличения количества образовательных организаций.

*Таблица № 1*

***Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2018 | 2019 |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы» |
| 1. | Доля родителей (законных представителей) в муниципальном образовании «Город Майкоп», удовлетворённых качеством предоставляемых образовательных услуг, к общему числу опрошенных родителей (законных представителей) | % | 91,0 | 91,0 | 96,3 | Исполнение 105,8 % |
| 2 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных материально-техническим обеспечением образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп», к общему числу опрошенных родителей (законных представителей) | % | 75,0 | 75,0 |  84,1 | Исполнение 112,1 % |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» |
| 1.1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 75,5 | 77,0 | 77,4 | Исполнение 100,5 % |
| 1.2. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Республике Адыгея | % | 83,5 | 100,0 | 96,7 | Исполнение 96,7 % |
| 1.3. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет  | % | 9,7 | 9,5 | 4,9 | Исполнение 193,9 %  |
| 1.4. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых произведены ремонтные работы в соответствии с выявленной потребностью, к общему числу дошкольных образовательных организаций | % | 45,2 | 42,0 | 42,0 | Исполнение 100,0 % |
| 1.5. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, к общему числу дошкольных образовательных организаций | % | 0 | 21,0 | 42,8 | Исполнение 203,8 % |
| 1.6. | Доступность дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. | % | 0 | 50,0 | 95,0 | Исполнение 190,0 % |
| 1.7. | Доступность дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте от полутора до трех лет. | % | 0 | 75,0 | 100 | Исполнение 133,3 % |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» |
| 2.1. | Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций | % | 84,6 | 96,4 | 93,0 | Исполнение 96,4 % |
| 2.2. | Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на 1 обучающегося | тыс. руб. | 33,8 | 34,4 | 36,4 | Исполнение 105,8 % |
| 2.3.. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 82,1 | 86,0 | 82,1 | Исполнение 95,5 % |
| 2.4. | Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую и третью смены, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 21,7 | 22 | 21 | Исполнение 104,8 % |
| 2.5. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 48,3 | 49,0 | 48,5 | Исполнение 99,0 % |
| 2.6. | Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 31,9 | 36,0 | 73,6 | Исполнение 204,4 % |
| 2.7. | Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 89 | 90,4 | 83,3 | Исполнение 92,1 % |
| 2.8. | Удельный вес численности обучающихся, посещающих летний лагерь с дневным пребыванием, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | % | 0 | 7,4 | 7,2 | Исполнение 97,3 % |
| 2.9. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (нарастающим итогом). | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности (нарастающим итогом). | Ед. | 0 |   0 | 0 | 0 |
| 2.11. | Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом от общего количества общеобразовательных организаций (нарастающим итогом). | Ед. | 0 | 3,6 | 7,2 | Исполнение 200,0 %  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей» |
| 3.1. | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 76,3 | 77 | 61,4 | Исполнение 79,7 % |
| 3.2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Адыгея | % | 100,2 | 100 | 108,1 | Исполнение 108,1 % |
| 3.3. | Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации дополнительного образования, в расчёте на 1 обучающегося  | тыс. руб. | 4,2 | 5,9 | 3,2 | Исполнение 54,2 % |
| 3.4. | Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по развитию инфраструктуры системы дополнительного образования, от общего числа организаций дополнительного образования | % | 33,3 | 33,3 | 33,3 | Исполнение 100 % |
| 3.5. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования. | % | 0 | 77,0 | 78,3 | Исполнение 101,7 % |
| 3.6. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | % | 0 | 25,0 | 25,0 | Исполнение 100,0 % |
| 3.7. | Количество услуг психолого-методической и консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | Ед. | 0 | 20000 | 20000 | Исполнение 100,0 % |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования» |
| 4.1. | Удельный вес обращений по вопросам образования от общего количества обращений в Администрацию муниципального образования «Город Майкоп», шт. | 1С: документооборот | 44,6 | 44,5 | 36,1 | Исполнение 123,3 % |
| 4.2. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ, средний балл. | Средний балл | 1,6 | 1,73 | 1,72 | Исполнение 100,6 % |
| 4.3. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории (первой и высшей) в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций. | % | 87,0 | 88,0 | 88,0 | Исполнение 100,0 % |
| 4.4. | Доля обучающихся, участвующих в городских, республиканских, всероссийских олимпиадах, к общему числу обучающихся общеобразовательных организаций. | % | 50,5 | 51,0 | 51,0 | Исполнение 100,0 % |
| 4.5. | Количество образовательных организаций, прошедших независимую оценку качества образования (с нарастающим итогом) | Ед. | 28 | 31 | 31 | Исполнение 100,0 % |
| 4.6. | Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего образования: | Средний балл |  |
| - по математике, средний балл | 50,52 | 48,24 | 58 | Исполнение 120,2 % |
| -по русскому языку, средний балл | 73,3 | 73,99 | 69,5 | Исполнение 93,9 % |
| 4.7. | Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования:  | Средний балл |  |
| - по математике;  | 3,6 | 3,7 | 3,6 | Исполнение 97,3 % |
| - по русскому языку | 4,14 | 4,3 |  3,9 | Исполнение 90,7 % |
| 4.8. | Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:  | % |  |
| - по математике; |  | 0,17 | 0,17 | 0,15 | Исполнение 113,3 % |
| - по русскому языку |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9. | Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА:  | % |  |
| - по математике; | 0,4 | 0,69 | 0,46 | Исполнение 150,0 % |
| - по русскому языку | 0,07 | 0,07 | 0,2 | Исполнение 35,0 % |
| 4.10. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0,17 | 0,2 | 0,15 | Исполнение 133,3 % |

Расчет целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 год

**Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы»**

1. Доля родителей (законных представителей) в муниципальном образовании «Город Майкоп», удовлетворённых качеством предоставляемых образовательных услуг к общему числу опрошенных родителей (законных представителей):

ДР =$ ( КРУ)/ОЧР$ х 100, где

ДР - доля родителей (законных представителей) в муниципальном образовании «Город Майкоп», удовлетворённых качеством предоставляемых образовательных услуг, к общему числу опрошенных родителей (законных представителей), %;

КРУ - количество родителей (законных представителей) в муниципальном образовании «Город Майкоп», удовлетворённых качеством предоставляемых образовательных услуг, чел.;

ОЧР - общее число опрошенных родителей (законных представителей), чел.

Плановый расчет:

ДР = (4171/4584) х 100 = 91,0 %

Фактический расчет:

ДР = (4413/4584) х 100 = 96,3 %

Показатель перевыполнен в связи с тем, что обращения родителей обучающихся (законных представителей) решались положительно на месте в образовательных организациях.

2. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных материально-техническим обеспечением образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп», к общему числу опрошенных родителей (законных представителей):

ДРмто =$ Румто/ОЧР$ х 100, где

ДРмто - доля родителей (законных представителей), удовлетворенных материально-техническим обеспечением образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп», к общему числу опрошенных родителей (законных представителей), %;

Румто – количество родителей (законных представителей), удовлетворенных материально-техническим обеспечением образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп», чел.;

ОЧР - общее число опрошенных родителей (законных представителей), чел.

Плановый расчет:

ДРмто = (3438/4584) х 100 = 75,0 %

Фактический расчет:

ДРмто = (3855/4584) х 100 = 84,1 %

Показатель перевыполнен, в связи с позитивными изменениями в образовательных организациях по улучшению материально-технического обеспечения.

***Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»***

1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет:

ДД = ЧДпдоу / ОЧД1-6 х 100, где

ДД - доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %;

ЧДпдоу – численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, чел.;

ОЧД1-6 - общая численность детей в возрасте 1-6 лет, чел.

Плановый расчет:

ДД= (9927/12889) х 100 = 77,0 %

Фактический расчет:

ДД= (9972/12889) х 100 = 77,4 %

2. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Республике Адыгея:

ОЗ =$ $ (СЗД/СЗП)х100, где

ОЗ - отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Республике Адыгея, %;

СЗД - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб.;

СЗП - среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Республике Адыгея, руб.

Плановый расчет:

ОЗ = (21833,5/21833,5) x100 = 100 %

Фактический расчет:

ОЗ = (22135,6/22882,9) x100 = 96,7 %

3. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет:

ДД = (ОДО/ОЧД) х 100, где

ДД – доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, %,

ОДО – количество детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, чел.;

ОЧД – общая численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет, чел.

Плановый расчет:

 ДД = (1224/12889) х 100= 9,5 %

Фактический расчет:

ДД = (627/12889) х 100= 4,9 %

Показатель перевыполнен в связи с тем, что на территории муниципального образования «Город Майкоп» в 2019 году создано 178 мест за счет перепрофилирования групп в действующих ДОО.

4. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых произведены ремонтные работы в соответствии с выявленной потребностью, к общему числу дошкольных образовательных организаций:

ДР =(ДОР/ОЧД) х 100, где

ДР – доля дошкольных образовательных организаций, в которых произведены ремонтные работы в соответствии с выявленной потребностью, к общему числу дошкольных образовательных организаций, %;

ДОР – количество дошкольных образовательных организаций, в которых произведены ремонтные работы в соответствии с выявленной потребностью, ед.;

ОЧД – общее число дошкольных образовательных организаций, ед.

Плановый расчет

ДР = (18/42) х 100 = 42 %

Фактический расчет:

ДР = (18/42) х 100 = 42 %

5. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, к общему числу дошкольных образовательных организаций:

Думт =(ДОумт/ОЧД) х 100, где

Думт- доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, к общему числу дошкольных образовательных организаций, %;

ДОумт- доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, к общему числу дошкольных образовательных организаций, %;

ОЧД - общее число дошкольных образовательных организаций, ед.

Плановый расчет:

Думт = (9/42) х 100 = 21 %

Фактический расчет:

Думт = (18/42) х 100 = 42,8 %

Показатель перевыполнен в связи с увеличением финансирования.

6. Доля детей в возрасте от двух месяцев до 3 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет:

Ддо =$(Ч2-3пдо)/(Ч2-3пдо+Ч2-3оч)$ х 100, где$ $

Ддо - Доступность дошкольного образования, %;

Ч2-3пдо- численность детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, чел.;

Ч2-3оч - численность детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, чел.

Плановый расчет:

Ддо = (1800/3600) х 100= 50%

 Фактический расчет:

Ддо = (2334/2457) х 100= 95%

Показатель перевыполнен в связи с реализацией национального проекта и создания дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях. В 2018 году уровень обеспеченности от 1,5 до 3х лет составлял 70 %.

7. Доля детей в возрасте от полутора до 3 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от полутора до 3 лет:

Ддо =$(Ч1,5-3пдо)/(Ч1,5-3пдо+ Ч1,5-3оч)$ х 100, где

Ддо - Доступность дошкольного образования, %;

Ч1,5-3пдо- численность детей в возрасте от полутора до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, чел.;

Ч1,5-3оч - численность детей в возрасте от полутора до трех лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, чел.

Плановый расчет:

Ддо = (1686/2247) х 100=75 %

Фактический расчет:

Ддо = (2247/2247) х 100=100 %

 Показатель перевыполнен за счет созданных условий в ДОО по обеспечению доступности дошкольного образования 100%. В очереди по предоставлению места в ДОО отсутствуют дети от 1,5 до 3 лет.

***Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»***

1. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций:

 Ууч = (ЧУфгос/ЧУ) х 100, где

Ууч - удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций, %;

ЧУфгос- численность учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, чел.;

ЧУ- общая численность учащихся общеобразовательных организаций, чел.

Плановый расчет:

Ууч = (17848/18515) х 100 = 96,4%

 Фактический расчет:

Ууч = (17196/18568) х 100 = 93%

2. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации в расчете на 1 обучающегося:

ОФ =$ФР/КО$, где

ОФ – общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на 1 обучающегося, тыс. руб.;

ФР – общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, тыс. руб.;

КО – численность обучающихся в общеобразовательных организациях, чел.

Плановый расчет:

ОФ =639506,5/18515=34,4 тыс. руб.

Фактический расчет:

Ф =676450,8/18568=36,4 тыс. руб.

3. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций:

ООсто =$(Р/Робщ )х 100$, где

ООсто - доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, %;

Р - количество общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, шт.;

Робщ - общее количество муниципальных общеобразовательных организаций, шт.

Плановый расчет:

ООсто = (24/28) х 100 = 86 %

Фактический расчет:

ООсто = (23/28) х 100 = 82,1 %

4. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую и третью смены, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций:

УВуч = (ЧУ2 смена+ЧУ3 смена)/ЧУ х 100, где

УВуч - удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую и третью смены, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, %;

ЧУ2 смена - численность обучающихся, занимающихся во вторую смену, чел.;

ЧУ3 смена - численность обучающихся, занимающихся в третью смену, чел.;

ЧУ - общая численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, чел.

Плановый расчет:

УВуч = (4068/18515) х 100 = 22 %

 Фактический расчет:

УВуч = (3883/18568) х 100 = 21 %

Показатель перевыполнен в связи проведенными мониторинговыми мероприятиями по сменности общеобразовательных организаций и уплотнения классов комплектов.

5. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования:

Уч =$(ПРФ/ОЧПрф$ )х 100 , где

Уч - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %;

$ПРФ$ – численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел.;

$ОЧПрф $- общая численность обучающихся по программам общего образования, чел.

Плановый расчет:

Уч = (9066/18515) х 100 = 49%

Фактический расчет:

Уч = (8998/18568) х 100 = 48,5%

6. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций:

УВгп = (ЧУ/ЧОУ) х 100, где

УВгп- удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, %;

ЧУ- численность обучающихся, обеспеченных горячим питанием, чел.,

ЧОУ - общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, чел.

Плановый расчет:

УВгп = (6683/18515) х 100 = 36 %

Фактический расчет:

УВгп = (13673/18568) х 100 = 73,6 %

 Показатель перевыполнен в связи с разработкой программы по формированию культуры питания и культуры здорового образа жизни школьников и плановому увеличению охвата детей, получающих горячее питание.

7. Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях:

ДЗ = (ЗСУ/ОЧО) х 100, где

ДЗ – доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, %;

ЗСУ - количество детей первой и второй группы здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, чел.;

ОЧО – общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, чел.

Плановый расчет:

УВгп = (16738/18515) х 100 = 90,4 %

 Фактический расчет:

УВгп = (15462/18568) х 100 = 83,3 %

Показатель не выполнен в связи с увеличением контингента обучающихся подготовительной группы.

8. Удельный вес лиц, посещающих летний лагерь с дневным пребыванием, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций:

Уолот =$(ОЛОТ/ОЧПрф)$ х 100, где

Уолот– удельный вес численности обучающихся, посещающих летний лагерь с дневным пребыванием, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %;

$ОЛОТ$ – численность обучающихся, посещающих летние лагеря с дневным пребыванием, чел.;

$ОЧПрф $- общая численность обучающихся по программам общего образования, чел

Плановый расчет:

Уолот = (1369/18515) х 100 = 7,4 %

Фактический расчет:

Уолот = (1337/18568) х 100 = 7,2 %

9. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа (расчет не требуется).

10. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности (расчет не требуется).

11. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (нарастающим итогом):

ДОО=($КОФК/ОЧО$)х 100, где

ДОО – доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом от общего количества общеобразовательных организаций, %;

КОФК–общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом от общего количества общеобразовательных организаций. ед;

ОЧО–общее количество общеобразовательных организаций, ед.

Плановый расчет:

ДОО = (1/28) х 100 = 3,6 %

Фактический расчет:

ДОО = (2/28) х 100 = 7,2 %

Показатель перевыполнен, в связи с увеличением финансирования.

**Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования»**

1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет):

ОД=$(КДП/ОЧД)$ х 100, где

ОД – охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами, %;

КДП – количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, чел.;

ОЧД – общая численность детей в возрасте 5-18 лет, чел.

Плановый расчет:

ОД= (19906/25852) х 100 = 77 %

 Фактический расчет:

ОД= (15876/25852) х 100 = 61,4 %

Изменилась методика расчета: в число детей получающих дополнительную услугу входит число детей, посещающих учреждения дополнительного образования (справочно: в 2018 году доля детей составляла 29 %, а в результате персонифицированного учета их число увеличилось более, чем в 2-а раза).

2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Адыгея

ОЗ =$(СЗД/СЗП)$ х 100, где

ОЗ – отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Адыгея, %;

СЗД – среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, руб.;

СЗП – среднемесячная заработная плата учителей в Республике Адыгея, руб.

Плановый расчет:

ОЗ =25575/25575 х100=100 %

Фактический расчет:

ОЗ =28052,6/25946,9х100=108,1 %

3. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации дополнительного образования, в расчёте на 1 обучающегося:

ОФ =$ ФР/ЧО$ , где

ОФ – общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации дополнительного образования, в расчёте на 1 обучающегося, тыс. руб.,

ФР – объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации дополнительного образования, тыс. руб.,

ЧО – численность детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования, чел.

Плановый расчет:

ОФ =$ $39435,6/6684= 5,9 тыс. руб.

Фактический расчет:

ОФ =$ $51315,4/15876= 3,2 тыс. руб.

Показатель не выполнен в связи с увеличением контингента обучающихся в организациях дополнительного образования. Число детей увеличилось в следствии введения персонифицированного учета и увеличения объема финансирования на 5158,3 тыс. рублей.

4. Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по развитию инфраструктуры системы дополнительного образования, от общего числа организаций дополнительного образования:

Дидо =$( Чидо/ОЧ)$ х 100, где

Дидо - доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по развитию инфраструктуры системы дополнительного образования, от общего числа организаций дополнительного образования, %;

Чидо - число организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по развитию инфраструктуры, ед.

ОЧ - общее число организаций дополнительного образования, ед.

Плановый расчет:

Дидо = 1/3 х 100 = 33,3 %

Фактический расчет:

Дидо = 1/3 х 100 = 33,3 %

5. Доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет):

$С =(Ч\\_серт/Ч\\_всего)х100 $, где

С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования;

$Ч\_{серт}$–общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования;

$Ч\_{всего}$ – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

Плановый расчет:

С= (19906/25852) х 100 = 77 %

Фактический расчет:

С= (20255/25852) х 100 = 78,3 %

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования

Сн=$(Ч\\_(серт.н)/Ч\\_всего)х100 $, где

Сн – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования с определенным номиналом, %;

$Ч\_{серт.н}$ – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования с определенным номиналом; чел.;

$Ч\_{всего}$ – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

Плановый расчет:

Сн= (6462/25852) х 100 = 25 %

 Фактический расчет:

Сн= (6462/25852) х 100 = 25 %

7. Количество услуг психолого-методической и консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

 Показатель не требует расчета.

**Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»**

1. Удельный вес обращений по вопросам образования от общего количества обращений в Администрацию муниципального образования «Город Майкоп»:

До = Кр/Кобщ х 100, где

До – удельный вес обращений по вопросам образования, %;

Кр – количество обращений по вопросам образования в отчетном периоде, шт.;

Кобщ – общее количество обращений в Администрацию муниципального образования «Город Майкоп» в отчетном периоде, шт.

Плановый расчет:

До = (925/2078) х 100 = 44,5 %

 Фактический расчет:

До = (751/2078) х 100 = 36,1 %

Снижение показателя является положительным результатом работы, так как обращения родителей обучающихся (законных представителей) решались положительно на месте в образовательных организациях.

2. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ:

ОТЕГЭ=СБЕГЭ10л /СБЕГЭ 10х, где

ОТЕГЭ - отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ, средний балл;

СБЕГЭ10л - средний балл ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ, средний балл;

СБЕГЭ10х - средний балл ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ, средний балл.

Плановый расчет:

ОТЕГЭ= 77/57 =1,35 (русский язык), ОТЕГЭ= 69/33 = 2,1 (математика), ОТЕГЭ= (1,35+2,1)/2= 1,73

Фактический расчет:

ОТЕГЭ= 77/58 =1,33 (русский язык), ОТЕГЭ= 69/33 = 2,1 (математика), ОТЕГЭ= (1,33+2,1)/2= 1,72

3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории (первой и высшей) в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций:

ДПР=$(ПА/ОЧП)$ х 100, где

ДПР - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории (первой и высшей) в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, %

ПА - численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории (первой и высшей), чел.;

ОЧП – общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел.

Плановый расчет:

ДПР= (945/1074) х 100 = 88 %

Фактический расчет:

ДПР= (945/1074) х 100 = 88 %

4. Доля обучающихся, участвующих в городских, республиканских, всероссийских олимпиадах, к общему числу обучающихся общеобразовательных организаций:

ДО =$( УВМ/ОЧО)$ х 100, где

ДО - доля обучающихся, участвующих в городских, республиканских, всероссийских олимпиадах, к общему числу обучающихся общеобразовательных организаций, %;

УВМ - количество обучающихся, участвующих в городских, республиканских, всероссийских олимпиадах, чел.;

ОЧО - общее число обучающихся общеобразовательных организаций, чел.

Плановый расчет:

ДО = (9449/18515) х 100 = 51,0 %

Фактический расчет:

ДО = (9463/18568) х 100 = 51,0 %

5. Количество образовательных организаций, охваченных инструментами независимой системы оценки качества образования, в общем числе образовательных организаций:

28 общеобразовательных организаций и 3 организации дополнительного образования, всего 31.

Плановый расчет: 31

Фактический расчет:31

6. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего образования:

- по математике;

- по русскому языку:

СБЕГЭi, где

СБЕГЭi - среднее значение тестовых баллов, полученных выпускниками, завершившими обучение по образовательным программам среднего общего образования, по результатам ЕГЭ по предмету i (база данных результатов ЕГЭ), средний балл;

i=1; 2

1 – математика;

2 - русский язык.

Плановые значения:

СБЕГЭматематика = 48,24; СБЕГЭрусский язык = 73,99.

Фактические значения:

СБЕГЭматематика = 58; СБЕГЭрусский язык = 69,5.

Показатель по математике перевыполнен в связи проведенными дополнительными занятиями учителями математики с отстающими обучающимися.

Показатель по русскому языку не выполнен в связи с изменениями в КИМ 2019 года, так как задания были сложнее по сравнению с прошлыми годами.

7. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования:

- по математике;

- по русскому языку:

СБГИА i, где

СБГИАi - среднее значение тестовых баллов, полученных выпускниками, завершившими обучение по образовательным программам основного общего образования, по результатам ГИА по предмету i (база данных результатов ГИА).

i=1; 2

1 – математика;

2 - русский язык.

Плановый расчет:

СБГИА математика = 3,7; СБГИА русский язык = 4,3.

 Фактический расчет:

СБГИА математика = 3,6; СБГИА русский язык = 3,9.

Показатель по русскому языку не выполнен в связи с изменениями в КИМ 2019 года, так как задания были сложнее по сравнению с прошлыми годами.

8. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:

- по математике;

- по русскому языку:

МЕГЭi = (ЧВегэmin i / ЧВегэ i) х 100, где

МЕГЭi – удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ, %;

i=1; 2

1 – математика;

2 - русский язык

ЧВегэmin i - численность выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального по предмету i, чел.;

ЧВегэ i - общая численность выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ по предмету i, чел.

Плановые значения:

МЕГЭматем = (1/662) х 100 = 0,17 %; МЕГЭрусс. яз = (0/662) х 100 = 0

Фактические значения:

МЕГЭматем = (1/662) х 100 = 0,15 %; МЕГЭрусс. яз = (0/662) х 100 =0

При планировании данного целевого показателя предполагался отрицательный результат в отношении 1-2 человек.

9. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА:

- по математике;

- по русскому языку:

МГИА i = (ЧВгиа min i / ЧВгиа i) х 100 , где

МГИАi – удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА, %

i=1; 2

1 – математика;

2 - русский язык

ЧВгиа min i - численность выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального по предмету i, чел.;

ЧВгиа i - общая численность выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА по предмету i, чел.

Плановый расчет:

МГИА матем = (11/1525) х 100 = 0,7 %

МГИА русский язык = (1/1525) х 100 = 0,07 %

Фактический расчет:

МГИА матем = (7/1525) х 100 = 0,46 %

МГИА русский язык = (3/1525) х 100 = 0,2 %

 Показатель по математике перевыполнен в связи проведенными дополнительными занятиями учителями математики с сильными обучающимися.

Показатель по русскому языку не выполнен в связи с изменениями в КИМ 2019 года, так как задания были сложнее по сравнению с прошлыми годами.

10. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций:

Дна= (Чнав / ОЧВ) х 100, где

Дна - доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, %;

Чнав – численность выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, чел.;

ОЧВ - общая численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, чел.

Плановые значения:

Дна= (2/662) х 100 = 0,2 %

2 обучающихся

Фактические значения:

Дна= (1/662) х 100 = 0,15 %

Показатель перевыполнен, в связи с успешной подготовкой выпускников к ЕГЭ.

*Таблица № 2*

***Сведения о степени выполнения основных мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий в количественном выражении за 2019 год |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования** **«Город Майкоп» на 2018 – 2024 годы»** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»** |
| 1. | **Основное мероприятие «Предоставление качественного и доступного дошкольного образования»** | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации, частные дошкольные образовательные организации |  |  | 103,2 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 1.1.1 | *Количество дошкольных образовательных организаций, ед.* | 43 | 42 | 97,7 |
| 1.1.2 | *Количество дошкольных образовательных организации , обеспеченных физической охраной, ед.* | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 1.2.1 | *Количество обучающихся, зачисленных в дошкольные образовательные организации в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет, чел.* |  |  |  |
| 1.2.2 | *Количество обучающихся, зачисленных в дошкольные образовательные организации в возрасте от 1,5 до 3-х лет, чел.* | 2110 | 2247 | 106,5 |
| 1.2.3 | *Количество обучающихся, зачисленных в дошкольные образовательные организации в возрасте от 3 до 7 лет, чел.* | 7512 | 7953 | 105,9 |
| 1.3. | Расходы за счет субвенции на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | Комитет по образованию, частные дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 1.3.1 | *Количество частных дошкольных образовательных организаций получивших субвенцию, шт.* | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Частичная компенсация расходов для доведения минимального размера оплаты труда до уровня, установленного федеральным законодательством в 2018 году | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 1.4.1 | *Доля работников муниципальных учреждений, оплата труда которых не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, %* | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | *Просроченная кредиторская задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, %.* | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 1.5.1 | *Недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2019 г., %* | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Расходы на реализацию мероприятий, направленных на модернизацию материально-технической и учебной базы образовательных организаций и организаций науки (создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет) (за счет республиканского бюджета) | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 1.6.1 | *Создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, ед.* | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 1.7.1 | *Количество муниципальных учреждений, оплата труда в которых не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, ед.* | 43 | 42 | 97,7 |
| 1.8. | Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение доступности качества образования | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 1.8.1 | *Количество дошкольных образовательных организаций, получивших гранты, ед.* | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации | 4 | 4 | 100,0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | кКонтрольные события 1.1.1 и 1.7.1 не выполнены, в связи с тем, что детский сад в ст. Ханской получил лицензию 10.02.2020 года. После чего начал функционировать. Контрольные события 1.2.2 и 1.2.3перевыполнены за счет создания 178 дополнительных мест (перепрофилирования) в действующих дошкольных образовательных организациях.К |
| 2. | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования»** | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации,Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  | 96,7 |
| 2.1. | Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 2.1.1 | *Количество дошкольных образовательных организаций, получивших субсидию, ед.* | 14 | 14 | 100,0 |
| 2.1.2 | *Приобретение мебели, шт.* | 3 | 3 | 100,0 |
| 2.1.3 | *Приобретение оргтехники, шт.* | 2 | 2 | 100,0 |
| 2.1.4 | *Приобретение бытовой техники, шт.* | 5 | 5 | 100,0 |
| 2.1.5 | *Приобретение и установка теневых навесов, шт.* | 4 | 4 | 100,0 |
| 2.2. | Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 2.2.1 | *Количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, ед.* | 2 | 1 | 50,0 |
| 2.3. | Подготовка муниципальных образовательных организаций Республики Адыгея к новому учебному году | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 2.3.1 | *Количество дошкольных образовательных организаций, подготовившихся к новому учебному году, ед.* | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Расходы на строительство пристройки дополнительного блока детского сада к школе по адресу г. Майкоп, х. Гавердовский, пер. Клубный,1 | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 2.4.1 | *Строительство пристройки дополнительного блока детского сада к школе по адресу г. Майкоп, х. Гавердовский, пер. Клубный,1, ед.* | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Расходы на строительство МБДОУ в ст. Ханская | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 2.5.1 | *Разработка проектно-сметной документации на строительство здания дошкольной образовательной организации, шт.* | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2 | *Строительство* *детского сада в г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Степная 23 А (240 мест), ед.* | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.6. | Расходы на строительство ДОУ на 240 мест по адресу: г. Майкоп, ул. 12 Марта | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 2.6.1 | *Строительство ДОУ на 240 мест по адресу: г. Майкоп, ул. 12 Марта* | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Расходы на создание в Республике Адыгея дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 2.7.1 | *Создание 180 дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет в образовательных организациях, ед.* | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программ мам дошкольного образования | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации,Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 2.8.1 | *Создание 120 дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет в образовательных организациях (х. Гавердовский, пер. Клубный*), ед. | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.8.2 | *Приобретение мебели, шт.* | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации | 396 | 396 | 100,0 |
| 2.8.3 | *Приобретение оргтехники, шт.* | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации | 21 | 21 | 100,0 |
| 2.8.4 | *Приобретение оборудования, шт.* | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации | 90 | 90 | 100,0 |
| 2.8.5 | *Теневые навесы, шт.* | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации | 6 | 6 | 100,0 |
| 2.8.6 | *Создание 240 дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет в образовательных организациях (*Майкоп, ул. Я Коблева, 5), ед. | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.9. | Расходы на строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по адресу: г. Майкоп, ул. Я Коблева, 5 | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 2.9.1 | *Разработка проектно-сметной документации на строительство здания дошкольной образовательной организации, шт.* | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.10. | Расходы на строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по адресу: г. Майкоп, ул. Михайлова, 15-А | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 2.10.1 | *Разработка проектно-сметной документации на строительство здания дошкольной образовательной организации, шт.* | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» | 1 | 1 | 100,0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | Контрольное событие 2.2.1 не выполнено в связи с тем, что за счет экономии средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» ,при проведении аукционов по капитальному ремонту школ ,планировали сложившуюся экономию потратить на МБДОУ ДС №39 и МБДОУ ДС № 7, но денег хватило на ДС №39. |
| 3. | **Основное мероприятие «Реализация Федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образование для детей в возрасте до трех лет»** | Комитет по образованию, Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  | 100,0 |
| 3.1. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 3.1.1 | *Строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест (ст. Ханская), ед.* | 1 | 1 | 100,0 |
| 3.2. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 3.2.1 | *Строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест (ул. Михайлова 15 А), ед.* | 1 | 1 | 100,0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | Нет. |
| **Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Основное мероприятие «Предоставление качественного и доступного** **начального общего, основного общего, среднего общего образования»** | Комитет по образованию, общеобразовательные организации, частные образовательные организации,МКУ «ЦБОУ» |  |  | 101,2 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |  |  |  |
| 1.1.1 | *Количество общеобразовательных организаций, ед.* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 28 | 28 | 100,0 |
| 1.1.2 | *Количество общеобразовательных организаций, обеспеченных физической охраной, ед.* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Комитет по образованию, МКУ «ЦБОУ» |  |  |  |
| 1.2.1 | *Количество муниципальных казенных учреждений, ед.* | Комитет по образованию, МКУ «ЦБОУ» | 1 | 1 | 100,0 |
| 1.3. | Расходы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |  |  |  |
| 1.3.1 | *Количество общеобразовательных организаций осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, ед.* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 28 | 28 | 100,0 |
| 1.4. | Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |  |  |  |
| 1.4.1 | *Количество обучающихся начального уровня образования* *(I–IV кл.), чел.* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 8485 | 8433 | 99,4 |
| 1.4.2 | *Количество обучающихся основного уровня образования* *(V–IX кл.), чел.* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 8673 | 8594 | 99,1 |
| 1.4.3 | *Количество обучающихся среднего уровня образования* *(X–XIкл.), чел.* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 1360 | 1541 | 113,3 |
| 1.5.  | Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |  |  |  |
| 1.5.1 | *Количество общеобразовательных организаций в которых произвели частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников, ед.* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 27 | 27 | 100,0 |
| 1.6. | Расходы за счет субвенции на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Комитет по образованию, частные образовательные организации |  |  |  |
| 1.6.1 | *Количество частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, получающих субвенцию, ед.* | Комитет по образованию, частные образовательные организации | 2 | 2 | 100,0 |
| 1.7. | Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих прав выполнения полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |  |  |  |
| 1.7.1 | *Недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2019 г., %.* | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Расходы на реализацию мероприятий, направленных на создание на создание условий для функционального развития языков республики Адыгея | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |  |  |  |
| 1.8.1 | *Численность обучающихся по программам начального общего образования, изучающих адыгейский язык , чел.* | 58 | 58 | 100,0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | ННет. |
| **2.** | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»** | Комитет по образованию, общеобразовательные организации, Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  | 103,3 |
| 2.1. | Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |  |  |  |
| 2.1.1 | *Количество общеобразовательных организаций в которых проводилось укрепление материально-технической базы, ед.* | 28 | 10 | 35,7 |
| 2.1.2 | *Приобретение умывальников, шт.* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | *Приобретение софитов, шт.* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | *Приобретение бытовой техники, шт.* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 | *Приобретение оргтехники, шт.* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 414 | 142 | 34,3 |
| 2.1.6 | *Приобретение мебели, шт.* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 270 | 676 | 250,4 |
| 2.2. | Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |  |  |  |
| 2.2.1 | *Количество общеобразовательных организаций в которых проводится капитальный ремонт, ед.* | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.3. | Реконструкция недостроенного бассейна муниципального бюджетного образовательного учреждения «Эколого-биологический лицей №35» под спортивный и актовый залы, учебные мастерские | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |  |  |  |
| 2.3.1 | *Реконструкция недостроенного бассейна под спортивный и актовый залы, учебные мастерские, ед.* | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.4. | Подготовка муниципальных образовательных организаций Республики Адыгея к новому учебному году | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |  |  |  |
| 2.4.1 | *Количество общеобразовательных организаций, подготовленных к новому учебному году, ед.* | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Расходы на строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу г. Майкоп, ул. 12 Марта 164 | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 2.5.1 | *Строительство школы в г. Майкоп, ул. 12 Марта, 164 (1100 мест), ед.* | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.6. | Создание инженерной инфраструктуры (техническое присоединение инженерных сетей) по адресу: г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Ленина, 36 | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 2.6.1 | *Техническое присоединение инженерных сетей по адресу: г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Ленина, 36, ед.* | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» | 0 | 0 | 0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | В В связи с пристройкой к школе СОШ №18 дошкольного блока и его оснащением, контрольные события 2.1.1 и 2.1.5 не выполнены, а контрольное событие 2.1.6 перевыполнено. |
| 3. | **Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по созданию условий для эффективной самореализации обучающихся»** | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |  |  | 110,0 |
| 3.1. | Выплаты стипендий Главы муниципального образования «Город Майкоп» лучшим учащимся, творчески одаренным детям общеобразовательных организаций города | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |  |  |  |
| 3.1.1 | *Количество обучающихся, получающих стипендии Главы муниципального образования «Город Майкоп», чел.* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 20 | 20 | 100,0 |
| 3.2. | Социализация и поддержка, профессиональная адаптация обучающихся общеобразовательных организаций | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |  |  |  |
| 3.2.1 | *Количество обучающихся, временно трудоустроенных в школьные трудовые бригады, чел.* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 450 | 542 | 120,4 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | нКонтрольное событие 3.2.1 перевыполнено в связи с тем, что в 2019 году произошло увеличение количества несовершеннолетних, принятых в трудовые бригады для обучающихся общеобразовательных организаций. |
| 4. | **Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся»** | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |  |  | 98,7 |
| 4.1. | Обеспечение питания обучающихся из многодетных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |  |  |  |
| 4.1.1 | *Количество обучающихся, обеспеченных бесплатными завтраками, чел.* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | *Количество обучающихся, обеспеченных бесплатными обедами, чел.* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Организация летнего отдыха обучающихся | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |  |  |  |
| 4.2.1 | *Количество обучающихся, посещающих летний лагерь с дневным пребыванием, чел.* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 1337 | 1337 | 100,0 |
| 4.2.2 | *Количество обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием в летних лагерях, чел.* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 230 | 220 | 95,7 |
| 4.3. | Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |  |  |  |
| 4.3.1 | *Количество обучающихся, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием за счет средств из республиканского бюджета, чел.* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 1117 |   1117 |  100,0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | нНет. |
| 5. | **Основное мероприятие «Предоставление бесплатного питания льготным категориям обучающихся** | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |  |  | 94,0 |
| 5.1. | Обеспечение питания обучающихся из многодетных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации | Комитет по образованию, общеобразовательные организации |  |  |  |
| 5.1.1 | *Количество обучающихся, обеспеченных бесплатными завтраками, чел.* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 6106 | 5734 | 93,9 |
| 5.1.2 | *Количество обучающихся, обеспеченных бесплатными обедами, чел.* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 640 | 601 |  93,9 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | Контрольные события 5.1.1 и 5.1.2 не выполнены из-за не предоставления родителями (законными представителями) пакета документов для льготного питания обучающихся. До 2019 года пакет документов предоставляли 1 раз в учебный год, а с 2019 года приведены в соответствие требования законодательных нормативных актов РФ и РА (то есть данные документы действуют в течение 6 месяцев). |
| 6. | **Основное мероприятие «Реализация Федерального проекта «Современная школа»** | Комитет по образованию, Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  | 100,0 |
| 6.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 6.1.1 | *Строительство общеобразовательной организации на 250 мест в ст. Ханской, ед.* | 1 | 1 | 100,0 |
| 6.2. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 6.2.1 | *Строительство общеобразовательной организации на 1100 мест в г. Майкопе на ул. 12 Марта, ед.* | 1 | 1 | 100,0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | Нет. |
| 7. | **Основное мероприятие «Реализация Федерального проекта «Успех каждого ребенка»** | Комитет по образованию, Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  | 100,0 |
| 7.1. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 7.1.1 | *Количество общеобразовательных организаций, в которых проведено обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, ед.* | 1 | 1 | 100,0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | Нет. |
| **Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования»** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Основное мероприятие» «Предоставление качественного и доступного дополнительного образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования, СОНКО |  |  | 9998,8 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования  |  |  |  |
| 1.1.1 | *Количество обучающихся, чел.* | 16773 | 115876 | 94,7 |
| 1.1.2 | *Количество организаций дополнительного образования, обеспеченных физической охраной, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования  | 0 | 0 | 00 |
| 1. 2. | Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования  |  |  |  |
| 1.2.1 | *Количество организаций дополнительного образования в которых произвели частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников, ед.* |  | 0 | 00 | 0 |
| 1. 3. | Расходы за счет субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования  |  |  |  |
| 1.3.1 | *Недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2019 г., %* | Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования  | 0 | 0 | 0 |
| 1. 4. | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат на оказание услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей – психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования, СОНКО |  |  |  |
| 1.4.1 | *Количество некоммерческих организаций муниципального образования «Город Майкоп», которым оказывается финансовое обеспечение затрат на оказание услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей – психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования, СОНКО | 1 |  1 | 100,0 |
| 1.5. | Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования, СОНКО |  |  |  |
| 1.5.1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, тыс. |  | 20 | 20 | 2100,0 |
| 1.6. | Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования  |  |  |  |
| 1.6.1 | *Количество организаций дополнительного образования в которых произвели частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования | 3 | 3 | 100,0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | ННет. |
| 2. | **Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** | Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования  |  |  | 1100,0 |
| 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования |  |  |  |
| 2.1.1 | *Количество сертификатов, имеющих определенный номинал, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования | 6163 |  6462 | 104,9 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | нНет. |
| 3. | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры дополнительного образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования  |  |  | 1 |
| 3.1. | Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования  |  |  |  |
| 3.1.1 | *Количество общеобразовательных организаций в которых проводилось укрепление материально-технической базы, ед.* | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | *Приобретение мебели, шт.* | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | *Приобретение оргтехники, шт.* | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования  |  |  |  |
| 3.2.1 | *Количество бюджетных (автономных) учреждений в которых проведен капитальный ремонт, ед.* | 0 | 0 | 0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | нНет. |
| 4. | **Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»** | Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования  |  |  | 1100,0 |
| 4.1. | Расходы на проведение консультаций и разъяснительной работы родителям детей, нуждающихся в психолого-методической и консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования  |  |  |  |
| 4.1.1 | *Количество консультативных пунктов, на базе которых оказывают услуги психолого-методической и консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования  | 10 | 10 | 100,0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | нНет. |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Основное мероприятие «Обеспечение управления системой образования»** | Комитет по образованию, МКУ «ЦБОУ» |  |  | 100,0 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Комитет по образованию |  |  |  |
| 1.1.1 | *Координация деятельности и методическая помощь подведомственным организациям (совещания, круглые столы и т.д.), ед.*  | Комитет по образованию | 20 | 20 | 100,0 |
| 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Комитет по образованию |  |  |  |
| 1.2.1 | *Методическая помощь подведомственным организациям, осуществляемая МКУ «ГИМЦ» (совещания, круглые столы и т.д.), ед.* | Комитет по образованию | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования «Город Майкоп» | МКУ «ЦБОУ» |  |  |  |
| 1.3.1 | *Ведение бухгалтерского учета и отчетности бюджетных учреждений, повышение эффективности использования бюджетных средств, ед.* | МКУ «ЦБОУ» | 12 | 12 | 100,0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | нНет. |
| **2.** | **Основное мероприятие «Обновление содержания образования, технологий обучения, воспитания и развития школьников»** | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  | 135,0 |
| 2.1. | Методическое сопровождение педагогов по формированию профессиональных компетенций при реализации ФГОС общего образования | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 2.1.1 | *Количество семинаров и круглых столов, проведенных с педагогами по формированию профессиональных компетенций при реализации ФГОС общего образования, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 15 | 15 | 100,0 |
| 2.2. | Проведение мониторинга оценки и учета инновационного потенциала муниципальной образовательной системы по результатам распространения и апробации инновационных практик образовательных организаций и педагогических работников | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 2.2.1. | *Количество проведенных профессиональных конкурсов педагогических работников образовательных организаций, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 3 | 5 | 166,6 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | нКонтрольное событие 2.2.1 перевыполнено из-за увеличения количества мероприятий согласно плану работы Комитета по образованию и городского методического объединения. |
| **3.** | **Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  | 120,0 |
| 3.1. | Премия Главы муниципального образования «Город Майкоп» «Лучший работник Образования» | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 3.1.1. | *Количество педагогических работников, получающих премию Главы муниципального образования «Город Майкоп», чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 5 | 5 | 100,0 |
| 3.2. | Организационно-педагогические мероприятия | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 3.2.1. | *Количество организованных и проведенных мероприятий (педагогические чтения, конкурсы, совещания, собрания, семинары, круглые столы, деловые игры, проекты и т.д.), ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 5 | 7 | 140,0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | нКонтрольное событие 3.2.1 перевыполнено из-за увеличения количества мероприятий согласно плану работы Комитета по образованию и городского методического объединения. |
| **4.** | **Основное мероприятие «Развитие интеллектуального, творческого и спортивного потенциала обучающихся»** | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  | 160,0 |
| 4.1. | Организация и проведение мероприятий | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 4.1.1 | *Количество проведенных мероприятий (олимпиады, фестивали, конкурсы, турниры, соревнования, выставки, акции и т.д.), ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 5 | 8 | 160,0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | нКонтрольное событие 4.1.1 перевыполнено из-за увеличения количества мероприятий согласно плану работы Комитета по образованию и городского методического объединения*.* |
| **5.** | **Основное мероприятие «Развитие городской системы оценки качества образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  | 166,7 |
| 5.1. | Проведение диагностических работ для обучающихся IX, XI классов | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 5.1.1 | *Количество проведенных диагностических работ по математике и русскому языку для обучающихся IX (XI) классов, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 2 | 4 | 200,0 |
| 5.2. | Организация и проведение репетиционных экзаменов по математике и русскому языку | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 5.2.1 | *Количество проведенных репетиционных экзаменов по математике и русскому языку в форме Государственной итоговой аттестации, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 2 | 4 | 200,0 |
| 5.3. | Проведение независимой оценки качества работы общеобразовательных организаций | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 5.3.1 | *Количество образовательных организаций, в отношении которых в отчетном году проведена независимая оценка качества образования, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 3 | 3 | 100,0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | нКонтрольные события 5.1.1 и 5.2.1 перевыполнены в связи с тем, что Комитетом по образованию было запланировано участие в федеральных апробационных мероприятиях в 11 классах. |

**Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:**

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2019 году, являются:

- реализация национальных проектов «Образование» и «Демография»;

- чёткая конкретизация основных планируемых положений муниципальной программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включённые в настоящую муниципальную программу;

- проведение анализа выполнения мероприятий муниципальной программы в организационном, финансовом аспектах, что позволило своевременно скорректировать планы реализации мероприятий;

- сплоченность и работоспособность коллективов Комитета по образованию и образовательных организаций, участвующих в реализации муниципальной программы;

- своевременная актуализация изменений, влияющих на ход реализации муниципальной программы, в том числе корректировка финансового обеспечения муниципальной программы с сохранением ожидаемых результатов муниципальной программы.

Основными факторами, отрицательно повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2019 году, являются:

-образовательные организации не были в полной мере обеспечены материально-техническими ресурсами;

-недостаточность финансирования образовательной деятельности.

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведена в Таблице № 3.

На реализацию программы в 2019 году предусмотрено 2 350 967,6 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и 95 212,8 тыс. рублей из внебюджетных источников. По состоянию на 31 декабря освоено 2 423 765,3 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета программа профинансирована в объеме 99,9 %, за счет внебюджетных источников выполнение составило 79,4 %.

Таблица № 3

***Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.), годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | % исполнения (5/4\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **«Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2024 годы»** | **Всего:** | **1 794 320,9** | **2 446 180,4** | **2 423 765,3** | **99,1** |
| **МБ** | **1 704 275,4** | **2 350 967,6** | **2 348 134,3** | **99,9** |
| **ВИ** | **90 054,50** | **95 212,8** | **75 631,0** | **79,4** |
| Комитет по образованию |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»** | **Всего:** | **747 130,4** | **1 195 613,6** | **1 175 713,5** | **98,4** |
| **МБ** | **657 075,9** | **1 105 559,1** | **1 105 240,8** | **100,0** |
| **ВИ** | **90 054,5** | **90 054,5** | **70 472,7** | **78,3** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель – отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации, частные дошкольные образовательные организации, Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 1.1 «Предоставление качественного и доступного дошкольного образования»*** | **Всего:** | **655 630,3** | **766 978,5** | **747 396,7** | **97,5** |
| **МБ** | **565 575,8** | **676 924,0** | **676 924,0** | **100,0** |
| **ВИ** | **90 054,5** | **90 054,5** | **70 472,7** | **78,3** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель – Отсутствуют |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации, частные дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 1.2 «Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования»*** | **Всего:** | **91 500,1** | **181 591,9** | **181 273,6** | **99,8** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации, Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 1.3 «Реализация Федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»*** | **Всего:** |  | **247 043,2** | **247 043,2** | **100,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»** | **Всего:** | **966 293,5** | **1 154 745,2** | **1152775,5** | **99,8** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - отсутствуют |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, общеобразовательные организации, частные образовательные организации, Управление ЖКХ и благоустройство, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 2.1 «Предоставление качественного и доступного начального общего, основного общего, среднего общего образования»*** | **Всего:** | **639 506,5** | **676 732,6** | **676 450,8** | **100,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель – Отсутствуют |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, общеобразовательные организации, частные образовательные организации, МКУ «ЦБОУ» |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 2.2 «Развитие инфраструктуры системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»*** | **Всего:** | **287 690,4** | **18 654,3** | **17 262,7** | **92,5** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель – отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, общеобразовательные организации, Управление ЖКХ и благоустройство, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 2.3 «Реализация комплекса мер по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся»*** | **Всего:** | **960,0** | **960,0** | **960,0** | **100,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель – Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, общеобразовательные организации |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 2.4 «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся»*** | **Всего:** | **5 408,4** | **5 472,7** | **5 471,1** | **100,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, общеобразовательные организации |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 2.5 «Предоставление бесплатного питания льготным категориям обучающихся»*** | **Всего:** | **32 728,2** | **36 385,4** | **36 090,9** | **99,2** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, общеобразовательные организации |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 2.6 «реализация Федерального проекта «Современная школа»*** | **Всего:** |  | **414831,6** | **414831,6** | **100,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, Управление ЖКХ и благоустройство, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 2.7 «реализация Федерального проекта «Успех каждого ребёнка»*** | **Всего:** |  | **1 708,6** | **1 708,6** | **100,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, Управление ЖКХ и благоустройство, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей»** | **Всего:** |  | **51 315,4** | **51 315,4** | **100,0** |
| **МБ** | **39 435,6** | **46 157,1** | **46 157,1** | **100,0** |
| **ВИ** |  | **5 158,3** | **5 158,3** | **100,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования, СОНКО |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 3.1 «Предоставление качественного и доступного дополнительного образования»*** | **Всего:** | **39 435,6** | **38 859,9** | **38 859,9** | **100,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования, СОНКО |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»*** | **Всего:** |  | **7 297,1** | **7 297,1** | **100,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 3.3 «Реализация федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»***  | **Всего:** |  | **5 158,3** | **5 158,3**  | **100,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»** | **Всего:** | **41 470,4** | **44 506,2** | **43 960,8** | **98,8** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, МКУ «ЦБОУ» |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение управления системой образования»*** | **Всего:** | **40 398,4** | **43 034,2** | **42 736,4** | **99,3** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, МКУ «ЦБОУ» |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 4.2 «Обновление содержания образования, технологий обучения, воспитания и развития школьников»*** | **Всего:** | **101,0** | **101,0** | **-** | **-** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 4.3 «Развитие кадрового потенциала системы образования»*** | **Всего:** | **451,5** | **451,5** | **451,4** | **100,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 4.4 «Развитие интеллектуального, творческого и спортивного потенциала обучающихся»*** | **Всего:** | **346,5** | **746,5** | **675,0** | **90,4** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 4.5 «Развитие городской системы оценки качества образования»*** | **Всего:** | **173,00** | **173,00** | **98,0** | **56,6** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |  |

**Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

Постановлениями Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 17.04.2019 № 488 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2021 годы» были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию 01.01.2019 года;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 11.11.2019 № 1398 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 18.12.2017

№ 1544 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2021 годы» были внесены изменения в целях реализации мероприятий национальных проектов, федеральных проектов и государственных программ;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.12.2019 № 1637 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2024 годы» были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию 31.12.2019 года.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**1. Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:**

**степень достижения планового значения показателя (индикатора)**

**СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,** где:

**СДмппз –** степень достижения планового значения показателя (индикатора);

**ЗПмпф –** значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

**ЗПмпп –** плановое значение показателя.

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2024 годы»

ЗПм/пф1=96,3

ЗПм/пп1=91,0

ЗПм/пф2=84,1

ЗПм/пп2=75,0

СДм/ппз1=96,3/91,0=1,1=1

СДм/ппз2=84,1/75,0=1,12=1

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

ЗПп/пф1.1=77,4

ЗПп/пп1.1=77,0

СДп/ппз1.1= 77,4/77=1,0

ЗПп/пф1.2=96,7

ЗПп/пп.1.2=100,0

СДп/ппз1.2= 96,7/100=0,97

ЗПп/пф1.3=4,9

ЗПп/пп1.3=9,5

СДп/ппз1.3= 9,5/4,9=1,9=1

ЗПп/пф1.4=42,0

ЗПп/пп1.4=42,0

СДп/ппз1.4= 42,0/42,0=1,0

ЗПп/пф1.5=42,8

ЗПп/пп1.5=21,0

СДп/ппз1.5= 42,8/21,0=2,0=1

ЗПп/пф1.6=95,0

ЗПп/пп1.6=50,0

СДп/ппз1.6= 95,0/50,0=1,9=1

ЗПп/пф1.7=100,0

ЗПп/пп1.7=75,0

СДп/ппз1.7= 100,0/75,0=1,3=1

Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»

ЗПп/пф2.1=93,0

ЗПп/пп2.1=96,4

СДп/ппз2.1= 93,0/96,4=0,96

ЗПп/пф2.2=36,4

ЗПп/пп2.2=34,4

СДп/ппз2.2= 36,4/34,4=1,1=1

ЗПп/пф2.3=82,1

ЗПп/пп2.3=86,0

СДп/ппз2.3= 82,1/86,0=0,95

ЗПп/пф2.4=21

ЗПп/пп2.4=22

СДп/ппз2.4= 22/21=1,05=1

ЗПп/пф2.5=48,5

ЗПп/пп2.5=49,0

СДп/ппз2.5= 48,5/49,0=0,99

ЗПп/пф2.6=73,6

ЗПп/пп2.6=36,0

СДп/ппз2.6= 73,6/36,0=2,0=1

ЗПп/пф2.7=83,3

ЗПп/пп2.7=90,4

СДп/ппз2.7= 83,3/90,4=0,92

ЗПп/пф2.8=7,2

ЗПп/пп2.8=7,4

СДп/ппз2.8= 7,2/7,4=0,97

ЗПп/пф2.11=7,2

ЗПп/пп2.11=3,6

СДп/ппз2.11= 7,2/3,6=2,0=1

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»

ЗПп/пф3.1=61,4

ЗПп/пп3.1=77,0

СДп/ппз3.1= 61,4/77,0=0,80

ЗПп/пф3.2=108,1

ЗПп/пп3.2=100

СДп/ппз3.2= 108,1/100=1,1=1

ЗПп/пф3.3=3,2

ЗПп/пп3.3=5,9

СДп/ппз3.3= 3,2/5,9=0,5

ЗПп/пф3.4=33,3

ЗПп/пп3.4=33,3

СДп/ппз3.4= 33,3/33,3=1,0

ЗПп/пф3.5=78,3

ЗПп/пп3.5=77,0

СДп/ппз3.5= 78,3/77,0=1,02=1

ЗПп/пф3.6=25,0

ЗПп/пп3.6=25,0

СДп/ппз3.6= 25,0/25,0=1,0

ЗПп/пф3.7=20000

ЗПп/пп3.7=20000

СДп/ппз3.7= 20000/20000=1,0

Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»

ЗПп/пф4.1=36,1

ЗПп/пп4.1=44,5

СДп/ппз4.1= 44,5/36,1=1,2=1

ЗПп/пф4.2=1,72

ЗПп/пп4.2=1,73

СДп/ппз4.2= 1,73/1,72=1,01=1

ЗПп/пф4.3=88,0

ЗПп/пп4.3=88,0

СДп/ппз4.3= 88,0/88,0=1,0

ЗПп/пф4.4=51,0

ЗПп/пп4.4=51,0

СДп/ппз4.4= 51,0/51,0=1,0

ЗПп/пф4.5=31

ЗПп/пп4.5=31

СДп/ппз4.5= 31/31=1,0

ЗПп/пф4.6 м=58

ЗПп/пп4.6 м=48,24

СДп/ппз4.6м= 58/48,24=1,2=1

ЗПп/пф4.6 р=69,5

ЗПп/пп4.6 р=73,99

СДп/ппз4.6р= 69,5/73,99=0,94

ЗПп/пф4.7 м=3,6

ЗПп/пп4.7 м=3,7

СДп/ппз4.7м= 3,6/3,7=0,97

ЗПп/пф4.7 р=3,9

ЗПп/пп4.7 р=4,3

СДп/ппз4.7р= 3,9/4,3=0,91

ЗПп/пф4.8 м=0,15

ЗПп/пп4.8 м=0,17

СДп/ппз4.8м= 0,17/0,15=1,1=1

ЗПп/пф4.9 м=0,46

ЗПп/пп4.9 м=0,69

СДп/ппз4.9м= 0,69/0,46=1,5=1

ЗПп/пф4.9 р=0,2

ЗПп/пп4.9 р=0,07

СДп/ппз4.9р= 0,07/0,2=0,35

ЗПп/пф4.10=0,15

ЗПп/пп4.10=0,2

СДп/ппз4.10= 0,2/0,15=1,33=1

**Степень реализации муниципальной программы**

СРм/п=∑СДм/ппз/М где:

**СРмп –** степень реализации целевых показателей;

**СДмппз –** степень достижения планового значения показателя (индикатора);

**М –** число показателей муниципальной программы.

СРм/п= (1+1)/2=1

Степень реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»

СРп/п= (1+0,97+1+1+1+1+1)/7=1,0

Степень реализации подпрограммы «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»

СРп/п= (0,96+1+0,95+1+0,99+1+0,92+0,97+1)/9=0,98

Степень реализации подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей»

СРп/п= (0,80+1+0,5+1+1+1+1)/7=0,90

Степень реализации подпрограммы «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»

СРп/п= (1+1+1+1+1+1+0,94+0,97+0,91+1+1+0,35+1)/13=0,94

**2**. **Оценка фактического достижения значения контрольного события**

ОДкс=КСф / КСп, или где

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события

КСф – фактически достигнутое значение контрольного события

КСп – плановое значение контрольного события

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

ОДкс1.1.1.1=42/43=0,98

ОДкс1.1.2.2=2247/2110=1,1

ОДкс1.1.2.3=7953/7512=1,1

ОДкс1.1.7.1=42/43=0,98

ОДкс1.1.8.1=4/4=1,0

ОДкс1.2.1.1=14/14=1,0

ОДкс1.2.1.2=3/3=1,0

ОДкс1.2.1.3=2/2=1,0

ОДкс1.2.1.4=5/5=1,0

ОДкс1.2.1.5=4/4=1,0

ОДкс1.2.2.1=1/2=0,5

ОДкс1.2.5.2=1/1=1,0

ОДкс1.2.8.1=1/1=1

ОДкс1.2.8.2=396/396=1,0

ОДкс1.2.8.3=21/21=1,0

ОДкс1.2.8.4=90/90=1,0

ОДкс1.2.8.5=6/6=1,0

ОДкс1.2.8.6=1/1=1,0

ОДкс1.2.9.1=1/1=1,0

ОДкс1.2.10.1=1/1=1,0

ОДкс1.3.1.1=1/1=1,0

ОДкс1.3.2.1=1/1=1,0

Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»

ОДкс2.1.1.1=28/28=1

ОДкс2.1.2.1=1/1=1

ОДкс2.1.3.1=28/28=1,0

ОДкс2.1.4.1=8433/8485=0,99

ОДкс2.1.4.2=8594/8673=0,99

ОДкс2.1.4.3=1541/1360=1,13

ОДкс2.1.5.1=27/27=1,0

ОДкс2.1.6.1=2/2=1,0

ОДкс2.1.8.1=58/58=1,0

ОДкс2.2.1.1=10/28=0,36

ОДкс2.2.1.5=142/414=0,34

ОДкс2.2.1.6=676/270=2,5

ОДкс2.2.2.1=1/1=1,0

ОДкс2.2.3.1=1/1=1,0

ОДкс2.2.5.1=1/1=1,0

ОДкс2.3.1.1=20/20=1,0

ОДкс2.3.2.1=542/450=1,2

ОДкс2.4.2.1=1337/1337=1,0

ОДкс2.4.2.2=220/230=0,96

ОДкс2.4.3.1=1117/1117=1,0

ОДкс2.5.1.1=5734/6106=0,94

ОДкс2.5.1.2=601/640=0,94

ОДкс2.6.1.1=1/1=1,0

ОДкс2.6.2.1=1/1=1,0

ОДкс2.7.1.1=1/1=1,0

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»

ОДкс3.1.1.1=15876/16773=0,95

ОДкс3.1.4.1=1/1=1,0

ОДкс3.1.5.1=20/20=1,0

ОДкс3.1.6.1=3/3=1,0

ОДкс3.2.1.1=6462/6163=1,0

ОДкс3.4.1.1=10/10=1,0

Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»

ОДкс4.1.1.1=20/20=1

ОДкс4.1.3.1=12/12=1

ОДкс4.2.1.1=15/15=1

ОДкс4.2.2.1=5/3=1,7

ОДкс4.3.1.1=5/5=1,0

ОДкс4.3.2.1=7/5=1,4

ОДкс4.4.1.1=8/5=1,6

ОДкс4.5.1.1=4/2=2,0

ОДкс4.5.2.1=4/2=2,0

ОДкс4.5.3.1=3/3=1,0

**3. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия (оценка достижения всех контрольных событий (в сумме) в рамках одного мероприятия.)**

СРм = ∑ ОДкс / N, где:

СРм – степень реализации основного мероприятия программы (подпрограммы);

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;

N – число контрольных событий.

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»:

СРм 1.1 = (0,98+1,1+1,1+0,98+1)/5 = 1,0 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

СРм 1.2 = (1+1+1+1+1+0,5+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/15 = 0,97 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

СРм 1.3 = (1+1)/2 = 1 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»:

СРм 2.1= (1+1+1+0,99+0,99+1,13+1+1+1)/9 = 1,0 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

СРм 2.2 = (0,36+0,34+2,5+1+1+1)/ 6 = 1,0 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

СРм 2.3= (1 +1,2)/2 = 1,1 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

СРм 2.4= (1+0,96+1)/3= 0,99 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

СРм 2.5= (0,94+0,94)/2= 0,94 (значение <95 % - мероприятие не выполняется)

СРм 2.6= (1+1)/2= 1 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

СРм 2.7= 1/1= 1 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»:

СРм 3.1= (0,95+1+1+1)/4=0,99 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

СРм 3.2= 1,0/1=1,0 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

СРм 3.4= 1/1=1 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»:

СРм 4.1= (1+1)/2=1 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

СРм 4.2= (1+1,7)/2=1,4 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

СРм 4.3= (1+1,4)/2=1,2 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

СРм 4.4= 1,6/1=1,6 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

СРм 4.5= (2+2+1)/3=1,7 (значение> 95 % - мероприятие выполняется)

**4. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по муниципальной программе**

СРом=Ммв/М, где:

СРом – степень реализации основных мероприятий

Ммв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

СРом1= 3/3=1,0

Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»

СРом2=6/7=0,86

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»

СРом3=3/3=1,0

Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»

СРом4=5/5=1,0

**5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

ССуз=Зф/Зп, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году

ССуз= 2 423 765,3/2 446 180,4=0,99

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

ССуз 1 = 1 175 713,5/ 1 195 613,6=0,98

Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»

ССуз 2 = 1 152 775,5/ 1 154 745,2= 1,0

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»

ССуз 3 = 51 315,4/51 315,4=1,0

Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»

ССуз 4 = 43 960,8/44 506,2=0,99

**6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

Эифр=СРом/ССуз, где

Эифр – эффективность использования финансовых ресурсов

СРом – степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

Эифр1= 1/0,98=1,02

Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»

Эифр2= 0,86/1=0,86

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»

Эифр3= 1/1= 1

Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»

Эифр4= 1/0,99= 1,01

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

ЭРмп = СРмп \*Эифр,где:

ЭРмп – оценка эффективности реализации муниципальной программы;

СРмп – степень реализации целевых показателей;

Эифр **–** оценка эффективности использования финансовых ресурсов.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»

ЭРпп1=1\*1,02=1,02

Степень реализации муниципальной подпрограммы «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»

ЭРпп2=0,98\*0,86=0,84

Степень реализации муниципальной подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей»

ЭРпп3=0,90\*1=0,90

Степень реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»

ЭРпп4=0,94\*1,01=0,95

**Эффективность реализации муниципальной программы**

ЭРмп=СРмп\*ССуз, где

СРмп **-** степень реализации целевых показателей программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат.

ЭРмп=1\*0,99=0,99

**8. Оценка эффективности муниципальной программы с подпрограммами**

ЭР мп+пп= 05\*ЭРмп+0,5\* ∑ЭРп/п

∑ЭРп/п=ЭРп/п1\*k1+ ЭРп/п2\* k2+ ЭРп/п3\* k3+…

Kj=Фj/Ф

k1= 1 175713,5/ 2 423 765,3 = 0,49

k2=1 152 775,5/2 423 765,3 = 0,48

k3=51 315,4/ 2 423 765,3 = 0,02

k4=43 960,8/ 2 423 765,3 = 0,02

∑ЭРп/п= 1,02\*0,49 +0,84\*0,48 +0,90\*0,02 +0,95\*0,02 =0,5+0,4+0,02+0,02=0,94

ЭР мп+пп=0,5\*0,99+0,5\*0,94=0,97

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокоэффективной. Являясь инструментом реализации государственной политики в отношении образования, ее дальнейшее финансирование целесообразно.

Для качественного и эффективного выполнения мероприятий Программы необходимо в 2020 году увеличить объёмы ее финансирования на следующие цели:

- строительство и капитальный ремонт образовательных организаций;

- повышение уровня информатизации образовательной среды;

- обеспечение комплексной безопасности участников образовательного процесса;

- повышение уровня обеспеченности учебной и учебно-методической литературой;

- увеличение количества обучающихся, обеспеченных школьным завтраком за счет средств местного бюджета муниципального образования «Город Майкоп»;

- увеличение количества мест в летних оздоровительных лагерях на базе муниципальных образовательных организаций.