# Годовой отчет

**о ходе реализации муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2021 № 1147 за 2022 год**

Ответственный исполнитель: Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Комитет по образованию)

Отчетный год: 2022.

Дата составления отчета: 27 февраля 2023 года.

Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи» (далее – муниципальная программа), является инструментом реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп».

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

1. «Майкоп молодежный»;

2. «Обеспечение эффективной деятельности Муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр»»;

3. «Город без наркотиков».

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению стратегических целей муниципальной программы:

1. Город с развитой инновационной инфраструктурой, реализующий научный потенциал, обеспечивающий технологическое развитие приоритетных направлений экономики. Стимулирование развития умной экономики.

2. Город с развитой системой здравоохранения и мотивацией к здоровому образу жизни, обеспечивающей активное долголетие жителей.

3. Город с доступной и качественной системой образования.

4. Город, как единое культурное пространство, обеспечивающий высокое качество досуга и творческой самореализации жителей с сохранением культурного наследия и поддержкой ценностей национальной культуры адыгейского народа.

5. Город безопасный и комфортный для проживания граждан.

Выполнение стратегических задач муниципальной программы:

1. Привлечение, удержание, развитие и реализация потенциала талантливой молодежи.

2. Пропаганда здорового образа жизни и создание условий для развития массового спорта (рост ценности здоровья).

3. Создание образовательных центров, ориентированных на поддержку одаренных детей. Достижение высоких образовательных результатов, раскрытие интеллектуального потенциала обучающихся.

4. Сохранение и развитие многообразия и жанров традиционной народной культуры (народных художественных промыслов и ремесел).

5. Формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации, повышение роли национальных общественных объединений.

6. Формирование активной гражданской позиции по противодействию преступным проявлениям, содействие добровольному участию граждан в охране общественного порядка.

7. Развитие и реализация системы предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.

Наиболее значимые массовые мероприятия, проведенные в течение года:

- по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации;

- по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи;

- по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций по реализации механизмов развития молодежной политики;

- по проведению мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства;

- по проведению мероприятий по содействию формированию здорового образа жизни в молодежной среде.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи» за 2022 год приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2022 года |
| 2021 год | 2022 год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи» | | | | | | |
| 11. | Доля молодых людей, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодежной политики | % | - | 46,6 | 45,6 | 97,9 |
| Подпрограмма «Майкоп молодежный» | | | | | | |
| 11. | Доля молодых людей, участвующих в реализации мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан | % | - | 25,2 | 24,9 | 98,8 |
| 12. | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей | % | - | 13,2 | 11,9 | 90,2 В связи с рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея от 14.01.2022 № 01-00-11/58-172-2022, а также пунктом 5 Решения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории муниципального образования «Город Майкоп» от 21.01.2022 № 1 проведение массовых мероприятий муниципального уровня в 2022 году было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки. |
| 13. | Доля молодых людей, участвующих в реализации мероприятий по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде, проводимых в рамках субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования «Город Майкоп» | % | - | 3,3 | 3,4 | 103,0  Численность молодежи от 14 до 35 лет (в соответствии с официальными статистическими данными Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея) снизилась на 3,2 %, вместе с тем к проведению мероприятий удалось привлечь столько же молодежи, сколько было запланировано. |
| 14. | Доля молодых людей, участвующих в реализации общественно значимых мероприятий, проводимых в рамках муниципального гранта | % | 4,4 | 1,2 | 1,3 | 108,3  Численность молодежи от 14 до 35 лет (в соответствии с официальными статистическими данными Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея) снизилась на 3,2 %, вместе с тем к проведению мероприятий удалось привлечь столько же молодежи, сколько было запланировано. |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр»» | | | | | | |
| 21. | Доля детей, подростков и молодежи, посещающих клубы, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи, привитие навыков здорового образа жизни | % | 8,0 | 3,2 | 3,6 | 112,5  Численность молодежи от 14 до 35 лет (в соответствии с официальными статистическими данными Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея) снизилась на 3,2 %, вместе с тем к проведению мероприятий удалось привлечь больше молодежи, чем было запланировано. |
| Подпрограмма «Город без наркотиков» | | | | | | |
| 31. | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде | % | - | 5,1 | 5,3 | 103,9  Численность молодежи от 14 до 35 лет (в соответствии с официальными статистическими данными Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея) снизилась на 3,2 %, вместе с тем к проведению мероприятий удалось привлечь столько же молодежи, сколько было запланировано |

**Расчет фактических значений целевых показателей муниципальной программы**

**(подпрограмм):**

**Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи»**

# Целевой показатель (индикатор) – Доля молодых людей, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодежной политики

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2022 составляет 46605

Фактическое значение:

Дпу=Чпу / Чох100% = **21273/46605 х100%=45,6%**

где:

доля молодых людей от 14 до 35 лет, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодежной политики;

Чпу – численность молодых людей от 14 до 35 лет, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодежной политики;

Чо – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп»

**Подпрограмма «Майкоп молодежный»**

1. Целевой показатель (индикатор) – Доля молодых людей, участвующих в реализации мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан, %.

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2022 составляет 46605

Фактическое значение:

Дпвг=Дпв/Чох100% = **11590/46605х100%= 24,9%**

где:

доля молодых людей, участвующих в реализации мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан;

Дпв – численность молодежи, принимающей участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан;

Чо – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп».

2. Целевой показатель (индикатор) – Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей, %

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2022 составляет 46605

Фактическое значение:

Дтм=Чтм/Чо х100% =**5556/46605х100%= 11,9%**

где:

Дтм – доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей;

Чтм – численность молодежи, принимающей участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей;

Чо – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп».

# 3. Целевой показатель (индикатор) – Доля молодых людей, участвующих в реализации мероприятий по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде, проводимых в рамках субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования «Город Майкоп», %

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2022 составляет 46605

Фактическое значение:

Дсонко=Чсонко/Чо х100% =**1600/46605х100%=3,4%**

где:

# Дсонко– доля молодых людей, участвующих в реализации мероприятий по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде, проводимых в рамках субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования «Город Майкоп»;

Чсонко – численность молодежи, принимающей участие в реализации мероприятий по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде, проводимых в рамках субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования «Город Майкоп»;

Чо – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп».

4. Целевой показатель (индикатор) – Доля молодых людей, участвующих в реализации общественно-значимых программ в рамках реализации муниципального гранта %.

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2022 составляет 46605

Фактическое значение:

Дпр=Чпр/Чо х100% = **600/46605х100%= 1,3%**

где:

Дпр – доля молодых людей, участвующих в реализации общественно-значимых программ в рамках реализации муниципального гранта;

Чпр – численность молодежи, принимающей участие в реализации общественно-значимых программ в рамках реализации муниципального гранта и конкурса на получение субсидии;

Чо – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп».

**Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр»**

Целевой показатель (индикатор) – Доля детей, подростков и молодежи, посещающих клубы, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи, привитие навыков здорового образа жизни

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2022 составляет 46605

Фактическое значение:

Дпкм=Чпкм / Чох100% = **1656/46605х100%=3,6%**

где:

Дпкм – доля детей, подростков и молодежи, посещающих клубы, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи, привитие навыков здорового образа жизни;

Чпкм – численность детей и молодежи, посещающих клубы по месту жительства принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи, привитие навыков здорового образа жизни;

Чо – общая численность молодежи, проживающих на территории муниципального образования «Город Майкоп»

**Подпрограмма «Город без наркотиков»**

Целевой показатель (индикатор) – Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями против употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2022 составляет 46605

Фактическое значение:

Дум=Чум / Чо х100% = **2471/46605х100%=5,3%**

где:

Дум – доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде;

Чум – численность молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде;

Чо – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи», подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы) за 2022 год приведены в Таблице № 2

Таблица № 2

# Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за 2022 год | | | | | |
| План | Факт | | | % исполнения | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Майкоп молодежный» | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Основное мероприятие  «Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  СОНКО;  СПО, ВПО. | - | | | - | - | |
| 1.1.1. | | Допризывная подготовка и гражданское воспитание молодежи | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; МКУ «МКЦ»; Управление культуры и подведомственные учреждения; Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения; ВК г. Майкоп; СОНКО; СПО, ВПО. | - | | | - | - | |
| 1.1.1.1. | | Количество мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп | 5 | | | 4 | 80 | |
| 1.1.1.2. | | Число участников в гражданско-патриотических мероприятиях | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп | 6380 | | | 6380 | 100 | |
| 1.1.2. | | Развитие волонтерского движения | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  СОНКО; СПО, ВПО. | - | | | - | - | |
| 1.1.2.1. | | Количество мероприятий с участием волонтеров | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  СОНКО; СПО, ВПО. | 5 | | | 4 | 80 | |
| 1.1.2.2. | | Число участников в мероприятиях, направленных на развитие добровольческого (волонтерского) движения в молодежной среде | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  СОНКО; СПО, ВПО. | 3960 | | | 3960 | 100 | |
| 1.1.3. | | Профилактика этнического и религиозно – политического экстремизма в молодежной среде | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  СОНКО;  ВПО, СПО | - | | | - | - | |
| 1.1.3.1. | | Количество мероприятий по профилактике этнического и религиозно - политического экстремизма в молодежной среде | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  СОНКО;  ВПО, СПО | 2 | | | 2 | 100 | |
| 1.1.3.2. | | Число участников в мероприятиях по профилактике этнического и религиозно - политического экстремизма в молодежной среде | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  СОНКО;  ВПО, СПО | 1250 | | | 1250 | 100 | |
| 1.1.4. | | Изготовление полиграфической продукции по информационно-пропагандистскому сопровождению реализации направлений развития молодежной политики | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения |  | | |  |  | |
| 1.1.4.1. | | Количество дипломов с символикой г. Майкопа (шт.) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | - | | | - | - | |
| 1.1.4.2. | | Количество грамот с символикой г. Майкопа (шт.) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | - | | - | | - | |
| 1.1.4.3. | | Количество благодарственных писем с символикой г. Майкопа (шт.) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 150 | | | 150 | 100 | |
| 1.1.4.4. | | Количество баннеров 3х6 м (шт.) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 2 | | | 2 | 100 | |
| 1.1.4.5. | | Количество буклетов (шт.) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 100 | | | 100 | 100 | |
| 1.1.4.6. | | Количество афиш А3 (шт.) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | - | | | - | - | |
| 1.1.4.7. | | Количество перекидных календарей (шт.) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 27 | | | 27 | 100 | |
| 1.2. | | Основное мероприятие  «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» | Комитет по образованию;  МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Ассоциация ТОС;  СОНКО;  СПО, ВПО. | - | | | - | - | |
| 1.2.1. | | Поддержка талантливой молодежи, развитие интеллектуальных нравственных и духовных ценностей | Комитет по образованию;  МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Ассоциация ТОС;  СОНКО;  СПО, ВПО. | - | | | - | - | |
| 1.2.1.1. | | Количество мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных нравственных и духовных ценностей | Комитет по образованию;  МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту;  Ассоциация ТОС;  ВПО, СПО. | 11 | | | 10 | 90,9 | |
| 1.2.1.2. | | Число участников в мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных нравственных и духовных ценностей | Комитет по образованию;  МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту;  Ассоциация ТОС;  ВПО, СПО. | 5556 | | | 5556 | 100,0 | |
| 1.3. | | Основное мероприятие «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций по реализации механизмов развития молодежной политики» | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  СОНКО | - | | | - | - | |
| 1.3.1. | | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования«Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; СОНКО | - | | | - | - | |
| 1.3.1.1. | | Количество мероприятий по реализации программы и повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде, реализуемых в рамках представленной субсидии. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  СОНКО | 1 | | | 1 | 100 | |
| 1.3.2. | | Предоставление некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по реализации мероприятий в сфере молодежной политики. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; НКО | - | | | - | - | |
| 1.3.2.1. | | Количество реализующих проектов в рамках реализации социально-значимых программ в сфере молодежной политики | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  НКО | 1 | | | 1 | 100 | |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Основное мероприятие  «Проведение мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства» | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  ВПО, СПО;  КДНиЗП;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения. | - | | | - | | - |
| 1.1.1. | | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  ВПО, СПО;  КДНиЗП;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения. | - | | | - | | - |
| 1.1.1.1. | | Количество военно-патриотических и культурно-просветительских мероприятий | МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  ВПО, СПО;  КДНиЗП;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения. | 29 | | | 29 | | 100 |
| 1.1.1.2 | | Число участников в военно-патриотических и культурно-просветительских мероприятиях | МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  ВПО, СПО;  КДНиЗП;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения. | 604 | | | 604 | | 100 |
| 1.1.1.3. | | Количество мероприятий по профилактической работе с несовершеннолетними и молодежью | МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  ВПО, СПО;  КДНиЗП;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения. | 30 | | | 30 | | 100 |
| 1.1.1.4. | | Число участников в мероприятиях по профилактической работе с несовершеннолетними и молодежью | МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  ВПО, СПО;  КДНиЗП;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения. | 314 | | | 314 | | 100 |
| 1.1.1.5. | | Количество мероприятий по пропаганде спорта и здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде | МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  ВПО, СПО;  КДНиЗП;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения. | 11 | | | 11 | | 100 |
| 1.1.1.6. | | Число участников в мероприятиях по пропаганде спорта и здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде | МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  ВПО, СПО;  КДНиЗП;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения. | 256 | | | 256 | | 100 |
| 1.1.1.7. | | Количество мероприятий по развитию добровольческого движения, вовлечение подростков и молодежь в общественно-полезную деятельность | МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  ВПО, СПО;  КДНиЗП;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения. | 12 | | | 12 | | 100 |
| 1.1.1.8. | | Число участников в мероприятиях по добровольческому движению, вовлечению подростков и молодежь в общественно-полезную деятельность | МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  ВПО, СПО;  КДНиЗП;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения. | 482 | | | 482 | | 100 |
| Подпрограмма «Город без наркотиков» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Проведение мероприятий по содействию формированию здорового образа жизни в молодежной среде» | | Комитет по образованию;  МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  КДНиЗП;  ВПО, СПО | - | | | - | | - |
| 1.1.1. | Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодёжной среде | | МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  КДНиЗП;  ВПО, СПО | - | | | - | | - |
| 1.1.1.1. | Количество мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | | МКУ «МКЦ»;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; КДНиЗП; ВПО, СПО | 3 | | | 3 | | 100 |
| 1.1.1.2. | Число участников мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | | МКУ «МКЦ»;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; КДНиЗП; ВПО, СПО | 2471 | | | 2471 | | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения:  1.1.1.1. - в связи с рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея от 14.01.2022 № 01-00-11/58-172-2022, а также пунктом 5 Решения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории муниципального образования «Город Майкоп» от 21.01.2022 № 1 проведение массовых мероприятий муниципального уровня в 2022 году было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  1.1.2.1. - в связи с рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея от 14.01.2022 № 01-00-11/58-172-2022, а также пунктом 5 Решения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории муниципального образования «Город Майкоп» от 21.01.2022 № 1 проведение массовых мероприятий муниципального уровня в 2022 году было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки.  1.2.1.1. - согласно информационного письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19.10.2022 № СК – 621/06-дсп в связи с текущей общественно-политической обстановкой на фоне специальной военной операции в муниципальную программу «Молодежь столицы Адыгеи» внесена корректировка в части сокращения увеселительно – развлекательных мероприятий. | | | | | | | | |

4) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий, запланированных в муниципальной программе на 2022 год, оказали воздействие следующие факторы:

- создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса в целях использования потенциала молодежи в интересах инновационного развития города Майкопа

- реализация инициатив, направленных на сохранение у подростков и молодежи патриотизма, долга и милосердия, экологического сознания, творчества, толерантности.

- значительный опыт работы с детьми и молодежью по месту жительства: в 8 подростково-молодежных клубах МКУ «МКЦ».

- первичная профилактика наркозависимых среди подростков и молодежи: классные часы, беседы, тренинги и т.д.;

- создание благоприятных условий и возможностей для развития добровольчества (волонтерства) на территории муниципального образования «Город Майкоп»;

# - ограничительные меры на проведение культурно-массовых мероприятий, предусмотренные рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея от 14.01.2022 № 01-00-11/58-172-2022, а также пунктом 5 Решения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории муниципального образования «Город Майкоп» от 21.01.2022 № 1 проведение массовых мероприятий муниципального уровня в 2022 году было приостановлено до улучшения эпидемиологической обстановки;

- сокращение увеселительно – развлекательных мероприятий во исполнение письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19.10.2022 № СК – 621/06-дсп в связи с текущей общественно-политической обстановкой на фоне специальной военной операции.

5) Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи» за 2022 год приведен в Таблице № 3.

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, основного  мероприятия | Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования  «Город Майкоп» | | | Расходы за счёт средств  внебюджетных источников | | | Итого расходы на реализацию  муниципальной программы | | |
| Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполне-ние | %  исполне-ния\* | Уточнен-ный план | Кассовое исполнение | % исполне-  ния\* | Уточненный план на 31  декабря  отчётного года | Кассовое  исполне-  ние | %  исполнения\* |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Молодежь столицы Адыгеи» | 9073,0 | 8948,5 | 98,6 | - | - | - | 9073,0 | 8948,5 | 98,6 |
| Подпрограмма «Майкоп молодежный» | 1995,8 | 1995,8 | 100,0 | - | - | - | 1995,8 | 1995,8 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» | 299,8 | 299,8 | 100,0 | - | - | - | 299,8 | 299,8 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» | 376,0 | 376,0 | 100,0 | - | - | - | 376,0 | 376,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций по реализации механизмов развития молодежной политики» | 1320,0 | 1320,0 | 100,0 | - | - | - | 1320,0 | 1320,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности Муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр»» | 6923,9 | 6799,4 | 98,2 | - | - | - | 6923,9 | 6799,4 | 98,2 |
| Основное мероприятие  «Проведение мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства» | 6923,9 | 6799,4 | 98,2 | - | - | - | 6923,9 | 6799,4 | 98,2 |
| Подпрограмма «Город без наркотиков» | 153,3 | 153,3 | 100 | - | - | - | 153,3 | 153,3 | 100 |
| Основное мероприятие  «Проведение мероприятий по содействию формированию здорового образа жизни в молодежной среде» | 153,3 | 153,3 | 100 | - | - | - | 153,3 | 153,3 | 100 |

6) В муниципальную программу «Молодежь столицы Адыгеи», утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2021 г. № 1147 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи» в 2022, 2023 годах были внесены следующие изменения:

|  |  |
| --- | --- |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» № 180 от 01.03.2022 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2021 № 1147 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи» | Приведение муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи» в соответствие с бюджетом муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2022 |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» № 981 от 27.10.2022 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2021 № 1147 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи» | Внесение изменений в муниципальную программу «Молодежь столицы Адыгеи» в целях формирования бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый и на плановый периоды |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» № 45 от 27.01.2023 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2021 № 1147 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи» | Приведение муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи» в соответствие со сводной бюджетной росписью муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2022 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_