**Годовой отчет по муниципальной программе**

**Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2018 годы»**

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.11.2015 № 845 принята муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2018 годы», которая пришла на смену ранее действовавшей программе.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

- организованы и проведены выставки товаропроизводителей, праздничные ярмарки, конкурс на лучшую организацию праздничной торговли и бытового обслуживания населения в период Новогодних праздников (проведена 1 праздничная ярмарка на День города Майкопа, а также проведен Конкурс на лучшую организацию праздничной торговли и бытового обслуживания населения в канун 2017 года и Рождества Христова);

- осуществлена финансовая поддержка организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Майкопскому муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства направлена субсидия на сумму 100 тыс.руб.);

- предоставлены субсидии СМСП на возмещение части затрат по оплате арендных платежей (поддержка оказана 3 СМСП на общую сумму 120 тыс.руб.);

- осуществлено финансирование мероприятия по организации и участию СМСП и специалистов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на общую сумму 40 тыс.руб.

Из 3 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на 2016 год, достигнуто 1 в связи с тем, что суммы, предусмотренные на поддержку предпринимателей, согласно данной программе не играют существенной роли в достижении целевых показателей. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год приведены в Таблице №1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2015 | 2016 | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2018 годы»** | | | | | | |
| 1. | Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Майкоп» | в процентах | 101,2  (9187 СМСП) | 101,2  (9297 СМСП) | 99,18  (9112 СМСП) | 98,0%  (существует целесообразность пересмотра целевых индикаторов программы, в связи с тем, что суммы, предусмотренные на поддержку предпринимателей согласно данной программы не играют существенной роли в данном индикаторе) |
| 2. | Темп роста выручки от реализации продукции, работ и услуг | в процентах | 110,0  (19349,0 тыс.руб.) | 105,0  (20316,5 тыс.руб.) | 84,4  (16330, 6 тыс.руб.) | 80,4%  (существует целесообразность пересмотра целевых индикаторов программы, в связи с тем, что суммы, предусмотренные на поддержку предпринимателей согласно данной программы не играют существенной роли в данном индикаторе) |
| 3. | Темп роста числа СМСП, относящихся к категории «молодежь до 30 лет (включительно)», получивших финансовую поддержку | в процентах | - | 100,0  (1 СМСП) | 100,0  (1 СМСП) | 100% |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице №2.

**Основное мероприятие «Стимулирование и поддержка предпринимательской активности населения»** выполнено на 50 %, т.к.:

- по мероприятию «Предоставление субсидий СМСП на возмещение части затрат по оплате арендных платежей» (% выполнения по мероприятию 100%) Майкопским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства осуществлено финансирование на общую сумму 120 тыс.руб.;

- по мероприятию «Организация и участие СМСП и специалистов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам развития малого и среднего предпринимательства» (% выполнения по мероприятию 100%) осуществлено финансирование на общую сумму 40 тыс.руб.;

- по мероприятиям «Предоставление грантов начинающим предпринимателям для открытия собственного дела» и «Организация разработки и издания информационных и методических материалов по вопросам малого и среднего предпринимательства» в 2016 г. отсутствовала реальная финансовая возможность.

**Основное мероприятие ««Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»** выполнено на 100 %, т.к.:

- по мероприятию «Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (% выполнения по мероприятию 100%) осуществлено финансирование на общую сумму 100 тыс.руб.

**Основное мероприятие «Содействие развитию и стимулирование молодежного и инновационного предпринимательства»** не выполнено т.к. мероприятие «Предоставление грантов на реализацию молодежных и инновационных идей и проектов (на конкурсной основе)» в 2016 г. в 2016 г. отсутствовала реальная финансовая возможность.

**Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства»** выполнено на 50 %, т.к.:

- по мероприятию «Организация и проведение выставок товаропроизводителей, праздничных ярмарок, конкурсов на лучшую организацию праздничной торговли и бытового обслуживания населения в период Новогодних праздников» (% выполнения по мероприятию 100%) Майкопским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства осуществлено финансирование на общую сумму 100 тыс.руб.;

- по мероприятию «Проведение социологических опросов среди населения и предпринимателей, маркетинговых исследований» в 2016 г. отсутствовала реальная финансовая возможность.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 880,0 тыс. рублей из бюджета муниципального образования «Город Майкоп». По состоянию на 31 декабря 2016 г. освоено 360,0 тыс. рублей.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведена в Таблице № 3.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  1 | Наименование основного  мероприятия  (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый  срок | | Фактический срок | | Результаты | | |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2018 годы»** | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие** **«Стимулирование и поддержка предпринимательской активности населения»** |  | 01.01.  2016 | 31.12  2016 | 01.01  2016 | 31.12.  2016 |  | **Средний % выполнения по мероприятию – 50 %**  **(в 2016 г. по мероприятиям 1.1 и 1.6 в бюджете МО «Город Майкоп» не предусматривались средства)** |
| 1.1 | Микрозаймы СМСП  (на конкурсной основе) | **Участник** - Победитель (-и) конкурсного отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Майкоп» (далее – Участник Программы); субъект малого и среднего предпринимательства.Участниками отдельных программных мероприятий могут выступать юридические и физические лица в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации | 01.01.  2016 | 31.12  2016 | 01.01  2016 | 31.12.  2016 | - | Мероприятие в 2016 году  не финансируется |
| 1.2 | Предоставление грантов начинающим предпринимателям для открытия собственного дела | 01.01.  2016 | 31.12  2016 | 01.01  2016 | 31.12.  2016 | Финансирование мероприятия на сумму 400 тыс.руб. | Отсутствие реальной финансовой возможности в 2016 г. |
| 1.3 | Организация разработки и издания информационных и методических материалов по вопросам малого и среднего предпринимательства | 01.01.  2016 | 31.12  2016 | 01.01  2016 | 31.12.  2016 | Финансирование мероприятия на сумму 100 тыс.руб.  (изготовление буклетов) | Отсутствие реальной финансовой возможности в 2016 г. |
| 1.4 | Предоставление субсидий СМСП на возмещение части затрат по оплате арендных платежей. | 01.01.  2016 | 31.12  2016 | 01.01  2016 | 31.12.  2016 | Финансирование мероприятия на сумму 120 тыс.руб.  (оказание финансовой поддержки 3 СМСП) | **% выполнения по мероприятию – 100 %**  Сумма 120 тыс. руб.  Оказана финансовая поддержка 3 СМСП |
| 1.5 | Организация и участие СМСП и специалистов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | **Участник -** Победитель (-и) конкурсного отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Майкоп» (далее – Участник Программы); субъект малого и среднего предпринимательства, физическое лицо в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации**.** | 01.01.  2016 | 31.12  2016 | 01.01  2016 | 31.12.  2016 | Финансирование мероприятия на сумму 40 тыс.руб.  (количество семинаров – 1) | **% выполнения по мероприятию – 100 %**  Сумма 40 тыс. руб.  (количество семинаров – 1) |
| 1.6 | Организация подготовки и переподготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и специалистов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 01.01.  2016 | 31.12  2016 | 01.01  2016 | 31.12.  2016 | - | Мероприятие в 2016 году  не финансируется |
| 2 | **Основное мероприятие** **«Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»** |  | 01.01.  2016 | 31.12  2016 | 01.01  2016 | 31.12.  2016 |  | **Средний % выполнения по мероприятию – 100 %** |
| 2.1 | Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | **Участник** - Победитель (-и) конкурсного отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Майкоп» (далее – Участник Программы); субъект малого и среднего предпринимательства. | 01.01.  2016 | 31.12  2016 | 01.01  2016 | 31.12.  2016 | Финансирование мероприятия на сумму 100 тыс.руб.  (предоставление субсидии 1 организации, образующей инфраструктуру поддержки МСП) | **% выполнения по мероприятию – 100 %**  Сумма 100 тыс. руб.  (предоставлена субсидия Майкопскому муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства) |
| 3 | **Основное мероприятие** **«Содействие развитию и стимулирование молодежного и инновационного предпринимательства»** |  | 01.01.  2016 | 31.12  2016 | 01.01  2016 | 31.12.  2016 |  | **Средний % выполнения по мероприятию – н/д**  **(в 2016 г. по мероприятию 3.1 в бюджете МО «Город Майкоп» не предусматривались средства)** |
| 3.1 | Предоставление грантов на реализацию молодежных и инновационных идей и проектов (на конкурсной основе) | **Участник** - Победитель (-и) конкурсного отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Майкоп» (далее – Участник Программы); субъект малого и среднего предпринимательства. | 01.01.  2016 | 31.12  2016 | 01.01  2016 | 31.12.  2016 | - | Мероприятие в 2016 году  не финансируется |
| 4 | **Основное мероприятие** **«Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства»** |  | 01.01.  2016 | 31.12  2016 | 01.01  2016 | 31.12.  2016 |  | **Средний % выполнения по мероприятию – 50 %** |
| 4.1 | Организация и проведение выставок товаропроизводителей, праздничных ярмарок, конкурсов на лучшую организацию праздничной торговли и бытового обслуживания населения в период Новогодних праздников | **Участник -** Победитель (-и) конкурсного отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Майкоп» (далее – Участник Программы); субъект малого и среднего предпринимательства, физическое лицо в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации**.** | 01.01.  2016 | 31.12  2016 | 01.01  2016 | 31.12.  2016 | Финансирование мероприятия на сумму 100 тыс.руб.  (проведение 1 праздничной ярмарки на День города Майкопа, а также проведение Конкурса на лучшую организацию праздничной торговли и бытового обслуживания населения в канун 2017 года и Рождества Христова) | **% выполнения по мероприятию – 100 %**  Сумма 100 тыс. руб.  (проведена 1 праздничная ярмарка на День города Майкопа, а также проведен Конкурс на лучшую организацию праздничной торговли и бытового обслуживания населения в канун 2017 года и Рождества Христова) |
| 4.2 | Проведение социологических опросов среди населения и предпринимателей, маркетинговых исследований | 01.01.  2016 | 31.12  2016 | 01.01  2016 | 31.12.  2016 | Финансирование мероприятия на сумму 20 тыс.руб. | Отсутствие реальной финансовой возможности в 2016 г. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий программы\* | Программа не была исполнена на 100% в связи с отсутствием реальной финансовой возможности. Кроме того, имеет место быть пересмотр целевых показателей с целью приведения их в соответствие (соотношение) с параметрами финансирования и реализации программы. | | | | | | |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы\*\* | **-** | | | | | | |

\* При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

\*\* В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию муниципальной программы указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

**Расчет % выполнения по мероприятиям:**

**1. Средний % выполнения основного мероприятия 1 – 50 %**

* 1. Мероприятие в 2016 году не финансируется.
  2. Отсутствие реальной финансовой возможности в 2016 г.
  3. Отсутствие реальной финансовой возможности в 2016 г.
  4. Средний % выполнения по мероприятию = 120 т.р./120 т.р. х 100%= 100%.
  5. Средний % выполнения по мероприятию = 40 т.р./40 т.р. х 100%= 100%.
  6. Мероприятие в 2016 году не финансируется.

**2. Средний % выполнения основного мероприятия 2 – 100 %**

2.1. Средний % выполнения по мероприятию = 100 т.р./100 т.р. х 100%= 100%.

**3.** **Средний % выполнения основного мероприятия 3 – %**

3.1. Мероприятие в 2016 году не финансируется.

**4.** **Средний % выполнения основного мероприятия 4 – 50 %**

4.1. Средний % выполнения по мероприятию = 100 т.р./100 т.р. х 100%= 100%.

4.2. Отсутствие реальной финансовой возможности в 2016 г.

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы»** |  | **1080,0** | **880,0** | **360,0** |
| **Основное мероприятие** **«Стимулирование и поддержка предпринимательской активности населения»** |  | **860,0** | **660,0** | **160,0** |
| Микрозаймы СМСП  (на конкурсной основе) | **Участник** - Победитель (-и) конкурсного отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Майкоп» (далее – Участник Программы); субъект малого и среднего предпринимательства. Участниками отдельных программных мероприятий могут выступать юридические и физические лица в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации | **-** | **-** | **-** |
| Предоставление грантов начинающим предпринимателям для открытия собственного дела | 600,0 | 400,0 | - |
| Организация разработки и издания информационных и методических материалов по вопросам малого и среднего предпринимательства | 100,0 | 100,0 | - |
| Предоставление субсидий СМСП на возмещение части затрат по оплате арендных платежей. | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Организация и участие СМСП и специалистов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | **Участник -** Победитель (-и) конкурсного отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Майкоп» (далее – Участник Программы); субъект малого и среднего предпринимательства, физическое лицо в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации**.** | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Организация подготовки и переподготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и специалистов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | - | - | - |
| **Основное мероприятие** **«Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»** |  | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | **Участник** - Победитель (-и) конкурсного отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Майкоп» (далее – Участник Программы); субъект малого и среднего предпринимательства. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Основное мероприятие** **«Содействие развитию и стимулирование молодежного и инновационного предпринимательства»** |  | - | - | - |
| Предоставление грантов на реализацию молодежных и инновационных идей и проектов (на конкурсной основе) | **Участник** - Победитель (-и) конкурсного отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Майкоп» (далее – Участник Программы); субъект малого и среднего предпринимательства. | - | - | - |
| **Основное мероприятие** **«Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства»** |  | **120,0** | **120,0** | **100,0** |
| Организация и проведение выставок товаропроизводителей, праздничных ярмарок, конкурсов на лучшую организацию праздничной торговли и бытового обслуживания населения в период Новогодних праздников | **Участник -** Победитель (-и) конкурсного отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Майкоп» (далее – Участник Программы); субъект малого и среднего предпринимательства, физическое лицо в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации**.** | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Проведение социологических опросов среди населения и предпринимателей, маркетинговых исследований | 20,0 | 20,0 | - |

В течение 2016 финансового года в муниципальную программу вносились изменения три раза:

1) Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 11.03.2016 № 168 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп» от 27.11.2015 № 845 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Город Майкоп» на 2016 - 2018 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2016 – 2018 годы в целях приведения в соответствие с решениями о бюджете на 2016 год;

2) Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 19.12.2016 № 1152 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп» от 27.11.2015 № 845 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Город Майкоп» на 2016 - 2018 годы» были внесены изменения в связи с продлением сроков реализации муниципальной программы до 2019 г.;

3) Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.12.2016 № 1215 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп» от 27.11.2015 № 845 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2016 – 2019 годы в целях приведения в соответствие с решениями о бюджете на 2016 год.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**««Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2018 годы»»**

**Оценка степени реализации мероприятий**

СРм =

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

(объемы бюджетных ассигнований)

ССуз =

**Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»**

Эис =

**Оценка степени достижения целей и решения задач программы**

(целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы)

Используем формулу для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД п/ппз =

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Майкоп»:

СД п/ппз =

Темп роста выручки от реализации продукции, работ и услуг:

СД п/ппз =

Темп роста числа СМСП, относящихся к категории «молодежь до 30 лет (включительно)», получивших финансовую поддержку:

СД п/ппз =

*т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1.*

Степень реализации программы:

СРп/п =

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРп/п = 0,93 \* 1,727 = 1,61

Эффективность реализации программы признается **высоко эффективной** и ее финансирование целесообразно.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» требует дальнейшей реализации, но при этом в связи с сохраняющимися потребностями структурных подразделений необходимо увеличение финансирования мероприятий муниципальной программы.