**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» за 2018 год**

Предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, имеющих принципиальное значение для экономической и политической стабильности, динамичного общественного развития, освоения новых видов товаров, повышения качества услуг, социальной мобильности общества, формирования среднего класса.

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.11.2017 № 1362 принята муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы».

В рамках реализации муниципальной программы предполагалось проведение мероприятий, которые должны были способствовать достижению следующих основных результатов:

1. Повышение уровня доступности финансовых ресурсов в секторе малого и среднего предпринимательства.

2. Повышение эффективности деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

В связи с отсутствием финансирования мероприятий муниципальной программы в течение отчетного года, задачи муниципальной программы не выполнены, а ожидаемые результаты не достигнуты.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год приведены в Таблице №1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2017\* | 2018 | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы»** | | | | | | |
| 1. | Количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения муниципального образования «Город Майкоп» | единиц | 558,0 | 572,0 | 555,4 | 97,1 %  (В течение 2018 г. произошли ряд изменений в законодательство касающееся деятельности СМСП: ЕГАИС, онлайн-касса, предстоящее изменение размера НДС. Все эти факторы негативно сказались на количестве СМСП, в частности уменьшилось количество ИП.) |
| 2. | Количество организованных и проведенных мероприятий для СМСП | единиц | 2 | 2 | 3 | 150,0 % |
| 3. | Количество СМСП, получивших имущественную поддержку | единиц | 58 | 60 | 61 | 101,7 % |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Для реализации муниципальной программы было запланировано достижение 3 целевых показателей.

1) По целевому показателю «Количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения муниципального образования «Город Майкоп»» фактическое значение показателя составляет 555,4, плановое – 572,0.

По состоянию на 01.01.2018:

­­– число СМСП – 9180

– численность населения – 165 279

Чсмсп/10.000 = 9180/165.279х10.000=555,4

555,4/572,0х100=97,1%.

2) По целевому показателю «Количество организованных и проведенных мероприятий для СМСП» фактическое значение показателя составляет 3, плановое – 2.

Проведено 3 мероприятия: конкурс на лучшую организацию праздничной торговли и бытового обслуживания населения в канун 2019 года и Рождества Христова; конкурс на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Майкоп»; праздничная торговля – ярмарка в канун Нового 2019 года.

3/2х100=150%.

3) По целевому показателю «Количество СМСП, получивших имущественную поддержку» фактическое значение показателя составляет 61, плановое – 60.

В течение 2018 года 61 объект имущества, находящегося в муниципальной собственности, предоставлен СМСП во владение (пользование).

61/60х100=101,7%.

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного  мероприятия,  мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год | | |
| План | Факт | % исполнения |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования  «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Предоставление субсидии некоммерческой организации на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по стимулированию и поддержке малого и среднего предпринимательства» | Управление;  Участники отдельных мероприятий |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (направление расходов)  Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольное событие:  Количество СМСП, которым оказана услуга в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, единиц | 0 | 0 | - |
| 2. | Основное мероприятие «Предоставление некоммерческим организациям субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по реализации мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства» | Управление;  Участник Программы;  СОНКО |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (направление расходов)  Предоставление субсидий СОНКО, работающей в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по реализации мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 2.1.1. | Контрольное событие:  Количество предоставленных субсидий, единиц | 0 | 0 | - |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Финансирование в 2018 году не осуществлялось | | | |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | Требуется финансирование на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2018 – 2020 годы | | | |

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы | | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы»** |  | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие «Предоставление субсидии некоммерческой организации на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по стимулированию и поддержке малого и среднего предпринимательства»** | Управление;  Участники отдельных мероприятий | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Предоставление субсидии некоммерческой организации на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по стимулированию и поддержке малого и среднего предпринимательства» | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие «Предоставление некоммерческим организациям субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по реализации мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства»** | Управление;  Участник Программы;  СОНКО | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление субсидий социально ориентированной некоммерческой организации, работающей в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2018 № 1649 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.11.2017 № 1362 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» проведена корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы для приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2018 года.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**1. Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:**

- степень достижения планового значения показателя (индикатора)

СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп, где

ЗПп/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы

ЗПп/пф1=555,4

ЗПп/пф2=3

ЗПп/пф3=61

ЗПп/пп1=572,0

ЗПп/пп2=2

ЗПп/пп3=60

СДп/ппз1=555,4/572,0=0,97

СДп/ппз2=3/2=1,5=1

СДп/ппз3=61/60=1,017=1

**Степень реализации муниципальной программы**

СРм/п=∑СДп/ппз/М

СРм/п= (0,97+1+1)/3=0,99

**2**. **Оценка фактического достижения значения контрольного события:**

ОДкс=КСф/КСп, где

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события

КСф – фактически достигнутое значение контрольного события

КСп – плановое значение контрольного события

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат

Эифр=0/0= 0

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

ЭРмп=СРм/п\*Эифр

Где

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы

СРм/п - степень реализации целевых показателей

Эифр - эффективность использования финансовых ресурсов

ЭРмп=0,99\*0=0

Реализация программы признается неэффективной, т.к. в 2018 году муниципальную программу не финансировали. Кроме того, на реализацию мероприятий муниципальной программы неблагоприятно повлияло фактическое отсутствие функционирования Майкопского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства, который ранее являлся участником муниципальной программы.

Однако, при отсутствии финансирования, были выполнены 2 целевых показателя.

Несмотря на то, что по итогам 2018 года программа признана неэффективной её дальнейшая реализация целесообразна.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.11.2018 № 1462 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 15.11.2017 № 1362 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» была принята муниципальная программа со сроком реализации с 2018 по 2021 годы.

В связи с имеющимися потребностями на развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Майкоп» необходимо финансирование запланированных мероприятий муниципальной программы на 2018 – 2021 годы.

Руководитель

Управления развития

предпринимательства

и потребительского рынка А. К. Паранук