| Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея 385000, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская. 21 тел. 52-25-91, 57-05-09. |  | Адыгэ РеспубликэмкIэ Муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» ифизическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ икомитет 385000, къ. Мыекъуапэ, ур. Краснооктябрьскэр, 21 тел. 52-25-91, 57-05-09. |
| --- | --- | --- |

Руководителю Комитета по экономике Галда Н.Н.

от ______________ №_______

Уважаемый Николай Николаевич!

Комитет по физической культуре и спорту направляет Вам проект годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности в 2020 году муниципальной программы «Майкоп - спортивный город» на 2018-2022 годы» (прилагается).

Приложение: на 17 л.

Руководитель комитета                                                                          Д.А.Щербанев

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности в 2020 году муниципальной программы «Майкоп - спортивный город» на 2018-2022 годы»

Муниципальная программа «Майкоп - спортивный город» на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1300 «Об утверждении Муниципальной программы «Майкоп – спортивный город» на 2018-2022 годы» (с изменениями и дополнениями), является инструментом реализации государственной политики в области физической культуры и спорта.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, которые способствовали достижению следующих основных результатов:

1)Увеличению количества проведенных физкультурно-спортивных мероприятий.

2) Формированию эффективной системы подготовки спортивного резерва.

3) Ежегодному приросту количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом.

4) Повышению качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019* | 2020 |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Майкоп - спортивный город» на 2018-2022 годы» |
| 1. | Уровень обеспеченности населения муниципального образования «Город Майкоп» спортивными сооружениями | % | * | 21 | 11,8 | 56,2 |
| 2. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | * | 80 | 77,5 | 96,9 |
| 3. | Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 5-18 лет | % | * | 28 | 29,7 | 106,1 |
| 4. | Доля населения муниципального образования «Город Майкоп», систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп» | % | * | 40,7 | 44,4 | 109,1 |
| 5. | Доля горожан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | % | * | 45 | 65,1 | 144,7 |
| 6. | Уровень удовлетворенности населения муниципального образования «Город Майкоп» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта | % | * | 63 | 63,2 | 100,3 |

* Отчет по муниципальной программе за 2019 не был подготовлен главным специалистом Комитета по физической культуре и спорту Тришиным С.А., не была проведена оценка эффективности муниципальной программы за 2019 год.

1.По показателю «Уровень обеспеченности населения муниципального образования «Город Майкоп» спортивными сооружениями» в 2020 году нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений составляет 8659 человек, необходимая нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений 73089 человек.

План:

15349/73089*100 % = 21 %

Факт:

8659/73089*100 % = 11,8 %

Значение целевого показателя неправильно запланировано.

2.По показателю «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» было запланировано 80 %. Общая численность обучающихся, по данным Федеральной службы статистики составила 30766 человек (дети от 3 - 18 лет), число обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом по данным статистической отчетности 1-ФК составило 23842 человек.

План:

24239/30299*100%= 80 %

Факт:

23842/30766*100%= 77,5 %

3.По показателю «Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 5-18 лет» в 2020 году было запланировано 28 %. Численность детей 5-18 лет, по данным Федеральной службы статистики составила 26351 человек. Численность детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, по данным статистической отчетности 1-ФК составила 7819 человек.

План:

7239/25852*100%=28 %

Факт:

7819/26351*100%=29,7 %

В 2020 году на базе МФОК «ОШТЕН» открыт ледовый каток. Открыты новые отделения фигурного катания и хоккея, которые стали пользоваться большой популярностью у жителей муниципального образования «Город Майкоп». За счет этого произошло увеличение планируемого целевого показателя.

4.По показателю «Доля населения муниципального образования «Город Майкоп», систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп» в 2020 году было запланировано привлечение к занятиям физической культурой и спорту 40,7 % населения муниципального образования «Город Майкоп». Общая численность населения муниципального образования «Город Майкоп», по данным Федеральной службы статистики составила 164575 человек. Численность населения муниципального образования «Город Майкоп», систематически занимающегося физической культурой и спортом, по данным статистической отчетности 1-ФК составила 73089 человек.

План:

66645/163748*100%=40,7 %

Факт:

73089/164575*100%=44,4 %

В 2020 году Комитетом по физической культуре и спорту муниципального образования «Город Майкоп» активно начата и продолжается до сегодняшнего дня активная работа в «онлайн» формате. В течение второго квартала 2020 года с жителями нашего города проведено  66  мероприятий: 12 «онлайн» -турниров по шахматам, 4 «онлайн»-конкурса («Держим планку», «Жонглируем мячом», «В здоровом теле здоровый пресс», «Берпи Майкоп» ), 10 «онлайн»-челенджей («10 отжиманий», «10 подтягиваний», «10 приседаний»), проведено 40 прямых эфиров на официальной странице Комитета по физической культуре и спорту муниципального образования «Город Майкоп» в Instagram («Памяти С.М. Джанчатова», «Памяти Я.К. Коблева, «Спортивные люди Майкопа» и другие).

5.По показателю «Доля горожан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2020 году было запланировано выполнение нормативов 45 % горожан, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По данным статистической отчетности 2-ГТО, в сдаче нормативов приняло участие 355 человек, выполнили нормативы 231 человек.

План:

1000/2222*100%=45%

Факт:

231/355*100%=65,1 %

В 2020 году практически полностью отменены официальные спортивно-массовые мероприятия. В период с января по март  проведен единственный в 2020 году фестиваль «ГТО». В нем приняли участие учащиеся образовательных учреждений, которым знаки отличия были необходимы для поступления в высшие учебные заведения. За счет этого произошло увеличение планируемого целевого показателя.

6.По показателю «Уровень удовлетворенности населения муниципального образования «Город Майкоп» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта» в 2020 году было запланировано 63 %.

По данным Комитета по физической культуре и спорту муниципального образования «Город Майкоп» численность населения, удовлетворенного качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта, составило 104000 человек. Общая численность населения муниципального образования «Город Майкоп», по данным Федеральной службы статистики составила 164575 человек.

План:

103161/163748*100%= 63 %

Факт:

104000/164575*100%= 63,2 %

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы

| № п/п 1 | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % исполнения |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Майкоп - спортивный город» на 2018-2022 годы» |
| 1. | Совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы | Комитет по физической культуре и спорту |  |  | 88,9 % |
| 1.1. | Организация и проведение спортивных соревнований, физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий по месту жительства | Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| 1.1.1 | Численность участников спортивно-массовых мероприятий по месту жительства, чел. | Комитет по физической культуре и спорту | 17700 | 17700 | 100% |
| 1.1.2 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий по месту жительства, ед. | Комитет по физической культуре и спорту | 70 | 85 | 121,4% |
| 1.1.3 | Количество выездных соревнований, ед. | Комитет по физической культуре и спорту | 16 | 16 | 100% |
| 1.1.4 | Приобретение наградной продукции, шт. | Комитет по физической культуре и спорту | 280 | 280 | 100% |
| 1.1.5 | Число жителей города, выполнивших нормы ГТО, чел. | Комитет по физической культуре и спорту | 1000 | 231 | 23,1% |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) был введен ряд ограничений, в том числе на проведение спортивно-массовых мероприятий, как следствие сократилось число принявших участие в сдаче нормативов ГТО. |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |
| 1.2 | Укрепление материально-спортивной базы | Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| 1.2.1. | Приобретение спортивного инвентаря, шт. |  | 0 | 0 | 0% |
| 1.2.2. | Приобретение мягкого инвентаря, шт. |  | 0 | 0 | 0% |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |
| 2. | Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва | Комитет по физической культуре и спорту; МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова» |  |  | 100% |
| 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова» |  |  |  |
| 2.1.1. | Численность спортсменов, чел. | МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова» | 731 | 731 | 100 % |
| 2.1.2. | Численность спортсменов, чел./час | МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова» | 870568 | 870568 | 100 % |
| 2.1.3. | Численность спортсменов, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня: муниципального, регионального, чел. | МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова» | 23 | 23 | 100 % |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |
| 2.2. | Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных)учреждений | МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова» |  |  |  |
| 2.2.1. | Приобретение шкафа, шт. | МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова» | 0 | 0 | 0% |
| 2.2.2. | Приобретение автобуса, шт. | МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова» | 0 | 0 | 0% |
| 2.2.3. | Приобретение холодильника, шт. | МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова» | 0 | 0 | 0% |
| 2.2.4. | Приобретение стиральной машины, шт. | МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова» | 0 | 0 | 0% |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |
| 2.3. | Расходы местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета) | МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова С.М.» |  |  |  |
| 2.4. | Расходы местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета) | МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова» |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры в городе Майкопе | Комитет по физической культуре и спорту; МАУ «СОЦ «Майкоп» |  |  | 100% |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | МАУ «СОЦ «Майкоп» |  |  |  |
| 3.1.1. | Численность посещающих плавательный бассейн, чел/час. | МАУ «СОЦ «Майкоп» | 24179 | 24179 | 100 % |
| 3.1.2. | Численность посещающих спортивный комплекс, чел/час. | МАУ «СОЦ «Майкоп» | 14752 | 14752 | 100 % |
| 3.1.3. | Количество занятий, проводимых на футбольном поле, ед. | МАУ «СОЦ «Майкоп» | 1124 | 1124 | 100 % |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |
| 3.2. | Расходы местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета) | МАУ «СОЦ «Майкоп» |  |  |  |
| 3.3. | Расходы местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета) | МАУ «СОЦ «Майкоп» |  |  |  |
| 3.4 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ст. Ханской г. Майкоп Республика Адыгея | Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |
| 3.4.1 | Разработка проектно-сметной документации, проведение гос. экспертизы проекта на объект, ед. | Управление ЖКХ и благоустройства | 1 | 1 | 100% |
| 4. | Обеспечение условий реализации муниципальной программы | Комитет по физической культуре и спорту; МКУ «ЦБУ ФК и спорта» |  |  | 100% |
| 4.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |
| 4.1.1 | Методическое обеспечение развития физической культуры и спорта (семинары, рабочие совещания), ед. | Комитет по физической культуре и спорту | 12 | 12 | 100 % |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |
| 4.2 | Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования «Город Майкоп» | МКУ «ЦБУ ФК и спорта» |  |  |  |
| 4.2.1. | Количество обслуживаемых учреждений, ед. | МКУ «ЦБУ ФК и спорта» | 4 | 4 | 100 % |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |

Таблица №3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2020 | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 | Кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Майкоп - спортивный город» на 2018-2022 годы» | Всего: | 47179,5 | 55349,0 | 54893,2 | 99,2 % |
|  | Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |  |
|  | Соисполнители - отсутствуют |  |  |  |  |
|  | Участники - Комитет по физической культуре и спорту; МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова»; МАУ «СОЦ «Майкоп»; МКУ «ЦБУ ФК и спорта» |  |  |  |  |
| 1. Совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы | Всего: | 1810,0 | 620,8 | 620,8 | 100,0 % |
|  | Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |  |
|  | Соисполнители - отсутствуют |  |  |  |  |
|  | Участник - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |  |
| 2. Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва | Всего: | 32284,5 | 37352,0 | 37352,0 | 100,0 % |
|  | Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |  |
|  | Соисполнители - отсутствуют |  |  |  |  |
|  | Участник – МБУ «СШОР № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ «СШОР № 2 имени В.С.Максимова» |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры в городе Майкопе | Всего: | 7968,3 | 11367,8 | 10912,1 | 96,0 % |
|  | Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |  |
|  | Соисполнители - отсутствуют |  |  |  |  |
|  | Участник МАУ «СОЦ «Майкоп» |  |  |  |  |
| 4. Обеспечение условий реализации муниципальной программы | Всего: | 5116,7 | 6008,3 | 6008,3 | 100,0 % |
|  | Ответственный исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту; МКУ «ЦБУ ФК и спорта» |  |  |  |  |
|  | Соисполнители - отсутствуют |  |  |  |  |
|  | Участник - Комитет по физической культуре и спорту; МКУ «ЦБУ ФК и спорта» |  |  |  |  |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

– постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.12.2020 № 1429 «О внесении изменений в муниципальную программу «Майкоп - спортивный город» на 2018-2022» были внесены изменения в объемы финансирования в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2020 года;

– постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2020 № 1485 «О внесении изменений в муниципальную программу «Майкоп - спортивный город» на 2018-2022» были внесены изменения в объемы финансирования в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2020 года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка степени достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора)

СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп, где

ЗПп/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы

ЗПп/пф1= 11,8

ЗПп/пф2= 77,5

ЗПп/пф3= 29,7

ЗПп/пф4= 44,4

ЗПп/пф5= 65,1

ЗПп/пф6= 63,2

ЗПп/пп1= 21

ЗПп/пп2= 80

ЗПп/пп3= 28

ЗПп/пп4= 40,7

ЗПп/пп5= 45

ЗПп/пп6= 63

СДп/ппз1= 11,8/21 = 0,56

СДп/ппз2= 77,5/80 = 0,97

СДп/ппз3= 29,7/28 = 1,06=1

СДп/ппз4= 44,4/40,7 = 1,09=1

СДп/ппз5= 65,1/45 = 1,45=1

СДп/ппз6= 63,3/63 = 1,0

Степень реализации муниципальной программы:

СРмп = ∑ СДмппз / М, где:

СРмп – степень реализации целевых показателей;

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

М – число показателей муниципальной программы.

СРм/п= (0,56+0,97+1+1+1+1)/6 = 0,92

2. Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события:

ОДкс = КСф / КСп, где:

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;

КСф – фактически достигнутое значение контрольного события;

КСп   – плановое значение контрольного события.

ОДкс1.1.1= 17700/17700 = 1

ОДкс1.1.2= 85/70 = 1,21

ОДкс1.1.3= 16/16 = 1

ОДкс1.1.4= 280/280 = 1

ОДкс1.1.5= 231/1000 = 0,23

ОДкс2.1.1= 731/731 = 1

ОДкс2.1.2= 870568/870568= 1

ОДкс2.1.3= 23/23 = 1

ОДкс3.1.1= 24179/24179 = 1

ОДкс3.1.2= 14752/14752 = 1

ОДкс3.1.3= 1124/1124 = 1

ОДкс3.4.1= 1/1 = 1

ОДкс4.1.1= 12/12 = 1

ОДкс4.2.1= 4/4= 1

3. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия:

СРм = ∑ ОДкс / N, где:

СРм – степень реализации основного мероприятия программы (подпрограммы);

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;

N – число контрольных событий.

СРм1= (1+1,21+1+1+0,23)/5=0,89 (<95 % мероприятие не выполняется)

СРм2 = (1+1+1)/3 = 1 (>95 % мероприятие выполняется)

СРм3 = (1+1+1+1)/4 = 1 (>95 % мероприятие выполняется)

СРм4 = (1+1)/2 =1 (>95 % мероприятие выполняется)

4. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по муниципальной программе:

СРом = Ммв/М, где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Ммв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 3/4 = 0,75

5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Зф/Зп, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году

ССуз = 54893,2/55349,0 = 0,99

6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эифр = СРом/ССуз, где

Эифр – эффективность использования финансовых ресурсов

СРом – степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат

ЭРифр = 0,75/0,99= 0,76

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРмп = СРмп*Эифр, где

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы

СРмп – степень реализации муниципальной программы

ЭРмп – эффективность использования финансовых ресурсов

ЭРмп= 0,92*0,76 =0,7

Эффективность реализации муниципальной программы признается низко эффективной и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2020 № 1487 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1300 «Об утверждении муниципальной программы «Майкоп - спортивный город» на 2018-2022 годы» был продлен срок реализации до 2023 года.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы «Майкоп - спортивный город» на 2018-2023 годы» необходимо значительное увеличение объемов финансирования.

Руководитель комитета                                                            Д.А.Щербанев