Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования «Город Майкоп»

от 26.02.2025   № 76

«Таблица № 2.4

Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий,

мероприятий (направлений расходов) подпрограммы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | # Реализация контрольных событий # (в количественном выражении) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 2022 год | # 2023 год |  | # 2024 год | # 2025 год | # 2026 год | # 2027 год |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Социальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и иных объединений инвалидов | Отдел муниципальных социальных программ, Управление культуры и подведомственные ему учреждения, # СОНКО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов по зрению муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат по приобретению тифлосредств, не вошедших в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг | Отдел муниципальных социальных программ, СОНКО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | # Число инвалидов по зрению, обеспеченных в текущем году средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, чел. | Отдел муниципальных социальных программ, СОНКО | # 16 |  | # 6 | # 5 | # - | # - | # - |
| 1.1.2. | Количество приобретенных тифлосредств, не вошедших в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, шт. | Отдел муниципальных социальных программ, СОНКО | # - |  | # - | # - | # 6 | # 6 | # 6 |
| 1.2. | Поддержка творческих коллективов художественной самодеятельности и любительских объединений инвалидов, городского Дома культуры «Гигант» | Управление культуры и подведомственные ему учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество проведенных в течение года культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, ед. | Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2.2. | Количество творческих коллективов инвалидов по зрению художественной самодеятельности получивших поддержку для максимальной адаптации, ед. | Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

».

_______________________________________________________________________________