# УТВЕРЖДЕНА

# постановлением Администрации

# муниципального образования

# «Город Майкоп»

# от 10.12.2021 № 1355

# в редакции постановления

# Администрации муниципального образования «Город Майкоп»

# от 31.10.2024 №924

# Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Город Майкоп»

Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель программы | Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Комитет по физической культуре и спорту) |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 1 имени С.М. Джанчатова» (далее – МБУ ДО «СШ№ 1 имени С.М. Джанчатова»); - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 2 имени В.С. Максимова» (далее – МБУ ДО «СШ № 2 имени В.С. Максимова»); - Муниципальное автономное учреждение спортивно-оздоровительный центр «Майкоп» (далее - МАУ «СОЦ «Майкоп»); - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Комиссия по делам несовершеннолетних) |
| Подпрограммы | - Развитие физической культуры и массового спорта. - Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений физической культуры и спорта. |
| Стратегическая цель (подцель) | - Город с развитой системой здравоохранения и мотивацией к здоровому образу жизни, обеспечивающей долголетие жителей. - Город безопасный и комфортный для проживания граждан. |
| Стратегические задачи | - Пропаганда здорового образа жизни и создание условий для развития массового спорта (рост ценности здоровья). - Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, а также повышение доступности спортивных объектов. - Повышение степени доступности занятий физической культурой и спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья. - Развитие и реализация системы предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. |
| Цель программы | Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения муниципального образования «Город Майкоп» |
| Задачи программы | 1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом для формирования здорового образа жизни. 2. Обеспечение развития физической культуры и массового спорта. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 2. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся. 3. Доля горожан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». |
| Срок и этапы реализации программы | 2022 – 2026 годы, без разбивки на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объём бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2022-2027 годы составляет – 681796,1тыс. рублей, в том числе по годам: - 2022 год – 97419,1 тыс. рублей - 2023 год – 85619,3 тыс. рублей - 2024 год – 90150,1 тыс. рублей - 2025 год – 131952,2 тыс. рублей - 2026 год – 135874,5 тыс. рублей - 2027 год – 140780,9 тыс. рублей |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Физическая культура и спорт являются наиболее универсальным способом оздоровления населения, средством укрепления семьи, так как занятия физкультурой и спортом формируют не только крепкое здоровье, но и характер человека, его душу, образ мышления, являются мощным источником профилактики вредных привычек и негативных тенденций в обществе. Люди, занимающиеся физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни, являются примером для подрастающего поколения, ориентиром для молодежи.

Одним из целевых векторов стратегического развития муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта является укрепление здоровья и долголетия населения за счет развития физической культуры и спорта.

Физической культуре и спорту придается особое значение в системе профилактики правонарушений. Использование средств и методов физического воспитания в работе с детьми группы социального риска обусловлено тем, что в структуре их интересов и потребностей занятия физическими упражнениями занимают одно из ведущих мест.

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что эффективность физической культуры и спорта в профилактической деятельности по охране и укреплению здоровья, в борьбе с наркоманией, алкоголизмом, курением и правонарушениями, особенно среди молодежи, исключительно высока. Занятия физической культурой и спортом должны стать составляющей частью здорового образа жизни населения.

Проблемы в сфере физической культуры и спорта:

- нехватка муниципальных спортивных сооружений и комплексов;

- недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой, спортом, здорового образа жизни;

- недостаточно высокий уровень обучения педагогических работников, в том числе, молодых учителей новым технологиям обучения, воспитания и развития школьников, раскрытия их интеллектуального, творческого, спортивного потенциала.

Для того чтобы остановить существующие неблагоприятные тенденции и сформировать у населения мотивацию к ведению здорового образа жизни, необходимо сосредоточить усилия на работе по подготовке кадров, поддержке организаций, работающих в области физической культуры, развитии материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории муниципального образования «Город Майкоп», смещению акцентов от количества к качеству мероприятий, проводимых среди населения.

Основные направления в сфере развития физической культуры и спорта:

1. Развитие системы массовой физической культуры и спорта, физического воспитания, в том числе:

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства, расширение количества спортивных сооружений;

- развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта на базе детских спортивных школ, а также секций и спортивных клубов для детей и взрослых;

-  улучшение условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта и приобщения различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- осуществление комплекса мер по материально-техническому оснащению и кадровому обеспечению сферы физической культуры и спорта;

- повышение заработной платы в учреждениях физкультуры;

- развитие системы проведения массовых физкультурных и спортивных соревнований.

2. Повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене, в том числе:

- модернизация системы подготовки спортивного резерва, научно-педагогических кадров в сфере спорта высоких достижений, формирование системы непрерывной подготовки тренерско-преподавательского состава;

- развитие инфраструктуры спортивных центров по различным видам спорта, в том числе баз олимпийской подготовки;

- обеспечение разработки и внедрения новых эффективных физкультурно-спортивных технологий.

2. Полномочия ответственного исполнителя и основные параметры муниципальной программы

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 19.04.2018 № 301-рс «Об Уставе муниципального образования «Город Майкоп» Комитет по физической культуре и спорту, как ответственный исполнитель муниципальной программы, обеспечивает условия для развития на территории муниципального образования физической культуры, школьного спорта и массового спорта, а также организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования.

В соответствии с Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 29.01.2014 № 31-рс 
«Об утверждении Положения о комитете по физической культуре и спорту муниципального образования «Город Майкоп» Комитет по физической культуре и спорту определяет основные задачи и направления развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей муниципального образования «Город Майкоп».

Стратегической целью (подцелью) муниципальной программы являются:

1. Город с развитой системой здравоохранения и мотивацией к здоровому образу жизни, обеспечивающей активное долголетие жителей.

2. Город безопасный и комфортный для проживания граждан.

Для достижения поставленных стратегических целей (подцелей) необходимо решение следующих стратегических задач:

1. Пропаганда здорового образа жизни и создание условий для развития массового спорта (рост ценности здоровья).

2. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, а также повышение доступности спортивных объектов.

3. Повышение степени доступности занятий физической культурой и спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья.

4. Развитие и реализация системы предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.

# Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни муниципального образования «Город Майкоп», взаимоувязана с муниципальными программами «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» и «Молодежь столицы Адыгеи», посредством совместного выполнения стратегической цели (подцели) в части создания условий для здорового образа жизни.

Целью муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни муниципального образования «Город Майкоп» является повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения муниципального образования «Город Майкоп».

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом для формирования здорового образа жизни.

2. Обеспечение развития физической культуры и массового спорта.

Таблица № 1

Сведенияо целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения муниципального образования «Город Майкоп», систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп» | % | 40,7 | 41,8 | 49,4 | 52,3 | 55,0 | 57,8 | 60,7 |
| 2. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся. | % | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 83,0 |
| 3. | Доля горожан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». | % | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 57,0 | 60,0 | 62,0 | 65,0 |

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объём бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2022 - 2027 годы составляет – 681796,1тыс. рублей.

План реализации основных мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлен в Таблице № 2.

Таблица № 2

# План реализации основных мероприятий муниципальной программы

# за счет всех источников финансирования

# тыс. рублей

| # № п/п | # Ответственный исполнитель, соисполнитель | # Всего за весь период реализации программы, подпрограммы |  |  | # 2022 год |  |  | # 2023 год |  |  | # 2024 год |  |  | # 2025 год |  |  | # 2026 год |  |  | # 2027 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всего | # МБ | # ВИ | # Итого | # МБ | # ВИ | # Итого | # МБ | # ВИ | # Итого | # МБ | # ВИ | # Итого | # МБ | # ВИ | # Итого | # МБ | # ВИ | # Итого | # МБ | # ВИ |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. | # Комитет по ФК и спорту | 681796,1 | 681796,1 | 0,0 | 97419,1 | 97419,1 | 0,0 | 85619,3 | 85619,3 | 0,0 | 90150,1 | 90150,1 | 0,0 | 131952,2 | 131952,2 | 0,0 | 135874,5 | 135874,5 | 0,0 | 140780,9 | 140780,9 | 0,0 |
| # Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. | # Комитет по ФК и спорту | 644292,1 | 644292,1 | 0,0 | 93147,6 | 93147,6 | 0,0 | 80640,4 | 80640,4 | 0,0 | 84911,4 | 84911,4 | 0,0 | 124467,4 | 124467,4 | 0,0 | 128406,5 | 128406,5 | 0,0 | 132718,8 | 132718,8 | 0,0 |
| # Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3. | # Комитет по ФК и спорту | # 37504,0 | # 37504,0 | # 0,0 | # 4271,5 | # 4271,5 | # 0,0 | # 4978,9 | # 4978,9 | # 0,0 | # 5238,7 | # 5238,7 | # 0,0 | # 7484,8 | # 7484,8 | # 0,0 | # 7468,0 | # 7468,0 | # 0,0 | # 8062,1 | # 8062,1 | # 0,0 |

4. Сведения о порядке сбора информации и методика расчета целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о порядке сбора информации и методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Таблице № 3.

Таблица № 3

Методика расчета целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| № п./п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Методика расчета целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формула расчета | Расчет целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения муниципального образования «Город Майкоп», систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп» | Дз=Чз/Чн*100, где Дз - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»(сумма значений граф 5, 6, 7, 8, 9 строки 15 раздела II), чел.; Чн - численность населения городского округа или муниципального образования в возрасте 3-79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января отчетного года, чел. | 78478/ 158862*100= 49,4 | 82771/ 158262*100= 52,3 | 86824/ 157862*100= 55,0 | 91129/ 157662*100= 57,8 | 95579/ 157462*100= 60,7 | Ведомственная отчетность Комитета по физической культуре и спорту (форма 1-ФК), информация Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея |
| 2. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся. | До=Чо/Чн*100, где До- доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, %; Чо - численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (сумма значений граф 5 и 6 строки 15 раздела II), чел; Чн - численность населения городского округа или муниципального образования в возрасте до 17 лет по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января отчетного года, чел. | 23662/ 29213* 100= 81,0 | 23890/ 29313* 100= 81,5 | 24118/ 29413* 100= 82,0 | 24348/ 29513* 100= 82,5 | 24578/ 29613* 100= 83,0 | Ведомственная отчетность Комитета по физической культуре и спорту (форма 1-ФК), информация Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея |
| 3. | Доля горожан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». | Двн=Чвн/Чуч х 100, где Двн - доля горожан, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», %; Чвн- численность выполнивших нормативы ГТО согласно данным федерального статистического наблюдения, чел.; Чуч-численность населения, принявшее участие в сдачи ГТО, чел. | 825/ 1500 *100= 55,0 | 941/ 1650 *100= 57,0 | 1080/ 1800 *100= 60,0 | 1209/ 1950 *100= 62,0 | 1365/ 2100 *100= 65,0 | Ведомственная отчетность Комитета по физической культуре и спорту (форма 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)») |

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по физической культуре и спорту |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | - МБУ ДО «СШ № 1 имени С.М. Джанчатова»; - МБУ ДО «СШ № 2 имени В.С. Максимова»; - МАУ «СОЦ «Майкоп»; - Комиссия по делам несовершеннолетних |
| Цельподпрограммы | Развитие физической культуры и массового спорта для формирования здорового образа жизни |
| Задачи подпрограммы | - Увеличение численности жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. - Создание условий для формирования здорового образа жизни несовершеннолетних граждан, путем привлечения их к занятиям физической культурой и спортом. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. - Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. - Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. 4. Количество несовершеннолетних с девиантным поведением, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом (нарастающим итогом). |
| Срок и этапы реализации подпрограммы | 2022 – 2026 годы, без разбивки на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы на 2022-2027 годы составляет –644292,1 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2022 год – 93147,6 тыс. рублей; - 2023 год – 80640,4 тыс. рублей; - 2024 год – 84911,4 тыс. рублей; -2025 год – 124467,4 тыс. рублей; -2026 год – 128406,5 тыс. рублей; - 2027 год – 132718,8 тыс. рублей. |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

В 2020 году Комитетом по физической культуре и спорту было проведено более 100 соревнований по наиболее популярным видам спорта (чемпионаты и первенства города по различным видам спорта, турниры и соревнования среди любителей спорта). В организации и проведении спортивно-массовых мероприятий принимали участие городские и республиканские спортивные федерации, детско-юношеские спортивные школы, спортивные организации.

В 2020 году проведены следующие мероприятия:

- шестой открытый чемпионат по волейболу среди мужских и женских команд (всего 14 команд);

- спартакиада среди школьников, в которой приняли участие более 1 500 человек (в соревнования включены следующие виды спорта: футбол, стритбол, волейбол, легкая атлетика, пулевая стрельба, настольный теннис, шахматы, гандбол и спортивное ориентирование).

- 14 турниров по шахматам;

- 4 конкурса: «Держим планку», «Жонглируем мячом», «В здоровом теле здоровый пресс», «Берпи Майкоп»;

- 10 челленджей («10 отжиманий», «10 подтягиваний», «10 приседаний»);

- 40 прямых эфиров на официальной странице Комитета по физической культуре и спорту в Instagram («Памяти С.М. Джанчатова», «Памяти Я.К. Коблева», «Спортивные люди Майкопа»);

- 2 турнира по мини-футболу;

- 7 прямых эфиров на официальной странице Комитета по физической культуре и спорту в Instagram с заслуженными спортсменами города;

- соревнования по ходьбе «Осенний марафон»;

- фестиваль «Ходьба круглый год» - число участников 300 человек;

- первенство Республики Адыгея по художественной гимнастике;

- 4 мероприятия, посвященных Дню физкультурника (турнир по теннису, турнир по пляжному футболу, городской физкультурный конкурс стихов, полумарафон «Забег РФ»).

Все спортивные мероприятия широко освещались в средствах массовой информации.

В 2020 году проведено тестирование среди школьников старшего возраста для получения знака «Готов к труду и обороне!», всего протестировано более 300 человек. Проведено более 10 дворовых турниров среди детей по месту жительства (эстафеты, конкурсы, «веселые старты»).

Проводились спортивные мероприятия среди инвалидов и турнир для жителей пенсионного возраста по большому теннису.

Основные проблемы в развитии физической культуры и массового спорта характеризуются:

- потребностью в дополнительном финансировании дополнительного образования в части реализации программ спортивной подготовки по видам спорта;

- дефицитом высокопрофессиональных кадров педагогов и менеджеров системы дополнительного образования детей;

- отсутствие возможности привлечения дополнительных педагогов по видам подготовки (акробатическая, хореографическая подготовка) для организации образовательного процесса.

Учитывая, что потребность в получении услуг по дополнительному образованию детей спортивной направленности в учреждениях дополнительного образования растет, растет численность жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а количество мест для организации занятий в муниципальных учреждениях не увеличивается, могут возникнуть следующие проблемы:

- потребность в получении услуг по дополнительному образованию детей будет выше, чем возможность учреждений спортивного профиля в предоставлении мест для зачисления в спортивные школы;

- недостаточность площадей зданий (объектов спорта) для организаций дополнительного образования детей.

В муниципальном образовании «Город Майкоп» приоритетным направлением в области физической культуры и массового спорта является:

-  создание условий и возможностей для физически активного образа жизни детей, подростков и взрослого населения, путем обустройства пришкольных и внутридомовых территорий;

-  популяризация здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом среди всех слоев населения;

- повышение уровня здоровья и формирование здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта путем улучшения материально – технической базы существующих физкультурно- оздоровительных объектов и создания новых;

- укрепление здоровья детей и подростков за счет развития физической культуры, спорта и отдыха;

-  улучшение условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта и приобщения различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

2. Полномочия ответственного исполнителя и основные параметры подпрограммы

В соответствии Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 29.01.2014 № 31-рс
«Об утверждении Положения о комитете по физической культуре и спорту муниципального образования «Город Майкоп» Комитет по физической культуре и спорту популяризирует физическую культуру и спорт среди различных групп населения, организует физкультурно-спортивную работу по месту жительства граждан, обеспечивает содержание спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования, организует проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории муниципального образования.

Целью подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни муниципального образования «Город Майкоп» является развитие физической культуры и массового спорта для формирования здорового образа жизни.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Увеличение численности жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

2. Создание условий для формирования здорового образа жизни несовершеннолетних граждан, путем привлечения их к занятиям физической культурой и спортом.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы представлены в Таблице № 1.1.

Таблица № 1.1

Сведенияо целевых показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. | % | - | - | 85,4 | 86,7 | 87,0 | 87,3 | 87,6 |
| 2. | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. | % | - | - | 44,0 | 48,0 | 52,0 | 56,0 | 60,0 |
| 3. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. | % | - | - | 17,0 | 19,5 | 22,0 | 24,5 | 26,5 |
| 4. | Количество несовершеннолетних с девиантным поведением, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом (нарастающим итогом). | Чел. | - | - | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 |

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» планируется проведение основного мероприятия, представленного в Таблице № 1.2.

Таблица № 1.2

Перечень
основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Срок выполнения | Задача | Связь с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта » |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы | 2022-2026 годы | Увеличение численности жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Показатель № 1,2, 3 |
| 2. | Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва | 2022-2026 годы | Увеличение численности жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Показатель № 1, 2, 3 |
| 3. | Мероприятия по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры в городе Майкопе | 2022-2026 годы | Увеличение численности жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Показатель № 1, 2, 3 |
| 4. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2022-2026 годы | Создание условий для формирования здорового образа жизни несовершеннолетних граждан, путем привлечения их к занятиям физической культурой и спортом | Показатель № 4 |
| 5. | Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | 2022-2026 годы | Увеличение численности жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | Показатель № 1, 2, 3 |

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы на 2022 - 2027 годы составляет–644292,1 тыс. рублей.

План реализации основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлен в Таблице № 1.3.

Таблица № 1.3

# План реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

# за счет всех источников финансирования

# тыс. рублей

| # № п/п | # Основное мероприятие, мероприятие (направление расходов) | # Всего за весь период реализации подпрограммы |  |  | # 2022 год |  |  | # 2023 год |  |  | # 2024 год |  |  | # 2025 год |  |  | # 2026 год |  |  | # 2027 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всего | # МБ | # ВИ | # Итого | # МБ | # ВИ | # Итого | # МБ | # ВИ | # Итого | # МБ | # ВИ | # Итого | # МБ | # ВИ | # Итого | # МБ | # ВИ | # Итого | # МБ | # ВИ |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Всего по подпрограмме: | 644292,1 | 644292,1 | 0,0 | 93147,6 | 93147,6 | 0,0 | 80640,4 | 80640,4 | 0,0 | 84911,4 | 84911,4 | 0,0 | 124467,4 | 124467,4 | 0,0 | 128406,5 | 128406,5 | 0,0 | 132718,8 | 132718,8 | 0,0 |
| # 1. | # Совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы | # 23319,0 | # 23319,0 | # 0,0 | # 1849,2 | # 1849,2 | # 0,0 | # 3207,7 | # 3207,7 | # 0,0 | # 2721,5 | # 2721,5 | # 0,0 | # 5180,2 | # 5180,2 | # 0,0 | # 5180,2 | # 5180,2 | # 0,0 | # 5180,2 | # 5180,2 | # 0,0 |
| # 1.1. | Организация и проведение спортивных соревнований, физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий по месту жительства | # 20660,6 | # 20660,6 | # 0,0 | # 1484,7 | # 1484,7 | # 0,0 | # 2675,6 | # 2675,6 | # 0,0 | # 2309,7 | # 2309,7 | # 0,0 | # 4730,2 | # 4730,2 | # 0,0 | # 4730,2 | # 4730,2 | # 0,0 | # 4730,2 | # 4730,2 | # 0,0 |
| # 1.2. | Укрепление материально-спортивной базы | # 2658,4 | # 2658,4 | # 0,0 | # 364,5 | # 364,5 | # 0,0 | # 532,1 | # 532,1 | # 0,0 | # 411,8 | # 411,8 | # 0,0 | # 450,0 | # 450,0 | # 0,0 | # 450,0 | # 450,0 | # 0,0 | # 450,0 | # 450,0 | # 0,0 |
| # 2. | Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва | 452562,2 | 452562,2 | 0,0 | 51366,6 | 51366,6 | 0,0 | 62553,6 | 62553,6 | 0,0 | 66699,1 | # 66699,1 | # 0,0 | 87837,8 | # 87837,8 | # 0,0 | 90539,5 | # 90539,5 | # 0,0 | # 93565,6 | # 93565,6 | # 0,0 |
| # 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | # 404519,4 | # 404519,4 | # 0,0 | # 50141,6 | # 50141,6 | # 0,0 | # 60535,8 | # 60535,8 | # 0,0 | # 64181,1 | # 64181,1 | # 0,0 | # 73743,8 | # 73743,8 | # 0,0 | # 76445,5 | # 76445,5 | # 0,0 | # 79471,6 | # 79471,6 | # 0,0 |
| # 2.2. | Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на компенсационные выплаты на оплату командировочных расходов | # 48042,8 | # 48042,8 | # 0,0 | # 1225,0 | # 1225,0 | # 0,0 | # 2017,8 | # 2017,8 | # 0,0 | # 2518,0 | # 2518,0 | # 0,0 | # 14094,0 | # 14094,0 | # 0,0 | # 14094,0 | # 14094,0 | # 0,0 | # 14094,0 | # 14094,0 | # 0,0 |
| # 2.3. | Укрепление материально-технической базы | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 3. | Мероприятия по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры в городе Майкопе | # 139419,4 | # 139419,4 | # 0,0 | # 13190,3 | # 13190,3 | # 0,0 | # 14429,1 | # 14429,1 | # 0,0 | # 15040,8 | # 15040,8 | # 0,0 | # 30999,4 | # 30999,4 | # 0,0 | # 32236,8 | # 32236,8 | # 0,0 | # 33523,0 | # 33523,0 | # 0,0 |
| # 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | # 139419,4 | # 139419,4 | # 0,0 | # 13190,3 | # 13190,3 | # 0,0 | # 14429,1 | # 14429,1 | # 0,0 | # 15040,8 | # 15040,8 | # 0,0 | # 30999,4 | # 30999,4 | # 0,0 | # 32236,8 | # 32236,8 | # 0,0 | # 33523,0 | # 33523,0 | # 0,0 |
| # 4. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | # 2700,0 | # 2700,0 | # 0,0 | # 450,0 | # 450,0 | # 0,0 | # 450,0 | # 450,0 | # 0,0 | # 450,0 | # 450,0 | # 0,0 | # 450,0 | # 450,0 | # 0,0 | # 450,0 | # 450,0 | # 0,0 | # 450,0 | # 450,0 | # 0,0 |
| # 4.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | # 2700,0 | # 2700,0 | # 0,0 | # 450,0 | # 450,0 | # 0,0 | # 450,0 | # 450,0 | # 0,0 | # 450,0 | # 450,0 | # 0,0 | # 450,0 | # 450,0 | # 0,0 | # 450,0 | # 450,0 | # 0,0 | # 450,0 | # 450,0 | # 0,0 |
| # 5. | Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | # 26291,5 | # 26291,5 | # 0,0 | # 26291,5 | # 26291,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # 5.1. | Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок | # 26291,5 | # 26291,5 | # 0,0 | # 26291,5 | # 26291,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |

5.	Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий подпрограммы

Таблица № 1.4

Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов) подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | # Реализация контрольных событий # (в количественном выражении) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 2022 | # 2023 | # 2024 | # 2025 | # 2026 | # 2027 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы | # Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение спортивных соревнований, физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий по месту жительства | # Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество выездных соревнований, ед. | # Комитет по физической культуре и спорту | # 7 | # 12 | # 15 | # 15 | # 15 | # 15 |
| 1.1.2. | Приобретение наградной продукции, шт. | # Комитет по физической культуре и спорту | # 1200 | # 1200 | # 1200 | # 1200 | # 1200 | # 1200 |
| 1.2. | Укрепление материально-спортивной базы | Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Приобретение оргтехники, ед. | Комитет по физической культуре и спорту | # 2 | # 3 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 1.2.2. | Приобретение мячей для проведения соревнований, шт. | Комитет по физической культуре и спорту | # 0 | # 20 | # 50 | # 50 | # 0 | # 0 |
| 1.2.3 | Спортивный инвентарь | Комитет по физической культуре и спорту |  | # 18 | # 15 | # 15 | # 15 | # 15 |
| 1.2.4 | Туристический инвентарь | Комитет по физической культуре и спорту |  | # 8 |  |  |  | # 6 |
| 2. | Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва | Комитет по физической культуре и спорту; # МБУ ДО «СШ№1 имени С.М. Джанчатова»; # МБУ ДО «СШ№ 2 имени В.С. Максимова» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | # МБУ ДО «СШ№1 имени С.М. Джанчатова»; # МБУ ДО «СШ№ 2 имени В.С. Максимова» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Численность спортсменов, чел. | # МБУ ДО «СШ№1 имени С.М. Джанчатова»; # МБУ ДО «СШ№ 2 имени В.С. Максимова» | # 1400 | # 1450 | # 1400 | # 1400 | # 1400 | # 1420 |
| 2.1.2. | Численность спортсменов, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня: муниципального, регионального, чел. | # МБУ ДО «СШ№1 имени С.М. Джанчатова»; # МБУ ДО «СШ№ 2 имени В.С. Максимова» | # 50 | # 58 | # 60 | # 65 | # 70 | # 73 |
| 2.2. | Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на компенсационные выплаты на оплату командировочных расходов | # МБУ ДО «СШ№1 имени С.М. Джанчатова»; # МБУ ДО «СШ№ 2 имени В.С. Максимова» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Выездные соревнования сборных команд города Майкопа по видам спорта, ед. | # МБУ ДО «СШ№1 имени С.М. Джанчатова»; # МБУ ДО «СШ№ 2 имени В.С. Максимова» | # 21 | # 10 | # 15 | # 15 | # 15 | # 17 |
| 2.3. | Укрепление материально-технической базы | # МБУ ДО «СШ№1 имени С.М. Джанчатова»; # МБУ ДО «СШ№ 2 имени В.С. Максимова» |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Приобретение мячей, шт. | # МБУ ДО «СШ№1 имени С.М. Джанчатова»; # МБУ ДО «СШ№ 2 имени В.С. Максимова» | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 2.3.2. | Приобретение лент и булав для художественной гимнастики, шт. | # МБУ ДО «СШ№ 2 имени В.С. Максимова» | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 2.3.3. | Приобретение кондиционеров, ед. | # МБУ ДО «СШ№1 имени С.М. Джанчатова»; # МБУ ДО «СШ№ 2 имени В.С. Максимова» | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 3. | Мероприятия по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры в городе Майкопе | Комитет по физической культуре и спорту; МАУ «СОЦ «Майкоп» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | # МАУ «СОЦ «Майкоп» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Численность посещающих плавательный бассейн, чел/час. | # МАУ «СОЦ «Майкоп» | # 26810 | # 21454 | # 22326 | # 26810 | # 26810 | # 26840 |
| 3.1.2. | Численность посещающих спортивный комплекс, чел/час. | # МАУ «СОЦ «Майкоп» | # 6466 | # 6690 | # 7478 | # 6466 | # 6466 | # 6472 |
| 3.1.3. | Количество занятий, проводимых на футбольном поле, ед. | # МАУ «СОЦ «Майкоп» | # 1220 | # 1280 | # 1357 | # 1220 | # 1220 | # 1222 |
| 4. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | # Комиссия по делам несовершеннолетних # МАУ «СОЦ «Майкоп» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | # МАУ «СОЦ «Майкоп» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Плавание - общая оздоровительная группа детей и подростков, чел./час | # МАУ «СОЦ «Майкоп» | # 1101 | # 141 | # 130 | # 141 | # 141 | # 141 |
| 4.1.2. | Занятия в спортивном комплексе, чел./час | # МАУ «СОЦ «Майкоп» | # 360 | # 430 | # 376 | # 430 | # 430 | # 431 |
| 4.1.3. | Занятия мини-футболом, количество занятий | # МАУ «СОЦ «Майкоп» | # 62 | # 32 | # 57 | # 32 | # 32 | # 33 |
| 5. | Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | # Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок | # Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Приобретение комплекта оборудования для создания «умной» спортивной площадки в МБОУ «Майкопская гимназия № 22», ед. | # Комитет по физической культуре и спорту | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методика расчета целевых показателей (индикаторов)

подпрограммы

Сведения о порядке сбора информации и методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы представлены в Таблице № 1.

Таблица № 1.5

Методика расчета целевых показателей (индикаторов)

подпрограммы муниципальной программы

| № п./п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Методика расчета целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формула расчета | Расчет целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Дзфдм= Чзфдм / ОЧдм x 100, где: Дзфдм– доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %; Чзфдм– численность детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.; ОЧдм–общая численность населения в возрасте 3 - 29 летпо данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января отчетного года, чел. *-показатель сформирован на основе государственной программы Республики Адыгея «Развитие физической культуры и спорта» | 85,4* | 86,7* | 87,0* | 87,3* | 87,6* | Ведомственная отчетность Комитета по физической культуре и спорту (форма 1-ФК), информация Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея |
| 2. | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Дзфсред= Чзфсред / ОЧсред x 100, где: Дзфсред – доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %; Чзфсред– численность граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.; ОЧсред–общая численность населения возраста: женщины 30-54 года, мужчины 30-59 летпо данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января отчетного года, чел. *-показатель сформирован на основе государственной программы Республики Адыгея «Развитие физической культуры и спорта» | 44,0* | 48,0* | 52,0* | 56,0* | 60,0* | Ведомственная отчетность Комитета по физической культуре и спорту (форма 1-ФК), информация Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея |
| 3. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Дзфстар= Чзфстар / ОЧстар x 100, где: Дзфстар – доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %; Чзфстар– численность граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.; ОЧстар–общая численность населения возраста: женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 летпо данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января отчетного года, чел. *-показатель сформирован на основе государственной программы Республики Адыгея «Развитие физической культуры и спорта» | 17,0* | 19,5* | 22,0* | 24,5* | 26,5* | Ведомственная отчетность Комитета по физической культуре и спорту (форма 1-ФК), информация Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея |
| 4. | Количество несовершеннолетних с девиантным поведением, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом (нарастающим итогом) | # Расчет не производится. | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | # Ведомственная отчетность Комитета по физической культуре и спорту |

7. Анализ рисков реализации подпрограммы, описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации

Внешними рисками реализации подпрограммы муниципальной программы являются:

- законодательные риски, связанные с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям;

- санкционные риски, отрицательно влияющие на реализацию потенциала спортсменов и интерес болельщиков;

- наличие конкуренции со стороны более развитых ближайших городов.

Внутренними рисками реализации подпрограммы муниципальной программы являются:

- бюджетные риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий подпрограммы, могут привести к значительному снижению эффективности решения проблем;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией подпрограммы муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за ходом реализации муниципальной программы.

Мерами по управлению рисками реализации подпрограммы муниципальной программы, а также их минимизации являются:

- регулярный мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, а также Республики Адыгея;

- мониторинг внесения изменений в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» до 2030 года (далее – Стратегия) и корректировка подпрограммы в части корректировки стратегической цели (подцели), стратегических задач;

- своевременная корректировка объемов финансирования подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий.

8. Сведения об участии Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в реализации государственных программ (национальных, федеральных, региональных проектов)

В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни муниципального образования «Город Майкоп» запланированы целевые показатели, предусмотренные в национальном проекте «Демография», в федеральных и региональных проектах, в государственной программе Республики Адыгея «Развитие физической культуры и спорта». Целевые показатели в рамках муниципальной программы запланированы на весь период реализации – с 2022 года по 2026 год.

Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений физической культуры и спорта»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по физической культуре и спорту |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций Комитета по физической культуре и спорту |
| Задача подпрограммы | Создание условий для эффективного управления сферой физической культуры и спорта |
| Срок и этапы реализации подпрограммы | 2022 – 2026 годы, без разбивки на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы на 2022-2027 годы составляет – 37504,0тыс. рублей, в том числе по годам: - 2022 год – 4271,5 тыс. рублей; - 2023 год – 4978,9 тыс. рублей; - 2024 год – 5238,7тыс. рублей; - 2025 год – 7484,8тыс. рублей; - 2026 год – 7468,0тыс. рублей; - 2027 год – 8062,1 тыс. рублей. |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

В муниципальном образовании «Город Майкоп» функционирует 274 спортивных сооружения, из них 187 муниципальных. Из общего числа спортивных сооружений: 2 стадиона с трибунами, 174 плоскостных спортивных сооружения, 87 спортивных залов, 11 плавательных бассейнов. 12 детско-юношеских спортивных школ, включая филиалы, в том числе две муниципальные спортивные школы: МБУ ДО «СШ № 1 имени С.М. Джанчатова»; МБУ ДО «СШ № 2 имени В.С. Максимова» и одно муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный центр «Майкоп». Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах составляет 6,0 тысяч человек.

Самыми популярными видами спорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» являются: футбол, волейбол, гандбол, баскетбол, спортивная и художественная гимнастика, шахматы. Ежегодно проводятся турниры по вышеперечисленным видам спорта. Население муниципального образования «Город Майкоп» активно принимает участие в различных спортивных мероприятиях, проводимых в городе и Республике.

Комитетом по физической культуре и спорту проводится работа по внедрению среди населения города таких видов спорта, как: художественная гимнастика, пляжный волейбол, пляжный футбол, синхронное плавание, скейтбординг, роллер спорт, ВМХ.

Вместе с тем существует проблема, связанная с наличием крайне слабой материально-технической базы, в том числе для соблюдения необходимых требований.

Подпрограмма направлена на:

- повышение доступности и качества услуг дополнительного образования детей, совершенствование их социально-адаптирующих функций; обеспечение коренного обновления содержания, модернизацию материально-технической базы;

- закрепление тренерско-преподавательских кадров в системе дополнительного образования детей;

- развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Город Майкоп»;

-обеспечение дальнейшего развития различных видов спорта;

- повышение эффективности профилактики негативных социальных явлений (наркомании, алкоголизма) среди молодежи путем привлечения к занятиям физической культурой и спортом.

2. Полномочия ответственного исполнителя и основные параметры подпрограммы

В соответствии Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 29.01.2014 № 31-рс
«Об утверждении Положения о комитете по физической культуре и спорту муниципального образования «Город Майкоп» Комитет по физической культуре и спорту проводит смотры-конкурсы, соревнования между физкультурно-спортивными организациями, образовательными учреждениями и иными организациями города независимо от организационно-правовой формы для определения лучшего организатора работы по физической культуре и спорту, осуществляет материальное поощрение победителей этих конкурсов и соревнований.

Целью подпрограммы «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни муниципального образования «Город Майкоп» является обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций Комитета по физической культуре и спорту.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: Создание условий для эффективного управления сферой физической культуры и спорта.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы на 2022 - 2027 годы составляет–37504,0 тыс. рублей.

План реализации основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлен в Таблице № 2.3.

Таблица № 2.3

# План реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

# за счет всех источников финансирования

# тыс. рублей

| # № п/п | # Основное мероприятие, мероприятие (направление расходов) | # Всего за весь период реализации подпрограммы |  |  | # 2022 год |  |  | # 2023 год |  |  | # 2024 год |  |  | # 2025 год |  |  | # 2026 год |  |  | # 2027 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всего | # МБ | # ВИ | # Итого | # МБ | # ВИ | # Итого | # МБ | # ВИ | # Итого | # МБ | # ВИ | # Итого | # МБ | # ВИ | # Итого | # МБ | # ВИ | # Итого | # МБ | # ВИ |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Всего по подпрограмме: | # 37504,0 | # 37504,0 | # 0,0 | # 4271,5 | # 4271,5 | # 0,0 | # 4978,9 | # 4978,9 | # 0,0 | # 5238,7 | # 5238,7 | # 0,0 | # 7484,8 | # 7484,8 | # 0,0 | # 7468,0 | # 7468,0 | # 0,0 | # 8062,1 | # 8062,1 | # 0,0 |
| # 1. | # Обеспечение условий реализации муниципальной программы | # 37504,0 | # 37504,0 | # 0,0 | # 4271,5 | # 4271,5 | # 0,0 | # 4978,9 | # 4978,9 | # 0,0 | # 5238,7 | # 5238,7 | # 0,0 | # 7484,8 | # 7484,8 | # 0,0 | # 7468,0 | # 7468,0 | # 0,0 | # 8062,1 | # 8062,1 | # 0,0 |
| # 1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | # 37504,0 | # 37504,0 | # 0,0 | # 4271,5 | # 4271,5 | # 0,0 | # 4978,9 | # 4978,9 | # 0,0 | # 5238,7 | # 5238,7 | # 0,0 | # 7484,8 | # 7484,8 | # 0,0 | # 7468,0 | # 7468,0 | # 0,0 | # 8062,1 | # 8062,1 | # 0,0 |

4. Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий подпрограммы

Таблица № 2.4

Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий,

мероприятий (направлений расходов) подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | # Реализация контрольных событий # (в количественном выражении) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 2022 | # 2023 | # 2024 | # 2025 | # 2026 | # 2027 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение условий реализации муниципальной программы | # Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | # Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Координация деятельности и методическая помощь подведомственным организациям (совещания, круглые столы и т.д.), ед. | # Комитет по физической культуре и спорту | # 20 | # 20 | # 20 | # 20 | # 20 | # 20 |

5. Анализ рисков реализации подпрограммы, описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации

Внешними рисками реализации подпрограммы муниципальной программы являются:

- законодательные риски, связанные с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям.

Внутренними рисками реализации подпрограммы муниципальной программы являются:

- бюджетные риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий подпрограммы, могут привести к значительному снижению эффективности решения проблем;

- потребность в получении услуг по дополнительному образованию детей будет выше, чем возможность учреждений спортивного профиля в предоставлении мест для зачисления в спортивные школы.

- недостаточность площадей зданий (объектов спорта) для организаций дополнительного образования детей;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией подпрограммы муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за ходом реализации муниципальной программы.

Мерами по управлению рисками реализации подпрограммы муниципальной программы, а также их минимизации являются:

- регулярный мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, а также Республики Адыгея;

- мониторинг внесения изменений в Стратегию и корректировка подпрограммы в части корректировки стратегической цели (подцели), стратегических задач;

- своевременная корректировка объемов финансирования подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий.

____________________