Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп»

в 2025 году.

Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.10.2021 № 1131 (далее – муниципальная программа), является одним из немаловажных инструментов реализации и функционирования развития экономики.

Экономическое развитие муниципального образования представляет собой концепцию формирования процесса изменений, целью которой является улучшение качества жизни населения, управляемый органами местного самоуправления при привлечении институтов гражданского общества, предприятий, организаций и всех заинтересованных сторон.

В настоящее время в деятельности местных органов власти функция управления социально-экономическим развитием и его планирование становится все более значимой. На данный момент роль определяется развитию промышленного потенциала, инфраструктуры, социальной политики, обустройству территории, охватывая значимую часть экономического сектора.

Поступательное развитие экономических процессов невозможно без благоприятного инвестиционного климата. Инвестиционные вложения создают новые предприятия в различных секторах экономики и дополнительные рабочие места, позволяют осваивать передовые технологии и обновлять основной капитал, способствуют интенсификации производства, обеспечивают выход на рынок новых товаров и услуг.

В ходе осуществления реализации муниципальной программы в 2025 году был проведен ряд мероприятий, направленных на выполнение стратегических целей и стратегических задач.

Муниципальная программа направлена на:

- создание условий для привлечения инвестиций в экономику, развития промышленного производства и обеспечения кадрового потенциала;

-  создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка, способствующих увеличению их вклада в социально-экономическое развитие.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год приведены в Таблице№1

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) в расчете на 1 жителя. | Тыс. рублей | 89,2 | 71,2 | 101,4 | 142,4 |
| 2. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий. | Млн. рублей | 40 038,6 | 27 599,8 | 43 272,5 | 156,8 |
| 3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий. | Рублей | 57 199,5 | 46 807,2 | 66 038,2 | 141,1 |
| Подпрограмма «Развитие промышленного и инвестиционного сектора экономики» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий. | % | 123,8 | 105,1 | 101,0 | 96,1 |
| 2. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям. | % | 141,6 | 105,9 | 105,7 | 99,8 |
| 3. | Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство». | % | 117,9 | 104,9 | 93,1 | 88,8 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста среднесписочной численности работников средних, малых и микропредприятий (без внешних совместителей). | % | 99,7 | 100,3 | 109,4 | 109,1 |
| 2. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (нарастающим итогом). | Чел. | 4 152 | 1 870 | - | - |
| 3. | Прирост СМСП и самозанятых граждан, получивших субсидии на возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом). | Ед | 4 | 16 | 4 | 25,0 |

Расчет целевых показателей муниципальной программы

- В соответствии с Методикой расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы расчет целевого показателя «Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) в расчете на 1 жителя» производится по формуле:

ОИк.с. = ОВк.с. / Ч, где:

ОИк.с. – объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) в расчете на 1 жителя, тыс. руб.;

ОВк.с. – объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) всего, тыс. руб.;

Ч – численность населения муниципального образования «Город Майкоп», чел.

(используется индекс роста объема инвестиций (дефлятор и индекс физического объема)

ОИк.с. = 16 401 200/161 818=101,4

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям по результатам 2025 года фактически составил 16 401,2 тыс. рублей. В 2025 году, так же как и в 2024, наблюдается положительная динамика объема инвестиций в основной капитал на 1 жителя, в сравнении с 2024 годом - увеличения на 12,1 тыс. рублей.

- По целевому показателю «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий» расчет не производится (в соответствии с Методикой расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы). Фактическое значение за 2025 год составляет – 43 272,5 млн руб. Процент выполнения составил 156,8,0%, за счет предприятий, которые наращивают объемы производства и отгруженной продукции, а также в связи с ростом цен на производственную продукцию.

- Расчет целевого показателя «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий» не производится. Фактическое значение за 2025 год составило 66 038,2 рубля. В сравнении с 2024 годом целевой показатель вырос на 15,2%.

- Целевой показатель «Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий» выполнен на 96,1%.

По информации Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея индекс цен производителей за январь-декабрь 2025г. к январю-декабрю 2024г. составил 107,1%.

Индекс промышленного производства по итогам 2025 года сложился в размере 101,0% (43 272,5/(40 038,5*107,1/100)*100.

5) Целевой показатель «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям» - выполнен на 105,7%.

Индекс – дефлятор по инвестициям за 2025 год составил 107,4% (статистическая информация).

Индекс  физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям составил 105,7%:

16 401,2 / (14 443,9 * 107,4/100)*100.

6) В соответствии с Методикой расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы расчет целевого показателя «Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» не производится. По информации Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея «Объем работ, услуг выполненных по виду деятельности «Строительство» за 2025 год сложился в размере 4 728,4 млн рублей в сопоставимых ценах, и индекс физического объема составил 93,1% .

7) Целевой показатель «Темп роста среднесписочной численности работников средних, малых и микропредприятий (без внешних совместителей)», согласно Методики расчета целевых показателей рассчитывается по формуле:

TR= SHtg/SHpg*100 % , где

TR- темп роста среднесписочной численности работников средних, малых и  микропредприятий (без внешних совместителей), %;

SHtg- среднесписочная численность работников средних, малых и микропредприятий (без внешних совместителей) в текущем году, чел.;

SHpg- среднесписочная численность работников средних, малых и микропредприятий (без внешних совместителей) в предыдущем году, чел.

По оценке 2025 года прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на 2026 год и на плановый период 2027-2028 среднесписочная численность работников средних, малых и микропредприятий (без внешних совместителей) составляет – 10960 и 10019 по факту 2024 года.

TR= 10 960 / 10 019*100% =  109,4

8) По целевому показателю «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» расчет не производится.

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового законодательства, осуществляющих деятельность на территории на территории Республики Адыгея по состоянию на 01.12.2025, составило 39 446 человек. По информации полученной из ФНС России по Республике Адыгея в настоящее время не представляется возможным предоставления сведений по самозанятым с разбивкой по муниципальным образованиям.

9) По целевому показателю «Прирост СМСП и самозанятых граждан, получивших субсидии на возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства», согласно методики расчета целевых показателей  - расчет не производится.

По состоянию на 31.12.2025 года прирост СМСП и самозанятых граждан, получивших субсидии на возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства составил – 0 ед.

Однако, по состоянию на 31.12.2024 года прирост СМСП и самозанятых граждан, получивших субсидии на возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства составил – 4 ед.

В соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 06.02.2025 № 248-р утверждено решение о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в целях реализации предусмотренных программой денежных средств.

В течение 2025 года осуществлялось 3 отбора получателей субсидий на возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства.

1-й отбор в период с 07.11.2025 по 17.11.2025 (подано 2 заявки);

2-й отбор в период с 25.11.2025 по 05.12.2025 (отменен);

3-й отбор в период с 27.11.2025 по 07.12.2025 (подано 3 заявки).

Управлением осуществлялось сопровождение каждого заявителя, однако, в ходе окончательной подачи заявок заявителями были допущены недочеты в поданных документах, которые послужили причиной отказов в выдаче субсидий.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы) приведены в Таблице № 2.

# Сведения 
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

# (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Развитие промышленного и инвестиционного сектора экономики» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Город Майкоп» | # Комитет городского развития |  |  |  |
| 1.1. | Участие в международных и внутрироссийских экономических мероприятиях и поддержание связей с городами-побратимами | # Комитет городского развития |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество сформированных инвестиционных площадок, шт. | # Комитет городского развития | 16 | 17 | 106,3 |
| 1.1.2. | Количество мероприятий в которых принимается участие, шт. | # Комитет городского развития | # 1 | 1 | 100 |
| 1.2. | Представительские расходы при внутренних и зарубежных поездках и встрече делегаций, в т.ч. иностранных. | # Комитет городского развития |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество принятых делегаций и выездных поездок, связанных с вопросами инвестиционной деятельности, ед. | # Комитет городского развития | # 1 | 1 | 100 |
| 1.3. | Разработка и изготовление презентационного материала | # Комитет городского развития |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество изготовленных презентационных материалов, шт. | # Комитет городского развития | # 432 | 432 | 100 |
| 1.4. | Организация повышения квалификации руководителей и специалистов Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | # Комитет городского развития |  |  |  |
| 1.4.1. | Количество мероприятий по организации повышения квалификации, шт. | # Комитет городского развития | # - | - | - |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Финансовая поддержка СМСП, самозанятых» | # Комитет по экономике; # Управление предпринимательства; # Участник Программы |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий на возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства | # Управление предпринимательства; # Участник Программы |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество СМСП, самозанятых, получивших субсидию, ед. | # Управление предпринимательства; # Участник Программы | 0 | 0 | - |
| 2. | Основное мероприятие «Популяризация ярмарок выходного дня» | # Управление предпринимательства |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение ярмарочной атрибутики | # Управление предпринимательства |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество приобретенных фартуков, шт. | # Управление предпринимательства | 140 | 140 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий (выполнение менее 95 % от планового значения) | - |  |  |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Приоритетное направление инвестиционной активности в 2025 году это инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств, предусмотренных в рамках реализации национальных проектов, индивидуальной программы СЭР РА и ФАИП РФ. Так же в рамках реализации подпрограммы «Развитие промышленности и инвестиционного сектора экономики» в 2025 году проводилась  работа по:

- мониторингу иностранных компаний, имеющих намерение инвестировать в производство на юге России;

- мониторингу реализации инвестиционных проектов;

- формированию и ведению реестра инвестиционных площадок.

Мероприятия касающиеся предпринимательской деятельности: проводится работа по информированию и участию предприятий города в различных мероприятиях, форумах, проводимых на территории Российской Федерации, о нововведениях в области деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах поддержки предпринимательства; в рамках взаимодействия с центром «Мой бизнес» осуществляется информирования хозяйствующих субъектов о проводимых мастер-классах, семинарах, форумах по вопросам осуществления предпринимательской деятельности; осуществляется взаимодействие с Отделением – Национальный банк по Республики Адыгея Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации (Банк России); на официальном сайте Администрации МО «Город Майкоп» в специальном разделе «Поддержка бизнес» размещаются меры поддержки предпринимательского сектора, рекомендации Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея, ссылки на официальные сайты, на которых размещена более подробная информация о мерах поддержках.

Факторы, негативно повлиявшие на ход реализации Программы: отсутствие одобренных заявок при проведении отбора получателей субсидий на возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства; наличие на территории муниципального образования «Город Майкоп» других мер поддержки предпринимательского сообщества (с большим финансированием).

Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп»

и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

Таблица №3

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» |  |  | Расходы за счёт средств внебюджетных источников |  |  | Итого расходы на реализацию муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполне-ние | % исполне-ния* | Уточнен-ный план | Кассовое исполне-ние | % исполне- ния* | Уточненный план на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполне- ние | % исполнения* |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 337,8 | 337,8 | 100,0 |  |  |  | 337,8 | 337,8 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие промышленного и инвестиционного сектора экономики» Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Город Майкоп» | 201,8 | 201,8 | 100,0 | - |  |  | 201,8 | 201,8 | 100,0 |
|  | 201,8 | 201,8 | 100,0 |  |  |  | 201,8 | 201,8 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего бизнеса» Основное мероприятие «Финансовая поддержка СМСП, самозанятых» | 136,0 | 136,0 | 100,0 |  |  |  | 136,0 | 136,0 | 100,0 |
|  | 136,0,0 | 136,0,0 | 100,0 |  |  |  | 136,0,0 | 136,0,0 | 100,0 |

В течение 2025 года в муниципальную программу вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.01.2025 № 44 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.10.2021 № 1131 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения в целях приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря 2024 года.

постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 18.04.2025 № 164 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.10.2021 № 1131 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения в целях приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 01 марта 2025 года.

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 19.09.2025 № 386 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.10.2021 № 1131 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения на основе которых составляется проект бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и на плановый период;