Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» в 2025 году

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.11.2021 № 1250, является инструментом реализации социальной политики, направленной на улучшение социальной защищенности малообеспеченных граждан и уменьшение напряженности в социальной сфере муниципального образования «Город Майкоп».

В рамках реализации муниципальной программы был проведен ряд мероприятий, направленных на выполнение стратегической цели: город, обладающий доступной, качественной и адресной системой социальной поддержки населения и стратегических задач:

1.	Повышение доступности получения услуг в сфере социального обслуживания населения на основе информационных технологий (использование информационной системы персонифицированного учёта).

2.	Расширение перечня и качества предоставляемых социальных услуг с учетом потребности населения.

3.	Обеспечение системы социального обслуживания населения квалифицированными, мотивированными кадрами.

4.	Оказание содействия в развитии сети учреждений социального обслуживания (реконструкция, модернизация, материально-техническое обеспечение).

5.	Создание условий для интеграции лиц с инвалидностью в общество.

6.	Развитие системы социальной поддержки, характеризующейся адресностью и персонифицированностью предоставления социальных услуг при активном участии бизнеса и общества.

7.	 Повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в сфере социального обслуживания населения.

8.	Совершенствование условий по ресоциализации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказание мер поддержки при социальной адаптации.

Муниципальная программа предусматривает реализацию деятельности по направлениям:

- социальная поддержка отдельных категорий граждан;

- проведение мероприятий социально-значимого характера;

- обеспечение доступности основных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год приведены в Таблице№1.

Таблица № 1
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения | Факт 2024г. | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству обратившихся граждан. |  | % | 99,2 | 94,0 | 98,7 | 105,0 |
| Подпрограмма «Адресная социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку, к общему количеству семей с детьми, обратившихся за поддержкой. |  | % | 66,7 | 74,0 | 75,0 | 101,4 |
| 2. | Прирост социально-значимых мероприятий (нарастающим итогом). |  | Шт. | 6 | 9 | 9 | 100,0 |
|  |  | Подпрограмма «Доступная среда» |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | Доля муниципальных библиотек, доступных для инвалидов и МГН, в общем количестве муниципальных библиотек (нарастающим итогом) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участвующих в творческих коллективах и кружках по интересам, в общей численности этой категории населения. |  | % % | 35,7 15,4 | 28,6 15,6 | 35,7 15,9 | 124,8 101,9 |
| 3. | Доля специалистов, работающих с детьми – инвалидами, прошедших обучение |  | % | 39,4 | 43,1 | 35,0 | 81,2 |

Расчет целевых показателей муниципальной программы

1) Целевой показатель: «Доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству обратившихся граждан из числа имеющих право на ее получение» рассчитывается по формуле:

Дп = Кп/Кобр. Х 100, где

Дп - доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству обратившихся граждан из числа имеющих право на ее получение, %

Кп – количество граждан, получивших меры социальной поддержки, чел.

Кобр. – количество граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки из числа имеющих право на ее получение, чел.

Фактический расчет: 447/453*100 % = 98,7

2) Целевой показатель: «Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку, к общему количеству семей с детьми, обратившимися за поддержкой» рассчитывается по формуле:

Дп = Кп/Кобр. Х 100, где

Дп - доля семей с детьми, получивших социальную поддержку, к общему количеству семей с детьми обратившихся за поддержкой, %

Кп – количество семей с детьми, получивших социальную поддержку, семей.

Кобр. – количество семей с детьми, обратившихся за получением социальной поддержки, чел.

Фактический расчет: 3/4*100 % = 75,0

3) По показателю «Прирост социально-значимых мероприятий (нарастающим итогом)» в 2025 году фактическое значение составило 3 шт., соответственно исполнение – 9 шт.

4) Целевой показатель: «Доля муниципальных библиотек, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве муниципальных библиотек» рассчитывается по формуле:

U= Zi/Ni * 100, где:

U- доля муниципальных библиотек, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве муниципальных библиотек, %;

Zi – количество муниципальных библиотек, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, ед.;

Ni – общее количество муниципальных библиотек для инвалидов и других маломобильных групп населения, ед.

Фактический расчет за 2025 год: 5/14 * 100 = 35,7 %

В соответствии с Отчетом формы № 6 – нк «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России», утвержденный приказом Росстата от 18.10.2021 № 713 в 2024 году количество зданий библиотек МБУК «ЦБС», доступных для лиц с ОВЗ и нарушением опорно-двигательного аппарата – 5 ед. Еще в 2023 году две библиотеки были дооборудованы техническими средствами для доступного перемещения инвалидов и других маломобильных групп населения.

5) Целевой показатель: «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участвующих в творческих коллективах и кружках по интересам, в общей численности этой категории населения» рассчитывается по формуле:

U= Zi/ Ni * 100, где:

U- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участвующих в творческих коллективах и кружках по интересам, в общей численности этой категории населения, %;

Zi – количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по зрению, участвующих в творческих коллективах и кружках по интересам, чел.;

Ni – общее количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по зрению в муниципальном образовании «Город Майкоп», чел.

Фактический расчет за 2025 год: 54/340 * 100 = 15,9 %

6). Целевой показатель: «Доля специалистов, работающих с детьми-инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, прошедших обучение».

U= Zi/ Ni * 100, где:

U - доля специалистов, работающих с детьми - инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, пошедших обучение в общем количестве специалистов, работающих с детьми-инвалидами, %;

Zi – количество специалистов, работающих с детьми - инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, прошедших обучение по компетенции Комитета по образованию, чел.;

Ni – общее количество специалистов, работающих с детьми - инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, по компетенции Комитета по образованию, чел.

Фактический расчет за 2025 год: 28/80 * 100 = 35,0 %

В 2025 году увеличилось общее количество специалистов, работающих с детьми-инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг на 9 чел. (психологи).

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

Таблица №2

| № п/п 1 | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов) контрольного события | Ответственный исполнитель, | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Адресная социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.1. | Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам на неотложные нужды | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество малоимущих граждан, которым оказана материальная помощь на неотложные нужды, чел. | Отдел муниципальных программ | 47 | 47 | 100,0 |
| 1.2. | Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам на газификацию домовладений | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество малоимущих граждан, которым оказана единовременная материальная помощь на газификацию домовладений, чел. | Отдел муниципальных программ | 1 | 1 | 100,0 |
| 1.3. | Оказание единовременной материальной помощи на улучшение социально-бытовых условий инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, вдовам участников (инвалидов ВОВ) | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь на улучшение социально-бытовых условий (инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, вдовы участников (инвалидов) ВОВ), чел. | Отдел муниципальных программ | 2 | 2 | 100,0 |
| 1.4. | Оказание единовременной материальной помощи лицам, отбывшим наказание, назначенное судом | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.4.1. | Количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь (лица, отбывшие наказание, назначенное судом), чел. | Отдел муниципальных программ | 0 | 0 | - |
| 1.5. | Предоставление натуральной помощи в виде банных услуг | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.5.1. | Количество граждан, которым предоставлена натуральная помощь в виде банных услуг, чел. | Отдел муниципальных программ | 0 | 0 | - |
| 1.6. | Выплата ежемесячного пособия многодетной семье | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.6.1. | Количество многодетных семей, которым выплачено ежемесячное пособие, чел. | Отдел муниципальных программ | 9 | 9 | 100,0 |
| 1.7 | Адресная социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны старше 90 лет, проживающим в помещении, требующем неотложного ремонта | Отдел муниципальных программ, Управление ЖКХ |  |  |  |
| 1.7.1. | Количество ветеранов Великой Отечественной войны старше 90 лет, которым осуществлен неотложный ремонт, чел. | Отдел муниципальных программ, Управление ЖКХ | 0 | 0 | - |
| 1.8 | Оказание единовременной материальной помощи на улучшение социально-бытовых условий лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.8.1. | Количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь на улучшение социально-бытовых условий лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | Отдел муниципальных программ | 0 | 0 | - |
| 1.9 | Единовременная денежная выплата гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы через пункт отбора на военную службу по контракту (3 разряда) города Майкопа или Военный комиссариат Республики Адыгея (офицеры запаса) и убывающим в войсковые части, установленные расчетом Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и (или) расчетом военного комиссариата Республики Адыгея | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.9.1 | Количество граждан, заключивших контракт, которым произведена денежная выплата, чел | Отдел муниципальных программ | 328 | 328 | 100,0 |
| 1.10 | Адресная разовая помощь одному из близких родственников (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки) (далее – близкий родственник) погибшего военнослужащего, добровольца, гражданина, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, выполнявших задачи в ходе проведения специальной военной операции и зарегистрированного на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.10.1 | Количество близких родственников, обратившихся за выплатой на погребение, чел | Отдел муниципальных программ | 7 | 7 | 100,0 |
| 1.11 | Адресная разовая помощь одному из близких родственников военнослужащего, добровольца, гражданина, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы российской Федерации, выполняющих (выполнявших) задачи в ходе проведения специальной военной операции и зарегистрированных на территории муниципального образования «Город Майкоп» на оплату строительных (ремонтных) работ (услуг), приобретение оборудования и материалов, необходимых для восстановления эксплуатации жилого помещения, обеспечения его услугами газо-, электро-, тепло-, водо- снабжения и водоотведения (в соответствии со строительными нормами и правилами) | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.11.1 | Количество родственников, получивших адресную разовую помощь на оплату строительных (ремонтных) работ (услуг), приобретение оборудования и материалов, необходимых для восстановления эксплуатации жилого помещения, обеспечения его услугами газо-, электро-, тепло-, водо - снабжения и водоотведения (в соответствии со строительными нормами и правилами), чел. | Отдел муниципальных программ | 53 | 53 | 100,0 |
| 1.12 | Единовременная денежная выплата на возмещение расходов за приобретенное форменное обмундирование и (или) военное снаряжение гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы через пункт отбора на военную службу по контракту (3 разряда) города Майкопа или Военный комиссариат Республики Адыгея (офицеры запаса) и убывающим в войсковые части, установленные расчетом Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и (или) расчетом военного комиссариата Республики Адыгея | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.12.1 | Количество военнослужащих (близких родственников) получивших возмещение на приобретение форменного обмундирования, чел. | Отдел муниципальных программ | 0 | 0 | - |
| 1.13 | Изготовление информационных буклетов о существующих мерах поддержки семей с детьми | # Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.13.1 | Количество изготовленных буклетов о существующих мерах поддержки семей с детьми, шт. | # Отдел муниципальных программ | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий социально значимого характера» | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 2.1. | Праздничные мероприятия (международный женский день 8 Марта, встреча, посвященная международному Дню семьи, торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню России, встреча, приуроченная к Международному Дню матери, детский новогодний утренник) | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество граждан, принявших участие в праздничных мероприятиях, чел. | Отдел муниципальных программ | 250 | 250 | 100,0 |
| 2.1.2. | Количество проведенных социально-значимых мероприятий, шт. | Отдел муниципальных программ | 3 | 3 | 100,0 |
| 2.2. | Благотворительные акции (мероприятие, посвященное годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, День Победы, Международный День пожилого человека, мероприятия, посвященные месячнику «Белая трость», Международный день защиты детей, Международный День инвалидов, Первый раз в первый класс) | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 2.2.1. | Количество граждан, принявших участие в благотворительных акциях, чел. | Отдел муниципальных программ | 340 | 340 | 100,0 |
| 2.2.2. | Количество проведенных благотворительных акций, шт. | Отдел муниципальных программ | 3 | 3 | 100,0 |
| Подпрограмма «Доступная среда» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Социальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и иных объединений инвалидов | Отдел муниципальных социальных программ, Управление культуры и подведомственные ему учреждения, СОНКО |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов по зрению муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат по приобретению тифлосредств, не вошедших в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг | Отдел муниципальных социальных программ, СОНКО |  |  |  |
| 1.1.1. | Число инвалидов по зрению, обеспеченных в текущем году средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, чел. | Отдел муниципальных социальных программ, СОНКО | 0 | 0 | - |
| 1.1.2. | Количество приобретенных тифлосредств, не вошедших в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, шт. | Отдел муниципальных социальных программ, СОНКО | 7 | 7 | 100,0 |
| 1.2. | Поддержка творческих коллективов художественной самодеятельности и любительских объединений инвалидов, городского Дома культуры «Гигант» | Управление культуры и подведомственные ему учреждения |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество проведенных в течение года культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, ед. | Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 10 | 10 | 100,0 |
| 1.2.2. | Количество творческих коллективов инвалидов по зрению художественной самодеятельности получивших поддержку для максимальной адаптации, ед. | Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Нет. |  |  |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2025 году для эффективной реализации муниципальной программы Отделом муниципальных социальных программ были проведены работы по оказанию адресной социальной помощи граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, благотворительные акции среди различных категорий населения, предоставлялась поддержка общественным объединениям инвалидов по зрению.

Следует отметить, что с июня 2024 года и текущий финансовый год, в рамках Программы, осуществлялась единовременная выплата гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы через пункт отбора на военную службу по контракту. Также осуществлялась адресная разовая помощь одному из близких родственников военнослужащего, добровольца, гражданина, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы российской Федерации, выполняющих (выполнявших) задачи в ходе проведения специальной военной операции и зарегистрированных на территории муниципального образования «Город Майкоп» на оплату строительных (ремонтных) работ (услуг), приобретение оборудования и материалов, необходимых для восстановления эксплуатации жилого помещения, обеспечения его услугами газо-, электро-, тепло-, водо- снабжения и водоотведения.

Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп»

и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

Таблица №3

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» |  |  | Расходы за счёт средств внебюджетных источников |  |  | Итого расходы на реализацию муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполне-ние | % исполне-ния* | Уточненный план | Кассовое исполне-ние | % исполне- ния* | Уточненный план на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполне- ние | % исполнения* |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 152495,9 | 151120,5 | 99,1 |  |  |  | 152495,9 | 151120,5 | 99,1 |
| Подпрограмма «Адресная социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 152295,9 | 150920,5 | 99,1 |  |  |  | 152295,9 | 150920,5 | 99,1 |
| Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 151866,0 | 150490,6 | 99,1 |  |  |  | 151866,0 | 150490,6 | 99,1 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий социально значимого характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 429,9 | 429,9 | 100,0 |  |  |  | 429,9 | 429,9 | 100,0 |
| Подпрограмма «Доступная среда» | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Социальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и иных объединений инвалив» | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 100,0 |

В течение 2025 финансового года в муниципальную программу четыре раза вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.01.2025 № 39 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения в целях приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря 2024 года – 2024 год;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.02.2025 № 76 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения в целях приведения в части ресурсного обеспечения по увеличению бюджетных ассигнований;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.05.2025 № 229 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения в целях приведения в части ресурсного обеспечения по увеличению бюджетных ассигнований;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 08.10.2025 № 415 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» на основе которых составляется проект бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и на плановый период;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.12.2025 № 557 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения в целях приведения в части нового направления расходов.

Начальник

Отдела муниципальных

социальных программ                                                                Т.К. Коженкова

57-65-60