Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021  № 1358 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от: 01.03.2022 № 167, 22.06.2022 № 592, 02.09.2022 № 807, 20.02.2023 № 131, 21.08.2023 № 729, 22.11.2023 № 1011, 25.01.2024 № 41, 13.08.2024 № 689, 31.10.2024 № 922, 22.11.2024 №1012, 13.12.2024 № 1065)

Ответственный исполнитель: Финансовое управление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Финансовое управление)

Отчетный год: 2024

Дата составления отчета: февраль 2025 г.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» (далее - муниципальная программа) охватывает значительную часть деятельности Финансового управления и направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы в муниципальном образовании «Город Майкоп» посредством эффективного управления муниципальными финансами и реализации политики в финансовой, бюджетной и налоговой сфере.

Программа имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп», так как не связана непосредственно с оказанием муниципальных услуг.

Муниципальная программа включает две подпрограммы:

1. Управление муниципальным долгом;

2.  Обеспечение деятельности Финансового управления по организации и осуществлению бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Майкоп».

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих задач:

1. Создание условий, способствующих повышению уровня долговой устойчивости бюджета муниципального образования «Город Майкоп».

2. Создание условий для эффективной организации осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Майкоп».

Бюджетные ассигнования на реализацию программы выделены только за счет средств местного бюджета.

Аналитическая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы, направленных на выполнение стратегических задач, правовых актов и решений.

Стратегическая цель реализации муниципальной программы – эффективное управление муниципальными финансами. Для достижения стратегической цели выполнены следующие стратегические задачи:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Город Майкоп».

2. Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом.

3. Повышение уровня бюджетной обеспеченности бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и уменьшение зависимости местного бюджета от других уровней бюджетов.

4. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

5. Привлечение, развитие и удержание лучших кадров в сфере финансов.

Целью муниципальной программы является повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Город Майкоп» и соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации.

Достижение данной цели осуществлялось посредством решения следующих задач:

1. Создание условий, способствующих повышению уровня долговой устойчивости бюджета муниципального образования «Город Майкоп».

По итогам исполнения бюджета в 2024 году объем муниципального долга муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 1 января 2025 года составил 923 876,5 тыс. рублей или 29,7% от суммы доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений, что на 13% ниже по сравнению с 2023 годом. Сложившийся показатель не превышает норму, установленную бюджетным законодательством, а так же условия соглашений, заключенных между Министерством финансов Республики Адыгея и муниципальным образованием. Повышение финансовой устойчивости бюджета по сравнению с прошлым годом обусловлено увеличением поступлений по налоговым и неналоговым доходам, а также погашением части основного долга, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг сократился на 2,5%.

В соответствии с мониторингом, проведенным Министерством финансов Республики Адыгея в 2024 году уровень долговой устойчивости  муниципального образования «Город Майкоп» повысился и оценен, как высокий.

Финансовым управлением приняты меры для недопущения необоснованного роста  объема вновь принимаемых расходных обязательств.

В целях повышения уровня долговой устойчивости в 2024 году проведено мероприятие по своевременному исполнению долговых обязательств муниципального образования «Город Майкоп» и расходов на их обслуживание, контрольные события реализации которого выполнены в полном объеме. В отчетном периоде своевременно исполнены долговые обязательства муниципального образования «Город Майкоп», что позволило снизить уровень долговой нагрузки на местный бюджет.

Залогом успешного достижения цели и решения поставленной задачи является сохранение экономически обоснованного объема муниципального долга муниципального образования «Город Майкоп», поддержание его и объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Майкоп» на уровне, устанавливаемом ежегодно решением о бюджете, а также обеспечение безусловного исполнения принятых муниципальным образованием «Город Майкоп» долговых обязательств и отсутствие просроченной задолженности по ним.

2. Создание условий для эффективной организации осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Майкоп».

Работа по своевременной и качественной подготовке проекта решения о бюджете, а также обеспечение исполнения расходных обязательств, утвержденных бюджетом муниципального образования «Город Майкоп», обеспечение контроля за текущим исполнением бюджета муниципального образования «Город Майкоп», ежедневный мониторинг налоговых и неналоговых поступлений, взаимодействие с администраторами поступлений в местный бюджет, структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Город Майкоп», формирование бюджетной отчетности являются наиболее значимыми основными задачами Финансового управления.

Основную долю в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» в 2024 году составили расходы в рамках реализации муниципальных программ, исполнение которых сложилось в объеме 7 704 291,9 тыс. рублей или 94,2%.

По итогам исполнения бюджета муниципального образования «Город Майкоп» в 2024 году сложился профицит бюджета в размере 310 074,3 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятия по организации и осуществлению бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Майкоп» планируемые значения контрольных событий в 2024 году выполнены в полном объеме, при этом два события перевыполнены:

1) участие в семинарах, совещаниях, повышении квалификации, обеспечивающих необходимый профессиональный уровень, в котором запланировано 5 участников, фактическое исполнение перевыполнено на 8 единиц;

2) по внесению изменений в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» «О бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на текущий год и на плановый период из запланированных 4 изменений фактически внесено 11. Необходимость внесения изменений была обусловлена дополнительными поступлениями межбюджетных трансфертов, налоговых и неналоговых доходов, а также соответствующим уточнением расходной части бюджета.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы) представлены в таблице №1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 (*) | 2024 |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 13,6 | 10,6 | 19,2 | 181,1 |
| 1.2. | Уровень исполнения бюджета муниципального образования «Город Майкоп» по расходам | % | 98,5 | 97,6 | 95,5 | 97,8 |
| 1.3. | Размер муниципального долга муниципального образования «Город Майкоп» в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 5,8 | 6,0 | 5,7 | 95,0 |
| 1.4. | Степень качества управления муниципальными финансами в рейтинге качества управления финансами, формируемом Министерством финансов Республики Адыгея за отчетный финансовый год | - | 1 степень | 1 степень | ** | _ |
| 2. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Город Майкоп» | % | 42,7 | 56,7 | 29,7 | 52,4 |
| 2.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» | % | 0,03 | 1,8 | 0,02 | 1,1 |
| 3.1. | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» (без учета субвенций) | % | 39,1 | 95,2 | 47,5 | 49,9 |
| 3.2. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» к предыдущему году | % | 110,8 | 104,5 | 140,0 | 134,0 |
| 3.3. | Уровень исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» | % | 102,8 | 100,0 | 103,3 | 103,3 |
| 3.4. | Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Город Майкоп» к доходам бюджета муниципального образования «Город Майкоп» без учета объема безвозмездных поступлений, поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» | % | - | 5,0 | - | - |
| 3.5. | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп», формируемых в рамках муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп» | % | 94,4 | 90,0 | 94,2 | 104,7 |

* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

** Результаты мониторинга и составления рейтинга муниципальных образований за 2024 год, проводимого Министерством финансов Республики Адыгея, будут в марте-апреле 2025 года

При формировании сведений о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы произведен следующий расчет по фактическому достижению значений целевых показателей по итогам отчетного года:

1. По муниципальной программе «Управление муниципальными финансами»:

1. 1. Целевой показатель:

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на 1 жителя, тыс. рублей.

Формула расчета: V=A/B,

где A - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп»;

B - численность постоянного населения муниципального образования «Город Майкоп».

3106951,2/161898=19,2.

Целевой показатель перевыполнен на 81,1% в связи с увеличением объема налоговых и неналоговых доходов бюджета в сравнении с плановыми показателями.

1.2. Целевой показатель:

Уровень исполнения бюджета муниципального образования «Город Майкоп» по расходам, %

Формула расчета: V=A/B*100%,

где A - годовой объем расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп»;

B - плановый объем расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп».

8180391,2/8564158,2*100%=95,5.

1.3. Целевой показатель:

Размер муниципального долга муниципального образования «Город Майкоп» на 1 жителя, тыс. рублей.

Формула расчета: V=A/B,

где A - объем муниципального долга муниципального образования «Город Майкоп»;

B - численность постоянного населения муниципального образования «Город Майкоп».

923876,5/161898=5,7.

Снижение исполнения на 5,0% относительно плановых показателей повышает оценку достижения планового значения показателя. В сравнении с 2023 годом размер муниципального долга муниципального образования «Город Майкоп» на 1 жителя в 2024 году ниже на 0,1%.

1.4. Целевой показатель:

Степень качества управления муниципальными финансами в рейтинге качества управления финансами, формируемом Министерством финансов Республики Адыгея за отчетный финансовый год.

Формула расчета: показатель не требует расчета.

Исходя из динамики за последние 5 лет, по результатам оценки качества управления финансами за отчетный финансовый год, муниципальному образованию «Город Майкоп» присваивается I степень, как муниципальному образованию с высоким качеством управления муниципальными финансами. В соответствии с мониторингом и составлением рейтинга муниципальных образований, проводимого Министерством финансов Республики Адыгея за 2024 год, муниципальному образованию «Город Майкоп» также присвоена высокая степень.

2. По подпрограмме «Управление муниципальным долгом»:

2.1. Целевой показатель:

Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Город Майкоп», %.

Формула расчета: V=A/B*100%, где:

А – объем муниципального долга, тыс. рублей;

В - общий годовой объем доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» без учета безвозмездных поступлений, тыс. рублей.

923876,5/3106951,2*100%=29,7.

Уменьшение на 47,6%, сложившееся в связи с увеличением объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и уменьшением муниципального долга на 23 704,5 тыс. рублей по сравнению с 2023 годом, свидетельствует о снижении уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального образования.

Уровень долговой нагрузки нацелен на желаемую тенденцию по снижению показателя.

2.2. Целевой показатель:

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп», %

Формула расчета: V=A/B*100%,

А - объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Майкоп», тыс. рублей;

В - объем расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. рублей.

945,5/6222799,1*100%=0,02

Значительное снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым обусловлено отсутствием кредитов коммерческих банков с высокой процентной ставкой, что положительно влияет на минимизацию расходов на обслуживание муниципального долга.

3. По подпрограмме «Обеспечение деятельности Финансового управления по организации и осуществлению бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Майкоп»»:

3.1. Целевой показатель:

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» (без учета субвенций), %.

Формула расчета: V=A/B *100%,

где А – налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования «Город Майкоп» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений);

В - общий объем собственных доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» (без учета субвенций).

3106951,2/6538379,1*100% = 47,5.

Снижение показателя на 50,1% к плановым значениям 2024 года обусловлено тем, что при расчете плановых показателей в собственных доходах не учитывались субсидии из вышестоящего бюджета (объемы планируемых поступлений соответствует данным утвержденного бюджетного прогноза), вместе с тем в ходе исполнения бюджета поступают значительные объемы субсидии.

3.2. Целевой показатель:

Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» (к предыдущему году), %.

Формула расчета: V=A/B х100%,

где А - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» в отчетном году;

В - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» в предыдущем году.

3106951,2/2219442,8*100%=140,0.

По этому показателю увеличение значения по сравнению с плановым составило 34,0% из-за роста фактических поступлений в основном за счет:

- налога на доходы физических лиц (рост фонда оплаты труда, продажа доли в уставном капитале);

- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (увеличение доходности индивидуальных предпринимателей, появление новых плательщиков налога);

- государственной пошлины, взимаемой в судах общей юрисдикции (в связи с повышением размера судебных пошлин);

- штрафов, санкций, возмещений ущербов (увеличение поступлений сумм пеней);

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов (связано с погашением задолженности по основному долгу и пене ООО «Лидер»);

- налога на имущество организаций (за счет роста налогооблагаемой базы).

3.3. Целевой показатель:

Уровень исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп»

Формула расчета: V=A/B*100%,

где A - годовой объем налоговых и неналоговых доходов, тыс. рублей;

B – уточненный плановый объем налоговых и неналоговых доходов, тыс. рублей

3106951,2/3007193,4*100%=103,3.

3.4.Целевой показатель:

Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Город Майкоп» к доходам бюджета муниципального образования «Город Майкоп» без учета объема безвозмездных поступлений, поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», %

Формула расчета: V=A/B*100%, где

А - размер дефицита бюджета муниципального образования «Город Майкоп», тыс. руб.

В - объем доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» без учета объема безвозмездных поступлений, тыс. рублей.

По итогам исполнения бюджета сложился профицит.

3.5. Целевой показатель:

Удельный вес расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп», формируемых в рамках муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп», %

Формула расчета:V=A/B*100%,

где A - объем расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп», формируемых в рамках муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп»,  тыс. рублей;

B - объем расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп», тыс. рублей.

7704291,9/8180391,2*100%=94,2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы) представлены в таблице №2.

Таблица № 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий,

мероприятий (направлений расходов),

контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % исполнения |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | # Основное мероприятие: Своевременное исполнение долговых обязательств муниципального образования «Город Майкоп» и расходов на их обслуживание | Финансовое управление |  |  |  |
| 1.1.1. | Расходы по процентным платежам по муниципальному долгу | Финансовое управление |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Проведение мониторинга состояния муниципального долга на превышение уровня долговой нагрузки муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (количество мониторингов), раз | Финансовое управление | 1 | 1 | 100 |
| 1.1.1.2. | Проведение мониторинга своевременного исполнения долговых обязательств муниципального образования «Город Майкоп», раз | Финансовое управление | 1 | 1 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий (выполнение менее 95 % от планового значения) | нет |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение деятельности Финансового управления по организации и осуществлению бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | # Основное мероприятие: Организация и осуществление бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Майкоп» | Финансовое управление |  |  |  |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Финансовое управление |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Разработка проекта бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и на плановый период, формируемого в рамках муниципальных программ, раз | Финансовое управление | 1 | 1 | 100 |
| 2.1.1.2. | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, раз | Финансовое управление | 1 | 1 | 100 |
| 2.1.1.3. | Внесение изменений в бюджетный прогноз муниципального образования «Город Майкоп» на долгосрочный период до 2030 года, раз | Финансовое управление | 1 | 1 | 100 |
| 2.1.1.4. | Формирование бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Майкоп», ед. | Финансовое управление | 1 | 1 | 100 |
| 2.1.1.5. | Утверждение порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп», раз | Финансовое управление | 1 | 1 | 100 |
| 2.1.1.6. | Участие в семинарах, совещаниях, повышении квалификации, обеспечивающих необходимый профессиональный уровень, раз | Финансовое управление | 5 | 13 | 260 |
| 2.1.1.7. | Разработка брошюры «Бюджет для граждан», раз | Финансовое управление | 3 | 3 | 100 |
| 2.1.1.8. | Внесение изменений в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» «О бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на текущий финансовый год и на плановый период, раз | Финансовое управление | 4 | 12 | 300 |
| 2.1.1.9. | Формирование отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Майкоп», раз | Финансовое управление | 4 | 4 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий (выполнение менее 95 % от планового значения) | нет |  |  |  |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы, направленных на применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета муниципального образования «Город Майкоп», планируемые значения контрольных событий муниципальной программы в 2024 году выполнены в полном объеме, за исключением двух событий, которые в связи с возникшей необходимостью перевыполнены.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в отчетном году, явились:

- увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» (рост фонда оплаты труда, рост доходности предпринимателей малого и среднего бизнеса, увеличение размера госпошлин, рост налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций)

- рост межбюджетных трансфертов;

- планирование объема муниципального долга и расходов на его обслуживание;

- проведение операций с долговыми обязательствами, направленных на оптимизацию структуры муниципального долга (снижение потенциальных рисков) и сокращение расходов на его обслуживание;

- отсутствие кредитов коммерческих банков с высокой процентной ставкой;

- повышение заинтересованности муниципальных служащих к проведению обучающих мероприятий по профессиональному развитию, что позволило дополнительно повысить профессиональные компетенции муниципальных служащих и иных лиц Финансового управления и, как следствие, должно способствовать повышению качества муниципального управления.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы) представлен в таблице № 3.

Таблица № 3

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

(тыс.рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» |  |  | Расходы за счет средств внебюджетных источников |  |  | Итого расходы на реализацию муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | % исполнения | Уточненный план | Кассовое исполнение | % исполнения | Уточненный план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | % исполнения |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | 23608,8 | 23605,3 | 100,0 | - | - | - | 23608,8 | 23605,3 | 100,0 |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» | 945,6 | 945,5 | 100,0 | - | - | - | 945,6 | 945,5 | 100,0 |
| Основное мероприятие: Своевременное исполнение долговых обязательств муниципального образования «Город Майкоп» и расходов на их обслуживание | 945,6 | 945,5 | 100,0 | - | - | - | 945,6 | 945,5 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности Финансового управления по организации и осуществлению бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Майкоп"» | 22663,2 | 22659,8 | 100,0 | - | - | - | 22663,2 | 22659,8 | 100,0 |
| Основное мероприятие: «Организация и осуществление бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Майкоп» | 22663,2 | 22659,8 | 100,0 | - | - | - | 22663,2 | 22659,8 | 100,0 |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу отражена в следующей таблице:

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

| Нормативный правовой акт | Обоснование изменений |
| --- | --- |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.01.2024 № 41 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами» | Параметры приведены в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов по состоянию на 01.01.2024 |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 13.08.2024 № 689 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами» | Параметры приведены в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов» (в редакции Решения СНД от 31.07.2024 № 59-рс) |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2024 № 922 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1358 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» | Внесены изменения в части ресурсного обеспечения по потребности на очередной финансовый год и на плановый период 2025-2027 годов, контрольных событий, добавив в программу и подпрограммы 2027 год |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 22.11.2024 № 1012 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами» | Параметры приведены в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов (в редакции Решения СНД от 30.10.2024 № 73-рс)» |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 13.12.2024 № 1065 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1358 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» | Внесены изменения в части: - приведения 2024 года в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов; - ресурсного обеспечения по потребности на очередной финансовый год и на плановый период 2025-2027 годов, контрольных событий, добавив в программу и подпрограммы 2027 год |

# ______________