Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021  № 1358 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от: 01.03.2022 № 167, 22.06.2022 № 592, 02.09.2022 № 807, 20.02.2023 № 131, 21.08.2023 № 729, 22.11.2023 № 1011, 25.01.2024 № 41, 13.08.2024 № 689, 31.10.2024 № 922, 22.11.2024 № 1012, 13.12.2024 № 1065, 30.01.2025 № 31, 18.04.2025 № 161, 24.09.2025 № 394)

Ответственный исполнитель: Финансовое управление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Финансовое управление)

Отчетный год: 2025

Дата составления отчета: февраль 2026 г.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» (далее - муниципальная программа) охватывает значительную часть деятельности Финансового управления и направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы в муниципальном образовании «Город Майкоп» посредством эффективного управления муниципальными финансами и реализации политики в финансовой, бюджетной и налоговой сфере.

Программа имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп», так как не связана непосредственно с оказанием муниципальных услуг.

Муниципальная программа включает две подпрограммы:

1. Управление муниципальным долгом;

2.  Обеспечение деятельности Финансового управления по организации и осуществлению бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Майкоп».

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих задач:

1. Создание условий, способствующих повышению уровня долговой устойчивости бюджета муниципального образования «Город Майкоп».

2. Создание условий для эффективной организации осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Майкоп».

Бюджетные ассигнования на реализацию программы выделены только за счет средств местного бюджета.

Аналитическая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы, направленных на выполнение стратегических задач, правовых актов и решений.

Стратегическая цель реализации муниципальной программы – эффективное управление муниципальными финансами. Для достижения стратегической цели выполнены следующие стратегические задачи:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Город Майкоп».

2. Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом.

3. Повышение уровня бюджетной обеспеченности бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и уменьшение зависимости местного бюджета от других уровней бюджетов.

4. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

5. Привлечение, развитие и удержание лучших кадров в сфере финансов.

Целью муниципальной программы является повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Город Майкоп» и соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации.

Достижение данной цели осуществлялось посредством решения следующих задач:

1. Создание условий, способствующих повышению уровня долговой устойчивости бюджета муниципального образования «Город Майкоп».

По итогам исполнения бюджета в 2025 году объем муниципального долга муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 1 января 2026 года составил 885,6 млн. рублей или 27,3% от суммы доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений, что на 2,4% ниже по сравнению с 2024 годом. Сложившийся показатель не превышает норму, установленную бюджетным законодательством, а так же условия соглашений, заключенных между Министерством финансов Республики Адыгея и муниципальным образованием. Повышение финансовой устойчивости бюджета по сравнению с прошлым годом обусловлено увеличением поступлений по налоговым и неналоговым доходам, а также погашением части основного долга, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг сократился на 4,1%.

В соответствии с мониторингом, проведенным Министерством финансов Республики Адыгея в 2025 году уровень долговой устойчивости муниципального образования «Город Майкоп» оценен как высокий.

Финансовым управлением приняты меры для недопущения необоснованного роста объема вновь принимаемых расходных обязательств.

В целях повышения уровня долговой устойчивости в 2025 году проведено мероприятие по своевременному исполнению долговых обязательств муниципального образования «Город Майкоп» и расходов на их обслуживание, контрольные события реализации которого выполнены в полном объеме.

Залогом успешного достижения цели и решения поставленной задачи является сохранение экономически обоснованного объема муниципального долга муниципального образования «Город Майкоп», поддержание его и объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Майкоп» на уровне, устанавливаемом ежегодно решением о бюджете, а также обеспечение безусловного исполнения принятых муниципальным образованием «Город Майкоп» долговых обязательств и отсутствие просроченной задолженности по ним.

2. Создание условий для эффективной организации осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Майкоп».

Работа по своевременной и качественной подготовке проекта решения о бюджете, а также обеспечение исполнения расходных обязательств, утвержденных бюджетом муниципального образования «Город Майкоп», обеспечение контроля за текущим исполнением бюджета муниципального образования «Город Майкоп», ежедневный мониторинг налоговых и неналоговых поступлений, взаимодействие с администраторами поступлений в местный бюджет, структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Город Майкоп», формирование бюджетной отчетности являются наиболее значимыми основными задачами Финансового управления.

Основную долю в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» в 2025 году составили расходы в рамках реализации муниципальных программ, исполнение которых сложилось в объеме 7 611,3 млн. рублей или 94,4%.

По итогам исполнения бюджета муниципального образования «Город Майкоп» в 2025 году сложился дефицит бюджета в размере 353,3 млн. рублей.

В результате реализации мероприятия по организации и осуществлению бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Майкоп» планируемые значения контрольных событий в 2025 году выполнены, при этом одно событие по внесению изменений в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» «О бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на текущий год и на плановый период перевыполнено и невыполнение другого события по внесению изменений в бюджетный прогноз муниципального образования «Город Майкоп» на долгосрочный период до 2030 года которое в связи с тем, что в 2025 году Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.01.2025 № 35, утвержден бюджетный прогноз муниципального образования «Город Майкоп» на долгосрочный период до 2030 года. Внесение изменений в отчетном периоде не требовалось.

Из запланированных 4 изменений фактически внесено 10. Необходимость внесения изменений была обусловлена дополнительными поступлениями межбюджетных трансфертов, налоговых и неналоговых доходов, а также соответствующим уточнением расходной части бюджета.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы) представлены в таблице №1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 (*) | 2025 |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 19,2 | 10,5 | 20,1 | 191,4 |
| 1.2. | Уровень исполнения бюджета муниципального образования «Город Майкоп» по расходам | % | 95,5 | 97,8 | 98,9 | 101,1 |
| 1.3. | Размер муниципального долга муниципального образования «Город Майкоп» в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 5,7 | 6,0 | 5,5 | 91,7 |
| 1.4. | Степень качества управления муниципальными финансами в рейтинге качества управления финансами, формируемом Министерством финансов Республики Адыгея | - | 1 степень | 1 степень | 1 степень** | _ |
| 2. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Город Майкоп» | % | 29,7 | 57,3 | 27,3 | 47,6 |
| 2.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» | % | 0,02 | 1,8 | 0,02 | 1,1 |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение деятельности Финансового управления по организации и осуществлению бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» (без учета субвенций) | % | 47,5 | 96,7 | 57,6 | 59,6 |
| 3.2. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» к предыдущему году | % | 140,0 | 105,2 | 104,4 | 99,2 |
| 3.3. | Уровень исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» | % | 103,3 | 100,0 | 103,5 | 103,5 |
| 3.4. | Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Город Майкоп» к доходам бюджета муниципального образования «Город Майкоп» без учета объема безвозмездных поступлений, поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» | % | - | 3,4 | 4,7 | 138,2 |
| 3.5. | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп», формируемых в рамках муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп» | % | 94,2 | 90,5 | 94,4 | 104,3 |

* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

** Учитываются результаты рейтинга за год, предшествующий отчетному финансовому году.

При формировании сведений о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы произведен следующий расчет по фактическому достижению значений целевых показателей по итогам отчетного года:

1. По муниципальной программе «Управление муниципальными финансами»:

1. 1. Целевой показатель:

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на 1 жителя, тыс. рублей.

Формула расчета: V=A/B,

где A - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп»;

B - численность постоянного населения муниципального образования «Город Майкоп» (на основании предоставленных данных Комитета городского развития муниципального образования «Город Майкоп»).

3244769,2/161818=20,1.

Целевой показатель перевыполнен на 91,4% в связи с увеличением объема налоговых и неналоговых доходов бюджета в сравнении с плановыми показателями.

1.2. Целевой показатель:

Уровень исполнения бюджета муниципального образования «Город Майкоп» по расходам, %

Формула расчета: V=A/B*100%,

где A - годовой объем расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп»;

B - плановый объем расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп».

8062993,8/8150437,0*100%=98,9.

1.3. Целевой показатель:

Размер муниципального долга муниципального образования «Город Майкоп» на 1 жителя, тыс. рублей.

Формула расчета: V=A/B,

где A - объем муниципального долга муниципального образования «Город Майкоп»;

B - численность постоянного населения муниципального образования «Город Майкоп» (на основании предоставленных данных Комитета городского развития муниципального образования «Город Майкоп»).

885567,5/161818 = 5,5.

Снижение исполнения на 8,3% относительно плановых показателей повышает оценку достижения планового значения показателя. В сравнении с 2024 годом размер муниципального долга муниципального образования «Город Майкоп» на 1 жителя в 2025 году ниже на 0,2 тыс. рублей.

1.4. Целевой показатель:

Степень качества управления муниципальными финансами в рейтинге качества управления финансами, формируемом Министерством финансов Республики Адыгея.

Формула расчета: показатель не требует расчета.

По результатам оценки качества управления финансами за год, предшествующий отчетному финансовому году, муниципальному образованию «Город Майкоп» присвоена I степень, как муниципальному образованию с высоким качеством управления муниципальными финансами.

2. По подпрограмме «Управление муниципальным долгом»:

2.1. Целевой показатель:

Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Город Майкоп», %.

Формула расчета: V=A/B*100%, где:

А – объем муниципального долга муниципального образования «Город Майкоп», тыс. рублей;

В - общий годовой объем доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» без учета безвозмездных поступлений, тыс. рублей.

885567,5/3244769,2*100%=27,3.

Снижение на 52,4%, от планового показателя связано с увеличением объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и уменьшением муниципального долга на 38,3 тыс. рублей по сравнению с 2024 годом, что свидетельствует о снижении уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального образования.

Уровень долговой нагрузки нацелен на желаемую тенденцию по снижению показателя.

2.2. Целевой показатель:

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп», %

Формула расчета: V=A/B*100%,

А - объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Майкоп», тыс. рублей;

В - объем расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. рублей.

908,4/5990169,2*100%=0,02.

Значительное снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым обусловлено тем, что кредиты коммерческих банков были привлечены в конце отчетного года, что в сложившейся ситуации положительно повлияло на минимизацию расходов на обслуживание муниципального долга.

3. По подпрограмме «Обеспечение деятельности Финансового управления по организации и осуществлению бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Майкоп»»:

3.1. Целевой показатель:

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» (без учета субвенций), %.

Формула расчета: V=A/B *100%,

где А – налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования «Город Майкоп» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), тыс. рублей;

В - общий объем собственных доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» (без учета субвенций), тыс. рублей.

3244769,2/5637339,1*100% = 57,6.

Снижение показателя на 39,1% к плановым значениям 2025 года обусловлено тем, что при расчете плановых показателей в собственных доходах не учитывались субсидии и дотации из вышестоящего бюджета (объемы планируемых поступлений соответствует данным утвержденного бюджетного прогноза), вместе с тем в ходе исполнения бюджета поступают значительные объемы межбюджетных трансфертов.

3.2. Целевой показатель:

Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» (к предыдущему году), %.

Формула расчета: V=A/B *100%,

где А - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» в отчетном году, тыс. рублей;

В - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» в предыдущем году, тыс. рублей.

3244769,2/3106951,2*100%=104,4.

3.3. Целевой показатель:

Уровень исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп»

Формула расчета: V=A/B*100%,

где A - годовой объем налоговых и неналоговых доходов, тыс. рублей;

B – уточненный плановый объем налоговых и неналоговых доходов, тыс. рублей.

3244769,2/3133931,0*100%=103,5.

Перевыполнение уточненного прогнозного плана сложилось, в основном, за счет:

- налога на имущество физических лиц (+40 300,4 тыс. рублей);

- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения (+39 909,3 тыс. рублей);

- налога на доходы физических лиц (+30 368,8 тыс. рублей);

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов (+11 218,6 тыс. рублей);

- прочих доходов и компенсации затрат бюджетов городских округов (+9 805,8 тыс. рублей);

- госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции (+9 132,4 тыс. рублей);

- штрафов, санкций, возмещения ущерба (+8 570,2 тыс. рублей);

- налога на имущество организаций (+3 786,3 тыс. рублей);

- земельного налога (+3 124,4 тыс. рублей) и др.

3.4. Целевой показатель:

Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Город Майкоп» к доходам бюджета муниципального образования «Город Майкоп» без учета объема безвозмездных поступлений, поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», %.

Формула расчета: V=A/B*100%, где

А - размер дефицита бюджета муниципального образования «Город Майкоп», тыс. рублей;

В - объем доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» без учета объема безвозмездных поступлений, тыс. рублей.

153234,9 / 3244769,2 *100%=4,7.

По фактическому исполнению бюджета за 2025 год сложился дефицит в размере 353 323,0 тыс. рублей, в то время, как по итогам 2024 года сложился профицит в объеме 310 074,0 тыс. рублей, что связано со значительным ростом расходов в отчетном году на осуществление капитального ремонта, сопутствующих работ по благоустройству территории, обеспечению антитеррористической безопасности, оснащение образовательных учреждений, подлежащих капитальному ремонту, капитальный ремонт площади Ленина, содержание общественных территорий и другие расходы.

3.5. Целевой показатель:

Удельный вес расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп», формируемых в рамках муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп», %

Формула расчета:V=A/B*100%,

где A - объем расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп», формируемых в рамках муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп»,  тыс. рублей;

B - объем расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп», тыс. рублей.

7611263,8/8062993,8*100%=94,4.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы) представлены в таблице №2.

Таблица № 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий,

мероприятий (направлений расходов),

контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % исполнения |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Основное мероприятие: Своевременное исполнение долговых обязательств муниципального образования «Город Майкоп» и расходов на их обслуживание | Финансовое управление |  |  |  |
| 1.1.1. | Расходы по процентным платежам по муниципальному долгу | Финансовое управление |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Проведение мониторинга состояния муниципального долга на превышение уровня долговой нагрузки муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (количество мониторингов), раз | Финансовое управление | 1 | 1 | 100 |
| 1.1.1.2. | Проведение мониторинга своевременного исполнения долговых обязательств муниципального образования «Город Майкоп», раз | Финансовое управление | 1 | 1 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий (выполнение менее 95 % от планового значения) | нет |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение деятельности Финансового управления по организации и осуществлению бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Майкоп» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - Основное мероприятие: Организация и осуществление бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Майкоп» | Финансовое управление |  |  |  |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Финансовое управление |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Разработка проекта бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и на плановый период, формируемого в рамках муниципальных программ, раз | Финансовое управление | 1 | 1 | 100 |
| 2.1.1.2. | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, раз | Финансовое управление | 1 | 1 | 100 |
| 2.1.1.3. | Внесение изменений в бюджетный прогноз муниципального образования «Город Майкоп» на долгосрочный период до 2030 года, раз | Финансовое управление | 1 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4. | Формирование бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Майкоп», ед. | Финансовое управление | 1 | 1 | 100 |
| 2.1.1.5. | Утверждение порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп», раз | Финансовое управление | 1 | 1 | 100 |
| 2.1.1.6. | Участие в семинарах, совещаниях, повышении квалификации, обеспечивающих необходимый профессиональный уровень, раз | Финансовое управление | 13 | 13 | 100 |
| 2.1.1.7. | Разработка брошюры «Бюджет для граждан», раз | Финансовое управление | 3 | 3 | 100 |
| 2.1.1.8. | Внесение изменений в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» «О бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на текущий финансовый год и на плановый период, раз | Финансовое управление | 4 | 10 | 250 |
| 2.1.1.9. | Формирование отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Майкоп», раз | Финансовое управление | 4 | 4 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий (выполнение менее 95 % от планового значения) | нет |  |  |  |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы, направленных на применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета муниципального образования «Город Майкоп», планируемые значения контрольных событий муниципальной программы в 2025 году выполнены в полном объеме, за исключением: одного события, которое в связи с возникшей необходимостью перевыполнено и невыполнения другого события, которое в связи с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации  обязывает разрабатывать бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования на соответствующий период. В 2025 году Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.01.2025 № 35, утвержден бюджетный прогноз муниципального образования «Город Майкоп» на долгосрочный период до 2030 года. Внесение изменений в отчетном периоде не требовалось.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в отчетном году, явились:

- увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» (рост фонда оплаты труда, рост доходности предпринимателей малого и среднего бизнеса, увеличение размера госпошлин, рост налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций);

- снижение объемов межбюджетных трансфертов;

- планирование объема муниципального долга и расходов на его обслуживание;

- проведение операций с долговыми обязательствами, направленных на оптимизацию структуры муниципального долга (снижение потенциальных рисков) и сокращение расходов на его обслуживание;

- минимизация расходов на обслуживание муниципального долга;

- повышение заинтересованности муниципальных служащих к проведению обучающих мероприятий по профессиональному развитию, что позволило дополнительно повысить профессиональные компетенции муниципальных служащих и иных лиц Финансового управления и, как следствие, должно способствовать повышению качества муниципального управления.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы) представлен в таблице № 3.

Таблица № 3

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

(тыс.рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» |  |  | Расходы за счет средств внебюджетных источников |  |  | Итого расходы на реализацию муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | % исполнения | Уточненный план | Кассовое исполнение | % исполнения | Уточненный план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | % исполнения |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | 28 878,6 | 28 324,2 | 98,1 | - | - | - | 28 878,6 | 28 324,2 | 98,1 |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» | 1459,2 | 908,3 | 62,3 | - | - | - | 1459,2 | 908,3 | 62,3 |
| Основное мероприятие: Своевременное исполнение долговых обязательств муниципального образования «Город Майкоп» и расходов на их обслуживание | 1459,2 | 908,3 | 62,3 | - | - | - | 1459,2 | 908,3 | 62,3 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности Финансового управления по организации и осуществлению бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Майкоп» | 27 419,4 | 27 415,9 | 100,0 | - | - | - | 27 419,4 | 27 415,9 | 100,0 |
| Основное мероприятие: «Организация и осуществление бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Майкоп» | 27 419,4 | 27 415,9 | 100,0 | - | - | - | 27 419,4 | 27 415,9 | 100,0 |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу отражена в следующей таблице:

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

| Нормативный правовой акт | Обоснование изменений |
| --- | --- |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.01.2025 № 31 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами» | Параметры приведены в соответствие со сводной бюджетной росписью на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов по состоянию на 01.01.2025 |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 18.04.2025 № 161 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами» | Параметры приведены в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов» |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 23.09.2025 № 394 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1358 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» | Внесены изменения в части: - приведения 2025 года в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов; - ресурсного обеспечения по потребности на очередной финансовый год и на плановый период 2026-2028 годов, контрольных событий, добавив в программу и подпрограммы 2028 год |

- ______________