|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНпостановлением Администрациимуниципального образования «Город Майкоп»от *22.07.2020 № 661* |

**П о р я д о к**

**разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования**

**«Город Майкоп»**

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Порядок) определяет отношения, возникающие между участниками стратегического планирования в процессе планирования и программирования социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп».

1.2. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Стратегия) реализуется в рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» (далее – План мероприятий).

1.3. План мероприятий по реализации Стратегии разрабатывается на основе положений Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на период реализации Стратегии с учетом приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Адыгея.

1.4. Основанием для разработки Плана мероприятий является принятие Решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» об утверждении Стратегии.

1.5. Участниками процесса разработки, реализации, корректировки и мониторинга являются структурные подразделения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее – участники процесса).

1.6. Комитет по экономике Администрации муниципального образования «Город Майкоп», как уполномоченный орган (далее – уполномоченный орган):

- организует работу по разработке и корректировке, осуществлению мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий;

- определяет участников и сроки разработки Плана мероприятий, а также регулирует отношения, возникающие между участниками процесса по вопросам разработки Плана мероприятий;

- осуществляет методическое руководство и координацию деятельности участников процесса;

- непосредственно разрабатывает План мероприятий.

1.7. К разработке Плана мероприятий могут привлекаться представители предприятий и организаций всех форм собственности, а также общественных и научных организаций.

1.8. План мероприятий утверждается правовым актом Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

1. Разработка и корректировка Плана мероприятий

2.1. План мероприятий по реализации Стратегии содержит:

- этапы реализации Стратегии, выделенные с учетом установленной периодичности бюджетного планирования: три года (для первого этапа реализации Стратегии и текущего периода бюджетного планирования) и три –шесть лет (для последующих этапов и периодов);

- цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп», приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии;

- показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации Стратегии;

- комплекс мероприятий и перечень муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп», обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп», указанных в Стратегии;

- иные положения, определяемые нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Майкоп».

2.2. Разработка Плана мероприятий включает в себя следующие этапы:

- принятие решения о разработке Плана мероприятий;

- разработка и обсуждение проекта Плана мероприятий;

- согласование проекта Плана мероприятий;

- утверждение Плана мероприятий.

2.3. Сроки предоставления информации участниками процесса определяет уполномоченный орган.

2.4. В целях разработки и общественного обсуждения Плана мероприятий могут создаваться рабочие группы.

2.5. Разработка и корректировка Плана мероприятий осуществляется с учетом реализации государственной политики Российской Федерации и Республики Адыгея и нормативного правового регулирования в сфере социально-экономического развития Республики Адыгея и муниципального образования «Город Майкоп».

2.6. Корректировка Плана мероприятий – это внесение изменений в документ стратегического планирования.

2.6.1. Координацию и методическое обеспечение процесса корректировки Плана мероприятий осуществляет уполномоченный орган.

2.6.2. Основанием для корректировки Плана мероприятий являются:

- корректировка Стратегии;

- корректировка прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на долгосрочный период;

- результаты мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий.

2.6.3. Корректировка Плана мероприятий осуществляется уполномоченным органом, во взаимодействии с участниками процесса реализации Плана мероприятий, путем подготовки проекта правового акта Администрации муниципального образования «Город Майкоп» о внесении изменений в План мероприятий.

2.6.4. Корректировка Плана мероприятий утверждается правым актом Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

3. Общественное обсуждение проекта Плана мероприятий

3.1. Проект плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» подлежит общественному обсуждению. Общественное обсуждение проекта Плана мероприятий – это форма реализации прав граждан муниципального образования «Город Майкоп» в процессе принятия решений органами местного самоуправления. Общественное обсуждение проводится в целях обеспечения открытости для общества информации о запланированных мероприятиях по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп».

3.2. Комитет по экономике, как уполномоченный орган, обеспечивает процедуру общественного обсуждения проекта Плана мероприятий путем его размещения на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп». Срок проведения общественного обсуждения – не менее 15 календарных дней с даты размещения проекта. Общественное обсуждение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп» организуется путем обеспечения обратной связи между посетителями сайта и уполномоченным органом.

Одновременно с размещением проекта Плана мероприятий на официальном сайте размещается следующая информация:

- срок начала и завершения проведения общественного обсуждения проекта Плана мероприятий;

- адрес электронной почты и контактные данные по которым направляются замечания и предложения к проекту Плана мероприятий.

3.3. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта Плана мероприятий, должны быть рассмотрены уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока их представления. С учетом поступивших замечаний и предложений проект Плана мероприятий дорабатывается либо остается без изменений.

3.4. По результатам рассмотрения замечаний и предложений уполномоченный орган готовит протокол, который подписывается руководителем уполномоченного органа, и не позднее чем через 10 рабочих дней после истечения срока общественного обсуждения размещает его на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

Непоступление предложений и замечаний по проекту Плана мероприятий не является препятствием для его утверждения.

1. Государственная регистрация

4.1. План мероприятий подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».

4.2. Уполномоченный орган в формате электронного документооборота посредством государственной автоматизированной системы «Управление», в течение 10 дней со дня утверждения Плана мероприятий, формирует уведомление по утвержденной форме и направляет его в Министерство экономического развития Российской Федерации.

1. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий

5.1. Уполномоченный орган, во взаимодействии с участниками реализации Плана мероприятий, на ежегодной основе осуществляет мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий.

5.2. Участники процесса ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным, представляют в уполномоченный орган:

- информацию о ходе выполнения мероприятий, в рамках своей компетенции, по утвержденной форме;

- предложения об актуализации или включении новых мероприятий и целевых показателей в План мероприятий.

5.3. Уполномоченный орган до 01 апреля года, следующего за отчетным, готовит сводный отчет о ходе реализации Стратегии и выполнении Плана мероприятий.

 5.4. Документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации Плана мероприятий и ход реализации Стратегии, являются:

- ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп», который включается в ежегодный отчет о результатах деятельности Главы муниципального образования «Город Майкоп» и Администрации муниципального образования «Город Майкоп», заслушивается на сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» и принимается Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп».

5.5. Результаты мониторинга Плана мероприятий подлежат размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_