**Годовой отчет**

**о ходе реализации в 2024 году муниципальной программы «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании**

**«Город Майкоп»**

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел пресс-службы Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

Отчетный год: 2024

Дата составления: февраль 2025 года.

Для достижения стратегических целей и решения стратегической задачи в 2024 году запланированы и выполнены в полном объеме мероприятия муниципальной программы «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Город Майкоп» по информированию населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании «Город Майкоп» и Республике Адыгея на телевидении и в печатных СМИ.

Таблица № 1

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель(индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | % исполнения  |
|  |  | 2023 год | Отчетный год 2024 |
|  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "Город Майкоп"
 |
| 1. | Уровень информированности граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Майкоп» через муниципальные СМИ | % | 84,5 | 88 | 85,5 | 97,2 % |
| 2. | Уровень удовлетворенности населения качеством информации, публикуемой муниципальными СМИ | % | 75 | 77 | 75,9 | 98,6 % |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

**Расчет фактических значений целевых показателей муниципальной программы**

1. Цп «Уровень информированности граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Майкоп» через муниципальные СМИ».

Уи = 138 400 / 161 898 х 100% = 85,5 %

1. Цп «Уровень удовлетворенности населения качеством информации, публикуемой муниципальными СМИ»

Ууд = 122 900 / 161 898 х 100% = 75,9 %.

Таблица № 2

# Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за 2024 год |
| План | Факт | % исполнения(допустимые отклонения\*\*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "Город Майкоп" |
| 2. | Основное мероприятие«Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании «Город Майкоп» и Республике Адыгея в печатных СМИ» | Отдел пресс-службы; МАУ «Редакция Майкопские новости» |  |  |  |
| 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Отдел пресс-службы; МАУ «Редакция Майкопские новости» |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество печатных страниц в год, шт.  | МАУ «Редакция Майкопские новости» | 2396 | 2142 | 89,4% |
| 2.1.2 | Численность граждан, участвующих в опросе, чел. | Отдел пресс-службы;МАУ "Редакция Майкопские новости" | 115 | 115 | 100 |
| 2.1.3 | Количество проведенных опросов, ед. | Отдел пресс-службы;МАУ "Редакция Майкопские новости" | 1 | 1 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения, меры нейтрализации |  |
| * + 1. Недовыполнение планового показателя по количеству выпущенных страниц произошло в связи с фактическим количеством нормативных правовых документов, предоставленных администрацией для обязательной публикации. Публикация объемных нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (официальное опубликование) осуществляется на официальном сетевом издании maykop-news.ru.
 |

\*\* Допустимое отклонение +/-10% для п. 2.1.1.1 – утверждено муниципальным заданием.

\*\*\* С 01.01.2023 г. МБУ «Майкопское телевидение» передано в ведение Комитета Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Главным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, стало незначительное сокращение числа вышедших номеров и, следовательно, печатных страниц МАУ «Редакция газеты «Майкопские новости».

В связи с невозможностью точного прогнозирования количества нормативно-правовых документов, предоставленных Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Администрация) для обязательной публикации, было выпущено меньшее количество номеров приложения «Майкоп Официальный», что отразилось выполнении муниципального задания (отклонение в пределах 10%). Также на данный показатель повлиял тот факт, что самые объемные по числу страниц нормативные правовые акты с 2020 года публикуются на сайте maykop-news.ru, зарегистрированном в качестве сетевого СМИ.

Вместе с тем, благодаря запуску сетевого издания и публикации на данной площадке объемных нормативных правовых актов, в 2024 году удалось избежать необходимости дополнительного финансирования печатного издания и дало возможность сэкономить порядка 800 тысяч рублей бюджетных и внебюджетных средств ежегодно.

Кроме того, с 01.01.2023 г. МБУ «Майкопское телевидение» передано в ведение Комитета Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации.

**Таблица № 3**

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» | Расходы за счет средств внебюджетных источников | Итого расходы на реализацию муниципальной программы |
|  | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2024 года | Кассовое исполнение | % исполнения | Уточненный план | Кассовое исполнение | % исполнения | Уточненный план на 31 декабря 2024 года | Кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Город Майкоп» | 9639,2 | 9639,2 | 100 | 2300,0 | 2654,7 | 115,4 | 11939,2 | 12293,9 | 102,9 |
| 1. Основное мероприятие «Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании «Город Майкоп» и Республике Адыгея в печатных СМИ»
 | 9639,2 | 9639,2 | 100 | 2300,0 | 2654,7 | 115,4 | 11939,2 | 12293,9 | 102,9 |

**Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.**

В муниципальную программу «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Город Майкоп» в 2024 году были внесены следующие изменения:

1. Постановление Администрации муниципального образования № 73 от 31.01.2024 – приведение муниципальной программы в соответствие со сводной бюджетной росписью муниципального образования «Город Майкоп» на 31.12.2023.
2. Постановление Администрации муниципального образования № 920 от 31.10.2024 – внесение изменений в муниципальную программу для формирования бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на 2025-2027 годы.