**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп»**

 **в 2022 году.**

Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.10.2021 № 1131, является одним из немаловажных инструментов реализации и функционирования развития экономики.

Поступательное развитие экономических процессов невозможно без благоприятного инвестиционного климата. Инвестиционные вложения создают новые предприятия в различных секторах экономики и дополнительные рабочие места, позволяют осваивать передовые технологии и обновлять основной капитал, способствуют интенсификации производства, обеспечивают выход на рынок новых товаров и услуг.

Так же на современном этапе социально-экономического развития муниципального образования особенно возрастает роль системы функционирования малого и среднего предпринимательства. Это проявляется в вопросах создания новых рабочих мест, в ракурсе роста потребительских доходов населения и способствует увеличению налоговых платежей в бюджетную систему.

В ходе осуществления реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп» в 2022 году были проведены ряд мероприятий, направленных на выполнение стратегических целей и стратегических задач.

Муниципальная программа направлена на:

- создание условий для привлечения инвестиций в экономику, развития промышленного производства и обеспечения кадрового потенциала;

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка, способствующих увеличению их вклада в социально-экономическое развитие.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год приведены в Таблице№1

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевойпоказатель(индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей(индикаторов) муниципальнойпрограммы, подпрограммы | % исполнения |
| 2021 | 2022 |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп» |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) в расчете на 1 жителя. | Тыс. рублей | 43,5 | 54,9 | 48,00 | 87,4 |
| 2. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий. | Млн. рублей | - | 23 368,1 | 27 141,1 | 116,1 |
| 3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий. | Рублей | - | 39 856,4 | 42 231,4 | 106,0 |
| Подпрограмма «Развитие промышленного и инвестиционного сектора экономики» |
| 1. | Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий. | % | - | 102,7 | 92,6 | 90,2 |
| 2. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям. | % | - | 104,6 | 112,3 | 107,4 |
| 3. | Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство». | % | - | 104,5 | 76,0 | 72,7 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» |
| 1. | Темп роста среднесписочной численности работников средних, малых и микропредприятий (без внешних совместителей). | % | - | 100,3 | 100,2 | 100,0 |
| 2. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (нарастающим итогом). | Чел. | - | 1720 | 3470 | 201,7 |
| 3. | Прирост СМСП и самозанятых граждан, получивших субсидии на возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом). | Ед | - | 4 | 0 | - |

*Расчет целевых показателей муниципальной программы*

1. В соответствии с Методикой расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы расчет целевого показателя «Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) в расчете на 1 жителя» производится по формуле:

ОИк.с. = ОВк.с. / Ч, где:

ОИк.с. – объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) в расчете на 1 жителя, тыс. руб.;

ОВк.с. – объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) всего, тыс. руб.;

Ч – численность населения муниципального образования «Город Майкоп», чел.

(используется индекс роста объема инвестиций (дефлятор и индекс физического объема)

ОИк.с. = 7 773 700/161825=48,0

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям по результатам 2022 года фактически составил 7 773,7 млн. или 88,5% к плановому значению 8 787,4 млн. рублей (в соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на 2022-2024гг.). Вместе с тем, наблюдается положительная динамика по сравнению с 2021 годом: факт 2022г. превысил факт 2021г. на 27,3% (48,0 тыс.руб. к 37,7 тыс.руб.).

1. По целевому показателю «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий» расчет не производится (в соответствии с Методикой расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы). Фактическое значение за 2022 год составляет – 27 141,1 млн.руб. Процент выполнения составил 116,3%, в связи с ростом цен на производственную продукцию.
2. Расчет целевого показателя «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий» не производится. Фактическое значение за 2022 год составило 42 131,4 рубль.
3. Целевой показатель «Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий» выполнен на 90,2%.

Рост объема отгруженных товаров по полному кругу предприятий в 2022 году (к уровню 2021 года) составил 110,7%.

По информации Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея индекс цен производителей за январь-декабрь 2022г. к январю-декабрю 2021 г. составил 119,5%.

Индекс промышленного производства по итогам 2022 года сложился в размере 92,6% (27141,1/(24517,7\*119,5/100).

 5) Целевой показатель «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям» - выполнен на 107,4%.

Объем инвестиций в 2022 году к 2021году увеличился на 27,4%.

Индекс – дефлятор по инвестициям за 2022 год составил 113,4% (статистическая информация).

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям составил 112,3% (7773,7/6102,2\*113,4/100).

 6) В соответствии с Методикой расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы расчет целевого показателя «Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» не производится. По информации Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея «Объем работ, услуг выполненных по виду деятельности «Строительство» за 2022 год сложился в размере 2401,9 млн. рублей, в сопоставимых ценах 76% (индекс физического объема).

7) Целевой показатель «Темп роста среднесписочной численности работников средних, малых и микропредприятий (без внешних совместителей)», согласно Методики расчета целевых показателей рассчитывается по формуле:

TR= SHtg/SHpg\*100 % , где

TR- темп роста среднесписочной численности работников средних, малых и микропредприятий (без внешних совместителей), %;

SHtg- среднесписочная численность работников средних, малых и микропредприятий (без внешних совместителей) в текущем году, чел.;

SHpg- среднесписочная численность работников средних, малых и микропредприятий (без внешних совместителей) в предыдущем году, чел.

По оценке 2022 года прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 среднесписочная численность работников средних, малых и микропредприятий (без внешних совместителей) составляет – 10527 и 10507 по факту 2021 году.

TR= 10527/10507\*100% = 100,2

8) По целевому показателю «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» расчет не производится, фактическое значение показателя составило 3470 чел.

Увеличение числа самозанятых граждан связано с меньшим размером налоговой ставки (по сравнению с ИП), упрощенной процедурой открытия и ведения деятельности, наличием разнообразных мер поддержки.

9) По целевому показателю «Прирост СМСП и самозанятых граждан, получивших субсидии на возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства» расчет не производится, фактическое значение показателя составило ноль.

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1360 утвержден порядок предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в целях реализации предусмотренных программой денежных средств.

С 02.06.2022 по 06.07.2022 осуществлялся отбор получателей субсидий на возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, однако, заявок подано не было.

С 25.08.2022 по 01.10.2022 осуществлялся отбор получателей субсидий на возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, однако, заявок подано не было.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы) приведены в Таблице № 2.

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

(обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

Таблица № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении)за отчетный год |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Подпрограмма «Развитие промышленного и инвестиционного сектора экономики»*** |
| 1. | Основное мероприятие«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по экономике |  |  |  |
| 1.1. | Участие в международных и внутрироссийских экономических мероприятиях и поддержание связей с городами-побратимами | Комитет по экономике |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество сформированных инвестиционных площадок, шт.  | Комитет по экономике | 26 | 26 | 100 |
| 1.1.2. | Количество мероприятий в которых принимается участие, шт. | Комитет по экономике | 1 | 1 | 100 |
| 1.2. | Представительские расходы при внутренних и зарубежных поездках и встрече делегаций, в т.ч. иностранных. | Комитет по экономике |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество принятых делегаций и выездных поездок, связанных с вопросами инвестиционной деятельности, ед. | Комитет по экономике | 1 | 1 | 100 |
| 1.3. | Разработка и изготовление презентационного материала | Комитет по экономике |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество изготовленных презентационных материалов, шт. | Комитет по экономике | 158 | 158 | 100 |
| 1.4. | Организация повышения квалификации руководителей и специалистов Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по экономике |  |  |  |
| 1.4.1. | Количество мероприятий по организации повышения квалификации, шт. | Комитет по экономике | 1 | 1 | 100 |
| ***Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»*** |
| 1. | Основное мероприятие«Финансовая поддержка СМСП, самозанятых» | Комитет по экономике;Управление предпринимательства;Участник Программы |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий на возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства | Управление предпринимательства;Участник Программы |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество СМСП, самозанятых, получивших субсидию, ед. | Управление предпринимательства;Участник Программы | 0 | 0 | - |
|  | Причины невыполнения контрольных событий (выполнение менее 95 % от планового значения) | - |

*Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.*

На невыполнения значения целевого показателя «Прирост СМСП и самозанятых граждан, получивших субсидии на возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом)» повлияло отсутствие поданных заявок на отбор получателей субсидий возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства.

Вместе с тем, видна динамика увеличения числа самозанятых граждан, что облегчает предпринимательскую деятельность, существенно сокращая налоговые издержки, позволяет получить доступ к проектным работам и грантам.

Приоритетное направление инвестиционной активности в 2022 году это инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств, предусмотренных в рамках реализации национальных проектов, индивидуальной программы СЭР РА и ФАИП РФ. Сформирован и ведется реестр инвестиционных площадок, который постоянно актуализируется с учетом земельных участков, возможных для предоставления в аренду и на продажу, для дальнейшей реализации на этих площадках инвестиционных проектов. Всего по состоянию на 31.12.2022 в реестр включено 26 инвестиционных площадок.

Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп»

 и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

Таблица №3

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,подпрограммы, основногомероприятия | Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования«Город Майкоп» | Расходы за счёт средстввнебюджетных источников | Итого расходы на реализациюмуниципальной программы |
| Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполне-ние | %исполне-ния\* | Уточнен-ный план | Кассовое исполне-ние | %исполне-ния\* | Уточненный план на 31декабряотчётного года | Кассовоеисполне-ние | %исполнения\* |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности**  **муниципального образования «Город Майкоп»** |
| Муниципальная программа  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 365,2 | 365,2 | 100 |  |  |  | 365,2 | 365,2 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма** «Развитие промышленного и инвестиционного сектора экономики»**Основное мероприятие**«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Город Майкоп» | 365,2 | 365,2 | 100 | - |  |  | 365,2 | 365,2 | 100 |
| 365,2 | 365,2 | 100 |  |  |  | 365,2 | 365,2 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего бизнеса»Основное мероприятие«Финансовая поддержка СМСП, самозанятых» | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В течение 2022 года в муниципальную программу вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 04.02.2022 № 92 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.10.2021 № 1131 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения в целях приведения в соответствие с Решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2022 № 980 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.10.2021 № 1131 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения на основе которых составляется проект бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и на плановый период;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.01.2023 № 79 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.10.2021 № 1131 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения в целях приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря 2022 года – 2022 год.