**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» в 2023 году**

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Город Майкоп».

Отчетный год: 2023.

Дата составления: февраль 2024 года.

В 2023 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп», местные общественные организации территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) осуществляли деятельность по реализации основной цели: *«Повышение качества и уровня взаимодействия органов местного самоуправления с населением муниципального образования «Город Майкоп» через органы ТОС».*

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие решению задачи муниципальной программы – *«Развитие и совершенствование системы ТОС в муниципальном образовании «Город Майкоп», как формы организации граждан по месту жительства для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения и эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления».*

Для достижения стратегической цели и выполнения стратегических задач муниципальной программы, таких как совершенствование системы органов местного самоуправления, развитие системы стратегического и проектного управления, создание условий для вовлечения общественных институтов в систему управления, повышение эффективности муниципального управления, достижение целей и решение задач устойчивого развития в рамках реализации муниципальных полномочий, в 2023 году запланированы и выполнены в полном объеме мероприятия муниципальной программы по привлечению населения к совместной деятельности ТОС.

Таблица №1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | % исполнения |
| 2022 | 2023 | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп»** | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Майкоп», охваченных деятельностью ТОС | % | 23,1 | 12,8 | 13,1 | Исполнение 102,3 % |

По итогам 2023 года фактическое значение целевой программы «Доля граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Майкоп», охваченных деятельностью ТОС составляет 13,1 %

Д=х100% = 13,1

Чтос= 21455

Чобщ = 163766

ДФ = 13,1

В результате совершенствования деятельности органов ТОС увеличилось число жителей, вовлеченных в проводимые мероприятия, вследствие чего, план перевыполнен.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы

Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за 2023 г. | | |
| План | Факт | % исполнения | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |  | |
|  | **Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп»** | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: Привлечение населения к совместной деятельности ТОС | Управление делами;  Управление ЖКХ и благоустройства; Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения; Управление по работе с территориями; Ассоциация ТОС;  ТОС |  |  |  | |
| 1.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг, связанных с деятельностью местных некоммерческих организаций, направленной на поддержку и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» (город) | Управление делами;  Управление ЖКХ и благоустройства; Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения; Ассоциация ТОС;ТОС |  |  |  | |
| 1.1.1. | Количество разъяснений физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям отдельных норм Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Майкоп» | Ассоциация ТОС; ТОС | 15854 | 15854 | 100,0 | |
| 1.1.2. | Количество выявленных нарушений Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Майкоп»; стихийных свалок; объектов, угрожающих безопасности граждан (аварийные деревья, объекты благоустройства и др.); повреждения или уничтожения зеленных насаждений | Управление ЖКХ и благоустройства; Ассоциация ТОС;  ТОС | 854 | 854 | 100,0 | |
| 1.1.3. | Количество проведенных мероприятий (работ) по санитарной очистке территорий | Управление ЖКХ и благоустройства; Ассоциация ТОС; ТОС | 349 | 349 | 100,0 | |
| 1.1.4. | Количество проведенных мероприятий по организации общественного участия на объектах благоустройства на территории общественного самоуправления | Управление ЖКХ и благоустройства; Ассоциация ТОС; ТОС | 144 | 146 | 101,4 | |
| 1.1.5. | Количество разъяснений физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям отдельных норм жилищного законодательства | Ассоциация ТОС; ТОС | 21825 | 21825 | 100,0 | |
| 1.1.6. | Количество проведенных мероприятий по выявлению помещений, в которых длительное время не проживают граждане (выморочного имущества) | Ассоциация ТОС; ТОС | 31 | 31 | 100,0 | |
| 1.1.7. | Количество проведенных мероприятий по привлечению населения к участию в мероприятиях, направленных на повышение уровня общественной и пожарной безопасности | Ассоциация ТОС; ТОС; Управление ЧС г. Майкопа | 288 | 288 | 100,0 | |
| 1.1.8. | Количество профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности, наркомании, пьянства | Комитет по образованию; Ассоциация ТОС; ТОС | 525 | 525 | 100,0 | |
| 1.1.9. | Количество проведенных мероприятий по участию в проведении с жителями муниципального образования «Город Майкоп» культурных, праздничных и спортивно-оздоровительных мероприятий | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Ассоциация ТОС; ТОС | 294 | 294 | 100,0 | |
| 1.1.10. | Количество проведенных мероприятий по организации приема граждан, в том числе с участием депутатов представительных органов Российской Федерации, Республике Адыгея, муниципального образования «Город Майкоп» | Управление делами; Ассоциация ТОС;  ТОС | 2442 | 2442 | 100,0 | |
| 1.2. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг, связанных с деятельностью местных некоммерческих организаций, направленной на поддержку и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Город Майкоп" (сельские населенные пункты) | Управление делами;  Управление ЖКХ и благоустройства; Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения; Управление по работе с территориями; Ассоциация ТОС;ТОС |  |  |  | |
| 1.2.1. | Количество разъяснений физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям отдельных норм Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Майкоп» | Ассоциация ТОС; ТОС | 5327 | 6343 | 119,1 | |
| 1.2.2. | Количество выявленных нарушений Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Майкоп»; стихийных свалок; объектов, угрожающих безопасности граждан (аварийные деревья, объекты благоустройства и др.); повреждения или уничтожения зеленных насаждений | Управление ЖКХ и благоустройства; Ассоциация ТОС; ТОС | 535 | 535 | 100,0 | |
| 1.2.3. | Количество проведенных мероприятий (работ) по санитарной очистке территорий | Управление ЖКХ и благоустройства; Ассоциация ТОС; ТОС | 140 | 140 | 100,0 | |
| 1.2.4. | Количество проведенных мероприятий по организации общественного участия на объектах благоустройства на территории территориального общественного самоуправления | Управление ЖКХ и благоустройства; Ассоциация ТОС; ТОС | 72 | 72 | 100,0 | |
| 1.2.5. | Количество разъяснений физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям отдельных норм жилищного законодательства | Ассоциация ТОС; ТОС | 5445 | 6021 | 110,6 |
| 1.2.6. | Количество проведенных мероприятий по выявлению помещений, в которых длительное время не проживают граждане (выморочного имущества) | Ассоциация ТОС; ТОС | 183 | 183 | 100,0 |
| 1.2.7. | Количество проведенных мероприятий по привлечению населения к участию в мероприятиях, направленных на повышение уровня общественной и пожарной безопасности | Ассоциация ТОС; ТОС; Управление ЧС г. Майкопа | 144 | 144 | 100,0 |
| 1.2.8. | Количество профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности, наркомании, пьянства | Комитет по образованию; Ассоциация ТОС; ТОС | 267 | 267 | 100,0 |
| 1.2.9. | Количество проведенных мероприятий по участию в проведении с жителями муниципального образования «Город Майкоп» культурных, праздничных и спортивно-оздоровительных мероприятий | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Ассоциация ТОС; ТОС | 156 | 156 | 100,0 |
| 1.2.10. | Количество проведенных мероприятий по организации приема граждан, в том числе с участием депутатов представительных органов Российской Федерации, Республике Адыгея, муниципального образования «Город Майкоп» | Управление делами; Ассоциация ТОС;  ТОС | 625 | 625 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий (выполнение менее 95 % от планового значения)\*\* |  | | | |

Количество проведенных мероприятий возросло, в связи с поступлением заявок от граждан о сложившейся необходимости проведения мероприятий.

Плановые показатели установлены по каждому виду мероприятий в минимальных значениях в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

Таблица №3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, основного  мероприятия | Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования  «Город Майкоп» | | | Расходы за счёт средств  внебюджетных источников | | | Итого расходы на реализацию  муниципальной программы | | |
| Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2023 | Кассовое исполнение | %  исполнения\* | Уточненный план | Кассовое исполнение | %  исполне  ния\* | Уточненный план на 31  декабря  2023 года | Кассовое  исполне  ние | %  исполнения\* |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» | 36 322,6 | 36 322,6 | 100% |  |  |  | 36 322,6 | 36 322,6 | 100% |
| Основное  мероприятие «Привлечение населения к совместной деятельности ТОС» | 36 322,6 | 36 322,6 | 100% |  |  |  | 36 322,6 | 36 322,6 | 100% |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

1) постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.01.2023 № 42 – приведение муниципальной программы в соответствие со сводной бюджетной росписью муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2022.

2) постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.09.2023 № 834 – внесение изменений в муниципальную программу для формирования бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и на плановый период.

3) постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.01.2024 № 72 – приведение муниципальной программы в соответствие со сводной бюджетной росписью муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2023.