# Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2018 году муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2017 № 1255

Ответственный исполнитель: Управление по чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Управление ЧС г. Майкопа).

Отчетный год: 2018.

Дата составления отчета: 05 февраля 2019 года.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» (далее – муниципальная программа), является инструментом реализации приоритетов государственной политики в области защиты населения и территорий.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

1. «Обеспечение и совершенствование управления системой защиты населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2018 – 2020 годы»;

2. «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы».

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

1. Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике муниципального образования «Город Майкоп» от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах;

2. Повышена эффективность работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» с применением технических средств системы уличного видеонаблюдения и системы автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

Из 7 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано в 2018 году 7 показателей достигнуты. По целевому показателю «Доля обученных работников Управления ЧС г. Майкопа и МКУ «ЕДДС г. Майкопа» от общей численности работников» отмечается снижение на 12,6%, по целевому показателю «Доля мест массового пребывания людей» (далее - ММПЛ), оборудованных камерами уличного видеонаблюдения, к общему количеству ММПЛ на территории муниципального образования «Город Майкоп» отмечен рост на 60%.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» за 2018 год приведены в Таблице № 1.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» за 2018 год приведены в Таблице № 2.

Таблица № 1

# Сведения 
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2018 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| # Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень защищенности населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций и террористических проявлений, общественной и личной безопасности граждан на территории муниципального образования «Город Майкоп» | % | 91 | 92 | 92 |  |
| 2. | Количество обслуженных средств видеонаблюдения и видеофиксации правонарушений, ситуаций чрезвычайного характера и нарушений правил дорожного движения | ед. | 51 | 53 | 53 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| # Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой защиты населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2018 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля обученных работников Управления ЧС г. Майкопа и МКУ «ЕДДС г. Майкопа» от общей численности работников | % | 36,1 | 38,9 | 34 | Снижение доли обученных работников произошло в связи с увеличением штатной численности МКУ «ЕДДС г. Майкопа» на 10 чел. Введены в штат должности оператора Системы 112 и системного администратора. |
| 1.2. | Процент охвата населения изготовленными памятками по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций к общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп» | % | 59,6 | 60,8 | 60,9 |  |
| 1.3. | Процент охвата населения путем оповещения и информирования об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций к общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп» | % | 91 | 92 | 92 |  |
| # Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля установленных камер уличного видеонаблюдения за перекрестками к общему количеству установленных камер уличного видеонаблюдения | % | 24,3 | 24,3 | 24 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2. | Доля ММПЛ, оборудованных камерами уличного видеонаблюдения, к общему количеству ММПЛ на территории муниципального образования «Город Майкоп» | % | 48 | 48 | 76,9 | Постановлением Администрации МО «Город Майкоп» от 09.04.2018 № 442 внесены изменения в перечень ММПЛ. Количество ММПЛ уменьшено с 27 до 13 мест, более чем в 2 раза. Число ММПЛ (10 мест), оборудованных камерами уличного видеонаблюдения, осталось без изменений |

Расчет выполнения по мероприятиям муниципальной программы

(подпрограмм муниципальной программы):

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования  «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы»

# 1.  Целевой показатель (индикатор) - уровень защищенности населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций и террористических проявлений, общественной и личной безопасности граждан на территории муниципального образования «Город Майкоп»:

У = Чпр.н. / Чобщ.  х 100 % =153,4/166,7х100% = 92%

где:

У – уровень защищенности населения и территорий;

Чпр.н. – численность населения, проинформированного об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, 153,4 тыс. чел.;

Чобщ. – общая численность населения муниципального образования «Город Майкоп», 166,7 тыс. чел.;

2.  Целевой показатель (индикатор) - количество обслуженных средств видеонаблюдения и видеофиксации правонарушений, ситуаций чрезвычайного характера и нарушений правил дорожного движения:

# - расчет показателей не требуется, обслужено 53 камеры уличного видеонаблюдения.

Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой защиты населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2018 – 2020 годы»:

1. Целевой показатель (индикатор) - доля обученных работников Управления ЧС г.Майкопа и МКУ «ЕДДС г. Майкопа» от общей численности работников:

Доб. = Чпр.об. / Чобщ.р.  х 100 % = 17/50 х 100% = 34 %

где:

Доб. - доля обученных работников Управления ЧС г. Майкопа и МКУ «ЕДДС г.Майкопа»;

Чпр.об. – численность работников, прошедших обучение, 17 чел;

Чобщ.р. – общая численность работников Управления ЧС г.Майкопа и МКУ «ЕДДС г.Майкопа», 50 чел.;

2. Целевой показатель (индикатор) - процент охвата населения изготовленными памятками по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций к общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп»:

По = Чн. / Чобщ.  х 100 % = 101,5/166,7 х 100% = 60,9%,

где:

По – процент охвата населения Памятками;

Чн. – численность населения муниципального образования «Город Майкоп», охваченного изготовленными Памятками, 101,5 тыс.чел.;

Чобщ. – общая численность населения муниципального образования «Город Майкоп», 166,7 тыс.чел.;

3. Целевой показатель (индикатор) - процент охвата населения путем оповещения и информирования об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций к общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп»:

Пон. = Чон. / Чобщ. х 100 % = 153,4/166,7*100% = 92%,

где:

Пон. – процент охвата населения муниципального образования «Город Майкоп» путем оповещения и информирования;

Чон. – численность оповещенного населения муниципального образования «Город Майкоп», 153.4 тыс. чел.;

Чобщ. – общая численность населения муниципального образования «Город Майкоп», 166,7 тыс. чел.

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы»:

1. Доля установленных камер уличного видеонаблюдения за перекрестками к общему количеству установленных камер уличного видеонаблюдения:

Доб. = Кпр.об. / Кобщ.с.  х 100 % =  25/104*100% = 24%,

где:

Доб. - доля установленных камер уличного видеонаблюдения за перекрестками;

Кпр.об. – количество камер уличного видеонаблюдения за перекрестками, 25 камер;

Кобщ.с. – общее количество установленных камер уличного видеонаблюдения, 104 камеры,

2. Доля ММПЛ, оборудованных камерами уличного видеонаблюдения, к общему количеству ММПЛ на территории муниципального образования «Город Майкоп»:

До = Км / Кмобщ. х 100 % =  10/13 х 100% = 76,9%

где:

До – доля ММПЛ, оборудованных камерами уличного видеонаблюдения;

Км – количество ММПЛ оборудованных камерами уличного видеонаблюдения, 10 мест;

Кмобщ. – количество ММПЛ на территории муниципального образования «Город Майкоп», 13 мест.

Таблица № 2

# Сведения 
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за 2018 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План |  | Факт |  | % испол-нения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой защиты населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2018 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Создание условий для выполнения муниципальной программы» | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Число работников Управления ЧС г. Майкопа и МКУ «ЕДДС г.Майкопа», прошедших обучение в государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-методический центр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности», (чел.) | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  | 14 |  | 17 |  | 121,4 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Увеличение произошло ввиду изменения штатной численности МКУ «ЕДДС г. Майкопа» (введено 10 должностей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Число проведенных заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования (далее – КЧС г. Майкопа), (чел.) | Управление ЧС г. Майкопа |  | 4 |  | 8 |  | 200 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | На территории муниципального образования произошло 2 ЧС. Для координации мероприятий по ликвидации ЧС было проведено 4 внеплановых заседания КЧС и ПБ. |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Количество проведенных учений и тренировок оперативного штаба ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и КЧС г. Майкопа (ед.) | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  | 14 |  | 17 |  | 121,4 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Проведены 3 внеплановых мероприятия регионального уровня: учение по ликвидации последствий теракта под руководством Управления ФСБ России по Республике Адыгея (далее РА) – 1, ТСУ по ликвидации розлива нефтепродуктов под руководством Комитета РА по делам ГО и ЧС – 1. ШТ под руководством Главного управления МЧС России по РА – 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.1.1.4 | Количество публикаций статей в средствах массовой информации по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (ед.) | Управление ЧС г. Майкопа |  | 16 |  | 29 |  | 181,3 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | В целях предупреждения пожаров, загораний, гибели людей на водных объектах в связи установившейся аномально жаркой погоды в июле-августе 2018 г., при подготовке к проведению Новогодних и Крещенских праздников, предупреждения взрывов газа и гибели людей при топке печей увеличено количество публикаций. |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Количество выездов оперативной группы на угрозы возникновения ЧС (ед.) | Управление ЧС г. Майкопа; МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  | 20 |  | 30 |  | 150 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | На территории муниципального образования произошло 2 происшествия, обусловленных неблагоприятными метеоявлениями и 2 ЧС. Для уточнения складывающейся оперативной обстановки увеличено количество выездов. |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Количество комплексных проверок городской системы оповещения населения об опасности и объектов гражданской обороны (ед.) | МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  | 2 |  | 2 |  | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2. | Количество звонков в оперативно-дежурную смену МКУ «ЕДДС г. Майкопа» (ед.) | МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  | 43100 |  | 44176 |  | 102,5 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3. | Количество проверок оповещения работников Управления ЧС г.Майкопа и МКУ «ЕДДС г.Майкопа» с использованием аппаратуры «Градиент 128-ОП» (ед.) | МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  | 52 |  | 52 |  | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4. | Количество проверок оповещения членов КЧС и ОПБ муниципального образования с использованием аппаратуры «Градиент 128-ОП» (ед.) | МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  | 12 |  | 16 |  | 133,3 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | На территории муниципального образования произошло 2 происшествия, обусловленных неблагоприятными метеоявлениями и 2 ЧС. Количество проверок увеличено в целях повышения готовности членов КЧС и ПБ к реагированию. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5. | Количество проведенных технических осмотров электросирен и пусковых устройств (ед.) | МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  | 134 |  | 134 |  | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.6. | Численность подключенных абонентов к системе оповещения «Градиент 128-ОП», чел. | МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  | 133 |  | 173 |  | 130,1 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Увеличение числа оповещаемых при поступлении указаний на проведение мобилизации на 30 человек, числа оповещаемых при угрозе и возникновении ЧС на 10 чел. |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Управление ЧС г.Майкопа |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Местный резерв финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Управление ЧС г.Майкопа |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Количество изготовленных памяток по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС и пожаров (шт.) | Управление ЧС г.Майкопа |  | 100000 |  | 100000 |  | 100 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2. | Количество установленной наглядной агитации по предупреждению гибели людей на воде (шт.) | Управление ЧС г.Майкопа |  | 50 |  | 50 |  | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3. | Количество совершенных рейсов по подвозу питьевой воды (рейс). | Управление ЧС г.Майкопа |  | 52 |  | 52 |  | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обустройство системы уличного видеонаблюдения | МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Приобретение и установка муниципальных камер уличного видеонаблюдения | МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  | 1 |  | 3 |  | 300 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | В связи с образовавшейся экономией финансовых средств СНД МО «Город Майкоп» одобрил решение на закупку 2 дополнительных камер уличного видеонаблюдения для ММПЛ. |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Содержание комплекса АПК «Безопасный город» | МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Эксплуатация технических средств | МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Количество кВт/ч на эксплуатацию камер уличного видеонаблюдения и комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД | МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  | 42700 |  | 42799 |  | 100,2 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Эксплуатация технических средств (обеспечение предпочтовых и почтовых расходов) | МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | Количество отправленных почтовых уведомлений о нарушении ПДД | МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  | 28000 |  | 27709 |  | 101 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.2.3. | Эксплуатация технических средств (обеспечение предпочтовых и почтовых расходов) (ЦАФАП за счет средств республиканского бюджета) | МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | Приобретение канц. товаров (пачек бумаги) | МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  | 50 |  | 50 |  | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2 | Приобретение канц. товаров (картриджи для принтеров) | МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  | 27 |  | 49 |  | 181,5 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Закупка 22 картриджей для принтеров на сэкономленные средства для приобретения бумаги за счет снижения цены при проведении аукционов. |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание системы уличного видеонаблюдения | МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1. | Количество обслуживаемых камер видеонаблюдения | МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  | 53 |  | 53 |  | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |

4). Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий, спланированных в муниципальной программе на 2018 год, оказали воздействие следующие факторы:

- четкая конкретизация основных планируемых положений муниципальной программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включенные муниципальную программу;

- проведение анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, что позволило избежать значительных негативных последствий отставания, как по отдельным мероприятиям, так и по муниципальной программе в целом;

- своевременная актуализация изменений, влияющих на ход реализации муниципальной программы, в том числе корректировка состава исполнения мероприятий, финансового обеспечения муниципальной программы с сохранением ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы;

- повышение ответственности всех участников дорожного движения;

- установка приборов контроля расхода электрической энергии камерами уличного видеонаблюдения и комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Произошло снижение доли обученных работников Управления ЧС г. Майкопа и МКУ «ЕДДС г. Майкопа» от общей численности работников на 12,6% в связи с увеличением штатной численности МКУ «ЕДДС г. Майкопа» на 10 чел. Введены в штат должности оператора Системы 112 и системного администратора.

Доля ММПЛ повысилась на 60% в связи с тем, что решением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» число ММПЛ уменьшено на 13 мест (постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 09.04.2018 № 442 «Об утверждении Перечня мест массового пребывания людей на территории муниципального образования «Город Майкоп»). Всего на территории муниципального образования «Город Майкоп» определены 13 мест массового пребывания людей, в том числе 9 мест общего пользования и 4 места религиозного культа. 10 ММПЛ оснащены камерами видеонаблюдения.

В целом реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными группами рисков, обусловленных как внутренними факторами, так и внешними. В 2018 году данные факторы частично оказали влияние на ход реализации муниципальной программы.

5). Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» за 2018 год приведен в Таблице № 3.

Таблица № 3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2018 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 года | Кассо-вое испол-нение | % испол-нения |
| Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» | Всего: | 37506,7 | 41496,8 | 37567,0 | 90,5 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЧС г. Майкопа | 9019,0 | 11227,4 | 11083,5 |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует | - | - | - |  |
|  | Участник – МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 28487,7 | 30269,4 | 26483,4 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой защиты населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2018 – 2020 годы» | Всего: | 21158,1 | 24383,6 | 23440,0 | 96,1 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЧС г. Майкопа | 9019,0 | 11227,4 | 11083,5 |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник – МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 12139,1 | 13156,2 | 12356,5 |  |
| Основное мероприятие «Создание условий для выполнения муниципальной программы» | Всего: | 20658,1 | 22934,6 | 22117,1 | 96,4 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЧС г. Майкопа | 8519,0 | 9778,4 | 9760,6 |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует | - | - | - |  |
|  | Участник – МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 12139,1 | 13156,2 | 12356,5 |  |
| Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего: | 500,0 | 1449,0 | 1322,9 | 91,3 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЧС г. Майкопа | 500,0 | 1449,0 | 1322,9 |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует | - | - | - |  |
|  | Участник – отсутствует | - | - | - |  |
| Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» | Всего: | 16348,6 | 17113,2 | 14126,9 | 82,5 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЧС г. Майкопа | - | - | - |  |
|  | Участник – МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 16348,6 | 17113,2 | 14126,9 |  |
| Основное мероприятие Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Всего: | - | 578,6 | 481,5 | 83,2 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЧС г. Майкопа | - | - | - |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует | - | - | - |  |
|  | Участник – МКУ «ЕДДС г.Майкопа» |  | 578,6 | 481,5 |  |
| Основное мероприятие «Содержание комплекса АПК «Безопасный город» | Всего: | 16348,6 | 16534,6 | 13645,4 | 82,5 |
|  | Ответственный исполнитель – Управление ЧС г. Майкопа | - | - | - |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует | - | - | - |  |
|  | Участник – МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 16348,6 | 16534,6 | 13645,4 |  |

6) В муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27 октября 2017 г. № 1255 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» в 2018 году были внесены следующие изменения:

| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.04.2018 № 556 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2017 № 1255 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» | Новая редакция муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» в целях приведения в соответствие с бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2018 года. |
| --- | --- |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 17.10.2018 № 1222 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» | Корректировка объёмов бюджетных ассигнований муниципальной программы |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2018 № 1661 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» | Внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп», на 2018-2020 г.г. уточнен Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов) подпрограммы муниципальной программы» раздела 6 «Перечень контрольных событий», проведена корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы для приведения в соответствии с бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2018 года. |

7) Оценка эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» проводится в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ.

# Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой защиты населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2018 – 2020 годы».

1.Оценка степени достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора):

СДп/пз = ЗПп/пф / ЗП п/пп;

где:

СДп/пз – степень достижения планового значения показателя;

п. 1.1.   СДп/пз= 34/38,9=0,87;

п. 1.2.   СДп/пз= 60,9/60,8=1;

п. 1.3.   СДп/пз= 92/92=1.

- степень реализации подпрограммы:

СРп/п1 = ∑ СДп/пз / М = (1+0,87+1)/3=0,96,

где:

СРп/п1 - степень реализации подпрограммы;

М – число показателей подпрограммы.

2. Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события:

Основное мероприятие «Создание условий для выполнения муниципальной программы»:

Оценка фактического достижения контрольного события:

п. 1.1.1.1.  Число работников Управления ЧС г. Майкопа и МКУ «ЕДДС г.Майкопа», прошедших обучение в государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-методический центр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности», (чел.):

ОД кс = КСф / КСп = 17/14=1,2;

где:

ОД кс –  оценка фактического достижения контрольного события;

КСф  –   фактически  достигнутое значение контрольного события;

КСп  –    плановое значение контрольного события;

п. 1.1.1.2.   Число проведенных заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования (далее  –   КЧС г. Майкопа), (чел.):

ОД кс = 8/4=2;

п. 1.1.1.3.   Количество проведенных учений и тренировок оперативного штаба ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и КЧС г. Майкопа, (ед.):

ОД кс = 17/14=1,2;

п. 1.1.1.4.   Количество публикаций статей в средствах массовой информации по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, (ед.):

ОД кс = 29/16=1,8;

п. 1.1.1.5.   Количество выездов оперативной группы на угрозы возникновения ЧС, (ед.):

ОД кс = 30/20=1,5;

п. 1.1.2.1   Количество комплексных проверок городской системы оповещения населения об опасности и объектов гражданской обороны, (ед.):

ОД кс = 2/2 = 1;

п. 1.1.2.2.    Количество звонков в оперативно-дежурную смену МКУ «ЕДДС г. Майкопа», (ед.):

ОД кс = 44176/43100=1,02;

п. 1.1.2.3.    Количество проверок оповещения работников Управления ЧС г.Майкопа и МКУ «ЕДДС г.Майкопа» с использованием аппаратуры «Градиент 128-ОП», (ед.);

ОД кс = 52/52 = 1;

п. 1.1.2.4.   Количество проверок оповещения членов КЧС и ОПБ муниципального образования с использованием аппаратуры «Градиент 128-ОП», (ед.):

ОД кс = 16/12=1,3;

п. 1.1.2.5. Количество проведенных технических осмотров электросирен и пусковых устройств, (ед.):

ОД кс = 134/134=1;

п. 1.1.2.6.    Численность подключенных абонентов к системе оповещения «Градиент 128-ОП», чел.:

ОД кс = 173/133=1,3.

Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

п. 2.1.1.1. Количество изготовленных памяток по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС и пожаров, (шт.):

ОД кс2 = 100000/100000=1;

п. 2.1.1.2. Количество установленной наглядной агитации по предупреждению гибели людей на воде, (шт.):

ОД кс2 = 50/50=1;

п. 2.1.1.3. Количество совершенных рейсов по подвозу питьевой воды, (рейс)

ОД кс2 = 52/52=1.

3. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия по подпрограмме.

Оценка степени реализации основного мероприятия «Создание условий для выполнения муниципальной программы»:

СРм1= ∑ ОД кс/N=(1,2+2+1,2+1,8+1,5+1+1,02+1+1,3+1+1,3)/11=1,3 > 95% = 1;

Оценка степени реализации основного мероприятия «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

СРм2= ∑ ОД кс/N=(1+1+1)/3=1.

4. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по подпрограмме.

СРом1 = Ммв / М = 2/2=1,

где:

СРом1 – степень реализации основных мероприятий;

Ммв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году;

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году.

5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ССуз1 = Зф1 / Зп1 = 23440,0/24383,6 = 0,96;

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат.

6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.

Эифр1 = СРом1 / ССуз1 =1/0,96 =1,04,

где:

Эифр - эффективность использования средств на реализацию подпрограммы.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п1 = СРп/п1 * Эифр1 =0,96*1,04 = 0,99=>1,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы.

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования

«Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы».

1.Оценка степени достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора):

СДп/пз = ЗПп/пф / ЗП п/пп.

п. 2.1.  СДп/пз  = 24/24,3=98,8;

п. 2.2.   СДп/пз = 76,9/48 =1,6=>1.

- степень реализации подпрограммы:

СР п/п2 = (1+1)/2=1,

где:

СРп/п2 - степень реализации подпрограммы.

2. Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события:

Основное мероприятие «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

п. 1.1.1.1 Приобретение и установка муниципальных камер уличного видеонаблюдения,

ОД кс1 = 3/1 = 3=>1

Основное мероприятие «Содержание комплекса АПК «Безопасный город».

п. 1.2.1.1.  Количество кВт/ч на эксплуатацию камер уличного видеонаблюдения и комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД,

ОД кс = 42799/42700=1;

п. 1.2.2.1. Количество отправленных почтовых уведомлений о нарушении ПДД (желаемая тенденция развития снижение значения),

ОД кс2 = 28000/27709=1;

п. 1.2.3.1.  Приобретение канцелярских товаров (пачек бумаги),

ОД кс2 = 50/50 =1;

п. 1.2.3.2.  Приобретение канцелярских товаров (картриджи для принтеров),

ОД кс2 = 49/27 =1,8;

п. 1.2.4.1.  Количество обслуживаемых камер видеонаблюдения,

ОД кс2 = 53/53 = 1.

3. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия по подпрограмме.

Степень реализации основного мероприятия «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

СРм1 = ∑ ОД кс1/N=1/1 = 1;

Степень реализации основного мероприятия «Содержание комплекса АПК «Безопасный город»

СРм2 = ∑ ОД кс2/N=(1+1+1+1,8+1)/5=1,16 > 95% = 1 .

4. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по подпрограмме.

СРом2 = Ммв / М = 2/2=1,

5. Оценка степени соответствия запланированному уровню зарплат.

ССуз2 = Зф2 / Зп2 = 14126,9 /17113,2 = 0,83.

6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.

Эифр2 = СРом2 / ССуз2 = 1/0,83 = 1,2=>1.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п2 = СРп/п2 * Эифр2 = 1*1= 1.

Эффективность реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы».

1.Оценка степени достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

- степень достижения планового значения показателя (индикатора) муниципальной программы:

СДмппз = ЗПп.пф / ЗП п.пп,

где:

СДмппз – степень достижения планового значения показателя;

ЗПп.пф  – значение показателя, фактически достигнутое на конец 2018 года,

ЗП п.пп –  плановое значение показателя.

п. 1.  СДмппз  = 92/92=1;

п. 2.   СДмппз = 53/53 =1.

- степень  реализации муниципальной программы:

СР мп = (1+1)/2=1,

где:

СР мп - степень реализации программы.

2. Оценка соответствия запланированному уровню затрат.

ССуз = Зф/Зп = 37567,0/41496,8 = 0,91,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.

ЭРмп = СРмп*ССуз = 1*0,91 = 0,91,

где:

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы (без подпрограмм).

4. Оценка эффективности муниципальной программы с подпрограммами.

ЭРмп+пп = 0,5*ЭРмп +0,5* ∑ЭРп/п,

где: