# Отчет

# о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2015 году муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2014 - 2017 годы», утвержденной  Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 4 октября 2013 г. № 730

Ответственный исполнитель:  Управление по чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Управление ЧС).

Отчетный год:  2015

Дата составления отчета: февраль 2016 г.

# Реализация мероприятий по созданию условий, эффективно удовлетворяющих потребности населения в защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, снижение экономического ущерба и рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Город Майкоп» в 2015 году осуществлялась в соответствии с муниципальной программой  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2014 - 2017 годы», утвержденной  Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 4 октября 2013 г. № 730 (далее – Программа).

1) Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются:

- четкая конкретизация основных планируемых положений Программы, позволившая сформировать и реализовать мероприятия, включенные Программу;

- проведение анализа выполнения мероприятий Программы, позволило перераспределить ресурсы и своевременно скорректировать планы реализации мероприятий Программе.

В целом реализация мероприятий Программы связана с различными группами рисков, обусловленных как внутренними факторами, так и внешними. В 2015 году данные факторы оказали существенного влияния на ход реализации Программы, в части исполнения мероприятий по формированию местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (приобретение дизельного генератора до 24 кВт 220/380 на мобильном шасси).

2)  В отчетном финансовом году  запланированы 5 основных мероприятия, утвержденные в Перечне муниципальной программы, из которых выполнены 4 мероприятия:

- оснащение Управления ЧС г. Майкопа оборудованием для выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, что привело к повышению качества оперативного реагирования Управления ЧС г. Майкопа на угрозы и возникновение  чрезвычайных ситуаций, а также по профилактике чрезвычайных ситуаций (финансирование не требовалось) (мероприятие выполнено);

-  повышение качества работы дежурно-диспетчерских служб города по своевременному оповещению и информированию населения и организаций об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (финансирование не требовалось) (мероприятие выполнено);

- формирование местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (приобретение дизельного генератора до 24 кВт 220/380 на мобильном шасси). Управлением ЧС г. Майкопа неоднократно проведены все необходимые мероприятия по приобретению генератора, однако все проведенные аукционы признаны не состоявшимися, ввиду причин независящих от Управления ЧС г. Майкопа (мероприятие не выполнено);

- содержание аппарата Управления ЧС г. Майкопа (мероприятие выполнено);

- содержание МКУ «ЕДДС г. Майкопа» (мероприятие выполнено).

3) Реализация Программы в отчетный период позволила обеспечить:

- повышение качества оперативного реагирования Управления ЧС г.Майкопа на угрозы и возникновение  чрезвычайных ситуаций, а также по профилактике чрезвычайных ситуаций на 5 % (повышение навыков  и профессионального уровня сотрудников Управления при проведение учений и тренировок по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций; проведение предупредительных мероприятий с целью снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций; поддержание в постоянной готовности к реагированию сил и средств Управления);

- повышение качества работы дежурно-диспетчерских служб города по своевременному оповещению и информированию населения и организаций об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на 5 % (повышение навыков  и профессионального уровня дежурных смен, при проведение учений и тренировок по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций; проведение занятий с дежурными сменами ЕДДС г. Майкопа по обмену опытом в выполнении мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций; участие в смотрах – конкурсах на «Лучшую ЕДДС в Республики Адыгея» среди муниципальных образований);

4) В отчетном году запланировано 3 показателя эффективности реализации Программы, а именно:

- повышение качества оперативного реагирования Управления ЧС г. Майкопа на угрозы и возникновение  чрезвычайных ситуаций, а также по профилактике чрезвычайных ситуаций на 5 %  – показатели достигнуты 100%;

- повышение качества работы дежурно-диспетчерских служб города по своевременному оповещению и информированию населения и организаций об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на 5 % - показатели достигнуты 100%;

- формирование местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций - показатели не достигнуты, ввиду причин независящих от Управления ЧС г. Майкопа.

Исходя из данных приведенных в Таблице №2 к Программе, были успешно выполнены 2 показателя из 3, что составило 66,6%.

5) На реализацию программы на 2014 – 2017 год за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» предусмотрено 50 697,0 тыс. руб., в том числе:

в 2014 г. - 300 тыс. рублей;

в 2015 г. – 16 871,8 тыс. рублей;

в 2016 г. – 16 546,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 16 980,0 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы в целях корректировки состава  исполнения мероприятий, ее финансового обеспечения, Постановлениями Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.03.2014 № 178, от 29.10.2014 № 749, от 16.03.2015 № 145, от 28.05.2015 № 344, от 24.06.2015 № 401, от 31.07.2015 № 517, 27.10.2015 №749, от 31.12.2015 № 979 в отчетном периоде в Программу внесены изменения с целью корректировки финансирования.

6) Оценка эффективности реализации Программы в соответствии с Методикой оценки представлена в Приложении к настоящему Отчету.

Принимая во внимание, что основные мероприятия Программы частично выполнены, значения целевых показателей частично достигнуты и в соответствии с Методикой оценки эффективности интегральная оценка  составляет «86».

7) В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.12.2015г. № 975 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп», Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 04.10.2013г. № 730 «Об утверждении муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2014 - 2017 годы», утратило силу.

Предложений по дальнейшей реализации Программы – нет.