|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп»  от *15.11.2017 № 1368* |

**Муниципальная программа**

**«Молодежь столицы Адыгеи**

**(2018-2020 годы)»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Отдел по делам молодежи) |
| Соисполнители программы | - |
| Участники программы | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Город Майкоп»; Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр» (далее МКУ «МКЦ»);  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» |
| Подпрограммы программы | 1. Подпрограмма «Майкоп молодежный(2018-2020 годы)»  2**.** Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2018-2020 годы)»  3. Подпрограмма «Город без наркотиков» (2018-2020 годы)» |
| Цели программы | Создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса в целях использования потенциала молодежи в интересах инновационного развития города Майкопа |
| Задачи программы |  |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - вовлечение молодежи в социальную практику путем формирования целостной системы поддержки гражданских инициатив;  - формирование у молодежи российской идентичности и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде;  - обеспечение эффективной деятельности МКУ «МКЦ» |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018 -2020 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований программы, подпрограмм | «Общий объем финансирования Программы составляет 34318,9тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», в том числе по годам:  2018 год –11267,2тыс. руб.  2019 год – 11380,6 тыс. руб.  2020 год – 11671,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - увеличение количества молодых людей, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодежной политики;  -увеличение численности молодежи города, участвующей в профилактических акциях и мероприятиях против употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения, направленных на пропаганду здорового образа жизни |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, в г. Майкопе численность молодежи от 14 до 30 лет составляет 31024 человека – 21,6% населения города.

Развитие молодежной политики в г. Майкопе осуществляется в соответствии с главной стратегической целью – создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса в целях использования потенциала молодежи в интересах инновационного развития города Майкопа

Достижение данной цели осуществляется программными методами.

Деятельность исполнителей Муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2020)» (далее Программа) направлена на активизацию общественной жизни молодых майкопчан, в частности юридическую, психологическую и организационную помощь в реализации социальных приоритетов, в создании мест для временной трудовой занятости, развитие общественных молодежных организаций и защите муниципальных грантов социально значимых молодежных проектов. В городе действуют «Школа волонтеров», студенческие трудовые и волонтерские отряды. Именно они сегодня реализуют инициативы, направленные на сохранение у подростков и молодежи патриотизма, долга и милосердия, экологического сознания, творчества, толерантности.

Накоплен значительный опыт работы с детьми и молодежью по месту жительства: в 8 подростково-молодежных клубах МКУ «МКЦ», 10 молодежных общественных организациях и военно-патриотических клубах, а также 9 любительских объединениях общаются, самоорганизуются и занимаются социально-значимыми мероприятиями около 3000 человек или каждый 8-й молодой горожанин.

Сформирована система проведения городских молодежных праздников и мероприятий. В течение календарного года в 9 массовых молодежных акциях принимает участие свыше 12 тыс. человек. В городе создана система поддержки творческого потенциала молодежи путем утверждения ежегодных премий талантливым молодым художникам, литераторам, фотохудожникам, правоведам и модельерам.

Осуществляется первичная профилактика наркозависимых среди подростков и молодежи: проводятся конференции и семинары с целью обмена опытом среди субъектов профилактики наркомании; ежегодно проводится городской конкурс антинаркотических профилактических программ, развивается молодежное добровольчество «Здоровый образ жизни – стабильное завтра». В 2017 году добровольцы приняли участие в более чем 300 добровольческих мероприятиях городского уровня. В городе сформирован волонтерский корпус, в который вошли свыше 600 молодых майкопчан.

Реализуется Программа временной занятости подростков в возрасте от 14 до 16 лет в свободное от учебы время; несколько раз в год проводятся ярмарки вакансий рабочих мест; оказываются государственные психолого-профориентационные услуги для молодежи.

Однако, перечисленные мероприятия, направленные на решение основной стратегической цели молодежной политики, на сегодняшний день недостаточны.

На основании аналитических данных заинтересованных организаций и ведомств города ситуацию в молодежной среде Майкопа можно охарактеризовать следующими тенденциями:

- лишь четверть молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, обратившихся в Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Центр занятости населения города Майкопа» (далее – ГКУРА «ЦЗН г. Майкоп») трудоустроено;

- острой остается проблема стабильности молодых семей. Большое количество молодых пар проживают без юридического оформления брака;

- по результатам неофициального социологического опроса, проводимого сотрудниками отдела по делам молодежи, 57% молодых людей на второе место по значимости в досуговой деятельности ставят наличие развитой инфраструктуры, в том числе наличие в городе молодежных центров и клубов по интересам;

- по данным психологической службы телефон доверия «Шанс» около 3% звонков на анонимный телефон доверия производятся по причине возможного суицида.

Проблемы в молодежной среде требуют повышенного внимания и заботы со стороны власти, что предполагает следующие перспективные направления развития отрасли до 2020 года:

1. 100% охват подростков, состоящих на различных видах профилактического учета системной работой по месту жительства с целью их реабилитации и социализации.
2. Увеличение численности несовершеннолетних и молодежи, охваченных мероприятиями по профилактике наркозависимости до 12% от общего числа молодежи.
3. Увеличение количества молодых людей, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодежной политики до 52% от общего количества молодежи города.

Реализацию молодежной политики в г. Майкопе невозможно рассматривать изолированно от других направлений социально – экономического развития города, что делает чрезвычайно актуальным решение молодежной политики программными методами.

**2. Приоритеты государственной политики в**

**соответствующей сфере социально-экономического**

**развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Настоящая Программа разработана на основе п. 34 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2020 годы)» установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.1996 № 387 «О дополнительных мерах поддержки молодёжи в Российской Федерации»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении основ государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 года»;

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.;

- Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику»;

- Законом Республики Адыгея от 18.02.2004 № 206  
«О государственной поддержке молодежи в Республике Адыгея»;

- Уставом муниципального образования «Город Майкоп».

Реализация положений вышеперечисленных нормативных правовых актов позволила наметить пути решения многих проблем в сфере молодежной политики.

Формулировка цели Программы определяется приоритетами государственной молодежной политики, ключевыми проблемами в социальной сфере.

Главной целью Программы является создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса в целях использования потенциала молодежи в интересах инновационного развития города Майкопа.

Задачи Программы:

- вовлечение молодежи в социальную практику путем формирования целостной системы поддержки гражданских инициатив;

- формирование у молодежи российской идентичности и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.

**Сведения о целевых показателях (индикаторах)**

**муниципальной программы**

*Таблица №1*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п№ п\п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Источник получения информации | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018  год | 2019 год | 2020 год |
| «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2020 годы)» | | | | | | | | |
| 1. | Доля молодых людей, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодежной политики | Отчет Отдела по делам молодежи | % | 50,0 | 50,1 | 50,2 | 51,0 | 52,0 |
| 2. | Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями против употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения | Отчет Отдела по делам молодежи | % | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |

Реализация мероприятий Программы по предварительным оценкам позволит к 2020 году достичь следующих результатов:

- увеличение количества молодых людей, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодежной политики;

- увеличение численности молодежи города, участвующей в профилактических акциях и мероприятиях против употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

Муниципальная программа реализуется в 2018-2020 годах, в один этап.

**3. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрена разработка муниципальных правовых актов, направленных на исполнение основных мероприятий муниципальной программы.

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

*Таблица №1.3*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование правового акта | Основные положения правового акта в рамках подпрограммы муниципальной программы | Ответственный за разработку правового акта | Основания разработки правового акта | Реквизиты документа | Ожидаемый срок принятия правового акта | Связь с основным мероприятием |
| 1. | Постановление | «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О порядке предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций» | Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел по делам молодежи | Постановление Правительства РФ «Об общих требованиях к нормативно-правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными, муниципальными учреждениями» | 07.05.2017г.№541 | Апрель, май 2018г. | 1 - 3 |
| 2. | Постановление | Об утверждении порядка предоставления муниципального гранта социально значимых проектов для молодежи среди некоммерческих организаций г. Майкопа | Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел по делам молодежи | Постановление Правительства РФ «Об общих требованиях к нормативно-правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными, муниципальными учреждениями» | 07.05.2017г.№541 | Июль - Август 2017г. | 1 - 3 |
| 3. | Распоряжение | О проведении конкурса на получение муниципального гранта | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» Отдел по делам молодежи | О внесении изменений вПостановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «Об утверждении Порядка предоставления муниципального гранта социально - значимых проектов для молодежи среди некоммерческих организаций г. Майкопа» | 14.08.2014 № 557 | Август-сентябрь 2017г. | 1 - 3 |

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

«Общий объем финансирования Программы составляет 34318,9тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», в том числе по годам:

2018 год –11267,2тыс. руб.

2019 год – 11380,6 тыс. руб.

2020 год – 11671,1 тыс. руб.

# План реализации основных мероприятий муниципальной программы

# за счет всех источников финансирования

*Таблица №2*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Всего за весь период реализации программы, подпрограммы** | | | | | **2018г.** | | | | | **2019г.** | | | | | **2020г.** | | | | |
| Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2020 годы)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Отдел по делам молодежи)  Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр» | 34318,9 | - | - | 34318,9 | - | 11267,2 | - | - | 11267,2 | - | 11380, 6 | - | - | 11380,6 | - | 11671,1 | - | - | 11671,1 | - |
| «Майкоп молодежный (2018-2020 годы)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Отдел по делам молодежи | **5997,0** | **-** | **-** | **5997,0** | **-** | **1999,0** | **-** | **-** | **1999,0** | **-** | **1999,0** | **-** | **-** | **1999,0** | **-** | **1999,0** | **-** | **-** | **1999,0** | **-** |
| «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения  «Молодежный координационный центр» (2018-2020 годы)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Отдел по делам молодежи, муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр» | **27658,9** | **-** | **-** | **27658,9** | **-** | **9047,2** | **-** | **-** | **9047,2** | **-** | **9160,6** | **-** | **-** | **9160,6** | **-** | **9451,1** | **-** | **-** | **9451,1** | **-** |
| «Город без наркотиков» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Отдел по делам молодежи | 663,0 | - | - | 663,0 | - | 221,0 | - | - | 221,0 | - | 221,0 | - | - | 221,0 | - | 221,0 | - | - | 221,0 | - |

**5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками и мер по их минимизации**

В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

*Правовые риски*

Правовые риски связаны с возможным изменением действующего законодательства, регулирующего сферу молодежной политики в процессе реализации программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется на этапе разработки проектов документов проводить анализ изменений законодательства в сфере молодежной политики.

*Финансовые риски*

Финансовые риски связаны с изменением объема финансового обеспечения муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступает ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов.

**6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе анализа динамики изменения целевых индикаторов и показателей (индикаторов).

*Таблица №3*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень целевых показателей (индикаторов) программы | Формулы расчета целевых показателей (индикаторов) программы | Временные характеристики показателей | Объект и единица наблюдения | Ответственный за мониторинг целевых показателей (индикаторов) |
| 1. | Доля молодых людей, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодежной политики | ДМ=х100%  доля молодых людей в %, принимающих участие во всех программных мероприятиях;  ЧМ – численность молодежи, принимающей участие во всех программных мероприятиях;  М – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп» по официальным данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея | Показатель по итогам года | Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп» |
| 2. | Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями против употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения | ДМП=  ДМП – доля молодых людей в %, принимающих участие в профилактических акциях и мероприятиях;  ЧП – численность молодежи, принимающая участие в профилактических акциях;  М – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп» по официальным данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея | Показатель по итогам года | Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп» |

**Подпрограмма «Майкоп молодежный** (2018-2020 годы**»)**

**Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Отдел по делам молодежи) |
| Участники подпрограммы | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Город Майкоп»; общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» |
| Цели подпрограммы | Создание условий поддержки позитивной деятельности молодежи, ее социальных инициатив |
| Задачи подпрограммы | -повышение уровня гражданственности, толерантности и патриотизма путем развития волонтерского движения в молодежной среде;  -поддержка творческого и интеллектуального развития молодежи;  -повышение социальной активности молодежи путем развития механизмов поддержки социально -ориентированных некоммерческих организаций |
| Целевые показатели эффективности подпрограммы | - доля молодых людей от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации мероприятий по допризывной подготовке и гражданскому воспитанию молодёжи;  - доля молодых людей от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в волонтерском движении;  - доля молодых людей от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде;  - доля молодых людей от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей;  - доля молодых людей от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации общественно-значимых программ в рамках реализации муниципального гранта и конкурса на получение субсидии |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018 -2020 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | «Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5997,0 тыс. руб. в том числе по годам:   1. год -1999,0 тыс. руб. 2. год -1999,0,0 тыс. руб.   2020 год -1999,0 тыс. руб.» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение численности молодых людей, участвующих в программных мероприятиях, направленных на развитие патриотизма и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде  2. Повышение культурного и интеллектуального потенциала молодого поколения  3.Повышение эффективности инструментов взаимодействия с молодежными общественными объединениями, движениями, некоммерческими организациями |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В муниципальном образовании «Город Майкоп» определилась социальная направленность муниципальной политики, молодежь города становится все более толерантной, готовой к диалогу с властью.

Вместе с тем, на основании аналитических данных структурных подразделений Администрации муниципального образования «Город Майкоп», серьезные проблемы в молодежной среде требуют повышенного внимания и заботы со стороны власти:

- каждый второй выпускник высших и средних профессиональных учебных заведений после окончания учебного заведения трудоустраивается за пределами родного города;

- в муниципальном образовании «Город Майкоп» практически отсутствует инфраструктура в сфере молодежной политики;

- медленными темпами уменьшается количество подростков и молодежи, состоящих на различных видах профилактического учета.

Положительная мотивация молодежи и мероприятия по ее самореализации осуществлялись программными методами.

Деятельность в сфере молодежной политики направлена на активизацию общественной жизни молодых майкопчан, в частности юридическую, психологическую и организационную помощь в реализации социальных приоритетов, в создании мест для временной трудовой занятости, развитие общественных молодежных организаций и защите муниципальных грантов социально значимых молодежных проектов. Профилактику асоциального поведения в молодежной среде проводили 36 студентов-волонтеров. В случае сложных жизненных ситуаций дети и молодежь смогли воспользоваться услугами психологической службы доверия «Шанс», которая соединена с единым общероссийским телефонным номером. Ежегодно более трех тысяч старшеклассников и студентов были охвачены тренингами, направленными на толерантность и уважение к культурному наследию всех народов, пропаганду этнических и общечеловеческих ценностей.

Будут реализованы мероприятия по 4 основным направлениям:

- гражданско – патриотическое воспитание молодежи;

-профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;

-поддержка талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей;

-социально – правовая адаптация детей и молодежи.

Прогноз развития сферы реализации подпрограммы «Майкоп молодежный (2018-2020 годы)» связан с ожидаемыми результатами, отраженными в подпрограмме и направленными на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах современного общества. Кроме того, одна из самых актуальных в настоящее время проблем, которые решает общество, - это проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

**2. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы муниципальной программы, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Майкоп молодежный (2018-2020 годы)» (далее Подпрограмма) установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Адыгея, в области молодежной политики, Уставом муниципального образования «Город Майкоп».

Подпрограмма «Майкоп молодежный (2018-2020 годы)» разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 12.01. 1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и является инструментом развития сектора негосударственных социально-ориентированных некоммерческих организаций, реализующих мероприятия по развитию духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.1996 № 387 «О дополнительных мерах поддержки молодёжи в Российской Федерации»;

- Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».

Принятие данной Подпрограммы позволит обеспечить равный доступ к участию социально-ориентированных некоммерческих организаций в конкурсе на получение субсидий на реализацию комплекса мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи посредством муниципальной поддержки.

Формулировка цели Подпрограммы определяется приоритетами государственной молодежной политики, ключевыми проблемами в социальной сфере. Это создание условий поддержки позитивной деятельности молодежи, ее социальных инициатив.

Задачи Подпрограммы:

-Повышение уровня гражданственности, толерантности и патриотизма путем развития волонтерского движения в молодежной среде;

-поддержка творческого и интеллектуального развития молодежи;

-повышение социальной активности молодежи путем развития механизмов поддержки социально -ориентированных некоммерческих организаций.

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах)**

**подпрограммы муниципальной программы**

*Таблица №1.1*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п№ п\п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Источник получения информации | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2020 годы)» | | | | | | | | |
| «Майкоп молодежный (2018-2020годы.)» | | | | | | | | |
| 1. | Доля молодых людей от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации мероприятий по допризывной подготовке и гражданскому воспитанию молодёжи. | Отчет отдела по делам молодежи | % | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,7 |
| 2. | Доля молодых людей от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в волонтерском движении. | Отчет отдела по делам молодежи | % | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 3,0 |
| 3. | Доля молодых людей от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. | Отчет отдела по делам молодежи | % | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
| 4. | Доля молодых людей от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей. | Отчет отдела по делам молодежи | % | 10,6 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| 5. | Доля молодых людей от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации общественно-значимых программ в рамках реализации муниципального гранта и конкурса на получение субсидии | Отчет отдела по делам молодежи | % | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 |

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:

1. Увеличение численности молодых людей, участвующих в программных мероприятиях, направленных на развитие патриотизма и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.

2. Повышение культурного и интеллектуального потенциала молодого поколения.

3. Повышение эффективности инструментов взаимодействия с молодежными общественными объединениями, движениями, некоммерческими организациями.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе анализа динамики изменения целевых индикаторов и показателей. Подпрограмма реализуется в 2018-2020 годах, в один этап.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Для достижения цели и решения задач подпрограммы «Майкоп молодежный (2018-2020 годы)» планируются основные мероприятия, приведенные в таблице №1.2

Перечень

основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

*Таблица №1.2*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок  выполнения | Задачи | Ожидаемый непосредственный  результат | Связь с целевыми показателями  (индикаторами) подпрограммы |
| **«Молодежь столицы Адыгеи (2018-2020 годы)»** | | | | | | |
| **«Майкоп молодежный (2018-2020 годы)»** | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие  «Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» | Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 2018-2020 годы | Повышение уровня гражданственности, толерантности и патриотизма путем развития волонтерского движения в молодежной среде | Увеличение численности молодых людей, участвующих в программных мероприятиях, направленных на развитие патриотизма и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Показатель № 1  Показатель № 2  Показатель № 3 |
| 2. | Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» | Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 2018-2020 годы | Поддержка творческого и интеллектуального развития молодежи. | Повышение культурного и интеллектуального потенциала молодого поколения. | Показатель № 4 |
| 3. | Основное мероприятие «Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций по реализации механизмов развития молодежной политики» | Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 2018-2020 годы | Повышение социальной активности молодежи путем развития механизмов поддержки социально -ориентированных некоммерческих организаций | Повышение эффективности инструментов взаимодействия с молодежными общественными объединениями, движениями, некоммерческими организациями | Показатель № 5 |

**4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы муниципальной программы**

В рамках реализации подпрограммы «Майкоп молодежный (2018-2020 годы)» требуется принятие правовых актов, указанных в таблице 1.3.

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы муниципальной программы

*Таблица №1.3*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование правового акта | Основные положения правового акта в рамках подпрограммы муниципальной программы | Ответственный за разработку правового акта | Основания разработки правового акта | Реквизиты документа | Ожидаемый срок принятия правового акта | Связь с основным мероприятием |
| 1. | Постановление | «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О порядке предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций» | Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел по делам молодежи | Постановление Правительства РФ «Об общих требованиях к нормативно-правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными, муниципальными учреждениями» | 07.05.2017г.№541 | Апрель, май 2018г. | 1 - 3 |
| 2. | Постановление | Об утверждении порядка предоставления муниципального гранта социально значимых проектов для молодежи среди некоммерческих организаций г. Майкопа | Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел по делам молодежи | Постановление Правительства РФ «Об общих требованиях к нормативно-правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными, муниципальными учреждениями» | 07.05.2017г.№541 | Июль - Август 2017г. | 1 - 3 |
| 3. | Распоряжение | О проведении конкурса на получение муниципального гранта | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» Отдел по делам молодежи | О внесении изменений вПостановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «Об утверждении Порядка предоставления муниципального гранта социально - значимых проектов для молодежи среди некоммерческих организаций г. Майкопа» | 14.08.2014 № 557 | Август-сентябрь 2017г. | 1 - 3 |

**5.Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы**

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5997,0 тыс. руб. в том числе по годам:

1. год -1999,0 тыс. руб.
2. год -1999,0,0 тыс. руб.

2020 год -1999,0 тыс. руб.»

# План реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

# за счет всех источников финансирования

|  |
| --- |
| *Таблица №1.4*  тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Основное мероприятие, мероприятие (направление расходов) | Ответственный исполнитель, (соисполнитель), участник | Всего за весь период реализации программы, подпрограммы | | | | | 2018г. | | | | | 2019г. | | | | | 2020г. | | | | |
| Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2020 годы)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Майкоп молодежный (2018-2020 годы)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме | Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Отдел по делам молодежи), общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 5997,0 | - | - | 5997,0 | - | 1999,0 | - | - | 1999,0 | - | 1999,0 | - | - | 1999,0 | - | 1999,0 | - | - | 1999,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 1086,0 | - | - | 1086,0 | - | 362,0 | - | - | 362,0 | - | 362,0 | - | - | 362,0 | - | 362,0 | - | - | 362,0 | - |
| 1.1.1 | «Допризывная подготовка и гражданское воспитание молодежи» | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 330,0 | - | - | 330,0 | - | 110,0 | - | - | 110,0 | - | 110,0 | - | - | 110,0 | - | 110,0 | - | - | 110,0 | - |
| 1.1.2 | «Развитие волонтерского движения» | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 393,0 | - | - | 393,0 | - | 131,0 | - | - | 131,0 | - | 131,0 | - | - | 131,0 | - | 131,0 | - | - | 131,0 | - |
| 1.1.3 | «Профилактика этнического и религиозно - политического экстремизма в молодежной среде» | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 120,0 | - | - | 120,0 | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - |
| 1.1.4 | «Изготовление полиграфической продукции по информационно-пропагандистскому сопровождению реализации направлений развития молодежной политики» | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 243,0 | - | - | 243,0 | - | 81,0 | - | - | 81,0 | - | 81,0 | - | - | 81,0 | - | 81,0 | - | - | 81,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 951,0 | - | - | 951,0 | - | 317,0 | - | - | 317,0 | - | 317,0 | - | - | 317,0 | - | 317,0 | - | - | 317,0 | - |
| 1.2.1 | «Поддержка талантливой молодежи, развитие интеллектуальных нравственных и духовных ценностей» | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 951,0 | - | - | 951,0 | - | 317,0 | - | - | 317,0 | - | 317,0 | - | - | 317,0 | - | 317,0 | - | - | 317,0 | - |
| 1.3. | Основное мероприятие «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций по реализации механизмов развития молодежной политики» | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 3960,0 | - | - | 3960,0 | - | 1320,0 | - | - | 1320,0 | - | 1320,0 | - | - | 1320,0 | - | 1320,0 | - | - | 1320,0 | - |
| 1.3.1 | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования«Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 3660,0 | - | - | 3660,0 | - | 1220,0 | - | - | 1220,0 | - | 1220,0 | - | - | 1220,0 | - | 1220,0 | - | - | 1220,0 | - |
| 1.3.2 | Предоставление некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по реализации мероприятий в сфере молодежной политики. | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - |

1. **Перечень контрольных событий**

Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов) подпрограммы муниципальной программы

*Таблица №1.5*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Реализация контрольных событий (в количественном выражении) | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2020 годы)» | | | | | |
| Подпрограмма «Майкоп молодежный (2018-2020 годы)» | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (направление расходов)  «Допризывная подготовка и гражданское воспитание молодежи» | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных освобождению г. Майкопа и РА от немецко-фашистских захватчиков (количество участников) | Отдел по делам молодежи»,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 600 | 610 | 620 |
| 1.1.1.2. | Спартакиада среди студентов «Готов к труду и обороне» (количество участников) | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 60 | 70 | 80 |
| 1.1.1.3. | Организация и проведение выставки достижений науки и творчества ВУЗов, СУЗов и молодежных формирований (количество участников) | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 400 | 410 | 415 |
| 1.1.1.4. | Цикл гражданско-патриотических мероприятий, посвященных Дню г. Майкопа (акции, концерты, шествия, флэшмобы и др.) (количество участников) | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 4890 | 4900 | 4900 |
| 1.1.1.5. | Проведение круглых столов в СУЗах и ВУЗах по патриотическому воспитанию (количество участников) | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 100 | 100 | 105 |
| 1.1.2. | Мероприятие (направление расходов)  «Развитие волонтерского движения» | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Проведение экологического десанта в волонтерских отрядах для наведения порядка на ветеранских кладбищах г. Майкопа (количество участников) | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 200 | 220 | 480 |
| 1.1.2.2. | Организация и проведение волонтерских акций в направлении социального добровольчества: «Поздравь защитника Отечества», «Добрая сказка», «Я горжусь своей страной», цикл мероприятий ко Дню Победы (количество участников) | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 420 | 450 | 440 |
| 1.1.2.3. | Подведение итогов деятельности волонтеров в рамках празднования Дня молодежи в России (количество участников) | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 150 | 170 | 380 |
| 1.1.3 | Мероприятие (направление расходов)  «Профилактика этнического и религиозно - политического экстремизма в молодежной среде» | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Фестивали национальных культур (количество участников) | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 500 | 510 | 1110 |
| 1.1.3.2. | Праздники, посвященные Дням национальной культуры «Масленица», «Адыгский новый год», национальные игры для детей на площадках по месту жительства (количество участников) | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 650 | 670 | 1100 |
| 1.2. | Основное мероприятие  «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие (направление расходов)  Поддержка талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Акция «Неделя добра в г. Майкопе» (количество участников) | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 2000 | 2850 | 3850 |
| 1.2.1.2. | Участие в организации и проведении фестиваля «Студенческая весна» (количество участников) | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 1400 | 1700 | 1900 |
| 1.2.1.3. | Организация детских дворовых площадок с целью обеспечения досуговой деятельности неорганизованных детей и подростков в летнее время (количество участников) | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 400 | 450 | 500 |
| 1.2.1.4. | Конкурс рисунков на асфальте между дворовыми площадками (количество участников) | Отдел по делам молодежи, | 60 | 70 | 80 |
| 1.2.1.5. | Акция, посвященная Всемирному Дню студента (количество участников) | общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 900 | 1000 | 1200 |
| 1.2.1.6. | Городской конкурс «Самая обаятельная молодая семья города Майкопа» (количество участников) | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 200 | 250 | 260 |
| 1.2.1.7. | Акция в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом (количество участников) | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 300 | 400 | 410 |
| 1.2.1.8. | Конкурс молодых художников «Вдохновение» (количество участников) | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 100 | 120 | 125 |
| 1.2.1.9 | Конкурс молодых литераторов «Созвездие» (количество участников) | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 50 | 60 | 70 |
| 1.2.1.10 | Конкурс фотохудожников «Фотовзгляд» (количество участников) | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 80 | 90 | 100 |
| 1.2.1.11 | Новогодние молодежные мероприятия (количество участников) | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 710 | 760 | 805 |
| 1.3. | Основное мероприятие  «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций по реализации механизмов развития молодежной политики» | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие (направление расходов) «Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования«Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде» | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования«Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде (количество участиков) | Социально-ориентированные некоммерческие организации | 1620 | 1640 | 1660 |
| 1.3.1.2. | Мероприятие (направление расходов)  Предоставление некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по реализации мероприятий в сфере молодежной политики. | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом |  |  |  |
| 1.3.1.3. | Грант на финансовое обеспечение затрат в связи с исполнением услуг в рамках реализации социально-значимых программ в сфере молодежной политики и в соответствии с утвержденным порядком предоставления гранта (количество участников). | Социально-ориентированные некоммерческие организации | 300 | 310 | 320 |

**7. Анализ рисков реализации подпрограммы муниципальной программы и описание мер управления рисками и мер по их минимизации**

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

*Правовые риски*

Правовые риски связаны с возможным изменением действующего законодательства, регулирующего сферу молодежной политики в процессе реализации Подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется на этапе разработки проектов документов проводить анализ изменений законодательства в сфере молодежной политики.

*Финансовые риски*

Финансовые риски связаны с изменением объема финансового обеспечения Подпрограммы. Способами ограничения финансовых рисков выступает ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов.

**8. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Подпрограммы муниципальной программы осуществляется на основе анализа динамики изменения целевых индикаторов и показателей (индикаторов).

*Таблица №1.6*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень целевых показателей (индикаторов) программы | Формулы расчета целевых показателей (индикаторов) программы | Временные характеристики показателей | Объект и единица наблюдения | Ответственный за мониторинг целевых показателей (индикаторов) |
| 1. | Доля молодых людей от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации мероприятий по допризывной подготовке и гражданскому воспитанию молодёжи. | ДДГ=х100%  доля молодых людей в %, принимающих участие в мероприятиях по допризывной подготовке и гражданскому воспитанию молодёжи;  ЧМ – численность молодежи, принимающей участие в мероприятиях по допризывной подготовке и гражданскому воспитанию молодёжи;  М – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп» по официальным данным  Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея | Показатель по итогам года | Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп» |
| 2. | Доля молодых людей от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в волонтерском движении. | ДВ=  ДВ – доля молодых людей в %, принимающих участие в волонтерском движении;  ЧВ – численность молодежи, принимающая участие в волонтерском движении;  М – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп» по официальным данным  Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея | Показатель по итогам года | Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп» |
| 3. | Доля молодых людей от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих мероприятиях, направленных на профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. | ДПЭ=  ДПЭ – доля молодых людей в %, принимающих участие в мероприятиях по профилактике этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде;  ЧПЭ – численность молодежи, принимающая участие в мероприятиях по профилактике этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде;  М – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп» по официальным данным  Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея | Показатель по итогам года | Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп» |
| 4. | Доля молодых людей от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей. | ДТ=  ДТ – доля молодых людей в %, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей;  ЧТ – численность молодежи, принимающая участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей;  М – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп» по официальным данным  Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея | Показатель по итогам года | Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп» |
| 5. | Доля молодых людей от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации общественно-значимых программ в рамках реализации муниципального гранта и конкурса на получение субсидии | ДП=  ДП – доля молодых людей в %, принимающих участие в реализации общественно-значимых программ в рамках реализации муниципального гранта и конкурса на получение субсидии;  ЧП – численность молодежи, принимающая участие в реализации общественно-значимых программ в рамках реализации муниципального гранта и конкурса на получение субсидии;  М – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп» по официальным данным  Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея | Показатель по итогам года | Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп» |

Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2018-2020 годы)»

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  Исполнитель подпрограммы (соисполнитель  Программы) | Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Отдел по делам молодежи) |
| Участники подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр» (далее МКУ «МКЦ»), Общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства |
| Цели подпрограммы | Создание условий и возможностей для организации клубной и досуговой деятельности как особой сферы жизни подростков и молодежи |
| Задачи подпрограммы | Организация свободного досуга детей, подростков и молодежи, привлечение их к клубной деятельности МКУ «МКЦ», а также вовлечение их в культурно-массовые и спортивные мероприятия по месту жительства, проводимые МКУ «МКЦ» |
| Целевые показатели  эффективности  подпрограммы | -доля детей, подростков и молодежи, посещающих клубы, принимающая участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи;  -доля детей, подростков и молодежи, посещающих клубы, принимающая участие в мероприятиях, направленных на привитие навыков здорового образа жизни |
| Этапы и сроки  реализации  подпрограммы | 2018-2020 годы в один этап |
| Объемы бюджетных  ассигнований  подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 27658,9 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», в том числе по годам:  2018 год – 9047,2 тыс. руб.;  2019 год – 9160,6 тыс. руб.;  2020 год – 9451,1 тыс. руб.» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение численности детей и подростков по месту жительства, принимающих участие в социально-значимых и оздоровительных мероприятиях, проводимых МКУ «МКЦ» |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр» (далее – МКУ «МКЦ») создано в целях реализации единой государственной политики поддержки молодежи, создания условий для духовного, нравственного, интеллектуального, физического развития личности, реализации творческого потенциала и социальной активности молодежи, поддержки деятельности детских и молодежных общественных организаций, а также в целях формирования и укрепления правовых, социально-экономических, организационных условий для гражданского становления и самореализации молодежи.

Общая численность детей и молодежи, посещающих клубы по месту жительства, составляет свыше 200 человек. Среди них и подростки, состоящие на различных видах профилактического учета. Все они активно посещают клубы по месту жительства, занимаются в различных кружках по интересам, участвуют в акциях, культурных и спортивных мероприятиях, проводимых МКУ «МКЦ».

МКУ «МКЦ» осуществляет в клубах по месту жительства следующие виды деятельности:

- мероприятия по формированию у подростков высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству;

- мероприятия, направленные на укрепление здоровья и привития навыков здорового образа жизни;

- мероприятия по выработке трудовых навыков;

- досуговые мероприятия;

- организация работы в клубах спортивных секций, занятий по туризму, рукопашному бою, игры на музыкальных инструментах, по декоративно-прикладному искусству, а также предоставление условий для занятий на тренажерах;

- работа с подростками, стоящими на различных видах профилактического учета;

- деятельность по организации и активизации волонтерского движения.

МКУ «МКЦ» осуществляет помощь ветеранам, инвалидам, неблагополучным семьям. Проводится деятельность совместно с организациями и ведомствами по наведению чистоты на территории города. Вместе с тем в сфере деятельности МКУ «МКЦ» можно выделить следующие проблемы:

- отсутствие повышения квалификации сотрудников организации;

- недостаточная материальная база клубов по месту жительства;

- необходимость организации работы тира по огневой подготовке молодежи;

- необходимость создания полевого лагеря для подростков и молодежи.

Реализация подпрограммы «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2018-2020 годы)» (далее Подпрограмма) будет способствовать созданию условий и возможностей для организации клубной и досуговой деятельности как особой сферы жизни подростков и молодежи.

2. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограмм

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы установлены нормативными правовыми актами в области молодежной политики, Уставом муниципального образования «Город Майкоп», Уставом МКУ «МКЦ». Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Формулировка цели Подпрограммы определяется ключевыми проблемами молодежи по месту жительства.

Цель Подпрограммы: создание условий и возможностей для организации клубной и досуговой деятельности как особой сферы жизни подростков и молодежи.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующей задачи: организация свободного досуга детей, подростков и молодежи, привлечение их к клубной деятельности МКУ «МКЦ», а также вовлечение их в культурно-массовые и спортивные мероприятия по месту жительства, проводимые МКУ «МКЦ».

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах)**

**подпрограммы муниципальной программы**

*Таблица №2.1*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п№ п\п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Источник получения информации | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2020 годы)» | | | | | | | | |
| «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2018-2020 годы)» | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей, подростков и молодежи, посещающих клубы, принимающая участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи | Отчет МКУ «МКЦ» | % | 44,0 | 44,2 | 44,3 | 44,4 | 44,5 |
| 2. | Доля детей, подростков и молодежи, посещающих клубы, принимающая участие в мероприятиях, направленных на привитие навыков здорового образа жизни | Отчет МКУ «МКЦ» | % | 50,0 | 50,1 | 50,2 | 50,3 | 50,5 |

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:

Увеличение численности детей и подростков по месту жительства, принимающих участие в социально-значимых и оздоровительных мероприятиях, проводимых МКУ «МКЦ».

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Для достижения цели и решения задач муниципальной подпрограммы «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2018-2020 годы)» планируются основные мероприятия, приведенные в таблице №2.2.

Перечень

основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

*Таблица №2.2.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок  выполнения | Задачи | Ожидаемый непосредственный  результат | Связь с целевыми показателями  (индикаторами) подпрограммы |
| **«Молодежь столицы Адыгеи (2018-2020 годы)»** | | | | | | |
| **«Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2018-2020 годы)»** | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие  «Проведение мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства» | МКУ «МКЦ» | 2018-2020 годы | Организация свободного досуга детей, подростков и молодежи, привлечение их к клубной деятельности МКУ «МКЦ», а также вовлечение их в культурно-массовые и спортивные мероприятия по месту жительства, проводимые МКУ «МКЦ» | Увеличение численности детей и подростков по месту жительства, принимающих участие в социально-значимых и оздоровительных мероприятиях, проводимых МКУ «МКЦ» | Показатель № 1  Показатель № 2 |

1. **Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы муниципальной программы.**

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2018-2020 годы)» разработка муниципальных правовых актов, направленных на исполнение мероприятий не требуется.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы**

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 27658,9 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», в том числе по годам:

2018 год – 9047,2 тыс. руб.;

2019 год – 9160,6 тыс. руб.;

2020 год – 9451,1 тыс. руб.»

# План реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

# за счет всех источников финансирования

|  |
| --- |
| *Таблица №2.3.*  Тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Основное мероприятие, мероприятие (направление расходов) | Ответственный исполнитель, (соисполнитель), участник | Всего за весь период реализации программы, подпрограммы | | | | | 2018г. | | | | | 2019г. | | | | | 2020г. | | | | |
| Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2020 годы)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2018-2020 годы)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 27658,9 | - | - | 27658,9 | - | 9047,2 | - | - | 9047,2 | - | 9160,6 | - | - | 9160,6 | - | 9451,1 | - | - | 9451,1 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Проведение мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства» | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 27658,9 | - | - | 27658,9 | - | 9047,2 | - | - | 9047,2 | - | 9160,6 | - | - | 9160,6 | - | 9451,1 | - | - | 9451,1 | - |
| 1.1.1 | «Содержание МКУ «МКЦ» и проведение учреждением мероприятий подпрограммы в соответствии с уставной деятельностью» | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 27658,9 | - | - | 27658,9 | - | 9047,2 | - | - | 9047,2 | - | 9160,6 | - | - | 9160,6 | - | 9451,1 | - | - | 9451,1 | - |

**6.Перечень контрольных событий**

Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов) подпрограммы муниципальной программы

*Таблица №2.4.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Реализация контрольных событий (в количественном выражении) | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2020 годы)» | | | | | |
| «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2018-2020 годы)» | | | | | |
| 1.1. | **Основное мероприятие**  «Проведение мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства» | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства |  |  |  |
| 1.1.1. | **Мероприятие (направление расходов)**  «Содержание МКУ «МКЦ» и проведение учреждением мероприятий подпрограммы в соответствии с уставной деятельностью» | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Праздничные мероприятия, посвященные Дню Российской науки (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 40 | 45 | 50 |
| 1.1.1.2. | Мероприятия ко Дню юного антифашиста (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 80 | 90 | 100 |
| 1.1.1.3. | Акция «Афганистан-ты боль в моей душе» (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 80 | 90 | 100 |
| 1.1.1.4. | Акция, посвященная освобождению Республики Адыгея от немецко-фашистских захватчиков (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства. | 160 | 180 | 200 |
| 1.1.1.5 | Спортивные соревнования посвященные Дню Защитника Отечества (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 80 | 90 | 100 |
| 1.1.1.6. | Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 80 | 90 | 100 |
| 1.1.1.7. | Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 80 | 90 | 100 |
| 1.1.1.8. | Весенняя неделя добрых дел (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 160 | 180 | 200 |
| 1.1.1.9 | Праздничные мероприятия ко Дню Космонавтики (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 80 | 90 | 100 |
| 1.1.1.10 | Акция, посвященная памяти жертв радиационных катастроф (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 60 | 70 | 80 |
| 1.1.1.11. | Участие в праздничных мероприятиях ко Дню весны и труда (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 160 | 180 | 200 |
| 1.1.1.12. | Участие в праздничных мероприятиях к Дню Победы! (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 160 | 180 | 200 |
| 1.1.1.13. | Мероприятия ко Дню защиты детей и открытию летних дворовых площадок (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 80 | 90 | 100 |
| 1.1.1.14. | Участие в этапе Армейских международных Игр (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 80 | 90 | 100 |
| 1.1.1.15. | Участие в трудовых десантах по благоустройству территорий (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 160 | 180 | 200 |
| 1.1.1.16. | Соревнования по военно-прикладным видам спорта для клубов по месту жительства «Воля-Мужество-Победа» (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 80 | 90 | 100 |
| 1.1.1.17. | Акция «22 июня» (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 80 | 90 | 100 |
| 1.1.1.18. | Мероприятия коДню молодежи России (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 80 | 90 | 100 |
| 1.1.1.19. | Спортивные соревнования ко всемирному олимпийскому дню (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 80 | 90 | 100 |
| 1.1.1.20. | Мероприятия к [Международному дню шахмат](https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%FB%E9_%E4%E5%ED%FC_%F8%E0%F5%EC%E0%F2) (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 40 | 45 | 50 |
| 1.1.1.21. | Мероприятия ко дню физкультурника (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 80 | 90 | 100 |
| 1.1.1.22. | День борьбы с терроризмом (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 80 | 90 | 100 |
| 1.1.1.23. | Мероприятия ко Дню города Майкопа (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 160 | 180 | 200 |
| 1.1.1.24. | Мероприятия ко Дню Республики Адыгея (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 160 | 180 | 200 |
| 1.1.1.25. | Мероприятия ко Дню ветеранов Республики Адыгея (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 80 | 90 | 100 |
| 1.1.1.26. | Мероприятия ко Дню народного единства (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 160 | 180 | 200 |
| 1.1.1.27. | Мероприятия ко дню неизвестного солдата (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 80 | 90 | 100 |
| 1.1.1.28. | Мероприятия ко Дню героя Отечества (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 80 | 90 | 100 |
| 1.1.1.29. | Новогодние утренники в клубах по месту жительства (количество участников) | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»,  общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства | 100 | 100 | 100 |

7. Анализ рисков реализации подпрограммы муниципальной программы и описание мер управления рисками и мер по их минимизации

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с возможным изменением действующего законодательства, регулирующего сферу молодежной политики в процессе реализации подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется на этапе разработки проектов документов проводить анализ изменений законодательства в сфере молодежной политики.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с изменением объема финансового обеспечения подпрограммы.

Способами ограничения финансовых рисков выступает ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов.

**8. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы осуществляется на основе анализа динамики изменения целевых индикаторов и показателей (индикаторов).

*Таблица №2.5*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень целевых показателей (индикаторов) программы | Формулы расчета целевых показателей (индикаторов) программы | Временные характеристики показателей | Объект и единица наблюдения | Порядок сбора информации |
| 1. | Доля детей, подростков и молодежи, посещающих клубы, принимающая участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи. | ОГ=х100%  посещающих клубы по месту жительства в %, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи;  ЧГ – численность детей и молодежи, посещающих клубы по месту жительства принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи;  ПК – общая численность детей и молодежи, посещающих клубы по месту жительства | Показатель по итогам года | Подростки и молодежь, посещающие клубы по месту жительства (МКУ «МКЦ») | Ведомственная отчетность Отдела по делам молодежи, МКУ «МКЦ» |
| 2. | Доля детей, подростков и молодежи, посещающих клубы, принимающая участие в мероприятиях, направленных на привитие навыков здорового образа жизни | ОЗОЖ=  ОЗОЖ – посещающих клубы по месту жительства в %, принимающих участие в мероприятиях направленных на привитие навыков здорового образа жизни;  ЧЗОЖ – численность детей и молодежи, посещающих клубы по месту жительства принимающих участие в мероприятиях направленных на привитие навыков здорового образа жизни;  ПК – общая численность детей и молодежи, посещающих клубы по месту жительства. | Показатель по итогам года | Подростки и молодежь, посещающие клубы по месту жительства (МКУ «МКЦ») | Ведомственная отчетность Отдела по делам молодежи, МКУ «МКЦ» |

**Подпрограмма «Город без наркотиков** (2018-2020 годы**»)**

**Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Отдел по делам молодежи) |
| Участники подпрограммы | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Город Майкоп»; общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» |
| Цели подпрограммы | Принятие комплексных мер по профилактическому предупреждению употребления наркотиков и пропаганде здорового образа жизни |
| Задачи подпрограммы | Организация молодежных профилактических мероприятий различной направленности с участием заинтересованных ведомств, общественных организаций и пропаганда в молодежной среде здорового образа жизни и альтернативного досуга |
| Целевые показатели эффективности подпрограммы | Доля молодых людей от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018 -2020 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 663,0 тыс. руб. из бюджета Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в том числе по годам:  2017 год – 221,0 тыс. руб.  2018 год – 221,0 тыс. руб.  2019 год – 221,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение численности молодых людей, участвующих в программных мероприятиях, направленных против асоциальных явлений |

**1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В течение последних пяти лет количество граждан, употребляющих наркотики и состоящих на профилактическом учете, на территории города стабильно уменьшается, и по итогам 2016 года впервые удельный вес этой категории граждан составил 48,2% от общереспубликанских показателей.

Вместе с тем ситуация по употреблению наркотиков, алкоголя и табакокурения в молодежной среде требует огромного внимания со стороны власти. В полномочия Администрации муниципального образования «Город Майкоп» входит осуществление профилактических мер по пресечению распространения асоциальных явлений в молодежной среде и профилактике здорового образа жизни.

Ежегодно в профилактических мероприятиях принимают участие свыше 10 тысяч молодых майкопчан.

Одно из приоритетных направлений в продвижении позитивной профилактики является организация и развитие волонтерского движения в молодежной среде.

Еще одним из направлений пропаганды и продвижения здорового образа жизни является проведение туристических экологических и многопрофильных походов. Основные цели и задачи данных мероприятий - привлечение молодежи к военной истории России, а также поддержка и координация молодежных инициатив, направленных на реставрацию памятников боевой Славы, восстановление содержания экологических и природоохранных зон.

Большую роль в реализации профилактической работы играют массовые молодежные мероприятия: фестивали, акции и общегородские соревнования по экстремальным видам спорта и нетрадиционным видам молодежных культур. Данное направление формирует позитивное отношение к здоровому образу жизни и устойчивые антинаркотические и антиалкогольные установки в целевой группе.

Важным направлением по продвижению здорового образа жизни является организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, направленных на содержательный досуг, вовлечение молодежи в социально-значимые проекты. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы «Город без наркотиков (2018-2020 годы)» связан с ожидаемыми результатами, отраженными в подпрограмме и направленными на принятие комплексных мер по профилактическому предупреждению употребления наркотиков и пропаганде здорового образа жизни.

**2. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы муниципальной программы, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Город без наркотиков (2018-2020 годы)» (далее Подпрограмма) установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Адыгея, в области молодежной политики, Уставом муниципального образования «Город Майкоп».

Подпрограмма «Город без наркотиков (2018-2020 годы)» разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 24.06.1999г. №120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.1996г. № 387 «О дополнительных мерах поддержки молодёжи в Российской Федерации»;

- Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016г. №167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».

Целью подпрограммы является принятие комплексных мер по профилактическому предупреждению употребления наркотиков и пропаганде здорового образа жизни.

Достижение данной цели предполагает решение задачи по организации молодежных профилактических мероприятий различной направленности с участием заинтересованных ведомств, общественных организаций и пропаганда в молодежной среде здорового образа жизни и альтернативного досуга.

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах)**

**подпрограммы муниципальной программы**

*Таблица №3.1.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п№ п\п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Источник получения информации | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2020 годы)» | | | | | | | | |
| «Город без наркотиков (2018-2020 годы.)» | | | | | | | | |
| 1. | Доля молодых людей от  общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях,  направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде | Отчет отдела по делам молодежи | % | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: увеличение численности молодых людей, участвующих в программных мероприятиях, направленных против асоциальных явлений.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе анализа динамики изменения целевых индикаторов и показателей. Подпрограмма реализуется в 2018-2020 годах, в один этап.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Для достижения цели и решения задач подпрограммы «Город без наркотиков (2018-2020 годы)» планируются основные мероприятия, приведенные в таблице №3.2.

Перечень

основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

*Таблица №3.2*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок  выполнения | Задачи | Ожидаемый непосредственный  результат | Связь с целевыми показателями  (индикаторами) подпрограммы |
| **«Молодежь столицы Адыгеи (2018-2020 годы)»** | | | | | | |
| **«Город без наркотиков (2018-2020 годы)»** | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие  «Проведение мероприятий по содействию формированию здорового образа жизни в молодежной среде» | Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 2018-2020 годы | Организация молодежных профилактических мероприятий различной направленности с участием заинтересованных ведомств, общественных организаций и пропаганда в молодежной среде здорового образа жизни и альтернативного досуга | Увеличение численности молодых людей, участвующих в программных мероприятиях, направленных против асоциальных явлений | Показатель № 1 |

**4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы муниципальной программы**

В рамках реализации подпрограммы разработка муниципальных правовых актов, направленных на исполнение мероприятий подпрограммы не требуется.

**5.Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы**

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 663,0 тыс. руб. из бюджета Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в том числе по годам:

2017 год – 221,0 тыс. руб.

2018 год – 221,0 тыс. руб.

2019 год – 221,0 тыс. руб.

# План реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

# за счет всех источников финансирования

|  |
| --- |
| *Таблица №3.3.*  Тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Основное мероприятие, мероприятие (направление расходов) | Ответственный исполнитель, (соисполнитель), участник | Всего за весь период реализации программы, подпрограммы | | | | | 2018г. | | | | | 2019г. | | | | | 2020г. | | | | |
| Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2020 годы)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Город без наркотиков (2018-2020 годы)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме | Отдел по делам молодежи»,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 663,0 | - | - | 663,0 | - | 221,0 | - | - | 221,0 | - | 221,0 | - | - | 221,0 | - | 221,0 | - | - | 221,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Проведение мероприятий по содействию формированию здорового образа жизни в молодежной среде» | Отдел по делам молодежи»,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 663,0 | - | - | 663,0 | - | 221,0 | - | - | 221,0 | - | 221,0 | - | - | 221,0 | - | 221,0 | - | - | 221,0 | - |
| 1.1.1 | «Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодёжной среде» | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 663,0 | - | - | 663,0 | - | 221,0 | - | - | 221,0 | - | 221,0 | - | - | 221,0 | - | 221,0 | - | - | 221,0 | - |

**6.Перечень контрольных событий**

Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов) подпрограммы муниципальной программы

*Таблица №3.4.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Реализация контрольных событий (в количественном выражении) | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2020 годы)» | | | | | |
| «Город Майкоп (2018-2020 годы)» | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Проведение мероприятий по содействию формированию здорового образа жизни в молодежной среде» | Отдел по делам молодежи»,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (направление расходов)  «Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодёжной среде» | Отдел по делам молодежи,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Организация и проведение туристических, экологических и многопрофильных походов (количество участников) | Отдел по делам молодежи»,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 50 | 55 | 65 |
| 1.1.1.2. | Проведение фестиваля молодежных культур и экстремальных видов спорта «Maйкопский drive» (количество участников) | Отдел по делам молодежи»,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 2150 | 2305 | 2455 |
| 1.1.1.3. | Акции и тренинги в учебных заведениях и по месту жительства по пропаганде здорового образа жизни (в течение года) (количество участников) | Отдел по делам молодежи»,  общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом | 900 | 1050 | 1200 |

**7. Анализ рисков реализации подпрограммы муниципальной программы и описание мер управления рисками и мер по их минимизации**

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

*Правовые риски*

Правовые риски связаны с возможным изменением действующего законодательства, регулирующего сферу молодежной политики в процессе реализации Подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется на этапе разработки проектов документов проводить анализ изменений законодательства в сфере молодежной политики.

*Финансовые риски*

Финансовые риски связаны с изменением объема финансового обеспечения Подпрограммы. Способами ограничения финансовых рисков выступает ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов.

**8. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Подпрограммы муниципальной программы осуществляется на основе анализа динамики изменения целевых индикаторов и показателей (индикаторов).

*Таблица №3.5*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень целевых показателей (индикаторов) программы | Формулы расчета целевых показателей (индикаторов) программы | Временные характеристики показателей | Объект и единица наблюдения | Порядок сбора информации |
| 1. | Доля молодых людей от  общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях,  направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде | ДПН=  ДПН – доля молодых людей в %, участвующих в мероприятиях,  направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде;  ЧПН – численность молодежи, участвующих в мероприятиях,  направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде;  М – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп» по официальным данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея | Показатель по итогам года | Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Ведомственная отчетность Отдела по делам молодежи, МКУ «МКЦ» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_