|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп»  от 15.11.2017 № 1368  в редакции постановления Администрациимуниципального образования «Город Майкоп»  от *06.12.2019 № 1514* |

**Муниципальная программа**

**«Молодежь столицы Адыгеи**

**(2018-2024 годы)»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее –Комитет по образованию) |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр» (далее - МКУ «МКЦ»);  Управление культуры муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Управление культуры) и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Комитет по физической культуре и спорту) и подведомственные ему учреждения;  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - КДН и ЗП);  Ассоциация по координации деятельности органов территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Ассоциация ТОС);  Военный комиссариат города Майкоп (далее - ВК г. Майкоп);  Социально ориентированные некоммерческие организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» (далее - СОНКО);  Учреждения среднего и высшего профессионального образования (далее - СПО, ВПО). |
| Подпрограммы программы | 1. Подпрограмма «Майкоп молодежный(2018-2024 годы)».  2**.** Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2018-2024 годы)».  3. Подпрограмма «Город без наркотиков» (2018-2024 годы)».  4. Подпрограмма «Социальная активность (2019-2024 годы)». |
| Цели программы | Создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса в целях использования потенциала молодежи в интересах инновационного развития города Майкопа. |
| Задачи программы | 1. Вовлечение молодежи в социальную практику путем формирования целостной системы поддержки гражданских инициатив.  2. Организация мероприятий с детьми и молодежью МКУ «МКЦ».  3. Формирование у молодежи российской идентичности и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.  4. Развитие добровольчества (волонтерства), на территории муниципального образования «Город Майкоп». |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | 1. Доля молодых людей, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодежной политики.  2. Доля детей, подростков и молодежи, посещающих клубы, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное воспитание молодежи, привитие навыков здорового образа жизни.  3. Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями против употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения.  4. Доля граждан муниципального образования «Город Майкоп», вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018 - 2024, в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований программы, подпрограмм | Общий объем финансирования Программы составляет 52069,8 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», в том числе по годам:  2018 год – 8386,0 тыс. рублей;  2019 год – 8608,4 тыс. рублей;  2020 год – 11382,7 тыс. рублей;  2021 год – 11741,3 тыс. рублей;  2022 год – 11951,4 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Увеличение числа молодых людей, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодежной политики.  2. Увеличение числа детей, подростков и молодежи, посещающих клубы по месту жительства, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное воспитание молодежи.  3. Увеличение численности молодежи города, участвующей в профилактических акциях и мероприятиях против употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения, направленных на пропаганду здорового образа жизни.  4. Увеличение численности граждан муниципального образования «Город Майкоп», вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (далее - Краснодарстат), в муниципальном образовании «Город Майкоп» численность молодежи от 14 до 30 лет на 01.01.2017 составляет 34313 человека – 20,6% всего населения. На 01.01.2018 численность молодежи от 14 до 30 лет составляет 33033.

Развитие молодежной политики в г. Майкопе осуществляется в соответствии с главной стратегической целью – создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса в целях использования потенциала молодежи в интересах инновационного развития города Майкопа.

Достижение данной цели осуществляется программными методами.

Деятельность исполнителей Муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)» (далее – Программа) направлена на активизацию общественной жизни молодых майкопчан, в частности юридическую, психологическую и организационную помощь в реализации социальных приоритетов, в создании мест для временной трудовой занятости, развитие общественных молодежных организаций и защиту муниципальных грантов социально значимых молодежных проектов. В городе действуют «Школа волонтеров», студенческие трудовые и волонтерские отряды. Именно они сегодня реализуют инициативы, направленные на сохранение у подростков и молодежи патриотизма, долга и милосердия, экологического сознания, творчества, толерантности.

Накоплен значительный опыт работы с детьми и молодежью по месту жительства: в 8 подростково-молодежных клубах МКУ «МКЦ», 10 молодежных общественных организациях и военно-патриотических клубах, самоорганизуются и участвуют в социально значимой деятельности около 3000 человек или каждый 10-й молодой горожанин.

В городе создана система поддержки творческого потенциала молодежи путем утверждения ежегодных премий, талантливым молодым художникам, литераторам, фотохудожникам.

Осуществляется первичная профилактика наркозависимых среди подростков и молодежи: проводятся конференции и семинары с целью обмена опытом среди субъектов профилактики наркомании.

Содействие развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности на территории муниципального образования «Город Майкоп» отнесено к числу приоритетных направлений молодежной политики.

Волонтерская деятельность оказывает положительное воздействие на изменение мировоззрения молодых людей и тех, кто рядом, и приносит пользу, как государству, так и самим волонтерам. Молодые люди посредством волонтерской деятельности способны развить свои умения и навыки до высокого уровня, также способны удовлетворить потребность в общении и самоуважении, осознать свою полезность и нужность обществу, развить в себе важные личностные качества, на деле следуют своим моральным принципам и раскрывают духовную сторону своей жизни.

Однако, указанные мероприятия, направленные на решение основной стратегической цели молодежной политики, на сегодняшний день в полной мере не обеспечивают комплексный подход к реализации молодежной политики на территории муниципалитета.

На основании аналитических данных заинтересованных организаций и ведомств города ситуацию в молодежной среде Майкопа можно охарактеризовать следующими тенденциями:

- острой остается проблема стабильности молодых семей, так как большое количество молодых пар проживают без юридического оформления брака;

- по результатам неофициального социологического опроса, проводимого сотрудниками Отдела по делам молодежи, 57% молодых людей на второе место по значимости в досуговой деятельности ставят наличие развитой инфраструктуры, в том числе наличие в городе молодежных центров и клубов по интересам;

- по данным психологической службы телефон доверия «Шанс» около 3% звонков на анонимный телефон доверия производятся по причине возможного суицида.

Проблемы в молодежной среде требуют повышенного внимания и заботы со стороны власти, что предполагает следующие перспективные направления развития отрасли до 2024 года:

1. 100% охват подростков, состоящих на различных видах профилактического учета системной работой по месту жительства с целью их реабилитации и социализации;
2. увеличение численности несовершеннолетних и молодежи, охваченных мероприятиями по профилактике наркозависимости до 13% от общего числа молодежи;
3. увеличение количества молодых людей, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодежной политики до 58% от общего количества молодежи города.

Реализацию молодежной политики в г. Майкопе невозможно рассматривать изолированно от других направлений социально – экономического развития города, что делает чрезвычайно актуальным решение задач молодежной политики программными методами.

**2. Приоритеты государственной политики в**

**соответствующей сфере социально-экономического**

**развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Настоящая Программа разработана на основе п. 34 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)» установлены следующими нормативными правовыми актами:

**-** Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.1996 № 387 «О дополнительных мерах поддержки молодёжи в Российской Федерации»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении основ государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 года»;

# - Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

## - Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р «Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 г.»;

- Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику»;

- Закон Республики Адыгея от 18.02.2004 № 206  
«О государственной поддержке молодежи в Республике Адыгея»;

- Распоряжение Кабинета Министров РА от 16.08.2019 N 220-р «О межведомственной программе «Развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Адыгея» на 2019 - 2024 годы»;

- Устав муниципального образования «Город Майкоп».

Формулировка цели Программы определяется приоритетами государственной молодежной политики, ключевыми проблемами в социальной сфере.

Главной целью Программы является создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса в целях использования потенциала молодежи в интересах инновационного развития города Майкопа.

Задачи Программы:

- вовлечение молодежи в социальную практику путем формирования целостной системы поддержки гражданских инициатив;

- организация мероприятий с детьми и молодежью МКУ «МКЦ»;

- формирование у молодежи российской идентичности и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде;

**-** развитие добровольчества (волонтерства) на территории муниципального образования «Город Майкоп».

*Таблица №1*

**Сведения о целевых показателях (индикаторах)**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п№ п\п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Источник получения информации | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | | | | |
| 2017 год | 2018  год | 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля молодых людей, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодежной политики | Данные отчета Комитета по образованию; официальные статистические данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (далее - Краснодарстат) | % | 50,1 | 46,0 | 46,5 | 46,8 | 47,2 | 47,5 | - | - |
| 2. | Доля детей, подростков и молодежи, посещающих клубы, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное воспитание молодежи, привитие навыков здорового образа жизни | Данные отчета МКУ «МКЦ»; официальные статистические данные Краснодарстата | % | 7,5 | 8,4 | 9,8 | 10,8 | 11,6 | 11,9 | - | - |
| 3. | Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями против употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения | Данные отчета Комитета по образованию; официальные статистические данные Краснодарстата | % | 9,5 | 10,0 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | - | - |
| 4  4. | Доля граждан муниципального образования «Город Майкоп», вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Данные отчета Комитета по образованию, Комитета по физической культуре и спорту, Управления культуры, Ассоциация ТОС, СПО, ВПО, официальные статистические данные Краснодарстата, | % | - | - | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Реализация мероприятий Программы по предварительным оценкам позволит к 2024 году достичь следующих результатов:

- увеличение числа молодых людей, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодежной политики;

- увеличение числа детей, подростков и молодежи, посещающих клубы по месту жительства, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное воспитание молодежи;

- увеличение численности молодежи города, участвующей в профилактических акциях и мероприятиях против употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

- увеличение численности граждан муниципального образования «Город Майкоп», вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Муниципальная программа реализуется в 2018-2024 годах, в один этап.

1. **Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрена разработка муниципальных правовых актов, направленных на исполнение основных мероприятий муниципальной программы.

*Таблица №2*

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование правового акта | Основные положения правового акта в рамках подпрограммы муниципальной программы | Ответственный за разработку правового акта | Основания разработки правового акта | Реквизиты документа | Ожидаемый срок принятия правового акта | Связь с основным мероприятием |
| 1. | Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп»  «Об утверждении порядка предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде» | Целью предоставления субсидии является реализация мероприятий, направленных на повышение уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде. | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | Постановление Правительства РФ «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» от 07.05.2017 №541 | 20.06.2018г  №754 | Апрель, май 2020 г.  (внесение изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.06.2018  №754) | Подпрограмма 1, основное мероприятие 3 |
| 2. | Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Майкоп»  «О проведении конкурса на получение муниципального гранта» | Муниципальный грант  социально – значимых проектов для молодежи среди некоммерческих организаций г. Майкопа предоставляется в  целях реализации творческого потенциала, социальной активности молодежи и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «Об утверждении порядка предоставления муниципального гранта социально значимых проектов для молодежи среди некоммерческих организаций г. Майкопа» | 14.08.2014 № 557 | Апрель- май  2020г.  (внесение изменений в распоряжение Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 14.08.2014 № 557) | Подпрограмма 1, основное мероприятие 3 |

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Общий объем финансирования Программы составляет 52069,8 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», в том числе по годам:

2018 год – 8386,0 тыс. рублей;

2019 год –8608,4 тыс. рублей;

2020 год – 11382,7 тыс. рублей;

2021 год – 11741,3 тыс. рублей;

2022 год – 11951,4 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей.

*Таблица №3*

# План реализации основных мероприятий муниципальной программы

# за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Всего за весь период реализации программы, подпрограммы** | | | | | | **2018 год** | | | | | **2019 год** | | | | | **2020 год** | | | | | **2021 год** | | | | | **2022 год** | | | | | **2023 год** | | | | | **2024 год** | | | | |
| Всего | ФБ | РБ | | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Комитет по образованию | 52069,8 | - | - | | 52069,8 | - | 8386,0 | - | - | 8386,0 | - | 8608,4 | - | - | 8608,4 | - | 11382,7 | - | - | 11382,7 | - | 11741,3 | - | - | 11741,3 | - | 11951,4 | - | - | 11951,4 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| «Майкоп молодежный (2018-2024 годы)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Комитет по образованию | 10534,0 | - | | -  - | 10534,0 | - | 2012,9 | -  - | -  - | 2012,9 | - | 2085,2 | - | -  - | 2085,2 | - | 2145,3 | -  - | -  - | 2145,3 | -  - | 2145,3 | -  - | -  - | 2145,3 | -  - | 2145,3 | -  - | -  - | 2145,3 | -  - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения  «Молодежный координационный центр» (2018-2024 годы)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Комитет по образованию | 40775,1 | - | | - | 40775,1 | - | 6228,0 | - | - | 6228,0 | - | 6369,9 | - | - | 6369,9 | - | 9083,3 | -  - | -  - | 9083,3 | -  - | 9441,9 | -  - | - | 9441,9 | - | 9652,0 | -  - | - | 9652,0 | -  - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| «Город без наркотиков (2018-2024 годы)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Комитет по образованию | 760,7 | - | | - | 760,7 | - | 145,1 | - | - | 145,1 | - | 153,3 | - | - | 153,3 | - | 154,1 | - | - | 154,1 | -  - | 154,1 | - | - | 154,1 | -  - | 154,1 | - | - | 154,1 | -  - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| «Социальная активность (2019 – 2024 годы)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Комитет по образованию | 0,0 | - | | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - |

1. **Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками и мер по их минимизации**

При реализации настоящей Программы могут возникнуть внешние риски:

- законодательные риски, связанные с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уроне), что может привести к административным или иным ограничениям;

- бюджетные риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Программы, могут привести к значительному снижению эффективности решения проблем.

Мерами по управлению внешними рисками реализации Программы, а также их минимизации являются:

- регулярный мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и Республики Адыгея;

- уточнение и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий Программы.

При реализации настоящей Программы могут возникнуть следующие внутренние риски:

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы;

- низкое качество межведомственного взаимодействия.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации Программы, а также их минимизации являются:

- анализ хода выполнения Программы;

- мониторинг достижения целевых показателей Программы, своевременная корректировка программных мероприятий и целевых показателей в зависимости от их достигнутого состояния и объемов финансирования.

1. **Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе анализа динамики изменения целевых индикаторов и показателей (индикаторов).

*Таблица №4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов) программы | Методика расчета целевых показателей (индикаторов) программы | Источник получения информации |
| 1. | Доля молодых людей, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодежной политики, % | ДМ=х100%  доля молодых людей в %, принимающих участие во всех программных мероприятиях;  ЧМ – численность молодежи, принимающей участие во всех программных мероприятиях;  ЧО – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Данные отчета Комитета по образованию, официальные статистические данные Краснодарстата |
| 2. | Доля детей, подростков и молодежи, посещающих клубы, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное воспитание молодежи, привитие навыков здорового образа жизни, %. | ДГ=х100%  посещающих клубы по месту жительства;  ЧГ – численность детей и молодежи, посещающих клубы по месту жительства принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи, привитие навыков здорового образа жизни;  ЧО – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Данные отчета МКУ «МКЦ», официальные статистические данные Краснодарстата |
| 3. | Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями против употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения, % | ДМП=  ДМП – доля молодых людей в %, принимающих участие в профилактических акциях и мероприятиях;  ЧМП – численность молодежи, принимающей участие в профилактических акциях;  ЧО – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Данные отчета Комитета по образованию, официальные статистические данные Краснодарстата |
| 4. | Доля граждан муниципального образования «Город Майкоп», вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность. | Дд.д.=  Дд.д. – доля граждан муниципального образования «Город Майкоп», вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность;  Чвд – численность граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел.;  Чобщ – общая численность муниципального образования «Город Майкоп». | Данные отчета Комитета по образованию, Комитета по физической культуре и спорту, Управления культуры, Ассоциации ТОС, СПО, ВПО, официальные статистические данные Краснодарстата. |

**Подпрограмма «Майкоп молодежный** (2018-2024 годы)**»**

**Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Комитет по образованию |
| Участники подпрограммы | МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  СОНКО;  СПО, ВПО. |
| Цели подпрограммы | Создание условий поддержки позитивной деятельности молодежи, ее социальных инициатив |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня гражданственности, толерантности и патриотизма путем развития волонтерского движения в молодежной среде.  2. Поддержка творческого и интеллектуального развития молодежи.  3. Повышение эффективности взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями. |
| Целевые показатели эффективности подпрограммы | 1. Доля молодых людей, участвующих в реализации мероприятий по допризывной подготовке и гражданскому воспитанию молодёжи  2. Доля молодых людей, участвующих в волонтерском движении  3. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде  4. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей  5. Доля молодых людей, участвующих в реализации общественно значимых мероприятий, проводимых в рамках муниципального гранта. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2024, в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 10534,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 2012,9 тыс. рублей;  2019 год – 2 085,2тыс. рублей;  2020 год – 2145,3 тыс. рублей;  2021 год – 2145,3 тыс. рублей;  2022 год – 2145,3 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение численности молодых людей, участвующих в программных мероприятиях, направленных на развитие патриотизма и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.  2. Повышение культурного и интеллектуального потенциала молодого поколения.  3. Повышение социальной активности молодежи путем создания механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В муниципальном образовании «Город Майкоп» определилась социальная направленность муниципальной политики, молодежь города становится все более толерантной, готовой к диалогу с властью.

Вместе с тем, на основании аналитических данных структурных подразделений Администрации муниципального образования «Город Майкоп», серьезные проблемы в молодежной среде требуют повышенного внимания и заботы со стороны власти:

- каждый второй выпускник высших и средних профессиональных учебных заведений после окончания учебного заведения трудоустраивается за пределами родного города;

- в муниципальном образовании «Город Майкоп» практически отсутствует инфраструктура в сфере молодежной политики;

- медленными темпами уменьшается количество подростков и молодежи, состоящих на различных видах профилактического учета.

Положительная мотивация молодежи и мероприятия по ее самореализации осуществлялись программными методами.

Деятельность в сфере молодежной политики направлена на активизацию общественной жизни молодых майкопчан, в частности организационную помощь в реализации социальных приоритетов; на создание мест для временной трудовой занятости молодежи; развитие общественных молодежных организаций путем предоставления муниципальных грантов на социально значимые проекты.

В рамках данной Подпрограммы планируется реализовать мероприятия по 4 основным направлениям:

- гражданско – патриотическое воспитание молодежи;

- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;

- поддержка талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей;

- социально – правовая адаптация детей и молодежи.

Прогноз развития сферы реализации подпрограммы «Майкоп молодежный (2018-2024 годы)» (далее - Подпрограмма) связан с ожидаемыми результатами, отраженными в Подпрограмме и направленными на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах современного общества. Кроме того, одна из самых актуальных в настоящее время проблем, которые решает общество, - это проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

1. **Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы муниципальной программы, сроки и этапы реализации Подпрограммы муниципальной программы**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Адыгея, в области молодежной политики, Уставом муниципального образования «Город Майкоп».

Подпрограмма разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.1996 № 387 «О дополнительных мерах поддержки молодёжи в Российской Федерации»;

- Приказом Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».

Принятие данной Подпрограммы позволит обеспечить равный доступ к участию социально ориентированных некоммерческих организаций в конкурсе на получение субсидий на реализацию комплекса мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи посредством муниципальной поддержки.

Формулировка цели Подпрограммы определяется приоритетами государственной молодежной политики, ключевыми проблемами в социальной сфере. Это – создание условий поддержки позитивной деятельности молодежи, ее социальных инициатив.

Задачи Подпрограммы:

- повышение уровня гражданственности, толерантности и патриотизма путем развития волонтерского движения в молодежной среде;

- поддержка творческого и интеллектуального развития молодежи;

-повышение эффективности взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями.

*Таблица №1.1*

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п№ п\п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Источник получения информации | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023  год | 2024  год |
| «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)» | | | | | | | | | | | |
| «Майкоп молодежный (2018-2024годы)» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля молодых людей, участвующих в реализации мероприятий по допризывной подготовке и гражданскому воспитанию молодёжи | Данные отчета Комитета по образованию, официальные статистические данные Краснодарстата | % | 19,4 | 19,5 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,2 | - | - |
| 2. | Доля молодых людей, участвующих в волонтерском движении | Данные отчета Комитета по образованию, официальные статистические данные Краснодарстата | % | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | - | - |
| 3. | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Данные отчета Комитета по образованию, официальные статистические данные Краснодарстата | % | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | - | - |
| 4. | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей | Данные отчета Комитета по образованию, официальные статистические данные Краснодарстата | % | 15,0 | 20,0 | 20,9 | 21,0 | 21,2 | 21,4 | - | - |
| 5. | Доля молодых людей, участвующих в реализации общественно значимых мероприятий, проводимых в рамках муниципального гранта | Данные отчета Комитета по образованию, официальные статистические данные Краснодарстата | % | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | - | - |

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:

1. увеличение численности молодых людей, участвующих в программных мероприятиях, направленных на развитие патриотизма и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде;

2. повышение культурного и интеллектуального потенциала молодого поколения;

3. повышение социальной активности молодежи путем создания механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Подпрограмма реализуется в 2018-2024 годах, в один этап.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы муниципальной программы**

*Таблица №1.2*

Перечень

основных мероприятий Подпрограммы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок  выполнения | Задачи | Ожидаемый непосредственный  результат | Связь с целевыми показателями  (индикаторами) подпрограммы |
| **«Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)»** | | | | | | |
| **«Майкоп молодежный (2018-2024 годы)»** | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие  «Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» | Комитет по образованию;  МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные учреждения;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкопа;  СОНКО;  СПО; ВПО. | 2018-2024 | Повышение уровня гражданственности, толерантности и патриотизма путем развития волонтерского движения в молодежной среде | Увеличение численности молодых людей, участвующих в программных мероприятиях, направленных на развитие патриотизма и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Показатель № 1;  Показатель № 2;  Показатель № 3. |
| 2. | Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» | Комитет по образованию;  МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Ассоциация ТОС;  СОНКО;  СПО; ВПО. | 2018-2024 | Поддержка творческого и интеллектуального развития молодежи | Повышение культурного и интеллектуального потенциала молодого поколения | Показатель № 4 |
| 3. | Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций по реализации механизмов развития молодежной политики» | Комитет по образованию;  СОНКО. | 2018-2024 | Повышение эффективности взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями | Повышение социальной активности молодежи путем создания механизмов поддержки социально -ориентированных некоммерческих организаций | Показатель № 5 |

**4.Основные меры правового регулирования в сфере реализации**

**Подпрограммы муниципальной программы**

*Таблица №1.3*

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование правового акта | Основные положения правового акта в рамках подпрограммы муниципальной программы | Ответственный за разработку правового акта | Основания разработки правового акта | Реквизиты документа | Ожидаемый срок принятия правового акта | Связь с основным мероприятием |
| 1. | Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп»  «Об утверждении порядка предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде» | Целью предоставления субсидии является реализация мероприятий, направленных на повышение уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде. | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | Постановление Правительства РФ «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» от 07.05.2017 №541 | 20.06.2018г  №754 | Апрель, май 2020 г.  (внесение изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.06.2018  №754) | 3 |
| 2. | Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Майкоп»  «О проведении конкурса на получение муниципального гранта» | Муниципальный грант  социально – значимых проектов для молодежи среди некоммерческих организаций г. Майкопа, предоставляется в  целях реализации творческого потенциала, социальной активности молодежи и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «Об утверждении порядка предоставления муниципального гранта социально значимых проектов для молодежи среди некоммерческих организаций г. Майкопа» | 14.08.2014 № 557 | Апрель- май  2020г.  (внесение изменений в распоряжение Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 14.08.2014 № 557) | 3 |

**5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы муниципальной программы**

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 10534,0тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 2012,9 тыс. рублей;

2019 год – 2085,2 тыс. рублей;

2020 год – 2145,3 тыс. рублей;

2021 год – 2145,3 тыс. рублей.

2022 год – 2145,3 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей.

# Таблица №1.4

# План реализации основных мероприятий Подпрограммы муниципальной программы

# за счет всех источников финансирования

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Основное мероприятие, мероприятие (направление расходов) | Ответственный исполнитель, (соисполнитель), участник | Всего за весь период реализации программы, подпрограммы | | | | | | 2018 год. | | | | | 2019 год. | | | | | 2020 год. | | | | | 2021 год | | | | | 2022 год | | | | | 2023 год | | | | | 2024 год | | | | | | | | | Всего | | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | | ВИ | | | | Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | «Майкоп молодежный (2018-2024годы)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Всего по подпрограмме | Комитет по образованию;  МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  СОНКО;  СПО, ВПО. | 10534,0 | -  - | | -  - | 10534,0 | -  - | 2012,9 | - | - | 2012,9 | - | 2085,2 | -  - | -  - | 2085,2 | -  - | 2145,3 | -  - | -  - | 2145,3 | - | 2145,3 | -  - | -  - | 2145,3 | - | 2145,3 | -  - | -  - | 2145,3 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | | - | | | | 1.1. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» | МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  СОНКО;  СПО, ВПО. | 2062,5 | - | | - | 2062,5 | -  - | 406,0 | -  - | -  - | 406,0 | -  - | 368,6 | -  - | -  - | 368,6 | -  - | 429,3 | -  -  - | -  - | 429,3 | -  - | 429,3 | -  -  - | -  - | 429,3 | -  - | 429,3 | -  -  - | -  - | 429,3 | -  - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | | 0,0 | | - | | 1.1.1 | Допризывная подготовка и гражданское воспитание молодежи | Комитет по образованию;  МКУ «МКЦ»; Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  ВК г. Майкоп;  СОНКО;  СПО, ВПО. | 697,0 | - | | - | 697,0 | -  - | 143,7 | -  - | -  - | 143,7 | -  - | 109,3 | -  - | -  - | 109,3 | -  - | 148,0 | -  - | -  - | 148,0 | -  - | 148,0 | -  - | -  - | 148,0 | -  - | 148,0 | -  - | -  - | 148,0 | -  - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | | 0,0 | | - | | 1.1.2 | Развитие волонтерского движения | Комитет по образованию;  МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  СОНКО; СПО, ВПО. | 740,0 | - | | - | 740,0 | - | 139,7 | - | - | 139,7 | - | 138,3 | - | - | 138,3 | - | 154,0 | -  - | -  - | 154,0 | -  - | 154,0 | -  - | -  - | 154,0 | -  - | 154,0 | -  - | -  - | 154,0 | -  - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | | 0,0 | | - | | 1.1.3 | Профилактика этнического и религиозно – политического экстремизма в молодежной среде | Комитет по образованию;  СОНКО, СПО, ВПО. | 220,5 | -  - | | -  - | 220,5 | -  - | 41,6 | -  - | -  - | 41,6 | -  - | 40,0  40,0 | -  - | -  - | 40,0 | -  - | 46,3 | -  - | -  - | 46,3 | -  - | 46,3 | -  -  - | -  - | 46,3 | -  - | 46,3 | -  - | -  - | 46,3 | -  - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | | 0,0 | | - | | 1.1.4 | Изготовление полиграфической продукции по информационно-пропагандистскому сопровождению реализации направлений развития молодежной политики | Комитет по образованию | 405,0 | -  - | | -  - | 405,0 | -  - | 81,0 | -  - | -  - | 81,0 | -  - | 81,0 | -  - | -  - | 81,0 | -  - | 81,0 | -  - | -  - | 81,0 | -  - | 81,0 | -  - | -  - | 81,0 | -  - | 81,0 | -  - | -  - | 81,0 | -  - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | | 0,0 | | - | | 1.2. | Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» | Комитет по образованию;  МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Ассоциация ТОС;  СОНКО;  СПО, ВПО. | 1871,5 | -  - | | -  - | 1871,5 | -  - | 286,9 | -  - | -  - | 286,9 | -  - | 396,6  396,6 | -  - | -  - | 396,6 | -  - | 396,0 | -  - | -  - | 396,0 | -  - | 396,0 | -  - | -  - | 396,0 | -  - | 396,0 | -  - | -  - | 396,0  00 | -  - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | | 0,0 | | - | | 1.2.1 | Поддержка талантливой молодежи, развитие интеллектуаль-ных нравственных и духовных ценностей | МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Ассоциация ТОС;  СОНКО;  СПО, ВПО. | 1871,5 | -  - | | -  - | 1871,5 | -  - | 286,9 | -  - | -  - | 286,9 | -  - | 396,6  396,6 | -  - | -  - | 396,6 | -  - | 396,0 | -  - | -  - | 396,0 | -  - | 396,0 | -  - | -  - | 396,0 | -  - | 396,0 | -  - | -  - | 396,0  00 | -  - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | | 0,0 | | - | | 1.3. | Основное мероприятие «Поддержка социально ориентирован-ных некоммерческих организаций по реализации механизмов развития молодежной политики» | Комитет по образованию;  СОНКО | 6600,0 | -  - | | -  - | 6600,0 | -  - | 1320,0 | -  - | -  - | 1320,0 | -  - | 1320,0  1500,0 | -  - | -  - | 1320,0 | -  - | 1320,0 | -  - | -  - | 1320,0 | -  - | 1320,0 | -  - | -  - | 1320,0 | -  - | 1320,0 | -  - | -  - | 1320,0 | -  - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | | 0,0 | | - | | 1.3.1 | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерчес-ким организациям муниципального образования«Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде | Комитет по образованию;  СОНКО | 6100,0 | -  - | | -  - | 6100,0 | -  - | 1220,0 | -  - | -  - | 1220,0 | -  - | 1220,0  1220,0 | -  - | -  - | 1220,0 | -  - | 1220,0 | -  - | -  - | 1220,0 | -  - | 1220,0 | -  - | -  - | 1220,0 | -  - | 1220,0 | -  - | -  - | 1220,0 | -  - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | | 0,0 | | - | | 1.3.2 | Предоставление некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по реализации мероприятий в сфере молодежной политики. | Комитет по образованию;  СОНКО | 500,0 | -  - | | -  - | 500,0 | -  - | 100,0 | -  - | -  - | 100,0 | -  - | 100,0  100,0 | -  - | -  - | 100,0 | -  - | 100,0 | -  - | -  - | 100,0 | -  - | 100,0 | -  - | -  - | 100,0 | -  - | 100,0 | -  - | -  - | 100,0 | -  - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | | 0,0 | | - | |

1. **Перечень контрольных событий**

*Таблица №1.5*

Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов) Подпрограммы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Реализация контрольных событий (в количественном выражении) | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Майкоп молодежный (2018-2024 годы)» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  СОНКО;  СПО, ВПО. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Допризывная подготовка и гражданское воспитание молодежи | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  ВК г. Майкоп;  СОНКО;  СПО, ВПО. | 6687 | 6303 | 6314 | 6325 | 6331 | - | - |
| 1.1.1.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных освобождению г. Майкопа от немецко-фашистских захватчиков (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | - | - |
| 1.1.1.2. | Спартакиада среди студентов «Готов к труду и обороне» (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Комитет по физической культуре и спорту;  ВПО, СПО | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | - | - |
| 1.1.1.3 | Проведение городских гражданско-патриотических акций «Иду служить России!»  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  ВК г. Майкоп;  СОНКО;  ВПО, СПО | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - |
| 1.1.1.4. | Организация торжественной церемонии проведения итогов и награждения участников и победителей выставки достижений науки и творчества студентов и молодежи, (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  СОНКО;  ВПО, СПО | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.5. | Цикл гражданско-патриотических мероприятий, посвященных Дню г. Майкопа (акции, концерты, шествия, флэшмобы и др.)  (число участников) | МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  СОНКО;  ВПО, СПО | 4890 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | - | - |
| 1.1.1.6. | Проведение круглых столов в ССУЗах и ВУЗах по патриотическому воспитанию (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  ВПО, СПО, СОНКО | 100 | 100 | 105 | 110 | 110 | - | - |
| 1.1.2. | Развитие волонтерского движения | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  СОНКО; СПО, ВПО. | 858 | 875 | 891 | 907 | 917 |  |  |
| 1.1.2.1. | Проведение экологического десанта волонтерских отрядов для наведения порядка на ветеранских кладбищах г. Майкопа  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  ВПО, СПО | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | - | - |
| 1.1.2.2. | Организация и проведение волонтерских молодежных акций в направлении социального добровольчества: «Поздравь защитника Отечества», «Подари улыбку детям», цикл мероприятий ко Дню Победы  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  СОНКО;  ВПО, СПО | 488 | 500 | 511 | 522 | 527 | - | - |
| 1.1.2.3. | Подведение итогов и награждение волонтеров в рамках празднования Дня молодежи в России  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  ВПО, СПО | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - |
| 1.1.3 | Профилактика этнического и религиозно – политического экстремизма в молодежной среде | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  СОНКО;  ВПО, СПО | 1269 | 1290 | 1313 | 1335 | 1350 | - | - |
| 1.1.3.1. | Фестивали национальных культур (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  СОНКО, СПО, ВПО. | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | - | - |
| 1.1.3.2. | Праздники, посвященные Дням национальной культуры «Масленица», «Адыгский новый год», национальные игры для детей на площадках по месту жительства  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  СОНКО, СПО, ВПО. | 719 | 730 | 743 | 755 | 760 | - | - |
| 1.1.4. | Изготовление полиграфической продукции по информационно-пропагандистскому сопровождению реализации направлений развития молодежной политики | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Количество дипломов с символикой г. Майкопа (шт.) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - |
| 1.1.4.2. | Количество благодарственных писем с символикой г. Майкопа (шт.) | Комитет по образованию | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - |
| 1.1.4.3. | Количество баннеров 3х6 м (шт.) | Комитет по образованию | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 1.1.4.4. | Количество буклетов (шт.) | Комитет по образованию | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 1.1.4.5. | Количество афиш А3 (шт.) | Комитет по образованию | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 1.1.4.6. | Количество перекидных календарей (шт.) | Комитет по образованию | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - | - |
| 1.1.4.7. | Количество георгиевских лент (м.) | Комитет по образованию | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие  «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» | Комитет по образованию;  МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Ассоциация ТОС;  СОНКО;  СПО, ВПО. |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.2.1. | Поддержка талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей | Комитет по образованию;  МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту;  Ассоциация ТОС;  ВПО, СПО | 6860 | 6890 | 6951 | 7011 | 7082 | - | - |
| 1.2.1.1. | Акция «Неделя добра в г. Майкопе»  (число участников) | Комитет по образованию;  МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  ВПО, СПО | 2000 | 2030 | 2050 | 2070 | 2100 | - | - |
| 1.2.1.2. | Участие в организации и проведении вручения призового фонда призерам и победителям студенческого фестиваля «Студенческая весна»  (число участников) | Комитет по образованию;  ВПО, СПО | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | - | - |
| 1.2.1.3. | Организация детских дворовых площадок с целью обеспечения досуговой деятельности неорганизованных детей и подростков в летнее время  (число участников) | МКУ «МКЦ»;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Ассоциация ТОС;  ВПО, СПО | 400 | 450 | 451 | 452 | 453 | - | - |
| 1.2.1.4. | Конкурс рисунков на асфальте между дворовыми площадками «Пусть всегда будет солнце»  (число участников) | Комитет по образованию;  МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС | 120 | 122 | 124 | 125 | 127 | - | - |
| 1.2.1.5. | Организация торжественной церемонии проведения итогов и награждения участников и победителей выставки достижений науки и творчества студентов и молодежи, (число участников) | Комитет по образованию;  СОНКО;  ВПО, СПО | - | 410 | 415 | 420 | 425 | - | - |
| 1.2.1.6. | Акция, посвященная Всемирному Дню студента (число участников) | Комитет по образованию;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  ВПО, СПО | 1100 | 1110 | 1115 | 1120 | 1125 | - | - |
| 1.2.1.7. | Городской конкурс «Молодая семья Майкопа»  (число участников) | Комитет по образованию;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | - | - |
| 1.2.1.8. | Акция в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом  (число участников) | Комитет по образованию;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  ВПО, СПО | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.9 | Конкурс молодых художников «Вдохновение»  (число участников) | Комитет по образованию;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  СОНКО;  ВПО, СПО | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | - | - |
| 1.2.1.10 | Конкурс молодых литераторов «Созвездие»  (число участников) | Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  СОНКО;  ВПО, СПО | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | - | - |
| 1.2.1.11 | Конкурс фотохудожников «Фотовзгляд»  (число участников) | Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  СОНКО;  ВПО, СПО | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | - | - |
| 1.2.1.12 | Новогодние молодежные мероприятия  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  ВПО, СПО;  Комитет по физической культуре и спорту;  Ассоциация ТОС | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций по реализации механизмов развития молодежной политики» | Комитет по образованию;  СОНКО |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.3.1. | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования«Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде | Комитет по образованию;  СОНКО |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.3.1.1. | Количество мероприятий по реализации программы и повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде, реализуемых в рамках представленной субсидии. | Комитет по образованию;  СОНКО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 1.3.2. | Предоставление некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по реализации мероприятий в сфере молодежной политики. | Комитет по образованию;  СОНКО |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.3.2.1. | Количество реализуемых проектов в рамках реализации социально-значимых программ в сфере молодежной политики | Комитет по образованию;  СОНКО | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |

1. **Анализ рисков реализации Подпрограммы муниципальной программы, описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации**

При реализации настоящей Подпрограммы муниципальной Программы могут возникнуть внешние риски:

- законодательные риски, связанные с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уроне), что может привести к административным или иным ограничениям;

- бюджетные риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Подпрограммы, могут привести к значительному снижению эффективности решения проблем.

Мерами по управлению внешними рисками реализации Подпрограммы, а также их минимизации являются:

- регулярный мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и Республики Адыгея;

- уточнение и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий Подпрограммы.

При реализации настоящей Подпрограммы муниципальной Программы могут возникнуть следующие внутренние риски:

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Подпрограммы;

- низкое качество межведомственного взаимодействия.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации Подпрограммы, а также их минимизации являются:

- анализ хода выполнения Подпрограммы;

- мониторинг достижения целевых показателей Подпрограммы, своевременная корректировка программных мероприятий и целевых показателей в зависимости от их достигнутого состояния и объемов финансирования.

**8. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Подпрограммы муниципальной программы осуществляется на основе анализа динамики изменения целевых индикаторов и показателей (индикаторов).

*Таблица №1.6*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов) подпрограммы | Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы | Источник получения информации |
| 1. | Доля молодых людей, участвующих в реализации мероприятий по допризывной подготовке и гражданскому воспитанию молодёжи (%) | ДДГ=х100%  доля молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по допризывной подготовке и гражданскому воспитанию молодёжи;  ДГ – численность молодежи, принимающей участие в мероприятиях по допризывной подготовке и гражданскому воспитанию молодёжи;  ЧО – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп». | Данные отчета Комитета по образованию;  официальные статистические данные Краснодарстата |
| 2. | Доля молодых людей, участвующих в волонтерском движении (%) | ДВ=  ДВ – доля молодых людей, принимающих участие в волонтерском движении;  ЧВ – численность молодежи, принимающей участие в волонтерском движении;  ЧО – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп». | Данные отчета Комитета по образованию;  официальные статистические данные Краснодарстата |
| 3. | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде (%) | ДПЭ=  ДПЭ – доля молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по профилактике этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде;  ЧПЭ – численность молодежи, принимающей участие в мероприятиях по профилактике этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде;  ЧО – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп». | Данные отчета Комитета по образованию;  официальные статистические данные Краснодарстата |
| 4. | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей (%) | ДТ=  ДТ – доля молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей;  ЧТ – численность молодежи, принимающей участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей;  ЧО – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп». | Данные отчета Комитета по образованию;  официальные статистические данные Краснодарстата |
| 5. | Доля молодых людей, участвующих в реализации общественно-значимых программ в рамках реализации муниципального гранта | ДП=  ДП – доля молодых людей, принимающих участие в реализации общественно-значимых программ в рамках реализации муниципального гранта и конкурса на получение субсидии;  ЧП – численность молодежи, принимающей участие в реализации общественно-значимых программ в рамках реализации муниципального гранта и конкурса на получение субсидии;  ЧО – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп». | Данные отчета Комитета по образованию;  официальные статистические данные Краснодарстата |

Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности Муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2018-2024 годы)»

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  Исполнитель подпрограммы (соисполнитель  Программы) | Комитет по образованию |
| Участники подпрограммы | МКУ «МКЦ»  Ассоциация ТОС  ВК г. Майкоп  ВПО, СПО  КДНиЗП  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения  Управление культуры и подведомственные ему учреждения |
| Цели подпрограммы | Создание условий и возможностей для организации клубной и досуговой деятельности как особой сферы жизни подростков и молодежи |
| Задачи подпрограммы | Организация и проведение массовых культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
| Целевые показатели  эффективности  подпрограммы | Доля детей, подростков и молодежи, посещающих клубы, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи, привитие навыков здорового образа жизни |
| Этапы и сроки  реализации  подпрограммы | 2018-2024, в один этап |
| Объемы бюджетных  ассигнований  подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 40775,1 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», в том числе по годам:  2018 год – 6228,0 тыс. рублей;  2019 год – 6369,9 тыс. рублей;  2020 год – 9083,3 тыс. рублей;  2021 год – 9441,9 тыс. рублей;  2022 год – 9652,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение численности детей и подростков по месту жительства, принимающих участие в социально-значимых и оздоровительных мероприятиях, проводимых МКУ «МКЦ» |

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы,

в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

МКУ «МКЦ» создано в целях реализации единой государственной политики поддержки молодежи, создания условий для духовного, нравственного, интеллектуального, физического развития личности, реализации творческого потенциала и социальной активности молодежи, поддержки деятельности детских и молодежных общественных организаций, а также в целях формирования и укрепления правовых, социально-экономических, организационных условий для гражданского становления и самореализации молодежи.

Общая численность детей и молодежи, посещающих клубы по месту жительства, составляет свыше 60 человек в день. Среди них и подростки, состоящие на различных видах профилактического учета. Все они активно посещают клубы по месту жительства, занимаются в различных кружках по интересам, участвуют в акциях, культурных и спортивных мероприятиях, проводимых МКУ «МКЦ».

МКУ «МКЦ» совместно с социальными партнерами – участниками реализации Подпрограммы«Обеспечение эффективной деятельности Муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2018-2024 годы)» (далее – Подпрограммы) осуществляет в клубах по месту жительства следующие виды деятельности:

- мероприятия по формированию у подростков высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству;

- мероприятия, направленные на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни;

- мероприятия по выработке трудовых навыков;

- досуговые мероприятия;

- организация работы в клубах спортивных секций, занятий по туризму, рукопашному бою, игры на музыкальных инструментах, по декоративно-прикладному искусству, а также предоставление условий для занятий на тренажерах;

- работа с подростками, стоящими на различных видах профилактического учета;

- деятельность по организации и активизации волонтерского движения.

МКУ «МКЦ» осуществляет помощь ветеранам, инвалидам, неблагополучным семьям. Проводится деятельность совместно с организациями и ведомствами по наведению чистоты на территории города. Вместе с тем в сфере деятельности МКУ «МКЦ» можно выделить следующие проблемы:

- необходимость повышения квалификации сотрудников организации;

- недостаточная материальная база клубов по месту жительства;

- необходимость организации работы тира по огневой подготовке молодежи;

- необходимость создания полевого лагеря для подростков и молодежи.

Реализация Подпрограммы будет способствовать созданию условий и возможностей для организации клубной и досуговой деятельности как особой сферы жизни подростков и молодежи.

2. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Подпрограммы муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы установлены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами в области молодежной политики, Уставом муниципального образования «Город Майкоп», Уставом МКУ «МКЦ».

Формулировка цели Подпрограммы определяется ключевыми проблемами молодежи по месту жительства.

Цель Подпрограммы: создание условий и возможностей для организации клубной и досуговой деятельности как особой сферы жизни подростков и молодежи.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующей задачи: организация и проведение массовых культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

*Таблица №2.1*

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах)**

**Подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п№ п\п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Источник получения информации | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)» | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2018-2024 годы)» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей, подростков и молодежи, посещающих клубы, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи, привитие навыков здорового образа жизни | Данные отчета МКУ «МКЦ», официальные статистические данные Краснодарстата | % | 44,2 | 8,4 | 9,8 | 10,8 | 11,6 | 11,9 | - | - |

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: увеличение численности детей и подростков по месту жительства, принимающих участие в социально-значимых и оздоровительных мероприятиях, проводимых МКУ «МКЦ».

Подпрограмма реализуется в 2018-2024 годах, в один этап.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы муниципальной программы**

*Таблица №2.2.*

Перечень

основных мероприятий Подпрограммы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок  выполнения | Задачи | Ожидаемый непосредственный  результат | Связь с целевыми показателями  (индикаторами) подпрограммы |
| Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)» | | | | | | |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения  «Молодежный координационный центр» (2018-2024 годы)» | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие  «Проведение мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства» | Комитет по образованию,  МКУ «МКЦ»,  Ассоциация ТОС,  ВК г. Майкоп,  ВПО, СПО,  КДНиЗП,  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения,  Управление культуры и подведомственные ему учреждения, | 2018-2024 | Организация и проведение массовых культурно -досуговых и физкультурно -оздоровительных мероприятий | Увеличение численности детей и подростков по месту жительства, принимающих участие в социально-значимых и оздоровительных мероприятиях, проводимых МКУ «МКЦ» | Показатель № 1 |

1. **Основные меры правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы муниципальной программы.**

В рамках реализации Подпрограммы не требуется разработка муниципальных нормативных правовых актов.

**5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы муниципальной программы**

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 40775,1 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», в том числе по годам:

2018 год – 6228,0 тыс. рублей;

2019 год – 6369,9тыс. рублей;

2020 год – 9083,3 тыс. рублей;

2021 год – 9441,9 тыс. рублей;

2022 год – 9652,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей.

*Таблица №2.3.*

# План реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

# за счет всех источников финансирования

|  |
| --- |
| Тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Основное мероприятие, мероприятие (направление расходов) | Ответственный исполнитель, (соисполнитель), участник | Всего за весь период реализации программы, подпрограммы | | | | | 2018 год | | | | | 2019 год | | | | | 2020 год | | | | | | | | | 2021 год | | | | | 2022 год | | | | | 2023 год | | | | | 2024 год | | | | |
| Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | | ФБ | | РБ | | МБ | | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2018-2024 годы)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Всего по подпрограмме | Комитет по образованию;  МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  ВПО, СПО;  КДНиЗП;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения. | 40775,1 | - | - | 40775,1 | - | 6228,0 | - | - | 6228,0 | - | 6369,9 | - | - | 6369,9 | - | 9083,3 | | -  - | | -  - | | 9083,3 | | -  - | 9441,9 | -  - | - | 9441,9 | - | 9652,0 | -  - | - | 9652,0 | -  - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Проведение мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства» | Комитет по образованию;  МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  ВК г. Майкоп;  ВПО, СПО;  КДНиЗП;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения; | 40775,1 | - | - | 40775,1 | - | 6228,0 | - | - | 6228,0 | - | 6369,9 | - | - | 6369,9 | - | 9083,3 | | -  - | | -  - | | 9083,3 | | -  - | 9441,9 | -  - | - | 9441,9 | - | 9652,0 | -  - | - | 9652,0 | -  - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | МКУ «МКЦ» | 40775,1 | - | - | 40775,1 | - | 6228,0 | - | - | 6228,0 | - | 6369,9 | - | - | 6369,9 | - | | 9083,3 | | -  - | | -  - | | 9083,3 | -  - | 9441,9 | -  - | - | 9441,9 | - | 9652,0 | -  - | - | 9652,0 | -  - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - |

**6. Перечень контрольных событий**

Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов) Подпрограммы муниципальной программы

*Таблица №2.4.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Реализация контрольных событий (в количественном выражении) | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения  «Молодежный координационный центр» (2018-2024 годы)» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Проведение мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства» | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения,  МКУ «МКЦ»,  Ассоциация ТОС,  ВК г. Майкоп,  ВПО, СПО,  КДНиЗП,  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения,  Управление культуры и подведомственные ему учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | МКУ «МКЦ»,  Ассоциация ТОС,  ВК г. Майкоп,  ВПО, СПО,  КДНиЗП,  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения,  Управление культуры и подведомственные ему учреждения,  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 2880 | 3230 | 3580 | 3845 | 3922 | - | - |
| 1.1.1.1. | Праздничные мероприятия, посвященные Дню Российской науки  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения,  МКУ «МКЦ», КДНиЗП,  ВПО, СПО | 40 | 45 | 50 | 55 | 58 | - | - |
| 1.1.1.2. | Мероприятия ко Дню юного антифашиста  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС | 80 | 90 | 100 | 110 | 113 | - | - |
| 1.1.1.3. | Акция «Афганистан - ты боль в моей душе»  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  ВПО, СПО | 80 | 90 | 100 | 110 | 113 | - | - |
| 1.1.1.4. | Акция, посвященная освобождению Республики Адыгея от немецко-фашистских захватчиков  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  ВК г. Майкоп; | 160 | 180 | 200 | 215 | 218 | - | - |
| 1.1.1.5 | Спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества  (число участников) | МКУ «МКЦ»;  ВК г. Майкоп;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 80 | 90 | 100 | 110 | 113 | - | - |
| 1.1.1.6. | Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  ВК г. Майкоп;  ВПО, СПО;  КДНиЗП;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 80 | 90 | 100 | 110 | 113 | - | - |
| 1.1.1.7. | Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню  (число участников) | ВК г. Майкоп;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 80 | 90 | 100 | 110 | 112 | - | - |
| 1.1.1.8. | Весенняя неделя добрых дел (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  КДНиЗП;  Ассоциация ТОС; | 160 | 180 | 200 | 220 | 222 | - | - |
| 1.1.1.9 | Праздничные мероприятия ко Дню космонавтики  (число участников) | МКУ «МКЦ»;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 80 | 90 | 100 | 110 | 112 | - | - |
| 1.1.1.10 | Акция, посвященная памяти жертв радиационных катастроф  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»; | 60 | 70 | 80 | 90 | 93 | - | - |
| 1.1.1.11. | Участие в праздничных мероприятиях ко Дню весны и труда  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС; | 160 | 180 | 200 | 210 | 212 | - | - |
| 1.1.1.12. | Участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы (число участников) | МКУ «МКЦ»;  ВК города Майкопа;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 160 | 180 | 200 | 210 | 212 | - | - |
| 1.1.1.13. | Мероприятия ко Дню защиты детей и открытию летних дворовых площадок  (число участников) | МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 80 | 90 | 100 | 110 | 112 | - | - |
| 1.1.1.14. | Участие в этапе Армейских международных Игр  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  .МКУ «МКЦ»;  КДНиЗП; ВК г. Майкоп | 80 | 90 | 100 | 110 | 112 | - | - |
| 1.1.1.15. | Участие в трудовых десантах по благоустройству территорий (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения МКУ «МКЦ» | 160 | 180 | 200 | 210 | 212 | - | - |
| 1.1.1.16. | Соревнования по военно-прикладным видам спорта для клубов по месту жительства «Воля-Мужество-Победа»  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»; КДНиЗП;  ВК г. Майкоп; | 80 | 90 | 100 | 110 | 114 | - | - |
| 1.1.1.17. | Акция «22 июня»  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ» | 80 | 90 | 100 | 110 | 114 | - | - |
| 1.1.1.18. | Мероприятия коДню молодежи России (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения | 80 | 90 | 100 | 105 | 109 | - | - |
| 1.1.1.19. | Спортивные соревнования ко Всемирному олимпийскому дню (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ» | 80 | 90 | 100 | 105 | 109 | - | - |
| 1.1.1.20. | Мероприятия к [Международному дню шахмат](https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%FB%E9_%E4%E5%ED%FC_%F8%E0%F5%EC%E0%F2)  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; МКУ «МКЦ»;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения | 40 | 45 | 50 | 55 | 58 | - | - |
| 1.1.1.21. | Мероприятия ко Дню физкультурника  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения | 80 | 90 | 100 | 95 | 98 | - | - |
| 1.1.1.22. | Мероприятия в рамках Дня борьбы с терроризмом  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ» | 80 | 90 | 100 | 95 | 98 | - | - |
| 1.1.1.23. | Мероприятия ко Дню города Майкопа  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Ассоциация ТОС | 160 | 180 | 200 | 215 | 218 | - | - |
| 1.1.1.24. | Мероприятия ко Дню Республики Адыгея  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ» | 160 | 180 | 200 | 215 | 218 | - | - |
| 1.1.1.25. | Мероприятия ко Дню ветеранов Республики Адыгея  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ» | 80 | 90 | 100 | 110 | 113 | - | - |
| 1.1.1.26. | Мероприятия ко Дню народного единства  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ» | 160 | 180 | 200 | 220 | 222 | - | - |
| 1.1.1.27. | Мероприятия ко Дню неизвестного солдата  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ» | 80 | 90 | 100 | 110 | 112 | - | - |
| 1.1.1.28. | Мероприятия ко Дню героя Отечества  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 80 | 90 | 100 | 110 | 112 | - | - |
| 1.1.1.29. | Новогодние утренники в клубах по месту жительства  (число участников) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  МКУ «МКЦ»; КДНиЗП;  ВПО, СПО;  Ассоциация ТОС | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы муниципальной программы, описание механизмов управления

и мер по их минимизации

При реализации настоящей Подпрограммы муниципальной программы могут возникнуть внешние риски:

- законодательные риски, связанные с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уроне), что может привести к административным или иным ограничениям;

- бюджетные риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Подпрограммы, могут привести к значительному снижению эффективности решения проблем.

Мерами по управлению внешними рисками реализации Подпрограммы, а также их минимизации являются:

- регулярный мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и Республики Адыгея;

- уточнение и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий Подпрограммы.

При реализации настоящей Подпрограммы муниципальной программы могут возникнуть следующие внутренние риски:

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Подпрограммы;

- низкое качество межведомственного взаимодействия.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации Подпрограммы, а также их минимизации являются:

- анализ хода выполнения Подпрограммы;

- мониторинг достижения целевых показателей Подпрограммы, своевременная корректировка программных мероприятий и целевых показателей в зависимости от их достигнутого состояния и объемов финансирования.

**8. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Подпрограммы муниципальной программы осуществляется на основе анализа динамики изменения целевых индикаторов и показателей (индикаторов).

*Таблица №2.5*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы | Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы | Источник получения информации |
| 1. | Доля детей, подростков и молодежи, посещающих клубы, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи, привитие навыков здорового образа жизни %. | ДГ=х100%  посещающих клубы по месту жительства;  ЧГ – численность детей и молодежи, посещающих клубы по месту жительства принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи, привитие навыков здорового образа жизни;  ЧО – общая численность молодежи, проживающих на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Данные отчета МКУ «МКЦ», официальные статистические данные Краснодарстата |

**Подпрограмма «Город без наркотиков** (2018-2024 годы**»)**

**Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию |
| Участники подпрограммы | МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  КДНиЗП;  ВПО, СПО |
| Цели подпрограммы | Принятие комплексных мер по профилактическому предупреждению употребления наркотиков и пропаганде здорового образа жизни |
| Задачи подпрограммы | Организация молодежных профилактических мероприятий различной направленности с участием заинтересованных ведомств, общественных организаций и пропаганда в молодежной среде здорового образа жизни и альтернативного досуга |
| Целевые показатели эффективности подпрограммы | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2024, в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 760,7 тыс. рублей из бюджета муниципального образования «Город Майкоп», в том числе по годам:  2018 год – 145,1 тыс. рублей;  2019 год – 153,3 тыс. рублей;  2020 год – 154,1 тыс. рублей;  2021 год – 154,1 тыс. рублей;  2022 год – 154,1 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение численности молодых людей, участвующих в программных мероприятиях, направленных против асоциальных явлений |

**1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Ситуация по употреблению наркотиков, алкоголя и табакокурения в молодежной среде требует огромного внимания со стороны органов местного самоуправления и осуществления комплекса профилактических мер по пресечению распространения асоциальных явлений и формированию ценностей здорового образа жизни.

Большую роль в реализации профилактической работы играют массовые молодежные мероприятия: фестивали, акции и общегородские соревнования по экстремальным видам спорта и нетрадиционным видам молодежных культур. Данное направление формирует позитивное отношение к здоровому образу жизни и устойчивые антинаркотические и антиалкогольные установки в целевой группе.

Важным направлением по продвижению здорового образа жизни является организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, направленных на содержательный досуг; проведение городских социально-значимых акций. Прогноз развития сферы реализации Подпрограммы «Город без наркотиков (2018-2024 годы)» (далее - Подпрограмма) связан с ожидаемыми результатами, отраженными в Подпрограмме и направленными на принятие комплексных мер по профилактическому предупреждению употребления наркотиков и пропаганде здорового образа жизни.

**2. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы муниципальной программы, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Адыгея в области молодежной политики, Уставом муниципального образования «Город Майкоп».

Подпрограмма разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 24.06.1999 №120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.1996 № 387 «О дополнительных мерах поддержки молодёжи в Российской Федерации»;

- Приказом Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 №167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».

Целью Подпрограммы является принятие комплексных мер по профилактическому предупреждению употребления наркотиков и пропаганде здорового образа жизни.

Одно из приоритетных направлений в этой сфере - организация и развитие волонтерского движения в молодежной среде.

Эффективным методом формирования ценностей здорового образа жизни является проведение туристических экологических и многопрофильных походов, цель которых - привлечение молодежи к военной истории России, а также поддержка и координация молодежных инициатив, направленных на реставрацию памятников боевой Славы, восстановление содержания экологических и природоохранных зон.

Достижение данной цели предполагает решение задачи по организации молодежных профилактических мероприятий различной направленности с участием заинтересованных ведомств, общественных организаций и пропаганде в молодежной среде здорового образа жизни и альтернативного досуга.

*Таблица №3.1.*

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах)**

**подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п№ п\п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Источник получения информации | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)» | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Город без наркотиков (2018-2024 годы.)» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде | Данные отчета Комитета по образованию; официальные статистические данные Краснодарстата | % | 9,5 | 10,0 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | - | - |

Ожидаемый результат реализации Подпрограммы – увеличение численности молодых людей, участвующих в программных мероприятиях, направленных против асоциальных явлений.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе анализа динамики изменения целевых индикаторов и показателей. Подпрограмма реализуется в 2018-2024 годах, в один этап.

*Таблица №3.2*

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы муниципальной программы**

Перечень

основных мероприятий Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок  выполнения | Задачи | Ожидаемый непосредственный  результат | Связь с целевыми показателями  (индикаторами) подпрограммы |
| Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)» | | | | | | |
| Подпрограмма «Город без наркотиков (2018-2024 годы)» | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие  «Проведение мероприятий по содействию формированию здорового образа жизни в молодежной среде» | Комитет по образованию;  МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  КДНиЗП;  ВПО, СПО | 2018-2024 | Организация молодежных профилактических мероприятий различной направленности с участием заинтересованных ведомств, общественных организаций и пропаганда в молодежной среде здорового образа жизни и альтернативного досуга | Увеличение численности молодых людей, участвующих в программных мероприятиях, направленных против асоциальных явлений | Показатель № 1 |

**4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы муниципальной программы**

В рамках реализации Подпрограммы не требуется разработка муниципальных нормативных правовых актов.

**5.Ресурсное обеспечение Подпрограммы муниципальной программы**

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 760,7 тыс. рублей из бюджета муниципального образования «Город Майкоп», в том числе по годам:

2018 год – 145,1 тыс. рублей;

2019 год – 153,3 тыс. рублей;

2020 год – 154,1 тыс. рублей;

2021 год – 154,1 тыс. рублей;

2022 год – 154,1 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей.

*Таблица №3.3.*

# План реализации основных мероприятий Подпрограммы муниципальной программы

# за счет всех источников финансирования

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Основное мероприятие, мероприятие (направление расходов) | Ответственный исполнитель, (соисполнитель), участник | Всего за весь период реализации программы, подпрограммы | | | | 2018 год | | | | | | 2019 год | | | | | 2020 год | | | | | 2021 год | | | | | 2022 год | | | | | 2023 год | | | | | 2024 год | | | | | |
| Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | |
| Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Город без наркотиков (2018-2024 годы)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме | Комитет по образованию;  МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  КДНиЗП;  ВПО, СПО | 760,7 | - | - | 760,7 | - | 145,1 | - | - | 145,1 | - | 153,3 | - | - | 153,3 | - | 154,1 | - | - | 154,1 | - | 154,1 | - | - | 154,1 | - | 154,1 | -  - | -  - | 154,1 | -  - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | | - |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Проведение мероприятий по содействию формирования здорового образа жизни в молодежной среде» | МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  КДНиЗП;  ВПО, СПО | 760,7 | - | - | 760,7 | - | 145,1 | - | - | 145,1 | - | 153,3 | - | - | 153,3 | - | 154,1 | - | - | 154,1 | - | 154,1 | - | - | 154,1 | - | 154,1 | -  - | -  - | 154,1 | -  - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | | - |
| 1.1.1 | Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодёжной среде | МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  КДНиЗП;  ВПО, СПО | 760,7 | - | - | 760,7 | - | 145,1 | - | - | 145,1 | - | 153,3 | - | - | 153,3 | - | 154,1 | - | - | 154,1 | - | 154,1 | - | - | 154,1 | - | 154,1 | -  - | -  - | 154,1 | -  - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | | - |

**6.Перечень контрольных событий**

*Таблица №3.4.*

Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов) подпрограммы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Реализация контрольных событий (в количественном выражении) | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2024 годы)» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Город без наркотиков (2018-2024 годы)» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Проведение мероприятий по содействию формированию здорового образа жизни в молодежной среде» | Комитет по образованию;  МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  КДНиЗП;  ВПО, СПО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодёжной среде | МКУ «МКЦ»;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  КДНиЗП;  ВПО, СПО | 3330 | 3591 | 3616 | 3641 | 3666 | - | - |
| 1.1.1.1. | Организация и проведение туристических, экологических и многопрофильных походов (число участников) | МКУ «МКЦ»;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; КДНиЗП | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | - |
| 1.1.1.2. | Организация фестиваля спорта и молодежных культур «Молодежь – наше успешное будущее» (число участников) | МКУ «МКЦ»;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; КДНиЗП;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения | 2150 | 2160 | 2170 | 2180 | 2190 | - | - |
| 1.1.1.3. | Акции и тренинги в учебных заведениях и по месту жительства по пропаганде здорового образа жизни (в течение года)  (число участников) | МКУ «МКЦ»;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; КДНиЗП | 1130 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | - | - |
| 1.1.1.4. | Акция в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом  (число участников) | Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  ВПО, СПО | - | 230 | 235 | 240 | 245 | - | - |

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы муниципальной программы, описание механизмов управления и мер по их минимизации

При реализации настоящей Подпрограммы муниципальной Программы могут возникнуть внешние риски:

- законодательные риски, связанные с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уроне), что может привести к административным или иным ограничениям;

- бюджетные риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Подпрограммы, могут привести к значительному снижению эффективности решения проблем.

Мерами по управлению внешними рисками реализации Подпрограммы, а также их минимизации являются:

- регулярный мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и Республики Адыгея;

- уточнение и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий Подпрограммы.

При реализации настоящей Подпрограммы муниципальной Программы могут возникнуть следующие внутренние риски:

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Подпрограммы;

- низкое качество межведомственного взаимодействия.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации Подпрограммы, а также их минимизации являются:

- анализ хода выполнения Подпрограммы;

- мониторинг достижения целевых показателей Подпрограммы, своевременная корректировка программных мероприятий и целевых показателей в зависимости от их достигнутого состояния и объемов финансирования.

**8. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Подпрограммы муниципальной программы осуществляется на основе анализа динамики изменения целевых индикаторов и показателей (индикаторов).

*Таблица №3.5*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей  (индикаторов) Подпрограммы | Методика расчета целевых показателей  (индикаторов) Подпрограммы | Источник получения информации |
| 1. | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях,  направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде, % | ДПН=  ДПН – доля молодых людей в %, участвующих в мероприятиях,  направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде;  ЧПН – численность молодежи, участвующей в мероприятиях,  направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде;  ЧО – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Данные отчета Комитета по образовнаию, официальные статистические данные Краснодарстата |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Подпрограмма «Социальная активность** (2019-2024 годы)**»**

**Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Комитет по образованию |
| Участники подпрограммы | Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  СПО, ВПО. |
| Цели подпрограммы | Создание благоприятных условий и возможностей для развития добровольчества (волонтерства) на территории муниципального образования «Город Майкоп». |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня мотивации школьников к участию в работе органов ученического самоуправления, в том числе в добровольческих и волонтерских объединениях 2. Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий по вовлечению молодежи в творческую деятельность. |
| Целевые показатели эффективности подпрограммы | 1. Доля обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, органов ученического самоуправления, в том числе добровольческих и волонтерских объединений муниципального образования «Город Майкоп» 2. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общего числа молодежи в муниципальном образовании «Город Майкоп» |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2024, в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Создание эффективной системы вовлечения обучающихся в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, органов ученического самоуправления, в том числе добровольческих и волонтерских объединений 2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития творческой деятельности среди молодежи. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В муниципальном образовании «Город Майкоп» добровольчество (волонтерство) отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики города.

Развитие общества подразумевает наличие в нем определенной части социально-активных индивидов, способных к сотрудничеству, обладающих творческим потенциалом, отличающихся такими чертами как мобильность, активность, нравственность патриотизм, испытывающих чувство ответственности за судьбу своей страны. Построение правового государства, рыночные отношения, кризисные процессы в экономике, социальной и политической сферах выдвигают на первое место вопросы формирования духовности, нравственности и необходимости воспитания молодежи как социально активной части общества, имеющей позитивную гражданскую позицию. Добровольческая деятельность является одной из составляющей, которая может сформировать у подрастающего поколения активную гражданскую позицию. Молодежное добровольческое движение призвано воспитывать лидерские качества, а также стимулировать подростков к проявлению таких позитивных качеств как интеллигентность, честность, социальная ответственность и социальная активность. Другими словами, участие молодежи в добровольческом движении следует рассматривать, как системообразующий элемент формирования гражданской социальной ответственности и «выращивания» гражданской социальной активности подрастающего поколения.

На территории муниципального образования «Город Майкоп» действуют более 65 общественных объединений ученического самоуправления, в том числе добровольческих (волонтерских), действующих на базе общеобразовательных организаций, в которые вовлечены более 6500 человек, в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования также созданы волонтерские отряды, в которые вовлечены более 4500 студентов.

1. **Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы муниципальной программы, сроки и этапы реализации Подпрограммы муниципальной программы**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы «Социальная активность (2019-2024 годы)» (далее - Подпрограмма) установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Адыгея, в области развития волонтерства на территории муниципального образования «Город Майкоп», Уставом муниципального образования «Город Майкоп».

Подпрограмма разработана в соответствии с:

**-** Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

## - Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р «Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 г.»;

## - Распоряжение Кабинета Министров РА от 16.08.2019 № 220-р «О межведомственной программе «Развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Адыгея» на 2019 - 2024 годы»;

Принятие данной Подпрограммы позволит создать благоприятные условия и возможности для развития добровольчества (волонтерства) на территории муниципального образования «Город Майкоп».

Задачи Подпрограммы:

- повышение уровня мотивации школьников к участию в работе органов ученического самоуправления, в том числе в добровольческих и волонтерских объединениях;

- оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий по вовлечению молодежи в творческую деятельность.

*Таблица № 4.1*

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п№ п\п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Источник получения информации | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| «Молодежь столицы Адыгеи (2019-2024 годы)» | | | | | | | | | |
| «Социальная активность (2019-2024годы)» | | | | | | | | | |
| 1. | Доля обучающихся,  вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, органов ученического самоуправления, в том числе добровольческих и волонтерских объединений муниципального образования «Город Майкоп», % | Данные отчета Комитета по образованию и подведомственных ему учреждений. | % | 8,9 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | 10 | 10,3 |
| 2. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общего числа молодежи в муниципальном образовании «Город Майкоп», % | Данные отчетов Комитета по образованию и подведомственных ему учреждений;  Управления культуры и подведомственных ему учреждений;  Комитета по физической культуре и спорту и подведомственных ему учреждений; СПО; ВПО | % | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:

1. Создание эффективной системы вовлечения обучающихся в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, органов ученического самоуправления, в том числе добровольческих и волонтерских объединений

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития творческой деятельности среди молодежи.

Подпрограмма реализуется в 2019-2024 годах, в один этап

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы муниципальной программы**

*Таблица № 4.2*

Перечень

основных мероприятий Подпрограммы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок  выполнения | Задачи | Ожидаемый непосредственный  результат | Связь с целевыми показателями  (индикаторами) подпрограммы |
| «Молодежь столицы Адыгеи (2019-2024 годы)» | | | | | | |
| «Социальная активность (2019-2024 годы)» | | | | | | |
| 1. | «Развитие эффективной системы вовлечения обучающихся в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, органов ученического самоуправления, в том числе добровольческих и волонтерских объединений муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по образованию и подведомственные учреждения. | 2019-2024 | Повышение уровня мотивации школьников к участию в работе органов ученического самоуправления, в том числе в добровольческих и волонтерских объединениях | Создание эффективной системы вовлечения обучающихся в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, органов ученического самоуправления, в том числе добровольческих и волонтерских объединений | Показатель № 1 |
| 2. | Развитие творческой деятельности среди молодежи | Комитет по образованию и подведомственные учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  СПО, ВПО | 2019-2024 | Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий по вовлечению молодежи в творческую деятельность | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития творческой деятельности среди молодежи. | Показатель № 2 |

**4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы муниципальной программы**

В рамках реализации Подпрограммы не требуется разработка муниципальных нормативных правовых актов.

**5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы муниципальной программы**

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей.

# Таблица № 4.3

# План реализации основных мероприятий Подпрограммы муниципальной программы

# за счет всех источников финансирования

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие, мероприятие (направление расходов) | Ответственный исполнитель, (соисполнитель), участник | Всего за весь период реализации программы, подпрограммы | | | | | 2018 год. | | | | | 2019 год. | | | | | 2020 год. | | | | | 2021 год | | | | | 2022 год | | | | | 2003 год | | | | | 2024 год | | | | |
| Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ | Итого | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2019-2024 годы)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Социальная активность (2019-2024 годы)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  СПО, ВПО. | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие  Развитие эффективной системы вовлечения обучающихся в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, органов ученического самоуправления, в том числе добровольческих и волонтерских объединений муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.1.1 | Вовлечение обучающихся в работу органов ученического самоуправления, в том числе добровольческих и волонтерских объединений | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие  Развитие творческой деятельности среди молодежи | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  СПО, ВПО. | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.2.1 | Вовлечение молодежи в общегородские и республиканские мероприятия | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  СПО, ВПО. | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - |

|  |
| --- |
|  |

**6.Перечень контрольных событий**

*Таблица № 4.4.*

Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов) Подпрограммы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Реализация контрольных событий (в количественном выражении) | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2019-2024 годы)» | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Социальная активность (2019-2024 годы)» | | | | | | | | |
| 1.1. | Развитие эффективной системы вовлечения обучающихся в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, органов ученического самоуправления, в том числе добровольческих и волонтерских объединений муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Вовлечение обучающихся в работу органов ученического самоуправления, в том числе добровольческих и волонтерских объединений | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования муниципального образования «Город Майкоп», чел. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 |
| 1.2. | Развитие творческой деятельности среди молодежи | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  СПО, ВПО |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Вовлечение молодежи в общегородские и республиканские мероприятия | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  СПО, ВПО |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, чел. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;  Управление культуры и подведомственные ему учреждения;  Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  СПО, ВПО. | 9910 | 10901 | 11892 | 12883 | 13874 | 14865 |

**7.Анализ рисков реализации Подпрограммы муниципальной программы, описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации**

При реализации настоящей Подпрограммы муниципальной Программы могут возникнуть внешние риски:

- законодательные риски, связанные с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уроне), что может привести к административным или иным ограничениям.

Мерами по управлению внешними рисками реализации Подпрограммы, а также их минимизации являются:

- регулярный мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и Республики Адыгея.

При реализации настоящей Подпрограммы муниципальной Программы могут возникнуть следующие внутренние риски:

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Подпрограммы;

- низкое качество межведомственного взаимодействия.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации Подпрограммы, а также их минимизации являются:

- анализ хода выполнения Подпрограммы;

- мониторинг достижения целевых показателей Подпрограммы, своевременная корректировка программных мероприятий и целевых показателей в зависимости от их достигнутого состояния.

**8. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Подпрограммы муниципальной программы осуществляется на основе анализа динамики изменения целевых индикаторов и показателей (индикаторов).

*Таблица № 4.5.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов) подпрограммы | Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы | Источник получения информации |
| 1. | Доля обучающихся,  вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, органов ученического самоуправления, в том числе добровольческих и волонтерских объединений муниципального образования «Город Майкоп», % | Дод=х100%  доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, органов ученического самоуправления, в том числе добровольческих и волонтерских объединений муниципального образования «Город Майкоп» от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования «Город Майкоп», %;  Чод – численность обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования «Город Майкоп», вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, органов ученического самоуправления, в том числе добровольческих и волонтерских объединений чел.;  Чоо общ – общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования «Город Майкоп», чел.; | Данные отчета Комитета по образованию и подведомственных ему учреждений. |
| 2. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общего числа молодежи в муниципальном образовании «Город Майкоп», % | Дмтд=  Дмтд – доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общего числа молодежи в муниципальном образовании «Город Майкоп», %; Чмтд – численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, чел.; Чм общ – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп», чел.; | Данные отчета Комитета по образованию и подведомственных ему учреждений; Управления культуры и подведомственных ему учреждений;  Комитета по физической культуре и спорту и подведомственных ему учреждений; СПО; ВПО |