Отчет о ходе реализации и оценке эффективности в 2021 году

муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2023 годы»

Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2023 годы» является инструментом реализации на территории муниципального образования «Город Майкоп» государственной политики по отношению к казачеству.

В 2021 году реализовывалась муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2023 годы», в рамках которой были заложены основы по развитию духовно-культурных и патриотических основ российского казачества, прививаемых в группах казачьей направленности в школах муниципального образования «Город Майкоп».

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

1. Увеличение количества проведенных казачьих мероприятий по сравнению с предыдущим годом.

2. Увеличение охвата детей и подростков казачьими мероприятиями по сравнению с предыдущим годом.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поддержка казачьих обществ муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества проведенных казачьих мероприятий по сравнению с предыдущим годом* | % | 0 | 10 | 10 | Исполнение 100% |
| 2. | Увеличение охвата детей и подростков казачьими мероприятиями по сравнению с предыдущим годом* | % | 0 | 6,6 | 6,6 | Исполнение 100% |

* - В связи с тем, что в 2020 году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации и ограничений на проведение массовых мероприятий мероприятия программы не реализовывались, и целевые показатели не были достигнуты, в 2021 году расчет целевых показателей произведен, исходя из плановых значений целевых показателей эффективности в 2020 году.

По показателю «Увеличение количества проведенных казачьих мероприятий по сравнению с предыдущим годом»

в 2021 году было запланировано провести 11 мероприятий казачьей направленности, провели по факту – 11 мероприятий.

В 2021 году было запланировано и проведено 11 мероприятий.

11/10*100 % = 110 %

Данный целевой показатель увеличился по сравнению с плановым значением на 2020 год на 10 %.

По показателю «Увеличение охвата детей и подростков казачьими мероприятиями по сравнению с предыдущим годом» в 2021 году было запланировано привлечение к участию в мероприятиях казачьей направленности 160 детей и подростков, фактически данный показатель исполнен в полном объеме, т.е. привлечено 160 человек. В 2021 году в мероприятиях планировало принять участие 150 детей и подростков.

160/150*100 % = 6,6 %

Данный целевой показатель увеличился по сравнению с плановым значением на 2020 годом на 6,6%.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы

Таблица 2

| № п/п 1 | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % исполнения |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| «Поддержка казачьих обществ муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2023 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие сети групп казачьей направленности, обеспечение их деятельности, проведение мероприятий по изучению и популяризации традиционной культуры и истории казачества | Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями Администрации муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий социально ориентированным казачьим обществам, действующим на территории муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество проведенных казачьих мероприятий (ед.) |  | 11 | 11 | 100 % |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |  |  |  |
| 2. | Образовательные мероприятия патриотического характера | Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями Администрации муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |
| 2.1. | Проведение тематических занятий в группах казачьей направленности в школах муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Число детей и подростков, привлеченных к участию в казачьих мероприятиях (чел.) |  | 160 | 160 | 100 % |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет |  |  |  |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |  |  |  |

Таблица №3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2021 | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 | Кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2023 годы» | Всего: | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100 % |
|  | Ответственный исполнитель - Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями Администрации муниципального образования «Город Майкоп» |  |  |  |  |
|  | Соисполнители - отсутствуют |  |  |  |  |
|  | Участник - Казачьи общества, зарегистрированные на территории муниципального образования "Город Майкоп | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100 % |
| 1. Расширение сети групп казачьей направленности, обеспечение их деятельности, проведение мероприятий по изучению и популяризации традиционной культуры и истории казачества | Всего: | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100 % |
|  | Ответственный исполнитель - Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями |  |  |  |  |
|  | Соисполнители - отсутствуют |  |  |  |  |
|  | Участник - Казачьи общества, зарегистрированные на территории муниципального образования "Город Майкоп | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100 % |

В течение года в муниципальную программу вносились изменения постановлением от 04.03.2021 №196 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка казачьих обществ муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2023 годы». Данным постановлением объемы финансирования программы приведены в соответствие с бюджетной росписью на 01.01.2021.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора)

СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп, где

ЗПп/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы

ЗПп/пф1=10

ЗПп/пф2=10

ЗПп/пп1=6,6

ЗПп/пп2=6,6

СДп/ппз1=10/10=1

СДп/ппз2=6,6/6,6=1

Степень реализации муниципальной программы

СРм/п=∑СДп/ппз/М

СРм/п= (1+1)/2=1

2. Оценка фактического достижения значения контрольного события

ОДкс=КСф/КСп, где

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события

Ксф – фактически достигнутое значение контрольного события

Ксп – плановое значение контрольного события

ОДкс1=11/11=1

ОДкс2=160/160=1

3. Оценка достижения всех контрольных событий

СРм=∑ОДкс/N, где

СРм – степень реализации основного мероприятия программы

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события

N – число контрольных событий

СРм=(1+1)/2=1

4. Оценка степени реализации основных мероприятий

СРом=Ммв/М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий

Ммв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

СРом=2/2=1

5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз=Зф/Зп, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году

ССуз=120,0/120,0=1

6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эифр=СРом/ССуз

Эифр – эффективность использования финансовых ресурсов

СРом – степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат

Эифр=1/1=1

7. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

ЭРмп=СРм/п*Эифр

Где

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы

СРм/п - степень реализации целевых показателей

Эифр - эффективность использования финансовых ресурсов

ЭРмп=1*1=1

Муниципальная программа признается высокоэффективной. Так как ее мероприятия – это инструмент реализации государственной политики в отношении казачества, целесообразно продолжить финансирование мероприятий программы.

В 2021 году была разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп», в рамках которой в составе подпрограммы «Развитие сферы культуры» планируется реализовать мероприятие «Развитие сети групп казачьей направленности, обеспечение их деятельности, проведение мероприятий по изучению и популяризации традиционной культуры и истории казачества» путем предоставления субсидий социально ориентированным казачьим обществам.