Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2017 г.

муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних (2016-2019 гг.)

Ответственный исполнитель программы: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

Отчетный год: 2017 г.

Дата составления отчета: февраль 2018 г.

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2016-2019 гг.)» (далее - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.11.2015 г. № 804.

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2017 г.:

1. Привлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, к занятиям физической культурой и спортом - осуществлялась путем проведения занятий с несовершеннолетними детьми в муниципальном автономном учреждении «Спортивно-оздоровительный центр «Майкоп»:

- плавание-общая оздоровительная группа детей и подростков (количество учащихся в группе - 41 чел.);

- занятия в спортивном комплексе (количество учащихся в группе - 14 чел.);

- занятия мини-футболом (количество учащихся в группе - 17 чел.).

2. Проведено 27 заседаний комиссии (АППГ 30), на которых рассмотрено 30 общепрофилактических вопросов (АППГ 43);

3. К административной ответственности привлечены 281 лица, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (АППГ 256);

4. К административной ответственности привлечены 56 несовершеннолетних (АППГ 54);

5. По городу Майкопу зарегистрировано и расследовано – 39 (АППГ 52) преступлений, совершенных 32 (АППГ 43) несовершеннолетними.

6. Проведено 28 профилактических рейда с участием сотрудников ОМВД России по городу Майкопу (АППГ 33);

7. Составлено 83 протокола по ст. 27.2. Закона Республики Адыгея «Об административных правонарушениях» (АППГ 30);

8. Информационное обеспечение (участие в семинарах, круглых столах и т.д.).

В результате выполнения вышеперечисленных мероприятий программы произошло повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уменьшение числа несовершеннолетних с девиантным поведением, состоящих на профилактическом учете.

Ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в марте 2017 г. прошел курс повышения квалификации в г. Санкт-Петербурге.

Из 2 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на 2017 г., достигнут 1.

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевой показатель (индикатор)(наименование) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016 | 2017 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2016-2019 гг.)** |
| 1. | Снижение удельного веса правонарушителей среди несовершеннолетних\* | % к предыдущему году | 5% | 5% | на 11,6% | 106,6% |
| 2. | Доля несовершеннолетних с девиантным поведением, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом\* | % к предыдущему году | 20% | 22% | на 16% | 84% |

\*Снижение удельного веса правонарушителей среди несовершеннолетних, согласно плану, должно уменьшится на 5% по сравнению с предыдущим годом.

На профилактическом учете в КДНиЗП на конец 2017 г. состояло 106 несовершеннолетних (по факту 2016 г. - 120), по факту в 2017 г. произошло снижение количества несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на учете по сравнению с 2016 г. на 11,6%. Таким образом превысили плановые значения показателей на 106%.

\*Доля несовершеннолетних с девиантным поведением, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом, согласно плану, в 2017 г. должно увеличится на 2% по сравнению с показателями 2016 г.

В 2016 г. в занятия физической культурой и спортом были вовлечены 99 человек, в 2017 г. – 85 человек, по факту в 2017 г. доля несовершеннолетних с девиантным поведением, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом, уменьшилась на 16%. Таким образом плановые значения показателей выполнены на 84%. Это произошло за счет снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице № 2.

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» выполнено на 100 %, т. к.:

- мероприятие «Организация и проведение занятий физической культурой и спортом в МАУ «СОЦ «Майкоп» с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета» выполнено на 100 %. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в результате тесного взаимодействия с Комитетом по физической культуре и спорту, образовательными учреждениями, ОУУП и ПДН ОМВД России по городу Майкопу обеспечила участие несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в мероприятиях программы.

- мероприятие «Участие в семинарах по повышению квалификации руководителя и специалистов Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» выполнено на 100%. Ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних прошел курсы повышения квалификации в г. Санкт-Петербурге по теме «Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является снижение числа несовершеннолетних детей с девиантным поведением, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом. Однако, данный факт выступает в качестве положительного фактора, т.к. произошло снижение общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете.

Физическая культура и спорт имеет огромные возможности в деле формирования позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданского и патриотического воспитания молодежи. Именно занятия спортом и физической культурой приводит к значительному сокращению негативных явлений среди подрастающего поколения.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведена в Таблице № 3.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятий) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| Начала реализации | Окончание реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные  | Достигнутые  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2016-2019 гг.)** |
| 1. | Основное мероприятие: Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | **% выполнения по мероприятию-100%** |
| 1.1. | Организация и проведение занятий физической культурой и спортом в МАУ «СОЦ «Майкоп» с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета | Комитет по физической культуре и спорту | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.07.2017 | Плавание-общая оздоровительная группа - 1268 чел./ч;Занятия в спортивном комплексе -511 чел./ч;Занятия мини-футболом с детьми и подростками – 65 занятия.Всего на сумму 450,0 тыс. руб. | **% выполнения по мероприятию-100%**Плавание-общая оздоровительная группа - 1268 чел./ч на сумму 268,41 тыс. руб.;Занятия в спортивном комплексе -511 чел./ч на сумму 66,302 тыс. руб.;Занятия мини-футболом с детьми и подростками – 65 занятия на сумму 115,428 тыс. руб.Итого: 450,14 тыс. рублей |
| 1.2. | Участие в семинарах по повышению квалификации руководителя и специалистов Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Комиссия по делам несовершеннолетних | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Участие в семинаре – 1 специалист комиссии по делам несовершеннолетних.На сумму 33,0 тыс. руб. | **% выполнения по мероприятию-100%**Участие в семинаре - 1 специалист комиссии по делам несовершеннолетних.На сумму 33,0 тыс. руб. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | * 1. Досрочно выполнено
	2. Нет
 |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | - |

**Расчет % выполнения по мероприятиям:**

* 1. % выполнения =$\frac{1\*100}{1}$=100%
	2. % выполнения по мероприятию = $\frac{1\*100}{1}$=100%

**Средний % выполнения основного мероприятия:**

$\frac{100+100}{2}$=100%

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2016-2019 гг.)»
 | **Всего:**  | 516,0 | 483,0 | 483,0 |
| Ответственный исполнитель: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО «Город Майкоп» | 66,0 | 33,0 | 33,0 |
| Соисполнитель: Комитет по физической культуре и спорту МО «Город Майкоп», | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 1.1.Организация и проведение занятий физической культурой и спортом в МАУ «СОЦ «Майкоп» с несовершеннолетними детьми, состоящими на различных видах учета  | **Всего:**  | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| Соисполнитель:Комитет пофизической культуре и спорту | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| * 1. Участие в семинарах по повышению квалификации руководителя и специалистов Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
 | **Всего:**  | 66,0 | 33,0 | 33,0 |
| Комиссия по делам несовершеннолетних | 66,0 | 33,0 | 33,0 |

В муниципальную программу в 2017 г. были внесены следующие изменения:

1. Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.03.2017 г. № 275 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2016-2019 гг.)» были внесены изменения в объемы финансирования на 2017-2019 гг. в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.
2. Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.12.2017 г. № 1584 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.11.2015 № 804 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2016-2019 гг.)» были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп», проведена корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы для проведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2017 г.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2016-2019 гг.)»**

**Оценка степени реализации мероприятий**

СРм=$ \frac{2}{2} $= 1

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

ССуз = $\frac{483,0}{483,0}$ = 1

**Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»**

Эис = $\frac{1}{1}$ = 1

**Оценка степени достижения целей и решения задач программы**

Снижение удельного веса правонарушителей среди несовершеннолетних

СДп/ппз = $\frac{11,6}{5}$ =2,3

*Т.к. показатель больше 1, то значение принимается равным 1.*

Доля несовершеннолетних с девиантным поведением, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом

СДп/ппз = $\frac{16}{22}$ =0,7

Степень реализации программы

СРп/п = $\frac{1+0,7}{2}$ = 0,86

Оценка эффективности реализации программы

ЭРп/п = 1\*0,86= 0,86

Эффективность реализации программы признается средней, и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2016-2019 гг.)» направлена на решение проблем ранней профилактики, решение вопросов выхода из кризисных ситуаций несовершеннолетних.

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 № 1614 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп» муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2016-2019 гг.)» с 1 января 2018 года завершила свою реализацию.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1306 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» была принята муниципальная программа со сроком реализации с 2018 по 2020 годы.

Наряду с общей положительной динамикой статистических показателей, характеризующих структуру преступности несовершеннолетних, в структуре подростковой преступности произошел рост преступлений, совершенных учащимися средних школ (2017 год-14, АППГ 8).

В связи с этим дальнейшая реализация муниципальной программы целесообразна, занятия в МАУ «Социально-оздоровительный центр «Майкоп», повысит качество реабилитационной работы с несовершеннолетними.

Однако, необходимо увеличение объема финансирования на реализацию новых мероприятий, направленных на развитие личности несовершеннолетних, путем удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.

Ответственный секретарь

Комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав Т. А. Духу