**Отчёт**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 – 2019 годы» за 2017 год**

**I. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году**

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение повышения качества и доступности образования в муниципальном образовании «Город Майкоп» осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.11.2015 № 816.

Достижение стратегической цели Программы по обеспечению повышения качества и доступности образования в муниципальном образовании «Город Майкоп» осуществлялось в ходе реализации мероприятий 4 – х подпрограмм:

*1) «Развитие системы дошкольного образования»;*

*2) «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»;*

*3) «Развитие системы дополнительного образования»;*

*4) «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования».*

В ходе реализации указанных подпрограмм Программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

1. Обеспечение:

- качества и доступности дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

- качества деятельности образовательных организаций.

2. Реализовывались образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) во всех дошкольных образовательных организациях.

3. Обеспечивалось достижение целевых показателей, определённые в Указах Президента РФ от 7 мая 2012 года: № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

4. Проведена работа по созданию условий, обеспечивающих модернизацию инфраструктуры и безопасность дошкольных образовательных организаций.

5. Внедрены новые подходы в процесс обучения, которые направлены на развитие личности ребёнка.

6. Обеспечено повышение заработной платы педагогических работников образовательных организаций в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

7. Созданы условия, обеспечивающие модернизацию инфраструктуры и безопасность общеобразовательных организаций.

8. Осуществлялось развитие:

- среды, способствующей раскрытию индивидуально-психологических особенностей личности обучающегося, обеспечивающих ему успех в социальной и образовательной деятельности;

- практики временного трудоустройства обучающихся в школьные трудовые бригады.

9. Обеспечено:

- укрепление здоровья и безопасности обучающихся;

- расширение спектра услуг системы дополнительного образования;

 - улучшение системы управления образованием на муниципальном уровне;

 - оптимальное ресурсное обеспечение развития муниципальной системы образования;

- создание комплексной системы сопровождения (организационного, информационного, научно - методического) педагогических работников образовательных организаций на муниципальном уровне;

- повышение образовательной активности обучающихся;

- повышение качества знаний выпускников IX, XI (XII) классов до базового уровня освоения государственных образовательных стандартов;

- формирование независимой системы оценки качества работы образовательных организаций на основе определения критериев эффективности их работы и введения публичных рейтингов деятельности.

**II.** **Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

В отчётном году запланировано достижение значений целевых показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы:

***- достижение 2-х целевых показателей муниципальной программы обеспечено не в полном объёме:***

Значение показателя «Доля родителей, удовлетворённых качеством дошкольного, общего и дополнительного образования, к общему числу родителей» исполнено на 85,8 %, что составляет 96,4 % от планового показателя. Отклонение образовалось в связи с уменьшением количества опрошенных родителей обучающихся.

Значение показателя «Доля образовательных организаций, повысивших качество деятельности - образовательной, финансово-экономической, материально-технической, к общему числу образовательных организаций» исполнено на 67,1 %, что составляет 95,8 % от планового показателя. Отклонение образовалось в связи со снижением качественного уровня анализа и планирования уставной деятельности.

***- 6 целевых показателей подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования», из которых успешно были выполнены 2 показателя.***

Значение показателя «Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет, к общему числу детей от 3 до 7 лет, состоящих в очереди на получение места в дошкольную образовательную организацию» составило 91,8 % вместо запланированных 100 %, отклонение образовалось в связи со снижением количества поданных заявлений от родителей.

Значение показателя «Охват дошкольным образованием детей в возрасте 1,5 до 3 лет, к общему числу детей от 1,5 до 3 лет, состоящих в очереди на получение места в дошкольную образовательную организацию» составило 56 % вместо запланированных 52,5 %, отклонение образовалось в связи с тем, что с сентября 2017 года в дошкольных организациях открылись новые ясельные группы.

Значение показателя «Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате педагогических работников общеобразовательных организаций» составило 77,2 вместо запланированных 86 %. За 2017 год средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 19 171 руб. (с учетом компенсации педагогическим работникам на оплату жилья и коммунальных услуг). Отклонение образовалось вследствие незапланированного увеличения численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций.

Значение показателя «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых произведены ремонтные работы в соответствие с выявленной потребностью, к общему числу дошкольных образовательных организаций» составило 37,2 % вместо запланированных 44,1 %. Отклонение образовалось вследствие увеличения количества выполненных работ (от запланированных потребностей) в дошкольных образовательных организациях.

***- 10 целевых показателей подпрограммы «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей», из которых были успешно выполнены 6 показателей.***

Значение показателя «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, проходящих обучение по новым стандартам, к общему числу обучающихся» был перевыполнен в связи, с тем, что принципы организации образовательного процесса по новым стандартам для обучающихся 1-7 классов и их родителей оказались более привлекательны, чем планировалось.

Значение показателя «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, к общему числу общеобразовательных организаций» составило 85,7%, вместо планируемых 94%, отклонение образовалось вследствие расширения перечня требований к общеобразовательным организациям.

Значение показателя «Доля обучающихся, которым обеспечена возможность социализации в ходе проведения городских мероприятий» составило 5,9%, вместо планируемых 5,4%, отклонение образовалось в связи с увеличением количества городских мероприятий в рамках проведения «Года экологии» в России.

***- 2 целевых показателя подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования» не выполнены в полном объеме:***

Значение показателя «Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей 5 – 18 лет» составило 76,5%, что составляет 91,1% от планового значения, отклонение образовалось в связи с уменьшением количества обучающихся, посещающих организации дополнительного образования, на конец отчетного года.

Значение показателя «Обеспечение организаций дополнительного образования детей финансовыми ресурсами в расчёте на 1 обучающегося» составило 3,05%, что составляет 72,6% от планового значения, отклонение образовалось вследствие изменения количества обучающихся, посещающих организации дополнительного образования, в течение года.

***- 16 целевых показателей подпрограммы «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования», из которых были успешно выполнены 12 показателей:***

Показатели «Расширение основных форм работы с педагогами, включающих проведение мониторинговых исследований» и «Семинаров и консультаций по вопросам осуществления инновационной деятельности» не был исполнен в полном объеме в связи с отсутствием необходимости в проведении мероприятий и исследований. Показатели «Проведение семинаров и консультаций по вопросам осуществления инновационной деятельности» и «Проведение разработки методических материалов по актуальным вопросам реализации ФГОС» были не выполнены, т.к. применялись иные формы повышения профессионального мастерства педагогических работников и распространения передового опыта работы.

Значение показателя «Доля обучающихся, участвующих в городских, республиканских, всероссийских творческих и спортивных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, к общему числу обучающихся» составило 12,8% вместо планируемых 11,8%, отклонение образовалось в связи с увеличением количества проводимых мероприятий в рамках «Года экологии» в России.

Показатель «Доля выпускников в общеобразовательных организациях, подтвердивших в ходе итоговой аттестации базовый уровень освоения государственных образовательных стандартов, в общей численности выпускников IX XI (XII) классов в форме ГВЭ». Отклонение от планового значения сложилось в связи с улучшением подготовки к ГВЭ.

Отклонение показателя «Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, к общему числу выпускников XI (XII) классов» отклонение образовалось вследствие того, что повысилось качество подготовки выпускников XI (XII) классов к ЕГЭ.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2017 год, приведены в *Таблице № 1*.

**III.** **Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

*1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» (средний % выполнения – 100 %)* включает в себя 2 основных мероприятия, одно из которых выполнено не в полном объёме.

Направление расходов «Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений» исполнено на 84,2 %, в связи с расширением перечня выполненных строительных работ.

*2. Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»* включает в себя 4 основных мероприятия, которые были выполнены в полном объёме (100%).

*3. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»* включает в себя 2 основных мероприятия, которые были перевыполнены, вследствие увеличения количества обучающихся, что способствовало росту потребности в приобретении мебели.

*4. Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»* включает в себя 5 основных мероприятий, из которых 3 было выполнено в полном объёме (100%).

Мероприятие «Обеспечение управления системой образования» было выполнено на 95,4 %, отклонение образовалось в связи с тем, что отсутствовала потребность в проведении семинаров, круглых столов.

Основное мероприятие «Обновление содержания образования, технологий обучения, воспитания и развития школьников» предусматривало реализацию двух направлений расходов, которые в отчетном году не осуществлены.

По направлениям расходов «Методическое сопровождение педагогов по формированию профессиональных компетенций при реализации ФГОС общего образования» и «Проведение мониторинга оценки и учета инновационного потенциала муниципальной образовательной системы по результатам распространения и апробации инновационных практик общеобразовательных организаций и педагогических работников» мероприятия были проведены в иных формах, которые не предусматривали расходы за счет бюджетного финансирования.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы, подпрограмм Программы за 2017 год, представлены в Таблице № 2.

*Таблица № 1*

***Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016 | 2017 |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» |
| 1. | Доля родителей, удовлетворённых качеством дошкольного, общего и дополнительного образования, к общему числу родителей (23426 чел. анкетированных из 27303 чел. анкетированных) | % | 85 | 89 | 85,8 | 96,4 % |
| 2 | Доля образовательных организаций, повысивших качество деятельности - образовательной, финансово-экономической, материально-технической, к общему числу образовательных организаций ( 49 ед. из 73 ед.) | % | 60 | 70 | 67,1 | 95,8 % |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» |
| 1. | Охват дошкольным образованием детей в возрасте:- от 3 до 7 лет, к общему числу детей от 3 до 7 лет, состоящих в очереди на получение места в дошкольную образовательную организацию;(7 914 чел. из 8 617 чел.) | % | 100 | 100 | 91,8 | 91,8 % |
| - от 1,5 до 3 лет, к общему числу детей от 1,5 до 3 лет, состоящих в очереди на получение места в дошкольную образовательную организацию (1892 чел. /3379 чел.) | % | 65 | 52,5 | 56,0 | 106,7 % |
| 2. | Обеспечение дошкольных образовательных организаций финансовыми ресурсами в расчёте на 1 обучающегося (668159,7 тыс.руб. / 9806 человек) | тыс. руб. | 56,3 | 60,4 | 68,1 | 112,7 % |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате педагогических работников общеобразовательных организаций(19 171 руб. / 24 859 руб.) | % | 79 | 86 | 77,2 | 89,8 %(отклонение образовалось вследствие незапланированного увеличения численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций) |
| 4. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых произведены ремонтные работы в соответствии с выявленной потребностью, к общему числу дошкольных образовательных организаций | % | 44,1 | 44,1(19 / 43) | 37,2(16 / 43) | 84,35 % |
| 5. | Доля дошкольных образовательных организаций, оборудованных дополнительными камерами видеонаблюдения, к общему числу дошкольных образовательных организаций  | % | 97,7 | 100%(43 / 43) | 95,3%(41/43) | 95,3 % |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» |
| 1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, проходящих обучение по новым стандартам, к общему числу обучающихся (13 918 чел./ 17 497 чел.) | % | 71,3 | 64 | 79,5 | 124,2 %(Обучающиеся 1 – 7 кл. 100 %, 8-11 кл. на базе ОО №3, 10, 17, 18, 19, 28 в штатном режиме) |
| 2. | Обеспечение общеобразовательных организаций финансовыми ресурсами в расчёте на 1 обучающегося (591481,7 тыс.руб. / 17497 чел.) | тыс. руб. | 33,1 | 33,6 | 33,8 | 100,6 % |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по РА (24 859,0 руб. / 24 246,0 руб.) | % | 91,9 | 100  | 102,6  | 102,6 %  |
| 4. | Доля обучающихся из многодетных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации, получающих горячее питание, к общему числу обучающихся из многодетных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации (5550 чел. / 5550 чел.) | % | 100 | 100 | 100 | 100 % |
| 5. | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, к общему числу общеобразовательных организаций | % | 82,1 | 94(26 / 28) | 85,7  (24 / 28) | 91,2 % |
| 6 | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы здоровье сберегающие и безопасные условия для обучающихся, к общему числу общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 (28 / 28) | 100(28 / 28) | 100 % |
| 7. | Доля обучающихся, ставших победителями и призёрами мероприятий муниципального, регионального и федерального уровней, к общему числу обучающихся, принимающих участие в мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровней  | % | 48 | 49,1(4 107 / 8365 чел.) | 49%(4 564 / 9 317 чел.) | 99,8 % |
| 8. | Доля обучающихся, которым обеспечена возможность социализации в ходе проведения городских мероприятий  | % | 5,2 | 5,4(751 / 13 918 чел.) | 5,9(827 / 13 918 чел.) | 109,2 % |
| 9. | Доля школьников, получающих горячее питание в рамках пребывания в летнем лагере на базе образовательных организаций, к общему числу школьников в лагере (1260/1287) | % | 100 | 100 | 97,9 | 97,9 % |
| 10. | Число школьников, временно трудоустроенных в школьные трудовые бригады  | чел. | 697 | 680 | 671 | 98,7 % |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования» |
| 1. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей 5 – 18 лет (19094 / 24960) | % | 81 | 84  | 76,5 | 91,1 %  |
| 2. | Обеспечение организаций дополнительного образования детей финансовыми ресурсами в расчёте на 1 обучающегося (36805,6 тыс.руб. / 12044 чел.) | тыс. руб. | 3,6 | 4,2 | 3,05 | 72,6 % (отклонение образовалось вследствие увеличения количества обучающихся в течение года)  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования» |
| 1. | Эффективность осуществления полномочий в области образования  | % | 100 | 100 | 100 | 100 % |
| 2. | Расширение основных форм работы с педагогами, включающих проведение: - мониторинговых исследований;  | ед. | 3 | 5 | 0 | 0 % |
| - анализа эффективности обучения по различным УМК; | ед. | 3 | 1 | 1 | 100 % |
| - анализа организации урока в ходе осуществления системно – деятельностного подхода;  | ед. | 27 | 30 | 30 | 100 % |
| - семинаров и консультаций по вопросам осуществления инновационной деятельности ( 11 ед. из 12 ед.) | ед. | 17 | 12 | 11 | 91,7 % |
| - разработки методических материалов по актуальным вопросам реализации ФГОС;(0 ед. из 3 ед.) | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 % |
| 3. | Доля педагогов, повысивших свой профессиональный уровень в рамках участия в конкурсах и конференциях, к общему числу педагогов (1765 чел. из 2 005 чел.)  | % | 87 | 88  | 88,1 | 100,2 %  |
| 4. | Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях духовно-нравственной направленности, к общему числу обучающихся  | % | 92 | 93(15 201 чел. из 16 345 чел) | 93(16 250 чел. из 17 497 чел.) | 100 % |
| 5. | Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование представлений о многообразии этнических культур; воспитание толерантного отношения к национально-культурным различиям к общему числу обучающихся  | % | 36 | 36(5 885чел. из 16 345 чел.) | 36 (6300 чел. из 17 497 чел.) | 100 % |
| 6. | Доля обучающихся, участвующих в городских, республиканских, всероссийских олимпиадах, к общему числу обучающихся.(общая численность обучающихся в 2017 году – 17 497 чел.) | % | 50 | 51(8 336 чел. из 16 345 чел.) | 50(8748 чел. из 17497 чел.) | 98 % |
| 7. | Доля обучающихся, участвующих в городских, республиканских, всероссийских творческих и спортивных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, к общему числу обучающихся  | % | 13,3 | 11,8 (1 929 чел. из 16 345 чел.) | 12,8(2 245чел. Из17 497 чел.) | 108 %(Отклонение образовалось в связи с увеличением количества проводимых мероприятий) |
| 8. | Доля выпускников в общеобразовательных организациях, подтвердивших в ходе итоговой аттестации базовый уровень освоения государственных образовательных стандартов, в общей численности выпускников IX, XI (XII) классов в форме: - ОГЭ;  | % | 96,2 | 96,8(1 338 от чел. из 1382) | 98,4(1 360чел. из 1382 чел.) | 101 % |
| - ГВЭ;  | 0,3 | 2,06(28 чел. от 1380 чел.) | 6(83 чел. от 1382чел.) | 291,3 %(отклонение данного показателя образовалось в следствие улучшения качества подготовки к ГВЭ) |
| - ЕГЭ  | 99 | 99(530 чел. от 535 чел.) | 99,8(534 чел. от 535 чел.) | 100,8 % |
| 9. | Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, к общему числу выпускников XI (XII) классов  | % | 0,9 | 0,7(4 чел. от 535 чел.) | 0,4(2 чел. от 536 чел.) | 175,0 %(Отклонение образовалось вследствие того, что повысилось качество подготовки выпускников XI (XII) классов к ЕГЭ)  |
| 10. | Доля образовательных организаций, в отношении которых осуществлена независимая оценка качества работы, к общему числу образовательных организаций (20 ед. из 73 ед.) | % | 27 | 27(20 ед.) | 27(20 ед.) | 100 % |

*Таблица № 2*

***Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной Программы, подпрограмм муниципальной Программы***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»** |
| **I. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»** |
| 1. | **«Предоставление качественного и доступного дошкольного образования»** | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации, частные дошкольные образовательные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **Средний % выполнения по мероприятию – 100,7 %** |
| 1.1 | *Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений* | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 344 110,1 тыс. руб.из них ВИ: 84 579,6 руб.Количество дошкольных образовательных организаций, ед. - 43 | ***% выполнения по мероприятию – 97,7 %***333 488,4 тыс. руб.из них ВИ: 73 957,9 руб.Количество дошкольных образовательных организаций, ед. – 42(Отклонение образовалось в связи с ликвидацией МБДОУ № 15) |
| 1.2 | *Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаций* | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 334 671, 3 тыс. руб.Количество обучающихся, зачисленных в дошкольные образовательные организации в возрасте 1,5 до 3-х лет - 1 682 чел.Количество обучающихся, зачисленных в дошкольные образовательные организации в возрасте от 3 до 7 лет - 8 351 чел. | ***% выполнения по мероприятию – 103,7 %***334 671,3 тыс. руб.Количество обучающихся, зачисленных в дошкольные образовательные организации в возрасте 1,5 до 3-х лет - 1 892 чел.(% выполнения – 112,5%)Количество обучающихся, зачисленных в дошкольные образовательные организации в возрасте от 3 до 7 лет - 7 914 чел.(% выполнения – 94,8 %) |
| 1.3 | *Расходы за счет субвенции на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях* | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Мероприятие в 2017 году не финансировалось |
| 2. | **«Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования»** | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **Средний % выполнения по мероприятию – 86,3 %** |
| 2.1 | *Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений* | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 929,9 тыс. руб.Приобретение орг. техники, – 25 шт.;Приобретение мебели (столы, стулья, кровати и т.п.), шт. – 537;Приобретение бытовой техники, шт. – 15 | ***% выполнения по мероприятию – 74,7 %***на сумму 1 929,9 тыс. руб.Приобретение орг. техники – 13 шт. (% - ***52*%**);Приобретение мебели (столы, стулья, кровати и т.п.), шт. – 601 (% - ***112*** %);Приобретение бытовой техники, шт. – 9 (% - ***60***%) |
| 2.2  | *Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений*  | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6 851,5 тыс. руб.Количество дошкольных организаций, в которых был произведен капитальный ремонт, шт.-19; | ***% выполнения по мероприятию – 84,2 %***6 851,5 тыс. руб.Количество дошкольных организаций, в которых был произведен капитальный ремонт, шт.-16 |
| 2.3 | *Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт здания (МБДОУ "Детский сад №10 "Звоночек")* | Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 14 257,7 тыс. руб.Количество дошкольных образовательных организаций, ед. – 1; | ***% выполнения по мероприятию – 100 %***14 257,7 тыс. руб.Количество дошкольных образовательных организаций, ед. – 1; |
| **II. Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»** |
| 1. | **«Предоставление качественного и доступного начального общего, основного общего, среднего общего образования»** | Комитет по образованию, общеобразовательные организации, частные образовательные | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **Средний % выполнения по мероприятию – 102,2%** |
| 1.1 | *Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 119 307,3 тыс. руб.Количество общеобразовательных организаций, ед.-27 | ***% выполнения по мероприятию – 100 %***119 307,3 тыс. руб.Количество общеобразовательных организаций, ед.-27 |
| 1.2 | *Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3 368,2 тыс. руб.Количество муниципальных казенных учреждений, ед.-1 | ***% выполнения по мероприятию – 100 %***3 106,0 тыс.руб.Количество муниципальных казенных учреждений, ед.-1 |
| 1.3 | *Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 464 409,4 тыс. руб.Количество обучающихся, начального уровня образования (I – IV кл.), чел. - 7 498;Количество обучающихся, основного уровня образования (V – IX кл.), чел. - 7 685;Количество обучающихся, среднего уровня образования (X – XI кл.),чел. - 1 162 | ***% выполнения по мероприятию – 108,8%***464 391,5 тыс. руб.Количество обучающихся, начального уровня образования (I – IV кл.), чел. - 8 194(% - ***109,3 %***);Количество обучающихся, основного уровня образования (V – IX кл.), чел. - 7 986(% - ***103,9 %***);Количество обучающихся, среднего уровня образования (X – XI кл.), чел. - 1 317(% - ***113,3 %***) |
| 1.4 | *Расходы за счет субвенции на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам* | Комитет по образованию, частные общеобразовательные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4 677,0 тыс. руб.Количество частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, получающих субвенцию, шт.-2 | ***% выполнения по мероприятию – 100%***4 677,0 тыс. руб.Количество частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, получающих субвенцию, шт.-2 |
| 2. | **«Развитие инфраструктуры системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»** | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **Средний % выполнения по мероприятию – 100,7%** |
| 2.1 | *Реконструкция недостроенного бассейна муниципального бюджетного образовательного учреждения «Эколого-биологический лицей №35» под спортивный и актовый залы, учебные мастерские*  | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 54 304,7 тыс. руб.Реконструкция недостроенного бассейна под спортивный и актовый залы, учебные мастерские, ед.-1 | ***% выполнения по мероприятию – 100%***54 300,0 тыс. руб.Реконструкция недостроенного бассейна под спортивный и актовый залы, учебные мастерские, ед.-1 |
| 2.2 | *Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу г. Майкоп ул. 12 Марта 164, выполненного на базе проекта-аналога, внесенного в реестр типовой проектной документации* | Комитет по образованию | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 7 350,0 тыс. руб.Разработка экономически эффективной проектной документации повторного использования на строительство объекта капитального строительства– 1 шт. | ***% выполнения по мероприятию – 100%***7 350,0 тыс. руб.Разработка экономически эффективной проектной документации повторного использования на строительство объекта капитального строительства– 1 шт. |
| 2.3 | *Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6 684,7 тыс. руб.Приобретение мебели (ученический стол, стул, кресла для оператора и т.п.), шт. – 5;Приобретение оргтехники (компьютер, ксерокс и т.п.), шт – 150;Приобретение прочего оборудования (контейнер для вывоза ТКО, огнетушители т.п.), шт. - 30  | ***% выполнения по мероприятию – 102,9%***6 684,7 тыс. руб.Приобретение мебели (ученический стол, стул, кресла для оператора и т.п.), шт. – 10 (% выполнения – ***200*** %);Приобретение оргтехники (компьютер, ксерокс и т.п.), шт. – 33 (% выполнения – ***22***%);Приобретение прочего оборудования (контейнер для вывоза ТКО, огнетушители т.п.), шт. – 26 (% выполнения – ***86,7*** %) |
| 2.4 | *Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2 349,1 тыс. руб.Количество общеобразовательных организаций в которых проводился капитальный ремонт, ед. - 11 | ***% выполнения по мероприятию – 100%***2 349, 1 тыс.руб.Количество общеобразовательных организаций в которых проводился капитальный ремонт, ед. – 11 |
| 3. | **«Реализация комплекса мер по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся»** | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **Средний % выполнения по мероприятию – 99,4 %** |
| 3.1 | *Выплаты стипендий Главы муниципального образования «Город Майкоп» лучшим учащимся, творчески одаренным детям общеобразовательных организаций города* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 60,0 тыс. руб.Количество обучающихся, получающих стипендии Главы муниципального образования, чел. – 20; | ***% выполнения по мероприятию – 100%***60,0 тыс. руб.Количество обучающихся, получающих стипендии Главы муниципального образования, чел. – 20; |
| 3.2 | *Социализация и поддержка, профессиональная адаптация обучающихся общеобразовательных организаций* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 902,8 тыс. руб.Количество обучающихся, временно трудоустроенных в школьные трудовые бригады, чел. – 680; | ***% выполнения по мероприятию – 98,7 %***902,8 тыс. руб. Количество обучающихся, временно трудоустроенных в школьные трудовые бригады, чел. – 671; |
| 4. | **«Сохранение и укрепление здоровья обучающихся»** | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **Средний % выполнения по мероприятию – 99,5 %** |
| 4.1 | *Обеспечение питания обучающихся из многодетных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 31 771,9 тыс. руб.Количество обучающихся, обеспеченных бесплатными завтраками, чел. - 5 500;Количество обучающихся, обеспеченных бесплатными обедами, чел. – 50; | ***% выполнения по мероприятию – 100%*** 31 619,7 тыс. руб.Количество обучающихся, обеспеченных бесплатными завтраками, чел. - 5 500;Количество обучающихся, обеспеченных бесплатными обедами, чел. – 50; |
| 4.2 | *Организация летнего отдыха обучающихся* | Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5 270,3 тыс. руб.Количество обучающихся, посещающих летний лагерь с дневным пребыванием, чел. - 1287;Количество обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием в летних лагерях, чел. – 1287 | ***% выполнения по мероприятию – 98,9 %***5 270,3 тыс. руб.Количество обучающихся, посещающих летний лагерь с дневным пребыванием, чел. – 1287 (% выполнения – ***100*** %);Количество обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием в летних лагерях, чел. – 1260 (% выполнения – ***97,9*** %) |
| **III. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»** |
| 1. | **«Предоставление качественного и доступного дополнительного образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования детей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **Средний % выполнения по мероприятию – 135,2%** |
| 1.1 | *Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений* | Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования детей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 36 805,6 тыс. руб.Количество обучающихся, чел. – 8 906 | % выполнения по мероприятию – 135,2% 36 805,6 тыс. руб.Количество обучающихся, чел. – 12 044 |
| 2. | **«Развитие инфраструктуры дополнительного образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования детей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **Средний % выполнения по мероприятию – 132,6 %** |
| 2.1 | *Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений*  | Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования детей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 102,2 тыс. руб.Приобретение оргтехники, ед. – 11;Приобретение мебели, ед. – 6; | ***% выполнения по мероприятию – 132,6%*** 102,2 тыс. руб.Приобретение оргтехники, ед. – 9 (% выполнения – ***81,8*** %);Приобретение мебели, ед. – 11 (% выполнения – ***183,3*** %); |
| **IV. Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»** |
| 1. | **«Обеспечение управления системой образования»** | Комитет по образованию, МКУ «ЦБОУ»,МБУ «ГИМЦ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **Средний % выполнения по мероприятию – 95,4%** |
| 1.1 | *Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления* | Комитет по образованию | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 9 081,0 тыс. руб.Координация деятельности и методическая помощь подведомственным организациям (совещания, круглые столы), шт. -12; | ***% выполнения по мероприятию – 91,7%*** 8 664, 2 тыс. руб.Координация деятельности и методическая помощь подведомственным организациям (совещания, круглые столы), шт.- 11; |
| 1.2 | *Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных организаций* | МБУ «ГИМЦ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2 949, 2 тыс. руб.Методическая помощь подведомственным организациям, осуществляемая МБУ «ГИМЦ» (совещания, круглые столы и т.д), шт.-18; | ***% выполнения по мероприятию – 94,5 %*** 2 864, 1 тыс. руб.Методическая помощь подведомственным организациям, осуществляемая МБУ «ГИМЦ» (совещания, круглые столы и т.д), шт.-17; |
| 1.3 | *Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования «Город Майкоп»* | МКУ «ЦБОУ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 24 903,9 тыс. руб.Ведение бухгалтерского учета и отчетности бюджетных учреждений, повышение эффективности использования бюджетных средств, шт.-12; | ***% выполнения по мероприятию – 100%***24 096,7 тыс. руб.Ведение бухгалтерского учета и отчетности бюджетных учреждений, повышение эффективности использования бюджетных средств, шт.-12; |
| 2. | **«Обновление содержания образования, технологий обучения, воспитания и развития школьников»** | Комитет по образованию, образовательные организации, МБУ «ГИМЦ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **средний % выполнения по мероприятию – 0%** |
| 2.1 | *Методическое сопровождение педагогов по формированию профессиональных компетенций при реализации ФГОС общего образования* | Комитет по образованию, образовательные организации, МБУ «ГИМЦ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 57,0 тыс. руб.Количество семинаров и круглых столов, проведенных с педагогами по формированию профессиональных компетенций, ед.-3; | ***% выполнения по мероприятию – 0%*** 0,0 тыс. руб.Количество семинаров и круглых столов, проведенных с педагогами по формированию профессиональных компетенций, ед.-0; |
| 2.2 | *Проведение мониторинга оценки и учета инновационного потенциала муниципальной образовательной системы по результатам распространения и апробации инновационных практик общеобразовательных организаций и педагогических работников* | Комитет по образованию, образовательные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 44,0 тыс. руб.Количество проведенных профессиональных конкурсов педагогических работников образовательных организаций, ед. – 5; | ***% выполнения по мероприятию – 0%*** 0,0 тыс. руб.Количество проведенных профессиональных конкурсов педагогических работников образовательных организаций, ед. – 0; |
| 3. | **«Развитие кадрового потенциала системы образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  ***Средний % выполнения по мероприятию – 100 %*** |
| 3.1 | *Премия Главы муниципального образования «Город Майкоп» Лучшим работник Образования»* | Комитет по образованию, образовательные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 75,0 тыс. руб.Количество педагогических работников, получающих премию Главы муниципального образования «Город Майкоп», чел.- 5; | ***% выполнения по мероприятию – 100 %*** 57,5 тыс. руб.Количество педагогических работников, получающих премию Главы муниципального образования «Город Майкоп», чел. – 5; |
| 3.2 | *Организационно-педагогические мероприятия* | Комитет по образованию, образовательные организации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 394,0 тыс. руб.Количество организованных и проведенных мероприятий (педагогические чтения, конкурсы, совещания, собрания, семинары, круглые столы, деловые игры, проекты и т.д.),шт. – 8; | ***% выполнения по мероприятию – 100%*** 394,0 тыс. руб.Количество организованных и проведенных мероприятий (педагогические чтения, конкурсы, совещания, собрания, семинары, круглые столы, деловые игры, проекты и т.д.),шт. – 8; |
| 4. | **«Развитие интеллектуального, творческого и спортивного потенциала обучающихся»** | Комитет по образованию, образовательные организации, МБУ «ГИМЦ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **Средний % выполнения по мероприятию – 81,8%** |
| 4.1 | *Организация и проведение мероприятий* | Комитет по образованию, образовательные организации, МБУ «ГИМЦ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 459,0 тыс. руб.Количество проведенных мероприятий (олимпиады, конкурсы, турниры, соревнования, выставки, акции и т.д. ), шт. – 22; | ***% выполнения по мероприятию– 81,8 %*** 387,9 тыс. руб.Количество проведенных мероприятий (олимпиады, конкурсы, турниры, соревнования, выставки, акции и т.д. ), шт. – 18; |
| 5. | **«Развитие городской системы оценки качества образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации, МБУ «ГИМЦ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **Средний % выполнения по мероприятию – 100%** |
| 5.1 | *Проведение диагностических работ для обучающихся IV, IX, XI (XII) классов* | Комитет по образованию, образовательные организации, МБУ «ГИМЦ» |  |  |  |  | 50,0 тыс. руб. Количество проведенных диагностических работ по математике и русскому языку для обучающихся IV, IX, XI (XII) классов, шт.- 6; | ***% выполнения по мероприятию – 100%*** 50,0 тыс. руб.Количество проведенных диагностических работ по математике и русскому языку для обучающихся IV, IX, XI (XII) классов, шт.- 6; |
| 5.2 | *Организация и проведение репетиционных экзаменов по математике и русскому языку* | Комитет по образованию, образовательные организации, МБУ «ГИМЦ» |  |  |  |  | 48,0 тыс. руб. Количество проведенных репетиционных экзаменов по математике и русскому языку в форме Государственной итоговой аттестации, шт.- 6; | ***% выполнения по мероприятию – 100%*** 48,0 тыс. руб.Количество проведенных репетиционных экзаменов по математике и русскому языку в форме Государственной итоговой аттестации, шт.- 6; |
| 5.3 | *Проведение независимой оценки качества работы общеобразовательных организаций* | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |  | 70,0 тыс. руб.Количество образовательных организаций, в отношении которых в отчетном году проведена независимая оценка качества образования, шт. – 20; | ***% выполнения по мероприятию – 100%*** 70,0 тыс. руб.Количество образовательных организаций, в отношении которых в отчетном году проведена независимая оценка качества образования, шт. – 20; |

**Расчет % выполнения по мероприятиям:**

*Средний % выполнения основного мероприятия 1 = = 100,7 %*

*Средний % выполнения основного мероприятия 2 = = 86,3 %*

**Средний % выполнения подпрограммы I = = 93,5%**

*Средний % выполнения основного мероприятия 1 = = 102,2 %*

*Средний % выполнения основного мероприятия 2 = = 100,7 %*

*Средний % выполнения основного мероприятия 3 = = 99,4 %*

*Средний % выполнения основного мероприятия 4 = =99,5 %*

**Средний % выполнения подпрограммы II = = 100,4 %**

*Средний % выполнения основного мероприятия 1 = = 135,2 %*

*Средний % выполнения основного мероприятия 2 = = 132,6 %*

**Средний % выполнения подпрограммы III = = 133,9 %**

*Средний % выполнения основного мероприятия 1 = = 95,4 %*

*Средний % выполнения основного мероприятия 2 = = 0 %*

*Средний % выполнения основного мероприятия 3 = = 100 %*

*Средний % выполнения основного мероприятия 4 = = 81,8 %*

*Средний % выполнения основного мероприятия 5 = = 100 %*

**Средний % выполнения подпрограммы 4 = = 75,4%**

**IV.** **Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:**

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2017 году, являются:

- чёткая конкретизация основных планируемых положений муниципальной программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включённые в настоящую муниципальную программу;

- проведение анализа выполнения мероприятий муниципальной программы в организационном, финансовом аспектах, что позволило своевременно скорректировать планы реализации мероприятий;

- сплоченность и работоспособность коллективов Комитета по образованию и образовательных организаций, участвующих в реализации муниципальной программы;

- своевременная актуализация изменений, влияющих на ход реализации муниципальной программы, в том числе корректировка финансового обеспечения муниципальной программы с сохранением ожидаемых результатов муниципальной программы.

Основными факторами, отрицательно повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2017 году, являются:

-образовательные организации не были в полной мере обеспечены материально-техническими ресурсами;

-недостаточность финансирования образовательной деятельности;

**V. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведена в Таблице № 3.

На реализацию муниципальной программы на начало 2017 года предусмотрено 1349756,0 тыс. рублей. Решениями сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» в течение 2017 года дополнительно выделялись финансовые средства на реализацию мероприятий, направленных на развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп». На основании доведенных лимитов вносились изменения в ресурсное обеспечение муниципальной программы. На 31.12.2017 года бюджетные ассигнования составили 1 477 314,7 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2017 г. освоено 1 464 757,2 тыс. рублей.

*Таблица № 3*

***Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию Программы, подпрограмм Программы***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.), годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **«Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»** | **Всего:** | **1 349 756,0****(в т.ч. ВИ- 84 579,6)** | **1 477 314,6****(в т.ч. ВИ- 84 579,6)** | **1 464 757,2****(в т.ч. ВИ- 73 957,9)** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 7 350,0 | 7 350,0 | 7 350,0 |
| Участник – Комитет по образованию, образовательные организации | 1 342 406,0 | 1 469 964,6 | 1 457 407,2 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»** | **Всего:** | **657 041,6** **(в т.ч. ВИ- 84 579,6)** | **701 820,4** **(в т.ч. ВИ- 84 579,6)** | **691 198,7** **(в т.ч. ВИ- 73 957,9)** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |
| Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации | 657 041,6 | 701 820,4 | 691 198,7 |
| ***Основное мероприятие 1.1 «Предоставление качественного и доступного дошкольного образования»*** | **Всего:** | **656 851,6** | **678 781,4** | **668 159,7** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации, частные дошкольные образовательные организации | 656 851,6 | 678 781,4 | **668 159,7** |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | **Всего:** | **332 948,6** | **344 110,1** | **333 488,4** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации | 332 948,6 | 344 110,1 | 333 488,4 |
| Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | **Всего:** | **323 403,0** | **334 671,3** | **334 671,3** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации | 323 403,0 | 334 671,3 | 334 671,3 |
| Расходы за счет субвенции на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | **Всего:** | **500,0** | **0,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации, частные дошкольные образовательные организации | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Основное мероприятие 1.2 «Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования»*** | **Всего:** | **190,0** | **23 039,1** | **23 039,1** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации | 190,0 | 23 039,1 | 23 039,1 |
| Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | **Всего:** | **0,0** | **1 929,9** | **1 929,9** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации | 0,0 | 1 929,9 | 1 929,9 |
| Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт здания (МБДОУ «Детский сад № 10 «Звоночек») | **Всего:** | **0** | **14 257,7** | **14 257,7** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации | 0 | 14 257,7 | 14 257,7 |
| Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений | **Всего:** | **190,0** | **6 851,5** | **6 851,5** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации | 190,0 | 6 851,5 | 6 851,5 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»** | **Всего:** | **623 153,4** | **700 455,3** | **700 018,3** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 7 350,0 | 7 350,0 | 7 350,0 |
| Участник - Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 615 803,4 | 693 105,3 | 692 668,3 |
| ***Основное мероприятие 2.1 «Предоставление качественного и доступного начального общего, основного общего, среднего общего образования»*** | **Всего:** | **581 932,4** | **591 761,8** | **591 481,7** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель – Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, общеобразовательные организации, частные образовательные организации | 581 932,4 | 591 761,8 | 591 481,7 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | **Всего:** | **109 759,0** | **119 307,3** | **119 307,3** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель – Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 109 759,0 | 119 307,3 | 119 307,3 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | **Всего:** | **3 087,0** | **3 368,2** | **3 106,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель – Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 3 087,0 | 3 368,2 | 3 106,0 |
| Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | **Всего:** | **464 409,4** | **464 409,4** | **464 391,5** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель – Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 464 409,4 | 464 409,4 | 464 391,5 |
| Расходы за счет субвенции на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | **Всего:** | **4 677,0** | **4 677,0** | **4 677,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель – Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, частные образовательные организации | 4 677,0 | 4 677,0 | 4 677,0 |
| ***Основное мероприятие 2.2 «Развитие инфраструктуры системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»*** | **Всего:** | **9 600,0** | **70 688,5** | **70 683,8** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель – Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 7 350,0 | 7 350,0 | 7 350,0 |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 2 250,0 | 63 338,5 | 63 333,8 |
| Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | **Всего:** | **0,0** | **6 684,7** | **6 684,7** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель – Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 0,0 | 6 684,7 | 6 684,7 |
| Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений | **Всего:** | **0,0** | **2 349,1** | **2 349,1** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 0,0 | 2 349,1 | 2 349,1 |
| Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу г. Майкоп ул. 12 Марта 164, выполненного на базе проекта-аналога, внесенного в реестр типовой проектной документации | **Всего:** | **7 350,0** | **7 350,0** | **7 350,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 7 350,0 | 7 350,0 | 7 350,0 |
| Участник - Комитет по образованию | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция недостроенного бассейна муниципального бюджетного образовательного учреждения "Эколого-биологический лицей № 35" под спортивный и актовый залы, учебные мастерские  | **Всего:** | **2 250,0** | **54 304,7** | **54 300,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 2 250,0 | 54 304,7 | 54 300,0 |
| ***Основное мероприятие 2.3 «Реализация комплекса мер по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся»*** | **Всего:** | **960,0** | **962,8** | **962,8** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 960,0 | 962,8 | 962,8 |
| Социализация и поддержка, профессиональная адаптация обучающихся общеобразовательных организаций | **Всего:** | **900,0** | **902,8** | **902,8** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 900,0 | 902,8 | 902,8 |
| Выплаты стипендий Главы муниципального образования «Город Майкоп» лучшим учащимся, творчески одаренным детям общеобразовательных организаций города | **Всего:** | **60,0** | **60,0** | **60,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| ***Основное мероприятие 2.4 «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся»*** | **Всего:** | **30 661,0** | **37 042,1** | **36 889,9** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, общеобразовательные организации | 30 661,0 | 37 042,1 | 36 889,9 |
| Обеспечение питания обучающихся из многодетных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации | **Всего:** | **28 413,0**  | **31 771,9** | **31 619,7** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 28 413,0 | 31 771,9 | 31 619,7 |
| Организация летнего отдыха обучающихся | **Всего:** | **2 248,0** | **5 270,3** | **5 270,3** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 2 248,0 | 5 270,3 | 5 270,3 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования»** | **Всего:** | **33 649,0** | **36 907,8** | **36 907,8** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования детей | 33 649,0 | 36 907,8 | 36 907,8 |
| ***Основное мероприятие 3.1 «Предоставление качественного и доступного дополнительного образования»*** | **Всего:** | **33 649,0** | **36 805,6** | **36 805,6** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования детей | 33 649,0 | 36 805,6 | 36 805,6 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | **Всего:** | **33 649,0** | **36 805,6** | **36 805,6** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования детей | 33 649,0 | 36 805,6 | 36 805,6 |
| ***Основное мероприятие 3.2 «Развитие инфраструктуры дополнительного образования»*** | **Всего:** | **0,0** | **102,2** | **102,2** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования детей | 0,0 | 102,2 | 102,2 |
| Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | **Всего:** | **0,0** | **102,2** | **102,2** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования детей | 0,0 | 102,2 | 102,2 |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»** | **Всего:** | **35 912,0** | **38 131,1** | **36 632,4** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 35 912,0 | 38 131,1 | 36 632,4 |
| ***Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение управления системой образования»*** | **Всего:** | **34 840,0** | **36 934,1** | **35 625,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию, МКУ «ЦБОУ», МБУ «ГИМЦ» |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию | 34 840,0 | 36 934,1 | 35 625,0 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | **Всего:** | **8 699,0** | **9 081,0** | **8 664,2** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию | 8 699,0 | 9 081,0 | 8 664,2 |
| Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования «Город Майкоп» | **Всего:** | **23 189,0** | **24 903,9** | **24 096,7** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник – МКУ «ЦБОУ» | 23 189,0 | 24 903,9 | 24 096,7 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | **Всего:** | **2 952,0** | **2 949,2** | **2 864,1** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник – МБУ «ГИМЦ» | 2 952,0 | 2 949,2 | 2 864,1 |
| ***Основное мероприятие 4.2 «Обновление содержания образования, технологий обучения, воспитания и развития школьников»*** | **Всего:** | **101,0** | **101,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, МБУ «ГИМЦ» | 101,0 | 101,0 | 0,0 |
| Методическое сопровождение педагогов по формированию профессиональных компетенций при реализации ФГОС общего образования | **Всего:** | **57,0** | **57,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, МБУ «ГИМЦ» | 57,0 | 57,0 | 0,0 |
| Проведение мониторинга оценки и учета инновационного потенциала муниципальной образовательной системы по результатам распространения и апробации инновационных практик общеобразовательных организаций и педагогических работников | **Всего:** | **44,0** | **44,0** | **0,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, МБУ «ГИМЦ» | 44,0 | 44,0 | 0,0 |
| ***Основное мероприятие 4.3 «Развитие кадрового потенциала системы образования»*** | **Всего:** | **469,0** | **469,0** | **451,5** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации | 469,0 | 469,0 | 451,5 |
| Организационно-педагогические мероприятия | **Всего:** | **394,0** | **394,0** | **394,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации | 394,0 | 394,0 | 394,0 |
| Премия Главы муниципального образования «Город Майкоп» «Лучший работник Образования» | **Всего:** | **75,0** | **75,0** | **57,5** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации | 75,0 | 75,0 | 57,5 |
| ***Основное мероприятие 4.4 «Развитие интеллектуального, творческого и спортивного потенциала обучающихся»*** | **Всего:** | **329,0** | **459,0** | **387,9** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию | 329,0 | 459,0 | 387,9 |
| Организация и проведение мероприятий | **Всего:** | **329,0** | **459,0** | **387,9** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации | 329,0 | 459,0 | 387,9 |
| ***Основное мероприятие 4.5 «Развитие городской системы оценки качества образования»*** | **Всего:** | **173,0** | **168,0** | **168,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, МБУ «ГИМЦ» | 173,0 | 168,0 | 168,0 |
| Проведение диагностических работ для обучающихся IV, IX, XI (XII) классов | **Всего:** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, МБУ «ГИМЦ» | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Организация и проведение репетиционных экзаменов по математике и русскому языку | **Всего:** | **48,0** | **48,0** | **48,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, МБУ «ГИМЦ» | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Проведение независимой оценки качества работы общеобразовательных организаций | **Всего:** | **75,0** | **70,0** | **70,0** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации | 75,0 | 70,0 | 70,0 |

**VI.** **Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

Постановлениями Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.05.2017 № 584 «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы образования муниципального образования "Город Майкоп" на 2016 - 2019 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2017-2019 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 01.08.2017 № 860 «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы образования муниципального образования "Город Майкоп" на 2016 - 2019 годы» были внесены изменения в объемы финансирования на 2017 год;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 № 1608 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп», проведена корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы для приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2017 года и пересмотрены плановые значения целевых показателей за 2017 год.

**VII.** **Данные об оценке эффективности реализации муниципальной программы**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

***1.Оценка степени реализации мероприятий***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование подпрограммы муниципальной программы*** | ***Оценка степени реализации мероприятия подпрограммы муниципальной программы*** |
| *Программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»* | ***СРм = = 0,78*** |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» | ***СРм = =0,5*** |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» | ***СРм = = 1*** |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования» | ***СРм = = 1*** |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования» | ***СРм = = 0,6*** |

 ***2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование подпрограммы Программы*** | ***Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат*** |
| *Программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»* | ***ССуз == 0,984*** |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» | ***ССуз == 0,985*** |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» | ***ССуз == 0,99*** |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования» | ***ССуз == 1,0*** |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования» | ***ССуз == 0,96*** |

***3.Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование подпрограммы Программы*** | ***Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования*** ***«Город Майкоп»*** |
| *Программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»* | ***Эис == 0,79*** |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» | ***Эис == 0,51*** |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» | ***Эис == 1,01*** |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования» | ***Эис =(1)/ (1) = 1,0*** |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования» | ***Эис == 0,63*** |

***4.Оценка степени достижения целей и решения задач Программы***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование подпрограммы Программы*** | ***Оценка степени достижения целей и решения задач Программы*** |
| ***Программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»*** | ***СР мп == 0,95*** |
| Доля родителей, удовлетворённых качеством дошкольного, общего и дополнительного образования, к общему числу родителей | ***СД мппз == 0,96*** |
| Доля образовательных организаций, повысивших качество деятельности - образовательной, финансово-экономической, материально-технической, к общему числу образовательных организаций | ***СД мппз == 0,95*** |
| *Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»* | ***СР п/п == 0,935*** |
| Охват дошкольным образованием детей в возрасте:- от 3 до 7 лет, к общему числу детей от 3 до 7 лет, состоящих в очереди на получение места в дошкольную образовательную организацию; | ***СД п/ппз == 0,918*** |
| - от 1,5 до 3 лет, к общему числу детей от 1,5 до 3 лет, состоящих в очереди на получение места в дошкольную образовательную организацию  | ***СД п/ппз == 1,067****так как показатель больше 1, то значение принимается равным 1* |
| Обеспечение дошкольных образовательных организаций финансовыми ресурсами в расчёте на 1 обучающегося | ***СД п/ппз == 1,12****так как показатель больше 1, то значение принимается равным 1* |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате педагогических работников общеобразовательных организаций  | ***СД п/ппз == 0,898*** |
| Доля дошкольных образовательных организаций, в которых произведены ремонтные работы в соответствии с выявленной потребностью, к общему числу дошкольных образовательных организаций | ***СД п/ппз == 0,84*** |
| Доля дошкольных образовательных организаций, оборудованных дополнительными камерами видеонаблюдения, к общему числу дошкольных образовательных организаций | ***СД п/ппз == 0,95*** |
| *Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»* | ***СР п/п == 0,987*** |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, проходящих обучение по новым стандартам, к общему числу обучающихся  | ***СД п/ппз == 1,24****так как показатель больше 1, то значение принимается равным 1* |
| Обеспечение общеобразовательных организаций финансовыми ресурсами в расчёте на 1 обучающегося  | ***СД п/ппз == 1,0*** |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по РА  | ***СД п/ппз == 1,02****так как показатель больше 1, то значение принимается равным 1* |
| Доля обучающихся из многодетных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации, получающих горячее питание, к общему числу обучающихся из многодетных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации | ***СД п/ппз == 1,0*** |
| Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, к общему числу общеобразовательных организаций | ***СД п/ппз == 0,91*** |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы здоровьесберегающие и безопасные условия для обучающихся, к общему числу общеобразовательных организаций | ***СД п/ппз == 1,0*** |
| Доля обучающихся, ставших победителями и призёрами мероприятий муниципального, регионального и федерального уровней, к общему числу обучающихся, принимающих участие в мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровней  | ***СД п/ппз == 0,99*** |
| Доля обучающихся, которым обеспечена возможность социализации в ходе проведения городских мероприятий  | ***СД п/ппз == 1,09****так как показатель больше 1, то значение принимается равным 1* |
| Доля школьников, получающих горячее питание в рамках пребывания в летнем лагере на базе образовательных организаций, к общему числу школьников в лагере | ***СД п/ппз == 0,98*** |
| Число школьников, временно трудоустроенных в школьные трудовые бригады  | ***СД п/ппз == 0,987*** |
| *Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования»* | ***СР п/п == 0,82*** |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет  | ***СД п/ппз == 0,91*** |
| Обеспечение организаций дополнительного образования детей финансовыми ресурсами в расчёте на 1 обучающегося  | ***СД п/ппз == 0,72*** |
| *Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»* | ***СРп/п == 0,87*** |
| Эффективность осуществления полномочий в области образования  | ***СД п/ппз == 1,0*** |
| Расширение основных форм работы с педагогами, включающих проведение: - мониторинговых исследований;  | ***СД п/ппз == 0*** |
| - анализа эффективности обучения по различным УМК; | ***СД п/ппз == 1,0*** |
| - анализа организации урока в ходе осуществления системно – деятельностного подхода;  | ***СД п/ппз == 1,0*** |
| - семинаров и консультаций по вопросам осуществления инновационной деятельности  | ***СД п/ппз == 0,91*** |
| - разработки методических материалов по актуальным вопросам реализации ФГОС; | ***СД п/ппз == 0*** |
| Доля педагогов, повысивших свой профессиональный уровень в рамках участия в конкурсах и конференциях, к общему числу педагогов  | ***СД п/ппз == 1,0*** |
| Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях духовно-нравственной направленности, к общему числу обучающихся  | ***СД п/ппз == 1,0*** |
| Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование представлений о многообразии этнических культур; воспитание толерантного отношения к национально-культурным различиям к общему числу обучающихся  | ***СД п/ппз == 1,0*** |
| Доля обучающихся, участвующих в городских, республиканских, всероссийских олимпиадах, к общему числу обучающихся. | ***СД п/ппз == 0,98*** |
| Доля обучающихся, участвующих в городских, республиканских, всероссийских творческих и спортивных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, к общему числу обучающихся  | ***СД п/ппз == 1,08****так как показатель больше 1, то значение принимается равным 1* |
| Доля выпускников в общеобразовательных организациях, подтвердивших в ходе итоговой аттестации базовый уровень освоения государственных образовательных стандартов, в общей численности выпускников IX, XI (XII) классов в форме: - ОГЭ;  | ***СД п/ппз == 1,01****так как показатель больше 1, то значение принимается равным 1* |
| - ГВЭ;  | ***СД п/ппз == 2,91****так как показатель больше 1, то значение принимается равным 1* |
| - ЕГЭ  | ***СД п/ппз == 1,0*** |
| Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, к общему числу выпускников XI (XII) классов  | ***СД п/ппз == 1,75****так как показатель больше 1, то значение принимается равным 1* |
| Доля образовательных организаций, в отношении которых осуществлена независимая оценка качества работы, к общему числу образовательных организаций  | ***СД п/ппз == 1,0*** |

***5.Оценка эффективности реализации подпрограммы***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование подпрограммы Программы*** | ***Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат*** |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» | ***ЭРп/п == 0,48*** |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» | ***ЭРп/п == 0,99*** |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования» | ***ЭРп/п == 0,82*** |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования» | ***ЭРп/п == 0,55*** |

***6.Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

*Коэффициент значимости подпрограммы*

kj=факт. расходы подпрограммы/факт. расходы программы

kj (1) = 691 198,7 / 1 464 757,2 = 0,47

kj (2) = 700 018,3 / 1 464 757,2 = 0,48

kj (3) = 36 907,8 / 1 464 757,2 = 0,03

kj (4) = 36 632,4 / 1 464 757,2 = 0,02

 ***ЭРмп=0,5\*0,95 + =0,83***

Согласно оценке, эффективность реализации муниципальной программы признается умеренно эффективной.

**VIII.** **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 № 1614 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп»» муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» с 1 января 2018 года завершила свою реализацию.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 18.12.2017 № 1544 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» была принята муниципальная программа со сроком реализации с 2018 по 2020 годы.

Для качественного и эффективного выполнения мероприятий Программы необходимо в 2018 году увеличить объёмы ее финансирования на следующие цели:

- строительство и капитальный ремонт образовательных организаций;

- повышение уровня информатизации образовательной среды;

- обеспечение комплексной безопасности участников образовательного процесса;

- повышение уровня обеспеченности учебной и учебно-методической литературой;

- увеличение количества обучающихся, обеспеченных школьным завтраком за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»;

- увеличение количества мест в летних оздоровительных лагерях на базе муниципальных образовательных организаций.