**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»**

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.11.2015 № 810, является инструментом реализации государственной политики в области профилактики правонарушений.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

- повышение уровня защищённости населения и инфраструктуры города от противоправных проявлений;

- обеспечение общественной безопасности граждан на улицах и в других общественных местах.

Из 2 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на 2017 год, достигнуто 2 показателя.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год приведены в Таблице №1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель(индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016 | 2017 |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»** |
| 1. | Уменьшение общего числа совершаемых правонарушений (в процентах к предыдущему году) | %  | 1,5 | 1,6 | 24,1 | Выполнение 100%Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений с 2082 до 1581, на 22,5% больше запланированного |
| 2. | Уменьшение правонарушений, совершённых на улицах и в других общественных местах (в процентах к предыдущему году) | % | 1,3 | 1,4 | 24,2 | Выполнение 100%Уменьшение преступлений, совершённых в общественных местах с 608 до 461Уменьшение числа преступлений, совершённых на улицах города с 359 до 324, на 22,8% больше запланированного |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице №2.

Основное мероприятие «Профилактика экстремизма, терроризма и преступлений против собственности» выполнено на 100%:

- по мероприятию изготовление наглядной агитации для проведения разъяснительной работы среди населения муниципального образования «Город Майкоп» о мерах по противодействию экстремизму и терроризму, а также преступлений против собственности (% выполнения составил 100%) Отделом по взаимодействию с политическими партиями и общественными организациями в рамках предусмотренных бюджетных средств произведён заказ указанной наглядной агитации, во взаимодействии с соответствующими структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Город Майкоп» агитационный материал размещён в общественном транспорте (троллейбус, автобус), на остановках общественного транспорта, через председателей ТОС, участковых уполномоченных полиции, квартальных материал распространялся среди жителей, а также размещался в соответствующих местах многоквартирных домов, и других социально-значимых объектах.

Снижение общего количества краж (- 27,1% с 770 до 561), мошенничеств (-36,6% с 415 до 263).

- по мероприятию изготовление наглядной агитации о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан, а также наглядной агитации антиэкстремиссткой направленности (% выполнения составил 100%) Отделом по взаимодействию с политическими партиями и общественными организациями в рамках предусмотренных бюджетных средств произведён заказ указанной наглядной агитации, во взаимодействии с соответствующими структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Город Майкоп» агитационный материал размещён в общественном транспорте (троллейбус, автобус), на остановках общественного транспорта, объектах транспортной инфраструктуры (авто, ж/д вокзалы), через председателей ТОС, участковых уполномоченных полиции, квартальных материал распространялся среди жителей, а также размещался в соответствующих местах многоквартирных домов, и других социально-значимых объектах.

Основное мероприятие «Профилактика наркомании, алкоголизма, безнадзорности и других правонарушений» выполнено на 100%.

- по мероприятию изготовление наглядной агитации для проведения разъяснительной работы среди населения по профилактике наркомании алкоголизма и других правонарушений (% выполнения составил 100%) Отделом по взаимодействию с политическими партиями и общественными организациями в рамках предусмотренных бюджетных средств произведён заказ указанной наглядной агитации, во взаимодействии с соответствующими структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Город Майкоп» агитационный материал размещён в образовательных организациях, распространён среди обучающихся, в т. ч. и родителей, через председателей ТОС, участковых уполномоченных полиции, квартальных материал распространялся среди жителей, а также размещался в соответствующих местах многоквартирных домов, и других социально-значимых объектах.

Снижение количество совершивших преступлений в состоянии алкогольного опьянения (- 17,9% с 301 до 247);

- по мероприятию проведение занятий по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (% выполнения мероприятий составил 100%), представителями комитета по образования в отчётном периоде проводились занятия направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проведено 27 заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних, на которых рассмотрено 30 общепрофилактических вопросов.

С несовершеннолетними, совершившими административные правонарушения проводится профилактическая работа различными органами и учреждениями системы профилактики: вовлечение подростков в организованные формы досуга, сопровождение на базе образовательных учреждений и МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», оказание социальной помощи и др.

В рамках «Родительских университетов» Муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее ЦПП) совместно с Комиссией на базе ЦПП было проведено 3 родительских собрания для всех родителей муниципального образования «Город Майкоп». С этой целью специалисты центра провели большой мониторинг среди детей и их родителей о влиянии социальных сетей на их жизнь. В рамках родительских собраний совместно со специалистами ЦПП, Комитета по образованию и комиссии родителям были озвучены результаты мониторинга и даны рекомендации по правилам поведения в социальных сетях. Серию собраний посетили 1000 родителей.

- по мероприятию проведение занятий о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом для обучающихся в образовательных организациях всех типов и видов, социальных приютов (% выполнения мероприятий составил 100%) с несовершеннолетними, совершившими административные правонарушения проводится профилактическая работа различными органами и учреждениями системы профилактики: вовлечение подростков в организованные формы досуга, сопровождение на базе образовательных учреждений и МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», оказание социальной помощи и др.

В рамках родительских собраний совместно со специалистами ЦПП, Комитета по образованию и комиссии родителям были озвучены результаты мониторинга и даны рекомендации по правилам поведения в социальных сетях. Серию собраний посетили 1000 родителей.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведена в Таблице № 3.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п1 | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы»** |
| 1. | **Основное мероприятие «Профилактика экстремизма, терроризма и преступлений против собственности** |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | **Средний % выполнения по мероприятию –100%** |
| 1.1. | *Изготовление наглядной агитации для проведения разъяснительной работы среди населения муниципального образования «Город Майкоп» о мерах по противодействию экстремизму, и терроризму, а также преступлений против собственности* | Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными организациями | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Администрация муниципального образования «Город Майкоп»15,2 тыс. рублей Запланировано 2000 листовок (памяток) | **% выполнения по мероприятию – 100 %**Администрация муниципального образования «Город Майкоп»15,2 тыс. рублейИзготовлено 2000 листовок (памяток) |
| 1.2 | *Изготовление наглядной агитации при действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан, а также наглядной агитации экстремистской направленности* | Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными организациями | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Администрация муниципального образования «Город Майкоп»11,2 тыс. рублейЗапланировано 2000 листовок (памяток) | **% выполнения по мероприятию – 100 %**Администрация муниципального образования «Город Майкоп»11,2 тыс. рублейИзготовлено 2000 листовок (памяток) |
| 2 | **Основное мероприятие «Профилактика наркомании, алкоголизма, безнадзорности и других правонарушений «** | Комитет по образованию, Отдел по делам молодёжи | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | **Средний % выполнения мероприятия 100%** |
| 2.1. | *Изготовление наглядной агитации для проведения разъяснительной работы среди населения по профилактике наркомании, алкоголизма, и других правонарушений* | Комитет по образованию, Отдел по делам молодёжи | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017- | Администрация муниципального образования «Город Майкоп»6,6 тыс. рублей Запланировано 2000 листовок (памяток) | % выполнения мероприятия 100%Администрация муниципального образования «Город Майкоп»6,6 тыс. рублейИзготовлено 2000 листовок (памяток) |
| 2.2 | *Проведение занятий по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних* | Комитет по образованию, Отдел по делам молодёжи | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017- | не требует финансированиявыполнено в полном объёмеЗапланировано 35 занятия | **% выполнения по мероприятию – 100 %**Мероприятие не требует финансирования и выполнено в полном объёмеПроведено 35 занятия |
| 2.3 | *Проведение занятий по профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом для обучающихся в образовательных организациях всех типов и видов, социальных приютах* | Комитет по образованию | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017- | не требует финансированиявыполнено в полном объёмеЗапланировано 33 занятия | **% выполнения по мероприятию – 100 %**Мероприятие не требует финансирования и выполнено в полном объёмеПроведено 33 занятия |
| 3 | **Основное мероприятие «Профилактика правонарушений в местах массового пребывания граждан»** | Комитет по образованию | - | - | - | - | в 2017 году финансирование не предполагалось | в 2017 году финансирование не предполагалось |
| 3.1 | *Расходы на мероприятия Комплексной республиканской программы «Профилактика правонарушений» на 2015-2017 годы, утверждённой КМ РА от 22.05.2015 № 51* | Комитет по образованию | - | - | - | - | в 2017 году финансирование не предполагалось | в 2017 году финансирование не предполагалось |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\*  | * 1. нет;
	2. нет

2.1Нет2.2 мероприятие не требует финансирования2.3 мероприятие не требует финансирование3.1 выполнение мероприятия в 2017 году не предполагалось |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы\*\*  | - |

\* При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

\*\* В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию муниципальной программы указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

**Расчет % выполнения по мероприятиям:**

* 1. процент выполнения по мероприятию = $\frac{15,2\*100}{15,5}=100 \%$

 % выполнения по мероприятию 76%

1.2 процент выполнения по мероприятию =$\frac{11,2\*100}{11,2}=100 \%$

% выполнения по мероприятию 100%

**Средний процент выполнения основного мероприятия 1** 100%

* 1. процент выполнения по мероприятию =$\frac{6,6\*100}{6,6}=100 \%$

% выполнения по мероприятию 100%

2.2 мероприятие не финансировалось, но выполнено в полном объёме

 % выполнения по мероприятию 100$ \%$

* 1. мероприятие не финансировалось, но выполнено в полном объёме

% выполнения по мероприятию 100%

**Средний процент выполнения основного мероприятия 2** 100%

3.1 выполнение мероприятия в 2017 году не требовалось

 **выполнение основного мероприятия 3** в 2017 году не предполагалось

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года  | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года  | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы»** | **Всего:** | **50,0** | **33,0** | **33,0** |
| Ответственный исполнитель –Отдел городской инфраструктуры |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник:Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными организациями;Комитет по образованию;Отдел по делам молодёжи  | **50,0** | **33,0** | **33,0** |
| Изготовление наглядной агитации для проведения разъяснительной работы среди населения муниципального образования «Город Майкоп» о мерах по противодействию экстремизму и терроризму, а также преступлений против собственности | **Всего:** | **20,0** | **15,2** | **15,2** |
| Ответственный исполнитель – отдел городской инфраструктуры |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник: отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными организациями | 20,0 | 15,2 | 15,2 |
| Изготовление наглядной агитации о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан, а также наглядной агитации антиэкстремиссткой направленности | **Всего:** | **20,0** | **11,2** | **11,2** |
| Ответственный исполнитель – отдел городской инфраструктуры |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник: отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными организациями | 20,0 | 11,2 | 11,2 |
| Изготовление наглядной агитации для проведения разъяснительной работы среди населения по профилактике наркомании, алкоголизма и других правонарушений | **Всего:** | **10,0** | **6,6** | **6,6** |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствуют |  |  |  |
| Участник:Комитет по образованию;Отдел по делам молодёжи | 10,0 | 6,6 | 6,6 |

В течение 2017 финансового года в муниципальную программу вносилось одно изменение:

# - постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.12.2017 №1586 О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» (п. 5.5 Порядка), проведена корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2017 года.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**Оценка степени реализации мероприятий**

СРм = $\frac{5}{5}=1$

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

(объемы бюджетных ассигнований)

ССуз = $\frac{33 000}{33 000}=1$

**Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»**

Эис = $\frac{1}{1}=1$

**Оценка степени достижения целей и решения задач программы**

**(целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы)**

1. **Уменьшение общего числа совершаемых правонарушений (в процентах к предыдущему году):**

**СД п/ппз =**$\frac{24,1}{1,6}=15,0>1=1$

1. **Уменьшение правонарушений, совершённых на улицах и в других общественных местах (в процентах к предыдущему году):**

**СД п/ппз =**$\frac{24,2}{1,4}=17,2>1=1$

**Степень реализации программы:**

**СРп/п =** $\frac{1+1}{2}=1$

**Оценка эффективности реализации программы**

**ЭРп/п = 1 \* 1 = 1**

Эффективность реализации программы признается высокоэффективной и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» требует дальнейшей реализации.

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 № 1614 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп»» муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» с 1 января 2018 года завершила свою реализацию.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1308 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» была принята муниципальная программа со сроком реализации с 2018 по 2020 годы.

В связи с заявленными потребностями, которые были обозначены при формировании программы на 2018-2020 годы, необходимо увеличение объема финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Руководитель отдела

городской инфраструктуры А.В. Василевский