***Отчет***

***о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2017 году муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи***

***(2017-2019 годы)»***

Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2017-2019 годы)», утвержденная Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 19.12.2016 №1160, является инструментом реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп».

В рамках ее реализации в 2017г. проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

- доля молодых людей, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодежной политики – 50% от общего количества молодежи города ежегодно;

- доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями против употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения – 9,5% от общего числа молодежи города.

В структуру Программы вошли три подпрограммы:

- подпрограмма «Майкоп молодежный (2017-2019 годы)»;

- подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности Муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2017-2019годы)»;

- подпрограмма «Город без наркотиков (2017-2019годы)».

В 2017 году Отделом по делам молодежи осуществлялась целенаправленная систематическая деятельность по достижению основных целей: обеспечение оптимальных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей; использование потенциала молодежи в интересах инновационного развития города Майкопа.

Объем финансирования, предусмотренный в программе на 2017г., составляет 8233 тыс. руб.

Фактически профинансировано за 2017г. – 8071 тыс. руб.

**Подпрограмма «Майкоп молодежный (2017-2019 годы)»**

Запланировано – 1879 тыс. руб.;

Фактически профинансировано за 2017г. – 1871 тыс. руб.

*Направление: Допризывная подготовка и*

*гражданское воспитание молодёжи*

Общее количество участников составило 6723 человек.

Мероприятия были направлены на повышение уровня гражданственности и патриотизма в подростковой и юношеской среде, а также духовно-нравственное воспитание молодежи.

Наиболее массовые из проведенных в 2017г.:

- Акция, посвященная освобождению г. Майкопа и РА от немецко-фашистских захватчиков (31.01.2017г.).

 - Организация и проведение мероприятий, посвященных календарным и праздничным датам: молодежная акция «Огненными дорогами Афгана» 15.02.2017г., концерт-митинг, посвященный Дню защитника Отечества;

-Участие молодежи в добровольческих инициативах по реализации общефедеральных молодежных акций, а также в мероприятиях, инициированных молодежью г. Майкопа: массовые встречи ветеранов Великой Отечественной войны с молодежью, помощь участникам войны, вдовам на приусадебных участках, ремонт и санитарная очистка ветеранских кладбищ, организация и проведение субботников, «Вахта памяти», «Бессмертный полк», «Поздравь защитника Отечества», «Георгиевская ленточка». Юноши и девушки привели в порядок свыше 100 захоронений и обелисков. В мероприятиях приняло участие свыше 700 добровольцев.

Свыше 400 молодых горожан приняли участие в республиканских, межрегиональных и федеральных слетах, конференциях, соревнованиях, гражданско-патриотической и военно-исторической направленности.

Свыше 120 студентов и учащихся приняли участие в Спартакиаде среди профессиональных образовательных организаций «Готов к труду и обороне» 27-29.04.2017г.

В рамках проведения Дня города Майкопа около 6000 студентов и учащихся, представителей молодежных общественных организаций приняли участие в праздничных акциях, соревнованиях, конкурсах, концертных программах.

*Направление: Развитие волонтерского движения*

Общее количество участников 4768 человек.

Деятельность по данному направлению реализуется в системных мероприятиях по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, девиантного поведения и пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде.

Наиболее значимые программные мероприятия за 2017г.:

-Мероприятия по профилактике асоциальных явлений среди подростков и молодежи (тренинги, проводимые педагогами-психологами в Школе волонтеров). Проведено 194 выезда в школы и учреждения профессионального образования. Охват участников составил около 4900 человек.

- Мероприятия по активизации социально значимых направлений волонтерского движения (проведение волонтерских акций экологической направленности по месту жительства, помощь социально-незащищенным семьям еженедельно, акций в военном госпитале).

- Массовая акция по профилактике табакокурения 31.05.2017г.

- Акция «Сердце для жизни» 25.05.2017г.

- Акция «Я против наркотиков» 24.06.2017г.

- Акция «Белая ромашка» 17.03.2017г.

- Акция «Здоровое питание – залог здоровья» 12.04.2017г.

- Круглый стол «Почему я не употребляю наркотики?» 06.04.2017г.

-Экологический поход в район Фишт - Оштеновского перевала с 07 по 12 августа 2017г.

**-** Фестиваль молодежных культур и экстремальных видов спорта «Майкопский drive» Городской парк. 10.09.2017г.

- Фестиваль красок 10.09.2017г.

- Акция «Брось курить. Цени здоровье!» 17.11.2017г.

- Акция «ВИЧ не выбирает. Выбираем МЫ!» 30.11.2017г.

*Направление: Профилактика этнического и религиозно – политического экстремизма в молодежной среде*

Общее количество участников 3700 человек.

Механизмом реализации данного направления является: профилактика проявлений экстремизма, поддержание стабильной общественно-политической обстановки в молодежной среде.

В течение года были проведены:

-Молодежные мероприятия, посвященные национальным праздникам (проведение цикла мероприятий, посвященных «Масленице» 13.03.2017г., мероприятия, посвященные встрече Нового года по адыгейскому календарю 21.03.2017г.).

-Круглый стол «Личность и история» 12.05.2017г.

-Цикл акций по месту жительства «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 12.06.2017г.

-Еженедельные мероприятия в рамках работы дворовых площадок по г. Майкопу с 01.06.2017г. по 31.07.2017г.

- Фестиваль национальных культур «Мы едины» 15-16.11.2017г.

*Направление: Поддержка талантливой молодежи, развитие интеллектуальных нравственных и духовных ценностей*

Общее количество участников 25700 человек.

Реализуется путем создания организационных условий для развития интеллектуального и духовного потенциала молодежи города.

Основные мероприятия по данному направлению за 2017г.:

- Участие молодежи г. Майкопа в межвузовском фестивале «Студенческая Весна -2017» (13.04.2017г.).

1. -Участие молодежи города в акции «Неделя добра в г. Майкопе» (17.04.2017г.).

- Акция «День молодежи в России» (27.06.2017г.).

-Акция, посвященная Международному Дню борьбы с наркоманией (26.06.2017г.).

-Организация дворовых детских площадок с целью обеспечения досуговой деятельности неорганизованных детей и подростков с 01.06.2017г. по 31.07.2016г.

- Конкурс молодых литераторов «Созвездие» (18.10.2017г.)

- Акция, посвященная Всемирному Дню студентов (17.11.2017г.).

- Городской конкурс «Самая обаятельная семья города Майкопа» (15.12.2017г.).

- Акция в рамках Всемирного дня борьбы с СПИДом (01.12.2017г.).

- Конкурс молодых художников «Вдохновение» (12.12.2017г.)

- Новогодние молодежные мероприятия (18.12.2016г. – 29.12.2017г.).

- Волонтерские акции для детей инвалидов «Новогодняя сказка» (28.12.2017г. – 31.12.2017г.).

- I Открытый городской фестиваль «Арт-сани» (декабрь – 2017г)

- Городской фотоконкурс «Зимняя феерия» (декабрь 2017г.)

*Направление: Повышение уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде посредством предоставления на конкурсной основе субсидий на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций*

Запланированное финансирование 1220 тыс. руб.

Фактически профинансировано 1185 тыс. руб.

Принято Постановление от 26.04.2017г. №450 Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 23.05.2014г. № 368 «О порядке предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город Майкоп», на основании которого объявлен конкурс на выделение субсидий.

Реализована программа – победителя конкурса на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» - «Духовные истоки» Частного учреждения «Общеобразовательная организация «Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского».

*Направление: Муниципальный грант для молодежи среди некоммерческих организаций г.Майкопа*

Запланированное финансирование 100 тыс. руб.

Фактически профинансировано 100 тыс. руб.

Во исполнение распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.08.2017г. 1683-р в соответствии с Порядком предоставления муниципального гранта социально – значимых проектов для молодежи среди некоммерческих организаций г. Майкопа (Постановление от 14.08.2014г. №557 в редакции постановлений 23.08.2017г.

 №983 Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 02.10.2017г. №1177) был проведен конкурс среди некоммерческих организаций г. Майкопа.

В результате решения конкурсной комиссии были определены победители и реализованы проекты:

1. Адыгейское республиканское отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» - проект «В ЖКХ бы я пошел – пусть меня научат».
2. Адыгейская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» - проект «Тренинг-марафон».

*Направление: Изготовление полиграфической продукции по информационно-пропагандистскому сопровождению реализации направлений развития молодежной политики*

Отделом по делам молодежи в соответствии с «Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025г.», утвержденными распоряжением Правительства Российской федерации от 29.11.2014г. №2403-р проводится работа по обеспечению единой системы молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровне в муниципальном образовании «Город Майкоп».

В соответствии с планом в 2017 году изготовлена разнообразная полиграфическая продукция для подготовки и проведения мероприятий по реализации программы: баннеры, наградной материал (грамоты, дипломы), георгиевские ленточки, афиши, буклеты, листовки.

**Подпрограмма** «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения

«Молодежный координационный центр» (2017-2019 годы)»

Запланированное финансирование 6131 тыс. руб.

Фактически профинансировано 5978 тыс. руб.

Среднемесячная посещаемость молодежных и подростковых клубах по месту жительства в 2017 году составила 210 человек. Всего по месту жительства приняли участие в мероприятиях свыше 850 юношей и девушек.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась по следующим направлениям деятельности

*Формирование высокого патриотического сознания у молодежи*

Для реализации данного направления МКУ «МКЦ» привлекает молодых людей к изучению военной истории, осуществляет поддержку деятельности молодежных объединений по увековечиванию памяти защитников Отечества, организует различные военно-патриотические акции и мероприятия.

В 2017г. воспитанники клубов приняли активное участие в подготовке и проведении следующих мероприятий

- «Вахта памяти»;

- «Афганистан, ты боль в душе моей»;

- «Холодный февраль 1943 года»;

- участие в общегородской акции «Дерево Победы»;

- Наведение чистоты и порядка на территории мемориала «Солдатский Родник»;

- Участие в соревнованиях «Готов к труду и обороне»;

-Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Международному дню солидарности трудящихся – 1 Мая;

-Участие в комплексе мероприятий, посвященных Дню Победы;

- Траурный митинг, посвященный началу Великой Отечественной Войны;

-Участие в общегородском мероприятии, посвященном Дню независимости России;

- Молодежная акция ко Дню молодежи в России;

- Акция ко Дню Государственного Флага Российской Федерации;

-Участие в мероприятиях, посвященных Дню города Майкопа;

- Участие в мероприятиях, посвященных Дню Республики Адыгея;

- Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства.

*Укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни молодежи*

В рамках данного направления МКУ «МКЦ» организует активный отдых, досуг, проводит мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей, подростков, молодежи и пропаганду здорового образа жизни.

В 2017г. воспитанники клубов приняли активное участие в подготовке и проведении следующих мероприятий:

- спортивные соревнования «Сила. Воля. Мужество. Победа!», приуроченные ко Дню защитника Отечества;

- спортивное мероприятие, посвященное Всемирному дню здоровья;

- участие в мероприятиях в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом.

*Гражданское становление и нравственное развитие молодежи*

Для реализации данного направления МКУ «МКЦ» осуществляет следующую деятельность: организация различных акций помощи (ветеранам, инвалидам, семьям группы риска), проведение экологических акций на территории города, организация «волонтерских десантов».

На базе МКУ «МКЦ» продолжила работу Школа волонтеров, где педагоги – психологи проводят тренинги для студентов Адыгейского государственного университета по работе на телефоне доверия «Шанс» и Общероссийском детском телефоне доверия.

В 2017 году на телефон доверия «Шанс» поступил - 1721 звонок, на Общероссийский детский телефон доверия – 477 обращений. По всем обращениям оказывалась психологическая помощь, осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение.

*Организация досуговой деятельности подростков, состоящих на различных видах профилактического учета по месту жительства.*

В течение года 114 подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, были охвачены индивидуальной работой по месту жительства.

Руководителями клубных формирований проведена совместная работа с социальными работниками образовательных учреждений, участковыми уполномоченными и руководителями ТОС, на территории которых проживают несовершеннолетние. На каждого подростка оформлена индивидуальная социальная карта, осуществлено посещение семей несовершеннолетних, проведены воспитательно-профилактические беседы.

**Подпрограмма «Город без наркотиков** (2017-2019 годы»)

Запланированное финансирование – 223,0 тыс. руб.;

Фактически профинансировано за 2017г. **–** 221,5 тыс. руб.

Общее количество участников свыше 2500 человек.

*Направление:* *Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодёжной среде.*

 Деятельность по данному направлению реализована через проведение системных мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, девиантного поведения и пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде:

- мероприятия по профилактике асоциальных явлений среди подростков и молодежи (тренинги, проводимые волонтерами).

- мероприятия по развитию социально значимых направлений волонтерского движения (проведение волонтерских акций экологической направленности по месту жительства социально-незащищенных семей еженедельно, волонтерские акции по пропаганде здорового образа жизни, массовая акция по профилактике табакокурения);

- городская акция «Культура питания - основа здорового воспитания» 27.04.2017г.;

- цикл занятий по теме «Здорово быть здоровым» июнь;

- акция «Здоровый образ жизни» 26.06.2017г.

- тренинг для воспитанников летних школьных лагерей «Модно быть здоровым» 28.06.2017г.;

- городская акция для подростков по месту жительства «Страна здоровья» 18.07.2017г.;

- двухдневный туристический поход г.Майкоп-плато Лаго-Наки – Гузерипльский перевал – г. Майкоп с 07.08.2017 по 08.08.2017г.;

- двухдневный экологический поход г. Майкоп - р. Белая – пос. Каменномостский – г. Майкоп с 09.08.2017 по 10.08.2017г.;

- двухдневный многопрофильный поход г. Майкоп – пос. Гузерипль – поляна Партизанская – перевал Гузерипльский – перевал Абадзешский – т/б Лаго-Наки – г. Майкоп с 10.08.2017г. по 12.08.2017г.;

В походах принимали участие подростки, состоящие на различных видах профилактического учета.

Во время участия в походах осуществлялась активная пропаганда здорового образа жизни; профилактика вредных привычек; формировались установки на отказ от употребления наркотических веществ и навыки законопослушного поведения.

- Фестиваль молодежных культур и экстремальных видов спорта «Майкопский drive» 16.09.2017г. – в рамках мероприятий по празднованию Дня города Майкопа.

В фестивале принимали участие молодые жители Майкопа, занимающиеся различными видами спорта, художественным творчеством, ведущие активный, здоровый образ жизни. Проведение мероприятия способствовало активизации пропагандистской работы в молодежной среде по профилактике наркотизации населения.

- 1 декабря 2017г. городская социальная акция «Стоп-СПИД».

Выводы по результатам мониторинга: все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Молодежь столицы Адыгеи (2017-2019 годы)» в 2017 году выполнены в полном объеме.

Кроме того, по подпрограммам «Город без наркотиков» и «Майкоп молодежный» проводились мероприятия, не предусмотренные планом.

*Таблица №1*

*Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель(индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016 год | 2017 год |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2017-2019 годы)» |
| 1. | Доля молодых людей, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодежной политики | % | 50 | 50,1 | 69,6 | Возросшая активность молодежи в реализации направлений молодежной политики – 189%. Расширение сотрудничества с местными средствами массовой информации при подготовке и проведении массовых общегородских мероприятий – 101%. |
| 2. | Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями против употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения |  % | 9 | 9,5 | 9,6 |
| Подпрограмма «Майкоп молодежный (2017-2019 годы)»  |
| 1.1. | Доля молодых людей от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации мероприятий по допризывной подготовке и гражданскому воспитанию молодежи | % | 19,3 | 19,4 | 19,6 | Возросшая активность молодежи – 101%. Расширение социально партнерства.Проведение новой общегородской акции «Иду служить России».Возросшая активность молодежи в волонтерском движении – 460%.Увеличение количества мероприятий с охватом учащейся и студенческой молодежи – 300%.Увеличение количества мероприятий, активизация взаимодействия с общественными творческими союзами. Проведение новых общегородских творческих конкурсов, фестивалей – 700%.Увеличение количества участников – 101%. |
| 1.2. | Доля молодых людей от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в волонтерском движении | % | 0,02 | 0,03 |  0,14 |
| 1.3. | Доля молодых людей от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде  | % |  3,5 | 3,6 | 10,8 |
| 1.4. | Доля молодых людей от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей | % | 10,6 | 10,7 | 74,9 |
| 1.5. | Доля молодых людей от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации общественно-значимых программ в рамках реализации муниципального гранта и конкурса на получение субсидии | % | 6,0 | 6,1 | 6,2 |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2017-2019 годы)» |
| 2.1. | Охват детей, подростков и молодежи от общей численности, посещающих клубы, мероприятиями, направленными на гражданское становление и нравственное развитие молодежи | % | 44,0 | 44,2 | 44,4 | Активизация межведомственного взаимодействия клубов по месту жительства. Сохранение стабильного контингента – 100%.Увеличение количества участников – 106%.Эффективная работа Школы волонтеров.  |
| 2.2. | Охват детей, подростков и молодежи от общей численности, посещающих клубы, мероприятиями, направленными на привитие навыков здорового образа жизни | % | 50,0 | 50,1 | 53,0 |
| Подпрограмма «Город без наркотиков (2017-2019 годы)» |
| 3.1. | Доля молодых людей отобщей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих, в мероприятиях,направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде. | % | 9,0 | 9,5 | 9,6 | Увеличение количества участников – 101%.Качественная организация мероприятий, широкое информирование жителей города о реализации подпрограммы.  |

*Таблица №2*

*Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п1 | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2017-2019 годы)» |
| Подпрограмма «Майкоп молодежный (2017-2019 годы)» |
| 1.1. | Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации | Исполнитель: Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп», Соисполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»  | 25.01.2017г.  | 30.12.2017г. | 25.01.2017г.  | 30.12.2017г. | Повышение уровня гражданственности в молодежной среде.Увеличение численности молодых людей, участвующих в программных мероприятиях, направленных на профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма  |  7889 чел. | Средний % выполнения мероприятий – 132%Увеличение численности молодежи, охваченной программными мероприятиями(10423 человек) |
| 1.1.1. | Допризывная подготовка и гражданское воспитание молодежи | 17.02.2017г. | 23.09.2017г. | 17.02.2017г. | 23.09.2017г. | 6654 чел. | Средний % выполнения мероприятий – 101%Увеличение количества молодежи, участвующих в мероприятиях по данному направлению (6723 человека). |
| 1.1.2. | Профилактика этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде | 07.11.2017г. | 24.11.2017г. | 15.11.2017г. | 16.11.2017г. | 1235 чел. | Средний % выполнения мероприятий – 300%Увеличение количества молодежи, участвующих в мероприятиях по данному направлению(3700 человек) |
| 1.1.3. | Изготовление полиграфической продукции по информационно-пропагандистскому сопровождению реализации направлений развития молодежной политики | 03.02.2017г. | 13.02.2017г. | 03.02.2017г. | 13.02.2017г. | Обеспечение информационного поля печатной и иной полиграфической продукции в целях развития молодежной политики:Дипломы с символикой г. Майкопа для награждения победителей и активных участников экспозиций выставки и награждение активных частников молодежных мероприятий - 200 шт.;- благодарственные письма с символикой г.Майкопа - 200шт.;- баннер – 2 шт.;-буклеты– 100 шт.;- афиши – 100 шт.;- перекидной календарь по художественному искусству – 27 шт.;- георгиевская лента – 93 м. | Средний % выполнения мероприятий – 100%Реализация запланированных объемов.- 200 шт.;- благодарственные письма с символикой г.Майкопа - 200шт.;- баннер – 2 шт.;-буклеты– 100 шт.;- афиши – 100 шт.;- перекидной календарь по художественному искусству – 27 шт.;- георгиевская лента – 93 м. |
| 1.2. | Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи | 11.04.2017г. |  21.12.2017г. | 11.04.2017г. |  21.12.2017г. | Реализация механизмов поддержки творческого и интеллектуального развития молодежи | 3670 чел. | Средний % выполнения мероприятий – 100%Увеличение количества молодежи, участвующих в мероприятиях по данному направлению(25700 человек) |
| 1.2.1. | Поддержка талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей | 11.04.2017г. |  21.12.2017г. | 11.04.2017г. |  21.12.2017г. | 3670 чел. | Средний % выполнения мероприятий – 700%Увеличение количества молодежи, участвующих в мероприятиях по данному направлению(25700 человек) |
| 1.3. | Поддержка социально-ориентированных общественных организаций по реализации механизмов развития молодежной политики. | 26.04.2017г. | 25.12.2017г. | 26.04.2017г. | 25.12.2017г. | Повышение эффективности инструментов взаимодействия с молодежными общественными объединениями, движениями, некоммерческими организациями |  740 участников | Средний % выполнения мероприятий – 141%Участие в мероприятиях: 1050 участников |
| 1.3.1. | Повышение уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде посредством предоставления на конкурсной основе субсидий на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций | 26.04.2017г. | 25.12.2017г. | 26.04.2017г. | 25.12.2017г. | 600 чел. | Средний % выполнения мероприятий – 137%Число участников, вовлеченных в торжественные и памятные мероприятия патриотической направленности – 820 человек.  |
| 1.3.2. | Муниципальный грант социально-значимых проектов для молодежи среди некоммерческих организацийг. Майкопа | 29.08.2017г. | 25.12.2017г. | 29.08.2017г. | 25.12.2017г. | 140 чел. | Средний % выполнения мероприятий – 164%Число участников, принявших участие в реализации программ– 230 человек.  |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2017-2019 годы)» |
| 2.1. | Проведение мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства | Исполнитель: Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп», Соисполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»  | 31.01.2017г. | 31.12.2017г. | 31.01.2017г. | 31.12.2017г. | Увеличение численности детей и подростков, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление, нравственное развитие и формирование здорового образа жизни | 540 чел. | Средний % выполнения мероприятий – 100%Увеличение количества молодежи, участвующих в мероприятиях по данному направлению(780 человек) |
| 2.1.1 | «Содержание МКУ «МКЦ» и проведение учреждением мероприятий подпрограммы в соответствии с уставной деятельностью» | 31.01.2017г. | 31.12.2017г. | 31.01.2017г. | 31.12.2017г. | Увеличение численности детей и подростков, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление, нравственное развитие и формирование здорового образа жизни | 540 чел. | Средний % выполнения мероприятий – 144%Увеличение количества молодежи, участвующих в мероприятиях по данному направлению(780 человек) |
| Подпрограмма «Город без наркотиков (2017-2019 годы)» |
| 3.1. |  «Проведение мероприятий по содействию формированию здорового образа жизни в молодежной среде» | Исполнитель: Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп», Соисполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр»  | 24.04.2017г. | 18.09.2017г. | 24.04.2017г. | 18.09.2017г. | Увеличение численности молодых людей, участвующих в программных мероприятиях, направленных против асоциальных явлений. | 2500 чел. | Средний % выполнения мероприятий – 100%Увеличение количества молодежи, участвующих в мероприятиях по данному направлению(2532 человек) |
| 3.1.1. | «Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодёжной среде» | 24.04.2017г. | 18.09.2017г. | 24.04.2017г. | 18.09.2017г. | Увеличение численности молодых людей, участвующих в программных мероприятиях, направленных против асоциальных явлений. | 2500 чел. | Средний % выполнения мероприятий – 101%Увеличение количества молодежи, участвующих в мероприятиях по данному направлению(2532 человек) |

*Таблица №3*

*Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2017г. | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря 2017г. | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2017-2019 годы)» | Всего: | 8288,0 | 8232,9 | 8070,9 |
| Ответственный исполнитель - Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел по делам молодежи |  |  |  |
| Соисполнитель -Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр» |  |  |  |
| Участники:структурные подразделения Администрации муниципального образования «Город Майкоп», общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом |  |  |  |
| Подпрограмма «Майкоп молодежный (2017-2019 год)» | Всего: | 1997,0 | 1878,9 | 1871,6 |
| Ответственный исполнитель - Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел по делам молодежи |  |  |  |
| Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |
| Участники:структурные подразделения Администрации муниципального образования «Город Майкоп», общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом |  |  |  |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации | Всего: | 362,0 | 339,0 | 332,9 |
| Ответственный исполнитель - Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел по делам молодежи |  |  |  |
| Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |
| Участники:структурные подразделения Администрации муниципального образования «Город Майкоп», общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом |  |  |  |
| Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» | Всего: | 315,0 | 255,0 | 253,7 |
| Ответственный исполнитель - Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел по делам молодежи |  |  |  |
| Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |
| Участники:структурные подразделения Администрации муниципального образования «Город Майкоп», общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом |  |  |  |
| Основное мероприятие «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций по реализации механизмов развития молодежной политики»  | Всего: | 1320,0 | 1284,9 | 1284,9 |
| Ответственный исполнитель - Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел по делам молодежи |  |  |  |
| Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |
| Участники:структурные подразделения Администрации муниципального образования «Город Майкоп», общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с конкурсом |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2017-2019 годы)» | Всего: | 6068,0 | 6131,0 | 5977,8 |
| Ответственный исполнитель - Отдел по делам молодежи |  |  |  |
| Соисполнитель -Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр» (далее МКУ «МКЦ») |  |  |  |
| Участники:Общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства. |  |  |  |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства» | Всего: | 6068,0 | 6131,0 | 5977,8 |
| Ответственный исполнитель - Отдел по делам молодежи |  |  |  |
| Соисполнитель -Муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр» (далее МКУ «МКЦ») |  |  |  |
| Участники:Общественные движения, учреждения и организации, Ассоциация территориального общественного самоуправления, учреждения и организации, деятельность которых связана с организацией работы с подростками и молодежью по месту жительства. |  |  |  |
| Подпрограмма «Город без наркотиков (2017-2019 годы)» | Всего: | 223,0 | 223,0 | 221,5 |
| Ответственный исполнитель - Отдел по делам молодежи |  |  |  |
| Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |
| Участники:Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Город Майкоп»;общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп», предприятия, учреждения, юридические лица. |  |  |  |
| Основное мероприятие«Проведение мероприятий по содействию формированию здорового образа жизни в молодежной среде» | Всего: | 223,0 | 223,0 | 221,5 |
| Ответственный исполнитель - Отдел по делам молодежи |  |  |  |
| Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |
| Участники:Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Город Майкоп»;общественные движения, учреждения и организации, деятельность которых связана с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп», предприятия, учреждения, юридические лица. |  |  |  |

В Муниципальную программу «Молодежь столицы Адыгеи (2017-2019 годы)» в 2017 году внесены изменения:

1. – Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.04.2017 №460 в связи с изменением общего объема бюджетных ассигнований программы.
2. – Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 29.12.2017 №1613 в связи с корректировкой бюджетных ассигнований Муниципальной программы в целях приведения в соответствие с бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2017г.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи (2017-2019 годы)» за 2017год***

1. *Оценка степени реализации мероприятий по подпрограммам*

СРм = Мв / М,

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Подпрограмма «Майкоп молодежный (2017-2019 годы)»

СРм = 7/7=1

Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2017-2019 годы)»

СРм = 1/1=1

Подпрограмма «Город без наркотиков (2017-2019 годы)»

СРм =1/1=1

1. *Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат по подпрограммам.*

 ССуз = Зф / Зп, где:

 ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;

 Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном

 году;

 Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

 Подпрограмма «Майкоп молодежный (2017-2019 годы)»

 ССуз = 1871,6/1878,9=0,99

 Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2017-2019 годы)»

ССуз =5977,8/6131,0=0,98

Подпрограмма «Город без наркотиков (2017-2019 годы)»

ССуз =221,5/223,0=0,99

1. *Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» по подпрограммам*

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из средств местного бюджета.

Подпрограмма «Майкоп молодежный (2017-2019 годы)»

Эис =1/0,99=1,01

Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2017-2019 годы)»

Эис =1/0,98=1,02

Подпрограмма «Город без наркотиков (2017-2019 годы)»

Эис =1/099=1,01

1. *Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм*

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп

Подпрограмма «Майкоп молодежный (2017-2019 годы)»

СДп/ппз = 19,6/19,4=1

СДп/ппз = 0,14/0,03=4,7

СДп/ппз = 10,8/3,6=3

СДп/ппз = 74,9/10,7=7

СДп/ппз = 6,2/6,1=1,02

Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2017-2019 годы)»

СДп/ппз = 44,4/44,2=1

СДп/ппз = 53,0/50,1=1,1

Подпрограмма «Город без наркотиков (2017-2019 годы)»

СДп/ппз =9,6/9,5=1

Все показатели (индикаторы) по итогам 2017г. больше 1, вследствие чего значение СДп/ппз принимается равным 1 при расчете степени реализации подпрограммы по формуле:

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N, 1

где:

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Подпрограмма «Майкоп молодежный (2017-2019 годы)»

СРп/п = (1+1+1+1=1)/5=1

Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2017-2019 годы)»

СРп/п = (1+1)/2=1

Подпрограмма «Город без наркотиков (2017-2019 годы)»

СРп/п =1/1=1

1. *Оценка эффективности реализации подпрограмм*

ЭРп/п =СРп/п\*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств местного бюджета (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Подпрограмма «Майкоп молодежный (2017-2019 годы)»

ЭРп/п = 1х1,01=1,01

Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2016-2018 годы)»

ЭРп/п = 1х1,02=1,02

Подпрограмма «Город без наркотиков (2017-2019 годы)»

ЭРп/п = 1х1,01=1,01

*Оценка степени реализации мероприятий*

СРм=1+1+1=1

 3

*Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат*

*ССуз=0,99+0,98+0,99 =0,99*

 *3*

*Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»*

*Эис =1,01+1,02+1,01=1,01*

3

*Оценка степени достижения целей и решения задач Программы*

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп; где:

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

1. СДмппз = 139/50,1= 2,78
2. СДмппз = 9,6/9,5= 1,01

*Степень реализации муниципальной программы* *«Молодежь столицы Адыгеи (2017-2019 годы)»*

 М

 СРмп = ∑СДмппз / М,

1

где: СРмп – степень реализации муниципальной программы;

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДмппз больше 1, значение СДмппз принимается равным 1.

СРмп =(1+1)/2=1

*Оценка эффективности реализации Программы*

 ЭРмп = 0,5\* СРмп + 0,5\*∑ЭРп/п\*kj / j, где:

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j – количество подпрограмм.

кj1 = 1871,6/8070,9= 0,23

кj2 = 5977,8/8070,9 = 0,74

кj3 = 221,5/8070,9 = 0,03

ЭРмп = 0,5х1+0,5х(1,01+1,02+1,01)х(0,23+0,74+0,03)/3=1

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи (2017-2019 годы)» является высокой, так как значение показателя ЭРмп составляет 1.

На основании Постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 №1614 «О признании утратившими силу отдельных Постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп» муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи (2017-2019 годы)» с 01 января 2018г. завершила свою реализацию.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.11.2017 №1368 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2020 годы)» была принята муниципальная программа со сроком реализации с 01.01.2018 по 31.12.2020 годы.

*Предложения*

В связи с планируемым ростом тарифов на коммунальные услуги и минимальным размером оплаты труда необходимо увеличение объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018-2020 годах.

Руководитель

Отдела по делам молодежи Н.А. Хатагова