|  |  |
| --- | --- |
|  | У Т В Е Р Ж Д А Ю  Глава муниципального |
|  | образования «Город Майкоп»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Л. Гетманов  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении Плана мероприятий**

**на 2018 год по реализации**

**«Программы социально –**

**экономического развития**

**муниципального**

**образования «Город Майкоп»**

**на 2014-2018 годы»**

**за 9 месяцев 2018 года**

**г. Майкоп**

**2018г.**

|  |  |
| --- | --- |
| С О Д Е Р Ж А Н И Е | |
| Введение | 4 |
| *Направление 1.Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения* | 5 |
| 1.1. Обеспечение устойчивого градостроительного развития территории муниципального образования «Город Майкоп» | 5 |
| 1.2.Обеспечение стабильности развития жилищно – коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства, развитие инженерной инфраструктуры | 14 |
| 1.3.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Майкоп» | 23 |
| 1.4.Совершенствование системы охраны окружающей среды | 24 |
| 1.5. Решение жилищной проблемы. Реконструкция и развитие жилых территорий | 24 |
| 1.6.Улучшение качества пассажирских перевозок транспортом общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Майкоп» | 30 |
| 1.7.Развитие комплекса потребительского рынка и сферы услуг | 32 |
| 1.8.Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений в муниципальном образовании «Город Майкоп» | 35 |
| 1.9.Улучшение демографической ситуации | 35 |
| 1.10.Прогноз заработной платы в муниципальном образовании «Город Майкоп» | 35 |
| 1.11.Обеспечение занятости населения | 38 |
| 1.12.Повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования | 42 |
| 1.13.Создание условий для реализации прав граждан на свободу творчества и участия в культурной деятельности, доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация историко - культурного наследия города | 57 |
| 1.14.Создание условий для включения молодежи в социально - экономические процессы города через развитие и интеграцию молодежного потенциала | 61 |
| 1.15.Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 65 |
| 1.16.Создание условий для вовлечения широких слоев населения в системные занятия физической культурой и спортом для гармоничного развития, формирования здорового образа жизни и предупреждения правонарушений | 71 |
| 1.17.Оказание адресной социальной помощи и поддержки социально - незащищенным категориям населения города | 72 |
| 1.18.Формирование доступной среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» | 73 |
| 1.19.Обеспечение безопасности населения | 74 |
| 1.20.Создание эффективной системы защиты населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 79 |
| 1.21.Поддержка казачьих обществ | 86 |
| *Направление 2. Развитие экономического потенциала муниципального образования «Город Майкоп»* | 86 |
| 2.1.Развитие промышленного комплекса | 86 |
| 2.2.Развитие аграрного сектора | 90 |
| 2.3.Развитие малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки субъектам данного сектора экономики | 91 |
| 2.4.Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп» | 92 |
| *Направление 3. Совершенствование системы управления муниципальным образованием «Город Майкоп»* | 95 |
| 3.1.Совершенствоваение муниципального управления и повышение качества муниципальных услуг | 95 |
| 3.2.Развитие территориального общественного самоуправления | 104 |
| 3.3.Совершенствование налогово - бюджетной политики | 105 |
| 3.4. Управление муниципальным имущественным комплексом | 111 |

**Введение**

В 2018 году работа Администрации муниципального образования «Город Майкоп» при поддержке Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» строится в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», майскими Указами Президента РФ, иными федеральными, республиканскими нормативными правовыми актами, Уставом муниципального образования «Город Майкоп» и направлена на выполнение Плана мероприятий на 2018 год по реализации Программы социально – экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на 2014-2018 годы, который утвержден постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 №1598.

Работа Администрации муниципального образования «Город Майкоп» по выполнению Плана мероприятий на 2018 год по реализации Программы социально – экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на 2014-2018 годы в течение 9 месяцев 2018 года осуществлялась по 3 направлениям:

- повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности;

- развитие экономического потенциала города;

- совершенствование системы управления муниципальным образованием.

**Направление 1. Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения**

* 1. **Обеспечение устойчивого градостроительного развития территории муниципального образования «Город Майкоп»**

Реализация *ведомственной целевой программы «Повышение эффективности и сбалансированности работы Управления архитектуры и градостроительства муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2020 годы»* предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- развитие территориального планирования муниципального образования «Город Майкоп»;

- обеспечение муниципального образования «Город Майкоп» современной топографической съемкой;

- мониторинг и сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- обеспечение соблюдения требований Федерального закона от 13 июня 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

На реализацию мероприятий *ведомственной целевой программы «Повышение эффективности и сбалансированности работы Управления архитектуры и градостроительства муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2020 годы»* на 2018 год в бюджете муниципального образования «Город Майкоп» предусмотрено 20 215,7 тыс. рублей, профинансировано за 9 месяцев 2018 года 11 751,6 тыс. рублей.

Основной задачей в области градостроительства является обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, улучшение архитектурного облика населенных пунктов муниципального образования, решение вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства, обеспечение муниципального образования «Город Майкоп» всеми видами градостроительной документации, предусмотренными Градостроительным кодексом Российской Федерации (документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий).

Реализуя задачи в области архитектуры и градостроительства за отчетный период, Управлением архитектуры и градостроительства муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Управление архитектуры и градостроительства) были подготовлены:

- документация по планировке (проект планировки и проект межевания) восточной части города Майкопа, ограниченной улицами Т. Керашева, Казачьей, Убыхской, Славянской, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 05.03.2018 № 267;

- документация по планировке (проект планировки и проект межевания) части земельного участка с кадастровым номером 01:08:0510189:8, севернее переулка Оштенского в городе Майкопе, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 05.03.2018 № 266;

- документация по планировке территории (основные части проекта планировки территории и проекта межевания территории) части земельного участка с кадастровым номером 01:08:0510189:8, ограниченного земельным участком с кадастровым номером 01:08:0510189:3 и переулком Оштенским в городе Майкопе, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 21.03.2018 № 336;

- документация по планировке (основные части проекта планировки и проекта межевания) свободной от застройки территории восточной части города Майкопа, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.03.2018 № 329;

- документация по планировке территории (основные части проекта планировки территории и проекта межевания территории) южной территории кадастрового квартала 01:08:0510130, между улицами Пржевальского, Пушкина 2-я и Восточные Сады в городе Майкопе, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.03.2018 № 369;

- документация по планировке территории (основные части проекта планировки территории и проекта межевания территории) для строительства объекта «Строительство ливневого канализационного коллектора длиной 1,1 км в северо-восточной части территории МО «Город Майкоп» по ул. Шовгенова, от ул. Железнодорожная до ул. Строителей», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.03.2018 № 328;

- документация по планировке территории (основные части проекта межевания территории) западной части города Майкопа, в части территории, ограниченной улицами Я. Коблева, Юннатов, 12 Марта, Васильева К.А., утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 07.03.2018 № 280;

- документация по внесению изменений в проект планировки территории квартала 716 города Майкопа, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 19.08.2013 № 614 (основная часть проекта планировки территории), и основная часть проекта межевания части территории квартала 716 города Майкопа, ограниченной улицами Железнодорожной, Крестьянской 2-й и земельными участками с кадастровыми номерами 01:08:0510042:2 и 01:08:0510042:23, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 22.02.2018 № 227;

- документация по планировке территории (основные части проекта планировки территории и проекта межевания территории) части кадастрового квартала 01:08:0510005 в городе Майкопе, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 13.02.2018 № 152;

- документация по планировке (основная часть проекта планировки и проекта межевания) территории центральной части кадастрового квартала 01:08:0503013 в городе Майкопе, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 09.02.2018 № 148;

- документация по внесению изменений в документацию по планировке территории – проект планировки квартала 251 города Майкопа, в части территории, ограниченной улицами Пролетарской, Лермонтова и земельными участками с кадастровыми номерами 01:08:0507056:29, 01:08:0507056:30, 01:08:0507056:44, 01:08:0507056:41, 01:08:0507056:43, утвержденную постановлением Главы муниципального образования «Город Майкоп» от 10.07.2009 № 517, в составе документации по планировке территории улицы Пролетарской (основная часть проекта планировки территории), утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 07.02.2018 № 143;

- документация по внесению изменений в документацию по планировке территории - проект планировки территории, расположенной в западной части города Майкопа, ограниченной с северо-востока территорией ипподрома, с востока – улицей Юннатов и улицей Павлова, с юга – улицей Степной, с юго-запада – объездной дорогой, с северо-запада – землями сельскохозяйственного назначения, утвержденную постановлением Главы муниципального образования «Город Майкоп» от 16.11.2011 №769, и в проект корректировки проектной документации «Комплексная застройка западной части города Майкопа», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 12.11.2012 №952 (основные части проектов планировки территории), и основную часть проекта межевания территории для проведения работ по строительству объекта: «Газопровод высокого давления, город Майкоп ул. Степная, 190», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 04.04.2018 № 430;

- документация по планировке территории (основную часть проекта межевания территории) квартала 654 города Майкопа, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 17.04.2018 № 481;

- документация по внесению изменений в документацию по планировке территории – проект планировки квартала 245 города Майкопа, ограниченного улицами Пролетарской, Пионерской, Гоголя и Гагарина, утвержденную постановлением Главы муниципального образования «Город Майкоп» от 10.07.2009 № 517, в составе документации по планировке территории улицы Пролетарской (основная часть проекта планировки территории), утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 18.04.2018 № 487;

- документация по внесению изменений в проект планировки территории квартала 385-А города Майкопа, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.09.2012 № 799 (основной части проекта планировки территории) утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.04.2018 № 536;

- документация по планировке территории (основные части проекта планировки территории и проекта межевания территории) внутриквартальной территории кадастрового квартала 01:08:0701016, между улицами Новая и Советская в поселке Родниковом муниципального образования «Город Майкоп», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.04.2018 № 553;

- документация по внесению изменений в документацию по планировке части территории хутора Гавердовского муниципального образования «Город Майкоп», ограниченной улицами Пятницкой, Рождественской, Надежды, Весенней (основную часть проекта планировки территории), и основную часть проекта межевания территории хутора Гавердовского, ограниченной улицами Пятницкой, Рождественской, Надежды, Весенней документация по планировке территории (основную часть проекта межевания территории) юго-западной части территории квартала 315 города Майкопа, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.05.2018 № 636;

- документация по планировке территории (проект межевания территории) квартала 740-а города Майкопа, ограниченного улицами Ветеранов 2-ой, Солнечной, Крестьянской 2-ой, Кооперативной утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.05.2018 № 637;

- документация по планировке территории (основную часть проект межевания территории) северо-западной части квартала 90-В города Майкопа, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.05.2018 № 656;

- документация по внесению изменений в проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:08:0000000:68 площадью 119909 кв. м, расположенного по адресу: г. Майкоп, квартал 407-е, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.11.2015 № 779, в отношении северной части территории квартала 407-е г. Майкопа, и основную часть проекта межевания территории части квартала 407-е города Майкопа, ограниченной с севера – улицей Гаражной, с юга и востока – улицей Михайлова, с запада – улицей Батарейной, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 01.06.2018 № 682;

- документация по внесению изменений в документацию по планировке (проект планировки и проект межевания) земельного участка с кадастровым номером 01:08:1002055:5, расположенного в станице Ханской муниципального образования «Город Майкоп», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 13.02.2017 № 129, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 01.06.2018 № 685;

- документация по внесению изменений в документацию по планировке территории - проект планировки квартала 223 города Майкопа, ограниченного улицами Пролетарской, Крестьянской, Победы и Майкопской, утвержденную постановлением Главы муниципального образования «Город Майкоп» от 10.07.2009 № 517, в составе документации по планировке территории улицы Пролетарской (основную часть проекта планировки территории), утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 04.06.2018 № 686;

- документация по внесению изменений в проект межевания территории квартала 162 города Майкопа, ограниченного улицами Ветеранов, Краснооктябрьская, Курганная, Жуковского (основная часть проекта межевания территории), утвержденный постановлением Главы муниципального образования «Город Майкоп» от 21.11.2008 № 648, в части территории, ограниченной улицами Ветеранов, Жуковского и земельными участками с кадастровыми номерами 01:08:0507039:13 и 01:08:0507039:3,утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 04.06.2018 № 690;

- документация по планировке территории (основная часть проекта межевания территории) кадастрового квартала 01:08:0524032 в городе Майкопе, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 18.06.2018 № 749;

- документация по внесению изменений в проект межевания территории квартала 230 города Майкопа, ограниченного улицами Пролетарская, Крестьянская, Патриса Лумумбы, Титова, утвержденный постановлением Главы муниципального образования «Город Майкоп» от 19.06.2008 № 284, в части территории, ограниченной улицами Пролетарская, Патриса Лумумбы и земельными участками с кадастровыми номерами 01:08:0513019:15 и 01:08:0513019:12 (основная часть проекта межевания территории), утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 22.06.2018 № 768;

- документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) западной части города Майкопа, ограниченной с северо-востока территорией ипподрома, с востока – улицей Юннатов и улицей Павлова, с юга – улицей Степной, с юго-запада – объездной дорогой, с северо-запада – землями сельскохозяйственного назначения, для проведения работ по проектированию и строительству автомобильных дорог, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 08.08.2018 № 1015 (основной части проекта межевания территории), утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 06.09.2018 № 1089;

- документация по планировке территории (основных частей проекта планировки территории и проекта межевания территории) южной части кадастрового квартала 01:08:0502001 в городе Майкопе, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.09.2018 № 1166;

- документация по планировке (основных частей проекта планировки и проекта межевания) части территории кадастрового квартала 01:08:1001042, ограниченной улицами Ленина, Кузнечная, земельными участками с кадастровыми номерами 01:08:1001042:11 и 01:08:1001042:1 в ст. Ханской муниципального образования «Город Майкоп», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 06.07.2018 № 817;

- документация по планировке территории (проекта межевания территории) западной части города Майкопа, ограниченной с северо-востока территорией ипподрома, с востока – улицей Юннатов и улицей Павлова, с юга – улицей Степной, с юго-запада – объездной дорогой, с северо-запада – землями сельскохозяйственного назначения, для проведения работ по проектированию и строительству автомобильных дорог (основной части проекта межевания), утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 08.08.2018 № 1015.

Своевременно вносятся изменения в документы территориального планирования и градостроительного зонирования:

1. Подготовлен проект и принято Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 14.06.2018 № 322-рс «О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 28.10.2011 № 377-рс «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Правила землепользования и застройки).

Изменения внесены с целью приведения Правил в соответствие ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации Генеральному плану муниципального образования "Город Майкоп", уточнения некоторых параметров установленных градостроительных регламентов, а также внесения изменений в карту градостроительного зонирования по предложениям юридических и физический лиц, а также Управления архитектуры и градостроительства.

2. Подготовлен проект и принято Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 21.06.2018 № 330-рс «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном образовании «Город Майкоп».

Управлением архитектуры и градостроительства подготовлено:

- 32 схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории;

- 62 заключения относительно отсутствия (наличия) оснований для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

- 1 схема раздела земельных участков;

- 2 заключения на установление публичного сервитута;

- 1 схема установления публичного сервитута.

Проверено 43 документации по планировке территории и присвоено 589 адресов различным объектам градостроительной деятельности.

За отчетный период 2018 года предоставлено сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности по 661 обращению граждан и юридических лиц.

В информационную систему обеспечения градостроительной деятельности поступил и зарегистрирован 1 161 документ по различным аспектам градостроительной деятельности.

Управление архитектуры и градостроительства продолжает работу по информированию населения муниципального образования «Город Майкоп» по вопросам градостроительной деятельности.

За 9 месяцев 2018 года проведено:

- 324 публичных слушания: по рассмотрению проектов планировки и межевания территорий - 37, предоставления разрешений на условно разрешенный вид, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства - 263, по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки - 22, по установлению публичных сервитутов - 2.

- 12 заседаний комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Майкоп», на которых рассматривались обращения граждан и юридических лиц по вопросам внесения изменений в Правила землепользования и застройки и предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Всего рассмотрено 262 обращения.

За отчетный период было направлено в СМЭВ 1 574 межведомственных запроса в электронном виде, совершенных в рамках предоставления муниципальных услуг.

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 01.06.2012 № 419 «О межведомственной комиссии по признанию жилых строений на садовых земельных участках пригодными для постоянного проживания» проведено 5 заседаний комиссии, на котором было рассмотрено 24 заявления: признано пригодными для постоянного проживания - 24 жилых строения.

За 9 месяцев 2018 года выдано 433 разрешения на строительство и 82 разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию.

*Наиболее значимые проекты, на которые за отчетный период Управлением архитектуры и градостроительства выданы разрешения на строительство:*

1. Газоснабжение коттеджного поселка по адресу: г. Майкоп, землепользование бывшего АОЗТ «Майкопская -10», массив 1, секция № 2, контуры № 15, 73, распределительный газопровод низкого давления 1-я очередь строительства.

2. Газопровод высокого давления с установкой ГРПШ по ул. Келермесское шоссе в кадастровом квартале 01:08:0502004 г. Майкопа.

3. Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Майкоп, МКР-2, ул. Чкалова, 84-в.

4.Строительство торгово-административного здания по адресу: г. Майкоп, ул. Школьная, 177.

5. «9-ти этажный 3х-секционный жилой дом литер «4» в г. Майкоп» по адресу: г. Майкоп, ул. Васильева К.А., 4.

6. «9-ти этажный 3х-секционный жилой дом литер «5» в г. Майкоп» по адресу: г. Майкоп, ул. Васильева К.А., 6.

7. «9-ти этажный 2х-секционный жилой дом литер «6» в г. Майкоп» по адресу: г. Майкоп, ул. Васильева К.А., 8.

8. «Строительство 2-ой нижней дорожки с освещением на территории городского парка культуры и отдыха» по адресу: г. Майкоп, ул. Пушкина, 181».

9. «Строительство жилого комплекса «Фишт» со встроенными помещениями на 1-ом этаже по адресу: г. Майкоп, ул. Советская, 219».

10. «Строительство водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и г. Майкопу. Водовод от площадки 4 до Северо-Западного жилого массива г. Майкопа».

11. «Реконструкция 3-х гаражей в торговый комплекс» по адресу: г. Майкоп, ул. Степная, 190;

12. «Реконструкция гравийно-щебеночной автомобильной дороги по ул. Школьная в пос. Подгорный г. Майкопа»;

13. «Строительство МБОУ на 240 мест» по адресу: г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Степная, 23-А.

*Наиболее значимые объекты, на которые за истекший период Управлением архитектуры и градостроительства выданы разрешения на ввод в эксплуатацию:*

1. Строительство храма по адресу: г. Майкоп, п. Родниковый, ул. Советская, 69-а.

2. Газоснабжение коттеджного поселка. Газопровод высокого давления с установкой ГРПШ-13-2НУ1, г. Майкоп, п. Западный, ул. Загородная, пер. Коммунальный.

3. Реконструкция анестезиолого-реанимационного отделения с пристройкой лифта к ГБУ РА «Адыгейская республиканская детская клиническая больница» по адресу: г. Майкоп, ул. Гагарина, 6.

4. Газоснабжение коттеджного поселка по адресу: г. Майкоп, землепользование бывшего АОЗТ «Майкопская -10», массив 1, секция №2, контуры №15,73, распределительный газопровод низкого давления 1-я очередь строительства.

5. Строительство автомобильной дороги по ул. Остапенко Н.И. (продолжение) в г. Майкопе Республике Адыгея, (1-й этап).

6. «Реконструкция 3-х гаражей в торговый комплекс» по адресу: г. Майкоп, ул. Степная, 190;

7. «Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома» по адресу: г. Майкоп, ул.12 Марта.

*Кроме того, введено в эксплуатацию:*

- жилых помещений (квартир) после их переустройства и перепланировки – 38;

- помещений после их перевода из жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение – 15.

Подготовлено 14 распоряжений Администрации муниципального образования «Город Майкоп» о переводе жилого фонда в нежилой и нежилого в жилой.

Выдано разрешений на перепланировку квартир – 47.

Подготовлено 13 актов освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта ИЖС, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала.

Управлением архитектуры и градостроительства ведется планомерная работа по упорядочению градостроительной деятельности. За отчетный период подготовлено 376градостроительных планов земельных участков для строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

В порядке осуществления контроля за градостроительной деятельностью за отчетный период проведено 325 проверок соблюдения градостроительного и земельного законодательства по вопросам, относящимся к компетенции Управления архитектуры и градостроительства, в том числе Прокуратурой города Майкопа – 5. Выявлено 27 фактов самовольного строительства.

По вопросам градостроительного законодательства сотрудники юридического отдела Управления архитектуры и градостроительства в отчетном периоде приняли участие в 420 беседах и судебных заседаниях по 190 делам в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.

В течение отчетного периода Управлением архитектуры и градостроительства разработаны:

- эскизы внешнего вида нестационарных торговых объектов;

- дизайн-проекты контейнерных площадок;

- эскизы благоустройства 20 дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

- дизайн-проекты 12 общественных территорий (дизайн-проект светового оформления площади им. В.И. Ленина; эскиз благоустройства набережной вдоль р. Белой по ул. Лесной г. Майкопа; эскиз «Общественного комплекса «Народная площадь Памяти и Единения» по ул. Пионерской г. Майкопа; эскиз входной зоны в парк по ул. Гагарина г. Майкопа; подготовлено цветовое решение мемориального комплекса «Павшим в боях за советскую Родину» по ул. Промышленная г. Майкопа; разработаны модели окружающей среды возле Государственной филармонии Республики Адыгея, въезда в г. Майкоп, территории общего пользования по ул. 2-я Короткая г. Майкопа; разработан дизайн – проект стелы при въезде в Майкоп).

Проведена работа по подготовке проектов по устройству парковочных мест возле 37 детских садов и 24 школ, а также разработана документация для устройства парковочных мест возле Адыгейской республиканской клинической больницы.

Выполнен проект по планировке территории (проекта межевания) Северо-восточной части территории квартала 302 г. Майкопа.

Подготовлена документация по внесению изменений в проект планировки территории «Комплексная застройка западной части города Майкопа».

За 9 месяцев 2018 года Управлением архитектуры и градостроительства осуществлено 72 выезда, по результатам которых индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам направлено 61 предупреждение с целью устранения дефектов фасадов зданий и ограждений и устранения нарушений при размещении вывесок.

Направлено 131 информационное письмо о соблюдении требований правил благоустройства при содержании фасадов зданий многоквартирный домов.

Выдано 8 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Предоставлено 9 решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.

Всего за отчетный период в Управление архитектуры и градостроительства поступило 6 760 обращений от физических и юридических лиц, запросов от государственных и муниципальных органов власти по вопросам градостроительной деятельности.

Сотрудниками Управления архитектуры и градостроительства подготовлено:

- 6 315 письменных ответов и запросов по различным видам градостроительной деятельности, часть вопросов была решена в устной форме;

- 1 359 проектов постановлений и распоряжений Администрации муниципального образования «Город Майкоп» по различным аспектам градостроительной деятельности.

**1.2. Обеспечение стабильности развития жилищно – коммунального,**

**дорожного хозяйства и благоустройства, развитие инженерной**

**инфраструктуры**

Основными задачами Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются:

- реализация в полном объёме полномочий, определённых действующим законодательством;

- содействие населению, исполнителям коммунальных услуг, управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и ресурсоснабжающим организациям в совершенствовании договорных отношений с учётом внесённых изменений в Жилищный кодекс РФ и принятого в 2014 - 2015г.г. на федеральном уровне пакета документов в сфере ЖКХ;

- содействие избранию советов и председателей советов многоквартирных домов и их обучению;

- контроль договоров управления МКД в порядке, установленном правительством РФ.

Предоставление коммунальных услуг в муниципальном образовании «Город Майкоп» осуществляют: муниципальное унитарное предприятие «Майкопводоканал» и пять предприятий частной формы собственности (филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети», ООО «Транс - Сервис», ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп», ООО «Майкопская ТЭЦ», ПАО «Кубаньэнерго» «Адыгейские электрические сети»).

На рынке услуг по управлению жилищным фондом по состоянию на 01.10.2018 года работают 14 частных управляющих компаний, в управлении которых находится 336 домов. В городе работают 93 ТСЖ, которые объединяют 97 домов и 10 ЖСК.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Управление ЖКХ и благоустройства) ежемесячно проводится мониторинг задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями, которая за отчетный период времени составила 74,7 млн. рублей, в том числе задолженность за:

- отопление и горячее водоснабжение – 29,5 млн. рублей;

- электроснабжение – 18,6 млн. рублей;

- холодное водоснабжение и водоотведение – 9,0 млн. рублей.

Управляющими компаниями проводится постоянная работа с потребителями энергоресурсов, имеющими просроченную задолженность. Собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, имеющим задолженность за коммунальные услуги, направляются уведомления о необходимости погашения задолженности в досудебном порядке.

По состоянию на 01.09.2018 года на принудительном исполнении в Майкопском городском отделе судебных приставов Республики Адыгея и Межрайонном отделе Управления федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея находится 369 судебных решений на общую сумму 13,5 млн. рублей.

*Потребление газа*

Управлением ЖКХ и благоустройства ежемесячно проводится мониторинг задолженности филиала АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» за поставленный природный газ.

Общая задолженность за газ филиала АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» по состоянию на 01.10.2018 года сложилась в сумме 31,7 млн. рублей.

В целях обеспечения своевременных расчетов филиалом АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» постоянно проводится работа с потребителями по снижению размера задолженности.

В течение 9 месяцев 2018 года филиалом АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»:

- передано в Арбитражный суд Республики Адыгея и в Майкопский городской суд Республики Адыгея 611 исковых заявлений на общую сумму задолженности 97,7 млн. рублей, в том числе в Арбитражный суд Республики Адыгея – 202 иска на сумму 93,9 млн. рублей и в Майкопский городской суд Республики Адыгея 409 исковых заявлений на сумму 3,8 млн. рублей;

- на принудительное исполнение в Майкопский городской отдел судебных приставов Республики Адыгея и Межрайонный отдел Управления федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея направлено 526 исполнительных документов на общую сумму 39,2 млн. рублей;

- ежемесячно вручаются предписания и досудебные уведомления потребителям, имеющим просроченную задолженность за услуги по отоплению и горячему водоснабжению, всего вручено 2 236 предписаний;

- проводятся встречи и беседы с должниками.

*Водоснабжение*

В 2018 году МУП «Майкопводоканал» выполнялись ремонтные работы на объектах Майкопского группового водопровода (капитальный ремонт на сумму 1 348,3 тыс. рублей, текущий ремонт – 2 529,9 тыс. рублей). Всего за счет средств предприятия за отчетный период выполнено работ на сумму 3 878,2 тыс. рублей.

Перечень и объемы работ, выполненные МУП «Майкопводоканал»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование участков | Всего направлено средств на капитальный и текущий ремонт  (тыс. рублей) | Капитальный ремонт | | Текущий ремонт  (тыс.  рублей) |
| Израсходовано средств  (тыс.  рублей) | Наименование  работ |
| 1. | Майкопский групповой водопровод | 1 151,3 | 677,7  303,1  182,7  94,4  97,4 | Всего:  1.Установка ограждения на участке головных сооружений  2. Установка 4-х мембран Флемион на гипохлоритной установке  3. Установка 1-го затвора  4. Ремонтно-восстановительные работы ограждения на Головных сооружениях | 473,6 |
| 2. | Артводозабор | 510,8 | 421,3  367,2  54,1 | Всего:  1. Замена 4-х мембран на установке к станции обеззараживания воды  2. Капитальный ремонт кровли на артскважинах № 10 и № 10а | 89,5 |
| 3. | Водопроводные сети | 1 817,3 | 99,1  21,5  4,2  73,4 | Всего:  1. Капитальный ремонт водопроводной сети (переход дороги по ул. Хакурате) протяженностью 20 м  2. Капитальный ремонт водопроводной сети (поселок Северный) протяженностью 50 м  3. Замена водопровода (ул. 2-Короткая, ул. Т. Керашева) протяженностью 120 м | 1 718,2 |
| 4. | Канализационные сети | 207,2 | 150,3  19,9  17,6  7,8  55,3  49,7 | Всего:  1. Замена чугунной трубы протяженностью 18 м  2. Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Пушкина протяженностью 24 м  3. Капитальный ремонт канализационной сети протяженностью 8 м  4. Капитальный ремонт кровли насосной станции в п. Северный  5. Капитальный ремонт кровли насосной станции в п. Подгорный | 56,9 |
| 5. | Очистные сооружения | 191,7 |  |  | 191,7 |
|  | ИТОГО: | 3 878,2 | 1 348,3 |  | 2 529,9 |
| В том числе внеплановые затраты: | | | | | |
| 1. | Водопроводные сети | 49,2 |  | в п. Каменномостском протяженностью 132 м | 49,2 |
| 2. | Фонтаны | 357,6 |  | «Часы», «Поющий» | 357,6 |
|  |  |  |  |  |  |

*Тарифы на жилищно-коммунальные услуги*

С 01.07.2018 года на территории муниципального образования «Город Майкоп» действуют тарифы на коммунальные услуги, утвержденные приказами Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея:

- холодное водоснабжение – 16,43 рублей за 1 куб. м, повышение на 3,4 % (приказ от 20.12.2017 № 223-п);

- горячее водоснабжение – приказом от 20.12.2017 № 234-п утвержден тариф на тепловую энергию и норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в целях приведения температурного режима горячей воды до 60 градусов;

- водоотведение – 13,53 рублей за 1 куб. м., повышение на 3,3 % (приказ от 20.12.2017 № 233-п);

- отопление – 2 374,94 рублей за 1 Гкал, повышение на 3,4 % (приказ от 20.12.2017 № 234-п);

- газоснабжение – 6 008,61 рублей за 1 000 куб. м, повышение на 3,0 % (приказ от 21.06.2018 г. № 76-п).

Приказом региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 19.12.2017 г. № 60/2017-э, установлен тариф на электрическую энергию для населения (одноставочный тариф) – 4,61 рубля за 1 кВт/ч, повышение составило 3,8 %.

Тарифы на содержание и ремонт жилого помещения определяются решением общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального фонда муниципального образования «Город Майкоп» равен размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленному собственниками помещений в таком многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников помещений данного многоквартирного дома.

*Муниципальная программа* *«Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»* включает в себя три подпрограммы:

I. *«Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий муниципального образования «Город Майкоп».*

II. *«Развитие жилищно-коммунального хозяйства».*

III. «*Обеспечение управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства»*.

На реализацию мероприятий *муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»* на 2018 год (с учетом внесенных изменений по состоянию на 01.10.2018) предусмотрено 579 466,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета Республики Адыгея (далее – республиканский бюджет) – 274 442,0 тыс. рублей;

- бюджета муниципального образования «Город Майкоп» (далее - местный бюджет) – 305 024,5 тыс. рублей.

Цель программы – развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства муниципального образования «Город Майкоп» для создания комфортных условий проживания граждан.

На реализацию подпрограммы *«Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий муниципального образования «Город Майкоп»* предусмотрено 487 705,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета – 257 215,8 тыс. рублей;

- местного бюджета – 230 489,5 тыс. рублей.

На мероприятия по капитальному ремонту, ремонт и содержание улично-дорожной сети в бюджете предусмотрено 94 417,9 тыс. рублей (освоено за отчетный период 55 456,1 тыс. рублей), из них на содержание улично-дорожной сети – 79 241,5 тыс. рублей.

За счет средств дорожного фонда запланировано ассигнований в размере 281 057,2 тыс. рублей (освоено по итогам 9 месяцев 55 806,9 тыс. рублей), в том числе:

- работы по содержанию улично-дорожной сети – 21 227,1 тыс. рублей;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 197 553,5 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского бюджета 195 565,7 тыс. рублей;

- строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения – 62 276,6 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского бюджета 61 650,1 тыс. рублей.

В течение 9 месяцев 2018 года выполнено работ по благоустройству на сумму 214 642,0 тыс. рублей по следующим основным мероприятиям:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров – 28 264,2 тыс. рублей;

- ремонт и содержание дорог и объектов благоустройства – 105 800,4 тыс. рублей (уборка и содержание автомобильных дорог – 47 583,9 тыс. рублей; ремонт автомобильных дорог – 31 868,4 тыс. рублей; восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия – 8 786,1 тыс. рублей, нанесение дорожной разметки – 5 326,3 тыс. рублей, содержание светофорных объектов – 5 109,1 тыс. рублей);

- строительство остановочных площадок и парковочных карманов (на 8 территориях) – 140,0 тыс. рублей;

- ремонт и содержание сетей уличного освещения (электроэнергия сетей уличного освещения – 51 341,0 тыс. рублей, техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения – 6 139,0 тыс. рублей) – 57 614,0 тыс. рублей;

- озеленение – 10 120,8 тыс. рублей (покос газонов – 3 528,9 тыс. рублей; посадка цветов – 6 005,5 тыс. рублей; валка, обрезка деревьев – 373,5 тыс. рублей);

- организация и содержание мест захоронения (содержание всех кладбищ и мемориалов) – 1 998,6 тыс. рублей;

- прочие мероприятия по благоустройству города (уборка площадей, тротуаров, скверов, ремонт памятников, скамеек, содержание фонтанов) – 10 704,0 тыс. рублей.

Определение подрядных организаций, выполняющих работы, происходит на основании проводимых аукционов, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Оплата производится за фактически выполненные работы, на основании смет, актов выполненных работ и предоставленной исполнительной и технической документации.

Финансирование подпрограммы *«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»* предусмотрено в сумме 33 939,5 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств республиканского бюджета 17 226,2 тыс. рублей, из них:

- на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей (создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, расположенных по адресу: город Майкоп, улица Низпоташная) за счет остатков средств на начало года в сумме 4 226,2 тыс. рублей, в том числе 2 430,7 тыс. рублей на электроснабжение и 1 795,5 тыс. рублей на водоснабжение;

- 13 000,0 тыс. рублей на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей (строительство 1-ой очереди объекта – водоснабжение);

- за счет местного бюджета – 16 713,3 тыс. рублей, из них:

- на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей (создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, расположенных по адресу: город Майкоп, улица Низпоташная) за счет остатков средств на начало года в сумме 276,4 тыс. рублей, в том числе 243,3 тыс. рублей на электроснабжение и 31,1 тыс. рублей на водоснабжение;

- 13 000,0 тыс. рублей на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей (строительство 1-ой очереди объекта – водоснабжение).

За 9 месяцев 2018 года подпрограмма профинансирована на сумму 6 992,3 тыс. рублей, в том числе на:

- содержание объектов инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства – 274,6 тыс. рублей;

- строительство объекта «Инженерные сети на территории Восточной застройки в г. Майкопе» – 64,4 тыс. рублей;

- актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Майкоп» – 892,7 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей (создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, расположенных по адресу: город Майкоп, улица Низпоташная – электроснабжение и водоснабжение) – 4 491,1 тыс. рублей;

- возмещение недополученных доходов МУП «Банный комплекс» – 1 269,5 тыс. рублей.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году реализуется *муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы».* Объем финансирования, запланированный на реализацию мероприятий данной программы в 2018 году, составляет 155 120,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 58 651,8 тыс. рублей;

- республиканского бюджета – 86 516,9 тыс. рублей;

- местного бюджета – 9 951,6 тыс. рублей.

В рамках данной муниципальной программы планируется реализовать следующие мероприятия:

- реализация комплексных проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп» в сумме 5 103,0 тыс. рублей;

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Майкоп» в сумме 69 615,3 тыс. рублей, в том числе 67 515,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета и республиканского бюджета (в 2018 году запланировано обустройство 20 дворовых территорий, объединяющих 33 многоквартирных дома);

- проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Майкоп» в сумме 80 402,0 тыс. рублей, в том числе 80 000,0 тыс. рублей – средства республиканского бюджета (в течение года планируется обустроить 4 общественных территории).

Между Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея и Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» заключено Соглашение о реализации программы «Формирование современной городской среды» в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Специалистами Управления ЖКХ и благоустройства разработан график и проведены собрания с жителями многоквартирных домов по обсуждению дизайн-проектов и благоустройства внутридворовых территорий.

Между МКУ «Благоустройство муниципального образования «Город Майкоп» и ООО «Дортранс» заключены Соглашения на предоставление субсидии на финансовое обеспечение в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Майкоп» в 2018 году по 20 дворовым территориям. За отчетный период на 18 дворовых территориях работы завершены, на 2 дворовых территориях ведутся работы по благоустройству территорий.

Проведено общественное голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2019 годах. По итогам голосования оформлен протокол общественной комиссии и принято решение о благоустройстве 4-х общественных территорий.

По всем 4-м общественным территориям проведена аукционы документация на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и заключены контракты на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации.

По состоянию на 01.10.2018 сложилась следующая ситуация по благоустройству общественных территорий:

- сквер «Дружбы народов» - срок окончания работ – 15.10.2018;

- территория по ул. Подлесная в квартале № 433 – срок окончания работ 05.12.2018;

- ул. Шоссейная, 4 – парковая зона – работы завершены;

- ул. Пролетарская (между ул. Школьная и ул. П. Лумумбы – район городской поликлиники № 1) – работы завершены.

В 2019 году планируется обустроить общественную территорию – сквер по ул. Юбилейная в п. Западном.

По итогам 9 месяцев 2018 года программа профинансирована в сумме 37 083,3 тыс. рублей.

*Деятельность отдела санитарного контроля*

Деятельность отдела санитарного контроля городских территорий Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - отдел санитарного контроля) направлена на повышение уровня контроля за содержанием территории муниципального образования «Город Майкоп» в надлежащем санитарном состоянии и ее благоустройстве.

Отдел санитарного контроля строит свою работу на основании нормативных правовых актов Российской Федерации, Закона Республики Адыгея от 19 апреля 2004 года № 215 «Об административных правонарушениях» (далее - Закон), решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 21.12.2017 № 288-рс «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Правила), Положения об отделе.

За нарушение Правил в течение 9 месяцев 2018 года Отделом санитарного контроля составлено протоколов 285 об административных правонарушениях на общую сумму 625,8 тыс. рублей, из них в отношении:

1) юридических лиц **–** 35 протоколов, вынесено 13 штрафных санкций на сумму 155,0 тыс. рублей;

2) индивидуальных предпринимателей – 8протоколов, вынесено 3 штрафных санкции на сумму 14,0 тыс. рублей;

3) физических лиц – 242 протокола, вынесено 167 штрафных санкций на сумму 456,8 тыс. рублей;

4) по 19 протоколам применено замечание.

Инспектирование городской территории происходит ежедневно. Специалисты Отдела санитарного контроля работают на закрепленной территории согласно графика, проводят рейдовые мероприятия, в результате которых выявляют лиц, нарушающих правила благоустройства.

Посредством Майкопского телевидения и городской газеты «Майкопские новости» проводилось информирование населения о необходимости соблюдения санитарного порядка на территориях ТОС, проведения работ по ликвидации свалок мусора в ходе субботников.

После проведения работ по уборке свалок бытового и строительного мусора на территориях лесополос, свободных земельных участков на территории города, проводились инспектирования территорий, в том числе по выявлению лиц, вывозящих отходы.

Отделом санитарного контроля проводилась работа по привлечению предприятий и организаций города к мероприятиям по наведению порядка. В отчетном периоде организовывались субботники, в ходе которых производилась ликвидация несанкционированных свалок строительного мусора при активном участии предприятий, организаций, учреждений города.

Отдел санитарного контроля осуществляет подготовку и контроль за ходом таких работ с подведением итогов. Было организовано оповещение и привлечение к участию в субботниках предприятий, учебных заведений, многие из которых не участвовали ранее в субботниках. Для утверждения плана субботника, территории скверов, лесополос проверяются и выявляются территории, для уборки которых необходим погрузочный транспорт; определяется необходимое количество транспорта. Весь собранный мусор в ходе проведения субботников вывозится на полигон ТБО под контролем специалистов Отдела санитарного контроля.

**1.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Майкоп»**

*Энергопотребление и энергосбережение*

В рамках Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, а также средствами массовой информации проводится работа по информированию населения о необходимости осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном секторе, направленная на реализацию мероприятий по установке приборов учета энергоресурсов, формированию системы расчетов за них по факту потребления. В течение 9 месяцев 2018 года установлено в жилых домах приборов учета: холодной воды – 28 штук, электроэнергии – 130 штук, газа – 28 штук.

На мероприятия *муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»* на 2018 год предусмотрено 2 658,4 тыс. рублей на установку энергосберегающих ламп и замену светильников. В течение отчетного периода на финансирование данного мероприятия направлено 1 862,5 тыс. рублей, за счет которых установлены энергосберегающие лампы и заменены светильники в образовательных организациях.

**1.4. Совершенствование системы охраны окружающей среды**

Мероприятия по данному разделу не проводились.

**1.5. Решение жилищной проблемы.**

**Реконструкция и развитие жилых территорий**

Основным направлением жилищной политики Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в 2018 году продолжает оставаться обеспечение социальных гарантий в области жилищных прав граждан; предоставление социальных выплат гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий в рамках действующих муниципальных программ; выполнение переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Работа по достижению указанной цели осуществляется отделом жилищных отношений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» по следующим направлениям:

1. *Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий* в 2018 году осуществляется в рамках реализации *муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2020 годы»* (далее – Программа)*.* Цель данной программы – оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Между Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея и Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» заключено Соглашение о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Адыгея (далее – республиканский бюджет).

По состоянию на 01.01.2018 года на учете, в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, состояло 1 209 молодых семей. За 9 месяцев 2018 года Свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения и (или) строительство индивидуального жилого дома выданы 105 молодым семьям.

В рамках Программы объем финансирования, запланированный на ее реализацию, в течение отчетного периода (в сравнении с первоначальным планом) увеличен на 78 568,0 тыс. рублей и составил 81 568,0 тыс. рублей из трех источников, в том числе:

- средства федерального и республиканского бюджетов в размере 51 709,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 29 859,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий данной Программы предусмотрены также внебюджетные источники – денежные средства молодых семей.

По итогам 9 месяцев 2018 года Программа профинансирована в сумме 40 752,2 тыс. рублей, кроме того на реализацию мероприятий Программы направлены средства граждан (внебюджетные источники) в сумме 46 484,6 тыс. рублей.

1. *Обеспечение жильем малоимущих граждан по договору социального найма.*

Одной из проблем, требующей решения на уровне муниципального образования, является обеспечение жильем малоимущих граждан.

По состоянию на 01.01.2018 года в общей очереди для получения жилья по договору социального найма состояло 2 803 гражданина (семьи), из них 183 признаны малоимущими.

Жилые помещения предоставляются малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, совокупный доход которых не позволяет приобрести жилое помещение в собственность, и не имеющим реальной возможности улучшить свои жилищные условия. Жилые помещения по договорам социального найма предоставляются в порядке очередности, исходя из времени принятия таких граждан на учет (п.1 ст. 57 Жилищного кодекса Российской Федерации). Муниципальный жилой фонд не располагает жилищными ресурсами для удовлетворения потребности в жилье нуждающихся малообеспеченных граждан и пополняется по мере высвобождения муниципального жилья.

В рамках реализации *муниципальной программы «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»*, в бюджете муниципального образования «Город Майкоп» в 2018 году на приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма малоимущим гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма, предусмотрено 3 330,0 тыс. рублей для обеспечения жильем 1 малоимущей семьи.

С учетом исполнения Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведение аукциона в электронной форме запланировано в четвертом квартале 2018 года.

*3*. Муниципальная программа *«Переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»* принята в рамках исполнения полномочий Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Одним из направлений решения жилищной проблемы является *ликвидация ветхого неблагоустроенного жилья* пониженной капитальности и аварийного жилищного фонда и переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных домах.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда носит компенсационный характер. Обязанность муниципалитета заключается в переселении граждан в равнозначное по площади и количеству комнат благоустроенное жилье.

Основными задачами данной муниципальной программы являются:

- обследование многоквартирных домов;

- подготовка технической документации на объекты недвижимости с целью признания их аварийными;

- формирование муниципального жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилья;

- ликвидация неблагоустроенного жилья пониженной капитальности и аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Майкоп».

На реализацию муниципальной программы в 2018 году в бюджете муниципального образования «Город Майкоп» предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 1 000,0 тыс. рублей, в том числе:

- на подготовку технической документации – 500,0 тыс. рублей;

- на снос аварийного жилищного фонда – 500,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 в муниципальном образовании «Город Майкоп» признаны непригодными для проживания 25 жилых помещений и МКД. Суммарная площадь жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп», составляет 3 006,3 м², на которых проживает около 130 человек.

Исходя из размеров аварийного жилищного фонда, а также из средней стоимости затрат на переселение граждан, проживающих в аварийном жилье и на снос аварийных зданий, потребность в денежных средствах составляет около 145 млн. рублей. В связи с отсутствием в бюджете муниципального образования «Город Майкоп» денежных средств на переселение, мероприятия в данном направлении будут реализовываться по мере высвобождения муниципального жилого фонда (за счет освобождения служебных жилых помещений и выведения их из реестра специализированного жилищного фонда).

В течение 9 месяцев 2018 года проведены мероприятия по расселению многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Майкоп, п. Подгорный, ул. Мичурина, 30, переселены в свободное жилье муниципального жилищного фонда.

*4. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы».*

По состоянию на 01.01.2018 года в Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на учете состояли следующие категории граждан:

1. Граждане, признанные вынужденными переселенцами – 1 человек.
2. Граждане, пострадавшие от радиационных аварий и катастроф – 3 человека.
3. Военнослужащие, уволенные в запас, принятые на учет до 01.01.2005 – 2 человека.
4. Граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей – 6 человек.

Вышеуказанные категории граждан обеспечиваются единовременной денежной выплатой на приобретение жилого помещения в собственность в соответствии с федеральным законодательством.

За 9 месяцев 2018 года были выданы государственные жилищные сертификаты и произведены единовременные денежные выплаты на приобретение жилых помещений следующим категориям граждан:

1. Граждане, признанные вынужденными переселенцами – 2 человека.

2. Граждане, пострадавшие от радиационных аварий и катастроф – 2 человека.

1. *Обеспечение жильем граждан из числа реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.*

По состоянию на 01.01.2018 года 2 гражданина из числа реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, состояли в Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Реабилитированным лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея однократно предоставляется денежная выплата на приобретение жилья. Размер денежной выплаты определяется исходя из социальной нормы в размере 18 м² на человека и средней рыночной стоимости 1 м², установленной по Республике Адыгея.

За отчетный период оба гражданина, относящиеся к категории реабилитированных лиц, получили единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий гражданам и приобрели в собственность жилые помещения.

По состоянию на 01.10.2018 все граждане, относящиеся к категории реабилитированных лиц и состоящие ранее на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, обеспечены жилыми помещениями.

*6. Обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.*

По состоянию на 01.01.2018 года 273 инвалида и семей, имеющих детей-инвалидов, состояли в Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, из которых: 35 человек имеют право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями, 86 человек имеют право на обеспечение дополнительной жилой площадью (по заболеванию).

Из федерального бюджета для инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ежегодно выделяются субвенции. Для Республики Адыгея размер денежных средств, приходящихся на одного инвалида (ребенка-инвалида), составляет 476 820 рублей. За 9 месяцев 2018 года 1 инвалид получил уведомление о получении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения.

В бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 год предусмотрено приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность по решению суда для дальнейшего предоставления по договорам социального найма инвалидам, имеющим право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями.

С учетом исполнения Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в течение 9 месяцев 2018 года проведено два аукциона в электронной форме и приобретено два жилых помещения на сумму 3 438,0 тыс. рублей с дальнейшей передачей по договорам социального найма инвалидам, имеющим право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями. Проведены мероприятия по снятию обременения, готовы договора социального найма.

*7. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.*

По состоянию на 01.01.2018 года 8 человек, относящихся к категории инвалидов, участников, ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также членов семей погибших (умерших) состояли на учете в Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны осуществляется в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» за счет средств федерального бюджета путем предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение в собственность жилых помещений (получение жилищного сертификата).

За отчетный период 4 ветерана Великой Отечественной войны получили единовременную денежную выплату в размере 953 640 рублей, реализовали ее путем приобретения жилья и были сняты с учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений.

*8. Обеспечение жильем ветеранов боевых действий.*

По состоянию на 01.01.2018 года 133 ветерана боевых действий состояли на учете в Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

Социальные выплаты для улучшения жилищных условий предоставляются за счет средств федерального бюджета в форме единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения.

В течение отчетного периода 2 ветерана боевых действий получили единовременную денежную выплату в размере 476 820 рублей, приобрели жилье и были сняты с учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений.

*9. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.*

В соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Адыгея между Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея и Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» заключено Соглашение о предоставлении субвенции из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджету муниципального образования «Город Майкоп» на обеспечение жильем детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей.

В бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 год на данные цели предусмотрены расходы в сумме 11 735,2 тыс. рублей за счет субвенции, выделенной из республиканского бюджета.

Всего в 2018 году право на обеспечение жилыми помещениями возникло у 43 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За 9 месяцев с учетом исполнения Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены аукционы в электронной форме и приобретено 13 жилых помещений на сумму 11 576,1 тыс. рублей. Двое сирот обеспечены жильем за счет освободившегося специализированного муниципального жилого фонда.

В сентябре 2018 года заключено Соглашение о предоставлении субвенции из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджету муниципального образования «Город Майкоп» на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 14 463,5 тыс. рублей для приобретения еще 13 квартир.

*10. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей.*

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» в отчетном периоде профинансированы мероприятия по созданию инженерной инфраструктуры на земельных участках, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей, и расположенных по адресу: г. Майкоп, улица Низпоташная:

- на водоснабжение в сумме 1 817,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 1 795,5 тыс. рублей, местного бюджета – 21,6 тыс. рублей;

- на электроснабжение в сумме 2 674,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 2 430,7 тыс. рублей, местного бюджета – 243,3 тыс. рублей.

Всего в течение отчетного периода многодетным семьям выделено 527 земельных участков (в 2017 году – 287 земельных участков).

**1.6. Улучшение качества пассажирских перевозок транспортом общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Майкоп»**

Развитие транспортного комплекса осуществляется с целью создания условий, удовлетворяющих потребности населения. Основные направления работы для достижения поставленной цели:

- развитие городского электрического транспорта;

- сокращение транспортной загруженности основных магистралей общественного транспорта;

- улучшение качества обслуживания пассажиров.

1. Обозначенные направления деятельности реализуются с помощью мероприятий *муниципальной программы «Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»,* на исполнение которой в 2018 году в бюджете муниципального образования «Город Майкоп» предусмотрено 44 880,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета – 19 684,0 тыс. рублей;

- местного бюджета – 25 196,4 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2018 года на реализацию программы направлено 39 953,3 тыс. рублей:

- муниципальному унитарному предприятию «Майкопское троллейбусное управление» предоставлена субсидия в целях возмещения недополученных доходов, возникающих при регулировании тарифов на перевозку пассажиров и провоз багажа городским электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Майкоп» в сумме 15 348,3 тыс. рублей;

- за счет остатков средств 2017 года приобретено 5 новых троллейбусов общей стоимостью 24 605,0 тыс. рублей.

*Организация работы МУП «Майкопское троллейбусное управление»*

Маршрутная сеть муниципального образования «Город Майкоп» - это 9 троллейбусных маршрутов, общей протяженностью 50,1 км.

За 9 месяцев 2018 года МУП «Майкопское троллейбусное управление» перевезено 2 471,1 тыс. человек, что на 2,1 % меньше аналогичного периода прошлого года (2 419,7 тыс. пассажиров). Число пассажиров, перевезенных городским электрическим транспортом за отчетный период составило 38,5 % от общего числа перевезенных пассажиров. Тариф на разовый проезд в троллейбусе составляет 15 рублей. Коэффициент использования подвижного состава – 0,52, регулярность движения – 98,3 %, показатель «число машин в движении» 19,0 единиц.

*Организация работы транспортных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров по маршрутам с низким пассажиропотоком, транспортом общего пользования*

Из общего числа пассажиров, по итогам 9 месяцев 2018 года, 3 951 пассажир воспользовался услугами транспортных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров автобусами малого класса, что составляет 61,5 %.

Маршрутная сеть насчитывает 26 автобусных маршрутов, которые обслуживают 300 единиц техники – автобусов, относящихся к категории малой вместимости. Стоимость проезда в общественном транспорте составляет 17 рублей (после 19:00 – 20 рублей). Регулярность перевозок автобусами малого класса составляет 93 %.

Все сельские населенные пункты, входящие в состав муниципального образования «Город Майкоп», обеспечены автобусным сообщением.

Для социально-незащищенных категорий граждан применяются льготные проездные билеты. В целях безопасности весь пассажирский транспорт оборудован системой спутниковой связи ГЛОНАСС, имеются полисы обязательного страхования гражданской ответственности.

*Проведение конкурсного отбора на право осуществления пассажирских перевозок по маршрутам муниципального образования «Город Майкоп»*

В целях проведения конкурсного отбора на право осуществления пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам муниципального образования «Город Майкоп» разработаны проекты нормативных правовых актов.

2. В рамках данного раздела Плана мероприятий предусматривается реализация мероприятий *муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»*. В бюджете 2018 года предусмотрено финансирование в сумме 6 033,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Финансирование направлено на реализацию следующих мероприятий:

- изготовление и корректировка проектов (схем) организации дорожного движения на улицы муниципального образования «Город Майкоп» – 270,0 тыс. рублей;

- расходы на мероприятия по совершенствованию системы организации дорожного движения – 5 708,6 тыс. рублей;

- организация подписки на всероссийскую газету «Добрая дорога детства» для образовательных учреждений города Майкопа – 30,0 тыс. рублей;

- изготовление и распространение родителям методических пособий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди дошкольного, младшего, среднего и старшего возраста – 25,0 тыс. рублей.

Финансирование программы за 9 месяцев 2018 года составило 2 692,8 тыс. рублей.

Все общеобразовательные организации оформили годовую подписку на всероссийскую газету «Добрая дорога детства», получают газету и используют ее в целях пропаганды безопасного поведения детей на дорогах во время проведения занятий и мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

**1.7. Развитие комплекса потребительского рынка и сферы услуг**

В отчетном периоде развитие потребительского рынка муниципального образования «Город Майкоп» характеризовалось положительной динамикой роста оборота розничной торговли, развитием её материально-технической базы, достаточной насыщенностью товарами народного потребления.

*1. Организация и проведение ярмарок*

*Организация и проведение предпраздничных ярмарок и ярмарок*

*выходного дня*

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 22.12.2010 № 256 «О Порядке организации ярмарок на территории Республики Адыгея и требованиях к организации продажи товаров на ярмарках» и постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.11.2017 № 1442 «Об утверждении Плана мероприятий по организации ярмарок на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 год» разработан и утвержден План мероприятий по организации ярмарок на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 год. Распоряжением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 06.12.2017 № 2551-р «Об утверждении Графика проведения ярмарок выходного дня на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 год» утвержден График проведения ярмарок выходного дня на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 год и организована работа ярмарок выходного дня.

В соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 08.06.2018 № 1960-р «О проведении ежедневной сельскохозяйственной ярмарки на территории муниципального образования «Город Майкоп» организована работа 4 сельскохозяйственных ярмарок. На участие в ежедневной сельскохозяйственной ярмарке подано 142 заявления.

В отчетном периоде 2018 года на территории муниципального образования «Город Майкоп» функционировало 11 постоянно действующих ярмарок на 2 448 мест.

Всего за отчетный период в городе Майкопе проведена 91 ярмарка выходного дня с участием местных товаропроизводителей, торговых предприятий и сельхозтоваропроизводителей муниципального образования «Город Майкоп», Республики Адыгея и Краснодарского края. Число участников составило 6 733.

Широкий ассортимент товаров по ценам ниже рыночных представили покупателям производители из г. Майкопа, а также других муниципальных образований Республики Адыгея. На ярмарках была представлена следующая продукция: мясо (свинина, говядина, баранина, птица), рыба, молочная продукция (молоко, масло, сыры), масло растительное, овощи, фрукты, яйцо.

Организация и проведение ярмарок позволили не только удовлетворить спрос населения на основные продукты питания по ценам ниже рыночных непосредственно на ярмарках, но и оказали существенное влияние на формирование цен в стационарных предприятиях розничной торговли и на розничных рынках.

*Организация праздничной торговли*

Кроме того, при проведении различных городских мероприятий (ярмарки, выставки и др.) приглашаются местные товаропроизводители, т.е. предоставляются торговые, а также выставочные площадки на безвозмездной основе, где хозяйствующие субъекты имеют возможность не только достойно представить свой товар, но и реализовать его.

*Организация развозной торговли хлебом и хлебобулочными изделиями по ценам производителей непосредственно по месту жительства*

В целях недопущения необоснованного роста цен на социально - значимые продукты питания Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» организовывалась развозная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями по ценам производителя непосредственно по месту жительства населения.

В организации развозной торговли принимали участие 8 хлебопекарных предприятий муниципального образования «Город Майкоп» и Республики Адыгея. В течение 9 месяцев реализовано 103 552 булки, что составило 56 956,6 кг.

*Предоставление сельхозтоваропроизводителям торговых мест по месту массового проживания населения для реализации выращенной ими плодоовощной продукции*

Местным сельхозтоваропроизводителям и владельцам личных подсобных хозяйств уделяется особое внимание, им предоставляется возможность реализовать свою продукцию на различных площадках, в том числе на ярмарках, на безвозмездной основе.

1. *Проведение мониторинга*

*Мониторинг реализации продукции местных товаропроизводителей через розничную торговую сеть муниципального образования «Город Майкоп»*

Ежемесячно проводится мониторинг реализации продукции местных товаропроизводителей через розничную торговую сеть муниципального образования «Город Майкоп», результаты которого направляются в Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея.

*Мониторинг розничных цен на социально-значимые товары народного потребления по ведущим предприятиям розничной торговли и рынкам города*

Еженедельно проводится мониторинг розничных цен на социально-значимые товары народного потребления по ведущим предприятиям розничной торговли и рынкам города, результаты которого направляются в Управление государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея.

*3. Организация и проведение конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Майкоп»*

В целях упорядочения размещения нестационарных объектов торгового назначения на территории муниципального образования «Город Майкоп» принято постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 05.03.2018 № 270 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Майкоп» на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности».

В рамках утвержденной схемы Управлением развития предпринимательства и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Управление развития предпринимательства и потребительского рынка) с начала года проведен один конкурс на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Майкоп». По результатам конкурса заключен 31 договор на 115 нестационарных торговых объектов.

*4. Организация и участие в проведении рейдовых мероприятий по пресечению фактов несанкционированной торговли в неустановленных местах и ликвидация стихийных рынков*

Одним из основных направлений работы Управления развития предпринимательства и потребительского рынка остается наведение порядка на улицах муниципального образования «Город Майкоп» в сфере организации мелкорозничной уличной торговли.

В связи с поступающими жалобами граждан и в соответствии с утвержденными графиками работы мобильной группы по пресечению фактов осуществления нестационарной розничной торговли в неустановленных местах, за отчетный период проведено 153 рейдовых проверки, по результатам которых составлено 68 протоколов об административных правонарушениях.

**1.8. Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений в муниципальном образовании «Город Майкоп»**

На реализацию мероприятий *муниципальной программы «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»* при утверждении бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 год ассигнования не предусмотрены (программа приведена в соответствие с бюджетом).

**1.9. Улучшение демографической ситуации**

*Численность постоянного населения* муниципального образования «Город Майкоп» по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на 01.01.2018 года составила 165 279 человек, в том числе:

- городского – 141 970 человека;

- сельского – 23 309 человек.

**1.10. Прогноз заработной платы в муниципальном образовании**

**«Город Майкоп»**

*Мониторинг уровня заработной платы по основным видам*

*экономической деятельности*

Одним из основных критериев уровня жизни населения является среднемесячная заработная плата.

Темп роста фонда оплаты труда по крупным и средним предприятиям за восемь месяцев 2018 года увеличился на 14,3 % в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий всех видов деятельности, расположенных на территории муниципального образования «Город Майкоп», за январь-август 2018 года сложилась в размере 29 930,0 рублей, что на 13,8 % больше аналогичного периода 2017 года (26 306,1 рублей).

По-прежнему сохраняется дифференциация в размере оплаты труда между отраслями экономики. Наибольший уровень оплаты труда сложился в следующих отраслях:

- финансовая и страховая деятельность – 49 337,0 рублей (в данной отрасли наблюдается снижение среднемесячной заработной платы в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 1,7 %);

- добыча полезных ископаемых – 41 532,6 рубля (по данной отрасли рост в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 5,5 %);

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение – 38 805,6 рублей (по данной отрасли рост в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 6,8 %).

Самая низкая по городу среднемесячная заработная плата в следующих отраслях:

- предоставление прочих видов услуг – 17 888,1 рубль, что на 1,2 % выше уровня 2017 года;

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 18 846,9 рублей, рост на 13,4 %;

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 19 777,9 рублей, рост на 9,3 %.

В 2018 году была продолжена работа по соблюдению норм и гарантий, предусмотренных трудовым законодательством, в части своевременной выплаты заработной платы на предприятиях и организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Майкоп».

Основным мероприятием, проводимым Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» по соблюдению норм трудового законодательства в течение отчетного периода, стал мониторинг обеспечения выплаты заработной платы работникам организаций и учреждений всех форм собственности (в соответствии с распоряжением Главы Республики Адыгея от 01.07.2016 № 105-рг «О мерах по организации мониторинга обеспечения выплаты заработной платы»).

1. Мониторинг своевременности и полноты выплаты заработной платы работникам в организациях и учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп».

В отчетном периоде заработная плата работникам бюджетных, казенных, автономных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» выплачивалась в срок и в полном объеме.

2. Анализ ситуации задолженности по заработной плате работникам предприятий, учреждений, организаций, не финансируемых из бюджета муниципального образования «Город Майкоп».

По данным Государственной инспекции труда в Республике Адыгея по состоянию на 01.10.2018 года имеется задолженность по заработной плате перед 80 работниками в 3-х хозяйствующих субъектах на общую сумму 4,0 млн. рублей, в том числе:

- ООО «Элрем – Сервис» задолженность составляет 1,9 млн. рублей перед 29 работниками (по решению Арбитражного суда Республики Адыгея от 27.06.2018 в отношении предприятия завершено конкурсное производство, предприятие ликвидировано);

- ООО «Электромонтажсервис» задолженность составляет 1,9 млн. рублей перед 43 работниками (сумма задолженности снижена по результатам проверки Государственной инспекции труда в Республике Адыгея);

- ООО «ДСЗ «Ханский» задолженность составляет 0,2 млн. рублей перед 8 работниками.

Данная задолженность образовалась по состоянию на 01.01.2018 года.

В мае 2018 года при проведении проверок Государственной инспекцией труда в Республике Адыгея на предмет соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, на предприятиях и организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Майкоп», установлено, что в ООО «Эко-Паркет» имелась задолженность по выплате заработной платы 63 работникам в размере 1 073,6 тыс. рублей. По состоянию на 31.05.2018 задолженность по заработной плате погашена в сумме 400,0 тыс. рублей. Оставшаяся задолженность в сумме 673,6 тыс. рублей погашена до 01.07.2018 года.

В июле 2018 года, при проведении Государственной инспекцией труда в Республике Адыгея проверок в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Майкоп», на соблюдение требований трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, установлено, что в ПАО «Югпромэнерго» имелась задолженность по выплате заработной платы, в том числе компенсации за неиспользованный отпуск и выходного пособия при увольнении в связи с ликвидацией организации, 21 работнику в размере 701,48 тыс. рублей. На 01.10.2018 года задолженность по заработной плате погашена.

3. Ежедекадный мониторинг по снижению неформальной занятости населения муниципального образования «Город Майкоп».

Одной из основных задач в сфере социально-трудовых отношений в отчетном периоде являлась легализация неформальной занятости населения и скрытых форм оплаты труда, а также выплаты заработной платы ниже установленного минимального размера оплаты труда. С целью выявления работодателей, нарушающих трудовое законодательство, в Администрации муниципального образования «Город Майкоп» действует рабочая группа по снижению неформальной занятости. В III квартале проведено 2 заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости в муниципальном образовании «Город Майкоп».

В рамках взаимодействия с Ассоциацией территориального общественного самоуправления, в отчетном периоде было продолжено обследование территорий на предмет трудоустройства граждан. Численность легализованных на рынке труда жителей города, в части легализации трудовых отношений (заключение трудовых договоров работодателей с работниками), за 9 месяцев 2018 года составила 1 387 человек.

4. Проведение проверок по соблюдению трудового и налогового законодательства.

В июне 2018 года Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» совместно с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 1 по Республике Адыгея, Министерством внутренних дел по Республике Адыгея, Управлением государственной службы занятости населения Республики Адыгея была проведена проверка соблюдения трудового и налогового законодательства на предприятиях и организациях станицы Ханской, в том числе, осуществляющих деятельность в сфере недропользования.

В ходе проведения рейдовых мероприятий, в целях проверки соблюдения трудового и налогового законодательства на предприятиях станицы Ханской, осуществляющих деятельность в сфере недропользования, обследовано 64 объекта, где выявлено 27 работников, допущенных на рабочее место без заключения трудового договора с работодателем (на момент проведения проверки).

В июле 2018 года Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» совместно с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 1 по Республике Адыгея, Министерством внутренних дел по Республике Адыгея, Управлением государственной службы занятости населения Республики Адыгея было проведено рейдовое мероприятие по мониторингу соблюдения трудового законодательства в организациях станицы Ханской, в том числе осуществляющих деятельность в сфере недропользования. В ходе проведения рейдовых мероприятий обследовано 15 объектов, где выявлено 12 работников, допущенных на рабочее место без заключения трудового договора с работодателем (на момент осуществления рейдовых мероприятий).

В августе 2018 года проведены очередные рейдовые мероприятия совместной межведомственной рабочей группой по мониторингу соблюдения трудовых прав в хозяйствующих субъектах, расположенных на территории АО «Городские рынки». В ходе проведения рейдовых мероприятий обследовано 22 объекта, где выявлено 6 работников, допущенных на рабочее место без заключения трудового договора с работодателем (на момент осуществления рейдовых мероприятий).

В ходе проведения дальнейшей работы отделом оперативного контроля Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Республике Адыгея подтверждено оформление 17 трудовых договоров.

5. Проведение информационной акции – работа «Телефона доверия» по фактам задержки или невыплаты заработной платы.

В течение 9 месяцев 2018 года на «Телефон доверия» поступило 1 обращение от гражданина.

**1.11. Обеспечение занятости населения**

За 9 месяцев 2018 года в государственное казенное учреждение Республики Адыгея «ЦЗН города Майкопа» (далее - ГКУ РА «ЦЗН г. Майкопа») за содействием в поисках подходящей работы обратилось 1 359 человек.

По состоянию на 01.01.2018 года на учете в ГКУ РА «ЦЗН г. Майкопа» состояло 534 безработных гражданина, за 9 месяцев 2018 года признано безработными – 757 человек. Численность безработных граждан, состоящих на учете по состоянию на 01.10.2018 года, составила 468 человек.

Уровень регистрируемой безработицы на 01.10.2018 года составил 0,6 % (на 01.01.2018 уровень безработицы составлял 0,7 %, на 01.10.2017 года – 0,6 %).

Из числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы за 9 месяцев 2018 года нашли работу – 407 человек, что составило 29,9 % от числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы.

Доля обратившихся за содействием в поиске подходящей работы по отношению к экономически активному населению в городе Майкопе составила 1,7 %.

В целях содействия занятости населения утверждена и в течение отчетного периода реализовывалась государственная программа Республики Адыгея «Содействие занятости населения» на 2014-2020 годы». Объем финансирования мероприятий данной программы по итогам 9 месяцев 2018 года составил 1 776,9 тыс. рублей (поддержку в рамках программы получили 1 827 человек).

*Исполнение основных показателей за 9 месяцев 2018 года в рамках реализации государственной программы Республики Адыгея «Содействие*

*занятости населения» на 2014-2020 годы»*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм и мероприятий программы | Фактически получили поддержку (чел.) | Кассовый расход (тыс.  рублей) |
| Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | | | |
| 1. | Профессиональное обучение, в том числе:  - инвалидов молодого возраста | 120  3 | 841,7  46,8 |
| 2. | Профессиональное обучение пенсионеров | 10 | 57,9 |
| 3. | Профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 10 | 198,2 |
| 4. | Общественные работы | 193 | 156,2 |
| 5. | Трудоустройство несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет | 195 | 88,7 |
| 6. | Трудоустроено безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 19 | 14,7 |
| 7. | Трудоустройство выпускников 18-20 лет | 1 | 1,0 |
| 8. | Социальная адаптация на рынке труда, в том числе:  - инвалидов молодого возраста | 135  17 | 6,1  - |
| 9. | Профориентация безработных граждан, в том числе:  - инвалидов молодого возраста | 1013  35 | 13,7  - |
| 10. | Психологическая поддержка безработных граждан, в том числе:  - инвалидов молодого возраста | 124  6 | 2,7  - |
| 11. | Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест | 26 | - |
| 12. | Организация содействия предпринимательству и самозанятости безработных граждан | 6 | 357,6 |
| 13. | Содействие занятости безработных граждан (финансовая помощь на подготовку документов) | - | - |
| 14. | Информирование | - | 38,3 |
| 15. | Трудоустройство многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов | - | - |
|  | ИТОГО: | 1 827 | 1 776,9 |

В отчетном периоде проведено 26 ярмарок учебных и рабочих мест, в которых приняли участие 771 человек, из них 271 безработных граждан. Количество трудоустроенных по результатам ярмарок составило 187 человека.

*Содействие работодателям в подборе необходимых работников*

По состоянию на 01.01.2018 года количество вакансий (заявленных свободных рабочих мест) составляло 982 единицы. В результате проведенной ГКУ РА «ЦЗН г. Майкопа» работы, в течение отчетного периода от работодателей поступило 3 257 заявок на вакантные рабочие места; по состоянию на 01.10.2018 года число вакантных рабочих мест составило 1 688.

Коэффициент напряженности на рынке труда за 9 месяцев 2018 сложился в размере 0,3 единицы.

Доля работодателей, обратившихся за содействием в поиске подходящих специалистов, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Майкоп», составила 5 %.

Спрос на рабочие профессии в общей потребности экономики составил 80 % от общего количества заявок.

Наиболее востребованными на рынке труда города являются профессии: врач, бухгалтер, медицинская сестра, упаковщик, воспитатель, продавец, швея, грузчик, водитель автомобиля, подсобный рабочий, уборщик производственных и служебных помещений. Переизбыток специалисток наблюдался в среде руководителей (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий, а также специалистов высшего уровня квалификации.

Банк вакансий формируется при взаимодействии с кадровыми службами предприятий, учреждений, организаций, исходя из потребности в специалистах и наличия свободных рабочих мест.

*Государственная услуга, предоставленная инвалидам*

За 9 месяцев 2018 года в ГКУ РА «ЦЗН г. Майкопа» обратилось 132 инвалида, из них в качестве безработных зарегистрировано 113 человек. За отчетный период получили государственную услугу по профориентации – 47 инвалидов; государственную услугу по социальной адаптации – 26 человек; государственную услугу по психологической поддержке – 11 человек; 21 инвалид нашел работу; направлены на профессиональное обучение по профессиям – 5 человек; временно трудоустроены – 9 человек.

За 9 месяцев 2018 года *получили государственную услугу по социальной адаптации – 135 человек,* в том числе:

- граждане в возрасте 16-29 лет – 19 человек;

- инвалиды – 48 человек;

-граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более 1 года) перерыва – 27 человек;

- граждане, впервые ищущие работу – 8 человек;

- родители, имеющие несовершеннолетних детей – 11 человек.

*Временное трудоустройство граждан*

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы *«Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы»* предусмотрено выделение денежных средств из местного бюджета в размере 1 395,9 тыс. рублей по направлению расходов *«Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих социально-ориентированных организаций в связи с оказанием услуг, связанных с организацией общественных работ по благоустройству территорий муниципального образования «Город Майкоп».* Финансирование по данному направлению расходов произведено в размере 100 % от годовой суммы.

На основании анализа состояния на рынке труда ГКУ РА «ЦЗН г. Майкопа», вместе с заинтересованными организациями рассматривались вопросы совместного финансирования общественных работ в соответствии с заключенными договорами. За отчетный период в общественных работах приняли участие 193 человека. С предприятиями и организациями города заключено 100 договоров на организацию 225 временных рабочих мест.

Трудоустройство граждан способствует снижению напряженности на рынке труда.

Средний период участия в общественных работах составил 0,9 месяца.

В отчетном периоде заключено 18 договоров на *организацию временного трудоустройства* безработных граждан и инвалидов, испытывающих трудности в поиске работы на 19 временных рабочих мест. Всего трудоустроено 25 человек, из них:

-инвалиды – 10 человек;

- граждане предпенсионного возраста –12 человек;

- родители, имеющие несовершеннолетних детей – 3 человека.

В 2018 году заключен 1 договор между ГКУ РА «ЦЗН г. Майкопа» и Комитетом по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» п*о организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет* на создание 449 временных рабочих мест. Всего за 9 месяцев 2018 года трудоустроено 195 человек по данной возрастной категории, из них: 110 человек – из малообеспеченных семей, 25 человек из многодетных семей. Государственную услугу по профессиональной ориентации получили 192 человека.

За *временным трудоустройством обратилось 19 граждан в возрасте от 18 до 20 лет.* Трудоустроено 3 человека. Проблема с трудоустройством данной категории граждан связана с отсутствием опыта и стажа работы. Кроме того, присутствует завышенная оценка профессиональных интересов при неготовности к самостоятельным действиям. Несоответствие профессиональных интересов и возможностей.

В течение отчетного периода времени *психологическую поддержку* получили 124 безработных гражданина. Услуги предоставлялись в виде психологического консультирования и диагностики с элементами психологической коррекции. Каждый обратившийся получил совет психолога и индивидуальные рекомендации.

ГКУ РА «ЦЗН г. Майкопа» в течение отчетного периода заключено 32 государственных контракта (по результатам проведенных аукционов) на оказание услуг *по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию*. Из общего числа лиц, получивших профессиональное обучение, 146 приступили к работе, в том числе лица, относящиеся к следующим категориям:

- граждане, впервые ищущие работу – 24 человека;

- граждане в возрасте 16-29 лет – 42 человека;

- родители, имеющие несовершеннолетних детей – 24 человек;

- граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва (более 1 года) – 22 человека;

- инвалиды – 5 человек;

- граждане по истечении шестимесячного периода безработицы – 29 человек.

Одним из приоритетных направлений работы ГКУ РА «ЦЗН г. Майкопа» является *профессиональная ориентация безработных граждан*. За 9 месяцев 2018 профориентационную услугу получили 1 013 человек (женщины – 595 человек, мужчины – 418 человека), в том числе:

- молодежь – 398 человек;

- граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более 1 года) перерыва – 101 человек;

- граждане, уволенные в связи с ликвидацией предприятия, либо прекращением предпринимательской деятельности, либо сокращением численности или штата работников – 176 человек;

- инвалиды – 65 человек.

В целях организации *самозанятости безработных* оказывались информационно-консультационные услуги. Всего за отчетный период за предоставлением данной государственной услуги обратилось 29 человек.

**1.12. Повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования**

Деятельность Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Комитет по образованию) и подведомственных образовательных организаций в течение 9 месяцев 2018 года осуществлялась в соответствии с планом работы и *муниципальной программой «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»*, которая состоит из 4-х подпрограмм:

- «Развитие системы дошкольного образования»;

- «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

- «Развитие системы дополнительного образования»;

- «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования».

Всего на реализацию программы в 2018 году в бюджете муниципального образования «Город Майкоп» предусмотрено 1 458 349,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 52 652,6 тыс. рублей;

- республиканского бюджета – 834 722,8 тыс. рублей;

- местного бюджета – 570 973,7 тыс. рублей;

Кроме того, за счет внебюджетных источников (родительская плата в ДОО) – 90 236,7 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2018 года на реализацию программы направлено 1 041 611,6 тыс. рублей (с учетом внебюджетных источников направлено 1 093 792,4 тыс. рублей).

I. На реализацию *подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»* за 9 месяцев 2018 года израсходовано 519 008,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета – 281 219,5 тыс. рублей;

- местного бюджета – 185 608,3 тыс. рублей;

- внебюджетных источников – 52 180,8 тыс. рублей.

Денежные средства из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» были направлены на проведение следующих расходов:

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений – 183 541,3 тыс. рублей;

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 281 219,5 тыс. рублей;

- развитие инфраструктуры системы дошкольного образования – 2 067,0 тыс. рублей.

В муниципальном образовании «Город Майкоп» функционируют 42 муниципальных и 1 частная дошкольные образовательные организации (далее ДОО). Во всех ДОО проводится работа, направленная на создание условий для реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, удовлетворения различных запросов родителей и всестороннего развития дошкольников.

Созданы все условия для 100 % доступности получения услуги по дошкольному образованию для детей в возрасте от 3-х до 7 лет. Дошкольное образование получают 7 550 детей данной возрастной категории. Часть детей в возрасте от 3 до 7 лет - 302 ребенка получали дошкольное образование в семье или в частных образовательных организациях дошкольного образования. В случае обращения родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от 3-х до 7 лет с заявлением о предоставлении места в дошкольное образовательное учреждение, место предоставляется в течение 14 дней со дня подачи заявления.

Большое внимание уделяется вопросу обеспечения доступности дошкольным образование для детей от 1,5 до 3-х лет, 2 385 детей данной возрастной категории посещают группы раннего развития. За период с 15 мая по 15 июня проведено комплектование ДОО на новый учебный год. Выписаны направления в ДОО детям в возрасте от 1,5 до 7 лет (всего 2 350). В реестре автоматизированной информационной системы «Комплектование ДОО» числится 1 678 заявлений о предоставлении места детям в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет.

В МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 11» открыта группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Созданы консультативные пункты, где оказывается психолого-педагогическая помощь семьям с детьми раннего возраста, не посещающими дошкольные образовательные организации.

*Реализация мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья*

В пяти ДОО создана безбарьерная среда, имеется специальное оборудование для коррекции образовательного процесса, в которых обучаются и социализируются 535 детей в возрасте от 3 до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).

Коррекцию развития детей по адаптированным образовательным программам обеспечивают:

- 31 группа компенсирующего вида;

- 7 логопунктов;

- 1 группа кратковременного пребывания детей;

- 1 лекотека.

В рамках инклюзивного образования 20 детей с ОВЗ получают психологическую и коррекционную помощь общеразвивающей направленности.

*Повышение уровня квалификации педагогических работников*

*дошкольного образования*

*(конкурсы, семинары, методические объединения)*

Комитетом по образованию обеспечивается высокое качество кадрового потенциала педагогических работников.

С 26 февраля по 02 марта состоялся конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года города Майкопа – 2018», в котором приняли участие педагоги из 9 ДОО. Победителем конкурса стала воспитатель МБДОУ «Детский сад № 32 «Соловушка» - Каурина Ольга Александровна.

За 9 месяцев 2018 года 465 педагогов ДОО (58 %) прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе «Содержание и организация образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС».

В отчетном периоде была продолжена работа по методическому сопровождению деятельности педагогов по реализации Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольных образовательных организаций и созданы условия для участия в работе следующих городских методических объединений:

- старших воспитателей;

- воспитателей групп раннего возраста;

- воспитателей групп старшего дошкольного возраста;

- музыкальных руководителей;

- педагогов – психологов;

- учителей – логопедов и учителей – дефектологов;

- инструкторов по физической культуре.

53 педагога ДОО приняли участие в работе «Школы молодого педагога ДОО». На базе 24 муниципальных дошкольных образовательных организаций была оказана методическая поддержка 80 молодым педагогам, что способствует успешной профессиональной адаптации.

Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» и подведомственные ему дошкольные образовательные организации в отчетном периоде провели ряд семинаров, в которых приняли участие 120 человек, по следующим темам:

- «Взаимодействие педагогов и родителей для реализации современной модели художественно-эстетического образования в дошкольных образовательных организациях»;

- «Работа воспитателя дошкольной образовательной организации по самообразованию»;

- «Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования»;

- «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми дошкольного возраста»;

- «Диагностика готовности ребенка к началу школьного обучения в работе педагогов-психологов дошкольных образовательных организаций».

*Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования*

В рамках развития инфраструктуры в муниципальных дошкольных бюджетных образовательных учреждений приобретено:

- для МБДОУ «Детский сад № 49» бытовая техника;

- для МБДОУ «Детский сад № 1» и МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 21» - мебель, оргтехника, специальное оборудование, бытовая техника.

Кроме того, в МБДОУ «Детский сад № 10» проведен капитальный ремонт фасада здания и выполнены работы по замене бортовых камней.

II. На реализацию мероприятий *подпрограммы «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»* за 9 месяцев 2018 года направлено 517 796,1тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета – 381 326,7 тыс. рублей;

- местного бюджета – 136 469,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений – 98 166,7 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений – 2 494,4 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 375 609,0 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам – 2 832,0 тыс. рублей;

- укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений – 2 854,0 тыс. рублей;

- осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений – 774,6 тыс. рублей;

- реконструкция недостроенного бассейна муниципального бюджетного образовательного учреждения «Эколого-биологический лицей 35» под спортивный и актовый залы, учебные мастерские – 11 192,5 тыс. рублей;

- выплаты стипендий Главы муниципального образования «Город Майкоп» лучшим учащимся, творчески одаренным детям общеобразовательных организаций города – 60,0 тыс. рублей;

- социализация и поддержка, профессиональная адаптация обучающихся общеобразовательных организаций – 302,7 тыс. рублей;

- обеспечение питания обучающихся из многодетных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации – 18 239,9 тыс. рублей;

- организация летнего отдыха обучающихся – 2 384,7 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций – 2 885,6 тыс. рублей.

На территории муниципального образования «Город Майкоп» функционируют 27 муниципальных, 2 частных общеобразовательных организации и 1 казенное учреждение. Во всех общеобразовательных организациях обучение осуществляется по утвержденным образовательным стандартам. В рамках реализации данной подпрограммы в образовательных организациях общего образования проведен ряд мероприятий.

*Организация, проведение и результаты государственных итоговых*

*аттестаций*

С целью ознакомления родителей выпускников IX и XI классов с процедурой проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с 21 января по 5 февраля 2018 года Комитетом по образованию проведен цикл встреч с родителями (законными представителями) выпускников.

В мероприятиях по подготовке к сдаче ЕГЭ приняли участие родители обучающихся XI (XII) классов школ города, которым подробно представлен Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников XI (XII) классов в форме ЕГЭ.

Кроме того, родители были проинформированы о деятельности Комитета по образованию и подведомственных общеобразовательных организаций по подготовке к государственной итоговой аттестации. Родителям рассказали о том, что с целью оказания психологической поддержки выпускникам, в ходе подготовки к государственной итоговой аттестации, в каждой общеобразовательной организации работает психологическая служба и о том, как сами родители могут помочь своим детям подготовиться к экзамену.

В I полугодии 2018 года проходила государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников IX, XI (XII) классов.

Сдача ГИА по программам основного общего образования проводилась в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ). Государственная итоговая аттестация проводилась в пунктах проведения экзамена (далее – ППЭ), организованных на базе шести общеобразовательных организаций.

На конец 2017-2018 учебного года в общеобразовательных организациях муниципального образования «Город Майкоп» (далее – ОО) обучалось 1 450 выпускников IX классов, из них 42 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 40 обучающихся из категории ОВЗ не допущены к сдаче ГИА.

По итогам ГИА вручено 1 323 аттестата об основном общем образовании, из них 181 (13,7 %) – с отличием. Обучающимся, не прошедшим ГИА в основной период, была предоставлена возможность пересдать экзамены в дополнительные сроки в сентябре 2018 года. По результатам пересдачи, из 39 обучающихся, допущенных к повторной аттестации, 6 обучающихся получили двойки. Таким образом, количество обучающихся, получивших аттестаты об основном общем образовании составило 98,2 %.

Выпускники общеобразовательных организаций XI классов сдают государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ). ЕГЭ проводился на базе 3-х общеобразовательных организаций. Пункты проведения экзаменов были подготовлены согласно методическим материалам, разработанным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Все аудитории и штабы ППЭ оснащены 100 % он-лайн видеонаблюдением, в коридорах и на входах обеспечено оф-лайн видеонаблюдение. ППЭ оснащены устройствами подавления сигналов мобильной связи, стационарными и переносными металлодетекторами.

К сдаче ЕГЭ в 2018 году было допущено 590 выпускников, 587 из которых (99,5 %) получили аттестат о среднем общем образовании. Из четырех выпускников, не получивших аттестаты о среднем общем образовании один выпускник пересдал в сентябрьский период.

Медалью «За особые успехи в учении» награждены 86 выпускников или 14,6 % от их общего числа. 8 человек набрали по результатам ЕГЭ 100 баллов.

*Реализация мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья*

В семи общеобразовательных организациях создана безбарьерная среда и имеется специальное оборудование для коррекционного образовательного процесса. В 2018 года в этих общеобразовательных организациях обучаются 705 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Общеобразовательные организации укомплектованы педагогическими кадрами, прошедшими специализированную подготовку для работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.

В 28 школах работают следующие специалисты:

- 21 социальный педагог;

- 13 учителей-логопедов;

- 30 педагогов-психологов.

В общеобразовательных организациях, где обучаются дети с расстройством аутистического спектра, осуществляют свою деятельность 17 тьюторов.

Психолого-педагогическая помощь оказывается во всех общеобразовательных организациях, в том числе с привлечением специалистов (5 педагогов-психологов) муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-санитарной помощи Центр диагностики и консультирования (далее – МБОУ «ЦДК ЛОКУС»).

*Повышение уровня квалификации педагогов, конкурсы профессионального мастерства*

Комитетом по образованию обеспечивается высокое качество кадрового потенциала педагогических работников.

С 12 по 20 марта 2018 годабыл проведен городскойконкурс профессионального мастерства педагогов общеобразовательных организаций «Учитель года-2018». В конкурсе приняли участие восемь педагогов из 7 образовательных организаций. Победителем конкурса стала учитель начальных классов МБОУ «Майкопская гимназия № 5» Схакумидова Сусанна Рамазановна.

20 марта 2018 года были подведены итоги конкурсов профессионального мастерства «Учитель года-2018» и «Воспитатель года-2018». Торжественная церемония награждения состоялась в зале городского Дома культуры «Гигант».

Победители и призеры конкурсов были награждены дипломами Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп», ценными призами и денежными премиями. Каждый участник конкурсов был отмечен в определенной номинации. Также в рамках церемонии награждения были вручены специальные призы от МКУ «ГИМЦ» и Майкопской территориальной городской организации профсоюза работников народного образования и науки Республики Адыгея.

С 22 марта по 30 апреля прошел городской конкурс «Педагог-психолог – 2018» с целью поддержки и поощрения талантливых и высокопрофессиональных педагогов-психологов, а также пропаганды опыта работы лучших педагогов-психологов. В конкурсе приняли участие педагоги-психологи их 6 образовательных организаций. По итогам конкурса победителями стали педагоги-психологи их МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек» Терентьева Ольга Михайловна и МБОУ «Средняя школа № 15» Берзегова Альбина Байзетовна.

21 апреля проводился I (муниципальный) этап творческого конкурса учителей математики в целях выявления и поддержки талантливых педагогов, развития их творческих способностей и повышения интереса к научно-методической деятельности. В конкурсе приняли участие педагоги из 5 образовательных организаций.

В мае-июне педагоги 3 общеобразовательных организаций прошли обучение в Красноярском краевом институте повышения квалификации и переподготовки работников образования.

150 специалистов в мае прошли обучение на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА», по итогам обучения педагоги получили сертификаты.

В мае 220 человек приняли участие в курсах повышения квалификации руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ по теме «Подготовка лиц, привлекаемых к работе в ППЭ по новым технологиям»; все педагоги получили удостоверения о повышении квалификации.

12 апреля состоялся семинар-совещание в МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» по теме «Актуальные вопросы организации и проведения социально-психологического тестирования обучающихся на предмет злоупотребления психоактивными веществами. В семинаре приняли участие 32 педагога.

В мае в ГБУ РА «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» состоялись семинары-практикумы для учителей-логопедов школьных и дошкольных логопунктов, в которых приняли участие 25 специалистов.

25 апреля 26 педагогов приняли участие в республиканском семинаре для руководителей детских организаций (объединений).

28 июня состоялось совещание руководителей городских методических объединений, ответственных за организацию методической работы в качестве опорных школ, опорных методических центров и стажерских площадок. В семинаре приняли участие педагоги из 53 учреждений.

Со 2 августа по 10 сентября 2018 года 3 педагога приняли участие в заочном муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

14 специалистов приняли участие в республиканском семинаре-совещании по организации деятельности школ – участниц Российского движения школьников.

16 педагогов прошли курсы повышения квалификации по программе «Финансовая грамотность».

200 педагогов общеобразовательных организаций приняли участие в вебинарах и семинарах – совещаниях по организации и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном году.

***Мероприятия по дополнительному образованию***

*Образовательно-познавательные мероприятия (конференции, фестивали, конкурсы)*

С 28 по 30 марта на базе МОУ «Гимназия № 22» проходила XIV городская научно-практической конференции школьников «Сегодня – первые шаги, завтра – большая наука». В конференции приняли участие 59 обучающихся 7-11 классов. Конференция проводится раз в два года и призвана пробудить интерес обучающихся к исследовательской работе и научному творчеству. Ребята работают над своими проектами под руководством педагогов, ученых и преподавателей ВУЗов. Школьники занимаются исследовательской деятельностью в области математики, физики, экономики, русского языка, литературы, иностранных языков, истории, обществознания, химии, биологии и экологии, ОБЖ, психологии, географии и технологии. Свои результаты и достижения они презентуют на предметных секциях в ходе публичных выступлений.

13 марта 2018 года на базе МБУДО «Майкопский центр развития творчества детей и взрослых» (далее – МБУДО «МЦРТДВ») прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» среди обучающихся V - XI классов общеобразовательных организации города Майкопа. Конкурс проводится в целях пропаганды чтения среди детей, расширения их читательского кругозора, поиска и поддержки талантливых детей.

13 апреля совместно с научно-образовательным психологическим центром «РОСТ» кафедры педагогической психологии ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» проведен «Арт-тренинг как способ реализации личности».

С 11 по 27 апреля проведен муниципальный этап республиканского конкурса на лучшее сочинение по теме «День памяти и скорби – день согласия и взаимопонимания».

С 9 по 18 апреля Центром финансовой грамотности ФГБОУ ВО «МГТУ» в рамках модельного соглашения о сотрудничестве Министерства образования и науки Республики Адыгея и Национальным банком по Республике Адыгея Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации в рамках IV Всероссийской недели финансовой грамотности проведены открытые уроки финансовой грамотности для детей и молодежи.

22 мая проведена городская познавательная игра «В мире славянской письменности и культуры» для обучающихся V-VI классов.

На территории муниципального образования «Город Майкоп» осуществляют свою деятельность 25 детских общественных организаций, в которых реализуются проекты экологической, гражданско-патриотической, социальной направленности, а также проекты, посвященные профилактике здорового образа жизни. Самые популярные из них имеют спортивную направленность. Детские организации пропагандируют здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек, привлекают обучающихся к проводимым профилактическим мероприятиям. Всего в различных мероприятиях приняли участие 3 329 человек.

С 23 по 25 февраля на базе МБОУ «СОШ №1» поселка Тульского муниципального образования «Майкопский район» прошёл региональный форум-семинар «Команда». «Команда» - масштабный молодёжный проект, в рамках которого участники получают опыт ведения информационных кампаний, обучаются навыкам организации и проведения массовых мероприятий, проектной работы, а также осваивают новые технологии формирования жизненных стратегий. Активисты Адыгейского регионального отделения «Волонтеры Победы» выступили на «Команде» в роли организаторов, экспертов, волонтеров и участников.

*Музыка, творчество (фестивали, конкурсы)*

27 февраля 2018 года на базе МБУДО «МЦРТДВ» был организован и проведен городской конкурс детского и юношеского вокального творчества «Музыкальная капель», в котором приняли участие вокальные и хоровые коллективы школ города. Участники конкурса оценивались профессиональным жюри по номинациям, темам и возрастным группам.

С 19 по 23 марта 2018 года был проведен городской конкурс детских театральных коллективов «Золотая маска». В целях обобщения и распространения опыта деятельности детских театральных коллективов, создания условий для развития творческих способностей обучающихся и приобщения их к театральной культуре. В конкурсе приняли участие творческие коллективы школ города Майкопа и МБУДО «МЦРТДВ». Театральные коллективы использовали музыкальное сопровождение, хореографические и вокальные выступления, а также хорошо подобранные костюмы и декорации.

МБУДО «МЦРТДВ» 30 марта 2018 года организовал и провел на базе МБОУ «СШ № 2» гала – концерт призеров и победителей городского конкурса детских театральных коллективов «Золотая маска», где были объявлены результаты конкурса. На основании протоколов жюри принято решение наградить победителей и призеров конкурса Дипломами Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

В целях воспитания бережного отношения к своему родному языку, привлечения внимания обучающихся, учителей, руководителей общеобразовательных организаций к значимости знания родного языка, как носителя культуры народа, развития творческих способностей обучающихся, с 14 по 20 марта 2018 года был проведён муниципальный этап республиканского конкурса среди обучающихся VIII-X классов общеобразовательных организаций на лучшее стихотворение собственного сочинения. Обучающиеся представляли стихотворения собственного сочинения на своем родном (русском и адыгейском) языке.

С 6 по 13 апреля прошел муниципальный этап республиканского конкурса отзывов и рецензий «Киноман-2017».

С 23 по 27 апреля в дошкольных образовательных организациях прошла тематическая неделя и конкурс методических разработок, посвященные 105-детию С. Михалкова. В конкурсе приняли участие 54 педагога и более 5 000 детей.

5 мая проведен городской конкурс хореографических коллективов «Венок Терпсихоры».

В рамках празднования Дня города – 2018 проведены следующие мероприятия:

- выставка – экспозиция достижений муниципальных образовательных организаций «Город детства»;

- флешмоб «Этот город самый лучший»;

- парад первоклассников «Мы – твое будущее, Майкоп!»

*Спорт, туризм (соревнования)*

В целях формирования у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортом и подвижными играми, повышения спортивного мастерства 16 февраля 2018 года были проведены городские соревнования по настольному теннису среди обучающихся V-X классов общеобразовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп».

В феврале-марте 2018 года проведен муниципальный этап республиканского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество». Конкурс проводится в целях развития туристско-краеведческой и исследовательской работы обучающихся.

21 апреля проведены городские соревнования по волейболу среди обучающихся общеобразовательных организаций.

С 11 по 13 мая команды обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп» приняли участие в Первенстве Республики Адыгея по спортивному туризму в дисциплине «дистанции-пешеходные».

Со 2 по 6 апреля в ДОО прошла тематическая «Неделя здоровья в ДОО», в которой приняли участие 4 команды, в составе которых было 100 детей.

1 июня организован и проведен муниципальный слет «Большой школьный пикник» в рамках Дня единый действий РДШ.

11 сентября проведен день популяризации здорового образа жизни, в котором приняли участие 80 детей.

21 обучающийся образовательных организаций принял участие в XLVIII открытом туристическом слете-соревновании учащихся Республики Адыгея.

*Духовно-нравственное и патриотическое воспитание (конкурсы, соревнования, акции, сборы)*

29 января 2018 года:

- на Центральном мемориале «Вечный огонь» обучающиеся общеобразовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп» приняли участие в Вахте памяти «Сохраним Победу в сердце», посвященной 75-ой годовщине освобождения от немецко-фашистских войск города Майкопа;

- в рамках памятных городских мероприятий обучающиеся и педагоги городских школ стали зрителями театрализованной литературно-музыкальной композиции «Подвиги военной доблести». Авторы композиции рассказали молодежи города Майкопа о военном прошлом города, о памятниках и мемориалах, установленных на территории республики и ее столицы, о героях-освободителях и о тружениках, которые восстанавливали город. Со сцены прозвучали песни военных лет в исполнении юных артистов;

- состоялось посвящение в ряды «Юнармии». Подготовить профессиональных будущих защитников Отечества и воспитать настоящих патриотов родной страны призвано движение «Юнармия», образованное в рамках Всероссийского движения школьников. 29 января 2018 года состоялось посвящение в ряды «Юнармии» 75-ти майкопских школьников V-VII классов-торжественная церемония.

С 6 по 20 февраля 2018 года:

- обучающиеся приняли участие в детском конкурсе рисунков и плакатов «Армия глазами детей», который был проведён совместно с военным комиссариатом Республики Адыгея, приняли участие обучающиеся I-IV классов из 18 общеобразовательных организаций. Проведение данного конкурса способствовало воспитанию детей младшего школьного возраста в традициях любви к своему Отечеству, популяризации военной службы среди подрастающего поколения;

- на мемориале «Родник Солдатский» для обучающихся VIII-X классов проведен субботник;

- проведено мероприятие, посвященное 29-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана;

- состоялась церемония возложения венков и цветов, посвященная 75-ой годовщине освобождения Адыгеи;

- 18 февраля 2018 года впервые в городе Майкопе был проведен региональный исторический квест «Адыгея. Путь к свободе», посвященный 75-й годовщине освобождения Адыгеи. Квест был основан на исторических фактах о Великой Отечественной войне и ее героях.

В целях патриотического воспитания обучающихся, популяризации и развития пулевой стрельбы, подготовки юношей к службе в рядах Российской армии с 15 по 21 февраля 2018 года были проведены городские соревнования по пулевой стрельбе, посвященные Дню защитника Отечества. Участники соревнований продемонстрировали физическую выносливость, волю к победе, отработку навыков стрельбы из пневматического оружия и умение анализировать результаты деятельности.

На проведённой 15-16 марта 2018 года V отчетно-практической конференции «Музей и дети», посвященной воссоединению Крыма и Севастополя с Россией, среди обучающихся Республики Адыгея были проанализированы результаты проведённого в 2017 году мониторинга школьных музеев. Мониторингом были охвачены все паспортизированные школьные музеи Республики Адыгея - в количестве 31 музея. Даны рекомендации по улучшению качества организации музейной работы.

Команды образовательных организаций приняли участие в открытых соревнованиях Республики Адыгея по поисково-спасательным работам.

В честь Дня Победы проведена акция «Открытка ветерану. Спасибо за Победу».

23 сентября состоялся очный региональный этап Всероссийского конкурса «Добровольцы России».

04 мая, 12 июня и 4 октября в торжественной обстановке прошло вручение паспортов школьникам, достигшим возраста 14 лет.

*Безопасность (конкурсы, акции, соревнования)*

В целях пропаганды среди детей Правил дорожного движения, привития обучающимся твердых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, воспитания законопослушных участников дорожного движения, 29 марта 2018 года на базе МБОУ ДОД «Автогородок» и МБОУ «СШ № 9» был проведен городской конкурс юных инспекторов движения «Главная дорога». Программа конкурса состояла из 3 основных станций.

Жюри Конкурса отметило целенаправленную работу руководителей отрядов юных инспекторов движения по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма по обучению детей Правилам дорожного движения. Победители и призеры конкурса были награждены дипломами Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» и ценными призами.

*Экология (Олимпиады, конкурсы, форумы, акции)*

С 19 февраля по 12 марта 2018 года проводился муниципальный этап конкурса социально-значимых проектов детских общественных организаций, объединений, движений. На муниципальном этапе конкурса социально-значимых проектов детских общественных организаций Адыгеи было рассмотрено 104 проекта, из них 41 проект вышел на республиканский этап. В финале конкурса лучшим проектом был признан проект «Экология и дети» детской общественной организации «Глобус» МБОУ «Эколого-биологический лицей № 35» города Майкопа.

Кавказским государственным природным биосферным заповедником им. Х. Г. Шапошникова с 05.02.2018 по 12.03.2018 года проводилась межрегиональная эколого-просветительская акция «Кавказский первоцвет – 2018». Всего на конкурс поступило 598 работ с Краснодарского края и Республики Адыгея. Конкурс проводился в целях воспитания у обучающихся экологической культуры средствами художественного восприятия и формирования мотивов к получению новых знаний посредством проектной и природоохранной деятельности.

С 14 февраля по 26 марта проводился муниципальный этап XVI Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 2018».

19 апреля проведена социальная квест-игра «Книга первоцветов».

Жюри был отмечен высокий уровень и сложность в технике исполнения, оригинальность и новизна творческих работ. При оценке конкурсных материалов отдавалось предпочтение тем экспонатам и проектам, которые отражали личный вклад и творчество детей.

*Профилактика здорового образа жизни*

Проведен мониторинг несовершеннолетних в отношении которых выявлены факторы суицидального риска.

Проведены мероприятия муниципального уровня:

- социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;

- городская акция «Твой выбор» для подростков «группы риска», обучающихся IX-XI классов общеобразовательных организаций;

- конкурс социального плаката «Гражданская позиция», организованный в целях привлечения общественного внимания к социально-значимым проблемам и пропаганды среди обучающихся здорового образа жизни;

- участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»;

- с 01 сентября по 30 сентября участие в социально – значимом проекте «Неблагополучная семья».

*Летний отдых (конкурсы, соревнования)*

На базе 22 общеобразовательных организаций в июне 2018 года функционировали летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием.

Для воспитанников лагерей организованы следующие мероприятия:

- городской конкурс рисунков на асфальте «Я рисую Россию» (все ОО, на базе которых функционировали летние лагеря);

- городской конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» в рамках недели «Моя страна-Россия»;

- игра на сплочение «Дружная компания»;

- городская квест-игра «В мире танца»;

- квест-игра «Россия-Родина моя»;

- посещение артиллерийской бригады № 227 в целях военно-патриотического воспитания.

Кроме того, для несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных организациях, организовано временное трудоустройство в трудовых бригадах.

*Развитие инфраструктуры системы начального общего, основного общего, среднего общего образования*

В рамках развития инфраструктуры проведено укрепление материально – технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений и проведен ремонт:

- в МБОУ «СШ № 3» проведен ремонт корпуса № 2 – оборудован навес и пандус перед входом в спортивный зал;

- в МБОУ «Лицей № 19» проведен ремонт входных дверей;

- в МБОУ «СШ № 11» произведена установка поручней;

- в МБОУ «НШ № 33» произведено обустройство пандусов;

- для МБОУ «СШ № 7» приобретены светодиодные светильники;

- для МБОУ «СШ № 2», МБОУ «СШ № 3», МБОУ «Гимназия № 5», МБОУ «Лицей № 8», МБОУ «Лицей № 19» приобретена оргтехника.

III. На реализацию мероприятий *подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования»* за 9 месяцев 2018 года направлено 29 597,2 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», которые были использованы на обеспечение деятельности – 29 387,9 тыс. рублей и капитальный ремонт муниципальных бюджетных (автономных) учреждений – 209,3 тыс. рублей.

В муниципальном образовании «Город Майкоп» функционируют 2 учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «МЦРТДВ» и МБУ ДО «Автогородок». Кружки и секции дополнительного образования посещает 7 073 р в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе:

- МБДОУ № 37 – кружок «Компьютерный игровой комплекс» - 35 детей;

- МБУ ДО «Майкопский центр развития творчества детей и взрослых» - 2 777 детей и взрослых;

- МБУ ДО «Автогородок» - 4 296 детей;

- общеобразовательные организации – около 2 000 детей.

С участием детей, посещающих кружки дополнительного образования, проведен ряд разноплановых мероприятий, в которых задействовано около 17 900 участников.

*Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования*

В рамках развития инфраструктуры системы дополнительного образования проведен капитальный ремонт фасада здания МБУ «ЦПП».

**1.13. Создание условий для реализации прав граждан на свободу творчества и участия в культурной деятельности, доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация историко – культурного наследия города**

Работа Управления культуры муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Управление культуры) с подведомственными ей учреждениями культуры в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с *муниципальной программой «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»*.

На реализацию мероприятий программы в течение 9 месяцев 2018 года было выделено 143 450,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 63,1 тыс. рублей;

- республиканского бюджета – 14,1 тыс. рублей;

- местного бюджета – 143 372,8 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на финансирование следующих расходов.

1. Развитие библиотечного дела:

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (по обеспечению муниципального задания библиотек) – 20 416,0 тыс. рублей;

- укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений (библиотек) – 100,0 тыс. рублей;

- комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных библиотек субъектов Российской Федерации (увеличение книжного фонда) – 202,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета и местного бюджета.

2. Традиционная культура, самодеятельное и народное творчество:

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (по обеспечению муниципального задания учреждений культурно-досугового типа) – 55 945,4 тыс. рублей;

- укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений – 251,3 тыс. рублей.

3. Дополнительное образование детей в области искусств:

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (по обеспечению муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей) – 56 001,0 тыс. рублей.

4. Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества:

- проведение городских мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам – 1 932,6 тыс. рублей.

*Развитие библиотечного дела*

Объем финансирования на реализацию мероприятия «Развитие библиотечного дела» за 9 месяцев 2018 года составил 20 718,2 тыс. рублей.

Деятельность МБУК «Централизованная библиотечная система» в отчетном периоде была ориентирована на повышение качества предоставляемых услуг, содействие реализации права человека на свободный доступ к информации, создание условий для развития личности, образования и самообразования, культурной деятельности и досуга.

По состоянию на 01.10.2018 года зарегистрировано 27 794 пользователя библиотек, что составляет более 16 % от общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп». Количество посещений за отчетный период составило – 166 708 единиц, в том числе массовых мероприятий – 19 670 единиц, число книговыдач составило – 463 457 единиц, оказано услуг в виде справок и консультаций – 8 503 единицы. Проведено 1 366 массовых мероприятий для читателей. В филиалах учреждения успешно функционируют 14 клубов по интересам. Проводится работа в АБИС «Библиотека-3» по внесению электронных записей, созданию электронного каталога и полнотекстовой электронной базы данных по краеведению. Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек муниципального образования «Город Майкоп» составило – 7 941 единица.

Для комфортного посещения библиотек организован свободный доступ к информации для всех категорий пользователей, в том числе и удаленных, оказываются сервисные услуги.

*Традиционная культура, самодеятельное и народное творчество*

Сумма расходов на реализацию мероприятия «Традиционная культура, самодеятельное и народное творчество» за 9 месяцев 2018 года составила 56 196,7 тыс. рублей.

В культурно-досуговых учреждениях муниципального образования «Город Майкоп» за 9 месяцев 2018 года стабильно работали 111 клубных формирований с количеством участников – 2 060 человек. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года количество клубных формирований увеличилось за счет деления участников на возрастные группы.

Управлением культуры организованы и проведены городские мероприятия:

- конкурс на изготовление альтернативной ели «Арт-елка – 2018»;

- конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело «Сударыня-Масленица»;

- открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Жемчужины Майкопа»;

- смотр-конкурс детского и юношеского творчества «Созвездие талантов»;

- фестиваль КВН;

- открытый конкурс литературного и театрального творчества «Мы-дети России»;

- городской смотр-конкурс патриотической песни «Это наша с тобой биография»;

- городской фестиваль народного творчества «Не стареют душой ветераны», посвященный 73-й годовщине Великой Победы;

- открытый фестиваль детского и юношеского хореографического творчества «Танцевальный олимп»;

- городские конкурсы творческого мастерства «Лучший культработник» и «Возвращение к истокам, путь к возрождению».

В течение 2018 года творческие коллективы Управления культуры муниципального образования «Город Майкоп» достойно представляли свое творчество на престижных международных конкурсах и фестивалях за пределами Российской Федерации:

- Образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца «Форвард» – VII Адимский Международный фестиваль народного танца (Турция, г. Анталья);

- Творческое объединение «Ошад» – XI Международный фестиваль музыки, искусства и фольклора «Подляска Октава Культур» (Польша, г. Белосток);

- Образцовый ансамбль адыгского танца «Зори Майкопа» – XV фестиваль музыки и танца народов Кавказа (Турция, г. Ялова).

*Дополнительное образование детей*

Объем финансирования по мероприятию «Дополнительное образование детей в области искусств» за отчетный период составил 56 001,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2018 года контингент обучающихся составил – 1 539 человек, подготовительная группа детей – 220 человек.

Обучение ведется по следующим дополнительным образовательным программам: духовые и ударные инструменты, хоровое пение, фортепиано, струнные инструменты, живопись, декоративно - прикладное творчество, искусство театра, хореографическое творчество, народные инструменты, эстрадный вокал, академический вокал, музыкальный фольклор, электронные инструменты, общее эстетическое развитие.

10 преподавателей детских школ искусств имеют почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Адыгея».

Выпуск обучающихся в 2018 году составил 180 детей. По результатам экзаменов, академических концертов, зачетов общая успеваемость составила 99,5 %. Качество успеваемости – 87,1 %.

В 2017-2018 учебном году в образовательных учреждениях дополнительного образования обучалось 17 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этих категорий детей обеспечивалась успешная социализация: для слабовидящих (слепых) детей, осваивающих общеразвивающую образовательную программу «Хоровое пение» и для слабослышащих (глухих) детей, осваивающих общеобразовательную программу «Изобразительное искусство», занятия проводились по учебно-методическим пособиям образовательных программ в области искусств.

За отчетный период 448 детей приняли участие в международных, всероссийских, региональных, республиканских конкурсах исполнительского мастерства, из них 152 ребенка заняли призовые места. Наиболее значимые конкурсы:

- Международный конкурс юных художников «Сокровища Нартов» (г. Москва);

- Международный конкурс детского рисунка «Через искусство к жизни» (г. Москва);

- Всероссийский конкурс детских художественных работ «Спасибо деду за Победу»;

- Всероссийский хоровой фестиваль (г. Ростов-на-Дону);

- XIII Региональный конкурс юных музыкантов Северного Кавказа;

- VII Республиканский конкурс детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Прикладных дел мастера»;

- V Открытый республиканский фестиваль – конкурс исполнителей на национальной гармонике им. К. Тлецерука (г. Майкоп);

- V Городской фестиваль – конкурс инструментального исполнительства учащихся детских школ искусств «Музыкальная весна – 2018».

5 обучающихся Детских школ искусств являются стипендиатами и получают премию Главы муниципального образования «Город Майкоп».

*Организация и проведение городских мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам*

Объем расходов на реализацию городских мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам, составил 1 932,6 тыс. рублей.

Муниципальными учреждениями культурно-досугового типа за 9 месяцев 2018 года было проведено 1 164 культурно-массовых мероприятия, которые посетили 164 372 человека, из них:

- для детей – 333 мероприятия с количеством зрителей 27 941 человек;

- для молодежи - 133 мероприятия с количеством зрителей 6 448 человек.

В сравнении с аналогичным периодом 2017 года число культурно-массовых мероприятий выросло на 16 единиц, число посетителей увеличилось на 3 410 человек.

За отчетный период были проведены циклы мероприятий, посвященных:

- Новому году;

- Рождеству Христову;

- Новому году по адыгским традициям;

- 75-й годовщине освобождения Майкопа и Республики Адыгея от немецко-фашистских захватчиков;

- 29-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана;

- Дню защитника Отечества;

- народному празднику Масленицы;

- Международному женскому Дню 8 марта;

- 4-ой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Большая культурно-массовая работа проведена на всех избирательных участках города в День выборов Президента Российской Федерации.

Особое внимание было уделено проведению праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Также на высоком уровне прошли мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню России и Дню города Майкопа.

С большим успехом проведен цикл мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять!».

*Субсидии МУП «Городской парк культуры и отдыха»*

В 2018 году в бюджете муниципального образования «Город Майкоп» предусмотрены расходы вне рамок муниципальных программ, в том числе на оказание финансовой поддержки МУП «Городской парк культуры и отдыха» в виде субсидий в сумме 23 514,1 тыс. рублей, в том числе:

- субсидии на парковую деятельность – 11 511,8 тыс. рублей;

- субсидии на содержание бассейна – 11 495,6 тыс. рублей;

- субсидии на капитальные вложения по обустройству мест массового отдыха населения – 506,7 тыс. рублей.

Кроме того, за счет средств федерального и республиканского бюджетов предусмотрены расходы на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в виде субсидий на капитальные вложения по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в сумме 3 162,3 тыс. рублей.

В течение отчетного периода МУП «Городской парк культуры и отдыха» оказана финансовая поддержка в сумме 14 161,7 тыс. рублей.

Мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) профинансированы в полном объеме.

**1.14. Создание условий для включения молодежи в социально - экономические процессы города через развитие**

**и интеграцию молодежного потенциала**

В рамках реализации мероприятий *муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи (2018-2020 годы)»*, предусмотренных в 2018 году, Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Отдел по делам молодежи) осуществлял деятельность по реализации основной цели: создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса в целях использования потенциала молодежи в интересах инновационного развития города Майкопа.

Объем финансирования, предусмотренный в программе на 2018 год составляет 8 417,5 тыс. рублей. Фактически за 9 месяцев 2018 года профинансировано 6 424,8 тыс. рублей.

Реализация мероприятий программы проводилась по направлениям 3-х подпрограмм:

- подпрограмма «Майкоп молодежный (2018-2020 годы)»;

-подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2018-2020годы)»;

- подпрограмма «Город без наркотиков (2018-2020 годы)».

*I.Подпрограмма «Майкоп молодежный (2018-2020 годы)».*

Финансирование за отчетный период составило 1 891,8 тыс. рублей.

*Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации (общее количество участников – 16 359 человек)*

*Допризывная подготовка и гражданское воспитание молодежи*:

- акция, посвященная освобождению г. Майкопа и Республики Адыгея от немецко-фашистских захватчиков;

- участие молодежи в акции «Поздравь защитника Отечества»;

- концерт-митинг, посвященный Дню защитника Отечества;

- цикл акций «Памяти павших будьте достойны» - по благоустройству ветеранских захоронений;

- молодежно-патриотическая акция «Георгиевская ленточка» (повышение уровня гражданственности и патриотизма в подростково-юношеской и молодежной среде);

- соревнования среди средних профессиональных учебных заведений «Готов к труду и обороне»;

- гражданско-патриотическая акция «Иду служить России!»;

- организация фестиваля спорта и молодежных культур «Здоровая молодежь – успешное будущее».

*Развитие волонтерского движения:*

- молодежные акции, субботники на основах добровольчества (волонтерства) в рамках экологических и социально-значимых мероприятий (цикл акций «Памяти павших будьте достойны» по благоустройству ветеранских захоронений);

- молодежные волонтерские акции: «Подари улыбки детям» и «Люблю тебя моя Россия».

*Профилактика этнического и религиозно – политического экстремизма в молодежной среде*:

- молодежные мероприятия, посвященные национальным праздникам (проведение цикла мероприятий, посвященных «Масленице», мероприятия, посвященные встрече Нового года по адыгскому календарю).

*Изготовление полиграфической продукции по информационно-пропагандистскому сопровождению реализации направлений развития молодежной политики:*

*-* изготовлены баннеры, наградной материал, буклеты, афиши, «Георгиевские ленточки» и иная полиграфическая продукция, предназначенная для реализации мероприятий подпрограммы «Майкоп молодежный (2018-2020годы)».

*Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей (общее количество участников – 11 080 человек):*

- организован и проведен межвузовский фестиваль «Студенческая весна – 2018»;

- участие молодежи города в акции «Неделя добра в городе Майкопе».

*Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций по реализации механизмов развития молодежной политики:*

- утверждено постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.06.2018 № 754 «Об утверждении порядка предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде», проведен конкурс на выделение субсидии. По результатам конкурса определен победитель – негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя преподобного Сергия Радонежского» и реализована его программа – «К истокам духовности».

- утверждено распоряжение Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 13.06.2018 № 1979-р «О проведении конкурса на получение муниципального гранта социально значимых проектов для молодежи среди некоммерческих организаций г. Майкопа», на основании которого проведен конкурс среди некоммерческих организаций города Майкопа в целях реализации творческого потенциала и социальной активности молодежи и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. В результате решения конкурсной комиссии были определены победители и реализованы проекты:

1. Автономная некоммерческая организация военно – патриотический поисковый отряд «Следопыт» с проектом – «Я помню, я горжусь».

2. Ханское хуторское казачье общество Районного казачьего общества Майкопского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества с проектом – «Патриотическое воспитание молодежи Ханского хуторского казачьего общества».

*II.Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» (2018-2020 годы)».*

Финансирование за отчетный период составило 4 532,9 тыс. рублей.

*Проведение мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства (общее количество участников – 2 100 человек).*

*Формирование патриотического сознания у молодежи*

В целях реализации данного направления, муниципальное казенное учреждение «Молодежный координационный центр» (далее – МКУ «МКЦ») привлекает молодых людей к изучению военной истории, осуществляет поддержку деятельности молодежных объединений по увековечиванию памяти защитников Отечества, организуя различные военно-патриотические мероприятия и принимая в них участие:

- акция «Вахта памяти»;

- акция «Неугасима память поколений!»;

- акция «А память сердце бережет»;

- участие в мероприятии, посвященном празднованию «Дня защитника Отечества» - «В армию на денек»;

- акция «Стоим на страже Родины», посвященная празднованию «Дня защитника Отечества»;

- мероприятие «Вперед мальчишки»;

- мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 марта;

- проведен урок мужества в ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»;

- всероссийская акция «Бессмертный полк».

*Волонтерское движение*

МКУ «МКЦ» организовало ряд субботников: на новом городском кладбище по уборке могил ветеранов; на Мемориале памяти воинов 131-ой мотострелковой бригады; на Мемориале-памятнике воинам Великой Отечественной войны; на аллее Зюзина (побелка деревьев); в Лицее № 35 (побелка бордюр и деревьев).

Специалисты МКУ «МКЦ» привлекли молодежь и подростков к участию в следующих мероприятиях: праздничная демонстрация, посвященная празднику весны и труда; митинг, посвященный Дню России.

*Укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни*

МКУ «МКЦ» организует активный отдых, досуг, проводит мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей, подростков, молодежи и пропаганду здорового образа жизни. В отчетном периоде проведен цикл мероприятий в рамках федеральной программы «Выходи гулять!»

Воспитанники клубов приняли активное участие в подготовке и проведении спортивных мероприятий, занятий по туризму, занятий декоративно-прикладным искусством, в мероприятиях, организованных военно-патриотическим клубом.

*Работа с подростками, стоящими на различных видах учета*

За 9 месяцев 2018 года Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Город Майкоп» направлено в МКУ «МКЦ» 6 постановлений о проведении профилактической работы с несовершеннолетними. В ходе работы с постановлениями руководители клубных формирований знакомятся с несовершеннолетними, стоящими на различных видах профилактического учета, посещают семью и учебное заведение, к которому относятся несовершеннолетние, изучают причины социальной и педагогической запущенности подростка. Несовершеннолетние добровольно прикрепляются к клубному формированию МКУ «МКЦ», где с ними проводятся воспитательные беседы и организуется индивидуальное наставничество.

*III.Подпрограмма «Город без наркотиков» (2018-2020 годы)».*

За отчетный период финансирование не осуществлялось.

*Проведение мероприятий по содействию формированию здорового образа жизни в молодежной среде (общее количество участников 320 человек)*

*Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде*

Деятельность в данном направлении реализуется посредством проведения следующих мероприятий:

- мероприятия по профилактике асоциальных явлений среди подростков и молодежи (еженедельные тренинги сотрудников отдела по делам молодежи совместно с педагогами-психологами в Школе волонтеров);

- мероприятия по активизации социально-значимых направлений волонтерского движения (проведение волонтерских акций экологической направленности по месту жительства социально-незащищенных семей, проведение волонтерских акций по пропаганде здорового образа жизни).

**1.15. Профилактика безнадзорности и правонарушений**

**несовершеннолетних**

На реализацию мероприятий *муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»* в бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 год предусмотрено 450,0 тыс. рубле. За 9 месяцев 2018 года программа профинансирована в полном объеме.

Цель программы – повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Майкоп».

Основные направления деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Город Майкоп»:

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности;

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении;

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.

*Формирование здорового образа жизни несовершеннолетних граждан, привлечение их к занятиям физической культурой и спортом*

Основное финансируемое мероприятие, посредством которого осуществлялась реализация Программы, - организация и проведение занятий физической культурой и спортом в муниципальном автономном учреждении «Спортивно-оздоровительный центр «Майкоп» с несовершеннолетними детьми, состоящими на различных видах учета. По данному направлению проведены следующие мероприятия:

- плавание-общая оздоровительная группа детей и подростков;

- занятия в спортивном комплексе;

- занятия мини-футболом.

Данные мероприятия направлены на повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Растет доля несовершеннолетних с девиантным поведением, вовлеченных в активный, оздоровительный отдых через активную физкультурно-оздоровительную деятельность.

*Мероприятия по выявлению и постановке на учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, для дальнейшей индивидуальной работы*

На профилактическом учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее – КДН и ЗП) на 01.10.2018 года состояло 85 несовершеннолетних (аналогичный период 2017 года - 122), из них поставлены на контроль в течение 9 месяцев 2018 года – 52 подростка. Причина постановки на профилактический учет – административные правонарушения, преступления, суицидальное поведение, недостижение возраста привлечения к уголовной ответственности.

По состоянию на 01.10.2018 в Комиссии состоят на учете 6 семей, находящихся в социально-опасном положении, в которых 16 детей и 7 несовершеннолетних граждан, находящихся в социально-опасном положении. Всего в течение 9 месяцев на учет поставлено 3 семьи.

Основной формой координации деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются заседания Комиссии. За 9 месяцев 2018 года проведено 19 заседаний Комиссии, на которых рассмотрено 22 общепрофилактических вопроса.

*Проведение информационной работы в воспитательных целях (семинары, лекции, профилактические беседы) о профилактике правонарушений несовершеннолетних и недопущению вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений*

В целях профилактики и предупреждения правонарушений несовершеннолетних, выявления безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, лиц, вовлекающих их в противоправные действия, пресечения повторной преступности, алкоголизма, наркомании и табакокурения в подростковой среде на территории муниципального образования «Город Майкоп», специалисты КДН и ЗП принимают участие в мероприятиях в рамках комплексных оперативно-профилактических операций. Специалисты КДН и ЗП в тесном взаимодействии с сотрудниками Отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних (далее - ОУУП и ПДН) Отдела МВД России по г. Майкопу, а также с другими органами и учреждениями системы профилактики проводит регулярные совместные рейдовые мероприятия по исполнению Закона Республики Адыгея от 02.06.2010 № 353 «Об отдельных мерах по защите прав ребенка», в том числе в каникулярное время.

В ходе рейдовых мероприятий проверяются дворовые площадки, подъезды жилых домов, чердаки и подвалы, стройки и заброшенные здания, объекты транспорта, вокзалы, торговые точки и прилегающие к ним территории, места проведения досуга, клубы, кафе, места массового пребывания граждан, спортивные сооружения, парки и др. Посещаются по месту жительства несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН и ЗП, ОУУП и ПДН Отдела МВД России по г. Майкопу, родители, состоящих на учете (семьи «группы риска»).

Анализ преступлений в отношении несовершеннолетних показывает, что большинство из них совершается тогда, когда ребенок или подросток остается без наблюдения взрослых. В целях предотвращения данного явления, на территории муниципального образования «Город Майкоп» ведется работа по профилактике семейного неблагополучия и оказания помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении.

В отчетном периоде к административной ответственности привлечено 53 несовершеннолетних. В структуре административных правонарушений – употребление подростками алкогольной продукции в запрещенных местах. 4 человека после рассмотрения на заседании Комиссии направлены к врачу-наркологу. 2 подростка привлечены к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Установлено, что данные правонарушения совершаются по внезапно возникшему умыслу. Трое несовершеннолетних уже состояли на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних.

Сотрудниками КДН и ЗП за отчетный период составлено 67 протоколов по ст. 27.2. Закона Республики Адыгея от 19 апреля 2004 года № 215 «Об административных правонарушениях» (несоблюдение требований к обеспечению мер по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вреда).

К административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечено 219 лиц.

С несовершеннолетними, совершившими административные правонарушения, проводится профилактическая работа, подростки вовлекаются в организованные формы досуга, им оказывается психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь.

КДН и ЗП проводится работа с обучающимися образовательных организаций с целью предупреждения противоправного поведения со стороны обучающихся образовательных организаций, конфликтов на межнациональной почве, профилактике экстремистских проявлений.

В феврале 2018 года специалисты КДН и ЗП приняли участие в комплексной межведомственной оперативно-профилактической операции «Школа», проводимой Отделом МВД России по городу Майкопу. Данная операция проводилась в целях обеспечения безопасности учебного процесса, профилактики совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними и в отношении них, повышения уровня правовых знаний обучающихся и их родителей, выявления несовершеннолетних, не посещающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях, проведения профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета.

В рамках межведомственного взаимодействия с МБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» проведена акция «Твой выбор» для подростков «группы риска», обучающихся 9-11 классов, в ходе которой обсуждались вопросы профилактики правонарушений, профилактики алкогольной и наркотической зависимости, асоциального поведения. В мероприятии прияли участие 72 человека.

Комитетом по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» совместно с УУП и ПДН Отдела МВД России по г. Майкопу утвержден план совместных профилактических бесед на I полугодие 2018-2019 учебного года с обучающимися 1-11 классов общеобразовательных организаций. Основная цель данного взаимодействия – профилактическая работа по следующим направлениям:

- профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних;

- профилактика употребления психотропных веществ;

- профилактика экстремизма и терроризма;

- профилактика суицидального поведения.

С семьями, состоящими на учете в КДН и ЗП, ведется работа согласно индивидуальному плану работы с несовершеннолетними и (или) семьей. Это комплекс социальных, педагогических, медицинских, психологических, социально-экономических и других мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствующих социально опасному положению, восстановлению утраченных социальных связей.

С семьями и несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП проводится работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В рамках профилактической работы:

- осуществляются плановые посещения семей;

- сбор информации о семьях;

- проводятся профилактические беседы;

- запрашиваются характеризующие данные по месту жительства, по месту работы родителей и по месту учебы несовершеннолетнего.

Данные о вышеуказанных детях и семьях заносятся в статистический банк данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении. База данных АИС «Дети» находится в ГБУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Майкопе».

Сотрудниками КДН и ЗП ведется прием родителей и подростков, иных граждан по вопросам оказания помощи при возникновении трудной жизненной ситуации. В течение 9 месяцев за оказанием помощи обратилось 13 человек.

*Мероприятия по выявлению, учету и устройству выявленных детей, оставшихся без попечения родителей (установление опеки и попечительства)*

Работа с детьми, оставшимися без попечения родителей, осуществляется Управлением по опеке и попечительству Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Управление по опеке и попечительству) и включает в себя несколько этапов:

- выявление данной категории несовершеннолетних;

- постановка их на учет;

- избрание формы устройства применительно к каждому конкретному ребенку, исходя из обстоятельств утраты им родительского попечения, возраста несовершеннолетнего, наличия или отсутствия других родственников, состояния здоровья, характера;

- последующий контроль за условиями жизни ребенка (воспитание, образование, содержание).

Перечисленные меры принимаются для создания благоприятных условий жизни детей, охраны их интересов. Все дети, выявленные тем или иным способом, как оставшиеся без родительского попечения, подлежат учету.

За 9 месяцев 2018 года на территории муниципального образования «Город Майкоп» было выявлено и учтено 50 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; установлена опека и попечительство в отношении 52 несовершеннолетних, из числа которых по 51 – предварительная опека.

*Мероприятия по защите имущественных прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей (контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом)*

Обязательства по сохранности и содержанию имущества несовершеннолетних несут опекуны. В течение 9 месяцев 2018 года Управление по опеке и попечительству приняло участие в 6 судебных заседаниях по защите имущественных прав несовершеннолетних, осуществлен контроль за сохранностью имущества и управление имуществом, составлено 19 актов сохранности имущества несовершеннолетних.

*Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей,*

*деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные граждане*

В рамках осуществления надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане, Управление по опеке и попечительству:

- проводит плановые проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных в установленные законом сроки;

- проводит плановые проверки условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан;

- проводит внеплановые проверки условий жизни подопечных при получении информации о происшествиях с несовершеннолетними;

- проводит профилактические беседы с подопечными и их законными представителями.

За 9 месяцев 2018 года, согласно утвержденному плану проверок условий жизни несовершеннолетних, были осуществлены выезды в 62 приемные семьи, проверено 310 детей и 231 находящийся под опекой, а также осуществлены проверки условий жизни 234 совершеннолетних недееспособных граждан.

По результатам проведенных проверок за отчетный период было составлено 24 акта проверок условий жизни совершеннолетних подопечных, помещенных в ГБУ РА «Майкопский психоневрологический дом-интернат», 28 актов проверок условий жизни совершеннолетних подопечных, помещенных в ГБУЗ РА «Адыгейский республиканский клинический психоневрологический диспансер».

*Информационно-разъяснительная работа с населением через СМИ по различным формам устройства детей в семью*

Граждане, рассматривающие возможность принять ребенка на воспитание в свою семью, могут получить подробную информацию о детях в Управлении по опеке и попечительству. На официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп» размещена информация для кандидатов в замещающие семьи:

- о порядке действий, которые необходимо предпринять, чтобы стать опекунами;

- о формах семейного устройства;

- об учреждениях на территории муниципального образования «Город Майкоп», осуществляющих подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

- нормативные правовые акты, регулирующие сферу опеки и попечительства.

На официальном сайте также размещена информация о детях, нуждающихся в устройстве в семью.

**1.16. Создание условий для вовлечения широких слоев населения в**

**систематические занятия физической культурой и спортом для**

**гармоничного развития, формирования здорового образа жизни и**

**предупреждения правонарушений**

Работа Комитета по физической культуре и спорту муниципального образования «Город Майкоп» на протяжении отчетного периода осуществлялась в соответствии с *муниципальной программой «Майкоп - спортивный город» на 2018-2020 годы»*.

На ее реализацию из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» выделено 42 026,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Комитет по физической культуре и спорту основной целью своей деятельности предусматривает увеличения количества населения занимающегося физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни.

В течение 9 месяцев 2018 года Комитетом по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Город Майкоп» проведено более 65 спортивно-массовых мероприятий по волейболу, футболу, баскетболу, спортивной гимнастике (всего в течение года запланировано более 90 соревнований по наиболее популярным видам спорта).

На организацию деятельности и проведение спортивно-массовых мероприятий в муниципальном образовании «Город Майкоп» в течение отчетного периода израсходовано 33 973,4 тыс. рублей.

*Самыми массовыми мероприятиями стали:*

- зимний чемпионат Майкопа и Республики Адыгея по футболу – 50 команд (1 000 человек);

- Спартакиада школьников города Майкопа (1 000 человек);

- 3-й открытый чемпионат Майкопа по волейболу – 20 команд (500 человек);

- первенство города Майкопа по легкой атлетике - 13 школ города (300 человек);

- Спартакиада ГТО среди общеобразовательных организаций (500 человек);

- чемпионат и первенство России по велоспорту шоссе.

Кроме того, проведены следующие спортивные мероприятия:

- Спартакиада школьников муниципального образования «Город Майкоп» в рамках всероссийского зимнего фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - I муниципальный этап;

- соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады школьников города Майкопа (300 человек);

- первенство ЮФО по пляжному волейболу (200 человек);

- I открытый чемпионат города Майкопа по джип-спринту (150 человек);

- соревнования по волейболу в зачет Спартакиады школьников города Майкопа (100 человек);

- соревнования по баскетболу в зачет Спартакиады школьников города Майкопа (100 человек);

- открытые городские соревнования по спорту сверхлегкой авиации в классе «Параплан – полет на точность» (100 человек);

- соревнования по спортивному туризму на искусственном рельефе среди обучающихся общеобразовательных организаций (70 человек) на Кубок города Майкопа;

- открытое первенство муниципального образования «Город Майкоп» по баскетболу среди команд юношей (2003-2004 г.р.), посвященное Дню защитника Отечества (80 человек);

- открытое первенство муниципального образования «Город Майкоп» по спортивной гимнастике среди юношей, посвященное Дню защитника Отечества (50 человек);

- открытое личное первенство муниципального образования «Город Майкоп» по быстрым шахматам среди мужчин, посвященное Дню защитника Отечества (15 человек);

- открытое первенство муниципального образования «Город Майкоп» по спортивной гимнастике среди девушек, посвященное Международному женскому Дню 8 Марта (40 человек);

- городской турнир по волейболу, посвященный Международному женскому Дню 8 Марта (50 человек);

- городской турнир по волейболу памяти Х. Андрухаева (50 человек);

- Спартакиада среди структурных подразделений Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (100 человек);

- открытый Кубок г. Майкопа по контуру, посвященный Дню физкультурника (30 человек);

- туристический слет талантливой молодежи «Фишт-2018» (40 человек).

# 1.17. Оказание адресной социальной помощи и поддержки

# социально – незащищенным категориям населения города

### На реализацию *муниципальной программы «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации на 2018-2020 годы»* в бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 год предусмотрено 2 407,3 тыс. рублей, в течение 9 месяцев 2018 года было выделено 1 479,8 тыс. рублей.

Основная цель – повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан на территории муниципального образования «Город Майкоп».

В течение отчетного периода проведено 8 заседаний Координационного Совета по оказанию адресной социальной помощи малоимущим гражданам муниципального образования «Город Майкоп», по решениям которых:

- назначена адресная социальная помощь малоимущим гражданам муниципального образования «Город Майкоп»;

- произведены выплаты по следующим направлениям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выплаты | Выплачено | |
| Человек | Сумма выплаты (тыс. рублей) |
| Единовременная материальная помощь малоимущим гражданам на неотложные нужды | 263 | 300,0 |
| Единовременная материальная помощь малоимущим гражданам на газификацию домовладений | - | - |
| Единовременная материальная помощь лицам, отбывшим наказание, назначенное судом | 24 | 31,0 |
| Единовременная материальная помощь на улучшение социально-бытовых условий участникам Великой Отечественной войны | 5 | 50,0 |
| Ежемесячное пособие многодетным семьям | 22 семьи | 424,0 |
| Предоставление натуральной помощи в виде горячих обедов | - | - |
| Предоставление натуральной помощи в виде банных услуг | 201 | 597,6 |
| Проведение городских праздничных мероприятий | 125 | 77,3 |

Из непрограммных мероприятий Отделом муниципальных социальных программ Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в отчетном периоде 2018 года произведены следующие выплаты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Выплачено | |
| Человек | Сумма,  тыс. рублей |
| Пенсия за выслугу лет в муниципальном образовании «Город Майкоп» | 76 | 9 664,9 |
| Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам города Майкопа | 17 | 383,7 |
| Расходы по погребению Почетного гражданина города Майкопа | - | - |

Персональные поздравления от имени Президента Российской Федерации В.В. Путина в связи с юбилейными датами (90 и 95-летие) получили 133человека.

* 1. **. Формирование доступной среды в муниципальном образовании «Город Майкоп»**

На реализацию мероприятий *муниципальной программы «Доступная среда» муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»* в бюджете 2018 года предусмотрено 100,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Предоставление субсидии общественным объединениям инвалидов по зрению муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат по приобретению тифлосредств, не вошедших в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг – 0,0 тыс. рублей;

2. Поддержка творческих коллективов художественной самодеятельности и любительских объединений инвалидов, городского Дома культуры «Гигант» - 50,0 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2018 года объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Доступная среда муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» составил 50,0 тыс. рублей. В полном объеме профинансировано мероприятие по поддержке творческих коллективов художественной самодеятельности и любительских объединений инвалидов городского Дома культуры «Гигант». В рамках данного мероприятия произведен пошив народных костюмов для коллектива художественной самодеятельности «Русская удаль».

**1.19. Обеспечение безопасности населения**

По *муниципальной программе «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»* в 2018 году предусмотрено выделение средств в сумме 55,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:

- изготовление наглядной агитации для проведения разъяснительной работы среди населения муниципального образования «Город Майкоп» о мерах по противодействию экстремизму и терроризму, а также преступлений против собственности – 30,0 тыс. рублей;

- изготовление наглядной агитации о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан, а также наглядной агитации антиэкстремистской направленности – 10,0 тыс. рублей;

- изготовление наглядной агитации для проведения разъяснительной работы среди населения по профилактике наркомании, алкоголизма и других правонарушений – 10,0 тыс. рублей;

- изготовление удостоверений народного дружинника – 5,0 тыс. рублей.

По итогам отчетного периода программа не финансировалась.

***Обеспечение порядка и общественной безопасности***

Деятельность Отдела МВД России по г. Майкопу (далее - Отдел) во взаимодействии с другими правоохранительными органами, посредством комплекса принимаемых мер, направлена на достижение следующих целей:

- защита граждан от преступных посягательств;

- обеспечение правопорядка и общественной безопасности;

- оказание помощи населению в решении проблем правового характера.

Практические меры направлены:

- на совершенствование системы управления и реагирования на обращения и заявления граждан;

- на обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Отдела;

- на повышение уровня авторитета и доверия населения к полиции.

На постоянной основе организована работа с политическими, общественными и религиозными объединениями. Всего зарегистрировано 122 общественных организации, 7 политических партий, 27 религиозных организаций. Со всеми по мере необходимости осуществляется тесное взаимодействие, особенно при проведении различного рода мероприятий.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Факт за 9 месяцев 2018 года | Факт за 9 месяцев 2017 года | Отклонение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 (2/3\*100) |
| ***Анализ оперативной обстановки в городе, результаты работы по раскрываемости преступлений и профилактика правонарушений*** | | | |
| *В рамках информационного сопровождения деятельности полиции и в целях создания положительного образа сотрудника органов внутренних дел во взаимодействии со средствами массовой информации проводилась ежедневная работа по объективному информированию населения о деятельности полиции, в том числе о проводимых профилактических мероприятиях. За 9 месяцев 2018 года в эфир на Майкопском телевидении вышло 91 передача, в газетах «Майкопские новости» и «Афиша» опубликовано 70 материалов, в радиоэфир вышло195 материалов, на интернет-сайтах размещено 1728 материалов в сфере правоохранительной деятельности. Основной упор в опубликованных мероприятиях и сюжетах сделан на профилактику самых распространенных правонарушений и преступлений.* | | | |
| 1. Общее количество зарегистрированных преступлений  - общая раскрываемость преступлений (%) | 1 178  70,6 | 1 356  62,2 | 86,9  + 8,4 |
| *Преступления, совершенные в общественных местах, являются индикатором состояния преступности в обществе. Раскрываемость преступлений является значимым показателем и обеспечение ее высокого уровня свидетельствует о способности Отдела противодействовать происходящим криминальным процессам в городе. В результате внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» с помощью установленных видеокамер выявлено 750 административных правонарушений.* | | | |
| 2. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, в парках, скверах | 318 | 369 | 86,2 |
| 3. Из общего числа совершенных преступлений:  - убийства (лица, совершившие преступления установлены);  - изнасилования  - тяжкие и особо тяжкие преступные посягательства (лица, совершившие преступления установлены в 75,2 %);  - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (лица, совершившие преступления установлены);  - общее количество краж (лица установлены в 44,2 %),  в том числе:  - квартирные кражи (установлены лица в 40 %);  - кражи транспортных средств;  - грабежи (установлены лица в 57,6 %);  - разбойные нападения (установлены лица в 100 %);  - мошенничество (установлены лица в 50,5 %);  - угоны автотранспортных средств | 4  1  257  7  339  35  6  22  2  299  15 | 1  4  336  8  441  48  7  33  8  268  18 | рост в 4 раза  25,0  76,5  87,5  76,9  72,9  85,7  66,7  25,0  111,6  83,3 |
| 3. Преступления, совершенные с использованием платежных карт, средств мобильной связи и сети «Интернет» | 764 сообщения |  |  |
| *Основной удельный вес (63 %) от всех зарегистрированных составляют преступления против собственности, почти половина преступлений данной категории остается нераскрытой* | | | |
| *Отчетный период характеризуется ростом общего процента раскрываемости преступлений* | | | |
| Общая раскрываемость преступлений, (%):  - раскрываемость преступлений, следствие по которым обязательно, (%);  - раскрываемость преступлений, следствие по которым не обязательно, (%) | 70,6  64,0  79,9 | 62,2  48,7  82,2 | + 8,4  + 15,3  - 2,3 |
| *Несмотря на принимаемые Отделом меры, недостаточной остается раскрываемость следующих преступлений* | | | |
| Раскрываемость преступлений;  - общее количество краж,  в том числе  - квартирные кражи  - мошенничества | 66,7  40,5  57,9 |  |  |
| *В целях стабилизации оперативной обстановки и снижения общего количества преступлений сотрудниками Отдела, наряду с ежедневно проводимой профилактической работой, на обслуживаемой территории проводились оперативно-профилактические мероприятия «Квартира», «Ночь», «Ночной город», «Профучет – улица», «Мошенник», «Иностранец», «Нелегал», «Лишенник», «Алкоголь», «Условник», «Жилой сектор», «Подросток», «Должник», «Сообщи, где торгуют смертью», «Арсенал», «Пешеходный переход», «Быт», а также сплошные отработки административных участков города.* | | | |
| ***Профилактика преступлений – это комплекс мер. Эффективность профилактических мер напрямую влияет на один из основных критериев оценки деятельности органов внутренних дел – безопасность граждан*** | | | |
| *Одной из наиболее актуальных задач является профилактика подростковой преступности. Особого внимания требуют несовершеннолетние правонарушители. Усилена работа в общеобразовательных организациях. Проводились активные рейдовые мероприятия и индивидуальная работа с 68 подростками-правонарушителями* | | | |
| 4. Преступления, совершенные несовершеннолетними и профилактическая работа:  - совершено преступлений;  - число несовершеннолетних лиц, совершивших преступления;  - количество профилактических групповых мероприятий;  - количество правонарушений, выявленных в ходе рейдовых мероприятий,  в том числе:  - нахождение подростков в ночное время;  - выявлено административных правонарушений | 24  28  525  314  75  206 | 35  29  161  310  74  221 | 68,6  96,6  326,1  101,3  101,4  93,2 |
| *С учетом происходящих социально-политических процессов предполагалось, что увеличится число преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми и безработными, вследствие предпринимаемых мер рост преступности по данным направлениям удалось держать на контроле* | | | |
| 5. Выявлено лиц, совершивших преступления  Совершено преступлений:  - ранее судимыми;  - в состоянии алкогольного опьянения;  - без постоянного источника дохода | 607  155  179  422 | 654  163  202  486 | 92,8  95,1  88,6  86,8 |
| *Приведенная статистика свидетельствует об эффективности проводимой работы, однако, необходимо не ослаблять работу, а незамедлительно принимать меры по своевременному реагированию* | | | |
| ***Результаты работы по выявлению административных правонарушений*** | | | |
| *Всего за отчетный период составлено 7 079 протоколов по делам об административных правонарушениях, что на 6,7 % больше АППГ (6 636 протоколов). Показатели улучшены по всем подразделениям.* | | | |
| ***Результаты работы, проводимой в сфере незаконного оборота наркотиков***  *Предупреждение и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков является одним из основных направлений деятельности. В целом криминогенная обстановка на территории муниципального образования «Город Майкоп» оставалась стабильной. По-прежнему все большее распространение находят синтетические наркотики («спайс» и «соли»)* | | | |
| 6. Выявлено преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков  - общее количество раскрытых преступлений;  - выявленные административные правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков | 89  79  230 | 88  55  168 | 101,1  143,6  136,9 |
| *В марте 2018 года на территории муниципального образования «Город Майкоп» проводился Первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на выявление преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, на организацию разъяснительной работы с жителями города. На постоянной основе проводятся оперативно-профилактические операции «Мак» и «Дети России». Всего за отчетный период выявлено 78 лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, из незаконного оборота изъято 1 284 г наркотических веществ, задокументировано 2 факта притоносодержания на территории города.*  *В общеобразовательных, средних и высших учебных заведениях на постоянной основе проводятся тематические лекции.* | | | |

На протяжении отчетного периода сотрудники отдела при взаимодействии с Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» принимали участие в организации, проведении, а также обеспечении охраны общественного порядка во время проведения массовых мероприятий.

Особое внимание при проведении мероприятий с массовым участием граждан уделялось охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности. В течение отчетного периода сотрудниками Отдела был обеспечен правопорядок при проведении 617 мероприятий с массовым участием граждан, в том числе:

- 28 общественно-политических;

- 473 культурно-массовых и религиозных;

- 116 спортивных.

В данных мероприятиях приняли участие 350 500 человек. В период подготовки к проведению данных мероприятий проводились рабочие встречи с организаторами, в ходе которых уточнялись порядок проведения мероприятия, количество и состав участников. На основе полученной информации проводилась рекогносцировка мест их проведения и производился расчет сил и средств, необходимых для обеспечения охраны правопорядка, обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения.

На обеспечение правопорядка в период проведения массовых мероприятий всего было задействовано 2 940 сотрудников полиции, 885 сотрудников Войск национальной гвардии Российской Федерации, 659 сотрудников частных охранных организаций, 242 члена общественных объединений правоохранительной направленности и 227 представителей общественного объединения «Кубанское казачье общество». Благодаря принятым мерам, нарушений общественного порядка, в период проведения публичных мероприятий, не допущено.

В результате комплекса принятых мер, в целом, криминогенная обстановка на территории муниципального образования «Город Майкоп» за отчетный период оставалась стабильной.

* 1. **Создание эффективной системы защиты населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**

В соответствии с Планом мероприятий на 2018 год по реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на 2014-2018 годы, деятельность Управления по чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Управление по чрезвычайным ситуациям) в 2018 году осуществлялась в рамках *муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»* по двум подпрограммам. В бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 год предусмотрено ассигнований в сумме 39 785,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета – 8 056,0 тыс. рублей;

- местного бюджета – 31 729,5 тыс. рублей.

Финансирование за отчетный период составило 23 891,0 тыс. рублей.

*I.Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой защиты населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2018 – 2020 годы»*

За 9 месяцев 2018 года на реализацию данной подпрограммы направлено 14 941,1 тыс. рублей. Мероприятия проведены по следующим направлениям:

1. *Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Майкоп»*

В целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в отчетном периоде проведены следующие мероприятия:

- разработан Комплексный план мероприятий по подготовке к паводковому периоду и пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Город Майкоп» в 2018 году;

- уточнен План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Майкоп»;

- уточнен План мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на территории муниципального образования «Город Майкоп» в паводкоопасном периоде;

- уточнен План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в результате паводка на территории муниципального образования «Город Майкоп»;

- уточнен План действий по предупреждению и ликвидации розливов нефтепродуктов;

- разработан План выставления постов наблюдения за водной обстановкой на р. Белая в границах муниципального образования «Город Майкоп» в паводковый период 2018 года;

- проведена работа по корректировке и уточнению паспорта безопасности муниципального образования «Город Майкоп»;

- проведено 12 обследований: ГТС (дамб), проблемных паводковых и оползневых участков. По результатам обследования составлены акты и приняты соответствующие меры;

- организованы и проводятся мероприятия по подвозу воды населению по ул. Ц. Теучежа в городе Майкопе;

- регулярно проводится обследование открытых и закрытых ливневых водостоков в наиболее подтопляемых районах.

Проведено 6 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Майкоп» по следующим темам:

- «О прогнозах развития опасных гидрологических явлений и опасных метеорологических явлений на территории муниципального образования «Город Майкоп» и готовности сети постов Росгидромета к своевременному доведению информации об опасных гидрологических и метеорологических явлениях. О готовности муниципального образования «Город Майкоп» к мероприятиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2018 года. О готовности муниципального образования «Город Майкоп» по совершенствованию системы предупреждения природных пожаров, загораний сухой растительности и мусора. О прохождении отопительного сезона 2017-2018 г.г. и обеспечении потребителей электрической энергией на территории муниципального образования «Город Майкоп»»;

- «О ходе выполнения комплекса мероприятий по подготовке муниципального образования «Город Майкоп» к летнему пожароопасному сезону 2018 года». О выполнении мероприятий по подготовке муниципального образования «Город Майкоп» к безаварийному пропуску весенне-летних паводков и мерах, принимаемых по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2018 года. О ходе подготовки к купальному сезону 2018 года и выполненных мероприятиях по предупреждению происшествий на водных объектах, расположенных в границах муниципального образования «Город Майкоп»»;

- «О сложившейся обстановке на территории муниципального образования «Город Майкоп» в результате установившейся сухой жаркой погоды»»;

- «О ходе подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов теплоэнергетики и электрических сетей, объектов газоснабжения и дородного хозяйства к функционированию в осеннее – зимних условиях 2018 – 2019 годов. О состоянии работы по обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда в отопительном сезоне 2018–2019 годов. Об итогах прохождения летнего купального сезона 2018 года и проведении мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в зимний период 2018 – 2019 годов»».

Проведено 1 заседание эвакуационной комиссии муниципального образования «Город Майкоп».

По результатам заседаний комиссий приняты соответствующие решения, поставленные задачи своевременно доведены до исполнителей.

Проведено:

- 8 тренировок оперативного штаба ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Майкоп» по теме: «Организация развертывания и работа оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Город Майкоп» при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- еженедельные тренировки с дежурными оперативных смен МКУ «ЕДДС г. Майкопа»;

- тренировки с Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по темам:

- «Работа органов управления территориального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Город Майкоп» при подтоплении территории городского округа паводковыми водами»;

- «Работа органов управления территориального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Город Майкоп» в условиях угрозы и при возникновении ландшафтных пожаров на территории городского округа»;

- «Работа органов управления территориального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Город Майкоп» в условиях неблагоприятной метеорологической обстановки, обусловленной шквалистым ветром и сильным дождем с градом на территории городского округа».

На базе Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Учебно-методический центр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» (далее - ГАУ ДПО РА «Учебно-методический центр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности») прошли обучение (повысили квалификацию) 92 человека (руководящий состав и должностные лица организаций, расположенных на территории муниципального образования «Город Майкоп»).

Произведено 10 выездов оперативной группы на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий), в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Причины выезда ОГ | Всего | Привлекалось | |
| Техники (ед.) | Личного состава (чел.) |
| 1 | Угроза взрыва | - | - | - |
| 2 | Обнаружение подозрительных предметов | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Чрезвычайные происшествия, имеющие особую общественную значимость | - | - | - |
| 4 | Обнаружение взрывоопасных предметов | 3 | 21 | 59 |
| 5 | Обнаружение ртутьсодержащих веществ | - | - | - |
| 6 | Оползневые явления | - | - | - |
| 7 | Угроза разрушения домовладения | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Происшествие с участием летательного аппарата | 1 | 8 | 27 |
| 9 | Неизвестные запахи | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Взрыв бытового газа | 1 | 6 | 15 |
| 11 | Угроза загораний в местах с массовым пребыванием людей | 2 | 12 | 33 |
| Всего | | 10 | 51 | 143 |

Оказана методическая помощь руководителям 58 организаций (работникам, специально уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций) в выполнении законодательства в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

1. *Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Майкоп»*

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в отчетном периоде проведены следующие мероприятия:

- подготовлено распоряжение Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.02.2018 № 369-р «О выделении бюджетных средств на изготовление наглядных агитационных материалов по вопросам гражданской защиты населения муниципального образования «Город Майкоп» (изготовлено и распространено среди населения 50000 штук памяток по вопросам гражданской защиты);

- подготовлено распоряжение Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 18.04.2018 № 1444-р «Об организации предупреждения и ликвидации ландшафтных и других пожаров в 2018 году». Составлен план мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных и других природных пожаров в 2018 году.

В Отдел территориального подразделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. Майкопу и Майкопскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Республике Адыгея (далее - отдел ТП ПД и ПР по г. Майкопу и Майкопскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Адыгея) переданы дополнительные списки домовладений, «неблагополучных» в пожароопасном отношении, для принятия профилактических мер.

Проведено 29 собраний общественности территориального общественного самоуправления по вопросам пожарной безопасности.

В целях подготовки к пожароопасному периоду составлен план по подготовке территории муниципального образования «Город Майкоп» к пожароопасному периоду. Руководителям организаций и предприятий, находящихся на территории муниципального образования «Город Майкоп», направлены письма с указанием перечня мероприятий, которые необходимо провести в целях недопущения пожаров.

Организовано выполнение работ по уборке подведомственных территорий от мусора, сухой растительности, в том числе во время проведения субботников. Проведен мониторинг пожароопасных участков местности на границах населенных пунктов и вокруг объектов защиты. Совместно с Отделом ТП ПД и ПР по г. Майкопу и Майкопскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Адыгея) разработан и согласован План проведения надзорно-профилактической операции «ЛЕТО».

До администраторов сельских населенных пунктов и квартальных уполномоченных ТОС регулярно доводится информация о запрете разведения костров, как на общественной территории, так и на приусадебных участках, находящихся в частной собственности.

Выполнялись мероприятия по установлению владельцев заброшенных, либо не эксплуатируемых земельных участков, на которых не убирается сухая растительность и горючие отходы. Сведения о выявленных нарушениях направлялись в надзорные органы для привлечения к административной ответственности за выявленные нарушения.

Проводился мониторинг загораний сухой растительности и мусора. Усилены контрольные функции по противодействию выжигания сухой растительности и содержания населенных пунктов в соответствии с правилами благоустройства. Организован постоянный контроль за своевременным выкашиванием сорной растительности, уборкой горючего мусора и недопущением уничтожения их путем сжигания. Управлением по чрезвычайным ситуациям совместно с отделом санитарного контроля выявляются лица, нарушающие установленные требования правил пожарной безопасности и правил благоустройства. На нарушителей составляются протоколы.

Всего за отчетный период составлено 27 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 27 решений о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на сумму 28,5 тыс. рублей.

Сведения о работе Административной комиссии муниципального образования «Город Майкоп» ежемесячно направляются в Комитет Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Проведена надзорно-профилактическая операция «Водоисточник», в ходе которой личным составом пожарных частей совместно с работниками муниципального унитарного предприятия «Майкопводоканал», согласно графику, проверена исправность и проведён ремонт пожарных гидрантов. Всего на территории муниципального образования проверено 742 пожарных гидранта. С начала 2018 года отремонтировано 107 пожарных гидрантов.

За 9 месяцев 2018 года выполнены работы по оборудованию минерализованных полос вокруг защищаемых объектов на общей площади 45 га. Проведены работы по профилактическому выжиганию сухой растительности на территории пожароопасных участков на общей площади 132 га.

В ГАУ ДПО РА «Учебно-методический центр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» и в Адыгейском региональном отделении общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» по программе пожарно-технического минимума обучено 34 человека.

По вопросам пожарной безопасности размещено 25 информаций на интернет-сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп», 9 статей опубликовано в газете «Майкопские новости».

*3.Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности*

Разработан и утвержден Главой муниципального образования «Город Майкоп» План мероприятий по выполнению поручения Президента Российской Федерации по вопросам совершенствования системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также оповещения о них населения.

Уточнен План гражданской обороны и защиты населения города.

Проведено:

- 1 комплексная проверка городской системы оповещения населения об опасности и объектов гражданской обороны;

- 9 проверок оповещения членов Комиссии с использованием аппаратуры «Градиент 128 ОП»;

- 36 еженедельных проверок оповещения сотрудников Управления по чрезвычайным ситуациям, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» и руководителей ТОС муниципального образования «Город Майкоп» с использованием аппаратуры «Градиент 128 ОП».

*4.Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований*

Аварийно-спасательные службы созданы в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 05.07.2010 № 499 «О создании аварийно-спасательных служб» для выполнения мероприятий гражданской обороны. Деятельность аварийно-спасательных служб организована в соответствии с ранее разработанными и утвержденными Положениями об аварийно-спасательных службах.

*5.Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья*

В целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в отчетном периоде проведены следующие мероприятия:

**-** разработан План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального образования «Город Майкоп» в 2018 году;

**-** уточнен план взаимодействия сил и средств, предназначенных для поиска и спасания людей, терпящих бедствие на водных объектах муниципального образования «Город Майкоп»;

**-** опубликованы в газете «Майкопские новости» и размещены на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 2 статьи о мерах безопасности и действиях населения при угрозе подтопления дворовых территорий, доведены до жителей муниципального образования «Город Майкоп» памятки о правилах действий во время паводка;

- через Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» и руководителей ТОС распространены среди обучающихся учебных заведений, а также жителей муниципального образования «Город Майкоп» 6 000 памяток для детей и родителей «Безопасное купание» и «Меры безопасности на водных объектах в летний период»;

- организована проверка водных объектов с целью выявления неорганизованных мест массового отдыха людей на воде, проведена разъяснительная работа о запрете купания и последствиях неорганизованного отдыха;

- места с наибольшей вероятностью возникновения несчастных случаев на воде оснащены средствами наглядной агитации запрещающего (предупреждающего) характера. Установлено 80 знаков «Купаться запрещено», на деривационном канале Майкопской ГЭС установлена металлическая сетка заграждения, ограничивающая проход к каналу, установлены (нанесены) запрещающие знаки (надписи);

- организовано профилактическое патрулирование мест массового отдыха на водных объектах с привлечением средств массовой информации.

*II. Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»*

За 9 месяцев 2018 года на реализацию мероприятий данной подпрограммы направлено 8 949,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета – 3 988,4 тыс. рублей;

- местного бюджета – 4 961,5 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы проводятся мероприятия, направленные на содержание комплекса АПК «Безопасный город», а также ведется работа по увеличению числа подключаемых партнерских камер видеонаблюдения.

* 1. **Поддержка казачьих обществ**

Отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями Администрации муниципального образования «Город Майкоп» осуществляет свою деятельность с различными политическими партиями и общественными объединениями, в том числе с казачьими обществами.

В соответствии с Планом мероприятий на 2018 год по реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» на 2014-2018 годы, предусмотрена реализация *муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»*. В рамках данной программы предусмотрено развитие сети групп казачьей направленности, проведение мероприятий по изучению и популяризации традиционной культуры и истории казачества.

В бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 год на реализацию программы предусмотрено ассигнований в сумме 120,0 тыс. рублей. Финансирование за отчетный период не осуществлялось, так как выполнение мероприятий программы запланировано на четвертый квартал 2018 года.

**Направление 2. Развитие экономического потенциала муниципального образования «Город Майкоп»**

### Развитие промышленного комплекса

Итоги работы отраслей промышленных видов деятельности за 9 месяцев 2018 года свидетельствуют о положительной динамике в производстве.

В городе традиционными являются пищевая и целлюлозно-бумажная промышленности, продукция которых пользуется спросом на внутреннем рынке.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленных видов деятельности по полному кругу предприятий (включая крупные, средние, малые и микропредприятия) за 9 месяцев 2018 года составил 13 861,9 млн. рублей при прогнозе 15 013,9 млн. рублей. Прогноз выполнен на 92,3 %.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем возрос на 10,7 % в действующих ценах.

*Объём отгруженной продукции по промышленным видам деятельности по полному кругу предприятий за 9 месяцев 2018 года, млн. рублей (оперативно)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прогноз на 9  месяцев  2018 года | Факт за 9 месяцев  2018 года | Факт за 9 месяцев  2017 года | % выполнения прогноза | Темп роста в действующих ценах, % |
| Объем отгруженной продукции всего,  в т. ч.: | 15 013,9 | 13 861,9 | 12 526,6 | 92,3 | 110,7 |
| - по крупным и средним предприятиям | 12 398,8 | 11 691,9 | 10 397,7 | 94,3 | 112,4 |
| - по малым предприятиям | 1 556,7 | 1 500,0 | 1 408,9 | 96,4 | 106,5 |
| - по микропредприятиям | 1 058,3 | 670,0 | 720,0 | 63,3 | 93,1 |

В связи с тем, что крупные и средние предприятия обеспечивают 82,6 % всех объёмов отгруженной промышленной продукции, работ и услуг, именно эти предприятия оказывают решающее влияние на итоги работы промышленного комплекса муниципального образования «Город Майкоп».

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленного характера за 9 месяцев 2018 года по крупным и средним предприятиям достиг 11 691,9 млн. рублей, что на 12,4 % превышает уровень аналогичного периода 2017 года в действующих ценах.

Прогнозный показатель отчетного периода по крупным и средним предприятиям выполнен на 94,3 %.

По разделам экономической деятельности ситуация на крупных и средних предприятиях складывается следующим образом:

*Анализ объёма отгруженной промышленной продукции, работ и услуг по видам*

*экономической деятельности по крупным и средним промышленным предприятиям Майкопа за 9 месяцев 2018 года, млн. рублей*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКВЭД | Прогноз на 9 месяцев 2018 года | Факт за 9 месяцев 2018 года | Факт за 9 месяцев 2017 года | % выполнения прогноза | Темп роста в действующих ценах, % |
| **Раздел В: Добыча полезных ископаемых** | **30,5** | **12,3** | **16,1** | **40,3** | **76,5** |
| **Раздел С: Обрабатывающие производства** | **10 640,4** | **10 058,7** | **8 835,3** | **94,5** | **113,8** |
| Производство пищевых продуктов | 6 081,7 | 4 989,1 | 4 793,5 | 82,0 | 104,1 |
| Производство текстильных изделий | 186,2 | 166,8 | 157,8 | 89,6 | 105,7 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 546,0 | 395,8 | 368,0 | 72,5 | 107,6 |
| Производство бумаги и бумажных изделий; деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 3 035,0 | 3 482,3 | 2 809,5 | 114,7 | 124,0 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 10,9 | 0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 28,0 | 27,8 | 21,0 | 99,2 | 132,8 |
| Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 729,7 | 969,8 | 658,5 | 132,9 | 147,3 |
| Производство прочих готовых изделий | 22,9 | 27,0 | 23,3 | 118,0 | 116,3 |
| **Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха** | **1 519,8** | **1 408,7** | **1 341,7** | **92,7** | **105,0** |
| **Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений** | **208,1** | **212,3** | **204,6** | **102,0** | **103,7** |
| **ИТОГО:** | **12 398,8** | **11 691,9** | **10 397,7** | **94,3** | **112,4** |

По **разделу С «Обрабатывающие производства»** объём отгруженных товаров, работ и услуг (по крупным и средним предприятиям) за 9 месяцев 2018 года составил 10 058,7 млн. рублей, что на 13,8 % больше, чем за аналогичный период 2017 года. Прогноз выполнен на 94,5 %.

Среди подразделов обрабатывающих производств наибольший вес занимает подраздел «Производство пищевых продуктов» - 49,6 %.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объём отгруженной продукции по данному подразделу в действующих ценах возрос на 4,1 % и составил 4 989,1 млн. рублей. Прогноз выполнен на 82,0 %.

За отчетный период увеличилось производство следующих видов продукции: масла – на 3,0 %, сыра – на 4,8 %, мяса и субпродуктов – на 5,4 %, пива – на 14,5 %, безалкогольных напитков – на 16,7 %, кваса – на 69,6 %, воды минеральной – на 4,7 %, плодовоовощных консервов – на 11,3 %.

Отрицательная динамика по-прежнему наблюдается на предприятии ООО ТД «Виктория», на котором приостановлена деятельность.

Положительная динамика наблюдается на предприятиях подраздела «Производство бумаги и бумажных изделий; деятельность полиграфическая и копирование носителей информации». По отношению к соответствующему периоду 2017 года объём отгруженной продукции за отчетный период увеличился на 24,0 %. Прогнозный показатель исполнен на 114,7 %.

Положительные результаты в отрасли достигнуты за счет стабильной работы с наращиванием объемов на ООО «Картонтара».

За 9 месяцев 2018 года объем отгрузки предприятия составил 3 468,2 млн. рублей (99,6 % отрасли), что на 24,0 % превышает уровень аналогичного периода 2017 года в действующих ценах. Возросло производство ящиков из гофрокартона – на 13,2 %, ХТММ – на 5,2 %.

Увеличение производства также наблюдается на предприятиях подраздела «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки». По отношению к соответствующему периоду 2017 года объём отгруженной продукции увеличился на 47,3 %. Прогнозный показатель исполнен на 132,9 %.

Данную отрасль представляют ООО Машзавод «Майкопский» и ОАО Редукторный завод «Зарем».

По **разделу Д «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»** и **разделу Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»** объём отгруженных товаров, работ и услуг (по крупным и средним предприятиям) за 9 месяцев 2018 года составил 1 408,7 млн. рублей и 212,3 млн. рублей соответственно, с темпом роста к аналогичному периоду 2017 года 105,0 % и 103,7 % соответственно. Прогнозный показатель выполнен на 92,7 % и 105,0 % соответственно.

Мониторинг объёмов отгруженной продукции собственного производства по крупным и средним предприятиям города (было обследовано 19 предприятий) за 9 месяцев 2018 года свидетельствует о стабильной ситуации в промышленном секторе. Городские предприятия в основной массе увеличивают объемы производства и отгрузки продукции.

В муниципальном образовании «Город Майкоп» осуществляется мониторинг субъектов инновационной деятельности. По итогам 9 месяцев 2018 года представлены данные по 3 предприятиям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Субъекты инновационной  деятельности | Отгружено инновационных товаров, работ и услуг за 9 месяцев 2018 года,  тыс. рублей | Удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг, % | Затраты на инновации, тыс. рублей |
| ООО «Картонтара» | 3 452 734,8 | 99,6 | 74 980,1 |
| ООО Машзавод «Майкопский» | 298 218,1 | 81,4 | 9 248,4 |
| ОАО Редукторный завод «Зарем» | 69 246,0 | 11,5 | 46 134,0 |

* 1. **Развитие аграрного сектора**

На уровне муниципального образования «Город Майкоп» основная цель в сфере агропромышленного комплекса – дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства, в том числе в личных подсобных хозяйствах; привлечение инвесторов для организации сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

*Государственная программа Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2020 годы»* направлена на решение ряда задач:

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе;

- стимулирование инновационного развития сельского хозяйства;

- повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства;

- повышение качества жизни сельского населения;

- обеспечение деятельности в сфере агропромышленного комплекса.

В рамках реализации *государственной программы Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2020 годы»*, сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципального образования «Город Майкоп» предусматривается оказание государственной поддержки. За 9 месяцев 2018 года сельхозпроизводителям выделено средств в сумме 6 133,8 тыс. рублей, в том числе 5 520,5 тыс. рублей за счет федерального бюджета и 613,3 тыс. рублей за счет республиканского бюджета Республики Адыгея (далее – республиканский бюджет), из них:

- Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми насаждениями в сумме: 3 144,8 тыс. рублей, в том числе 2 830,3 тыс. рублей из федерального бюджета и 314,5 тыс. рублей из республиканского бюджета;

- Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельхозпроизводителям в области растениеводства в сумме 2 060,4 тыс. рублей, в том числе 1 854,4 тыс. рублей из федерального бюджета и 206,0 тыс. рублей из республиканского бюджета;

- Субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием овцеводства и козоводства в сумме 816,0 тыс. рублей, в том числе 734,4 тыс. рублей из федерального бюджета и 81,6 тыс. рублей из республиканского бюджета;

- Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян в сумме 112,6 тыс. рублей, в том числе 101,4 тыс. рублей из федерального бюджета и 11,2 тыс. рублей из республиканского бюджета.

Исполнение *муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»:* в течение 9 месяцев 2018 года финансирование за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на реализацию мероприятий программы не осуществлялось (на субсидирование граждан, ведущих мелкооптовое сельскохозяйственное производство по основным направлениям сельскохозяйственной деятельности, за отчетный период необходимо было выделить 1 434,4 тыс. рублей – в течение отчетного периода субсидии не выплачивались). На строительство теплиц вложено собственных средств граждан в сумме 3 182,1 тыс. рублей, построено 49 теплиц для выращивания овощей закрытого грунта общей площадью 5 083 м².

* 1. **Развитие малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки субъектам данного сектора экономики**

*1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»*

Предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, имеющих принципиальное значение для экономической и политической стабильности, динамичного развития общества, освоения новых видов товаров, повышения качества услуг. Субъекты малого и среднего предпринимательства оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие города.

Одним из приоритетных направлений в работе Администрации муниципального образования «Город Майкоп» является создание благоприятных условий для развития предпринимательства и роста предпринимательской активности путем осуществления всесторонней поддержки развития предпринимательства.

На территории муниципального образования «Город Майкоп» утверждена *муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 – 2020 годы»* (далее – Программа). На реализацию мероприятий данной Программы в 2018 году запланировано направить 540,0 тыс. рублей.

В рамках действия данной Программы предусмотрено решение следующих задач:

- предоставление субсидии некоммерческой организации на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по стимулированию и поддержке малого и среднего предпринимательства – 320,0 тыс. рублей;

- предоставление некоммерческим организациям субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по реализации мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства – 220,0 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2018 года финансирование мероприятий Программы не осуществлялось.

Управлением развития предпринимательства и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Управление развития предпринимательства и потребительского рынка) постоянно проводится консультационная и информационная работа с субъектами малого и среднего предпринимательства. Предприятия города информируются о возможности участия в различных мероприятиях, форумах, проводимых на территории Российской Федерации и Республики Адыгея, а также об изменениях в законодательстве, в частности о переводе на современную систему применения ККТ.

На официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп» размещаются новости, изменения законодательства в сфере предпринимательства в соответствующем разделе.

* 1. **Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Майкоп»**

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям по состоянию на 01.07.2018 года составил 1 153,8 млн. рублей (109,9 % к аналогичному периоду прошлого года), в том числе:

- собственные средства предприятий – 473,2 млн. рублей (41,0 %);

- привлеченные средства – 680,6 млн. рублей (59,0 %), из них 93,9 % (638,8 млн. рублей) – бюджетные средства.

По итогам 9 месяцев 2018 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» на крупных и средних предприятиях и организациях, составил 1 037,5 млн. рублей (202,1 % к аналогичному периоду 2017 года).

На проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкцию объектов, расположенных на территории муниципального образования «Город Майкоп», за отчетный период направлено 31,1 млн. рублей за счет средств республиканского и местного бюджетов или 12,3 % от суммы средств, предусмотренных в лимитах 2018 года (252,4 млн. рублей).

Капитальные вложения из средств местного бюджета составили 1,4 млн. рублей.

*Организация мероприятий по повышению инвестиционной*

*привлекательности*

С целью создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Город Майкоп», формирования благоприятного предпринимательского климата, действует *муниципальная программа «Формирование благоприятной инвестиционной среды муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»* (далее – Программа), на реализацию которой в 2018 году предусмотрено 449,0 тыс. рублей, в том числе:

- участие в международных и внутрироссийских экономических мероприятиях и поддержание связей с городами-побратимами – 250,0 тыс. рублей;

- представительские расходы при внутренних и зарубежных поездках и встрече делегаций, в том числе иностранных – 85,0 тыс. рублей;

- разработка и изготовление презентационного материала – 60,0 тыс. рублей;

- организация повышения квалификации руководителей и специалистов Администрации муниципального образования «Город Майкоп» – 54,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы по итогу 9 месяцев проводились следующие мероприятия:

*1.Мониторинг иностранных компаний, имеющих намерение инвестировать в производство на юге России.*

Проводилась работа с иностранными компаниями, деловыми кругами, иностранными учреждениями по продвижению города Майкопа на инвестиционный рынок (создание в городе комфортных условий для инвестирования):

-турецкая делегация из города Газиантеп выразила желание посетить город Майкоп;

-проведена работа по организации встречи китайской делегации из города Цуаньчжоу (встреча с делегацией из КНР прошла в июле 2018 года, по итогам которой подписано соглашение об установлении побратимских связей).

*2. Мониторинг реализации инвестиционных проектов.*

Ежеквартально проводится мониторинг действующих инвестиционных проектов по следующим направлениям:

- в части сумм, затраченных на реализацию проекта;

-в части сумм, планируемых к затратам на проект всего;

-по количеству рабочих мест, созданных в результате реализации проекта;

-по увеличению стоимости основных средств при реализации проекта;

-по количеству высокопроизводительных рабочих мест по проекту.

На территории муниципального образования «Город Майкоп» реализуется 10 инвестиционных проектов на общую сумму 3 865,41 млн. рублей, предполагающих создание 156 рабочих мест; с хозяйствующими субъектами проводится постоянная работа – ведется мониторинг хода реализации действующих инвестиционных проектов.

*Реестр наиболее значимых инвестиционных проектов, реализуемых в 2018 году*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Инициатор  инвестиционного  проекта | Объект  инвестиционного  проекта | Срок  реализации | Планируемый объем  инвестиций  (млн. рублей) |
| ***Жилищное строительство*** | | | | |
| 1. | ОАО фирма  «Адыгпромстрой» | Строительство многоквартирного 113-ти квартирного жилого дома в 276 кв. г. Майкопа по  ул. Ленина - Советская | 2020 год | 280,0 |
| 2. | ОАО фирма  «Адыгпромстрой» | Строительство40-ка квартирного многоквартирного жилого дома г. Майкоп ул. Свободы 421 и 421а | 2019 год | 72,0 |
| 3. | ООО Фирма «Стиль» | Строительство9-ти этажного 198-ми квартирного многоквартирного жилого дома (Литер 2) 2-ая очередь строительства со встроенными помещениями и подземной стоянкой для легковых автомобилей г. Майкоп ул. Пионерской, 530 (МГОО ДОСР МЖК «Насып») | 2017-2018 (сдача в эксплуатацию планируется в июле) | 313,0 |
| 4. | ООО «Новое строительство» | Строительство 118-ти квартирного 15-ти этажного жилого дома (Жилой комплекс «Фишт») | 2018-2020 | 284,7 |
| ***Строительство*** | | | | |
| 5. | ООО «ЭКО-ЭНЕРГИЯ» | Создание системы утилизации отходов лесопиления и деревообработки (пеллеты) г. Майкоп ул. Промышленная, 2б | 2017-2018 | 290,0 |
| 6. | ООО «ВИЭ» | Солнечная электростанция «Адыгейская» (10 МВт) г. Майкоп, ст. Ханская, северо-восточная часть, участок 2 | 2018 | 970,0 |
| 7. | ГБУЗ РА Адыгейская республиканская клиническая больница | Пристройка диагностического центра к хирургическому корпусу ГБУЗ РА АРКБ, г. Майкоп, ул. Жуковского, 4 | 2017-2018 | 544,3 |
| ***Модернизация производства, реконструкция*** | | | | |
| 8. | ООО «МПК» Пивоваренный завод Майкопский» | Реконструкция варочного отделения (увеличение производственных мощностей) | 2017-2019 | 40,0 |
| 9. | ООО «МПК» Пивоваренный завод Майкопский» | Модернизация емкостного хозяйства (увеличение производственных мощностей) | 2017-2019 | 90,0 |

*3. Формирование и ведение реестра инвестиционных площадок на территории муниципального образования «Город Майкоп».*

Сформирован реестр инвестиционных площадок, который постоянно обновляется. По состоянию на 01.10.2018 в реестр включено 11 инвестиционных площадок, ведется работа по поиску инвесторов под существующие инвестиционные площадки.

*Реестр инвестиционных площадок муниципального образования*

*«Город Майкоп»*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Инициатор проекта | Адрес |
| 1. | Для строительства трехэтажного многоквартирного жилого дома (площадь 1 472 м ²) | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | г. Майкоп, ул. 12 Марта, 187, корпус 1 |
| 2. | Для строительства трехэтажного многоквартирного жилого дома (площадь 1 470 м ²) | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | г. Майкоп, ул. 12 Марта, 187, корпус 2 |
| 3. | Для строительства трехэтажного многоквартирного жилого дома (площадь 1 460 м ²) | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | г. Майкоп, ул. 12 Марта, 187, корпус 3 |
| 4. | Для комплексного освоения территории (площадь 39 478 м ²) | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | г. Майкоп, ул. Пирогова, 4 |
| 5. | Для размещения одноэтажного многоквартирного жилого дома (площадь 1 336 м ²) | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | г. Майкоп, ул. Кужорская, 96 |
| 6. | Для размещения одноэтажного многоквартирного жилого дома (площадь 932 м ²) | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | г. Майкоп, ул. Кужорская, 94 |
| 7. | Развитие жилого квартала (площадь 40 000 м ²) | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | г. Майкоп, западный жилой район |
| 8. | Для строительства многоквартирного жилого дома (площадь 1 911 м ²) | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | г. Майкоп, 5-ый переулок, 22 |
| 9. | Для строительства многоквартирного жилого дома (площадь 5 063 м ²) | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | г. Майкоп, 7-ой переулок, 14а |
| 10. | Для строительства многоквартирного жилого дома (площадь 1 982 м ²) | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | г. Майкоп, ул. Прямая, 5в |
| 11. | Для строительства многоквартирного жилого дома (площадь 1 514 м ²) | Администрация муниципального образования «Город Майкоп» | г. Майкоп, ул. Кирпичная, 53б |

**Направление 3. Совершенствование системы управления муниципальным образованием «Город Майкоп»**

**3.1. Совершенствование муниципального управления**

**и повышение качества муниципальных услуг**

1. В рамках реализации *муниципальной программы «О противодействии коррупции в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»,* на 2018 год предусмотрено финансирование в сумме 350, тыс. рублей.

В рамках программы предусматривается реализация следующих мероприятий:

- переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит работа по противодействию коррупции – 100,0 тыс. рублей;

- публикация в средствах массовой информации материалов антикоррупционного информирования, просвещения, обучения, воспитания населения – 150,0 тыс. рублей;

- проведение независимого опроса по определению степени информированности и удовлетворенности населения антикоррупционной политикой, проводимой органами местного самоуправления – 100,0 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2018 года программа профинансирована в сумме 121,0 тыс. рублей на публикации материалов антикоррупционной направленности. Всего, за отчетный период в газете «Майкопские новости» опубликовано 52 материала.

В 2018 году запланировано обучение двух муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит работа по противодействию коррупции.

Кроме того, запланированы мероприятия, не требующие финансирования:

- проведение семинаров (тренингов) с работниками, ответственными за кадровое делопроизводство, руководителями структурных подразделений и подведомственных им бюджетных учреждений.

2. Современное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами власти.

Переход на новый уровень управления муниципальным образованием, способный обеспечить его эффективное развитие, возможен в современных условиях только при применении информационно-коммуникационных технологий.

В рамках реализации *муниципальной программы «Информатизация Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»,* на 2018 год предусмотрено финансирование в сумме 6 406,4 тыс. рублей. За отчетный период Программа профинансирована в сумме 482,5 тыс. рублей.

В рамках данной Программы предполагается реализация следующих мероприятий:

- приобретение неисключительных прав на использование программных продуктов Microsoft – 5 407,1 тыс. рублей;

- приобретение оборудования для видеоконференцсвязи – 150,0 тыс. рублей;

- работы по контролю состояния и эффективности защиты информации на объекте информатизации – 105,0 тыс. рублей;

- организация защиты сайта в соответствии с «Требованиями о защите информации, содержащихся в информационных системах общего пользования» - 50,0 тыс. рублей;

- перевод муниципальных услуг муниципального образования «Город Майкоп» в электронный вид – 360,0 тыс. рублей;

- приобретение серверного оборудования – 334,3 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы в течение 9 месяцев 2018 года были проведены следующие мероприятия:

- приобретено оборудование для видиоконференцсвязи;

- разработано техническое задание на оказание услуги по выпуску сертификата SSL для сайта maikop.ru;

- разработано техническое задание на продление технической поддержки системы управления 1С Битрикс. Лицензия. Эксперт;

- проведен анализ информации по муниципальным услугам, оказываемым Администрацией муниципального образования «Город Майкоп», размещенной в системе РГУ, по результатам которого всем ответственным за оказание муниципальных услуг, направлены письма о необходимости актуализации информации в системе РГУ.

Заключены муниципальные контракты на приобретение серверного оборудования.

3. Реализация мероприятий *ведомственной целевой программы «Обеспечение комплексной административно-технической деятельности Администрации муниципального образования «Город Майкоп» и ее структурных подразделений на 2016-2020 годы».* Финансирование программы на 2018 год предусмотрено в сумме 21 200,3 тыс. рублей. За 9 месяцев 2018 года программа профинансирована на сумму 13 091,2 тыс. рублей, в том числе на материальное, техническое и иное обеспечение функционирования Администрации муниципального образования «Город Майкоп» - 7 053,4 тыс. рублей.

4. Взаимодействие со средствами массовой информации

Одним из направлений совершенствования муниципального управления муниципального образования «Город Майкоп» является взаимодействие Администрации муниципального образования «Город Майкоп» со средствами массовой информации.

С целью обеспечения конституционного права жителей на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно – политических, социально – культурных событиях, а также деятельности органов местного самоуправления и деятельности государственной власти Республики Адыгея, принята *муниципальная программа «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»*, которая состоит из двух подпрограмм: «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального «Город Майкоп» (2018-2020 гг.)» и «Говорит и показывает Майкоп» (2018-2020 гг.)».

Объем финансирования программы в бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 год запланирован в размере 22 986,7 тыс. рублей, в том числе подпрограммы «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального «Город Майкоп» (2018-2020 гг.)» –7 328,2 тыс. рублей и подпрограммы «Говорит и показывает Майкоп» (2018-2020 гг.)» – 15 658,5 тыс. рублей. На реализацию мероприятий программы также запланировано направить доходы по внебюджетным источникам в сумме 3 171,8 тыс. рублей.

Отдел пресс-службы и связям со средствами массовой информации Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Отдел СМИ) в течение отчетного периода осуществлял работу по нескольким направлениям:

- освещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп» деятельности Главы муниципального образования «Город Майкоп» и Администрации муниципального образования «Город Майкоп», общественно-значимых событий из жизни города, размещение на сайте официальной информации; подготовка пресс-релизов, приветственных адресов, тезисов к выступлениям Главы муниципального образования «Город Майкоп», поздравительных телеграмм; подготовка вопросов на комиссии, работающие при Администрации муниципального образования «Город Майкоп», и на сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп»;

- взаимодействие с муниципальными СМИ (редакцией городской газеты «Майкопские новости» и Майкопским телевидением), с региональными и федеральными СМИ, телерадиокомпанией ГТРК «Адыгея», информационными агентствами и интернет-ресурсами.

*Деятельность пресс-службы*

При освещении деятельности Главы муниципального образования «Город Майкоп» и Администрации муниципального образования «Город Майкоп», общественно-значимых событий из жизни города информация размещалась на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп» и дублировалась в газете «Майкопские новости». В соответствующие разделы размещалась официальная информация.

*Взаимодействие с муниципальными СМИ*

Являясь куратором средств массовой информации, учрежденных Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» (МАУ «Редакция городской газеты «Майкопские новости» и МБУ «Майкопское телевидение»), Отдел СМИ уделяет особое внимание формированию в информационном пространстве позитивного отношения к деятельности Администрации муниципального образования «Город Майкоп» и Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп», а также республиканских органов власти; воспитанию у майкопчан чувства патриотизма и любви к своему городу, пропаганде здорового образа жизни, семейных и общечеловеческих ценностей.

В каждом номере общественно-политической газеты «Майкопские новости» и в каждом выпуске Майкопского телевидения (в том числе размещенных на Интернет-ресурсах) освещалась роль местных органов власти в свете тех или иных происходящих событий.

*I.Подпрограмма «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального «Город Майкоп» (2018-2020 гг.)»*

*МАУ «Редакция городской газеты «Майкопские новости»*

В городской газете *МАУ «Редакция городской газеты «Майкопские новости»* регулярно публикуются тематические полосы «Город и власть», «События и факты», на которых освещались все социально-значимые события о деятельности органов местного самоуправления.

В течение 9 месяцев 2018 года:

- выпущено 294,5 приведенных к четырехполосному размеру номера городской газеты;

- 280,5 номеров официального приложения.

Сегодня городская газета для большинства жителей муниципального образования является основным источником информации о деятельности органов местного самоуправления, поэтому выпуск качественной и информационно-насыщенной газеты способствует обеспечению информационной безопасности города Майкопа.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования «Город Майкоп» направлено 7 826,9 тыс. рублей, в том числе за счет:

- средств местного бюджета – 5 507,9 тыс. рублей;

- внебюджетных источников – 2 319,0 тыс. рублей.

*II.Подпрограмма «Говорит и показывает Майкоп» (2018-2020 гг.)»*

*МБУ «Майкопское телевидение»*

На официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в течение отчетного периода размещено 348 информационных новостных выпуска Майкопского телевидения, которые также размещались в социальных сетях.

Кроме того, для продвижения телевидения в интернет – пространстве, на видеохостинге YouTube создан канал МТВ, выпуски которого публикуются ежедневно.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Говорит и показывает Майкоп» (2018-2020 гг.)» направлено 13 858,7 тыс. рублей, в том числе за счет:

- средств местного бюджета – 13 700,0 тыс. рублей;

- внебюджетных источников – 158,7 тыс. рублей.

*Взаимодействие с региональными и федеральными СМИ,*

*интернет-ресурсами и информационными агентствами*

В 2018 году Отдел СМИ работает в тесной взаимосвязи с региональными СМИ – газетами «Советская Адыгея», «АдыгэМакъ», региональным приложением газеты «Аргументы и факты», в которых со ссылкой на пресс-службу размещается вся социально - значимая информация, публикуемая на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп». Также новости города озвучиваются на Русском радио в Майкопе, публикуются на сайтах информационных агентств, работающих в Адыгее и за ее пределами, сайте телерадиокомпании ГТРК «Адыгея», размещаются в социальных сетях, освещаются в новостях на республиканском телевидении.

5. Муниципальные услуги

В целях оптимизации предоставления муниципальных услуг, снижения административных барьеров, обеспечения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, ликвидации возможностей для коррупции в рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проводится актуализация Реестра муниципальных услуг муниципального образования «Город Майкоп», утвержденного постановлением Главы муниципального образования «Город Майкоп» от 01.07.2011 № 403 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального образования «Город Майкоп», в который включено по состоянию на 01.10.2018 года 54 муниципальные услуги.

Всего утверждено 52 административных регламента по муниципальным услугам, предоставляемым в муниципальном образовании «Город Майкоп», 2 административных регламента находятся в процедуре согласования и утверждения.

В целях обеспечения информационной открытости деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, повышения качества и доступности предоставляемых ими государственных и муниципальных услуг, в Российской Федерации созданы федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (далее – ЕПГУ) и федеральная государственная информационная система «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг», в которых размещается информация о предоставляемых государственных и муниципальных услугах. Зарегистрированные пользователи единого портала имеют возможность отправлять в электронной форме заявления на получение услуг, предоставляемых органами местного самоуправления.

Услуги, предоставляемые Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» в электронном виде:

*Комитет по образованию* Администрации муниципального образования «Город Майкоп»:

- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады);

- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости;

- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;

- зачисление в общеобразовательную организацию.

Услуги, по которым можно подать документы с портала государственных и муниципальных услуг оказывают:

*Комитет по управлению имуществом* муниципального образования «Город Майкоп»:

- прием заявлений, документов, принятие решений о постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

*Управление архитектуры и градостроительства* муниципального образования «Город Майкоп»:

- выдача разрешений на строительство;

- прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;

- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции;

- перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое;

- выдача градостроительных планов.

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (к 2018 году доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, должна достичь не менее 70 процентов), Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проводится работа по информированию населения об услугах, предоставляемых через МФЦ:

1. Информирование населения муниципального образования «Город Майкоп» путем привлечения «старших» многоквартирных домов и «квартальных» о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также способах регистрации на ЕПГУ; размещение объявлений на информационных досках в многоквартирных домах, на остановках общественного транспорта, в общественном транспорте.

2. На собрании, которое проходило в Ассоциации ТОС, был рассмотрен вопрос «О продолжении работы по увеличению количества граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме». Руководителям Комитетов ТОС было рекомендовано активизировать работу по привлечению жителей города на Единый портал государственных и муниципальных услуг. При проведении собраний с активом и жителями ТОС предложено проводить разъяснительную работу о необходимости адресного информирования граждан о преимуществах получения услуг в электронной форме, формированию у жителей позитивного отношения к электронному взаимодействию с органами власти, индивидуального подхода к различным социальным и возрастным группам населения.

3. Специалистами структурных подразделений, предоставляющих муниципальные услуги, постоянно проводится разъяснительная работа с населением о преимуществах получения услуг в электронном виде через Единый портал государственных услуг.

4. Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» были направлены письма в адрес управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, о необходимости размещения на досках объявлений в многоквартирных домах, а также в административном здании информации о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

5. В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» производится регистрация Председателей ТСЖ, ЖСК и иных кооперативов на Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации.

6. На страницах городской газеты «Майкопские новости» регулярно публикуется информация о преимуществах получения услуг в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Всего с начала 2018 года в городской газете было опубликовано 20 материалов, в которых речь шла о популяризации портала госуслуг. Также на страницах газеты «Майкопские новости» еженедельно выходят объявления об адресах и режиме работы центрального офиса и филиалов республиканского МФЦ, ежемесячно публикуются корреспонденции о перечне услуг, оказываемых МФЦ, простоте и доступности их получения.

7. В новостных выпусках Майкопского городского телевидения, которые выходят на канале «Кубань – 24», выходят репортажи, популяризующие получение госуслуг в электронном виде. Информация также размещается на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в разделе «Видеоновости». Всего с начала года подготовлено и размещено 9 информационных материалов. Также в ежедневном эфире поочередно размещаются три видеоролика с социальной рекламой, направленной на популяризацию получения услуг в электронной форме.

С целью технологического обеспечения информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций в электронной форме, организована работа в системе межведомственного электронного взаимодействия.

Одной из форм обеспечения повышения доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, является организация предоставления услуг по принципу «одного окна», то есть в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

Всего на территории муниципального образования «Город Майкоп» действует 33 окна:

- ГБУ РА «МФЦ» (г. Майкоп) на 14 окон;

- 2 филиала на 10 окон и на 5 окон (г. Майкоп);

- 1 ТОСП (территориально-обособленное структурное подразделение (офис)) ГБУ РА «МФЦ» на 4 окна (ст. Ханская).

Всего через МФЦ предоставляется 31 муниципальная услуга и ведется работа по дальнейшему расширению перечня муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ.

За 9 месяцев 2018 года через МФЦ оказано 15 168 муниципальных услуг, за аналогичный период прошлого года – 14 542 муниципальных услуги.

Всего за отчетный период в муниципальном образовании «Город Майкоп оказано 402 630 муниципальных услуг, в том числе образовательными организациями – 391 740 услуг.

В целях информирования населения об услугах, предоставляемых через МФЦ, Комитетом по экономике Администрации муниципального образования «Город Майкоп» совместно с Государственным бюджетным учреждением Республики Адыгея «Многофункциональный центр» (далее - ГБУ РА «МФЦ») и газетой «Майкопские новости» и Майкопским городским телевидением в течение отчетного периода 2018 года проведена следующая работа:

- на страницах городской газеты «Майкопские новости» еженедельно выходят объявления об адресах и режиме работы центрального офиса и филиалов республиканского МФЦ. В газете ежемесячно публикуются корреспонденции о перечне услуг, оказываемых МФЦ, простоте и доступности их получения, отзывы клиентов. Всего с начала года опубликовано 20 материалов о деятельности МФЦ и его филиалов;

- Майкопским городским телевидением подготовлено 9 новостных сюжетов о работе МФЦ и предоставлении услуг через МФЦ.

В муниципальном образовании «Город Майкоп» продолжает осуществлять свою деятельность Комиссия по реализации Административной реформы и развитию информационного общества.

За отчетный период 2018 года проведено 1 заседание Комиссии, на котором были подведены итоги работы структурных подразделений Администрации по оказываемым услугам, рассмотрены вопросы:

- предоставление услуг, оказываемых, в том числе через МФЦ;

- расширение перечня услуг, предоставляемых через МФЦ и увеличение их количества.

По итогам работы Комиссии разработан План мероприятий («дорожная карта») по организации предоставления муниципальных услуг муниципального образования «Город Майкоп» по принципу «одного окна» и повышению качества предоставляемых муниципальных услуг на 2018 год.

* 1. **Развитие территориального общественного**

**самоуправления**

На реализацию мероприятий по финансовой поддержке Ассоциации территориального общественного самоуправления (далее – Ассоциация ТОС) в *муниципальной программе «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»* в 2018 году запланировано финансирование в размере 30 128,0 тыс. рублей, из них:

- предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг, связанных с деятельностью местных некоммерческих организаций, направленной на поддержку и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» (город) – 24 491,4 тыс. рублей;

- предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг, связанных с деятельностью местных некоммерческих организаций, направленной на поддержку и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Майкоп» (село) – 5 636,6 тыс. рублей.

Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведен конкурс, по результатам которого с 18 местными общественными организациями «Территориальными общественными самоуправлениями муниципального образования «Город Майкоп» (далее – МОО ТОС) подписаны Соглашения о предоставлении субсидии. За 9 месяцев 2018 года Программа профинансирована в размере 26 988,3 тыс. рублей, в том числе Ассоциации ТОС в городе Майкопе – 21 970,1 тыс. рублей, в сельской местности – 5 018,2 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы, представителями МОО ТОС проводилась работа с населением:

- организовывались общие собрания собственников жилья многоквартирных домов;

- организовывались общие собрания граждан по месту жительства с целью обсуждения общественно-значимых вопросов, привлечения населения в процессы выработки, принятия решений и осуществление контроля за общественно-значимыми нормативно-правовыми актами (участие в публичных слушаниях);

- проводился опрос населения с целью выявления общественного мнения о состоянии и функционировании объектов городского хозяйства и благоустройства, а также потребностей жителей в организации безопасных условий проживания;

- вручались памятки по пожарной безопасности, действий населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- содействие и участие в проведении торжественных мероприятий по случаю празднования юбилейных и памятных дат с привлечением граждан к участию в совместных культурно-массовых мероприятиях;

- организовывались субботники; проводилась работа по привлечению граждан к благоустройству территории проживания;

- содействие и участие в мероприятиях, направленных на снижение уровня преступности, проведение профилактической работы с несовершеннолетними нарушителями;

- выдача населению справок о составе семьи, выписки из домовой книги.

Всего за 9 месяцев активом МОО ТОС реализованы следующие мероприятия:

- при участии ТОС проведено 993 мероприятия по благоустройству территорий;

- проведено 291 профилактическое мероприятие, направленное на снижение уровня преступности, наркомании, пьянства;

- привлечено к участию в субботниках 44 887 человек;

- привлечено к проведению культурных и праздничных мероприятий 22 676 жителей;

- направлено поздравлений с памятными датами 1 602 жителям;

- всего на территории муниципального образования «Город Майкоп» (в городской и сельских территориях) проведено 1 660 мероприятий.

Проведено свыше 200 собраний собственников жилых помещений многоквартирных домов, собраний граждан по месту жительства с целью обсуждения социально-значимых вопросов.

МОО ТОС регулярно привлекают население к участию в общественных слушаниях, которые проводятся по социально-значимым вопросам в Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

Периодически распространяются среди населения информационные материалы по профилактике пожаров, профилактические материалы в сфере ветеринарии, памятки по вопросам в сфере ЖКХ и благоустройства.

Проводилась работа по обследованию территорий на предмет трудоустройства граждан для снижения уровня неформальной занятости.

* 1. **Совершенствование налогово – бюджетной политики**

В целях обеспечения сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы в муниципальном образовании «Город Майкоп», для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами, утверждена *муниципальная программа «Управление финансами на 2018-2020 годы».* Финансирование Программы на 2018 год запланировано в размере 60 518,3 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп». За 9 месяцев 2018 года объем финансирования составил 30 500,2 тыс. рублей.

Мероприятия Программы исполняются в соответствии с планом работы Финансового управления администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Финансовое управление).

Исполнение бюджета в отчетном периоде проходило при соблюдении основных направлений налоговой политики:

* координации действий исполнительных органов местного самоуправления с налоговыми органами, а также главными администраторами налоговых и неналоговых доходов для улучшения качества администрирования и увеличения собираемости платежей;
* мобилизации дополнительных неналоговых поступлений в бюджет за счет повышения эффективности использования муниципального имущества;
* снижения недоимки налоговых и неналоговых поступлений.

Планомерно организованная работа по привлечению доходов и повышению эффективности использования материальных ресурсов позволила наполнить муниципальную казну, что обеспечило выполнение принятых обязательств по решению вопросов местного значения.

На расходы по процентным платежам по муниципальному долгу предусмотрены ассигнования в сумме 47 675,2 тыс. рублей. В соответствии с заключенными муниципальными контрактами в отчетном периоде погашены проценты по коммерческим кредитам в размере 21 957,4 тыс. рублей или 46,1%.

*Формирование и исполнение бюджета*

*Исполнение бюджета по доходам*

За 9 месяцев 2018 года общий объем доходов, поступивших в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» (далее – местный бюджет), составил 2 109,1 млн. рублей. По сравнению с общим объемом доходов за аналогичный период 2017 года, рост сложился в объеме 182,8 млн. рублей (109,5 %).

По результатам анализируемого периода предприятиями и организациями города, субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физическими лицами в местный бюджет перечислено *налоговых и неналоговых платежей* в сумме 927,9 млн. рублей или 106,8 % к уточненному кассовому плану за 9 месяцев. К уровню аналогичного периода 2017 года рост составил 94,5 млн. рублей. В структуре собственных доходов удельный вес налоговых поступлений составил 87,2 %, неналоговых доходов – 12,8 %.

Наиболее значимыми источниками доходов местного бюджета являются:

- налог на доходы физических лиц – 431,9 млн. рублей (46,6 %);

- налоги на совокупный доход – 223,3 млн. рублей (24,1 %);

- налоги на имущество – 113,6 млн. рублей (12,2 %);

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 52,8 млн. рублей (5,7 %);

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 36,8 млн. рублей (4,0 %).

*Межбюджетные отношения*

По итогам 9 месяцев 2018 года удельный вес безвозмездных перечислений в общем объеме доходов составил 56,0 %, за 9 месяцев 2017 года доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов местного бюджета составляла 57,1 %.

Сумма безвозмездных перечислений за счет других уровней бюджетов по итогам отчетного периода 2018 года составила 1 181,3 млн. рублей, что на 81,7 млн. рублей выше аналогичного периода 2017 года.

Объем дотации, полученной из республиканского бюджета Республики Адыгея (далее – республиканский бюджет) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 27,4 млн. рублей. (дополнительно выделена дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 8,7 млн. рублей и на поддержку по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 17,0 млн. рублей).

Объем субсидий, предоставленных бюджету муниципального образования «Город Майкоп» за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета, увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 46,9 млн. рублей и составил 413,1 млн. рублей.

Объем субвенций, выделенных за 9 месяцев 2018 года за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета, составил 739,4 млн. рублей, что на 20,4 млн. рублей больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Объем прочих межбюджетных трансфертов составил 4,4 млн. рублей, что в сравнении с аналогичным периодом 2017 года ниже на 0,8 млн. рублей.

Кроме того, получены доходы от возврата бюджетными учреждениями остатков прошлых лет в размере 0,7 млн. рублей; из местного бюджета произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в объеме 13,0 млн. рублей.

*Исполнение бюджета по расходам*

Расходная часть бюджета муниципального бюджета «Город Майкоп» по итогам 9 месяцев 2018 года исполнена в объеме 1 920,8 млн. рублей при годовом бюджетном назначении 3 098,0 млн. рублей или на 62,0 %. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года объем расходов уменьшился на 21,9 млн. рублей (1,1 %).

Уменьшение расходов не значительное и обусловлено заключением контрактов и договоров, срок исполнения которых не наступил в отчетном периоде.

Структура исполнения расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» по итогам 9 месяцев 2018 года следующая:

- расходы в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ – 1 735,3 млн. рублей или 90,3 %;

- внепрограммные расходы (расходы вне рамок муниципальных и ведомственных целевых программ) – 185,5 млн. рублей или 9,8 %.

В 2018 году сохранена социальная направленность бюджета муниципального образования «Город Майкоп». Удельный вес расходов, направленных на финансирование социально-культурной сферы (в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ), составил 74,3 % (1 289,7 млн. рублей). В аналогичном периоде 2017 года удельный вес расходов, направленных на исполнение расходных обязательств социально-культурной сферы (в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ), составлял 66,7 % (1 140,0 млн. рублей).

Средства бюджета муниципального образования «Город Майкоп» позволили в отчетном периоде реализовать запланированные в расходной части бюджетные обязательства и мероприятия в соответствии с заявленной потребностью, принятыми и подтвержденными документально денежными обязательствами получателей средств местного бюджета, в результате чего просроченная кредиторская задолженность бюджетных учреждений по состоянию на 01.10.2018 года отсутствует.

Первоочередные платежи: заработная плата, оплата коммунальных услуг, социальные выплаты финансировались своевременно и в полном объеме.

*Сбалансированность бюджета*

Бюджет муниципального образования «Город Майкоп» по итогам 9 месяцев 2018 года был исполнен с профицитом в размере 188,3 млн. рублей. За аналогичный период 2017 года бюджет был исполнен с дефицитом 16,4 млн. рублей.

*Работа межведомственной комиссии*

В целях погашения задолженности по налоговым и неналоговым поступлениям в Администрации муниципального образования «Город Майкоп» функционирует Межведомственная комиссия по вопросам погашения задолженности по налоговым и неналоговым поступлениям, обеспечения своевременной выплаты заработной платы в хозяйствующих субъектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» (далее– Межведомственная комиссия).

За отчетный период проведено 2 заседания Межведомственной комиссии по вопросам взыскания просроченной задолженности по налогам и сборам с целью снижения недоимки по налоговым платежам, в ходе которых была рассмотрена платежная дисциплина руководителей предприятий и организаций, имеющих задолженность по налоговым и неналоговым платежам, и погашения задолженности по заработной плате.

Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Республике Адыгея (далее – МИ ФНС России № 1 по РА) на рассмотрение Межведомственной комиссии представлена информация о задолженности по налоговым платежам (во все уровни бюджетов) в сумме 5,5 млн. рублей, в том числе в местный бюджет – 2,4 млн. рублей по 14 недоимщикам.

В ходе организационной работы ООО «Адыгэлектромонтаж-сервис» по состоянию на 01.10.2018 года (по результатам сверки с МИ ФНС России № 1 по РА) погасил задолженность по налогу на доходы физических лиц в сумме 302,3 тыс. рублей.

По результатам работы Межведомственной комиссии погашена задолженность по налоговым платежам в сумме 2,8 млн. рублей, в том числе в местный бюджет – 1,1 млн. рублей.

Кроме того, Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» на рассмотрение Межведомственной комиссии представлена информация по задолженности по неналоговым платежам в сумме 24,8 млн. рублей по 31 должнику. По результатам работы Межведомственной комиссии в отчетном периоде уплачено в местный бюджет 2,5 млн. рублей.

*Организация работы по актуализации нормативно-правовой базы по единому налогу на вмененный доход, в рамках полномочий представительных органов городских округов, в соответствии с налоговым законодательством*

Действующие значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, приняты постановлением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 25.11.2005 № 764 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования «Город Майкоп» (в редакции решения СНД от 24.05.2018 № 318-рс). По состоянию на 01.01.2018 года данный экономический показатель оставлен на прежнем уровне. Это особенно актуально в период сложившейся сложной, особенно для малого бизнеса, экономической ситуации.

При необходимости, корректирующий коэффициент К2 для исчисления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности будет пересмотрен в течение 2018 года.

*Разработка предложений по размеру потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения*

В отчетном периоде отсутствовала потребность в разработке предложений по размеру потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по видам предпринимательской деятельности в отношении которых применяется патентная система налогообложения. Финансовое управление администрации муниципального образования «Город Майкоп» при необходимости примет участие в вышеуказанных мероприятиях.

*Проведение оптимизации расходов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет применения контрактной системы в сфере закупок в соответствии с планами-графиками и использование укрупненных показателей планируемых закупок*

В целях экономии бюджетных средств, Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» активно проводятся совместные торги по закупкам одних и тех же товаров, работ, услуг в двух и более подведомственных учреждениях. Кроме того, главными распорядителями бюджетных средств осуществляются закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Экономический эффект по результатам проведенных аукционов за 9 месяцев 2018 года составил 19 136,0 тыс. рублей. Данные мероприятия позволили в отчетном периоде перенаправить сэкономленные средства на первоочередные нужды учреждений, не увеличивая доходную часть бюджета муниципального образования «Город Майкоп».

*Проведение инвентаризации социальных выплат и льгот, установленных нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Майкоп», подготовка предложений по их пересмотру на основе принципов адресности и нуждаемости граждан в социальной поддержке*

Сумма льгот, предоставленных органами местного самоуправления поземельному налогу и налогу на имущество физических лиц, отражена в отчетных формах Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Республике Адыгея–5-МН. Освобождения от местных налогов утверждены постановлением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 25.11.2005 № 754 «О земельном налоге на территории муниципального образования «Город Майкоп» и решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 26.11.2014 № 87-рс «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Город Майкоп». Льготы предоставлены для поддержки малообеспеченных категорий населения города и носят социальный характер. Незначительный объем выпадающих доходов, а также социальная значимость предоставляемых льгот для населения позволяют сохранить их в текущем году.

Проведена инвентаризация социальных выплат и установленных льгот, все они производятся на основе принципов адресности и нуждаемости граждан в социальной поддержке. Предложения по их пересмотру отсутствуют.

* 1. **Управление муниципальным имущественным комплексом**

В целях повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, утверждена *муниципальная программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы».* Мероприятия Программы исполняются в соответствии с планом работы Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Комитет по управлению имуществом).

Финансирование Программы на 2018 год запланировано в сумме 32 099,7 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп», в том числе по основным мероприятиям:

- осуществление оценки, признание прав, изготовление технической документации на объекты муниципальной собственности – 736,7 тыс. рублей;

- содержание объектов казны муниципального образования «Город Майкоп» – 8 514,1 тыс. рублей;

- формирование земельных участков, проведение независимой оценки земельных участков и оценки права аренды земельных участков – 641,0 тыс. рублей;

- материальное обеспечение работ по формированию земельных участков, проведению независимой оценки земельных участков и оценки права аренды земельных участков – 0,0 тыс. рублей.

Финансирование Программы за отчетный период составило 18 489,5 тыс. рублей.

Реализацию Программы планируется осуществить по следующим направлениям:

- эффективное управление, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп» (осуществление оценки, признание прав, изготовление технической документации на объекты муниципальной собственности);

- совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп»;

- эффективное управление, распоряжение и рациональное использование земельных участков (формирование земельных участков, проведение независимой оценки земельных участков и оценки права аренды земельных участков).

С этой целью Комитетом по управлению имуществом проводится работа по следующим направлениям:

*Аренда и купля-продажа недвижимого имущества*

По состоянию на 01.10.2018 года в Комитете по управлению имуществом 51 действующий договор аренды недвижимого имущества.

В течение отчетного периода в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» поступило доходов от аренды недвижимого имущества в размере 12 321,1 тыс. рублей (в том числе пени 25,1 тыс. рублей), что на 598,9 тыс. рублей ниже планового задания. Недовыполнение планового задания связано с тем, что такие арендаторы, как ООО ПСТИ «Адыгеястройтехпроект», ООО «Агрохимснаб» не вносили своевременно арендную плату.

От продажи муниципального имущества в доход местного бюджета поступило 15 859,5 тыс. рублей (в том числе неустойка – 107,8 тыс. рублей), что на 5 040,5 тыс. рублей ниже планового задания. Невыполнение плана связано с тем, что такими покупателями, как ООО «Лидер», ООО «Кирьякия», ООО «Агат» оплата за выкупаемое имущество производилась с нарушениями сроков и не в полном объеме, а также из-за несостоявшихся аукционов по продаже муниципального имущества, в связи с отсутствием заявок.

*Аренда и купля-продажа земли*

По состоянию на 01.10.2018 количество договоров аренды земельных участков составляет 3 113.

За 9 месяцев 2018 года Комитетом по управлению имуществом заключено:

- 81 договор аренды земельных участков, в том числе 5 договоров – по результатам проведенных аукционов;

- 341 дополнительное соглашение к ранее заключенным договорам, из них 269 соглашений – о расторжении договоров;

- 151 договор купли-продажи земельных участков;

- 11 соглашений о перераспределении земель.

Общая сумма поступлений в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, за 9 месяцев 2018 года составила 29 835,5 тыс. рублей, из них пени 1 792,6 тыс. рублей. Сумма полученной арендной платы на 7 235,5 тыс. рублей превышает плановое задание. Перевыполнение планового задания связано с продажей права аренды на земельные участки на торгах и с погашением задолженности арендаторами.

От сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Майкоп», за отчетный период в бюджет поступило 8 011,9 тыс. рублей (в том числе пени 25,4 тыс. рублей), что выше планового задания на 5 521,9 тыс. рублей. Перевыполнение планового задания связано с продажей права аренды через аукцион на земельный участок, в результате чего в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» еще в 1 квартале 2018 года поступило 4 963,8 тыс. рублей.

От продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за отчетный период поступило доходов в сумме 20 018,8 тыс. рублей.

От продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Майкоп», в доход местного бюджета поступило 875,3 тыс. рублей.

С целью привлечения в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» дополнительных доходов, в течение отчетного периода отделом земельных отношений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» осуществлялся муниципальный земельный контроль, по результатам которого было составлено 398 актов осмотра земельных участков, по результатам которых составлено 9 материалов, из них:

- 2 материала направлено в Отдел санитарного контроля городских территорий Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»;

- 6 материалов – в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея;

- 1 материал – в муниципальное казенное учреждение «Благоустройство муниципального образования «Город Майкоп».

Кроме того, ведутся мероприятия по инвентаризации земель промышленной зоны и земель сельскохозяйственного назначения.

*Претензионно-исковая работа*

За отчетный период с целью привлечения в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» дополнительных доходов, Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» проводилась активная претензионно-исковая работа:

- арендаторам, имеющим задолженность по арендной плате за землю, подготовлено и направлено 1 306 претензий о необходимости погашения образовавшейся задолженности (в том числе 278 предупреждений о расторжении договоров) на сумму 88 049,7 тыс. рублей (в том числе пени 33 844,4 тыс. рублей);

- арендаторам, имеющим задолженность по арендной плате за недвижимое имущество, подготовлено и направлено 20 претензий о необходимости погашения задолженности по арендной плате на сумму 28 881,5 тыс. рублей (в том числе пени 15 564,5 тыс. рублей);

- покупателям нежилых помещений по договорам купли-продажи направлено 6 претензий на сумму 4 498,1 тыс. рублей (в том числе неустойка в сумме 703,5 тыс. рублей);

- подготовлено и направлено в суды 186 исковых заявлений на сумму 21 424,6 тыс. рублей о взыскании с арендаторов задолженности, в том числе: с юридических лиц по 36 исковым заявлениям на сумму 15 048,6 тыс. рублей, с физических лиц по 150 исковым заявлениям на сумму 6 376,0 тыс. рублей;

- в Майкопский городской отдел и Межрайонный отдел Управления федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея для принудительного взыскания направлено 66 исполнительных листов на сумму 6 574,9 тыс. рублей.

Руководитель Комитета по экономике

Администрации муниципального

образования «Город Майкоп» Н. Н. Галда